6. Научные учреждения

Общие указания*

1. Нормы продолжительности строительства распространяются на строительство научных учреждений академического и отраслевого профиля, а также зданий проектных и конструкторских организаций и других учреждений, предназначенных для научной работы.

2. В состав комплекса научного учреждения физических (технических, химических, биологических) или общественных наук включаются здания различного назначения, в том числе: лабораторно-исследовательское, опытно-экспериментальных установок, содержания подопытных животных, общественного назначения, склады, экспериментальные мастерские, энергетические установки, вычислительный центр.

3. Комплекс научно-производственного назначения имеет в своем составе здания: опытно-экспериментального производства, инженерно-конструкторских подразделений, лабораторно-исследовательское, склада и энергетических установок.

4. Здания лабораторно-исследовательские различных профилей науки, а также здания опытно-экспериментальных установок, общего назначения, научных библиотек, вычислительные центры - многоэтажные, каркасные, со стенами из кирпича и панелей, с подвалом и техническим этажом, с фундаментами из сборных железобетонных и монолитных конструкций.

5. В зданиях энергетических установок размещаются: трансформаторная подстанция, тепловой пункт, кондиционеры и другое энергетическое оборудование.

6. Здания складов научных учреждений - одно- и двухэтажные, каркасные, со стенами из кирпича и панелей, с фундаментами из сборных железобетонных и монолитных конструкций.

7. В случаях, когда монтаж технологического оборудования или его части осуществляются по прямому договору между заказчиком и генподрядчиком или специализированной монтажной организацией, его сроки определяются отдельным графиком, составляемым заказчиком и соответствующей организацией, в пределах общей продолжительности строительства.

| Объект | Характеристика |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общая |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготови- тельный период |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |
| Здания научно-исследовательских учреждений физико-технических наук* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс зданий и сооружений научно- | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исследовательского института физических и технических наук | 5 |  |  |  |  | 28 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 8 ---- 8 |  |  | 16 --- 16 |  |  | 24 ---- 26 |  |  | 35 ----- 37 |  |  |  | 48 ---- 50 |  |  |  |  | 62 ----- 66 |  |  | 76 ----- 80 |  |  |  | 90 ---- 90 |  |  | 98 ----- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | 34 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 5 ---- 6 |  |  | 9 ---- 10 |  |  | 13 ---- 15 |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  | 25 ----- 32 |  |  |  |  | 36 ----- 44 |  |  | 49 ----- 57 |  |  |  | 63 ----- 70 |  |  | 77 ----- 83 |  |  | 90 ---- 91 |  |  | 98 ----- 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здание лабораторно- | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исследовательское физических и технических наук | 5 |  |  |  |  | 27 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 5 ----- 10 |  |  | 10 ---- 19 |  |  | 18 ----- 29 |  |  | 31 ----- 40 |  |  |  | 46 ----- 55 |  |  |  |  | 60 ---- 69 |  |  | 82 ----- 82 |  |  |  | 92 ---- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | 33 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 7 ----- 7 |  |  | 12 ----- 13 |  |  | 20 ----- 23 |  |  | 30 ----- 35 |  |  |  | 44 ----- 49 |  |  |  |  | 57 ---- 63 |  |  | 69 ----- 75 |  |  |  | 79 ----- 85 |  |  | 88 ----- 90 |  |  | 94 ---- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Здание опытно- экспериментальных | Общая площадь тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установок физического и технического профиля | 3 |  |  |  |  | 16 |  |  | 3 |  |  | 6 ---------- 11-16 |  |  | 13 ---- 10 |  |  | 28 ----- 27 |  |  | 48 ----- 50 |  |  | 70 ----- 78 |  |  |  | 94 ----- 98 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 22 |  |  | 4 |  |  | 6 --------- 16-21 |  |  | 12 ----- 10 |  |  | 24 ----- 23 |  |  | 36 ----- 38 |  |  | 50 ----- 55 |  |  |  | 69 ----- 72 |  |  |  |  | 84 ----- 86 |  |  | 94 ----- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | 30 |  |  | 5 |  |  | 6 --------- 23-28 |  |  | 7 ---- 5 |  |  | 12 ----- 10 |  |  | 18 ----- 22 |  |  | 28 ----- 37 |  |  |  | 39 ----- 52 |  |  |  |  | 50 ----- 67 |  |  | 62 ----- 79 |  |  |  | 76 ----- 87 |  |  | 93 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания научно-исследовательских учреждений химико-биологических наук* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Комплекс зданий и сооружений научно- | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исследовательского института химических (биологических) наук | 5 |  |  |  | 28 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 8 ---- 8 |  |  | 16 --- 16 |  |  | 24 ---- 26 |  |  | 35 ----- 37 |  |  |  | 48 ---- 50 |  |  |  | 62 ----- 66 |  |  |  | 76 ----- 80 |  |  |  | 90 ---- 90 |  |  | 93 ----- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 34 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 5 ---- 6 |  |  | 9 ---- 10 |  |  | 13 ---- 15 |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  | 25 ----- 32 |  |  |  | 36 ----- 44 |  |  |  | 49 ----- 57 |  |  |  | 63 ----- 70 |  |  | 77 ----- 83 |  |  | 90 ---- 91 |  |  | 98 ----- 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Здание лабораторно- | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исследовательское химических и биологических наук | 5 |  |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 8 ---- 13 |  |  | 17 ---- 21 |  |  | 28 ----- 31 |  |  | 40 ----- 45 |  |  |  | 56 ----- 65 |  |  |  | 72 ---- 85 |  |  |  | 86 ----- 93 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 30 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 7 ---- 5 |  |  | 12 ----- 12 |  |  | 18 ----- 22 |  |  | 30 ----- 34 |  |  |  | 44 ----- 46 |  |  |  | 59 ----- 63 |  |  |  | 70 ----- 73 |  |  |  | 80 ----- 83 |  |  | 90 ----- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  | 36 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 4 ---- 5 |  |  | 8 ---- 9 |  |  | 13 ---- 15 |  |  | 19 ---- 23 |  |  |  | 25 ----- 32 |  |  |  | 36 ----- 46 |  |  |  | 48 ---- 61 |  |  |  | 60 ----- 72 |  |  | 71 ---- 81 |  |  | 82 ----- 90 |  |  | 93 ---- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Здание опытно- экспериментальных | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установок химического и биологического профиля | 2 |  |  |  | 14 |  |  | 3 |  |  | 5 ----------- 10-14 |  |  | 15 ----- 12 |  |  | 34 ---- 34 |  |  | 57 ----- 62 |  |  | 84 ----- 89 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 30 |  |  | 5 |  |  | 6 ---------- 22-27 |  |  | 7 ---- 5 |  |  | 12 ----- 10 |  |  | 18 ----- 22 |  |  | 28 ----- 37 |  |  |  | 39 ----- 52 |  |  |  | 50 ----- 67 |  |  |  | 62 ----- 79 |  |  |  | 76 ----- 87 |  |  | 93 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Здание содержания подопытных животных | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,7 |  |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  | - |  |  | 18 ----- 17 |  |  | 26 ----- 27 |  |  | 35 ----- 40 |  |  | 50 ----- 55 |  |  |  | 80 ----- 85 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 8 ----- 7 |  |  | 14 ---- 13 |  |  | 24 ----- 26 |  |  | 45 ----- 50 |  |  |  | 70 ----- 75 |  |  |  | 81 ----- 85 |  |  |  | 91 ----- 93 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания научно-исследовательских учреждений общественных наук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Комплекс зданий научно- | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исследовательского института общественных наук | 5 |  |  | 27 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 7 ----- 7 |  |  | 12 ----- 14 |  |  | 19 ----- 22 |  |  | 28 ----- 30 |  |  |  | 41 ----- 44 |  |  |  | 58 ---- 60 |  |  |  | 73 ----- 75 |  |  |  | 87 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 32 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 5 ---- 6 |  |  | 9 ---- 11 |  |  | 14 ---- 18 |  |  | 20 ---- 25 |  |  |  | 32 ----- 37 |  |  |  | 44 ----- 51 |  |  |  | 58 ----- 63 |  |  |  | 70 ----- 75 |  |  | 82 ----- 86 |  |  | 94 ---- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Здание научно- исследовательского | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| института общественных наук | 5 |  |  | 27 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 8 ----- 7 |  |  | 14 ---- 14 |  |  | 21 ----- 23 |  |  | 30 ----- 32 |  |  |  | 43 ----- 46 |  |  |  | 56 ----- 61 |  |  |  | 71 ----- 76 |  |  |  | 86 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 32 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 7 ---- 6 |  |  | 11 ----- 12 |  |  | 16 ---- 20 |  |  | 24 ----- 30 |  |  |  | 36 ---- 42 |  |  |  | 49 ----- 55 |  |  |  | 62 ----- 67 |  |  |  | 74 ----- 77 |  |  | 85 ---- 87 |  |  | 95 --- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания научно-производственного назначения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Комплекс зданий научно- | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственного назначения | 10 |  |  | 32 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 5 ---- 6 |  |  | 11 ---- 13 |  |  | 17 ---- 20 |  |  | 24 ---- 28 |  |  |  | 32 ----- 37 |  |  |  | 43 ----- 49 |  |  |  | 56 ----- 62 |  |  |  | 70 ----- 75 |  |  | 84 ----- 87 |  |  | 94 ---- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Здание опытно- экспериментального | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производства | 5 |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 7 ---- 9 |  |  | 17 ----- 19 |  |  | 28 ----- 32 |  |  | 39 ----- 44 |  |  |  | 52 ----- 57 |  |  |  | 67 ----- 71 |  |  |  | 85 ----- 87 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 32 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 4 ---- 5 |  |  | 8 ---- 11 |  |  | 13 ---- 17 |  |  | 20 ---- 25 |  |  |  | 28 ----- 34 |  |  |  | 39 ----- 45 |  |  |  | 53 ---- 60 |  |  |  | 71 ----- 74 |  |  | 85 ---- 86 |  |  | 94 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Здание инженерно- конструкторских | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подразделений | 3 |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  | - |  |  | 11 ---- 15 |  |  | 27 ---- 32 |  |  | 46 ---- 50 |  |  | 65 ----- 70 |  |  |  | 85 ---- 87 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 24 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 9 ---- 11 |  |  | 21 ---- 25 |  |  | 37 ----- 41 |  |  | 55 ----- 60 |  |  |  | 73 ----- 77 |  |  |  | 89 ----- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общепрофильные здания* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Здание общего назначения |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 10 ---- 9 |  |  | 18 ----- 18 |  |  | 28 ----- 29 |  |  |  | 40 ---- 42 |  |  |  | 54 ----- 56 |  |  | 69 ---- 74 |  |  |  | 85 ----- 89 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | 27 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 7 ---- 5 |  |  | 11 ----- 11 |  |  | 17 ----- 17 |  |  |  | 27 ----- 29 |  |  |  | 46 ----- 50 |  |  | 66 ----- 72 |  |  |  | 81 ----- 86 |  |  |  | 91 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 31 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 5 ---- 6 |  |  | 9 ---- 11 |  |  | 14 ---- 18 |  |  |  | 20 ---- 25 |  |  |  | 32 ----- 37 |  |  | 44 ----- 49 |  |  |  | 58 ----- 62 |  |  |  | 73 ----- 73 |  |  | 87 ----- 84 |  |  | 98 ---- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Здание склада научных учреждений |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2 --------- 9-10 |  |  | 27 ----- 26 |  |  | 59 ----- 62 |  |  | 95 ---- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  | 2 --------- 11-12 |  |  | 16 ----- 14 |  |  | 43 ----- 44 |  |  | 76 ----- 87 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 14 |  |  | 2 |  |  | 3 ---------- 11-13 |  |  | 15 ---- 13 |  |  | 35 ----- 38 |  |  | 60 ----- 69 |  |  |  | 92 ----- 84 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Здание экспериментальных |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерских |  | 1,5 |  |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  | - |  |  | 8 ---- 7 |  |  | 16 ---- 18 |  |  | 25 ---- 33 |  |  |  | 50 ----- 53 |  |  |  | 90 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 22 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 10 ----- 8 |  |  | 17 ---- 17 |  |  | 27 ----- 28 |  |  |  | 45 ----- 45 |  |  |  | 63 ----- 64 |  |  | 81 ----- 85 |  |  |  | 97 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Здание энергетических |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установок |  | 1 |  |  |  | 22 |  |  | 3 |  |  | 11 --------- 11-21 |  |  | 9 ---- 9 |  |  | 16 ---- 19 |  |  | 27 ----- 32 |  |  |  | 45 ----- 45 |  |  |  | 67 ----- 65 |  |  | 88 ----- 82 |  |  |  | 99 ----- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 |  |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  | 13 --------- 12-24 |  |  | 8 ---- 9 |  |  | 16 ---- 17 |  |  | 26 ----- 29 |  |  |  | 40 ----- 44 |  |  |  | 58 ----- 60 |  |  | 75 ----- 85 |  |  |  | 90 ----- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Здание вычислительного |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| центра |  | 5 |  |  |  | 22 |  |  | 4 |  |  | 3 --------- 20-22 |  |  | 8 ---- 7 |  |  | 16 ---- 17 |  |  | 26 ---- 27 |  |  |  | 45 ----- 46 |  |  |  | 63 ---- 64 |  |  | 80 ---- 81 |  |  |  | 96 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 26 |  |  | 4 |  |  | 6 --------- 21-26 |  |  | 6 ---- 5 |  |  | 12 ----- 12 |  |  | 21 ----- 26 |  |  |  | 35 ----- 40 |  |  |  | 52 ----- 57 |  |  | 69 ----- 71 |  |  |  | 82 ----- 83 |  |  |  | 95 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Здание научной библиотеки |  | Число единиц хранения 3 млн. томов |  |  |  | 33 |  |  | 6 |  |  | 9 ---------- 23-31 |  |  | 8 ---- 7 |  |  | 14 ---- 14 |  |  | 21 ----- 22 |  |  |  | 30 ----- 32 |  |  |  | 41 ----- 43 |  |  | 54 ----- 58 |  |  |  | 68 ----- 70 |  |  |  | 80 ----- 80 |  |  | 91 ----- 89 |  |  | 98 ----- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания научно-исследовательских учреждений естественных и технических наук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Комплекс зданий научно- |  |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исследовательского института естественных и технических наук |  |  | 5 |  |  | 28 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 8 ---- 8 |  |  | 16 --- 16 |  |  | 24 ---- 26 |  |  | 35 ----- 37 |  |  |  | 48 ---- 50 |  |  |  |  | 62 ----- 66 |  |  |  | 76 ----- 80 |  |  | 90 ---- 90 |  |  | 98 ---- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 34 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 5 ---- 6 |  |  | 9 ---- 10 |  |  | 13 ---- 15 |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  | 25 ----- 32 |  |  |  |  | 36 ----- 44 |  |  |  | 49 ----- 57 |  |  | 63 ----- 70 |  |  | 77 ----- 83 |  |  | 90 ---- 91 |  |  | 98 ----- 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 7 |  |  | - |  |  | 5 ---- 5 |  |  | 8 ---- 10 |  |  | 12 ---- 15 |  |  | 16 ---- 21 |  |  |  | 25 ---- 29 |  |  |  |  | 35 ---- 38 |  |  |  | 45 ---- 48 |  |  | 57 ---- 58 |  |  | 67 ---- 68 |  |  | 77 ---- 78 |  |  | 87 ----- 88 |  |  | 94 ----- 95 |  |  | 99 ----- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 46 |  |  | 8 |  |  | - |  |  | 4 --- 4 |  |  | 7 --- 8 |  |  | 11 ---- 14 |  |  | 15 ----- 20 |  |  |  | 21 ---- 26 |  |  |  |  | 27 ---- 33 |  |  |  | 33 ---- 41 |  |  | 41 ---- 51 |  |  | 50 ---- 61 |  |  | 60 ---- 73 |  |  | 70 ----- 83 |  |  | 80 ---- 89 |  |  | 88 ----- 93 |  |  | 94 ----- 96 |  |  | 98 ----- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |
| 20. Здание лабораторное |  |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физического и технического профилей |  |  | 5 |  |  | 27 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 5 ----- 10 |  |  | 10 ---- 19 |  |  | 18 ----- 29 |  |  | 31 ----- 40 |  |  |  | 46 ----- 55 |  |  |  |  | 60 ---- 69 |  |  |  | 82 ----- 82 |  |  | 92 ---- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 33 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 7 ----- 7 |  |  | 12 ----- 13 |  |  | 20 ----- 23 |  |  | 30 ----- 35 |  |  |  | 44 ----- 49 |  |  |  |  | 57 ---- 63 |  |  |  | 69 ----- 75 |  |  | 79 ----- 85 |  |  | 88 ----- 90 |  |  | 94 ---- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 39 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 5 --- 4 |  |  | 8 --- 8 |  |  | 11 --- 12 |  |  | 15 ---- 18 |  |  |  | 25 ---- 30 |  |  |  |  | 35 ---- 42 |  |  |  | 46 ---- 53 |  |  | 59 ---- 63 |  |  | 70 ---- 73 |  |  | 78 ---- 83 |  |  | 86 ---- 90 |  |  | 93 ---- 96 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 44 |  |  | 7 |  |  | - |  |  | 4 --- 4 |  |  | 7 --- 9 |  |  | 10 ---- 14 |  |  | 15 ----- 20 |  |  |  | 24 ---- 30 |  |  |  |  | 34 ---- 40 |  |  |  | 45 ---- 50 |  |  | 56 ---- 60 |  |  | 65 ---- 69 |  |  | 75 ----- 78 |  |  | 84 ---- 86 |  |  | 90 ----- 90 |  |  | 94 ----- 94 |  |  | 98 ----- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. Здание лабораторное |  |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| химического и биологического профилей |  |  | 5 |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 8 ---- 13 |  |  | 17 ---- 21 |  |  | 28 ---- 31 |  |  | 40 ----- 45 |  |  |  | 56 ----- 65 |  |  |  |  | 72 ----- 85 |  |  |  | 86 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 7 ---- 5 |  |  | 12 ----- 12 |  |  | 18 ----- 22 |  |  | 30 ----- 34 |  |  |  | 44 ----- 46 |  |  |  |  | 59 ----- 63 |  |  |  | 70 ----- 73 |  |  | 80 ----- 83 |  |  | 90 ----- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 36 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 4 ---- 5 |  |  | 8 ---- 9 |  |  | 13 ---- 15 |  |  | 19 ---- 23 |  |  |  | 25 ----- 32 |  |  |  |  | 36 ----- 46 |  |  |  | 48 ---- 61 |  |  | 60 ----- 72 |  |  | 71 ---- 81 |  |  | 82 ----- 90 |  |  | 93 ----- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 42 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 4 --- 4 |  |  | 7 --- 9 |  |  | 10 ---- 14 |  |  | 15 ----- 20 |  |  |  | 23 ---- 30 |  |  |  |  | 32 ---- 40 |  |  |  | 42 ---- 50 |  |  | 52 ---- 60 |  |  | 65 ---- 70 |  |  | 75 ----- 80 |  |  | 84 ---- 86 |  |  | 90 ----- 90 |  |  | 95 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Здание модельных и стендовых установок |  |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 16 |  |  | 3 |  |  | 6 ----------- 11-16 |  |  | 13 ----- 10 |  |  | 28 ----- 27 |  |  | 48 ----- 50 |  |  | 70 ---- 78 |  |  |  | 94 ---- 98 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 22 |  |  | 4 |  |  | 6 ---------- 16-21 |  |  | 12 ----- 10 |  |  | 24 ----- 23 |  |  | 36 ---- 38 |  |  | 50 ----- 55 |  |  |  | 69 ----- 72 |  |  |  |  | 84 ----- 86 |  |  |  | 94 ----- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 5 |  |  | 6 ---------- 23-28 |  |  | 7 ---- 5 |  |  | 12 ----- 10 |  |  | 18 ----- 22 |  |  | 28 ----- 37 |  |  |  | 39 ----- 52 |  |  |  |  | 50 ----- 67 |  |  |  | 62 ----- 79 |  |  | 76 ----- 87 |  |  | 93 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Здание экспериментальных |  |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерских |  |  | 1,5 |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  | - |  |  | 8 ---- 7 |  |  | 16 ---- 18 |  |  | 25 ---- 33 |  |  | 50 ----- 53 |  |  |  | 90 ----- 93 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 22 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 10 ----- 8 |  |  | 17 ---- 17 |  |  | 27 ----- 28 |  |  | 45 ----- 45 |  |  |  | 63 ----- 64 |  |  |  |  | 81 ----- 85 |  |  |  | 97 ----- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Здание вивария |  |  | Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,7 |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  | - |  |  | 18 ----- 17 |  |  | 26 ----- 27 |  |  | 36 ----- 40 |  |  | 50 ----- 55 |  |  |  | 80 ----- 85 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 24 |  |  | 2 |  |  | - |  |  | 8 ----- 7 |  |  | 14 ---- 13 |  |  | 24 ----- 26 |  |  | 45 ----- 50 |  |  |  | 70 ----- 75 |  |  |  |  | 81 ----- 85 |  |  |  | 91 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |