16*. Легкая промышленность

| #G0 |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Характеристика | общая |  | в том числе |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |
| Предприятия по производству хлопчатобумажной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Хлопко- | Мощность, тыс. прядильных мест: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прядильная фабрика кардного прядения | 12 | 18 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 -------- 16-17 |  |  |  |  |  | 7 --- 12 |  |  |  |  | 15 --- 33 |  |  |  | 37 --- 52 |  |  | 63 --- 71 |  | 89 ---- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 22 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 -------- 19-21 |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  | 18 --- 21 |  |  | 28 --- 35 |  | 44 ---- 51 |  |  |  | 68 ---- 77 |  |  |  |  | 93 ---- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 25 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 -------- 16-18 |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  | 6 --- 13 |  |  |  | 13 --- 21 |  |  | 27 --- 39 |  | 48 ---- 61 |  |  |  | 67 ---- 73 |  |  |  |  | 78 ---- 89 |  |  |  | 98 ---- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-24 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 68 ---- 82 |  |  |  | 68 ---- 82 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  | 6 --- 13 |  |  |  | 13 --- 21 |  |  | 27 --- 39 |  | 48 ---- 61 |  |  |  | 67 ---- 73 |  |  |  |  | 10 ---- 7 |  |  |  | 30 ---- 13 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощнотью 20 тыс. прядильных мест | 19 -------- 1-19 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 -------- 16-18 |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 15 |  |  |  | 17 --- 25 |  |  | 39 --- 48 |  | 70 ---- 74 |  |  |  | 94 ---- 87 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс. прядильных мест | 10 -------- 16-25 |  |  | - |  |  |  |  | 2 -------- 23-24 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 9 --- 11 |  |  |  |  | 25 --- 37 |  |  |  | 78 ---- 81 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Хлопко- прядильная фабрика гребенного прядения | Мощность 60 тыс. прядильных веретен | 25 |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 -------- 17-19 |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  | 12 --- 22 |  |  | 24 --- 38 |  | 41 ---- 55 |  |  |  | 59 ---- 68 |  |  |  |  | 73 ---- 83 |  |  |  | 86 ---- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22-24 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 62 --- 70 |  |  |  | 62 ---- 70 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  | 12 --- 22 |  |  | 24 --- 38 |  | 41 ---- 55 |  |  |  | 59 ---- 68 |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  | 24 ---- 25 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен | 20 -------- 1-20 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 -------- 17-19 |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  | 11 --- 16 |  |  |  | 21 --- 32 |  |  | 39 --- 54 |  | 67 ---- 78 |  |  |  | 89 ---- 92 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен | 10 -------- 16-25 |  |  | - |  |  |  |  | 3 -------- 22-24 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 8 --- 13 |  |  |  |  | 31 --- 42 |  |  |  | 75 ---- 84 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ткацкая фабрика | Мощность, ткацких станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по производству хлопчатобумажных тканей | 500 | 20 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 -------- 17-19 |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  | 12 --- 17 |  |  |  | 22 --- 31 |  |  | 41 --- 55 |  | 67 ---- 79 |  |  |  | 89 ---- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 26 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 -------- 17-19 |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  | 15 --- 21 |  |  | 25 --- 40 |  | 43 ---- 55 |  |  |  | 58 ---- 70 |  |  |  |  | 74 ---- 85 |  |  |  | 92 ---- 96 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-25 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 60 ---- 70 |  |  |  | 60 ---- 70 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  | 15 --- 21 |  |  | 25 --- 40 |  | 43 ---- 55 |  |  |  | 58 ---- 70 |  |  |  |  | 14 ---- 15 |  |  |  | 32 ---- 26 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков | 20 -------- 1-20 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 -------- 17-19 |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  | 13 --- 17 |  |  |  | 25 --- 31 |  |  | 40 --- 55 |  | 69 ---- 78 |  |  |  | 90 ---- 93 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков | 10 -------- 17-26 |  |  | - |  |  |  |  | 3 -------- 23-25 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 9 ---- 15 |  |  |  |  | 33 ---- 45 |  |  |  | 79 ---- 85 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отделочная фабрика | Мощность, млн. кв.м готовых тканей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хлопчатобумажных платьевых тканей | 100 | 28 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 -------- 20-23 |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  | 5 --- 11 |  |  |  | 8 --- 19 |  |  | 18 --- 33 |  | 24 ---- 44 |  |  |  | 31 ---- 59 |  |  |  |  | 49 ---- 75 |  |  |  | 73 ---- 89 |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 62 ---- 75 |  |  | 62 ---- 75 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  | 5 --- 11 |  |  |  | 8 --- 19 |  |  | 18 --- 33 |  | 24 ---- 44 |  |  |  | 31 ---- 59 |  |  |  |  | 49 ---- 75 |  |  |  | 11 ---- 14 |  |  | 35 ---- 21 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. кв.м готовых тканей в год | 24 -------- 1-24 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 -------- 20-23 |  |  |  |  |  | 3 --- 7 |  |  |  |  | 9 --- 14 |  |  |  | 15 --- 25 |  |  | 27 --- 45 |  | 36 ---- 60 |  |  |  | 47 ---- 79 |  |  |  |  | 74 ---- 91 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. кв.м тканей в год | 10 -------- 19-28 |  |  | - |  |  |  |  | 4 -------- 24-27 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 9 --- 21 |  |  |  | 35 ---- 59 |  |  | 94 ---- 85 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 38 |  |  | 5 |  |  |  |  | 14 -------- 23-29 |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  | 7 --- 14 |  |  | 11 --- 22 |  | 17 ---- 33 |  |  |  | 23 ---- 46 |  |  |  |  | 36 ---- 59 |  |  |  | 45 ---- 68 |  |  | 62 ---- 74 |  |  |  | 75 ---- 80 |  |  |  | 84 ---- 92 |  |  |  | 95 ---- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 60 ---- 75 |  |  |  | 60 ---- 75 |  |  |  | 60 ---- 75 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  | 7 --- 14 |  |  | 11 --- 22 |  | 17 ---- 33 |  |  |  | 23 ---- 46 |  |  |  |  | 36 ---- 59 |  |  |  | 45 ---- 68 |  |  | 62 ---- 74 |  |  |  | 15 ---- 5 |  |  |  | 24 ---- 17 |  |  |  | 35 ---- 21 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. кв.м готовых тканей в год | 30 -------- 1-30 |  |  | 5 |  |  |  |  | 7 -------- 23-29 |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 12 |  |  |  | 12 --- 19 |  |  | 19 --- 30 |  | 29 ---- 44 |  |  |  | 33 ---- 61 |  |  |  |  | 51 ---- 79 |  |  |  | 75 ---- 90 |  |  | 96 ---- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. кв.м готовых тканей в год | 14 -------- 25-38 |  |  | - |  |  |  |  | 7 -------- 30-36 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 14 ---- 19 |  |  |  | 38 ---- 52 |  |  |  | 61 ---- 79 |  |  |  | 92 ---- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Прядильно- ниточная фабрика | Мощность 160 млн. условных катушек в год | 28 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12 -------- 14-19 |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 14 |  |  |  | 15 --- 23 |  |  | 29 --- 31 |  | 40 ---- 43 |  |  |  | 54 ---- 63 |  |  |  |  | 69 ---- 81 |  |  |  | 81 ---- 87 |  |  | 94 ---- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 65 ---- 80 |  |  |  | 65 ---- 80 |  |  | 65 ---- 80 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 14 |  |  |  | 15 --- 23 |  |  | 29 --- 31 |  | 40 ---- 43 |  |  |  | 54 ---- 63 |  |  |  |  | 4 ---- 1 |  |  |  | 16 ---- 7 |  |  | 29 ---- 13 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Прядильное производство 50 тыс. веретен | 20 -------- 1-20 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 -------- 14-19 |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  | 11 --- 17 |  |  |  | 24 --- 29 |  |  | 43 --- 39 |  | 58 ---- 51 |  |  |  | 84 ---- 80 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Крутильно-ниточное производство 28 тыс. крутильных веретен | 12 -------- 17-28 |  |  | - |  |  |  |  | 6 -------- 22-27 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 12 --- 10 |  |  |  | 45 --- 32 |  |  | 85 --- 64 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Фабрика гигроскопической ваты смешанного ассортимента | Мощность 5 тыс. т гигроскопической ваты в год | 22 |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 -------- 12-16 |  |  |  |  |  | 4 --- 9 |  |  |  |  | 11 --- 20 |  |  |  | 21 --- 31 |  |  | 37 --- 50 |  | 60 ---- 72 |  |  |  | 84 ---- 88 |  |  |  |  | 94 ---- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 64 --- 73 |  |  |  |  | 64 --- 73 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 9 |  |  |  |  | 11 --- 20 |  |  |  | 21 --- 31 |  |  | 37 --- 50 |  | 60 ---- 72 |  |  |  | 20 ---- 15 |  |  |  |  | 30 ---- 23 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2,5 тыс. т ваты в год | 17 -------- 1-17 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 -------- 12-16 |  |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  | 18 --- 29 |  |  |  | 30 --- 42 |  |  | 49 --- 62 |  | 80 ---- 85 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2,5 тыс. т ваты в год | 13 -------- 10-22 |  |  | - |  |  |  |  | 5 -------- 17-21 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 16 --- 21 |  | 29 --- 37 |  |  |  | 56 ---- 61 |  |  |  |  | 85 ---- 84 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству продукции из шелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Шелкомотальная фабрика с цехом первичной обработки коконов | Мощность 3600 ловителей | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 -------- 12-17 |  |  |  |  |  | 10 --- 17 |  |  |  |  | 21 --- 30 |  |  |  | 36 --- 45 |  |  | 52 --- 67 |  |  | 81 ---- 87 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Прядильная фабрика штапельой | Мощность, тыс. прядильных ветерен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пряжи | 30 | 27 |  |  |  | 3 |  |  |  | 8 -------- 18-21 |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  | 14 --- 23 |  |  | 25 --- 37 |  |  | 34 ---- 51 |  |  |  | 49 ---- 65 |  |  |  | 68 ---- 83 |  |  |  | 92 ---- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 65 ---- 78 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  | 14 --- 23 |  |  | 25 --- 37 |  |  | 34 ---- 51 |  |  |  | 49 ---- 65 |  |  |  | 68 ---- 83 |  |  |  | 27 ---- 18 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 тыc. прядильных веретен | 22 -------- 1-22 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 -------- 18-21 |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  | 11 --- 17 |  |  |  | 21 --- 30 |  |  | 37 --- 48 |  |  | 52 ---- 65 |  |  |  | 72 ---- 79 |  |  |  | 86 ---- 92 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. прядильных веретен | 11 -------- 17-27 |  |  |  | - |  |  |  | 4 -------- 23-26 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 6 ---- 11 |  |  |  | 33 ---- 48 |  |  |  | 80 ---- 91 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 36 |  |  |  | 5 |  |  |  | 14 -------- 19-25 |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  | 9 --- 15 |  |  | 15 --- 25 |  |  | 20 ---- 36 |  |  |  | 28 ---- 43 |  |  |  | 40 ---- 62 |  |  |  | 61 ---- 78 |  |  |  | 82 ---- 90 |  |  |  | 92 ---- 95 |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 59 ---- 72 |  |  |  | 59 ---- 72 |  |  |  | 59 ---- 72 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  | 9 --- 15 |  |  | 15 --- 25 |  |  | 20 ---- 36 |  |  |  | 28 ---- 43 |  |  |  | 40 ---- 62 |  |  |  | 61 ---- 78 |  |  |  | 23 ---- 18 |  |  |  | 33 ---- 23 |  |  |  | 39 ---- 26 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен | 27 -------- 1-27 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 -------- 19-25 |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 12 |  |  |  | 13 --- 20 |  |  | 23 --- 33 |  |  | 32 ---- 52 |  |  |  | 44 ---- 60 |  |  |  | 67 ---- 82 |  |  |  | 84 ---- 91 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. прядильных веретен | 17 -------- 20-36 |  |  |  | - |  |  |  | 7 -------- 28-34 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5 ---- 14 |  |  |  | 27 ---- 42 |  |  |  | 55 ---- 67 |  |  |  | 81 ---- 85 |  |  |  | 99 ---- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ткацкая фабрика по | Мощность, ткацких станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производству шелковых тканей | 500 | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 -------- 17-19 |  |  |  |  |  | 3 --- 9 |  |  |  |  | 13 --- 24 |  |  |  | 26 --- 39 |  |  | 47 --- 58 |  |  | 71 ---- 76 |  |  |  | 90 ---- 92 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 26 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 -------- 19-21 |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  | 11 --- 16 |  |  | 18 --- 25 |  |  | 28 ---- 40 |  |  |  | 50 ---- 63 |  |  |  | 70 ---- 83 |  |  |  | 90 ---- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 58 ---- 67 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  | 11 --- 16 |  |  | 18 --- 25 |  |  | 28 ---- 40 |  |  |  | 50 ---- 63 |  |  |  | 70 ---- 83 |  |  |  | 32 ---- 26 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков | 22 -------- 1-22 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 -------- 19-21 |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  | 11 --- 14 |  |  |  | 18 --- 23 |  |  | 29 --- 36 |  |  | 46 ---- 60 |  |  |  | 79 ---- 85 |  |  |  | 93 ---- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 ткацких станков | 10 -------- 17-26 |  |  |  | - |  |  |  | 3 -------- 23-25 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 9 --- 17 |  |  |  | 38 ---- 51 |  |  |  | 75 ---- 80 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ткацкая фабрика по производству шелковых ворсовых тканей | Мощность 200 ткацких станков | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 -------- 15-17 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  | 26 --- 29 |  |  | 47 --- 56 |  |  | 84 ---- 90 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Отделочная фабрика ворсовых шелковых тканей (бархат, мех) | Мощность 15 млн. кв.м готовых тканей в год | 28 |  |  |  | 4 |  |  |  | 9 -------- 17-21 |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  | 13 --- 20 |  |  | 22 --- 30 |  |  | 35 ---- 46 |  |  |  | 49 ---- 60 |  |  |  | 59 ---- 78 |  |  |  | 82 ---- 88 |  |  |  | 96 ---- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 60 ---- 70 |  |  |  | 60 ---- 70 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  | 13 --- 20 |  |  | 22 --- 30 |  |  | 35 ---- 46 |  |  |  | 49 ---- 60 |  |  |  | 59 ---- 78 |  |  |  | 22 ---- 18 |  |  |  | 36 ---- 28 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн. кв.м готовых тканей в год | 22 -------- 1-22 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 -------- 17-21 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  | 19 --- 28 |  |  | 38 --- 42 |  |  | 60 ---- 65 |  |  |  | 79 ---- 86 |  |  |  | 92 ---- 99 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 7 млн. кв.м готовых тканей в год | 11 -------- 18-28 |  |  |  | - |  |  |  | 4 -------- 23-26 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 9 ---- 30 |  |  |  | 55 ---- 60 |  |  |  | 93 ---- 84 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Фабрика объемной пряжи | Мощность 40 тыс. прядильных веретен с цехом крашения | 26 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 -------- 18-25 |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  | 14 --- 19 |  |  | 27 --- 31 |  |  | 40 ---- 49 |  |  |  | 54 ---- 60 |  |  |  | 69 ---- 77 |  |  |  | 88 ---- 92 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие по производству продукции из шерсти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Фабрика валяной обуви с цехом обрезинивания | Мощность 1 млн. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год |  | 32 |  |  | 4 |  |  |  | 10 -------- 21-25 |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  | 10 --- 19 |  |  | 16 --- 29 |  |  | 24 ---- 41 |  |  |  | 34 ---- 57 |  |  |  | 52 ---- 65 |  |  |  | 69 ---- 78 |  |  | 85 ---- 90 |  |  |  | 94 ---- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 69 ---- 77 |  |  |  | 69 ---- 77 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  | 10 --- 19 |  |  | 16 --- 29 |  |  | 24 ---- 41 |  |  |  | 34 ---- 57 |  |  |  | 52 ---- 65 |  |  |  | 69 ---- 78 |  |  | 16 ---- 13 |  |  |  | 25 ---- 13 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год |  | 26 -------- 1-26 |  |  | 4 |  |  |  | 5 -------- 21-25 |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  | 8 --- 15 |  |  |  | 15 --- 25 |  |  | 24 --- 38 |  |  | 36 ---- 55 |  |  |  | 51 ---- 74 |  |  |  | 75 ---- 84 |  |  |  | 92 ---- 93 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. пар валяной обуви смешанного ассортимента в год |  | 11 -------- 22-32 |  |  | - |  |  |  | 5 -------- 26-30 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 20 ---- 25 |  |  | 52 ---- 54 |  |  |  | 80 ---- 82 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Льночесальная фабрика | Мощность, агрегатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 4 -------- 8-11 |  |  |  |  |  | 8 --- 13 |  |  |  | 36 --- 54 |  |  | 73 --- 80 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 5 -------- 11-15 |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  | 21 --- 32 |  |  | 41 --- 59 |  |  |  | 58 ---- 70 |  | 87 ---- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Льнопрядильная фабрика | Мощность, тыс. прядильных веретен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 3 -------- 16-18 |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  | 14 --- 20 |  |  | 27 --- 33 |  |  |  | 39 ---- 47 |  | 58 ---- 70 |  |  | 86 ---- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  | 7 -------- 15-17 |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  | 10 --- 18 |  |  | 22 --- 37 |  |  |  | 33 ---- 53 |  | 57 ---- 75 |  |  | 77 ---- 91 |  |  |  | 94 ---- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | 64 ---- 80 |  |  |  | 64 ---- 80 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  | 10 --- 18 |  |  | 22 --- 37 |  |  |  | 33 ---- 53 |  | 57 ---- 75 |  |  | 13 ---- 11 |  |  |  | 30 ---- 16 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 тыс. прядильных веретен |  | 18 -------- 1-18 |  |  |  | 2 |  |  | 3 -------- 15-17 |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  | 17 --- 21 |  |  | 30 --- 46 |  |  |  | 51 ---- 66 |  | 82 ---- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. прядильных веретен |  | 10 -------- 13-22 |  |  |  | - |  |  | 4 -------- 18-21 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 10 ---- 17 |  |  | 31 ---- 57 |  |  |  | 77 ---- 88 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Ткацкая фабрика | Мощность, ткацких станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по производству льняных тканей | 450 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 3 -------- 11-13 |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  | 24 --- 40 |  |  | 50 --- 66 |  |  |  | 86 --- 92 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  | 6 -------- 11-13 |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  | 10 --- 22 |  |  | 28 --- 43 |  |  |  | 45 --- 56 |  | 62 ---- 70 |  |  | 74 ---- 80 |  |  |  | 88 ---- 93 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 54 ---- 62 |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  | 10 --- 22 |  |  | 28 --- 43 |  |  |  | 45 --- 56 |  | 8 ---- 8 |  |  | 17 ---- 18 |  |  |  | 34 ---- 31 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 450 ткацких станков |  | 14 -------- 1-14 |  |  |  | 3 |  |  | 3 -------- 11-13 |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  | 20 --- 36 |  |  | 52 --- 69 |  |  |  | 83 --- 90 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 450 ткацких станков |  | 12 -------- 11-22 |  |  |  | - |  |  | 3 -------- 19-21 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 18 ---- 21 |  |  | 41 ---- 44 |  |  |  | 74 ---- 81 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Отделочная фабрика по выпуску | Мощность, млн. кв.м готовых тканей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| льняных тканей бытового назначения | 12,5 |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  | 5 -------- 17-21 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  | 7 --- 13 |  |  | 23 --- 29 |  |  |  | 36 --- 42 |  | 56 ---- 62 |  |  | 78 ---- 81 |  |  |  | 96 ---- 98 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 28 |  |  |  | 4 |  |  | 8 -------- 20-27 |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  | 8 --- 12 |  |  | 20 --- 28 |  |  |  | 34 --- 44 |  | 50 ---- 60 |  |  | 64 ---- 76 |  |  |  | 80 ---- 86 |  |  |  |  | 90 ---- 92 |  |  |  | 97 ---- 99 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие по производству нетканых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Фабрика нетканых материалов, | Мощность, млн. кв.м нетканых материалов в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вырабатываемых механическим способом (вязально-прошивным, | 20 |  | 26 |  |  |  | 3 |  |  | 8 -------- 12-15 |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  | 7 --- 14 |  |  | 22 --- 30 |  |  | 33 --- 46 |  |  | 48 ---- 65 |  |  | 66 ---- 80 |  |  |  | 84 ---- 93 |  |  |  | 98 ---- 99 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нитепрошивным, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холстопрошивным, иглопробивным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 52 ---- 69 |  |  |  | 52 ---- 69 |  |  |  | 52 ---- 69 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  | 7 --- 14 |  |  | 22 --- 30 |  |  | 33 --- 46 |  |  | 48 ---- 65 |  |  | 14 ---- 11 |  |  |  | 32 ---- 24 |  |  |  | 46 ---- 30 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. кв.м нетканых материалов в год |  | 18 -------- 1-18 |  |  |  | 3 |  |  | 4 -------- 12-15 |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  | 12 --- 21 |  |  | 42 --- 43 |  |  | 64 --- 67 |  |  | 89 ---- 92 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. кв.м нетканых материалов в год |  | 13 -------- 14-26 |  |  |  | - |  |  | 4 -------- 21-24 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4 ---- 6 |  |  | 29 ---- 37 |  |  |  | 66 ---- 77 |  |  |  | 96 ---- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 11 -------- 20-30 |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  | 6 --- 9 |  |  | 11 --- 17 |  |  | 18 --- 28 |  |  | 26 ---- 37 |  |  | 35 ---- 48 |  |  |  | 56 ---- 68 |  |  |  | 72 ---- 81 |  |  |  | 83 ---- 89 |  |  |  | 95 ---- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 55 ---- 68 |  |  |  | 55 ---- 68 |  |  |  | 55 ---- 68 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  | 6 --- 9 |  |  | 11 --- 17 |  |  | 18 --- 28 |  |  | 26 ---- 37 |  |  | 35 ---- 48 |  |  |  | 56 ---- 68 |  |  |  | 17 ---- 13 |  |  |  | 28 ---- 21 |  |  |  | 40 ---- 29 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн. кв.м нетканых материалов в год |  | 23 -------- 1-23 |  |  |  | 4 |  |  | 3 -------- 20-22 |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  | 10 --- 13 |  |  | 20 --- 25 |  |  | 33 --- 41 |  |  | 46 ---- 55 |  |  | 63 ---- 70 |  |  |  | 89 ---- 92 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн. кв.м нетканых материалов в год |  | 15 -------- 18-32 |  |  |  | - |  |  | 8 -------- 23-30 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 15 ---- 17 |  |  |  | 37 ---- 42 |  |  |  | 63 ---- 67 |  |  |  | 91 ---- 92 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству трикотажной и текстильно-галантерейной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Фабрика чулочно-носочных | Мощность, млн. пар изделий смешанного ассортимента в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделий | 15 |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 8 -------- 16-23 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  | 7 --- 10 |  |  | 15 --- 27 |  |  | 29 --- 41 |  |  | 47 ---- 69 |  |  | 71 ---- 85 |  |  |  |  | 93 ---- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  | 10 -------- 17-26 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  | 10 --- 17 |  |  | 20 --- 29 |  |  | 31 --- 40 |  |  | 45 ---- 57 |  |  | 69 ---- 75 |  |  |  |  | 85 ---- 83 |  |  |  |  | 94 ---- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 33 |  |  |  | 4 |  |  | 11 -------- 23-32 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 5 --- 9 |  |  | 9 --- 15 |  |  | 14 --- 25 |  |  | 20 ---- 36 |  |  | 27 ---- 46 |  |  |  |  | 39 ---- 59 |  |  |  |  | 57 ---- 72 |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  | 92 ---- 90 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Фабрика бельевого трикотажа | Мощность 9 млн. изделий бельевого трикотажа в год |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 7 -------- 16-22 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 13 --- 18 |  |  | 25 --- 31 |  |  | 40 --- 45 |  |  | 55 ---- 59 |  |  | 70 ---- 74 |  |  |  |  | 87 ---- 88 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Фабрика верхнего трикотажа | Мощность 3 млн. изделий верхнего трикотажа в год |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 5 -------- 14-18 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 11 --- 16 |  |  | 23 --- 31 |  |  | 45 --- 53 |  |  | 66 ---- 75 |  |  | 93 ---- 91 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Фабрика трикотажного полотна | Мощность 5 тыс. т трикотажного полотна в год |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 9 -------- 15-23 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 11 --- 14 |  |  | 20 --- 27 |  |  | 35 --- 40 |  |  | 50 --- 60 |  |  | 70 ---- 75 |  |  |  |  | 85 ---- 90 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Швейно- трикотажная | Мощность, млн. изделий бельевого трикотажа в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фабрика | 5 |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 4 -------- 16-19 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 8 |  |  | 13 --- 22 |  |  | 26 --- 38 |  |  | 46 --- 58 |  |  | 70 ---- 75 |  |  | 90 ---- 91 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 13 --- 18 |  |  | 25 --- 31 |  |  | 40 --- 45 |  |  | 55 ---- 59 |  |  | 70 ---- 74 |  |  |  |  | 87 ---- 88 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Лентоткацкая фабрика | Мощность 600 лентоткацких станков |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  | 12 -------- 15-20 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  | 12 --- 21 |  |  | 30 --- 42 |  |  | 47 --- 68 |  |  | 62 ---- 80 |  |  | 79 ---- 89 |  |  |  |  | 89 ---- 95 |  |  |  |  | 96 ---- 98 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 72 ---- 84 |  |  |  |  | 72 ---- 84 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  | 12 --- 21 |  |  | 30 --- 42 |  |  | 47 --- 68 |  |  | 62 ---- 80 |  |  | 79 ---- 89 |  |  |  |  | 17 ---- 11 |  |  |  |  | 24 ---- 14 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 300 лентоткацких станков |  | 21 -------- 1-21 |  |  |  | 4 |  |  | 6 -------- 15-20 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  | 18 --- 25 |  |  | 42 --- 50 |  |  | 66 --- 81 |  |  | 82 ---- 90 |  |  | 96 ---- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 лентоткацких станков |  | 13 -------- 15-27 |  |  |  | - |  |  | 6 -------- 21-26 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 13 ---- 28 |  |  | 38 ---- 57 |  |  |  |  | 62 ---- 73 |  |  |  |  | 87 ---- 92 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Фабрика по производству технических перчаток | Мощность 15 млн. пар технических перчаток в год |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  | 7 --- 12 |  |  | 25 --- 30 |  |  | 42 --- 48 |  |  | 64 ---- 65 |  |  | 88 ---- 79 |  |  |  |  | 94 ---- 89 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству швейной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Швейная фабрика | Мощность, млн. руб. продукции в год (в НСО-73): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  | 4 -------- 13-16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 12 --- 13 |  |  | 25 --- 29 |  | 46 --- 54 |  |  | 80 ---- 82 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  | 22 |  |  |  |  | 3 |  | 6 -------- 15-20 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 11 --- 13 |  |  | 18 --- 21 |  | 28 --- 35 |  |  | 44 ---- 51 |  |  |  | 68 ---- 77 |  |  |  |  | 93 ---- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  | 24 |  |  |  |  | 3 |  | 7 -------- 16-22 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 9 --- 11 |  |  | 15 --- 19 |  | 23 --- 28 |  |  | 32 ---- 39 |  |  |  | 50 ---- 56 |  |  |  |  | 80 ---- 82 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству кожевенной, обувной и кожгалантерейной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Завод первичной обработки кожевенного сырья | Мощность 1200 тыс. условных единиц крупного кожевенного сырья в год |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  | 4 -------- 10-13 |  |  |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  | 25 --- 30 |  | 55 --- 60 |  |  | 85 --- 80 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Кожевенный завод по производству хромовых кож | Мощность, млн. кв.дм мягких кож в год, в том числе спилок кожевенный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  | 31 |  |  |  |  | 4 |  | 11 -------- 18-28 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  | 5 --- 9 |  | 9 --- 16 |  |  | 15 --- 25 |  |  | 23 ---- 35 |  |  | 33 ---- 47 |  |  | 45 ---- 61 |  |  |  |  | 65 ---- 75 |  |  | 85 ---- 88 |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  | 43 |  |  |  |  | 5 |  | 16 -------- 25-40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 3 |  |  |  | 3 --- 7 |  | 7 --- 12 |  |  | 13 --- 19 |  |  | 20 ---- 25 |  |  | 28 ---- 33 |  |  | 35 ---- 42 |  |  |  |  | 43 ---- 50 |  |  | 50 ---- 58 |  |  |  | 58 ---- 64 |  |  |  | 65 ---- 74 |  |  |  | 80 ---- 82 |  |  |  | 94 ---- 91 |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 29. Обувная фабрика | Мощность, млн. пар обуви в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | 16 |  |  |  |  | 2 |  | 5 -------- 10-14 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 15 |  |  |  | 26 --- 32 |  | 42 --- 50 |  |  | 60 --- 70 |  |  | 93 ---- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  | 6 -------- 11-16 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 14 |  |  |  | 24 --- 29 |  | 38 --- 45 |  |  | 55 --- 65 |  |  | 75 ---- 83 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,0 |  | 22 |  |  |  |  | 2 |  | 9 -------- 12-20 |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  | 15 --- 19 |  | 25 --- 30 |  |  | 37 --- 43 |  |  | 52 ---- 58 |  |  | 81 ---- 75 |  |  | 95 ---- 92 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Кожевенно- галантерейная фабрика | Мощность 10 млн. руб. готовой продукции в год (по реализации) |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  | 7 -------- 11-17 |  |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  | 20 --- 30 |  | 35 --- 45 |  |  | 50 --- 65 |  |  | 80 ---- 85 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Завод по производству синтетической кожи | Мощность 10 млн. кв.м синтетической кожи в год |  | 33 |  |  |  |  | 4 |  | 14 -------- 18-24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  | 4 --- 7 |  | 7 --- 12 |  | 11 --- 21 |  |  | 22 ---- 31 |  |  |  | 36 ---- 47 |  |  | 53 ---- 63 |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  | 79 ---- 86 |  |  |  | 95 ---- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 76 ---- 82 |  |  |  | 76 ---- 82 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  | 4 --- 7 |  | 7 --- 12 |  | 11 --- 21 |  |  | 22 ---- 31 |  |  |  | 36 ---- 47 |  |  | 53 ---- 63 |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  | 3 ---- 4 |  |  |  | 19 ---- 14 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. кв.м синтетической кожи в год |  | 26 -------- 1-26 |  |  |  |  | 4 |  | 7 -------- 18-24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  | 5 --- 9 |  | 9 --- 15 |  | 14 --- 25 |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  | 48 ---- 56 |  |  | 68 ---- 78 |  |  |  |  | 86 ---- 88 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. кв.м синтетической кожи в год |  | 12 -------- 22-23 |  |  |  |  | - |  | 6 -------- 26-31 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 12 --- 15 |  |  |  | 75 ---- 80 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству товаров народного потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Ковровый комбинат по производству вязально-прошивных ковровых изделий | Мощность 6 млн. кв.м ковровых изделий в год |  | 40 |  |  |  |  |  | 6 | 16 -------- 21-28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  | 4 --- 8 |  | 7 --- 16 |  | 12 --- 29 |  |  | 18 ---- 42 |  |  |  | 25 ---- 53 |  |  |  | 30 ---- 62 |  |  |  |  | 36 ---- 67 |  | 48 ---- 73 |  |  |  | 62 ---- 81 |  |  |  | 74 ---- 87 |  |  |  | 89 ---- 93 |  |  |  | 99 ---- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Лирофлор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 57 ---- 75 |  |  |  | 57 ---- 75 |  |  |  | 57 ---- 75 |  |  |  | 57 ---- 75 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  | 4 --- 8 |  | 7 --- 16 |  | 12 --- 29 |  |  | 18 --- 42 |  |  |  | 25 --- 53 |  |  |  | 30 --- 63 |  |  |  |  | 36 ---- 67 |  | 48 ---- 73 |  |  |  | 5 ---- 6 |  |  |  | 17 ---- 12 |  |  |  | 32 ---- 18 |  |  |  | 42 ---- 23 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. кв.м ковровых изделий в год |  | 30 -------- 1-30 |  |  |  |  |  | 5 | 8 -------- 21-28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  | 7 --- 13 |  | 13 --- 21 |  | 21 --- 39 |  |  | 32 --- 56 |  |  |  | 43 --- 71 |  |  |  | 53 --- 84 |  |  |  |  | 63 ---- 90 |  | 80 ---- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. кв.м ковровых изделий в год |  | 16 -------- 25-40 |  |  |  |  |  | - | 8 -------- 31-38 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 5 ---- 10 |  |  |  | 15 ---- 25 |  |  |  | 40 ---- 48 |  |  |  | 75 ---- 72 |  |  |  | 98 ---- 90 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Меховая фабрика (сырейно-красильное производство) | Мощность 2 млн. шт. меховой овчины в год |  | 23 |  |  |  |  |  | 3 | 10 -------- 13-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  | 8 --- 14 |  | 18 --- 28 |  | 30 --- 41 |  |  | 53 --- 63 |  |  |  | 80 --- 80 |  |  |  | 95 --- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Завод по произодству фарфоровых изделий | Мощность 7,5 млн. изделий в условных единицах в год |  | 22 |  |  |  |  |  | 3 | 5 -------- 17-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  | 14 --- 19 |  | 26 --- 34 |  | 37 --- 48 |  |  | 52 --- 61 |  |  |  | 72 --- 79 |  |  |  | 94 --- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Завод по выпуску металлических и пластмассовых молний | Мощность 15 млн. руб. в год товарной продукции |  | 19 |  |  |  |  |  | 2 | 5 -------- 14-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  | 28 --- 31 |  | 47 --- 49 |  | 65 --- 67 |  |  | 84 --- 86 |  |  |  | 90 --- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |