2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве комплексов объектов, а также отдельных объектов, установок и сооружений обустройства нефтяных месторождений.

2. Нормы установлены с учетом применения комплектно-блочного метода при производстве строительно-монтажных работ.

3. Продолжительность строительства комплексов объектов обустройства месторождений, объектов сбора и транспорта нефти и газа с эксплуатационных скважин, объектов системы поддержания пластового давления определяется в соответствии с планом разбуривания месторождения, принятым в технологической схеме (проекте).

4. Обустройство месторождения включает:

а) технологический комплекс сбора и транспортировки нефти и газа, располагаемый на территории месторождения: обустройство устьев эксплуатационных скважин (одиночных и кустовых), выкидные трубопроводы, замерные установки, нефтегазосборные трубопроводы, сепарационные установки, нефтепроводы и газопроводы (в том числе газлифтные), дожимные нефтенасосные станции (в том числе с предварительным сбросом пластовой воды), компрессорные станции (для транспортировки нефтяного и газлифтного газа, для закачки газа в пласты, для газлифта), блоки подачи химреагента и ингибитора коррозии, блоки гребенок распределительных (для газлифта и заводнения);

б) технологический комплекс подготовки нефти, газа и воды, размещаемый на центральном пункте сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦПС): установка предварительного разделения продукции скважин, установка подготовки нефти (УПН), резервуарные парки, узлы учета нефти, нефтенасосные станции, установки подготовки нефтяного газа к транспортировке (УПГ), газокомпрессорные станции, установки осушки газа, установки очистки газа от сероводорода, технологические трубопроводы, факельная система.

Состав указанных технологических комплексов в зависимости от особенностей месторождения может отличаться от приведенного. При этом нормы продолжительности строительства отдельных объектов и установок, входящих в комплексы сбора и транспортировки нефти и газа, и объектов и установок комплексов подготовки нефти, газа и воды приняты едиными.

В состав комплекса входят:

объекты электроснабжения, связи и сигнализации;

трансформаторные подстанции с питающей электролинией, производственная связь;

объекты теплоснабжения: котельные, тепловые сети и сооружения на них;

объекты заводнения, водоснабжения и канализации: водозаборные сооружения, очистные сооружения, насосные станции, водоводы, коллекторы и сети;

автомобильные дороги (с мостовыми переходами) до месторождений и по их территории;

объекты подсобно-вспомогательного назначения: административно-бытовые здания, пожарные депо, диспетчерские пункты, лаборатории, операторные и др.;

в) производственные и ремонтные базы: базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих управлений (БПО НГДУ), управлений буровых работ (БПО УБР), управлений разведочного бурения (БПО УРБ), управлений технологического транспорта, автомобильной, тракторной и специальной техники (БПО УТТ), вышкомонтажных, тампонажных контор, базы управлений производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (УПТО и КО), управлений повышения нефтеотдачи и капитального ремонта скважин (УПН и КРС), трубные и промыслово-геофизические базы.

5. Продолжительность строительства не включенных в настоящий раздел объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения, автодорог, объектов электроснабжения, связи и сигнализации, взлетно-посадочных полос, вертолетных площадок, причалов и прочих объектов для нефтедобывающей промышленности определяется по соответствующим разделам настоящих Норм и прибавляется к продолжительности строительства комплекса объектов обустройства или отдельных объектов в соответствии с п.11 Общих положений.

6. На объекты нефтедобывающей промышленности распространяются Общие указания и Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов магистрального трубопроводного транспорта.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Дожимная нефтенасосная | Производительность, тыс. м /сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция c предварительным сбросом пластовой воды в блочно- | 5 | 4 | 1 | 2 --------- 2-3 |  | 72 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплектном исполнении | 10 | 5 | 1 | 3 --------- 2-4 |  | 81 --- 71 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 7 | 1 | 5 --------- 2-6 |  | 39 --- 40 | 93 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дожимная нефтенасосная | Производительность, тыс. м /сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция без предварительного сброса пластовой воды в блочно- | 5 | 4 | 1 | 2 -------- 2-3 |  | 72 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплектном исполнении | 10 | 5 | 1 | 3 -------- 2-4 |  | 81 --- 71 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 7 | 1 | 5 --------- 2-6 |  | 39 --- 40 | 93 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3*. Нефтепроводы, газопроводы, | Протяженность, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоводы | 10 | 2 | 1 | - |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-20 | 2 | 1 | - |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5 | 1 | - |  | 45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Межпромыс- ловые | Протяженность, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нефтепроводы, газопроводы, водоводы | 20 | 3 | 1 | - |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 5 | 1 | - |  | 45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Центральный пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды в блочно- комплектном | Предварительное обезвоживание нефти, очистка пластовой воды, обезвоживание нефти, сепарация нефти, компримирование газа. Производительность, млн. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении | 1 | 12 | 3 | 3 -------- 8-10 |  | 10 --- 15 | 51 --- 58 | 93 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 15 | 3 | 6 --------- 8-13 |  | 7 --- 9 | 28 --- 30 | 59 --- 60 | 82 --- 83 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 18 | 4 | 7 ---------- 10-16 |  | 5 --- 8 | 23 --- 34 | 58 --- 62 | 81 --- 85 | 94 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 9 | 24 | 4 | 9 --------- 14-22 |  | 4 --- 7 | 13 --- 19 | 26 --- 34 | 42 --- 52 | 65 --- 69 | 78 --- 80 | 91 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |
| 6. Установка подготовки нефти | Предварительное обезвоживание нефти, сепарация, обезвоживание и обессоливание нефти, очистка пластовой воды. Производитель- ность, млн. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12 | 3 | 3 -------- 8-10 |  | 10 --- 15 | 51 --- 58 | 93 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 15 | 3 | 6 --------- 8-13 |  | 7 --- 9 | 28 --- 30 | 59 --- 60 | 82 --- 83 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 18 | 4 | 7 --------- 10-16 |  | 5 --- 8 | 23 --- 34 | 58 --- 62 | 81 --- 85 | 94 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 9 | 24 | 4 | 9 --------- 14-22 |  | 4 --- 7 | 13 --- 19 | 26 --- 34 | 42 --- 52 | 65 --- 69 | 78 --- 80 | 91 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |
| 7. Газокомпрес- cjhная станция в блочно- комплектном | Предварительная очистка газа, компримирование, очистка, охлаждение газа. Производительность,тыс. м /сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении | до 300 | 6 | 1 | 3 --------- 3-5 |  | 57 --- 63 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 300 | 7 | 1 | 3 --------- 4-6 |  | 25 --- 31 | 83 ---- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*. Компрессорная станция газлифтной добычи нефти | Предварительная очистка газа, компримирование, очистка, осушка, охлаждение газа и конденсата. Производительность, тыс. м /сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 300 | 6 | 1 | 3 --------- 3-5 |  | 57 --- 63 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000-5000 | 20 | 2 | 18 --------- 3-20 |  | 1 --- 4 | 9 --- 13 | 33 --- 33 | 61 --- 57 | 79 --- 76 | 92 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | 5000-10000 | 28 | 4 | 22 ---------- 7-28 |  | 2 --- 6 | 9 --- 15 | 23 --- 28 | 37 --- 41 | 52 --- 54 | 69 --- 68 | 86 --- 81 | 96 --- 91 | 99 --- 98 | 100 ----- 100 |
| 9. Установка осушки газа в блочно- комплектном исполнении | Производительность 500 тыс. м/сут | 5 | 1 | 3 ---------- 2-4 |  | 72 --- 70 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Установка очистки газа от сероводорода в блочно- комплектном исполнении | Производительность 500 тыс. м /сут | 4 | 1 | 2 -------- 2-3 |  | 88 --- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Кустовая насосная станция в блочно- комплектном | Перекачка воды. Производительность, тыс. м /сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении | до 4 | 2 | 1 | 2 ------ 1-2 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 4 до 16 | 4 | 1 | 2 ------- 2-3 |  | 73 --- 69 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. База производственного обслуживания нефтегазодобываю- щего управления (БПО НГДУ) | В составе: производственного корпуса с бытовыми помещениями, площадками для оборудования, вспомогательных сооружений и коммуникаций. Мощность, обслуживание скважин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200-400 | 12 | 3 | 3 -------- 7-9 |  | 15 --- 16 | 46 ---- 48 | 73 --- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 600-800 | 15 | 4 | 3 -------- 9-11 |  | 9 ---- 11 | 38 --- 40 | 64 --- 65 | 86 --- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 18 | 4 | 6 ------- 12-17 |  | 6 --- 8 | 30 ---- 31 | 56 --- 58 | 77 --- 78 | 87 --- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 13. База производственного обслуживания управления буровых работ и управления разведочного бурения (БПО, УБР, УРБ) | В составе: производственного корпуса БПО, производственного здания УБР, инструментальной площадки, площадки для хранения оборудования с козловым краном грузоподъемностью 10 т, эстакады и очистных сооружений. Мощность, обслуживание буровых станков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 9 | 2 | 2 -------- 6-7 |  | 21 --- 18 | 61 --- 61 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 14 | 3 | 3 -------- 9-11 |  | 8 --- 11 | 40 --- 42 | 77 --- 79 | 98 --- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 16 | 4 | 3 -------- 11-13 |  | 6 --- 9 | 29 --- 31 | 67 --- 69 | 87 --- 86 | 97 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 14. База производственного обслуживания управления технологического транспорта, автомобильной, тракторной и | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, топливно-заправочного пункта, склада ГСМ, материального склада, гаража, моечной эстакады. Мощность, обслуживание единиц транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спецтехники (БПО УТТ) | 200-400 | 12 | 3 | 3 -------- 8-10 |  | 11 --- 13 | 46 --- 48 | 79 --- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 15 | 3 | 3 --------- 10-12 |  | 9 --- 10 | 45 --- 47 | 73 --- 75 | 94 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 15. База управления производственно- технического обслуживания и комплектации | В составе: административного корпуса, гаража, складов, автовесов. Мощность, обслуживание грузооборота, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудования (БПО УПТО и КО) | 200-300 | 12 | 3 | 4 --------- 7-10 |  | 18 --- 19 | 46 --- 48 | 73 --- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 15 | 3 | 4 ------- 9-12 |  | 9 ---- 12 | 40 --- 42 | 64 --- 65 | 86 --- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 500 и более | 18 | 4 | 4 ------- 11-14 |  | 7 --- 9 | 36 --- 38 | 56 --- 58 | 77 --- 78 | 87 --- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 16. Трубная база обсадных труб | В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-100-150 | 12 | 3 | 3 ------- 8-10 |  | 11 --- 15 | 47 --- 55 | 91 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | II-50-100 | 10 | 3 | 3 ------- 7-9 |  | 10 --- 13 | 43 --- 51 | 95 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | III-10-50 | 8 | 2 | 3 --------- 6-8 |  | 16 --- 23 | 47 --- 50 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Трубная база бурильных труб | В составе: производственного и административного корпусов, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-60-90 | 12 | 3 | 3 -------- 8-10 |  | 11 --- 15 | 47 --- 55 | 91 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | II-30-60 | 10 | 3 | 3 --------- 7-9 |  | 10 --- 13 | 43 --- 51 | 95 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | III-10-30 | 8 | 2 | 3 -------- 6-8 |  | 16 --- 23 | 47 --- 50 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Трубная база насосно- компрессорных труб | В составе: производственно- административного корпуса, открытых складов с козловыми кранами, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность по ремонту труб, категория - тыс. шт/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I-90-150 | 14 | 3 | 3 -------- 8-10 |  | 9 --- 11 | 26 --- 35 | 55 --- 63 | 89 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | II-30-90 | 12 | 3 | 3 ------- 7-9 |  | 16 --- 19 | 48 --- 51 | 78 --- 81 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | III-до 30 | 10 | 2 | 3 -------- 6-8 |  | 14 --- 19 | 38 ---- 45 | 89 --- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19. База производственного обслуживания вышкомонтажной конторы | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, лесопильного отделения, площадки для оборудования, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, обслуживание буровых установок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 12 | 3 | 4 ------ 7-10 |  | 18 --- 19 | 46 --- 48 | 73 --- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 15 | 3 | 4 ------- 8-11 |  | 8 --- 9 | 38 --- 39 | 62 --- 63 | 83 --- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 20. Промыслово- геофизическая база | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, стоянки для автомобилей, вспомогательных объектов. Мощность, обслуживание партий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 9 | 2 | 3 ------- 6-8 |  | 25 --- 27 | 66 --- 68 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 12 | 3 | 4 --------- 7-10 |  | 18 --- 19 | 46 --- 48 | 73 --- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 15 | 3 | 4 --------- 8-11 |  | 8 --- 9 | 38 --- 39 | 62 --- 63 | 83 --- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 21. База производственного обслуживания тампонажной конторы | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, обслуживание агрегатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 14 | 3 | 4 -------- 9-12 |  | 8 --- 10 | 30 --- 33 | 67 --- 69 | 89 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 16 | 3 | 4 ------- 9-12 |  | 6 --- 8 | 28 --- 29 | 62 --- 61 | 83 --- 82 | 98 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 200 | 19 | 3 | 4 ----------- 10-13 |  | 4 --- 5 | 25 --- 31 | 39 --- 48 | 60 --- 65 | 84 --- 82 | 97 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 22*. База управления повышения | Мощность, число ремонтов в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нефтеотдачи и капитального ремонта скважин (УПН и КРС) | до 200 | 12 | 3 | 3 ---------- 10-12 |  | 15 --- 16 | 46 --- 48 | 73 --- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 200 до 500 | 15 | 4 | 3 ------- 13-15 |  | 9 --- 11 | 38 --- 40 | 64 --- 65 | 86 --- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | “ 500 “ 1000 | 18 | 4 | 6 -------- 13-18 |  | 6 --- 8 | 30 --- 31 | 56 --- 58 | 77 --- 78 | 87 --- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | “ 1000 | 24 | 4 | 9 --------- 16-24 |  | 4 --- 7 | 13 --- 19 | 26 --- 34 | 42 --- 52 | 65 --- 69 | 78 --- 80 | 91 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |
| 23*. База обеспечения химпродуктами | Склад химических продуктов, площадки емкостей, эстакады слива и налива химических продуктов, насосная. Мощность, грузопоступлений, тыс. т/год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 6 | 1 | 1 --- 6 |  | 42 --- 46 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 16 | 2 | 11 -------- 6-16 |  | 8 --- 9 | 24 --- 26 | 47 --- 49 | 70 --- 73 | 93 --- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 20 | 18 | 3 | 12 --------- 7-18 |  | 6 --- 8 | 18 --- 19 | 33 --- 36 | 70 --- 74 | 87 --- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 24*. База управления | Мощность, тыс. условных ремонтов в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Энергонефть" | до 6 | 12 | 2 | 8 -------- 5-12 |  | 21 --- 18 | 61 --- 61 | 85 --- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-15 | 15 | 3 | 7 ----------- 9-15 |  | 8 --- 11 | 40 --- 42 | 77 --- 79 | 93 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 15-20 | 17 | 4 | 8 ------- 10-17 |  | 6 --- 9 | 29 --- 31 | 67 --- 63 | 87 --- 86 | 97 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | св. 20 (25) | 23 | 4 | 10 -------- 14-23 |  | 6 --- 9 | 29 --- 31 | 67 --- 63 | 80 --- 84 | 85 --- 86 | 90 --- 91 | 95 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |
| 25*. Установка предварительного | Производительность, млн. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сброса пластовой воды | 1 | 2 | 1 | - |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | 1 | - |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 4 | 1 | - |  | 79 --- 78 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26*. Резервуарный парк | Вместимость, тыс. м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3 | - | - |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 10 | 1 | 5 ------ 6-10 |  | 15 --- 20 | 45 --- 47 | 77 --- 77 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 11 | 2 | 5 ------ 7-11 |  | 18 --- 22 | 46 --- 48 | 77 --- 77 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 12 | 2 | 5 -------- 8-12 |  | 18 --- 22 | 45 --- 47 | 77 --- 77 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 13 | 2 | 5 ---------- 9-13 |  | 18 --- 22 | 45 --- 47 | 77 --- 77 | 93 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 16 | 3 | 9 ---------- 8-16 |  | 14 --- 16 | 33 --- 35 | 60 --- 61 | 78 --- 80 | 92 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 27*. Специальная тепловая станция, водогрейная установка | Водогрейная установка, котельная отопительная с тремя котлами Е-1/9, ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, т/ч (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 (10) | 5 | 1 | 2 ------ 4-5 |  | 68 --- 64 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 (50) | 6 | 1 | 3 ---- 4-6 |  | 64 --- 59 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28*. Компрессор- ная станция для закачки воздуха в пласт для внутрипластового горения | Установка ОВГ, отопительная котельная с тремя котлами Е-1/9; ТП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, м /мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 4 | 1 | 2 ------ 3-4 |  | 85 --- 80 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220-350 | 6 | 1 | 3 ------ 4-6 |  | 65 --- 59 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29*. Специальная тепловая станция, парогенераторная установка | Парогенераторная установка, отопительная котельная с тремя котлами Е-1/9, П/С 6/0,4 кВ, РП-6 кВ, КНС промышленных и хозяйственных стоков. Мощность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 4 | 1 | 2 ------- 3-4 |  | 87 --- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50-60 | 6 | 1 | 3 ------- 4-6 |  | 65 --- 59 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

1. В составе нефтеперерабатывающих заводов к вторичным процессам отнесены процессы каталитического риформинга, гидроочистки, каталитического крекинга, гидрокрекинга, гидрообессеривания мазута и гудрона, депарафинизации топлив, алкилирования, производства битума, полимеризации, изомеризации, газофракционирования, вакуумной перегонки мазута, получения этилена и пропилена, а также производства масляного и нефтехимического профиля. К установкам углубления вторичных процессов отнесены установки выделения и разделения на индивидуальные углеводороды и получения водорода. Процессы получения серы, регенерации серной кислоты отнесены к третичным процессам.

2. Нормы продолжительности строительства комплексов установок (производств, цехов) включают в себя время на строительство установки (производства, цеха) и объектов общезаводского хозяйства: парка промежуточных резервуаров в объеме трехсуточного хранения полупродуктов; нефтеотделителя; здания бытовок; сетей водопровода, канализации стоков соответствующих систем; электрических кабельных и воздушных сетей; сетей связи, КИПиА; технологических трубопроводов, прокладываемых на стойках или эстакадах.

3. В нормы включено время на испытание и комплексное опробование оборудования, аппаратов, емкостей и коммуникаций, осуществляемое в три стадии, в период между окончанием монтажа и завершением строительства объекта:

первая - раздельное, затем совместное испытание и опробование всего комплекса технологических сооружений, аппаратов, емкостей, оборудования, машин, контрольно-измерительных приборов, автоматики и коммуникаций установки, цеха или блока под нагрузкой на нейтральной среде (вода, пар, электроэнергия, воздух, инертный газ, гидравлическая энергосреда, электроэнергия с применением подстроенных катушек) на прочность, плотность, проходимость и действие оборудования, машин и приборов комплекса с целью определения готовности их к безопасному приему обкаточного продукта или сырья и к загрузке в них катализаторов и реагентов; испытание проводится при устойчивой положительной температуре наружного воздуха;

вторая - сушка печей и щелочение котлов, холодная и горячая циркуляция, обкатка и наладка аппаратов и оборудования, отдельных узлов и всего комплекса установки, производства, цеха или блока на обкаточном продукте с имитацией технологического процесса и наладкой параметров регулирования, включая приборы контроля, регистрации и автоматизации процесса, совместное опробование под нагрузкой оборудования, аппаратуры и приборов всех процессов, входящих в комбинированные установки;

третья - опытная обкатка оборудования установки, производства, цеха или блока на проектном сырье, регулирование приборов контроля, регистрации и автоматизации с настройкой и выведением на заданный режим для получения продукции в соответствии с проектом, совместный опытный пробег всех объектов с получением проектной продукции пускового комплекса.

4. Время на доизготовление и укрупнительную сборку негабаритных аппаратов диаметром более 3 м, длиной свыше 30 м, массой свыше 30 т, производимых в непосредственной зоне установки аппаратов в проектное положение и требующих по условиям техники безопасности прекращения всех строительно-монтажных работ в зоне, определяется проектом организации строительства и прибавляется к норме продолжительности строительства комплекса, но не свыше 3 мес.

5*. Нормы продолжительности строительства объектов комплектно-блочным методом установлены для предприятий, зданий и сооружений, проектируемых в блочном исполнении и обеспеченных комплектной поставкой.

6*. В нормах учтена:

укрупнительная сборка поставочных узлов в монтажные блоки, осуществляемая параллельно с подготовительными и строительными работами строительно-монтажными организациями на специально оборудованных площадках (полигонах) укрупнительной сборки, располагаемых рядом со строительной площадкой, и не влияющая на общую продолжительность строительства;

доставка блоков с площадки укрупнительной сборки автотранспортом и установка их монтажными кранами в проектное положение.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Производства топливного и масляного профиля (комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс установки первичной атмосферной переработки нефти с обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АТ-6) | Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год | 24 | 4 | 10 --------- 12-21 |  |  |  | 7 --- 8 |  |  | 15 --- 16 |  | 34 --- 30 |  | 48 --- 49 |  | 66 --- 69 | 89 --- 88 |  |  | 98 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс установки первичной атмосферно- вакуумной переработки нефти с обессоливанием сырья (ЭЛОУ-АВТ-6) | Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год | 27 | 4 | 12 --------- 12-23 |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 16 --- 19 |  | 36 --- 38 |  | 51 --- 51 |  | 64 --- 64 | 74 --- 74 |  |  | 85 --- 85 |  | 99 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс комбинированной установки переработки нефти (ЛК-6У) | Мощность по переработке сырья 6000 тыс. т/год | 35 | 4 | 18 ---------- 14-31 |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 8 --- 12 |  | 12 ---- 20 |  | 20 --- 31 |  | 36 --- 44 | 51 --- 57 |  |  | 65 --- 69 |  | 77 --- 80 |  | 88 --- 89 |  | 93 --- 93 |  | 99 --- 98 |  | 100 ----- 100 |
| 4*. Комплекс установки | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вакуумной перегонки мазута (68-2к) | 1300 | 13 | 2 | 8 --------- 4-11 |  |  |  | 10 --- 12 |  |  | 46 --- 41 |  | 74 --- 71 |  | 98 --- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 | 21 | 2 | 10 --------- 9-18 |  |  |  | 6 --- 5 |  |  | 14 --- 16 |  | 38 --- 33 |  | 66 --- 61 |  | 85 --- 87 | 99 ---- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*. Комплекс установки | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гидрокрекинга (68-2к) | 1000 | 27 | 3 | 18 ------ 8-25 |  |  |  | 3 --- 4 |  |  | 6 --- 12 |  | 16 --- 22 |  | 26 --- 34 |  | 42 --- 48 | 60 --- 65 |  |  | 80 --- 78 |  | 99 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 | 30 | 3 | 21 ------- 9-29 |  |  |  | 3 --- 4 |  |  | 7 --- 10 |  | 16 --- 22 |  | 26 --- 36 |  | 42 --- 50 | 60 --- 63 |  |  | 80 --- 77 |  | 93 --- 87 |  | 98 --- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 6*. Комплекс установки каталитического крекинга | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 30 | 3 | 17 -------- 10-26 |  |  |  | 4 --- 4 |  |  | 9 --- 11 |  | 15 --- 20 |  | 28 --- 34 |  | 44 --- 52 | 64 --- 70 |  |  | 82 --- 87 |  | 97 --- 96 |  | 99 ---- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 7. Комплекс установки каталитического риформинга с предварительной гидроочисткой сырья (Л-35-11·1000) | Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год | 24 | 2 | 14 ------- 8-21 |  |  |  | 4 --- 4 |  |  | 10 --- 10 |  | 16 --- 21 |  | 36 --- 41 |  | 62 --- 65 | 82 --- 85 |  |  | 99 --- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Комплекс установки гидроочистки дизельных топлив | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 23 | 2 | 13 -------- 8-20 |  |  |  | 3 ---- 3 |  |  | 10 --- 12 |  | 28 --- 30 |  | 50 --- 53 |  | 70 --- 73 | 92 --- 91 |  |  | 99 --- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Комплекс установки гидроочистки керосина (Л-24-9хРТ) | Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год | 17 | 2 | 8 ------ 7-14 |  |  |  | 8 --- 10 |  |  | 20 --- 23 |  | 33 --- 36 |  | 66 --- 69 |  | 99 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Комплекс установки гидроочистки керосина (Л-24-9х2РТ) | Мощность по переработке сырья 2000 тыс.т/год | 20 | 2 | 13 ------- 6-18 |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 14 --- 16 |  | 34 --- 36 |  | 59 --- 66 |  | 78 --- 85 | 96 --- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Комплекс производства битума с вакуумной перегонкой мазута | Мощность по переработке, тыс. т/год: мазута - 1300, битума - 500 | 21 | 2 | 10 ------- 9-18 |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 15 --- 16 |  | 34 --- 33 |  | 63 --- 55 |  | 87 --- 83 | 99 --- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Комплекс производства | Мощность по переработке битума, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| битума | 250 | 14 | 2 | 4 --------- 8-11 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 36 --- 33 |  | 77 --- 72 |  | 99 --- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 750 | 21 | 2 | 11 ---------- 8-18 |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 14 --- 19 |  | 30 --- 36 |  | 59 --- 59 |  | 86 --- 87 | 99 --- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21-10/6) | Мощность по переработке сырья 600 тыс. т/год | 19 | 2 | 10 --------- 7-16 |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 14 --- 16 |  | 36 --- 37 |  | 64 --- 63 |  | 89 --- 91 | 99 --- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14*. Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах (21-10/5) | Мощность по переработке сырья 1500 тыс. т/год | 22 | 2 | 13 --------- 8-20 |  |  |  | 4 ---- 5 |  |  | 11 --- 14 |  | 29 --- 34 |  | 52 --- 54 |  | 70 --- 74 | 90 --- 91 |  |  | 99 --- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Комплекс установки прокалки кокса | Мощность по переработке сырья 140 тыс. т/год | 24 | 3 | 9 ----------- 14-22 |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 8 --- 12 |  | 13 --- 21 |  | 20 --- 36 |  | 41 --- 56 | 68 --- 76 |  |  | 93 --- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Комплекс газофракционирующей | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установки (ГФУ) | 450 | 17 | 2 | 8 ---------- 7-14 |  |  |  | 3 --- 4 |  |  | 17 --- 27 |  | 53 --- 58 |  | 85 --- 84 |  | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 550 | 20 | 2 | 10 --------- 8-17 |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 11 --- 14 |  | 31 --- 39 |  | 63 --- 65 |  | 86 --- 85 | 99 ---- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 750 | 25 | 3 | 17 -------- 8-24 |  |  |  | 6 --- 8 |  |  | 13 --- 18 |  | 23 --- 27 |  | 39 --- 41 |  | 59 --- 54 | 75 --- 67 |  |  | 88 --- 82 |  | 98 --- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17*. Комплекс установки сернокислотного алкилирования бутан-бутиленовой и пропан-пропиленовой фракции (25-8) | Мощность по переработке сырья 180 тыс. т/год | 19 | 2 | 11 -------- 7-17 |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 10 --- 13 |  | 36 --- 32 |  | 61 --- 56 |  | 77 --- 80 | 98 --- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Комплекс установки изомеризации фракций НК-62 ° (ЛИ-300В) | Мощность по переработке сырья 300 тыс. т/год | 17 | 2 | 8 ------ 7-14 |  |  |  | 4 --- 3 |  |  | 17 --- 27 |  | 53 --- 58 |  | 85 --- 84 |  | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Комплекс производства серы | Мощность по переработке сырья, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из сероводорода | 20 | 6 | 1 | 2 ---- 4-5 |  |  |  | 46 --- 46 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 7 | 1 | 3 -------- 4-6 |  |  |  | 24 --- 22 |  |  | 99 --- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Комплекс установки экстракции ароматических углеводородов (Л-35-10/700) | Мощность по переработке сырья 700 тыс. т/год | 21 | 2 | 10 -------- 10-19 |  |  |  | 5 --- 4 |  |  | 10 --- 15 |  | 25 --- 33 |  | 58 --- 58 |  | 85 --- 79 | 96 --- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Комплекс производства жидких парафинов (Парекс) | Мощность по переработке сырья 600 тыс. т/год | 24 | 2 | 14 -------- 8-21 |  |  |  | 4 --- 3 |  |  | 9 --- 11 |  | 24 --- 25 |  | 44 --- 43 |  | 66 --- 63 | 86 --- 81 |  |  | 98 --- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22*. Комплекс подготовки сырья для установки (Парекс) | Мощность по переработке сырья 1000 тыс. т/год | 18 | 2 | 9 ------- 9-17 |  |  |  | 9 --- 10 |  |  | 24 --- 32 |  | 54 --- 66 |  | 85 --- 86 |  | 98 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Комплекс цеха (производства) алюмокобальт- молибденовых катализаторов (Г-43-7) | Мощность по переработке сырья 0,9 тыс. т/год | 16 | 2 | 8 -------- 7-14 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 25 ---- 33 |  | 56 --- 61 |  | 86 --- 87 |  | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Комплекс цеха (производства) алюмоплатиновых катализаторов (Г-43-10) | Мощность по переработке сырья 1 тыс. т/год | 16 | 2 | 8 ------- 7-14 |  |  |  | 8 --- 11 |  |  | 25 --- 32 |  | 58 --- 63 |  | 86 --- 87 |  | 99 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Комплекс цеха (производства) микросферических алюмосиликатных катализаторов (Г-43-6) | Мощность по переработке сырья 9 тыс. т/год | 18 | 3 | 9 -------- 7-15 |  |  |  | 8 --- 10 |  |  | 26 --- 30 |  | 63 --- 63 |  | 91 --- 90 |  | 99 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Комплекс производства сульфонатных присадок | Мощность по производству продукта 30 тыс. т/год | 19 | 2 | 10 -------- 8-17 |  |  |  | 6 --- 9 |  |  | 15 --- 23 |  | 34 --- 49 |  | 69 --- 75 |  | 92 --- 94 | 99 ---- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Комплекс производства сукцинимидных присадок | Мощность по производству продукта 10-12 тыс. т/год | 19 | 2 | 6 --------- 12-17 |  |  |  | 5 --- 9 |  |  | 13 --- 23 |  | 34 ---- 49 |  | 69 ---- 75 |  | 92 --- 94 | 99 --- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Комплекс установки карбамидной депарафинизации дизельных топлив | Мощность по производству продукта 500 тыс. т/год | 21 | 3 | 12 --------- 7-18 |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 15 --- 15 |  | 30 --- 36 |  | 52 --- 56 |  | 74 --- 78 | 94 --- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Комплекс установки производства водорода | Мощность по водороду 20 тыс. т/год | 18 | 2 | 9 ---------- 8-16 |  |  |  | 7 --- 10 |  |  | 21 --- 23 |  | 50 --- 53 |  | 80 --- 86 |  | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30*. Установка производства водорода в комплектно-блочном исполнении | Мощность по производству продукта 20 тыс. т/год | 16 | 2 | 7 --------- 8-14 |  |  |  | 3 --- 6 |  |  | 12 --- 18 |  | 40 ---- 46 |  | 87 --- 86 |  | 99 ---- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Комплекс комбинированной установки глубокой переработки мазута (КТ-1) | Мощность по переработке сырья 4000 тыс. т/год | 34 | 4 | 19 ------- 13-31 |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 9 --- 11 |  | 14 --- 21 |  | 30 --- 32 |  | 44 --- 45 | 57 --- 58 |  |  | 69 --- 70 |  | 79 --- 81 |  | 89 --- 90 |  | 95 --- 95 |  | 99 --- 99 |  | 100 ----- 100 |
| 32. Комплекс установки висбрекинга гудрона | Мощность по переработке сырья 2000 тыс. т/год | 13 | 2 | 6 ------- 6-11 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 15 --- 20 |  | 52 --- 62 |  | 98 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Комплекс производства метилтретично- бутилового эфира (МТБЭ) | Мощность по производству продукта 50 тыс. т/год | 14 | 2 | 6 --------- 7-12 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 15 --- 23 |  | 64 --- 71 |  | 98 --- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34*. Блок производства МТБЭ в комплектно- блочном исполнении | Мощность по производству продукта 40 тыс. т/год | 10 | 2 | 4 ------- 5-8 |  |  |  | 9 --- 21 |  |  | 63 --- 64 |  | 97 --- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Комплекс блока сооружений | Мощность, тыс. м /ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборотного водоснабжения | 10 | 14 | 2 | 4 -------- 9-12 |  |  |  | 10 --- 12 |  |  | 40 --- 42 |  | 70 --- 72 |  | 98 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 20 | 2 | 8 ------- 11-18 |  |  |  | 15 --- 16 |  |  | 35 --- 37 |  | 55 --- 56 |  | 78 --- 78 |  | 88 ---- 88 | 98 --- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 24 | 2 | 12 ------- 11-22 |  |  |  | 15 --- 16 |  |  | 30 --- 32 |  | 45 --- 48 |  | 60 --- 64 |  | 77 --- 80 | 87 --- 91 |  |  | 97 ---- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Комплекс блока внутризаводских | Мощность, тыс. м /сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений очистки сточных вод | 10 | 12 | 2 | 2 --------- 10-11 |  |  |  | 30 --- 31 |  |  | 60 ---- 62 |  | 98 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 18 | 2 | 3 -------- 15-17 |  |  |  | 20 ---- 20 |  |  | 40 --- 40 |  | 60 --- 60 |  | 80 --- 80 |  | 98 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 24 | 2 | 5 ---------- 18-22 |  |  |  | 15 --- 15 |  |  | 30 ---- 30 |  | 45 --- 45 |  | 60 --- 60 |  | 75 --- 75 | 89 --- 89 |  |  | 98 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37*. Установка синтеза газа в комплектно- блочном исполнении | Мощность по производству продукта 15 тыс. м /ч | 16 | 2 | 7 --------- 8-14 |  |  |  | 4 ---- 8 |  |  | 14 --- 21 |  | 45 --- 49 |  | 91 --- 93 |  | 99 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38*. Комплекс комбинированной | Мощность по производству продукции, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установки по производству масел КМ-2 | 100 | 25 | 3 | 16 ---------- 8-23 |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 7 --- 9 |  | 16 --- 20 |  | 36 --- 43 |  | 60 --- 65 | 81 --- 84 |  |  | 94 --- 91 |  | 99 --- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 28 | 3 | 19 -------- 8-26 |  |  |  | 3 --- 4 |  |  | 7 --- 9 |  | 13 --- 15 |  | 27 --- 29 |  | 44 --- 45 | 60 --- 62 |  |  | 76 --- 77 |  | 90 --- 90 |  | 99 ---- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 39*. Комплекс установки регенерации отработанных масел | Мощность по переработке сырья 50 тыс. т/год | 14 | 2 | 8 --------- 5-12 |  |  |  | 13 --- 15 |  |  | 41 --- 44 |  | 74 --- 73 |  | 98 --- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

На объекты газовой промышленности распространяются Общие указания к нормам продолжительности строительства и задела в строительстве объектов нефтедобывающей промышленности и магистрального трубопроводного транспорта.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1*. Установка комплексной подготовки газа | На чисто газовых месторождениях. Мощность, млрд. м /год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 | 8 | 1 | 7 ------ 2-8 |  | 31 --- 34 | 74 --- 77 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 | 9 | 1 | 6 ------ 3-8 |  | 28 --- 30 | 66 --- 68 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 | 10 | 2 | 6 ----- 5-10 |  | 25 --- 25 | 60 --- 60 | 90 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 10,0 | 15 | 4 | 9 ------- 7-15 |  | 15 --- 18 | 40 --- 46 | 65 --- 69 | 85 --- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | На газоконденсатных месторождениях. Мощность, млрд. м /год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 | 10 | 2 | 6 ------ 5-10 |  | 21 --- 24 | 52 --- 53 | 90 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 3,5 | 12 | 2 | 7 -------- 6-12 |  | 19 --- 21 | 44 --- 45 | 76 --- 76 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 5,0 | 16 | 4 | 9 --------- 7-15 |  | 13 --- 14 | 34 --- 35 | 61 --- 61 | 84 --- 84 | 96 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | 10,0 | 20 | 6 | 10 --------- 10-19 |  | 10 --- 11 | 24 --- 25 | 41 --- 41 | 60 --- 60 | 74 --- 74 | 88 --- 88 | 100 ----- 100 |  |
| 2*. Головные сооружения по подготовке газа | На чисто газовых месторождениях. Мощность, млрд. м /год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 16 | 4 | 9 -------- 7-15 |  | 15 ---- 17 | 39 --- 40 | 59 --- 62 | 79 --- 79 | 96 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | 15 | 18 | 5 | 9 ------- 9-17 |  | 13 --- 15 | 35 --- 46 | 53 --- 60 | 70 --- 70 | 85 --- 85 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | На газоконденсатных месторождениях. Мощность, млрд. м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 18 | 5 | 9 --------- 9-17 |  | 9 --- 11 | 23 --- 24 | 39 --- 39 | 56 --- 56 | 73 --- 73 | 100 ---- 100 |  |  |
|  | 15 | 20 | 6 | 10 -------- 10-19 |  | 8 --- 10 | 21 --- 22 | 35 --- 35 | 50 --- 50 | 65 --- 65 | 85 --- 85 | 100 ----- 100 |  |
| 3. Холодильная станция | Производительность, млрд.м газа (млн. т конденсата) в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (0,5) | 18 | 4 | 10 -------- 7-16 |  | 7 --- 7 | 27 --- 25 | 57 --- 50 | 75 --- 74 | 90 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | 15 (4,5) | 24 | 6 | 12 ------ 11-22 |  | 3 --- 4 | 11 --- 12 | 20 --- 20 | 40 --- 40 | 54 --- 54 | 75 --- 76 | 94 --- 94 | 100 ----- 100 |
| 4. Газораспреде- лительная | Часовая пропускная способность, тыс. м . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция | 150 | 4 | 1 | 3 ------ 1-3 |  | 73 --- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 5 | 1 | 4 ----- 1-4 |  | 62 --- 63 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 6 | 1 | 4 ------ 2-5 |  | 45 --- 45 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подземные хранилища газа | В составе: прискважинных сооружений с обвязочными газопроводами, ингибитопроводами, компрессорной станции, газораспределительного пункта и прочих объектов подземного хранилища газа. Объем активного газа, млрд. м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 12 | 2 | 7 ----- 5-11 |  | 18 --- 22 | 45 --- 47 | 77 --- 77 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 1 | 14 | 3 | 8 ------- 6-13 |  | 17 --- 21 | 39 --- 43 | 69 --- 68 | 91 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | 2 | 16 | 3 | 9 --------- 7-15 |  | 14 --- 16 | 33 --- 35 | 55 --- 56 | 78 --- 80 | 92 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | 3 | 18 | 4 | 10 -------- 7-16 |  | 9 --- 10 | 20 --- 19 | 40 --- 38 | 70 ---- 70 | 80 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | 5 | 20 | 5 | 10 --------- 9-18 |  | 7 --- 7 | 22 --- 22 | 38 --- 38 | 56 --- 56 | 75 --- 75 | 93 --- 93 | 100 ----- 100 |  |
| 6. Газоперераба- тыввающий завод | Мощность по переработке нефтяного газа 1 млрд. м/год с применением технологической линии с отбензиниванием по схеме низкотемпературной конденсации или низкотемпературной абсорбции с турбодетандером | 24 | 5 | 12 -------- 11-22 |  | 8 --- 9 | 17 --- 19 | 27 --- 29 | 40 --- 40 | 60 --- 61 | 79 --- 80 | 92 --- 92 | 100 ----- 100 |

5*. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ СЛАНЦЕВУЮ)

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве установлены для обогатительных фабрик, строящихся по отдельным титульным спискам.

2. При строительстве углеобогатительной фабрики очередями или пусковыми комплексами продолжительность строительства первой очереди (пускового комплекса) определяется нормативной продолжительностью строительства обогатительной фабрики равной мощности.

3. Продолжительность строительства и задела в строительстве для конкретных обогатительных фабрик, а также для последующих пусковых комплексов (очередей), уточняется проектом организации строительства с учетом указаний Общих положений.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |
|  |  |  | подготови- тельный период | монтаж обору- дования |
| 1. Центральная обогатительная фабрика для коксующихся углей | В составе: главного корпуса, сушильного отделения, котельной, приемных и погрузочных бункеров, породо- подготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |
|  | до 3000 | 30 | 5 | 23 ------- 7-29 |
|  | 3001-4500 | 34 | 5 | 27 ------ 7-33 |
|  | 4501-6000 | 38 | 6 | 30 ------ 8-37 |
|  | 6001-9000 | 42 | 6 | 34 ------ 8-41 |
| 2. Центральная обогатительная фабрика для энергетических углей | В составе: главного корпуса, сушильного отделения, котельной, приемных и погрузочных бункеров, породо- подготовительного отделения, комплекса привозных углей, хвостохранилища, административного и бытового комбината, объектов энергетического и транспортного хозяйства и коммуникаций. Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |
|  | до 1500 | 22 | 4 | 17 ------ 5-21 |
|  | 1501-3000 | 25 | 4 | 20 ------ 5-24 |
|  | 3001-4500 | 30 | 5 | 24 ------ 6-29 |
|  | 4501-6000 | 34 | 5 | 28 ------- 6-33 |
|  | 6001-9000 | 38 | 6 | 31 ------ 7-37 |
|  | 9001-12000 | 45 | 6 | 38 ------- 7-44 |

| #G0Продолжи- тельность строитель- ства, мес | Нормы задела в строительстве угольных (сланцевых) обогатительных фабрик по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22 | 6 --- 7 | 14 --- 16 | 27 --- 31 | 45 --- 50 | 64 --- 67 | 84 --- 86 | 98 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5 --- 6 | 11 --- 13 | 24 --- 27 | 41 --- 45 | 60 --- 62 | 81 --- 82 | 95 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 4 --- 5 | 8 --- 11 | 20 --- 22 | 37 --- 39 | 56 --- 57 | 78 --- 79 | 92 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 17 --- 18 | 32 --- 33 | 52 --- 53 | 75 --- 74 | 90 --- 89 | 98 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 17 --- 18 | 30 --- 32 | 49 --- 50 | 70 --- 70 | 86 --- 86 | 95 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 16 --- 17 | 28 --- 30 | 46 --- 47 | 65 --- 65 | 82 --- 82 | 92 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 16 --- 17 | 26 --- 28 | 43 --- 44 | 61 --- 61 | 78 --- 78 | 90 --- 90 | 98 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 15 --- 16 | 25 --- 27 | 41 --- 42 | 57 --- 58 | 74 --- 75 | 88 --- 88 | 96 --- 96 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 14 --- 16 | 24 --- 26 | 39 --- 40 | 53 --- 54 | 71 --- 72 | 86 --- 87 | 94 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 14 --- 16 | 24 --- 26 | 39 --- 40 | 51 --- 52 | 67 --- 68 | 81 --- 82 | 91 --- 92 | 98 --- 98 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
| 32 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 14 --- 16 | 24 --- 26 | 38 --- 39 | 49 --- 50 | 63 --- 63 | 77 --- 78 | 88 --- 88 | 96 --- 96 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
| 33 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 14 --- 16 | 24 --- 26 | 37 --- 38 | 47 --- 48 | 60 --- 60 | 73 --- 73 | 85 --- 85 | 94 --- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | 2 --- 3 | 6 --- 8 | 14 --- 16 | 24 --- 26 | 36 --- 37 | 46 --- 47 | 57 --- 57 | 69 --- 69 | 82 --- 82 | 93 --- 93 | 99 ---- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 35 | 2 --- 3 | 6 --- 8 | 13 --- 15 | 22 --- 24 | 34 --- 34 | 43 --- 44 | 54 --- 54 | 66 --- 66 | 79 --- 79 | 90 --- 90 | 97 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 36 | 2 --- 3 | 6 --- 8 | 13 --- 15 | 20 --- 22 | 30 --- 31 | 40 --- 41 | 51 --- 51 | 62 --- 62 | 76 --- 76 | 87 --- 87 | 94 --- 94 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
| 37 | 2 --- 3 | 6 --- 7 | 12 --- 14 | 19 --- 21 | 28 --- 29 | 37 --- 39 | 48 --- 48 | 59 --- 60 | 73 --- 73 | 85 --- 85 | 93 --- 93 | 96 --- 96 | 100 ------ 100 |  |  |  |
| 38 | 2 --- 3 | 6 --- 7 | 11 --- 13 | 18 --- 20 | 26 --- 28 | 35 --- 37 | 45 --- 46 | 56 --- 58 | 70 --- 71 | 83 --- 83 | 92 --- 92 | 98 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 39 | 2 --- 2 | 5 --- 7 | 10 --- 12 | 16 --- 18 | 24 --- 26 | 32 --- 34 | 42 --- 43 | 52 --- 54 | 65 --- 66 | 79 --- 79 | 90 --- 90 | 94 --- 94 | 100 ------ 100 |  |  |  |
| 40 | 2 --- 2 | 4 --- 6 | 9 --- 11 | 14 --- 16 | 23 --- 25 | 29 --- 31 | 39 --- 40 | 48 --- 50 | 60 --- 62 | 75 --- 75 | 87 --- 87 | 94 --- 94 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |
| 41 | 2 --- 2 | 4 --- 6 | 8 --- 10 | 13 --- 15 | 21 --- 23 | 28 --- 30 | 36 --- 38 | 45 --- 47 | 56 --- 58 | 71 --- 71 | 84 --- 84 | 93 --- 93 | 98 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |
| 42 | 2 --- 2 | 3 --- 5 | 7 --- 9 | 12 --- 14 | 20 --- 21 | 26 --- 28 | 34 --- 37 | 42 --- 44 | 52 --- 54 | 68 --- 69 | 82 --- 82 | 93 --- 93 | 97 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |
| 43 | 2 --- 2 | 3 --- 5 | 6 --- 8 | 12 --- 14 | 20 --- 21 | 26 --- 28 | 34 --- 37 | 41 --- 43 | 52 --- 54 | 66 ---- 69 | 79 --- 79 | 90 --- 90 | 96 --- 95 | 99 ---- 99 | 100 ----- 100 |  |
| 44 | 2 --- 2 | 3 --- 5 | 6 --- 8 | 12 --- 14 | 20 --- 21 | 25 --- 27 | 33 --- 36 | 41 --- 43 | 51 --- 53 | 64 --- 66 | 76 --- 77 | 87 --- 87 | 93 --- 93 | 98 --- 98 | 100 ----- 100 |  |
| 45 | 2 --- 2 | 3 --- 5 | 6 --- 8 | 12 --- 14 | 20 --- 21 | 25 --- 27 | 33 --- 36 | 40 ---- 42 | 51 --- 53 | 63 --- 65 | 73 --- 74 | 83 --- 83 | 91 --- 91 | 97 --- 97 | 100 ----- 100 |  |
| 46 | 2 --- 2 | 3 ---- 5 | 5 --- 7 | 12 --- 14 | 19 --- 20 | 24 --- 26 | 31 --- 34 | 38 ---- 40 | 49 --- 51 | 61 --- 63 | 70 --- 71 | 80 --- 80 | 88 --- 88 | 96 --- 96 | 99 ---- 99 | 100 ----- 100 |
| 47 | 2 --- 2 | 3 --- 4 | 5 --- 7 | 12 --- 14 | 18 --- 19 | 23 --- 24 | 30 --- 32 | 37 --- 39 | 46 --- 48 | 59 --- 61 | 67 --- 67 | 74 --- 74 | 81 --- 81 | 88 --- 88 | 96 --- 96 | 100 ----- 100 |
| 48 | 2 --- 2 | 3 --- 4 | 5 --- 6 | 12 --- 14 | 18 --- 18 | 22 --- 22 | 28 --- 28 | 34 --- 35 | 42 --- 43 | 56 --- 58 | 65 --- 66 | 73 --- 73 | 80 --- 80 | 86 --- 86 | 94 --- 94 | 100 ----- 100 |

6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общие указания

1*. Продолжительность работ по предварительному осушению обводненных торфяных месторождений с верховым, переходным и смешанным типами залежей нормами не учтена. Продолжительность этих работ устанавливается проектом в один или два года в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий по добыче торфа и прибавляется к общей продолжительности строительства.

2. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа для приготовления торфоминерально-аммиачных удобрений устанавливается по нормам для предприятий соответствующей мощности по добыче торфа для компостирования.

3. Продолжительность строительства предприятия по добыче торфа малой степени разложения устанавливается применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа на топливо.

Расчетная мощность предприятия по добыче торфа на топливо  определяется по формуле

| #G0где | эксплуатационная площадь под добычу торфа малой степени разложения, га; |
| --- | --- |
|  | сезонный сбор торфа на топливо при степени разложения залежи 25%, т/га. |

4*. Продолжительность строительства предприятия с одновременной добычей торфа различного назначения (для компостирования, на топливо, малой степени разложения и т.д.) определяется по суммарной мощности добычи торфа применительно к нормам продолжительности строительства предприятий по добыче торфа преобладающего назначения, при этом мощность предприятия по добыче торфа малой степени разложения приводится к мощности по добыче торфа на топливо в соответствии с п.3.

5*. Продолжительность строительства предприятий по добыче торфа мощностью, превышающей максимальные значения, приведенные в нормах, определяется с учетом строительства дополнительного комплекса соответствующей мощности согласно п.21 Общих положений.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Предприятие по добыче торфа с преимущественной разработкой низинной залежи | Добыча торфа влажностью 55% для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа автотранспортом. Мощность, тыс. т торфа в год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 24 | 6 | 3 --------- 22-24 |  | 12 --- 12 | 26 --- 33 | 45 --- 55 | 61 --- 75 | 71 --- 83 | 81 --- 91 | 90 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 24 | 6 | 3 -------- 22-24 |  | 17 --- 17 | 31 --- 35 | 44 --- 55 | 61 --- 75 | 71 --- 83 | 81 --- 91 | 90 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 36 | 6 | 6 -------- 22-24 |  | 7 --- 5 | 10 --- 10 | 14 --- 15 | 19 --- 22 | 31 --- 37 | 44 --- 53 | 57 --- 69 | 72 --- 83 | 79 --- 87 | 84 --- 94 | 95 --- 99 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34-36 |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 --- 5 | 10 --- 10 | 14 --- 15 | 19 --- 22 | 31 --- 37 | 44 --- 53 | 57 --- 69 | 42 --- 53 | 49 --- 57 | 54 --- 64 | 65 --- 69 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 50 тыс. т торфа в год | 24 ------ 1-24 | 6 | 3 -------- 22-24 |  | 15 --- 17 | 29 --- 35 | 43 --- 55 | 60 --- 75 | 70 --- 83 | 80 --- 91 | 90 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 100 тыс. т торфа в год | 24 ------- 13-36 | - | 3 ------- 34-36 |  | - | - | - | - | 15 --- 17 | 29 --- 35 | 43 --- 55 | 60 --- 75 | 70 --- 83 | 80 --- 91 | 90 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | 300 | 36 | 6 | 6 -------- 34-36 |  | 7 --- 5 | 11 --- 11 | 15 --- 17 | 20 --- 23 | 28 --- 32 | 38 --- 42 | 48 --- 52 | 58 --- 62 | 69 --- 72 | 79 --- 82 | 90 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 --- 5 | 11 --- 11 | 15 --- 17 | 20 --- 23 | 28 --- 32 | 38 --- 42 | 48 --- 52 | 28 --- 32 | 39 --- 42 | 49 --- 52 | 60 --- 62 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 90 тыс. т торфа в год | 24 ------- 1-24 | 6 | 3 ------ 22-24 |  | 15 --- 17 | 29 --- 35 | 43 --- 55 | 60 --- 75 | 70 --- 83 | 80 --- 91 | 90 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 210 тыс. т торфа в год | 24 ------- 13-36 | - | 3 --------- 34-36 |  | - | - | - | - | 10 ---- 12 | 20 --- 22 | 30 --- 32 | 40 --- 45 | 55 ---- 57 | 70 --- 72 | 85 --- 87 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | Добыча торфа влажностью 40% на топливо с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа железнодорожным транспортом. Мощность тыс. т торфа в год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 36 | 6 | 6 ------ 22-24 |  | 7 --- 5 | 11 --- 11 | 15 --- 17 | 20 --- 23 | 28 --- 32 | 38 --- 42 | 48 --- 52 | 58 --- 62 | 69 --- 72 | 79 --- 82 | 90 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 --- 5 | 11 --- 11 | 15 --- 17 | 20 --- 23 | 28 --- 32 | 38 --- 42 | 48 --- 52 | 28 --- 32 | 39 --- 42 | 49 --- 52 | 60 --- 62 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 90 тыс. т торфа в год | 24 ------- 1-24 | 6 | 3 ------- 22-24 |  | 15 ---- 17 | 29 --- 35 | 43 --- 55 | 60 --- 75 | 70 --- 83 | 80 --- 91 | 90 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 210 тыс. т торфа в год | 24 ---------- 13-36 | - | 3 -------- 34-36 |  | - | - | - | - | 10 --- 12 | 20 --- 22 | 30 --- 32 | 40 --- 45 | 55 --- 57 | 70 --- 72 | 85 --- 87 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | 600 | 48 | 8 | 12 ----------- 21-24 |  | 5 --- 4 | 8 --- 8 | 12 --- 12 | 16 --- 16 | 20 --- 21 | 25 --- 27 | 31 --- 34 | 39 --- 39 | 49 --- 50 | 60 --- 61 | 71 --- 71 | 82 --- 82 | 87 --- 87 | 91 --- 92 | 95 --- 97 | 100 ---- 100 |
|  |  |  |  | 33-36 |  | - | - | - | - | - | - | - | 25 --- 25 | 25 --- 25 | 25 --- 25 | 25 --- 25 | 55 --- 55 | 55 --- 55 | 55 --- 55 | 55 --- 55 | 100 ---- 100 |
|  |  |  |  | 45-48 |  | 5 --- 4 | 8 --- 8 | 12 --- 12 | 16 --- 16 | 20 --- 21 | 25 --- 27 | 31 --- 34 | 14 --- 14 | 24 --- 25 | 35 --- 36 | 46 --- 46 | 27 --- 27 | 32 --- 32 | 36 --- 37 | 40 --- 42 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 150 тыс. т торфа в год | 24 --------- 1-24 | 8 | 4 --------- 21-24 |  | 14 ---- 15 | 27 --- 30 | 41 --- 45 | 55 --- 60 | 66 --- 70 | 77 --- 80 | 88 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 180 тыс. т торфа в год | 24 --------- 13-36 | - | 4 ------- 33-36 |  | - | - | - | - | 10 --- 12 | 20 --- 22 | 30 --- 32 | 43 --- 45 | 56 --- 57 | 70 --- 72 | 85 --- 87 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью до 270 тыс. т торфа в год | 24 --------- 25-48 | - | 4 -------- 45-48 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 --- 17 | 30 --- 32 | 45 --- 47 | 60 --- 62 | 70 --- 72 | 80 --- 82 | 90 --- 94 | 100 ---- 100 |
| 2. Предприятие по добыче торфа с преимущественной разработкой верховой залежи | Добыча торфа влажностью 55% для компостирования с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозкой готового торфа автомобильным и железнодорожным транспортом. Мощность, тыс. т торфа в год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 36 | 6 | 3 --------- 34-36 |  | 10 ---- 13 | 22 --- 28 | 37 --- 44 | 51 --- 60 | 57 --- 66 | 63 --- 72 | 68 --- 78 | 75 --- 85 | 81 --- 89 | 87 --- 93 | 93 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | 90 | 36 | 6 | 3 --------- 34-36 |  | 12 --- 15 | 25 --- 29 | 37 ---- 43 | 52 ---- 60 | 57 ---- 66 | 63 ---- 72 | 68 ---- 78 | 75 ---- 85 | 81 --- 89 | 87 --- 93 | 93 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | 150 | 48 | 6 | 6 ----------- 34-36 |  | 5 --- 5 | 9 --- 9 | 13 --- 13 | 16 --- 18 | 25 --- 30 | 36 --- 42 | 45 --- 53 | 58 ---- 68 | 63 ---- 73 | 69 --- 78 | 76 --- 83 | 82 --- 88 | 87 --- 92 | 91 --- 95 | 95 --- 98 | 100 ---- 100 |
|  |  |  |  | 46-48 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 100 ---- 100 |
|  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 | 9 --- 9 | 13 --- 13 | 16 --- 18 | 25 --- 30 | 36 --- 42 | 45 --- 53 | 58 --- 68 | 63 --- 73 | 69 --- 78 | 76 --- 83 | 52 --- 58 | 57 --- 62 | 61 --- 65 | 65 --- 68 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 50 тыс. т торфа в год | 36 ----- 1-36 | 6 | 3 ------ 34-36 |  | 10 --- 15 | 23 -- 29 | 35 --- 43 | 50 --- 59 | 56 --- 66 | 62 --- 72 | 68 --- 78 | 75 --- 84 | 81 --- 89 | 87 ---- 93 | 93 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 100 тыс. т торфа в год | 36 ------- 13-48 | - | 3 ------ 46-48 |  | - | - | - | - | 10 ---- 15 | 23 ---- 29 | 35 --- 43 | 50 ---- 59 | 56 --- 66 | 62 --- 72 | 68 --- 78 | 75 --- 84 | 81 --- 89 | 87 --- 93 | 93 --- 97 | 100 ----- 100 |
|  | 300 | 48 | 6 | 6 --------- 34-36 |  | 6 --- 5 | 9 --- 9 | 13 --- 13 | 17 --- 18 | 22 --- 25 | 28 --- 32 | 34 --- 39 | 43 --- 47 | 52 ---- 55 | 60 --- 65 | 71 --- 75 | 82 --- 85 | 87 --- 89 | 91 --- 93 | 95 --- 97 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  | 46-48 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  | 6 --- 5 | 9 --- 9 | 13 --- 13 | 17 --- 18 | 22 --- 25 | 28 --- 32 | 34 --- 39 | 43 --- 47 | 52 --- 55 | 60 --- 65 | 71 --- 75 | 52 --- 55 | 57 --- 59 | 61 --- 63 | 65 ---- 67 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 90 тыс. т торфа в год | 36 -------- 1-36 | 6 | 3 -------- 34-36 |  | 10 --- 15 | 23 --- 29 | 35 --- 43 | 50 --- 60 | 56 --- 66 | 62 --- 72 | 68 --- 78 | 75 --- 85 | 81 --- 89 | 87 --- 93 | 93 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 210 тыс. т торфа в год | 36 ---------- 13-48 | - | 3 ------- 46-48 |  | - | - | - | - | 6 ---- 7 | 12 --- 14 | 20 --- 22 | 30 --- 32 | 40 --- 42 | 49 --- 54 | 61 --- 66 | 75 --- 80 | 81 --- 85 | 87 --- 90 | 93 --- 96 | 100 ----- 100 |
|  | Добыча торфа влажностью 40% на топливо с естественной его сушкой на торфяных полях и вывозка готового торфа железнодорожным транспортом. Мощность, тыс. т в год, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 48 | 6 | 6 ------- 34-36 |  | 6 --- 5 | 9 --- 9 | 13 --- 13 | 17 --- 18 | 22 --- 25 | 28 --- 32 | 34 --- 39 | 43 --- 47 | 52 --- 55 | 60 --- 65 | 71 --- 75 | 82 --- 85 | 87 --- 89 | 91 --- 93 | 95 --- 97 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  | 46-48 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 30 --- 30 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  | 6 --- 5 | 9 --- 9 | 13 --- 13 | 17 --- 18 | 22 --- 25 | 28 --- 32 | 34 --- 39 | 43 --- 47 | 52 --- 55 | 60 --- 65 | 71 --- 75 | 52 --- 55 | 57 --- 59 | 61 --- 63 | 65 --- 67 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 90 тыс. т торфа в год | 36 --------- 1-36 | 6 | 3 --------- 34-36 |  | 10 --- 15 | 23 --- 29 | 35 --- 43 | 50 --- 60 | 56 --- 66 | 62 --- 72 | 68 --- 78 | 75 --- 85 | 81 --- 89 | 87 --- 93 | 93 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 210 тыс. т торфа в год | 36 -------- 13-48 | - | 3 ------- 46-48 |  | - | - | - | - | 6 --- 7 | 12 --- 14 | 20 --- 22 | 30 --- 32 | 40 --- 42 | 49 --- 54 | 61 --- 66 | 75 --- 80 | 81 --- 85 | 87 --- 90 | 93 --- 95 | 100 ----- 100 |
| 3. Завод торфяных брикетов | В составе: главного корпуса, бункеров сырья, склада готовой продукции, объектов подсобного производственного назначения. Мощность, тыс. т брикетов в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 18 | 4 | 12 ------- 7-18 |  | 14 --- 17 | 36 --- 33 | 53 --- 49 | 70 --- 65 | 86 --- 82 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 24 | 5 | 15 ------- 10-24 |  | 11 --- 14 | 22 --- 28 | 33 --- 42 | 45 --- 55 | 59 --- 66 | 73 --- 77 | 86 --- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Производство прессованной (формованной) продукции из торфа малой степени разложения | В составе: главного корпуса, бункеров сырья, склада готовой продукции, объектов вспомогательного назначения. Цехи по производству полых торфяных горшочков мощностью до 50млн. шт/год | 14 | 1 | 9 --------- 6-14 |  | 10 --- 16 | 31 --- 35 | 58 --- 64 | 87 --- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цехи по производству плит сухого прессования мощностью до 30 тыс. м /год | 15 | 2 | 10 ---------- 4-15 |  | 11 ---- 13 | 32 --- 36 | 64 --- 68 | 85 --- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*. Производство кипованной (фасованной) продукции из торфа | В составе: приемного отделения, отделения подготовки торфа, склада готовой продукции, объектов вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цехи по производству кипованного торфа мощностью до 30 тыс. т/год | 15 | 2 | 10 ------- 5-14 |  | 10 --- 12 | 30 --- 31 | 62 --- 65 | 88 ---- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цехи про производству ТМАУ-4К, 6К мощностью до 5 тыс. т/год | 13 | 1 | 8 ------- 6-13 |  | 13 --- 14 | 36 --- 37 | 70 --- 73 | 95 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6*. Склад топлива | Мощность 10-50 тыс. т условного топлива в год | 20 | 2 | 9 ------- 10-18 |  | 9 --- 8 | 21 --- 21 | 41 --- 38 | 59 ---- 56 | 75 --- 73 | 90 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |