2. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания

1. Ввод в действие объектов и пусковых комплексов должен планироваться в период навигации.

2. Нормы продолжительности строительства установлены для строительства объектов "насухо". При строительстве их "с воды" к нормам следует применять коэффициент 1,2.

3. Работы, связанные с намывом территории в объеме до 500 тыс. куб.м, включены в нормы продолжительности строительства. При объеме намыва территории более 500 тыс. куб.м следует руководствоваться п. 9 Общих положений.

4. Причальные стенки приняты в виде больверков, эстакад, уголкового типа и кладки из массивов. Материалы стенки: металлический и железобетонный шпунт, сборные железобетонные элементы, бетонные блоки.

5. Здания приняты на свайных и ленточных фундаментах, с каркасом из сборного железобетона, стены -блочные, панельные, кирпичные.

| #G0 Объект | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период |  | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| Речные порты и причалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Речной механи- зированный порт | Причалы с портовыми зданиями и сооружениями, наружными коммуникациями. Высота стенки 6 -10 м. Число причалов, шт. (длина причальных линий, м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 (200) | 17 |  | 3 | 4 ---------- 13-16 |  |  | 12 ----- 9 |  | 24 ---- 26 | 38 ---- 45 |  | 57 ---- 70 |  | 88 ---- 91 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 (400) | 23 |  | 4 | 8 --------- 15-22 |  |  | 6 --- 6 |  | 15 ----- 18 | 26 ----- 32 |  | 39 ---- 47 |  | 56 ----- 64 |  |  | 73 ----- 79 |  |  | 90 ---- 93 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 (800) | 33 |  | 4 | 14 ----------- 19-32 |  |  | 5 --- 6 |  | 10 ----- 11 | 16 ----- 18 |  | 24 ---- 27 |  | 35 ----- 39 |  |  | 50 ----- 54 |  |  | 65 ----- 68 |  |  | 80 ----- 83 |  | 90 ----- 91 |  |  | 95 ------ 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 50 ----- 56 |  | 50 ----- 56 |  |  | 50 ----- 56 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  | 10 ----- 11 | 16 ----- 18 |  | 24 ---- 27 |  | 35 ----- 39 |  |  | 50 ----- 54 |  |  | 65 ----- 68 |  |  | 30 ----- 27 |  | 40 ----- 35 |  |  | 45 ----- 39 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе трех причалов общей длиной 300 м с портовыми зданиями и сооружениями | 24 -------- 1-24 |  | 4 | 5 ----------- 19-23 |  |  | 10 ----- 11 |  | 20 ----- 20 | 32 ----- 32 |  | 48 ----- 48 |  | 70 ----- 69 |  |  | 85 ----- 84 |  |  | 95 ----- 94 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс в составе пяти причалов общей длиной 500 м с сооружениями | 18 -------- 16-33 |  | - | 7 -------- 26-32 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 14 ----- 16 |  |  | 34 ----- 35 |  |  | 60 ----- 61 |  | 80 ------ 80 |  |  | 90 ----- 89 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Причал речной | С блоками бытовых помещений, складом и пассажирским павильоном. Длина причальной линии 100 м, высота стенки 6 - 10 м. | 11 |  | 2 | 2 ------- 9-10 |  |  | 20 ------ 22 |  | 43 ---- 48 | 73 ---- 82 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Причал пассажирский со зданием речного вокзала | Пассажировместимость, чел.: 250 | 26 |  | 3 | 6 ---------- 21-26 |  |  | 11 ---- 8 |  | 19 ---- 18 | 28 ---- 29 |  | 40 ----- 42 |  | 50 ----- 54 |  |  | 60 ---- 65 |  |  | 72 ---- 80 |  |  | 94 ---- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 30 |  | 3 | 8 ---------- 23-30 |  |  | 9 --- 8 |  | 16 --- 17 | 24 --- 25 |  | 30 ---- 33 |  | 40 ----- 44 |  |  | 52 ---- 58 |  |  | 64 ----- 70 |  |  | 78 ----- 83 |  | 92 ---- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Склад речного порта | Одноэтажный пролет до 30 м, общая площадь 2500 кв.м | 9 |  | 2 | 3 ------- 7-9 |  |  | 13 ------ 10 |  | 46 ----- 47 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноэтажный пролет до 72 м, общая площадь 7500 кв.м | 18 |  | 2 | 4 --------- 15-18 |  |  | 8 ---- 8 |  | 23 ----- 23 | 39 ----- 39 |  | 69 ---- 64 |  | 88 ----- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Судоремонтные заводы и ремонтно-эксплуатационные базы речного флота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*. Судоремонтно- cудостроительный завод и ремонтно- эксплуатационная база речного флота | Блок производственных и вспомогательных цехов, судоподъемное сооружение, объекты общезаводского назначения. Годовой выпуск продукции, млн. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 27 |  | 6 | 11 --------- 16-26 |  |  | 10 ---- 6 |  | 19 ---- 20 |  | 28 ---- 30 |  | 38 ---- 42 |  | 49 ---- 55 |  |  | 64 ------ 70 |  |  | 79 ----- 81 |  |  | 91 ----- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 30 |  | 6 | 16 --------- 13-28 |  |  | 8 --- 7 |  | 17 ---- 16 |  | 28 ----- 29 |  | 40 ----- 42 |  | 52 ---- 53 |  |  | 65 ---- 67 |  |  | 76 ----- 80 |  |  | 90 ----- 91 |  | 97 ----- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 79 ----- 80 |  | 79 ----- 80 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  | 17 ---- 16 |  | 28 ----- 29 |  | 40 ----- 42 |  | 52 ---- 53 |  |  | 65 ---- 67 |  |  | 76 ----- 80 |  |  | 11 ----- 11 |  | 18 ----- 17 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Блок производственных и вспомогательных цехов. Объекты общезаводского назначения, инженерные сети | 18 -------- 1-18 |  | 6 | 5 ----------- 13-17 |  |  | 10 ----- 8 |  | 21 ----- 29 |  | 35 ----- 36 |  | 55 ----- 66 |  | 89 ----- 87 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Слип грузоподъемностью 2400 т, 10 - 12 дорожек на свайном или щебеночном основании из сборных железобетонных балок | 18 -------- 13-30 |  | - | 11 --------- 18-28 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 14 ----- 12 |  |  | 30 ----- 31 |  |  | 50 ---- 52 |  |  | 76 ----- 77 |  | 87 ---- 88 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 42 |  | 9 | 24 -------- 18-41 |  |  | 5 ---- 6 |  | 11 ----- 12 |  | 17 ----- 18 |  | 23 ----- 25 |  | 30 ----- 34 |  |  | 39 ----- 43 |  |  | 51 ----- 54 |  |  | 66 ----- 68 |  | 79 ---- 81 |  |  | 89 ---- 90 |  | 92 ---- 93 | 95 ---- 96 |  |  | 98 ---- 99 | 100 ----- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 79 ---- 80 |  | 79 ---- 80 | 79 ---- 80 |  |  | 79 ---- 80 | 100 ---- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 6 |  | 11 ----- 12 |  | 17 ----- 18 |  | 23 ----- 25 |  | 30 ----- 34 |  |  | 39 ----- 43 |  |  | 51 ----- 54 |  |  | 66 ----- 68 |  | 79 ---- 81 |  |  | 10 ---- 10 |  | 13 ----- 13 | 16 ----- 16 |  |  | 19 ----- 19 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Блок производственных и вспомогательных цехов, объекты общезаводского назначения, инженерные сети | 30 -------- 1-30 |  | 9 | 12 ----------- 18-29 |  |  | 7 ---- 8 |  | 14 ---- 16 |  | 21 ---- 23 |  | 27 ---- 30 |  | 35 ---- 39 |  |  | 44 ----- 49 |  |  | 58 ----- 60 |  |  | 75 ----- 77 |  | 90 ----- 91 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Слип грузоподъемностью 2400 т, 10 - 12 дорожек на свайном или щебеночном основании, из сборных железобетонных балок | 32 -------- 11-42 |  | - | 14 --------- 28-41 |  |  | - |  | - |  | - |  | 6 --- 7 |  | 12 ---- 14 |  |  | 19 ---- 21 |  |  | 25 ---- 28 |  |  | 31 ----- 35 |  | 39 ----- 43 |  |  | 50 ---- 53 |  | 64 ---- 66 | 80 ---- 82 |  |  | 92 ---- 93 | 100 ----- 100 |  |
| 6*. Блок производственных цехов | Здание одноэтажное, краны грузоподъемностью до 30 т, общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 13 |  | 2 | 4 ---------- 10-13 |  |  | 14 ----- 19 |  | 20 ---- 29 |  | 43 ---- 61 |  | 92 ---- 89 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 18 |  | 4 | 5 --------- 12-16 |  |  | 5 --- 8 |  | 15 ----- 22 |  | 28 ----- 40 |  | 55 ---- 66 |  | 89 ----- 87 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 24 |  | 5 | 8 --------- 16-23 |  |  | 8 --- 9 |  | 16 ----- 19 |  | 25 ----- 29 |  | 40 ----- 46 |  | 57 ---- 65 |  |  | 73 ----- 79 |  |  | 95 ----- 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Судоподъемное сооружение - слип с инженерными сетями | Грузоподъемность 2400 т, 10 - 12 дорожек на свайном или щебеночном основании, из сборных железобетонных балок | 24 |  | 6 | 11 ---------- 12-23 |  |  | 10 ---- 8 |  | 21 ---- 20 |  | 35 ---- 36 |  | 50 ---- 52 |  | 65 ---- 66 |  |  | 79 ---- 80 |  |  | 90 ----- 92 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Морской транспорт

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов морского транспорта установлены для технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов.

2. Технологические перегрузочные комплексы универсальные и специализированные - являются самостоятельными производственными единицами и представляют совокупность технических средств (сооружений, зданий, оборудования, транспортных и инженерных коммуникаций), необходимых для приема и погрузки-выгрузки морских транспортных судов.

3. В технологических перегрузочных комплексах учтены объекты в пределах границ комплекса и не учтены общепортовые и внепортовые объекты.

4. Нормы продолжительности строительства технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов определены для условий строительства в Одесском порту.

5. При строительстве в северных районах, не перечисленных в п. 13 Общих положений, продолжительность строительства объектов, связанных с работой на акватории, устанавливается настоящими Нормами с применением коэффициентов для следующих портов:

#G1     Владивосток, Находка ....................... 1,2

Ванино, Архангельск ........................ 1,4

#G0

6. Продолжительность строительства и задел в строительстве объектов устанавливаются проектами организации строительства во всех случаях строительства гидротехнических сооружений на открытых морских побережьях.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая |  | в том числе |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |
| Морские порты и причалы Перегрузочные комплексы морских портов универсальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перегрузочный комплекс морского порта, универсальный для переработки генеральных грузов открытого хранения (металлы, оборудование, машины, малотоннажные контейнеры) | Длина причального фронта 190 м, глубина у причала 11,5 м, открытые склады площадью 20 тыс. кв.м, грузооборот 0,35 млн. т/год | 21 |  |  | 3 |  |  | 8 -------- 13-20 |  |  | 2 --- 3 |  |  | 10 ---- 14 |  |  | 21 ----- 30 |  |  | 37 ----- 51 |  |  | 65 ----- 75 |  |  |  | 85 ----- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Перегрузочный комплекс морского порта, универсальный для переработки генеральных грузов крытого хранения | Длина причального фронта 190 м, глубина у причала 11,5 м, крытые склады площадью 12 тыс. кв.м, грузооборот 0,25 млн. т/год | 21 |  |  | 3 |  |  | 7 -------- 13-19 |  |  | 3 --- 3 |  |  | 12 ---- 13 |  |  | 28 ----- 31 |  |  | 43 ----- 53 |  |  | 69 ----- 72 |  |  |  | 90 ----- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перегрузочный комплекс морского порта, специализиро- ванный для перевалки круглого леса | Длина причального фронта 190 м, глубина у причала 11,5 м, открытые склады площадью 40 тыс. кв.м, грузооборот 0,35 млн. т/год | 21 |  |  | 3 |  |  | 8 -------- 13-20 |  |  | 2 --- 3 |  |  | 9 ---- 14 |  |  | 21 ----- 33 |  |  | 36 ----- 55 |  |  | 61 ----- 74 |  |  |  | 83 ----- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Перегрузочный комплекс морского порта, специализиро- ванный для перевалки навалочных грузов-руды | Длина причального фронта 340 м, глубина у причала 15 м, открытые склады площадью 120 тыс. кв.м, грузооборот до 3 млн. т/год | 30 |  |  | 3 |  |  | 13 -------- 16-28 |  |  | 1 ---- 2 |  |  | 3 --- 6 |  |  | 9 ---- 14 |  |  | 16 ----- 23 |  |  | 26 ----- 36 |  |  |  | 41 ----- 51 |  |  |  | 57 ---- 67 |  |  |  |  | 75 ---- 84 |  |  |  | 91 ----- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегрузочные комплексы морских портов специализированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перегрузочный комплекс морского порта, специализирова- нный для переработки генеральных грузов скоропортящихся (бананы, цитрусовые, овощи, фрукты) | Длина причального фронта 175 м, глубина у причала 11,5 м, крытые склады площадью 8 тыс. кв.м, грузооборот 0,16 млн. т/год |  | 30 |  |  | 3 |  | 10 -------- 19-28 |  |  | 2 ---- 3 |  | 11 ---- 14 |  |  |  | 21 ----- 27 |  |  | 32 ---- 41 |  |  | 43 ---- 55 |  |  |  | 55 ----- 71 |  |  |  | 72 ----- 81 |  |  |  | 88 ----- 90 |  |  |  |  | 97 ----- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Перегрузочный комплекс для переработки грузов в крупнотоннажных контейнерах, а также для приема и обработки судов типа Ро-Ро | Длина причального фронта 335 м, глубина у причала 13 м, открытые склады площадью 114 тыс. кв.м, грузооборот 0,9 млн. т/год |  | 36 |  |  | 3 |  | 10 -------- 25-34 |  |  | 3 ---- 4 |  | 7 ---- 9 |  |  |  | 12 ---- 16 |  |  | 17 ---- 23 |  |  | 25 ---- 34 |  |  |  | 33 ----- 45 |  |  |  | 43 ----- 59 |  |  |  | 53 ----- 72 |  |  |  |  | 66 ---- 82 |  |  | 79 ---- 90 |  |  |  | 92 ----- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Перегрузочный комплекс морского порта, специализиро- ванный для перевалки | Пирс длиной причального фронта 2400 м, глубина у причала 16,5 м, открытые склады площадью 200 тыс. кв.м, грузооборот 10 млн. |  | 45 |  |  | 3 |  | 25 -------- 19-43 |  |  | 1 ---- 1 |  | 3 --- 4 |  |  |  | 7 ---- 11 |  |  | 12 ----- 20 |  |  | 19 ----- 30 |  |  |  | 26 ----- 41 |  |  |  | 36 ---- 53 |  |  |  | 50 ---- 67 |  |  |  |  | 63 ----- 76 |  |  | 75 ---- 84 |  |  |  | 82 ----- 90 |  |  |  | 88 ----- 94 |  |  |  | 93 ---- 97 |  |  |  |  | 98 ---- 99 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |
| навалочных грузов-угля | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 85 ---- 92 |  |  |  | 85 ---- 92 |  |  |  |  | 85 ---- 92 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 1 |  | 3 --- 4 |  |  |  | 7 ---- 11 |  |  | 12 ----- 20 |  |  | 19 ----- 30 |  |  |  | 26 ----- 41 |  |  |  | 36 ---- 53 |  |  |  | 50 ---- 67 |  |  |  |  | 63 ----- 76 |  |  | 75 ---- 84 |  |  |  | 82 ----- 90 |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 8 ---- 5 |  |  |  |  | 13 ---- 7 |  |  | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс с пирсом длиной 1400 м, глубина у причала 16,5 м, грузооборот 5 млн. т/год |  | 36 --------- 1-36 |  |  | 3 |  | 16 ----------- 19-34 |  |  | 1 --- 2 |  | 3 --- 6 |  |  |  | 8 ---- 13 |  |  | 14 ---- 22 |  |  | 22 ----- 33 |  |  |  | 30 ----- 45 |  |  |  | 42 ----- 58 |  |  |  | 58 ----- 72 |  |  |  |  | 73 ----- 82 |  |  | 87 ---- 90 |  |  |  | 96 ---- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс с пирсом длиной 1400 м, глубина у причала 16,5 м, грузооборот 5 млн. т/год |  | 15 -------- 31-45 |  |  | - |  | 10 ----------- 34-43 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3 ---- 8 |  |  |  | 20 ---- 25 |  |  |  | 53 ---- 62 |  |  |  |  | 86 ---- 88 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |
| 8. Перегрузочный комплекс, специализи- рованный для приема судов-паромов | Пирс длиной причального фронта 2210 м, глубина у причала 10,5 м, переходные мосты двухярусные, площадь открытых складских площадей 36 тыс. кв.м, |  | 42 |  |  | 3 |  | 12 -------- 25-36 |  |  | 1 ---- 2 |  | 5 ---- 7 |  |  |  | 8 --- 13 |  |  | 12 --- 19 |  |  | 17 ----- 26 |  |  |  | 21 ----- 33 |  |  |  | 27 ----- 41 |  |  |  | 35 ----- 53 |  |  |  |  | 52 ----- 65 |  |  | 69 ---- 78 |  |  |  | 83 ---- 87 |  |  |  | 96 ---- 95 |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | грузооборот 5 млн. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 60 ---- 64 |  |  |  | 60 ----- 64 |  |  |  | 60 ----- 64 |  |  |  | 60 ---- 64 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 2 |  | 5 ---- 7 |  |  |  | 8 --- 13 |  |  | 12 --- 19 |  |  | 17 ----- 26 |  |  |  | 21 ----- 33 |  |  |  | 27 ----- 41 |  |  |  | 35 ----- 53 |  |  |  |  | 52 ----- 65 |  |  | 9 ---- 14 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  | 36 ----- 31 |  |  |  | 38 ---- 34 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 1210 м, глубина у причала 10,5 м, с блоком служебно-бытовых помещений, грузооборот 2,5 млн. т/год |  | 30 --------- 1-30 |  |  | 3 |  | 6 ----------- 25-30 |  |  | 1 --- 2 |  | 8 ---- 10 |  |  |  | 14 ---- 20 |  |  | 21 --- 30 |  |  | 28 ---- 40 |  |  |  | 36 ----- 51 |  |  |  | 41 ---- 58 |  |  |  | 51 ---- 72 |  |  |  |  | 78 ---- 89 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 1210 м, глубина у причала 10,5 м; база технического обслуживания с районными мастерскими (строительный объем 16,8 тыс. куб.м) и служебно- вспомогательными причалами длиной 330 м, глубина у причала 10,5 м, суммарный грузооборот 5 млн. т/год |  | 24 -------- 19-42 |  |  | - |  | 6 ----------- 31-36 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5 ---- 9 |  |  |  | 10 ----- 17 |  |  |  |  | 13 ---- 22 |  |  | 22 ---- 37 |  |  |  | 57 ---- 63 |  |  |  | 90 ---- 85 |  |  |  | 96 ---- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Перегрузочный комплекс, специализи- рованный для приема и обработки судов-лихтеровозов | Лихтеровозное причальное устройство (палы) с глубиной у причала 13 м, накопительно- отстойный бассейн, формировочный рейд и вспомогательные причалы с глубиной 4,5 м, грузовые крытые склады площадью 1500 кв.м |  | 39 |  |  | 3 |  | 3 -------- 37-39 |  |  | 3 --- 4 |  | 9 ---- 10 |  |  |  | 16 ----- 17 |  |  | 26 ---- 27 |  |  | 35 ---- 36 |  |  |  | 45 ---- 46 |  |  |  | 54 ----- 55 |  |  |  | 64 ----- 65 |  |  |  |  | 74 ----- 75 |  |  | 85 ---- 86 |  |  |  | 92 ---- 93 |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Перегрузочный комплекс, специализи- рованный для перегрузки химических навалочных грузов-фосфоритов | Длина причального фронта 283 м, глубина у причала 14 м, вместимость крытых складов 14,2 тыс. кв.м, грузооборот 3 млн. т/год |  | 36 |  |  | 3 |  | 15 -------- 21-35 |  |  | 2 --- 3 |  | 7 ---- 9 |  |  |  | 14 ---- 17 |  |  | 21 --- 26 |  |  | 29 ---- 36 |  |  |  | 38 ---- 46 |  |  |  | 48 ---- 57 |  |  |  | 60 ---- 68 |  |  |  |  | 72 ---- 78 |  |  | 83 ---- 88 |  |  |  | 92 ----- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые районы морских портов с 2 - 3 перегрузочными комплексами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Портовый грузовой район с двумя технологическими перегрузочными | Длина причального фронта 380 м, глубина у причала 11,5 м, закрытые склады площадью 12 тыс. кв.м, открытые склады |  | 30 |  |  | 3 |  | 16 -------- 13-28 |  | 2 --- 2 |  | 7 ---- 9 |  |  | 13 ----- 16 |  |  | 21 ----- 26 |  |  | 38 ----- 41 |  |  |  | 56 ----- 57 |  |  |  | 74 ----- 74 |  |  |  | 86 ---- 86 |  |  |  |  | 95 ---- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплексами для переработки генеральных грузов открытого и крытого | площадью 20 тыс. кв.м, грузооборот 0,6 млн. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 54 ----- 49 |  |  |  | 54 ----- 49 |  |  |  |  | 54 ----- 49 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  | 7 ---- 9 |  |  | 13 ----- 16 |  |  | 21 ----- 26 |  |  | 38 ----- 41 |  |  |  | 56 ----- 57 |  |  |  | 20 ----- 25 |  |  |  | 32 ---- 37 |  |  |  |  | 41 ---- 46 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, открытые склады площадью 20 тыс. кв.м, грузооборот 0,35 млн. т/год |  | 21 --------- 1-21 |  |  | 3 |  | 8 ----------- 13-20 |  | 2 ---- 3 |  | 10 ---- 15 |  |  | 20 ---- 28 |  |  | 34 ---- 48 |  |  | 61 ----- 71 |  |  |  | 81 ---- 86 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, закрытые склады площадью 12 тыс. кв.м, грузооборот 0,25 млн. т/год |  | 21 -------- 10-30 |  |  | - |  | 7 ----------- 22-28 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 2 ---- 3 |  |  | 7 --- 7 |  |  |  | 23 ---- 24 |  |  |  | 42 ---- 45 |  |  |  | 69 ---- 69 |  |  |  |  | 89 ----- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Портовый грузовой район с тремя технологическими перегрузочными | Длина причального фронта 570 м, глубина у причала 11,5 м, закрытые склады площадью 12 тыс. кв.м, открытые склады |  | 39 |  |  | 3 |  | 23 -------- 13-35 |  | 1 --- 1 |  | 4 --- 5 |  |  | 8 --- 9 |  |  | 14 --- 17 |  |  | 25 ---- 26 |  |  |  | 37 ---- 37 |  |  |  | 51 ---- 49 |  |  |  | 63 ---- 61 |  |  |  |  | 75 ---- 73 |  |  | 85 ---- 83 |  |  | 93 ---- 92 |  |  |  | 99 ---- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплексами для переработки генеральных грузов крытого и открытого | площадью 35 тыс. кв.м, грузооборот 0,9 млн. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 37 ----- 32 |  |  |  | 37 ----- 32 |  |  |  |  | 37 ----- 32 |  |  | 68 ----- 65 |  |  | 68 ----- 65 |  |  |  | 68 ----- 65 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 1 |  | 4 --- 5 |  |  | 8 --- 9 |  |  | 14 --- 17 |  |  | 25 ---- 26 |  |  |  | 37 ---- 37 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  | 26 ---- 29 |  |  |  |  | 38 ---- 41 |  |  | 17 --- 18 |  |  | 25 ---- 27 |  |  |  | 31 ---- 33 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, открытые склады площадью 20 тыс. кв.м, грузооборот 0,35 млн. т/год |  | 21 --------- 1-21 |  |  | 3 |  | 8 ----------- 13-20 |  | 2 ---- 3 |  | 10 ---- 15 |  |  | 20 ---- 28 |  |  | 34 ---- 48 |  |  | 61 ----- 71 |  |  |  | 81 ---- 86 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, закрытые склады площадью 12 тыс. кв.м, грузооборот 0,25 млн. т/год |  | 21 -------- 10-30 |  |  | - |  | 7 ----------- 21-27 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4 ---- 4 |  |  | 10 --- 11 |  |  |  | 26 ---- 29 |  |  |  | 43 ---- 48 |  |  |  | 69 ---- 71 |  |  |  |  | 89 ----- 81 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, открытые склады площадью 15 тыс. кв.м, грузооборот 0,3 млн. т/год |  | 21 -------- 19-39 |  |  | - |  | 8 ----------- 28-35 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6 ---- 7 |  |  |  | 17 ---- 20 |  |  |  |  | 33 ----- 36 |  |  | 54 ---- 56 |  |  | 77 ---- 78 |  |  |  | 95 ----- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Портовый грузовой район с двумя технологическими перегрузочными | Длина причального фронта 635 м, глубина у причала 13 м, открытые склады площадью 165 тыс. кв.м, грузооборот 1,6 млн. т/год |  | 48 |  |  | 3 |  | 21 -------- 25-45 |  | 2 --- 3 |  | 4 --- 6 |  |  | 7 --- 10 |  |  | 10 ----- 14 |  |  | 14 ---- 20 |  |  |  | 19 --- 26 |  |  |  | 24 --- 33 |  |  |  | 30 ---- 41 |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  | 52 ---- 61 |  |  | 64 ---- 71 |  |  |  | 75 ---- 81 |  |  |  | 85 ---- 89 |  |  |  |  |  | 93 ---- 94 |  |  |  | 99 ---- 98 |  | 100 ----- 100 |  |
| комплексами для переработки грузов в крупнотоннажных контейнерах, а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 54 ----- 56 |  |  |  | 54 ----- 56 |  |  |  |  |  | 54 ----- 56 |  |  |  | 54 ----- 56 |  | 100 ----- 100 |  |
| приема и обработки судов типа Ро-Ро |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 4 --- 6 |  |  | 7 --- 10 |  |  | 10 ----- 14 |  |  | 14 ---- 20 |  |  |  | 19 --- 26 |  |  |  | 24 --- 33 |  |  |  | 30 ---- 41 |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  | 52 ---- 61 |  |  | 64 ---- 71 |  |  |  | 21 ---- 25 |  |  |  | 31 ---- 33 |  |  |  |  |  | 39 ---- 38 |  |  |  | 45 --- 42 |  | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 335 м, открытые склады площадью 100 тыс. кв.м, грузооборот 0,7 млн. т/год |  | 36 --------- 1-36 |  |  | 3 |  | 10 ----------- 25-34 |  | 3 --- 5 |  | 8 --- 11 |  |  | 14 ---- 19 |  |  | 20 ----- 27 |  |  | 28 ----- 38 |  |  |  | 36 ---- 49 |  |  |  | 45 ---- 62 |  |  |  | 54 ---- 75 |  |  |  |  | 70 ----- 87 |  |  | 85 ---- 95 |  |  | 97 ----- 99 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 300 м, открытые склады площадью 65 тыс. кв.м, грузооборот 0,9 млн. т/год |  | 30 -------- 19-48 |  |  | - |  | 11 ----------- 35-45 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 --- 1 |  |  |  | 3 ---- 4 |  |  |  |  | 8 --- 11 |  |  | 15 ----- 21 |  |  | 26 ---- 36 |  |  |  | 46 ----- 57 |  |  |  | 67 ----- 75 |  |  |  |  |  | 84 ----- 89 |  |  |  | 98 ----- 97 |  | 100 ----- 100 |  |
| Отдельные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Склад генеральных грузов | Одноэтажный, площадь 7,5 тыс. кв.м, объем 80 тыс. куб.м |  | 10 |  |  |  | 1 | 3 -------- 7-9 |  | 24 |  | 63 |  |  |  | 96 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажный, площадь 17,5 тыс. кв.м, объем 180 тыс. куб.м |  | 20 |  |  |  | 2 | 6 ----------- 13-18 |  | 13 |  | 32 |  |  |  | 51 |  |  |  | 68 |  |  |  | 85 |  |  |  | 98 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Склад наполнения контейнеров | Здание одноэтажное, площадь 9 тыс. кв.м, объем 100 тыс. куб.м |  | 13 |  |  |  | 1 | 4 ---------- 9-12 |  | 22 |  | 49 |  |  |  | 86 |  |  |  | 99 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Центральная ремонтно-механическая мастерская (ЦРММ) | В составе: блока цехов (объем 100 тыс. куб.м); блока технических зданий (производственная мощность 1 млн. руб/год) |  | 36 |  |  |  | 3 | 16 --------- 19-34 |  | 3 ---- 4 |  | 9 ---- 13 |  |  |  | 16 ---- 23 |  |  |  | 24 ---- 34 |  |  |  | 33 ----- 45 |  |  |  | 43 ---- 56 |  |  |  | 53 ----- 66 |  |  |  |  | 65 ---- 76 |  |  | 77 ----- 83 |  |  | 88 ----- 90 |  |  | 96 ---- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Районная ремонтно-механическая мастерская (РРММ) | Здание одноэтажное в комплексе со служебно-бытовым корпусом, общий объем 60 тыс. куб.м |  | 15 |  |  |  | 1 | 4 --------- 10-13 |  | 15 ---- 16 |  | 40 ---- 45 |  |  |  | 61 ---- 68 |  |  |  | 83 ----- 88 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Гараж погрузчиков | На 30 электропогрузчиков |  | 6 |  |  |  | 1 | 3 -------- 4-6 |  | 40 ----- 49 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Зарядная станция | Здание одно-двухэтажное, площадь 1 тыс. кв.м, объем 10 тыс. куб.м |  | 6 |  |  |  | 1 | 3 -------- 4-6 |  | 40 ----- 49 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Бытовые помещения | Блок служебно-бытовых помещений на 300 чел. |  | 12 |  |  |  | 1 | - |  | 23 ----- 27 |  | 54 ----- 60 |  |  |  | 81 ----- 84 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Портовая радиостанция | На 10 каналов связи |  | 8 |  |  |  | 1 | 4 --------- 4-7 |  | 19 ----- 24 |  | 84 ----- 87 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 20 каналов связи |  | 14 |  |  |  | 1 | 9 --------- 5-13 |  | 8 ----- 14 |  | 40 ----- 43 |  |  |  | 70 ----- 75 |  |  |  | 92 ----- 92 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиолокационная станция |  | 14 |  |  |  | 1 | 9 --------- 5-13 |  | 8 ----- 14 |  | 40 ----- 43 |  |  |  | 70 ----- 75 |  |  |  | 92 ----- 92 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Причал- набережная | Протяженность 175 м, глубина у причала 9,75 м: гравитационная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из массивовой кладки |  | 15 |  |  |  | 1 | - |  | 15 |  | 30 |  |  |  | 56 |  |  |  | 82 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из сборных железобетонных элементов уголкового типа |  | 14 |  |  |  | 1 | - |  | 10 |  | 33 |  |  |  | 73 |  |  |  | 92 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | больверк: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из металлического шпунта |  | 8 |  |  |  | 1 | - |  | 24 |  | 70 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из железобетонного шпунта |  | 11 |  |  |  | 1 | - |  | 16 |  | 51 |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из железобетонных колонн- оболочек диаметром 1,6 м |  | 11 |  |  |  | 1 | - |  | 4 |  | 40 |  |  |  | 83 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эстакада из сборных железобетонных элементов на призматических сваях. |  | 14 |  |  |  | 1 | - |  | 8 |  | 24 |  |  |  | 52 |  |  |  | 83 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность 200 м, глубина у причала 11,5 м: гравитационная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из массивовой кладки |  | 17 |  |  |  | 1 | - |  | 12 |  | 25 |  |  |  | 48 |  |  |  | 75 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из сборных железобетонных элементов уголкового типа |  | 16 |  |  |  | 1 | - |  | 10 |  | 37 |  |  |  | 67 |  |  |  | 85 |  |  |  | 97 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | больверк: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из металлического шпунта |  | 10 |  |  |  | 1 | - |  | 20 |  | 61 |  |  |  | 96 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из железобетонного шпунта |  | 13 |  |  |  | 1 | - |  | 28 |  | 56 |  |  |  | 82 |  |  |  | 93 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из железобетонных колонн- оболочек диаметром 1,6 м |  | 14 |  |  |  | 1 | - |  | 3 |  | 35 |  |  |  | 75 |  |  |  | 97 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эстакада из сборных железобетонных элементов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на призматических сваях |  | 14 |  |  |  | 1 | - |  | 10 |  | 24 |  |  |  | 48 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на колоннах-оболочках диаметром 1,6 м |  | 14 |  |  |  | 1 | - |  | 17 |  | 42 |  |  |  | 74 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность 200 м, глубина у причала, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13, больверк из металлического шпунта |  | 14 |  |  |  | 1 | - |  | 12 |  | 38 |  |  |  | 64 |  |  |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15, гравитационная из массивовой кладки (массивы до 300 т) |  | 18 |  |  |  | 1 | - |  | 16 |  | 34 |  |  |  | 53 |  |  |  | 77 |  |  |  | 99 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Пирс грузовой | Глубоководный узкий пирс на свайном основании мостового типа для танкеров дедвейтом 150 - 300 тыс. т. Длина 1500 м, глубина 26 м |  | 36 |  |  |  | 3 | - |  | 3 --- 3 |  | 8 --- 8 |  |  |  | 19 ---- 19 |  |  |  | 30 ---- 32 |  |  |  | 42 ---- 44 |  |  |  | 54 ---- 57 |  |  |  | 65 ---- 69 |  |  |  |  | 76 --- 80 |  |  | 87 ---- 91 |  |  | 96 ----- 98 |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |