6. Воздушный транспорт

Общие указания

1*. Нормы продолжительности строительства аэродромных покрытий установлены для четырех зон (табл. 1) с количеством расчетных рабочих дней в году со среднесуточной температурой 5 град.С и выше, допускающей устройство цементобетонных покрытий обычным способом.

Таблица 1

| #G0 Зона | Количество расчетных рабочих дней в году |
| --- | --- |
| 1 | До 100 |
| 2 | " 125 |
| 3 | " 150 |
| 4 | Более 150 |

Зоны следует определять по табл. 2

Таблица 2

| #G0 Зона | Республики, края и области |
| --- | --- |
| 2 | Союзные и автономные республики: Латвийская, Литовская, Эстонская, Башкирская, Марийская, Мордовская, Татарская, Чувашская, Удмуртская Приморский край Области: Брянская, Витебская, Владимирская, Восточно-Казахстанская, Горьковская, Гродненская, Ивановская, Калининградская, Калининская, Калужская, Карагандинская, Кировская, Кокчетавская, Костромская, Курганская, Курская, Кустанайская, Куйбышевская, Ленинградская, Липецкая, Минская, Могилевская, Московская, Новгородская, Орловская, Оренбургская, Павлодарская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Целиноградская, Ярославская |
| 3 | Автономные республики: Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская Ставропольский край Области: Актюбинская, Алма-Атинская, Астраханская, Белгородская, Брестская, Винницкая, Волгоградская, Волынская, Воронежская, Ворошиловградская, Гомельская, Джамбульская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Кзыл-Ординская, Львовская, Нарынская, Полтавская, Ровенская, Ростовская, Саратовская, Сумская, Тернопольская, Уральская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая |
| Примечание. Республики, края и области, расположенные севернее перечисленных, относятся к 1-й, а южнее перечисленных - к 4-й зоне. |  |

2*. В случае планирования набора сооружений аэропорта продолжительность строительства следует принимать по наибольшей продолжительности строительства одного из запланированных сооружений.

3. Для аэродромных покрытий в зависимости от объема работ и зоны расположения объекта, начало строительства в нормах принято со следующих месяцев года (табл. 3).

Таблица 3

| #G0 Сооружения | Класс аэродрома | Зона расположения | Месяц начала строительных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Взлетно-посадочная | А, Б, В | 1,2,3,4 | 1 |
| полоса (ВПП) | Г | 1 | 9 |
|  |  | 2 | 8 |
|  |  | 3 | 7 |
|  |  | 4 | 6 |
|  | Д | 1 | 11 |
|  |  | 2 | 10 |
|  |  | 3 | 9 |
|  |  | 4 | 8 |
| Аэродромные покрытия площадью, тыс. кв.м |  |  |  |
| 50: |  |  |  |
| в один слой |  | 1,2,3,4 | 1 |
| в два слоя |  | 1,2,3,4 | 1 |
| 100: |  |  |  |
| в один слой |  | 1,2 | 10 |
|  |  | 3,4 | 11 |
| в два слоя |  | 1,2,3,4 | 7 |
| 150: |  |  |  |
| в один слой |  | 1,2 | 5 |
|  |  | 3 | 8 |
|  |  | 4 | 10 |
| в два слоя |  | 1 | 7 |
|  |  | 2 | 6 |
|  |  | 3 | 5 |
|  |  | 4 | 4 |
| 250: |  |  |  |
| в один слой |  | 1 | 8 |
|  |  | 2, 3 | 7 |
|  |  | 4 | 6 |
| в два слоя |  | 1 | 6 |
|  |  | 2, 3 | 5 |
|  |  | 4 | 4 |

4. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос устанавливается проектом организации строительства при объемах земляных работ, превышающих:

#G1     1500 тыс. куб.м для аэродромов класса А

1200       "        "        "        Б

600        "        "        "        В

#G05. Нормы продолжительности строительства ВПП на аэродромах класса А, Б, В установлены для случая устройства однослойных бетонных покрытий комплектом машин со скользящей опалубкой. При использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин к  нормам следует принять коэффициент 1,1.

6. При устройстве двухслойных бетонных покрытий на аэродромах класса А, Б продолжительность строительства ВПП следует определять с применением коэффициентов:

1,2 - при использовании комплекта машин со скользящей опалубкой;

1,3 - при использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин.

7. Нормы продолжительности строительства автоматизированной системы управления воздушным движением "Трасса" определены для объектов районного центра (РЦ) УВД, в пределах общего срока строительства которых должны параллельно возводиться другие объекты системы (кроме междугородных линий связи).

Продолжительность строительства междугородных линий связи определяется проектом организации строительства.

8. Нормы задела в строительстве АС УВД "Старт" и "Трасса" установлены без учета технологического оборудования централизованной поставки, стоимость которого не включена в сметную стоимость строительства.

9*. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос (ВПП) или рулежных дорожек (РД) с установкой на них светосигнального оборудования (ССО) следует принимать суммарной с коэффициентом 0,8 для продолжительности установки светосигнального оборудования.

10*. Продолжительность строительства ангаров для технического обслуживания новых типов самолетов (ИЛ-96, ТУ-204, ИЛ-114) следует принимать с коэффициентом 1,15.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1*. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Д | Асфальтобетонные покрытия площадью до 50 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 11 | 2 | - |  | 2 | 13 | 49 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й | 11 | 2 | - |  | 5 | 16 | 61 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й | 11 | 2 | - |  | 1 | 7 | 20 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 11 | 2 | - |  | 1 | 15 | 38 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Г | Цементно-бетонные покрытия площадью до 70 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 13 | 2 | - |  | 1 | 7 | 15 | 52 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й | 13 | 2 | - |  | 1 | 11 | 19 | 71 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й | 13 | 2 | - |  | 6 | 16 | 24 | 84 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 13 | 2 | - |  | 1 | 9 | 19 | 46 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса В | Цементно-бетонные покрытия площадью до 100 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 19 | 3 | - |  | 1 | 8 | 16 | 20 | 22 | 86 | 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й | 18 | 3 | - |  | 1 | 8 | 16 | 20 | 22 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й | 18 | 3 | - |  | 1 | 8 | 16 | 20 | 23 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 17 | 3 | - |  | 1 | 8 | 16 | 20 | 52 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Б | Цементно-бетонные покрытия площадью до 150 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 21 | 3 | - |  | 1 | 8 | 14 | 17 | 19 | 56 | 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й | 20 | 3 | - |  | 1 | 8 | 14 | 18 | 19 | 64 | 100 |  |  |  |  |
|  | 3-й | 19 | 3 | - |  | 1 | 8 | 14 | 18 | 19 | 77 | 100 |  |  |  |  |
|  | 4-й | 19 | 3 | - |  | 1 | 8 | 14 | 18 | 38 | 94 | 100 |  |  |  |  |
| 5. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса А | Цементно-бетонные покрытия площадью до 250 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 32 | 3 | - |  | 1 | 7 | 12 | 14 | 15 | 38 | 71 | 71 | 71 | 91 | 100 |
|  | 2-й | 32 | 3 | - |  | 1 | 7 | 12 | 14 | 15 | 43 | 80 | 83 | 83 | 91 | 100 |
|  | 3-й | 22 | 3 | - |  | 1 | 7 | 12 | 15 | 16 | 52 | 86 | 100 |  |  |  |
|  | 4-й | 22 | 3 | - |  | 1 | 7 | 12 | 15 | 26 | 60 | 93 | 100 |  |  |  |
| 6. Аэродромные покрытия в один слой | Площадь 50 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бетона | 1-й | 9 | 2 | - |  | 3 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й | 9 | 2 | - |  | 3 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й | 9 | 2 | - |  | 3 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 9 | 2 | - |  | 3 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь 100 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 12 | 2 | - |  | 4 | 12 | 21 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й | 12 | 2 | - |  | 4 | 12 | 21 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й | 12 | 2 | - |  | 2 | 10 | 19 | 77 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 12 | 2 | - |  | 2 | 10 | 19 | 77 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь 150 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 17 | 2 | - |  | 1 | 6 | 12 | 15 | 51 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й | 16 | 2 | - |  | 1 | 7 | 13 | 17 | 63 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й | 15 | 2 | - |  | 1 | 7 | 13 | 29 | 84 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 14 | 2 | - |  | 3 | 9 | 17 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь 250 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 25 | 2 | - |  | 1 | 6 | 12 | 38 | 77 | 78 | 78 | 91 | 100 |  |  |
|  | 2-й | 16 | 2 | - |  | 4 | 10 | 15 | 50 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 3-й | 16 | 2 | - |  | 4 | 10 | 15 | 58 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 16 | 2 | - |  | 1 | 6 | 12 | 30 | 72 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Аэродромные покрытия в два слоя | Площадь 50 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бетона | 1-й | 9 | 2 | - |  | 3 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й | 9 | 2 | - |  | 3 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й | 9 | 2 | - |  | 3 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 9 | 2 | - |  | 3 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь 100 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 15 | 2 | - |  | 4 | 9 | 14 | 47 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й | 15 | 2 | - |  | 4 | 9 | 14 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й | 14 | 2 | - |  | 4 | 10 | 15 | 69 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 14 | 2 | - |  | 4 | 10 | 15 | 59 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь 150 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 24 | 2 | - |  | 2 | 6 | 10 | 40 | 81 | 83 | 83 | 100 |  |  |  |
|  | 2-й | 17 | 2 | - |  | 1 | 5 | 9 | 13 | 50 | 96 | 100 |  |  |  |  |
|  | 3-й | 17 | 2 | - |  | 1 | 7 | 11 | 14 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 17 | 2 | - |  | 3 | 8 | 13 | 29 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь 250 тыс. кв.м, в зонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 27 | 2 | - |  | 1 | 4 | 7 | 10 | 34 | 65 | 66 | 66 | 81 | 100 |  |
|  | 2-й | 18 | 2 | - |  | 1 | 6 | 9 | 12 | 47 | 93 | 100 |  |  |  |  |
|  | 3-й | 17 | 2 | - |  | 1 | 6 | 9 | 12 | 59 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-й | 17 | 2 | - |  | 2 | 7 | 11 | 28 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. Командно- | Разряд: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диспетчерский пункт (КДП) | IV | 24 | 1 | 14 --------- 11-24 |  | 7 ----- 18 | 16 ----- 39 | 22 ---- 53 | 30 ---- 69 | 40 ----- 80 | 63 ----- 89 | 84 ----- 95 | 100 ------ 100 |  |  |  |
|  | III | 25 | 1 | 14 ---------- 12-25 |  | 6 ----- 17 | 14 ----- 39 | 19 ----- 54 | 25 ----- 68 | 33 ----- 82 | 51 ----- 89 | 73 ------ 95 | 95 ----- 99 | 100 ------ 100 |  |  |
|  | II | 29 | 1 | 16 ------------ 14-29 |  | 4 ----- 12 | 12 ----- 35 | 16 ----- 45 | 21 ----- 58 | 27 ----- 70 | 33 ----- 83 | 51 ----- 88 | 71 ----- 93 | 90 ----- 98 | 100 ------ 100 |  |
| 9. Аэродромная автоматизированная система управления воздушным движением (АС УВД) "Старт" | Пристройка к существующему зданию КДП, сооружения участка обзорного радиолокатора аэродромного (ОРЛ-А) "Иртыш", установка технологического и другого оборудования | 26 | 3 | 4 ----------- 19-22 |  | 7 ---- 4 | 14 ----- 13 | 30 ----- 33 | 51 ----- 56 | 70 ----- 77 | 81 ------ 89 | 93 ------ 95 | 97 ----- 98 | 100 ------ 100 |  |  |
| 10. Автоматизированная система управления воздушным движением (АС УВД) "Трасса" | Объекты районного центра (РЦ) УВД: пристройка к существующему зданию КДП; сооружения участков выделенного радиоцентра (ВПРЦ), передающего радиоцентра (ПРЦ), автоматических радиопеленгаторов; установка технологического и другого оборудования; линия связи и управления от радиолокатора до КДП; линия связи аэропорт - город | 30 | 3 | 4 ----------- 19-22 |  | 5 ---- 3 | 15 ---- 21 | 29 ----- 41 | 43 ---- 61 | 56 ----- 78 | 65 ----- 89 | 91 ------ 93 | 94 ------ 96 | 98 ----- 99 | 100 ------ 100 |  |
| 11. Автоматизированный приводной радиомаркерный пункт | _ | 5 | - | 4 ---------- 2-5 |  | 77 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Радиомаячная система инструментального захода самолетов на посадку (РМС-2) | Категория II | 6 | - | 5 ---------- 2-6 |  | 99 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Радиолокатор | Обзорный трассовый | 7 | - | 3 ---------- 5-7 |  | 23 ------ 63 | 73 ----- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обзорный аэродромный | 10 | - | 6 ----------- 5-10 |  | 15 ------ 32 | 54 ----- 81 | 99 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадочный | 5 | - | 4 ---------- 2-5 |  | 67 ------ 68 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метеолокатор | 4 | - | 3 ----------- 2-4 |  | 83 ------ 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Светосигнальное оборудование | С огнями малой интенсивности (ОМИ) | 5 | - | 3 ------------ 3-5 |  | 23 ------ 31 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С огнями высокой интенсивности (ОВИ): I категории (ОВИ-1) | 9 | - | 6 ---------- 4-9 |  | 35 ----- 43 | 77 ----- 78 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II категории (ОВИ-2) | 16 | - | 14 ---------- 2-15 |  | 17 ----- 18 | 40 ----- 39 | 63 ----- 62 | 82 ---- 81 | 98 ----- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 15. Передающий радиоцентр (ПРЦ) | Разряд III | 9 | - | 6 -------- 4-9 |  | 14 ----- 57 | 56 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Аэровокзал | Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций с панельными и кирпичными стенами. Пропускная способность пассажиров в час (общая площадь, тыс. кв.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 (2,6) | 16 | 1 | 7 --------- 10-16 |  | 15 ----- 18 | 35 ----- 41 | 42 ----- 58 | 65 ----- 75 | 88 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 400 (5,3) | 21 | 1 | 11 ------------ 11-21 |  | 7 --- 8 | 19 ---- 22 | 34 ----- 40 | 48 ----- 55 | 62 ----- 71 | 83 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 800 (9,8) | 27 | 1 | 16 ---------- 12-27 |  | 2 --- 3 | 14 ----- 18 | 25 ------ 31 | 33 ----- 41 | 42 ----- 51 | 53 ----- 65 | 65 ----- 78 | 82 ----- 89 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | 1000 (12,2) | 31 | 1 | 17 ----------- 15-31 |  | 2 --- 3 | 13 ----- 17 | 24 ----- 30 | 30 ----- 37 | 36 ----- 45 | 45 ----- 56 | 54 ----- 66 | 61 ----- 72 | 75 ----- 81 | 95 ----- 96 | 100 ----- 100 |
| 17. Ангар для технического обслуживания воздушных судов | Здание большепролетное с покрытием из стальных ферм или арок по стальным колоннам. Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (на 4 самолета III группы) | 12 | 1 | 6 --------- 7-12 |  | 9 ----- 11 | 33 ----- 39 | 78 ----- 78 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (на 3 самолета II группы) | 20 | 1 | 14 ----------- 7-20 |  | 4 --- 6 | 20 ----- 32 | 28 ----- 46 | 53 ----- 65 | 80 ----- 84 | 94 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 15 (на 4 самолета I группы) | 25 | 1 | 17 ------------- 9-25 |  | 3 ---- 5 | 16 ---- 23 | 26 ----- 37 | 37 ----- 45 | 63 ----- 62 | 79 ----- 80 | 90 ----- 92 | 99 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |
| 18. Производственное здание авиационно- технической базы (АТБ) | Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций с панельными и кирпичными стенами. Общая площадь, тыс. кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 13 | 1 | 7 ---------- 7-13 |  | 8 ---- 20 | 21 ---- 52 | 34 ----- 76 | 87 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 15 | 1 | 7 ---------- 9-15 |  | 10 ----- 21 | 24 ----- 47 | 33 ------ 63 | 52 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 18 | 1 | 9 ---------- 10-18 |  | 8 ---- 14 | 28 ---- 46 | 38 ----- 63 | 49 ----- 79 | 62 ----- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 21 | 1 | 11 ---------- 11-21 |  | 5 ----- 9 | 17 ----- 30 | 26 ----- 47 | 34 ----- 61 | 44 ----- 75 | 54 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 19. Расходный склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) | В составе: стальных резервуаров, насосной станции, приемно-раздаточных пунктов, производственного здания, железнодорожной сливной эстакады и объектов подсобного производственного и обслуживающего назначения. Вместимость тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 14 | 3 | 7 ---------- 7-13 |  | 6 ----- 4 | 24 ----- 28 | 53 ----- 60 | 88 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 16 | 3 | 9 ---------- 7-15 |  | 6 ----- 4 | 24 ----- 28 | 54 ----- 59 | 84 ----- 84 | 98 ----- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 18 | 3 | 10 ----------- 8-17 |  | 5 ---- 2 | 21 ----- 23 | 47 ---- 52 | 75 ----- 75 | 93 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 20 | 3 | 11 ----------- 8-18 |  | 5 ---- 2 | 19 ----- 21 | 42 ----- 45 | 67 ----- 69 | 85 ----- 87 | 98 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 20. Система централизованной заправки самолетов авиатопливом (ЦЗС) | Производительность 400 - 600 куб.м топлива/ч | 14 | 1 | 12 ----------- 3-14 |  | 9 ----- 13 | 32 ----- 39 | 52 ----- 65 | 84 ----- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21*. Аварийно- спасательная станция основная аэропорта III класса | Число боксов 5 | 12 | 1 | 4 ------------- 9-12 |  | 13 ----- 15 | 39 ----- 44 | 73 ----- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |