Ж*. Материально-техническое снабжение

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Предприятие по поставкам продукции широкой номенклатуры | Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, административно-бытового корпуса, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 24 | 3 | 10 --------- 14-23 |  | 8 ------ 7 | 16 ------ 17 | 27 ------ 31 | 45 ------ 51 | 68 ------ 70 | 82 ------- 86 | 95 ------ 95 | 100 ------- 100 |  |  |  |
|  | Мощность 60 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, открытого склада оборудования и кабельной продукции, закрытого склада затаренной химпродукции, АБК и БВЦ производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 25 | 4 | 11 --------- 14-24 |  | 8 ------ 10 | 12 ------- 19 | 20 ------ 29 | 31 ------ 45 | 47 ------- 65 | 65 ------- 82 | 82 ------ 91 | 96 ------ 97 | 100 ------- 100 |  |  |
|  | Мощность 100 тыс. т грузооборота в год | 26 | 5 | 14 --------- 11-24 |  | 7 ------ 9 | 11 ------ 16 | 16 ------ 23 | 24 ------ 33 | 43 ------- 55 | 72 ------ 77 | 92 ------ 94 | 97 ------ 98 | 100 ------- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 57 ------ 58 | 57 ------ 58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 ----- 9 | 11 ------ 16 | 16 ------ 23 | 24 ------- 33 | 43 ------- 55 | 72 ------ 77 | 35 ------ 36 | 40 ------ 40 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада затаренной химической и бумажной продукции, закрытого склада резинотехнической продукции и стройматериалов, открытого склада наливной химической продукции производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 20 ------- 1-20 | 5 | 6 --------- 11-16 |  | 12 ------- 14 | 20 ------ 23 | 28 ----- 34 | 42 ----- 49 | 64 ------ 73 | 89 ------ 91 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, открытого склада кабельной продукции и крупногабаритных грузов, АБК с БВЦ | 14 ----------- 13-26 | - | 7 --------- 18-24 |  | - | - | - | - | 15 ------- 17 | 50 ------ 48 | 81 ------- 80 | 94 ------- 94 | 100 ------- 100 |  |  |
|  | Мощность150 тыс. т грузооборота в год, включая 100 тыс.т в год металлопродукции | 27 | 5 | 15 --------- 12-26 |  | 6 ----- 7 | 12 ------ 14 | 20 ------ 23 | 30 ------ 34 | 41 ------ 47 | 60 ------ 61 | 75 ------ 78 | 92 ------ 93 | 100 ------- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 56 ------ 58 | 56 -------- 58 | 100 ------- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 ---- 7 | 12 ------ 14 | 20 ------ 23 | 30 ------ 34 | 41 ------ 47 | 60 ------ 61 | 19 ----- 20 | 36 ----- 35 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада металла, открытого склада металла, АБК с БВЦ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 21 -------- 1-21 | 5 | 9 -------- 12-20 |  | 11 ------ 12 | 21 ----- 24 | 35 ----- 39 | 52 ----- 59 | 73 ----- 81 | 93 ----- 94 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, закрытого склада продукции широкой номенклатуры (неотапливаемого), закрытого склада затаренной химической продукции, открытого склада крупногабаритных грузов, склада наливной химической продукции производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 11 -------- 17-27 | - | 5 ----------- 21-26 |  | - | - | - | - | - | 19 ------ 18 | 43 ------ 48 | 83 ------ 84 | 100 ------- 100 |  |  |
| 2. Предприятие по поставкам металлопродукции | Мощность 100 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада металла, открытого склада металла, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 18 | 3 | 9 ---------- 9-17 |  | 9 ------- 7 | 20 ----- 19 | 31 ----- 34 | 51 ------ 50 | 77 ------ 78 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 150 тыс. т грузооборота в год. В составе: открытого склада металла, закрытого склада металла, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 20 | 3 | 9 ---------- 10-18 |  | 12 ------- 15 | 18 ------- 22 | 30 -------- 37 | 49 ------- 65 | 73 ------ 81 | 93 ------ 94 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |
| 3. Предприятие по поставкам химической и резинотехнической продукции | Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада затаренной химической продукции, склада наливной химической продукции, блока административно-бытовых и вспомогательных сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций | 20 | 3 | 7 ----------- 13-19 |  | 12 -------- 15 | 18 ------- 22 | 30 ------- 37 | 49 ------- 65 | 73 -------- 81 | 93 ------ 94 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада затаренной химической продукции, закрытого склада резинотехнической продукции, асбестотехнических и пластмассовых изделий, административно-бытового корпуса производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 20 | 4 | 10 --------- 9-18 |  | 12 ------- 15 | 18 ------- 22 | 30 ----- 37 | 49 ------ 65 | 73 ------- 81 | 93 ------ 94 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
| 4. Предприятие по поставкам лесоматериалов | Мощность 100 тыс. куб.м грузооборота в год. В составе: открытого склада лесоматериалов, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 6 | 1 | 2 --------- 4-5 |  | 53 -------- 58 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Тароремонтное предприятие | Мощность по сбору 2 млн. тароединиц в год. В составе: производственного корпуса, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 10 | 3 | 4 ------- 6-9 |  | 19 ------ 18 | 43 -------- 45 | 83 ------ 84 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Производственно- заготовительное предприятие | Мощность 4 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 13 | 2 | 6 -------- 7-12 |  | 22 -------- 22 | 38 ------ 41 | 64 ------ 66 | 96 ------- 96 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 16 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 16 | 2 | 9 --------- 7-15 |  | 14 ------- 16 | 33 ------- 38 | 59 ------ 65 | 82 ----- 87 | 97 ------- 97 | 100 -------- 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Специализирован- ное предприятие по заготовке макулатуры | Мощность 16 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с зарядной, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 18 | 3 | 10 -------- 8-17 |  | 11 -------- 16 | 21 ------- 31 | 35 ------ 52 | 58 -------- 71 | 81 ------- 87 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 32 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 22 | 3 | 10 ---------- 11-20 |  | 5 ------ 9 | 10 ----- 17 | 17 ------- 28 | 25 ------ 41 | 39 ----- 57 | 60 ------ 74 | 81 ------ 88 | 100 ------- 100 |  |  |  |
| 8. Завод по переработке полимерных материалов | Мощность 6 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса № 1 со складом сырья, производственного корпуса № 2 со складом готовой продукции, АБК и БВЦ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 32 | 5 | 21 ----------- 11-31 |  | 4 ------ 6 | 10 ------ 14 | 16 ------ 22 | 22 ------ 30 | 30 ------ 40 | 40 ------ 52 | 52 ------ 65 | 67 ------ 79 | 84 ----- 91 | 99 ---- 99 | 100 ---- 100 |
| 9. Фабрика по производству нетканых материалов | Мощность 3 млн. кв.м/год. В составе: производственного корпуса, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций | 31 | 5 | 14 ---------- 16-29 |  | 4 ----- 6 | 10 ------ 14 | 16 ------ 22 | 22 ----- 30 | 30 ------ 40 | 40 ------ 52 | 52 ------ 65 | 67 ------ 79 | 84 ------- 91 | 99 ------ 99 | 100 ------ 100 |