2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общие указания

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве распространяются на комплекс зданий и сооружений гостиниц общего типа с инженерным и технологическим оборудованием.

2. При наличии на линии скоростного трамвая подземного участка нормативная продолжительность строительства этого участка устанавливается проектом организации строительства. В этом случае общая продолжительность строительства линии скоростного трамвая устанавливается по наибольшей продолжительности строительства подземного или надземного участков линии.

3. Нормы продолжительности строительства трамвайных и троллейбусных депо, а также показатели строительных объемов установлены на весь комплекс зданий и сооружений депо с выделением показателей объема главного производственного корпуса.

4. Основным показателем для определения продолжительности строительства ремонтного трамвайно-троллейбусного завода является строительный объем зданий завода. Количество ремонтов и объем выпуска продукции как дополнительные показатели могут отличаться от указанных в нормах.

5. Нормами продолжительности строительства дорог учтено строительство водостоков диаметром 500-1200 мм.

6. Продолжительность строительства комплекса дороги с путепроводами и тоннелями устанавливается по наибольшей норме одного из объектов комплекса - дороги, путепровода или тоннеля.

7. Для определения продолжительности строительства скоростных дорог и магистральных улиц непрерывного движения необходимо для каждого проекта составлять индивидуальный календарный график строительства.

8. Нормы продолжительности строительства и задела предусматривают строительство инженерных сетей в городах и на промышленных площадках, а также вне городов и промышленных площадок.

9. Продолжительность строительства наружных инженерных сетей и распределительной газовой сети принимается с коэффициентом 1,2 в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий.

10. При строительстве наружных трубопроводов нормами предусмотрено производство работ одним или несколькими потоками в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| #G0 Трубопроводы | Число потоков строительства, при протяженности участка, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-10 | 15 | 30 | 50 |
| Из стальных труб | 1 | Совмещение на 50% вторым потоком | 2 | 3 |
| Из чугунных, асбоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром от 500 до 1600 мм | 1 | То же | 2 | 3 |
| Из железобетонных труб диаметром 2400 и 3500 мм | 1 | 2 | 3 | 4 |

11. Нормы продолжительности строительства для канализационных насосных станций определены для варианта подземной части из монолитного железобетона при глубине подводящего коллектора 7 м. При подземной части из сборного железобетона нормы продолжительности строительства и задела следует принимать с коэффициентом 0,85. На способ производства работ и глубину подводящего коллектора нормы не корректируются.

12*. Если в систему водоснабжения или канализации входят несколько нормируемых объектов (насосные станции, очистные сооружения, сети водопровода или канализации), продолжительность строительства комплекса определяется по формуле:

| #G0где | - | максимальная продолжительность строительства одного из нормируемых объектов; |
| --- | --- | --- |
| и т.д. | - | продолжительность строительства нормируемых объектов, входящих в систему; |
|  | - | коэффициент совмещения устанавливается согласно табл.2. |

Таблица 2

| #G0 Число объектов, входящих в систему | 2 | 3 | 4 | более 4-х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |

#G1   Примечания*: 1. Формулой (1) следует пользоваться при условии

При   продолжительность строительства принимается по  .

2. При включении в систему:

нескольких  насосных  станций   для  расчета  в  формулу   включается

наибольшая норма одной из станций;

нескольких внеплощадочных трубопроводов, суммарная  продолжительность

строительства которых больше  ,  для  расчета принимается наибольшая

норма одного из трубопроводов.

При  строительстве  одного  трубопровода,  продолжительность которого

меньше  , он исключается из расчета в формуле (1).

3. Данная методика расчета не применяется, если в систему канализации

входят коллекторные тоннели  и их продолжительность строительства  может

являться определяющей для всей системы в целом.

4. В    случае   строительства    одновременно   нескольких    систем

водоснабжения и канализации общая продолжительность строительства такого

комплекса  устанавливается  по  наибольшей  продолжительности  одной  из

систем, к которой прибавляется продолжительность строительства остальных

систем с коэффициентом совмещения при двух системах 0,5;  при трех -0,4;

четырех и более -0,3.

#G0

13. Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных котельных установлены для открытой системы теплоснабжения. При строительстве котельных, работающих на всех видах топлива по закрытой схеме теплоснабжения, продолжительность строительства принимается с коэффициентом 0,7.

Для котельных с числом котлоагрегатов, отличным от указанного в нормах, продолжительность строительства определяется экстраполяцией с учетом:

суммарной паропроизводительности или теплопроизводительности  котлоагрегатов для котельных с котлом типа КЕ, ДЕ, КВТС, КВГМ;

числа котлов для котельных с чугунно-секционными котлами.

14. Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и водогрейными котлами, приведенными в нормах, определяется как сумма продолжительности строительства каждой части котельной с коэффициентом 0,78. Определение продолжительности строительства каждой части смешанной котельной производится согласно п. 15.

15. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах.

Общая продолжительность строительства теплотрассы   определяется по формуле

| #G0где | - | норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра протяженностью 1 км; |
| --- | --- | --- |
|  | - | общая протяженность теплотрассы, км; |
|  | - | коэффициент на поточное строительство и совмещение работ на участках трассы. |

16. Продолжительность строительства тепловых сетей при прокладке способами, отличными от указанного в п. 15, устанавливается умножением значения   на следующие коэффициенты: 0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 0,88 - при бесканальной прокладке в сухих грунтах; 0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах.

| #G0 Объект | Характеристика |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подготови- тельный период |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гостиница | Здание трехэтажное На 50 мест, объем 7 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 ---- 7-8 |  |  |  | 17 |  |  |  | 65 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 9 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 ----- 7-8 |  |  |  | 15 |  |  |  | 59 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 ------ 8-9 |  |  |  | 16 |  |  |  | 49 |  |  |  | 68 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков |  |  | 11 |  |  |  |  | 2 |  | 2 ----- 9-10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 39 |  |  |  | 79 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 100 мест, объем 12 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 10 |  |  |  |  | 1,5 |  | 2 -------- 8-9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 50 |  |  |  | 98 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 3 -------- 8-10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 46 |  |  |  | 93 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное |  |  | 11 |  |  |  |  | 2 |  | 2 -------- 9-10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 39 |  |  |  | 79 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | 3 --------- 10-12 |  |  |  | 9 |  |  |  | 31 |  |  |  | 74 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание пятиэтажное На 200 мест, объем 20 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 11,5 |  |  |  |  | 2 |  | 2 ------- 9-10 |  |  |  | 9 |  |  |  | 38 |  |  |  | 82 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | 3 -------- 9-11 |  |  |  | 9 |  |  |  | 35 |  |  |  | 73 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное |  |  | 12,5 |  |  |  |  | 2 |  | 2 ------- 10-11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 32 |  |  |  | 60 |  |  |  | 98 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков |  |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  | 3 ------- 11-13 |  |  |  | 8 |  |  |  | 25 |  |  |  | 51 |  |  |  | 88 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание девятиэтажное На 300 мест, объем 35 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 17 |  |  |  |  | 3 |  | 4 ------ 13-16 |  |  |  | 6 |  |  |  | 17 |  |  |  | 40 |  |  |  | 65 |  |  |  | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 18 |  |  |  |  | 3 |  | 4 ------- 14-17 |  |  |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  |  | 36 |  |  |  | 60 |  |  |  | 89 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков |  |  | 21 |  |  |  |  | 3 |  | 4 --------- 17-20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12 |  |  |  | 25 |  |  |  | 43 |  |  |  | 63 | 88 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 400 мест, объем 40 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 19 |  |  |  |  | 3 |  | 4 -------- 15-18 |  |  |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  |  | 32 |  |  |  | 55 |  |  |  | 82 | 99 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 20 |  |  |  |  | 3 |  | 4 -------- 16-19 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12 |  |  |  | 29 |  |  |  | 50 |  |  |  | 72 | 97 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков |  |  | 23 |  |  |  |  | 3 |  | 4 ------- 18-21 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 36 |  |  |  | 52 | 71 |  |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 500 мест, объем 55 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 21 |  |  |  |  | 3 |  | 4 ------- 17-20 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 26 |  |  |  | 46 |  |  |  | 66 | 92 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 22 |  |  |  |  | 3 |  | 4 ------- 18-21 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 23 |  |  |  | 41 |  |  |  | 60 | 84 |  |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков |  |  | 24 |  |  |  |  | 3 |  | 4 ------- 19-22 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 19 |  |  |  | 23 |  |  |  | 49 | 64 |  |  |  | 87 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание двенадцатиэтажное На 600 мест, объем 75 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 28 |  |  |  |  | 3 |  | 5 ------- 22-26 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 26 |  |  |  | 41 | 57 |  |  |  | 71 |  |  | 92 |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 29 |  |  |  |  | 3 |  | 5 -------- 24-28 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 13 |  |  |  | 25 |  |  |  | 38 | 54 |  |  |  | 67 |  |  | 87 |  |  | 98 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков |  |  | 32 |  |  |  |  | 3 |  | 5 -------- 26-30 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  |  | 20 |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  | 54 |  |  | 67 |  |  | 83 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 800 мест, объем 100 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 30 |  |  |  |  | 3 |  | 6 ------- 23-28 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 12 |  |  |  | 23 |  |  |  | 35 | 51 |  |  |  | 65 |  |  | 87 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 31 |  |  |  |  | 3 |  | 6 -------- 25-30 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  |  | 21 |  |  |  | 33 | 47 |  |  |  | 61 |  |  | 77 |  |  | 94 |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков |  |  | 36 |  |  |  |  | 3 |  | 6 ------- 29-34 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 19 |  |  |  | 29 | 40 |  |  |  | 52 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 88 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание шестнадцатиэтажное На 800 мест, объем 100 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 31 |  |  |  |  | 3 |  | 6 ------- 24-29 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  |  | 21 |  |  |  | 33 | 47 |  |  |  | 61 |  |  | 77 |  |  | 94 |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 32 |  |  |  |  | 3 |  | 6 ------- 25-30 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 31 | 45 |  |  |  | 59 |  |  | 70 |  |  | 89 |  |  | 98 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 1000 мест, объем 120 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 34 |  |  |  |  | 3 |  | 6 ------- 27-32 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 18 |  |  |  | 28 | 40 |  |  |  | 53 |  |  | 65 |  |  | 78 |  |  | 95 |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 35 |  |  |  |  | 3 |  | 6 ------- 28-33 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 16 |  |  |  | 26 | 38 |  |  |  | 51 |  |  | 63 |  |  | 74 |  |  | 90 |  |  | 98 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 1200 мест, объем 130 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 36 |  |  |  |  | 3 |  | 6 ------- 29-34 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  | 15 |  |  |  | 25 | 36 |  |  |  | 48 |  |  | 60 |  |  | 71 |  |  | 85 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 37 |  |  |  |  | 3 |  | 6 ------- 30-35 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  | 14 |  |  |  | 23 | 34 |  |  |  | 46 |  |  | 57 |  |  | 68 |  |  | 80 |  |  | 95 |  |  | 99 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | На 1500 мест, объем 150 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 38 |  |  |  |  | 3 |  | 7 -------- 30-36 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 14 |  |  |  | 22 | 32 |  |  |  | 44 |  |  | 55 |  |  | 66 |  |  | 76 |  |  | 91 |  |  | 97 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 40 |  |  |  |  | 3 |  | 7 --------- 32-38 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 21 | 30 |  |  |  | 40 |  |  | 52 |  |  | 61 |  |  | 71 |  |  | 83 |  |  | 96 |  | 99 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | На 2000 мест, объем 180 тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное |  |  | 43 |  |  |  |  | 3 |  | 7 -------- 35-41 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 11 |  |  |  | 17 | 25 |  |  |  | 34 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 73 |  |  | 85 |  | 96 |  | 99 |  | 100 |  |  |
|  | каркасно-панельное |  |  | 45 |  |  |  |  | 3 |  | 7 --------- 37-43 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | 23 |  |  |  | 31 |  |  | 41 |  |  | 51 |  |  | 60 |  |  | 69 |  |  | 78 |  | 91 |  | 97 |  | 100 |  |  |
| Здания управления* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здания управления | До 50 сотрудников. Стены кирпичные, объем 4,5 тыс. куб.м |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  | 26 ----- 27 |  |  |  | 63 ----- 69 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 100 сотрудников. Стены кирпичные, объем 5,3 тыс. куб.м |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  | 31 ----- 33 |  |  |  | 63 ----- 71 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 200 сотрудников. Стены кирпичные, объем 8,7 тыс. куб.м |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  | 15 ----- 15 |  |  |  | 54 --- 62 |  |  | 84 ---- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 400 сотрудников. Стены кирпичные, объем 15,9 тыс. куб.м |  |  |  | 12 |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  | 18 ----- 20 |  |  |  | 51 ----- 60 |  |  | 80 ---- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сельское здание управления с отделением связи и сбербанком | До 30 сотрудников. Стены кирпичные, объем 3,5 тыс. куб.м |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  | 35 ----- 38 |  |  |  | 72 ----- 81 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 70 сотрудников. Стены кирпичные, объем 8,3 тыс. куб.м |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  | 18 ----- 20 |  |  |  | 51 ----- 60 |  |  | 80 ---- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания учреждений банка и сбербанка* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Здание районного отделения банка |  | До 35 сотрудников. Стены кирпичные, объем 4,6 тыс. куб.м |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 26 ----- 27 |  |  | 63 ----- 69 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 100 сотрудников. Стены кирпичные, объем 9,8 тыс. куб.м |  |  |  | 11 |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 18 ----- 20 |  |  | 51 ----- 60 |  |  |  | 80 ---- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Здание центрального сбербанка |  | До 50 сотрудников. Стены кирпичные, объем 2,3 тыс. куб.м |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 38 ---- 38 |  |  | 72 ---- 81 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания юридических учреждений* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Здание народного суда |  | 1 зал судебных заседаний. Стены кирпичные, объем 1,8 тыс. куб.м |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 39 ----- 42 |  |  | 78 ---- 86 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 зала судебных заседаний. Стены кирпичные, объем 4,8 тыс. куб.м |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 26 ----- 27 |  |  | 63 ----- 69 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской электрический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Трамвайная линия |  |  | Одиночный путь на обособленном полотне и в одном уровне с проезжей частью, с контактной сетью, протяженность, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 58 |  |  |  | 87 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  | 18 |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 30 |  |  |  | 48 |  | 66 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Наземная линия скоростного трамвая |  |  | Двойной путь на обособленном или самостоятельном полотне с контактной сетью, устройством регулирования движения, остановочными пунктами, протяженность, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 15 |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 20 ---- 17 |  |  |  | 45 ---- 44 |  |  |  | 71 ---- 70 |  | 89 ---- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 21 |  |  |  | 3 | - |  |  |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  | 25 ---- 25 |  |  |  | 39 ---- 39 |  | 54 ---- 54 |  |  | 72 ----- 72 |  |  | 88 ------ 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  | 30 |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  | 9 ---- 7 |  |  |  | 20 ---- 18 |  |  |  | 32 ---- 31 |  | 43 ---- 43 |  |  | 54 ---- 54 |  |  | 66 ----- 67 |  |  | 79 ---- 80 |  |  | 90 ----- 91 |  |  | 97 ---- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Троллейбусная линия |  |  | Контактная сеть в однопутном исчислении, протяженность, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 0,5 | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  |  | 0,5 | - |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Трамвайно- троллейбусная тяговая подстанция |  |  | Одноагрегатная 1200 кВт. Здание одноэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 500 куб.м |  |  | 4 |  |  |  | 0,5 | 2 -------- 3-4 |  |  |  |  |  | 71 ---- 79 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухагрегатная 2400 кВт. Здание одноэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 1000 куб.м |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 2 ------ 4-5 |  |  |  |  |  | 44 ---- 57 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехагрегатная 3600 кВт. Здание одно-, двухэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 1500 куб.м |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 2,5 ------- 4-6 |  |  |  |  |  | 36 ---- 55 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Четырехагрегатная 4800 кВт. Здание одно-, двухэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 3500 куб.м |  |  | 7 |  |  |  | 1 | 3 -------- 5-7 |  |  |  |  |  | 27 ---- 44 |  |  |  | 87 ---- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Трамвайное депо |  |  | На 100 вагонов. Объем зданий 80 тыс. куб.м, в том числе производственный корпус 58 тыс. куб.м |  |  | 19 |  |  |  | 3 | 6 ------- 12-17 |  |  |  |  |  | 13 ---- 14 |  |  |  | 26 ---- 29 |  |  |  | 41 ---- 46 |  | 60 ---- 63 |  |  | 77 ----- 79 |  |  | 94 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На 150 вагонов. Объем зданий 90 тыс. куб.м, в том числе производственный корпус 64 тыс. куб.м |  |  | 20 |  |  |  | 3 | 6 ------- 13-18 |  |  |  |  |  | 12 ----- 13 |  |  |  | 25 ---- 28 |  |  |  | 40 ---- 45 |  | 59 ---- 62 |  |  | 78 ---- 79 |  |  | 93 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На 200 вагонов. Объем зданий 120 тыс. куб.м, в том числе производственный корпус 108 тыс. куб.м |  |  | 24 |  |  |  | 4 | 6 -------- 17-22 |  |  |  |  |  | 10 ---- 11 |  |  |  | 21 ----- 23 |  |  |  | 36 ---- 39 |  | 49 ---- 52 |  |  | 62 ------ 66 |  |  | 76 ---- 78 |  |  | 89 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Троллейбусное депо |  |  | На 100 машин. Объем зданий 70 тыс. куб.м, в том числе производственный корпус 53 тыс. куб.м |  |  | 19 |  |  |  | 3 | 6 ------ 12-17 |  |  |  |  |  | 13 ---- 14 |  |  |  | 26 ---- 29 |  |  |  | 41 ---- 46 |  | 60 ---- 63 |  |  | 77 ----- 79 |  |  | 94 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На 150 машин. Объем зданий 75 тыс. куб.м, в том числе производственный корпус 63 тыс. куб.м |  |  | 20 |  |  |  | 3 | 6 ------- 13-18 |  |  |  |  |  | 12 ----- 13 |  |  |  | 25 ---- 28 |  |  |  | 40 ---- 45 |  | 59 ---- 62 |  |  | 78 ---- 79 |  |  | 93 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На 200 машин. Объем зданий 85 тыс. куб.м, в том числе производственный корпус 78 тыс. куб.м |  |  | 22 |  |  |  | 3 | 6 -------- 15-20 |  |  |  |  |  | 11 ----- 12 |  |  |  | 22 ----- 24 |  |  |  | 37 ----- 40 |  | 52 ----- 56 |  |  | 65 ---- 68 |  |  | 78 ----- 80 |  |  | 91 ---- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ремонтный трамвайно- троллейбусный завод |  |  | Ремонт 375 ед., выпуск продукции на 6,7 млн. руб. Объем задний 200 тыс. куб.м. Общая площадь главного производственного корпуса 20,7 тыс. кв.м. Объем главного корпуса 156,8 тыс. куб.м |  |  | 36 |  |  |  | 4 | 15 -------- 19-33 |  |  |  |  |  | 8 ---- 7 |  |  |  | 16 ----- 17 |  |  |  | 24 ---- 26 |  | 32 ----- 35 |  |  | 41 ------ 44 |  |  | 52 ----- 55 |  |  | 62 ----- 64 |  |  | 70 ----- 69 |  |  | 76 ----- 75 |  |  | 85 ----- 85 |  |  | 94 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 65 ------ 64 |  |  | 65 ------ 64 |  |  | 65 ------ 64 |  |  | 65 ------ 64 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 ---- 7 |  |  |  | 16 ----- 17 |  |  |  | 24 ---- 26 |  | 32 ----- 35 |  |  | 41 ------ 44 |  |  | 52 ----- 55 |  |  | 62 ----- 64 |  |  | 5 ---- 5 |  |  | 11 ---- 11 |  |  | 20 ---- 21 |  |  | 29 ---- 31 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс, выпуск продукции на 2,5 млн. руб. |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  | 4 | 6 -------- 19-24 |  |  |  |  |  | 12 ---- 11 |  |  |  | 23 ---- 25 |  |  |  | 34 ---- 38 |  | 46 ---- 50 |  |  | 59 ---- 64 |  |  | 75 ---- 79 |  |  | 89 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс, выпуск продукции на 4,2 млн. руб. |  |  | 15 -------- 22-36 |  |  |  | - | 6 -------- 28-33 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 14 ----- 14 |  |  | 31 ----- 31 |  |  | 57 ----- 58 |  |  | 82 ----- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Механизирован- ные мастерские службы пути |  |  | На 100 км одиночного пути трамвая. Объем зданий 11,4 тыс. куб.м, в том числе производственное здание 8 тыс. куб.м |  |  | 11 |  |  |  | 2 | 3 -------- 8-10 |  |  |  |  |  | 21 ----- 25 |  |  |  | 46 ----- 57 |  |  |  | 77 ----- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Ремонтные мастерские служб энергохозяйств |  |  | На 100 км одиночной контактной сети. Объем здания 9 тыс. куб.м, в том числе производственное здание 7 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  |  | 2 | 3 -------- 6-8 |  |  |  |  |  | 32 ----- 37 |  |  |  | 65 ------ 71 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Конечная станция на маршрутах трамвая и троллейбуса |  |  | Здание одноэтажное, кирпичное. Объем 700 куб.м |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 2 -------- 5-6 |  |  |  |  |  | 57 ----- 57 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Скоростные дороги |  |  | Для 6 полос движения, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 29 |  |  |  | 56 | 84 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 32 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  |  | 24 | 34 |  |  | 47 |  |  | 62 |  |  | 74 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 45 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 16 | 22 |  |  | 29 |  |  | 35 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 89 |  | 93 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  | 43 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 16 | 22 |  |  | 29 |  |  | 35 |  |  | 41 |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 39 |  |  | 46 |  | 52 |  | - |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 3 км |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 25 |  |  |  | 39 | 52 |  |  | 67 |  |  | 82 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 2 км |  |  |  | 22 --------- 24-45 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 11 |  |  | 26 |  |  | 42 |  |  | 56 |  |  | 68 |  |  | 80 |  | 91 |  | 100 |  |  |
| 18. Магистральные улицы и дороги |  |  | Общегородского значения непрерывного движения для 6 полос движения, протяженность, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 29 |  |  |  | 56 | 84 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 32 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  |  | 24 | 34 |  |  | 47 |  |  | 62 |  |  | 74 |  |  | 83 |  |  | 92 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 45 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 16 | 22 |  |  | 29 |  |  | 35 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  | 58 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 89 |  | 95 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 43 |  | 43 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 16 | 22 |  |  | 29 |  |  | 35 |  |  | 41 |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  | 32 |  |  | 39 |  |  | 46 |  | 52 |  | - |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 3 км |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 25 |  |  |  | 39 | 52 |  |  | 67 |  |  | 82 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 2 км |  |  |  | 22 --------- 24-45 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 11 |  |  | 26 |  |  | 42 |  |  | 56 |  |  | 68 |  |  | 80 |  | 91 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | Общегородского значения регулируемого движения, протяженностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 км для 4 полос движения |  |  |  | 12 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 47 |  |  |  | 78 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 " 6 " " |  |  |  | 13 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 38 |  |  |  | 65 | 94 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 " 4 " " |  |  |  | 24 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  |  | 30 | 41 |  |  | 55 |  |  | 71 |  |  | 87 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  |  | 30 | 41 |  |  | 7 |  |  | 23 |  |  | 39 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 15 --------- 1-15 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 41 |  |  |  | 63 | 78 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 13 --------- 12-24 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 8 |  |  | 13 |  |  | 43 |  |  | 74 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 км для 6 полос движения |  |  |  | 28 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 | 42 |  |  | 55 |  |  | 64 |  |  | 74 |  |  | 84 |  |  | 92 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 | 42 |  |  | 2 |  |  | 11 |  |  | 21 |  |  | 31 |  |  | 39 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 15 --------- 1-15 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 24 |  |  |  | 48 | 78 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 14 --------- 15-28 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 5 |  |  | 24 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 84 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 км для 4 полос движения |  |  |  | 31 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 17 |  |  |  | 28 | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 69 |  |  | 78 |  |  | 87 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 29 |  |  | 29 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 17 |  |  |  | 28 | 11 |  |  | 21 |  |  | 2 |  |  | 11 |  |  | 20 |  |  | 29 |  |  | 36 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 12 --------- 1-12 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 57 |  |  |  | 86 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 10 --------- 9-18 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 9 | 35 |  |  | 72 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км |  |  |  | 14 --------- 18-31 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 27 |  |  | 48 |  |  | 68 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 км для 6 полос движения |  |  |  | 33 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 17 | 26 |  |  | 38 |  |  | 51 |  |  | 65 |  |  | 78 |  |  | 90 |  |  | 96 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 17 | 26 |  |  | 38 |  |  | 16 |  |  | 30 |  |  | 43 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 16 --------- 1-16 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 30 |  |  |  | 48 | 71 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 15 --------- 11-25 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 5 |  |  | 22 |  |  | 42 |  |  | 64 |  |  | 83 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км |  |  |  | 18 --------- 16-33 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 10 |  |  | 29 |  |  | 50 |  |  | 71 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районного значения протяженностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 км для 4 полос движения |  |  |  | 11 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 40 |  |  |  | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 " 6 " " |  |  |  | 13 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 38 |  |  |  | 65 | 94 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 " 4 " " |  |  |  | 24 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 18 |  |  |  | 28 | 40 |  |  | 59 |  |  | 76 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 18 |  |  |  | 28 | 40 |  |  | 4 |  |  | 21 |  |  | 34 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 15 --------- 1-15 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 32 |  |  |  | 51 | 72 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 12 --------- 13-24 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 10 |  |  | 46 |  |  | 76 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 км для 6 полос движения |  |  |  | 28 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 | 42 |  |  | 56 |  |  | 67 |  |  | 76 |  |  | 86 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 | 42 |  |  | 3 |  |  | 14 |  |  | 23 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 15 --------- 1-15 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 24 |  |  |  | 48 | 78 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 14 --------- 15-28 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 5 |  |  | 24 |  |  | 45 |  |  | 70 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 км для 4 полос движения |  |  |  | 31 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 17 |  |  |  | 28 | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 69 |  |  | 78 |  |  | 87 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 29 |  |  | 29 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 17 |  |  |  | 28 | 11 |  |  | 21 |  |  | 2 |  |  | 11 |  |  | 20 |  |  | 29 |  |  | 36 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 12 --------- 1-12 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 57 |  |  |  | 86 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 10 --------- 9-18 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 9 | 35 |  |  | 72 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км |  |  |  | 14 --------- 18-31 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 27 |  |  | 48 |  |  | 68 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 км для 6 полос движения |  |  |  | 33 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 17 | 26 |  |  | 38 |  |  | 51 |  |  | 65 |  |  | 78 |  |  | 90 |  |  | 96 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 17 | 26 |  |  | 38 |  |  | 16 |  |  | 30 |  |  | 43 |  |  | 24 |  |  | 30 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 16 --------- 1-16 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 30 |  |  |  | 48 | 71 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 15 --------- 11-25 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 5 |  |  | 22 |  |  | 42 |  |  | 64 |  |  | 83 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км |  |  |  | 18 --------- 16-33 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 10 |  |  | 29 |  |  | 50 |  |  | 71 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Грузового движения протяженностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 км для 2 полос движения |  |  |  | 7 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 " 4 " " |  |  |  | 10 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 54 |  |  |  | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 " 2 " " |  |  |  | 20 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 21 |  |  |  | 37 | 57 |  |  | 73 |  |  | 87 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 21 |  |  |  | 37 | 6 |  |  | 22 |  |  | 36 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 11 --------- 1-11 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 41 |  |  |  | 73 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 10 --------- 11-20 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 12 |  |  | 44 |  |  | 72 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 км для 4 полос движения |  |  |  | 21 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 21 |  |  |  | 38 | 57 |  |  | 77 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 49 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 21 |  |  |  | 38 | 8 |  |  | 28 |  |  | 41 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 12 --------- 1-12 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 43 |  |  |  | 77 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 11 --------- 11-21 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 23 |  |  | 62 |  |  | 87 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Прочие улицы и дороги |  |  | Местного значения (жилые улицы и проезды, поселковые улицы и дороги), протяженностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 км для 2 полос движения |  |  |  | 8 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 70 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 " 4 " " |  |  |  | 10 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 52 |  |  |  | 84 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 " 2 " " |  |  |  | 19 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 38 | 58 |  |  | 73 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 38 | 4 |  |  | 19 |  |  | 35 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 11 -------- 1-11 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 40 |  |  |  | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 10 --------- 10-19 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 9 |  |  | 42 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 км для 4 полос движения |  |  |  | 20 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 40 | 63 |  |  | 79 |  |  | 92 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 40 | 8 |  |  | 24 |  |  | 37 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 12 -------- 1-12 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 48 |  |  |  | 84 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 11 -------- 11-21 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 27 |  |  | 53 |  |  | 82 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Промышленных и складских районов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 км для 2 полос движения |  |  |  | 8 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 70 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 " 4 " " |  |  |  | 8 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 79 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 " 2 " " |  |  |  | 19 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 38 | 58 |  |  | 73 |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 38 | 4 |  |  | 19 |  |  | 35 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 11 -------- 1-11 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 40 |  |  |  | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 10 --------- 10-19 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 9 |  |  | 42 |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 км для 4 полос движения |  |  |  | 20 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 40 | 63 |  |  | 79 |  |  | 92 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 40 | 8 |  |  | 24 |  |  | 37 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 12 -------- 1-12 |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 36 |  |  |  | 73 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км |  |  |  | 10 -------- 11-20 |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | 17 |  |  | 54 |  |  | 83 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#G1

| #G0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | Характеристика |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общая |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подготови- тельный период |  |  |  |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Водопровод и канализация Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Наружные трубопроводы | Из стальных труб диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 74 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 22 ----- 20 |  |  |  | 48 ------ 47 |  |  |  | 74 ----- 73 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 20 ------ 19 |  |  |  | 42 ------ 41 |  |  |  | 64 ------ 63 |  |  |  |  | 85 ----- 85 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 84 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 52 |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 18 ----- 18 |  |  |  | 36 ------- 35 |  |  |  | 54 ------ 53 |  |  |  |  | 71 ------- 71 |  |  |  |  | 88 ------- 88 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 18 ----- 17 |  |  |  | 33 ------ 32 |  |  |  | 49 ----- 48 |  |  |  |  | 64 ------ 64 |  |  |  |  | 80 ----- 79 |  |  |  |  | 95 ------ 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 64 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 38 |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 17 ------ 16 |  |  |  | 31 ----- 30 |  |  |  | 45 ------ 44 |  |  |  |  | 59 ----- 58 |  |  |  |  | 73 ----- 72 |  |  |  |  | 86 ------ 86 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 17 ------ 16 |  |  |  | 29 ------- 28 |  |  |  | 41 ------ 40 |  |  |  |  | 52 ----- 52 |  |  |  |  | 64 ------ 64 |  |  |  |  | 76 ----- 76 |  |  |  | 88 ----- 88 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 7 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 65 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 21 ------ 18 |  |  |  | 41 ----- 39 |  |  |  | 60 ------ 59 |  |  |  |  | 80 ---- 80 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 18 ------ 16 |  |  |  | 30 ----- 29 |  |  |  | 43 ------ 41 |  |  |  |  | 55 ----- 54 |  |  |  |  | 67 ----- 66 |  |  |  |  | 80 ----- 79 |  |  |  | 92 ----- 92 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 17 ----- 16 |  |  |  | 29 ----- 27 |  |  |  | 40 ------ 39 |  |  |  |  | 51 ------ 50 |  |  |  |  | 63 ----- 62 |  |  |  |  | 74 ---- 73 |  |  |  | 85 ----- 85 |  |  |  | 96 ----- 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 65 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 48 |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 19 ------ 17 |  |  |  | 35 ------ 34 |  |  |  | 52 ----- 50 |  |  |  |  | 68 ------ 67 |  |  |  |  | 84 ------- 83 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 17 ----- 15 |  |  |  | 27 ---- 26 |  |  |  | 38 ----- 36 |  |  |  |  | 48 ------ 47 |  |  |  |  | 59 ------ 58 |  |  |  |  | 69 ------ 68 |  |  |  | 79 ------ 79 |  |  |  | 90 ------- 90 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 16 ----- 15 |  |  |  | 26 ----- 24 |  |  |  | 35 ------ 34 |  |  |  |  | 44 ------ 43 |  |  |  |  | 53 ----- 53 |  |  |  |  | 63 ------ 62 |  |  |  | 72 ------- 72 |  |  |  | 81 ------ 81 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из железобетонных труб диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 58 |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 43 |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 17 ------ 16 |  |  |  | 29 ------ 28 |  |  |  | 41 ----- 40 |  |  |  |  | 53 ------ 52 |  |  |  |  | 64 ------ 64 |  |  |  |  | 76 ------ 76 |  |  |  | 88 ------ 88 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 15 ----- 14 |  |  |  | 23 ----- 22 |  |  |  | 31 ----- 30 |  |  |  |  | 39 ----- 38 |  |  |  |  | 47 ------ 47 |  |  |  |  | 55 ----- 55 |  |  |  | 63 ------- 63 |  |  |  | 71 ------ 71 |  |  |  | 78 ------- 79 |  |  |  | 87 ------ 87 |  |  |  | 95 ----- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 15 ----- 14 |  |  |  | 22 ------ 21 |  |  |  | 29 ----- 28 |  |  |  |  | 36 ----- 35 |  |  |  |  | 43 ------ 43 |  |  |  |  | 51 ------ 50 |  |  |  | 58 ------ 57 |  |  |  | 63 ----- 64 |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 79 ----- 79 |  |  |  | 86 ------- 86 |  |  |  | 93 ----- 93 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 20 ----- 19 |  |  |  | 42 ------ 41 |  |  |  | 64 ------- 63 |  |  |  |  | 85 ------ 85 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 18 ----- 17 |  |  |  | 33 ----- 22 |  |  |  | 49 ----- 48 |  |  |  |  | 64 ------ 64 |  |  |  |  | 79 ------- 79 |  |  |  |  | 95 ------ 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 17 ------ 15 |  |  |  | 30 ------ 27 |  |  |  | 41 ------ 39 |  |  |  |  | 53 ------- 51 |  |  |  |  | 65 ------ 64 |  |  |  |  | 77 ------ 76 |  |  |  | 88 ------ 88 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 16 ------ 14 |  |  |  | 25 ------ 23 |  |  |  | 34 ----- 33 |  |  |  |  | 43 ------- 42 |  |  |  |  | 52 ------ 51 |  |  |  |  | 61 ----- 60 |  |  |  | 70 ------ 69 |  |  |  | 79 ----- 79 |  |  |  | 88 ----- 88 |  |  |  | 97 ------ 97 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 15 ---- 14 |  |  |  | 22 ------ 22 |  |  |  | 30 ----- 29 |  |  |  |  | 37 ----- 36 |  |  |  |  | 44 ----- 44 |  |  |  |  | 52 ---- 51 |  |  |  | 59 ----- 58 |  |  |  | 66 ---- 66 |  |  |  | 73 ----- 73 |  |  |  | 81 ---- 80 |  |  |  | 88 ------ 88 |  |  |  | 95 ----- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3500, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 19 ----- 18 |  |  |  | 38 ------- 37 |  |  |  | 56 ------ 56 |  |  |  |  | 75 ------- 75 |  |  |  |  | 94 ----- 94 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 17 ----- 16 |  |  |  | 30 ------ 29 |  |  |  | 43 ----- 42 |  |  |  |  | 56 ------ 55 |  |  |  |  | 69 ----- 69 |  |  |  |  | 82 ------ 82 |  |  |  | 96 ------ 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 16 ----- 15 |  |  |  | 26 ------ 25 |  |  |  | 37 ----- 36 |  |  |  |  | 47 ------ 47 |  |  |  |  | 58 ----- 58 |  |  |  |  | 68 ------ 68 |  |  |  | 79 ------ 79 |  |  |  | 89 ------ 89 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  |  | 21 ----- 21 |  |  |  | 29 ------ 29 |  |  |  |  | 37 ------- 37 |  |  |  |  | 45 ----- 44 |  |  |  |  | 53 ----- 52 |  |  |  | 61 ----- 60 |  |  |  | 68 ----- 68 |  |  |  | 76 ----- 76 |  |  |  | 84 ----- 84 |  |  |  | 92 ------ 92 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 12 ----- 12 |  |  |  | 19 ------ 18 |  |  |  | 25 ------ 25 |  |  |  |  | 32 ----- 31 |  |  |  |  | 38 ----- 38 |  |  |  |  | 45 ------ 44 |  |  |  | 51 ----- 51 |  |  |  | 57 ----- 57 |  |  |  | 64 ----- 64 |  |  |  | 70 ----- 70 |  |  |  | 77 ------ 76 |  |  |  | 83 ---- 83 |  |  |  | 89 ------ 89 |  |  |  | 96 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. Головные водозаборные сооружения | При подземных источниках водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без очистки воды производительностью, тыс. куб.м/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 ------- 4-6 |  |  |  |  |  | 53 ----- 53 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,5 |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 -------- 5-14 |  |  |  |  |  | 15 ------- 17 |  |  |  | 36 ----- 37 |  |  |  | 58 ----- 58 |  |  |  |  | 80 ------ 80 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 -------- 10-21 |  |  |  |  |  | 10 ----- 10 |  |  |  | 21 ------ 21 |  |  |  | 36 ------- 36 |  |  |  |  | 55 ------- 50 |  |  |  |  | 70 ------ 65 |  |  |  |  | 84 ------ 80 |  |  |  | 97 ------ 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с очисткой воды производительностью, тыс. куб.м/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 ------ 4-6 |  |  |  |  |  | 55 ----- 54 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,5 |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 ------- 5-14 |  |  |  |  |  | 17 ----- 19 |  |  |  | 38 ----- 39 |  |  |  | 60 ----- 60 |  |  |  |  | 82 ------- 82 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 -------- 10-21 |  |  |  |  |  | 8 ----- 8 |  |  |  | 20 ----- 20 |  |  |  | 33 ----- 32 |  |  |  |  | 48 ------ 48 |  |  |  |  | 70 ------ 69 |  |  |  |  | 88 ------ 88 |  |  |  | 99 ----- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 58 ------ 58 |  |  |  | 58 ----- 58 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 ---- 8 |  |  |  | 20 ------ 20 |  |  |  | 33 ------ 32 |  |  |  |  | 48 ----- 48 |  |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  |  | 30 ------ 30 |  |  |  | 41 ----- 40 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс производительностью 20 тыс. куб. м/сут |  |  | 18 --------- 1-18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 ------ 10-17 |  |  |  |  |  | 14 ------ 14 |  |  |  | 34 ----- 34 |  |  |  | 56 ------ 55 |  |  |  |  | 73 ------ 72 |  |  |  |  | 88 ------ 87 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс производительностью 20 тыс. куб. м/сут |  |  | 13 --------- 10-22 |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 --------- 18-21 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 14 ----- 14 |  |  |  |  | 44 ------ 44 |  |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 97 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  | 28 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 16 --------- 11-26 |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  |  | 23 ------ 22 |  |  |  |  | 35 ------ 31 |  |  |  |  | 44 ------ 41 |  |  |  |  | 58 ------ 56 |  |  |  | 77 ----- 76 |  |  |  | 90 ----- 98 |  |  |  | 99 ------ 99 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 63 ------- 63 |  |  |  | 63 ----- 63 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  |  | 23 ------ 22 |  |  |  |  | 35 ------ 31 |  |  |  |  | 44 ------ 41 |  |  |  |  | 58 ------ 56 |  |  |  | 77 ----- 76 |  |  |  | 27 ----- 26 |  |  |  | 36 ----- 36 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс производительностью 40 тыс. куб.м/сут |  |  | 22 -------- 1-22 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 -------- 10-21 |  |  |  |  |  | 10 ----- 10 |  |  |  | 21 ----- 21 |  |  |  | 36 ----- 35 |  |  |  |  | 55 ----- 50 |  |  |  |  | 70 ------ 66 |  |  |  |  | 84 ------ 81 |  |  |  | 97 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс производительностью 40 тыс. куб.м/сут |  |  | 13 ------ 16-28 |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 --------- 23-27 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 14 ------- 14 |  |  |  | 44 ------ 43 |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 97 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  | 34 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 22 --------- 11-32 |  |  |  |  |  | 5 ------ 5 |  |  |  | 11 ------ 11 |  |  |  | 19 ------ 18 |  |  |  |  | 27 ------- 26 |  |  |  |  | 36 ------ 35 |  |  |  |  | 48 ------ 46 |  |  |  | 59 ----- 58 |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 83 ------ 83 |  |  |  | 91 ------- 91 |  |  |  | 99 ------ 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 60 ------ 60 |  |  |  | 60 ------ 60 |  |  |  | 60 ------ 60 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------ 5 |  |  |  | 11 ------ 11 |  |  |  | 19 ------ 18 |  |  |  |  | 27 ------- 26 |  |  |  |  | 36 ------ 35 |  |  |  |  | 48 ------ 46 |  |  |  | 59 ----- 58 |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  | 31 ------ 31 |  |  |  | 39 ------ 38 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс производительностью 65 тыс. куб.м/сут |  |  | 26 ------- 1-26 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 --------- 11-25 |  |  |  |  |  | 9 ----- 9 |  |  |  | 18 ----- 18 |  |  |  | 31 ----- 30 |  |  |  |  | 45 ------ 43 |  |  |  |  | 60 ------ 57 |  |  |  |  | 74 ------ 71 |  |  |  | 86 ------ 84 |  |  |  | 96 ----- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс производительностью 60 тыс. куб.м/сут |  |  | 17 --------- 18-34 |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 --------- 26-32 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 ----- 7 |  |  |  | 18 ------- 18 |  |  |  | 36 ----- 35 |  |  |  | 58 ------ 57 |  |  |  | 78 ----- 77 |  |  |  | 97 ----- 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 |  |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 24 --------- 11-34 |  |  |  |  |  | 6 ----- 5 |  |  |  | 14 ------ 13 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  |  | 37 ------ 35 |  |  |  |  | 49 ------- 46 |  |  |  |  | 58 ------ 55 |  |  |  | 66 ------ 64 |  |  |  | 77 ----- 75 |  |  |  | 85 ------- 84 |  |  |  | 91 ----- 90 |  |  |  | 96 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ----- 5 |  |  |  | 14 ------ 13 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  |  | 37 ------ 35 |  |  |  |  | 49 ------- 46 |  |  |  |  | 58 ------ 55 |  |  |  | 66 ------ 64 |  |  |  | 77 ----- 75 |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  | 19 ----- 19 |  |  |  | 24 ------ 25 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс производительностью 70 тыс. куб. м/сут |  |  | 27 ------- 1-27 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 -------- 11-26 |  |  |  |  |  | 9 ---- 7 |  |  |  | 19 ----- 19 |  |  |  | 32 ------ 33 |  |  |  |  | 51 ------ 49 |  |  |  |  | 68 ------- 66 |  |  |  |  | 80 ------ 79 |  |  |  | 87 ----- 86 |  |  |  | 96 ----- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс производительностью 70 тыс. куб. м/сут |  |  | 17 --------- 20-36 |  |  |  | - |  |  |  |  | 8 --------- 27-34 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 13 ----- 11 |  |  |  | 27 ----- 26 |  |  |  | 46 ----- 45 |  |  |  | 66 ----- 66 |  |  |  | 87 ------ 87 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 245 |  |  | 45 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 32 -------- 12-43 |  |  |  |  |  | 6 ------ 3 |  |  |  | 11 ------ 6 |  |  |  | 17 ----- 13 |  |  |  |  | 24 ------- 21 |  |  |  |  | 32 ----- 31 |  |  |  |  | 39 ----- 38 |  |  |  | 45 ----- 44 |  |  |  | 58 ---- 56 |  |  |  | 67 ------ 65 |  |  |  | 76 ------ 75 |  |  |  | 84 ------- 84 |  |  |  | 90 ----- 90 |  |  |  | 97 ------ 96 |  |  |  | 99 ----- 99 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 65 ----- 64 |  |  |  | 65 ----- 64 |  |  |  | 65 ----- 64 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ------ 3 |  |  |  | 11 ------ 6 |  |  |  | 17 ----- 13 |  |  |  |  | 24 ------- 21 |  |  |  |  | 32 ----- 31 |  |  |  |  | 39 ----- 38 |  |  |  | 45 ----- 44 |  |  |  | 58 ---- 56 |  |  |  | 67 ------ 65 |  |  |  | 76 ------ 75 |  |  |  | 84 ------- 84 |  |  |  | 25 ----- 26 |  |  |  | 32 ----- 32 |  |  |  | 34 ----- 34 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. куб. м/сут |  |  | 34 ------- 1-34 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 21 -------- 12-32 |  |  |  |  |  | 10 ------- 4 |  |  |  | 16 ----- 9 |  |  |  | 26 ----- 20 |  |  |  |  | 37 ----- 34 |  |  |  |  | 50 ------ 48 |  |  |  |  | 60 ------ 59 |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  | 80 ----- 80 |  |  |  | 88 ------ 87 |  |  |  | 95 ------ 94 |  |  |  | 98 ------ 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс производительностью 120 тыс. куб. м/сут |  |  | 22 ------- 24-45 |  |  |  | - |  |  |  |  | 11 --------- 33-43 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 15 ----- 12 |  |  |  | 27 ------ 25 |  |  |  | 42 ------ 42 |  |  |  | 58 ------ 59 |  |  |  | 72 ------ 72 |  |  |  | 90 ------ 90 |  |  |  | 97 ------ 97 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | При открытых источниках производительностью, тыс. куб. м/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 --------- 6-8 |  |  |  |  |  | 20 ------- 25 |  |  |  | 62 ------ 65 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,5 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 -------- 6-9 |  |  |  |  |  | 19 ------ 22 |  |  |  | 53 ------- 56 |  |  |  | 90 ------ 90 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 -------- 7-11 |  |  |  |  |  | 16 ------ 20 |  |  |  | 43 ------- 47 |  |  |  | 76 ------ 75 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 --------- 10-14 |  |  |  |  |  | 11 ----- 15 |  |  |  | 24 ------- 31 |  |  |  | 47 ------ 51 |  |  |  |  | 75 ------ 75 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 --------- 13-18 |  |  |  |  |  | 11 ------ 12 |  |  |  | 23 ------ 25 |  |  |  | 36 ------ 41 |  |  |  |  | 60 ----- 60 |  |  |  |  | 78 ------ 78 |  |  |  |  | 95 ------ 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 --------- 13-19 |  |  |  |  |  | 9 ----- 6 |  |  |  | 19 ----- 17 |  |  |  | 43 ------- 45 |  |  |  |  | 67 ----- 73 |  |  |  |  | 79 ------- 82 |  |  |  |  | 94 ------- 92 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 --------- 17-23 |  |  |  |  |  | 6 ---- 4 |  |  |  | 17 ----- 16 |  |  |  | 25 ------ 25 |  |  |  |  | 40 ------ 42 |  |  |  |  | 56 ------ 61 |  |  |  |  | 73 ------- 78 |  |  |  | 89 ------ 92 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция 1 подъема производительностью, куб.м/с (тыс. куб.м/сут): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 (86,4) |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 -------- 9-11 |  |  |  |  |  | 24 ------ 26 |  |  |  | 43 ----- 53 |  |  |  | 74 ------- 84 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,5 (380) |  |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 --------- 11-15 |  |  |  |  |  | 13 ------ 13 |  |  |  | 37 ------ 52 |  |  |  | 56 ------ 81 |  |  |  |  | 78 ----- 88 |  |  |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Очистные сооружения водоснабжения | С полной очисткой и обработкой воды, отстаиванием и фильтра- цией производительностью, тыс. куб. м/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 -------- 8-11 |  |  |  |  |  | 22 ----- 23 |  |  |  | 48 ------ 49 |  |  |  | 77 ------ 79 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,5 |  |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 --------- 11-15 |  |  |  |  |  | 13 ----- 11 |  |  |  | 26 ----- 24 |  |  |  | 44 ------ 39 |  |  |  |  | 75 ------- 70 |  |  |  |  | 95 ------ 94 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 --------- 12-17 |  |  |  |  |  | 11 ----- 9 |  |  |  | 24 ------ 20 |  |  |  | 39 ------ 37 |  |  |  |  | 65 ------ 60 |  |  |  |  | 86 ------ 84 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 --------- 12-18 |  |  |  |  |  | 8 ------- 10 |  |  |  | 19 ----- 20 |  |  |  | 36 ------- 32 |  |  |  |  | 60 ------- 55 |  |  |  |  | 80 ------ 77 |  |  |  |  | 96 ------ 94 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 --------- 13-20 |  |  |  |  |  | 7 ----- 9 |  |  |  | 15 ----- 18 |  |  |  | 28 ----- 29 |  |  |  |  | 50 ----- 47 |  |  |  |  | 70 ------ 67 |  |  |  |  | 85 ------ 83 |  |  |  | 97 ----- 97 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 -------- 16-27 |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  |  | 35 ---- 35 |  |  |  |  | 46 ----- 45 |  |  |  |  | 56 ------ 55 |  |  |  | 76 ----- 77 |  |  |  | 88 ----- 88 |  |  |  | 99 ------ 99 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 67 ---- 67 |  |  |  | 67 ----- 67 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  |  | 35 ---- 35 |  |  |  |  | 46 ----- 45 |  |  |  |  | 56 ------ 55 |  |  |  | 76 ----- 77 |  |  |  | 21 ---- 21 |  |  |  | 32 ------ 32 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. куб. м/сут |  |  | 22 ------- 1-22 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 ------ 16-21 |  |  |  |  |  | 9 ----- 9 |  |  |  | 19 ----- 19 |  |  |  | 35 ------ 35 |  |  |  |  | 52 ------ 52 |  |  |  |  | 69 ------- 67 |  |  |  |  | 84 ----- 82 |  |  |  | 98 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. куб. м/сут |  |  | 11 -------- 19-29 |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 -------- 22-27 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 32 ----- 30 |  |  |  | 65 ------ 63 |  |  |  | 97 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 14 -------- 17-30 |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 13 ------ 13 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  |  | 34 ----- 34 |  |  |  |  | 45 ----- 45 |  |  |  |  | 56 ------ 54 |  |  |  | 65 ------ 64 |  |  |  | 78 ------ 77 |  |  |  | 88 ---- 87 |  |  |  | 96 ----- 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 65 ----- 65 |  |  |  | 65 ----- 65 |  |  |  | 65 ----- 65 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 13 ------ 13 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  |  | 34 ----- 34 |  |  |  |  | 45 ----- 45 |  |  |  |  | 56 ------ 54 |  |  |  | 65 ------ 64 |  |  |  | 13 ---- 12 |  |  |  | 23 ----- 22 |  |  |  | 31 ------ 31 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс производительностью 100 тыс. куб. м/сут |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 -------- 17-23 |  |  |  |  |  | 9 ----- 9 |  |  |  | 20 ------- 20 |  |  |  | 35 ----- 35 |  |  |  |  | 52 ----- 52 |  |  |  |  | 70 ------- 69 |  |  |  |  | 86 ------ 84 |  |  |  | 97 ----- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс производительностью 100 тыс. куб. м/сут |  |  | 13 --------- 20-32 |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 --------- 24-30 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 7 ---- 7 |  |  |  | 37 ---- 35 |  |  |  | 65 ------ 63 |  |  |  | 90 ------ 88 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 16 -------- 18-33 |  |  |  |  |  | 6 ---- 6 |  |  |  | 13 ------ 13 |  |  |  | 21 ----- 21 |  |  |  |  | 29 ----- 29 |  |  |  |  | 38 ----- 38 |  |  |  |  | 47 ------ 46 |  |  |  | 55 ------ 55 |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  | 81 ------ 80 |  |  |  | 89 ------ 89 |  |  |  | 98 ----- 97 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 65 ----- 65 |  |  |  | 65 ----- 65 |  |  |  | 65 ----- 65 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ---- 6 |  |  |  | 13 ------ 13 |  |  |  | 21 ----- 21 |  |  |  |  | 29 ----- 29 |  |  |  |  | 38 ----- 38 |  |  |  |  | 47 ------ 46 |  |  |  | 55 ------ 55 |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  | 16 ----- 15 |  |  |  | 24 ----- 24 |  |  |  | 33 ----- 32 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. куб. м/сут |  |  | 26 ------- 1-26 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 ------- 18-25 |  |  |  |  |  | 10 ----- 10 |  |  |  | 20 ------ 20 |  |  |  | 32 ------ 32 |  |  |  |  | 45 ------ 45 |  |  |  |  | 58 ----- 58 |  |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 85 ----- 84 |  |  |  | 97 ------ 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. куб. м/сут |  |  | 14 -------- 22-35 |  |  |  | - |  |  |  |  | 8 -------- 26-33 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 21 ---- 20 |  |  |  | 45 ------ 44 |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  | 93 ------ 92 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 |  |  | 42 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 22 -------- 19-40 |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 |  |  |  | 8 ---- 8 |  |  |  | 13 ------ 13 |  |  |  |  | 19 ------ 19 |  |  |  |  | 28 ------ 28 |  |  |  |  | 38 ------ 37 |  |  |  | 47 ------ 46 |  |  |  | 55 ----- 54 |  |  |  | 66 ------ 65 |  |  |  | 75 ------ 75 |  |  |  | 84 ----- 84 |  |  |  | 91 ----- 91 |  |  |  | 98 ------ 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 64 ----- 64 |  |  |  | 64 ----- 64 |  |  |  | 64 ----- 64 |  |  |  | 64 ----- 64 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 |  |  |  | 8 ---- 8 |  |  |  | 13 ------ 13 |  |  |  |  | 19 ------ 19 |  |  |  |  | 28 ------ 28 |  |  |  |  | 38 ------ 37 |  |  |  | 47 ------ 46 |  |  |  | 55 ----- 54 |  |  |  | 66 ------ 65 |  |  |  | 11 ---- 11 |  |  |  | 20 ------- 20 |  |  |  | 27 ---- 27 |  |  |  | 34 ----- 34 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс производительностью 160 тыс. куб. м/сут |  |  | 30 ------- 1-30 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 --------- 19-29 |  |  |  |  |  | 6 ------ 6 |  |  |  | 12 ----- 12 |  |  |  | 20 ----- 20 |  |  |  |  | 30 ------ 30 |  |  |  |  | 44 ----- 44 |  |  |  |  | 59 ------- 58 |  |  |  | 74 ----- 72 |  |  |  | 86 ----- 85 |  |  |  | 96 ----- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс производительностью 160 тыс. куб. м/сут |  |  | 17 --------- 26-42 |  |  |  | - |  |  |  |  | 11 --------- 30-40 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  |  | 32 ------ 30 |  |  |  | 56 ----- 55 |  |  |  | 76 ------- 75 |  |  |  | 94 ------ 93 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С установками заводского изготовления реагентной очистки воды типа "Струя" производительностью 800 куб. м/сут |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 --------- 4-5 |  |  |  |  |  | 36 ------ 36 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 Насосная станция II подъема | Производительность, куб. м/ч (тыс. куб. м/сут): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 (2,8) |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 76 ----- 66 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 (19,2) |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 ------- 5-6 |  |  |  |  |  | 26 ----- 25 |  |  |  | 94 ----- 91 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1800 (43,2) |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 -------- 8-9 |  |  |  |  |  | 19 ----- 19 |  |  |  | 36 ----- 47 |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Сооружения обработки осадка | Производительность, тыс. куб. м/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 ---- 5 |  |  |  |  |  | 60 ------ 66 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 ------- 7-8 |  |  |  |  |  | 30 ---- 34 |  |  |  | 83 ------ 86 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 -------- 9-11 |  |  |  |  |  | 12 ------- 14 |  |  |  | 52 ------- 60 |  |  |  | 93 ----- 95 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания и сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Очистные сооружения канализации |  | С биологической очисткой в искусственных условиях, производительность, тыс. куб. м/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,7 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 ------ 5-8 |  |  |  |  |  | 18 ----- 19 |  |  |  | 61 ------ 64 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 ------- 8-15 |  |  |  |  |  | 7 ---- 7 |  |  |  | 21 ----- 23 |  |  |  | 45 ----- 45 |  |  |  |  | 75 ----- 80 |  |  |  |  | 98 ----- 97 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 --------- 10-20 |  |  |  |  |  | 5 ---- 5 |  |  |  | 17 ---- 14 |  |  |  | 36 ------ 29 |  |  |  |  | 55 ---- 50 |  |  |  |  | 73 ---- 70 |  |  |  |  | 90 ---- 85 |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130 |  |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18 --------- 13-30 |  |  |  |  |  | 6 ---- 6 |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  |  | 34 ----- 34 |  |  |  |  | 45 ----- 45 |  |  |  |  | 55 ---- 54 |  |  |  | 63 ----- 62 |  |  |  | 78 ---- 77 |  |  |  | 88 --- 87 |  |  |  | 96 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 65 ----- 65 |  |  |  | 65 ----- 65 |  |  |  | 65 ----- 65 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ---- 6 |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  |  | 34 ----- 34 |  |  |  |  | 45 ----- 45 |  |  |  |  | 55 ---- 54 |  |  |  | 63 ----- 62 |  |  |  | 13 --- 12 |  |  |  | 23 ---- 22 |  |  |  | 31 ---- 31 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. куб. м/сут |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 ------- 13-23 |  |  |  |  |  | 9 ---- 9 |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  | 35 ----- 35 |  |  |  |  | 53 ---- 52 |  |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  |  | 85 ------ 84 |  |  |  | 97 ------- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс производительностью 50 тыс. куб. м/сут |  |  | 13 -------- 20-32 |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 ------- 24-30 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 7 ---- 7 |  |  |  | 37 ----- 35 |  |  |  | 65 ------ 63 |  |  |  | 90 ----- 88 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 175 |  |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 21 ------- 15-35 |  |  |  |  |  | 6 ---- 6 |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  | 29 ---- 29 |  |  |  |  | 39 ---- 39 |  |  |  |  | 48 ---- 48 |  |  |  | 56 ---- 56 |  |  |  | 69 ----- 69 |  |  |  | 81 ---- 81 |  |  |  | 90 ---- 90 |  |  |  | 97 ----- 97 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 63 ----- 63 |  |  |  | 63 ----- 63 |  |  |  | 63 ----- 63 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ---- 6 |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  | 29 ---- 20 |  |  |  |  | 39 ---- 39 |  |  |  |  | 48 ---- 48 |  |  |  | 56 ---- 56 |  |  |  | 69 ----- 69 |  |  |  | 18 ---- 18 |  |  |  | 27 ------ 27 |  |  |  | 34 ------- 34 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс производительностью 90 тыс. куб. м/сут |  |  | 26 -------- 1-26 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 -------- 15-25 |  |  |  |  |  | 10 ----- 10 |  |  |  | 20 ------ 20 |  |  |  | 32 ------ 32 |  |  |  |  | 45 ------ 45 |  |  |  |  | 62 ------ 61 |  |  |  |  | 76 ------ 75 |  |  |  | 88 ----- 87 |  |  |  | 96 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс производительностью 85 тыс. куб. м/сут |  |  | 15 --------- 22-36 |  |  |  | - |  |  |  |  | 10 --------- 26-35 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 22 ----- 21 |  |  |  | 49 ---- 48 |  |  |  | 73 ----- 72 |  |  |  | 93 ----- 92 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 |  |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 24 -------- 15-38 |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 |  |  |  | 8 ----- 8 |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  |  | 19 ----- 19 |  |  |  |  | 29 ----- 28 |  |  |  |  | 38 ----- 37 |  |  |  | 47 ----- 46 |  |  |  | 58 ----- 57 |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  | 81 ----- 80 |  |  |  | 89 ---- 89 |  |  |  | 96 ----- 95 |  |  |  | 99 ----- 99 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 64 ----- 64 |  |  |  | 64 ----- 64 |  |  |  | 64 ----- 64 |  |  |  | 64 ----- 64 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 |  |  |  | 8 ----- 8 |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  |  | 19 ----- 19 |  |  |  |  | 29 ----- 28 |  |  |  |  | 38 ----- 37 |  |  |  | 47 ----- 46 |  |  |  | 58 ----- 57 |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  | 17 ----- 16 |  |  |  | 25 ----- 25 |  |  |  | 32 ------ 31 |  |  |  | 35 ----- 35 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс производительностью 140 тыс. куб. м/сут |  |  | 30 -------- 1-30 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 -------- 15-29 |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 12 ------ 12 |  |  |  | 20 ----- 20 |  |  |  |  | 30 ----- 30 |  |  |  |  | 45 ----- 44 |  |  |  |  | 60 ----- 58 |  |  |  | 74 ----- 72 |  |  |  | 86 ----- 85 |  |  |  | 96 ----- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс производительностью 140 тыс. куб. м/сут |  |  | 17 ------- 24-40 |  |  |  | - |  |  |  |  | 9 --------- 30-38 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 8 ---- 8 |  |  |  | 24 --- 24 |  |  |  | 47 ----- 46 |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  | 88 ----- 87 |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 350 |  |  | 44 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 27 -------- 16-42 |  |  |  |  |  | 4 ---- 4 |  |  |  | 7 ---- 7 |  |  |  | 12 ---- 12 |  |  |  |  | 19 ---- 19 |  |  |  |  | 25 ------ 25 |  |  |  |  | 33 ----- 32 |  |  |  | 40 ---- 39 |  |  |  | 49 ---- 49 |  |  |  | 59 ----- 58 |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  | 81 ---- 80 |  |  |  | 88 ---- 87 |  |  |  | 94 ---- 93 |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 62 ----- 62 |  |  |  | 62 ----- 62 |  |  |  | 62 ----- 62 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ---- 4 |  |  |  | 7 ---- 7 |  |  |  | 12 ---- 12 |  |  |  |  | 19 ---- 19 |  |  |  |  | 25 ------ 25 |  |  |  |  | 33 ----- 32 |  |  |  | 40 ---- 39 |  |  |  | 49 ---- 49 |  |  |  | 59 ----- 58 |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  | 81 ---- 80 |  |  |  | 26 --- 25 |  |  |  | 32 ---- 31 |  |  |  | 36 ----- 36 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс производительностью 180 тыс. куб. м/сут |  |  | 34 -------- 1-34 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 18 -------- 16-33 |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 12 ------ 12 |  |  |  | 20 ----- 20 |  |  |  |  | 30 ----- 30 |  |  |  |  | 41 ---- 41 |  |  |  |  | 53 ---- 53 |  |  |  | 64 ---- 63 |  |  |  | 74 ----- 73 |  |  |  | 83 ------ 82 |  |  |  | 91 ----- 90 |  |  |  | 99 ----- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс производительностью 170 тыс. куб. м/сут |  |  | 21 --------- 24-44 |  |  |  | - |  |  |  |  | 9 --------- 34-42 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 9 ---- 9 |  |  |  | 20 ---- 20 |  |  |  | 35 ---- 35 |  |  |  | 53 ---- 52 |  |  |  | 68 ---- 67 |  |  |  | 83 ---- 82 |  |  |  | 96 ---- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | С установками заводского изготовления производительностью, куб. м/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 -------- 3-4 |  |  |  |  |  | 58 ------ 67 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 700 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 ------- 5-7 |  |  |  |  |  | 23 ----- 31 |  |  |  | 67 ---- 77 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Насосная станция |  | Производительность, куб. м/ч (тыс. куб. м/сут): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216 (5,2) |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 ----- 10 |  |  |  |  |  | 23 ---- 20 |  |  |  | 44 --- 43 |  |  |  | 71 ----- 76 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1368 (33) |  |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 --------- 13-15 |  |  |  |  |  | 19 ------ 16 |  |  |  | 29 ----- 28 |  |  |  | 41 ----- 40 |  |  |  |  | 58 ----- 61 |  |  |  |  | 95 ---- 93 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052 (49) |  |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 -------- 13-15 |  |  |  |  |  | 18 ----- 16 |  |  |  | 30 ------- 31 |  |  |  | 43 ------ 46 |  |  |  |  | 59 ----- 67 |  |  |  |  | 96 ----- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10800 (260) |  |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 -------- 19-21 |  |  |  |  |  | 15 ------ 14 |  |  |  | 23 ----- 24 |  |  |  | 32 ----- 35 |  |  |  |  | 41 ---- 46 |  |  |  |  | 51 ----- 59 |  |  |  |  | 66 ---- 72 |  |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Цех механического обезвоживания |  | Производительность, куб. м/ч (тыс. куб. м/сут): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 -------- 12-13 |  |  |  |  |  | 12 ----- 12 |  |  |  | 24 ----- 35 |  |  |  | 42 ------ 71 |  |  |  |  | 73 ----- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 -------- 13-20 |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 15 ------ 18 |  |  |  | 30 ------- 36 |  |  |  |  | 41 ------ 52 |  |  |  |  | 54 ----- 69 |  |  |  |  | 80 ----- 86 |  |  |  | 99 ---- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  |  | 28 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 -------- 16-26 |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 |  |  |  | 11 ---- 17 |  |  |  | 23 ---- 36 |  |  |  |  | 36 ------ 58 |  |  |  |  | 43 ---- 71 |  |  |  |  | 59 ----- 81 |  |  |  | 74 ----- 89 |  |  |  | 89 ----- 95 |  |  |  | 99 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 -------- 21-34 |  |  |  |  |  | 3 ---- 3 |  |  |  | 11 ----- 15 |  |  |  | 20 ---- 30 |  |  |  |  | 30 ---- 45 |  |  |  |  | 30 ---- 59 |  |  |  |  | 46 ------ 69 |  |  |  | 55 ---- 78 |  |  |  | 70 ---- 84 |  |  |  | 78 ---- 87 |  |  |  | 87 ---- 92 |  |  |  | 96 ----- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Сооружения доочистки сточных вод |  | Производительность, тыс. куб. м/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 ------ 10-12 |  |  |  |  |  | 22 ----- 25 |  |  |  | 41 ----- 49 |  |  |  | 58 ----- 61 |  |  |  |  | 98 ------ 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 --------- 13-16 |  |  |  |  |  | 10 ------ 9 |  |  |  | 24 ------ 25 |  |  |  | 51 ----- 58 |  |  |  |  | 60 ----- 69 |  |  |  |  | 86 ----- 87 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 -------- 20-28 |  |  |  |  |  | 5 ---- 4 |  |  |  | 13 ---- 14 |  |  |  | 24 ----- 26 |  |  |  |  | 33 ---- 36 |  |  |  |  | 44 ----- 48 |  |  |  |  | 55 ---- 62 |  |  |  | 67 ----- 73 |  |  |  | 80 ------ 85 |  |  |  | 95 ------ 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 14 -------- 21-34 |  |  |  |  |  | 4 ----- 3 |  |  |  | 14 ----- 15 |  |  |  | 21 ------ 24 |  |  |  |  | 28 ------ 32 |  |  |  |  | 38 ------ 43 |  |  |  |  | 47 ----- 54 |  |  |  | 54 ----- 62 |  |  |  | 62 ----- 70 |  |  |  | 72 ----- 78 |  |  |  | 83 ----- 88 |  |  |  | 95 ----- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29*. Сооружения по обезвоживанию осадков сточных вод в естественных условиях |  | Площадки на бетонном основании с подводящей системой трубопроводов, дренажной системой сбора и отвода иловой воды, насосной станцией перекачки, площадью, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 20 ---- 20 |  |  |  | 52 ----- 51 |  |  |  | 85 ----- 84 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  | 26 ---- 25 |  |  |  | 44 ----- 43 |  |  |  |  | 75 ----- 74 |  |  |  |  | 90 ----- 89 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 ---- 10 |  |  |  | 20 ----- 19 |  |  |  | 32 ---- 31 |  |  |  |  | 50 ---- 49 |  |  |  |  | 70 ----- 69 |  |  |  |  | 88 ----- 87 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Котельная отопительная и отопительно- |  | С четырьмя котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственная |  | твердом |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 ---- 4 |  |  |  |  |  | 60 ---- 55 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жидком и газе |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 ----- 3 |  |  |  |  |  | 75 ---- 72 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С шестью котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | твердом |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 -------- 2-3 |  |  |  |  |  | 60 ------- 50 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жидком и газе |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 ----- 3 |  |  |  |  |  | 75 ----- 74 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С тремя котлами паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по 2,5, на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ-2,5-14, твердом |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 ------ 4-7 |  |  |  |  |  | 33 ----- 26 |  |  |  | 85 ----- 80 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-2,5-14, жидком и газе |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 -------- 2-5 |  |  |  |  |  | 60 ------ 50 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по 4, на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ-4-14, твердом |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 -------- 4-7 |  |  |  |  |  | 33 ------- 26 |  |  |  | 85 ----- 80 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-4-14, жидком и газе |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 ------- 2-5 |  |  |  |  |  | 60 ------ 50 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по 6,5, на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ-6,5-14, твердом |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 ------ 5-8 |  |  |  |  |  | 25 ---- 18 |  |  |  | 78 ----- 70 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-6,5-14, жидком и газе |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 ------- 2-5 |  |  |  |  |  | 60 ------ 50 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по 10, на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ-10-14, твердом |  |  | 12 |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 ------- 7-11 |  |  |  |  |  | 6 ------ 7 |  |  |  | 48 ------ 26 |  |  |  | 78 ------ 67 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-10-14, жидком и газе |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 ------- 3-7 |  |  |  |  |  | 40 ------ 30 |  |  |  | 88 ----- 85 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по 16, на топливе ДЕ-16-14, жидком и газе |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 -------- 3-9 |  |  |  |  |  | 19 ------ 20 |  |  |  | 52 ------ 52 |  |  |  | 95 ------ 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по 25, на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ-25-14, твердом |  |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 -------- 8-15 |  |  |  |  |  | 4 ------ 5 |  |  |  | 42 ------ 21 |  |  |  | 65 ------ 48 |  |  |  |  | 81 ----- 75 |  |  |  |  | 97 ------ 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-14, жидком и газе |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 -------- 4-11 |  |  |  |  |  | 9 ------ 14 |  |  |  | 56 ------- 50 |  |  |  | 80 ------ 77 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С тремя котлами теплопроизводительностью : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,6 МВт (4 Гкал/ч) на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-4, жидком и газе |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 ------- 2-5 |  |  |  |  |  | 60 ------ 50 |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,5 МВт (6,5 Гкал/ч) на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-6,5, жидком и газе |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 ------ 3-7 |  |  |  |  |  | 40 ----- 30 |  |  |  | 82 ------ 78 |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,6 МВт (10 Гкал/ч) на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-10, твердом |  |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 -------- 7-13 |  |  |  |  |  | 12 ---- 13 |  |  |  | 36 ----- 28 |  |  |  | 67 ------ 69 |  |  |  |  | 95 ------ 95 |  |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-10, жидком и газе |  |  | 10 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 6 ------ 4-9 |  |  |  |  |  | 19 ------ 20 |  |  |  | 52 ------ 52 |  |  |  | 95 ------ 95 |  |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23,2 МВт (20 Гкал/ч) на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-20, твердом |  |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 --------- 9-17 |  |  |  |  |  | 8 ----- 7 |  |  |  | 20 ----- 24 |  |  |  | 42 ----- 46 |  |  |  |  | 68 ----- 70 |  |  |  |  | 92 ------ 92 |  |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-20, жидком и газе |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 --------- 4-11 |  |  |  |  |  | 14 ------ 14 |  |  |  | 43 ------ 43 |  |  |  | 83 ------ 85 |  |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34,8 МВт (30 Гкал/ч) на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-30, твердом |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  | 8 ------ 7 |  |  |  | 14 ----- 15 |  |  |  | 26 ----- 25 |  |  |  |  | 42 ------- 43 |  |  |  |  | 67 ----- 67 |  |  |  |  | 92 ------ 92 |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-30, жидком и газе |  |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 -------- 5-13 |  |  |  |  |  | 15 ------- 16 |  |  |  | 37 ------ 37 |  |  |  | 66 ------ 63 |  |  |  |  | 93 ----- 93 |  |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 МВт (50 Гкал/ч) на топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-50, твердом |  |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 -------- 12-23 |  |  |  |  |  | 3 ----- 2 |  |  |  | 9 ------ 10 |  |  |  | 23 ----- 21 |  |  |  |  | 53 ------ 50 |  |  |  |  | 77 ------ 77 |  |  |  |  | 88 ------ 87 |  |  |  | 93 ------ 94 |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВГМ-50, жидком и газе |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 -------- 8-19 |  |  |  |  |  | 6 ---- 6 |  |  |  | 12 ------ 13 |  |  |  | 22 ----- 23 |  |  |  |  | 42 ------- 43 |  |  |  |  | 67 ------ 67 |  |  |  |  | 92 ------ 92 |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Тепловая сеть магистральная или распределительная |  | Диаметром 150-200 мм, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметром 250-300 мм, мощностью 46 МВт/ч (40 Гкал/ч), протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметром 400-500 мм, мощностью 58-116 МВт/ч (50-100 Гкал/ч), протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметром 500-1000 мм, мощностью 174-638 МВт/ч (150-550 Гкал/ч), протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 65 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 45 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Центральный тепловой пункт |  | Для нужд горячего водоснабжения и отопления (отдельно стоящие кирпичные или железобетонные) |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Ремонтно- производственная база |  | Для обслуживания теплоэнергетических объединений (предприятий) с установленным оборудованием общей теплопроизводительностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 116 и 116-232 МВт/ч (до 100 и 100-200 Гкал/ч) |  |  | 9 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 4 -------- 6-9 |  |  |  |  |  | 14 ----- 19 |  |  |  | 53 ----- 60 |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 232-464 МВт/ч (200-400 Гкал/ч) |  |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 --------- 10-14 |  |  |  |  |  | 10 ------ 12 |  |  |  | 26 ------ 27 |  |  |  | 56 ----- 56 |  |  |  |  | 84 ----- 85 |  |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Кабельная линия электропередачи |  | Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Воздушная линия электропередачи |  | Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 3 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  | 4 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Трансформатор- ная подстанция |  | Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 600 кВ · А с воздушными вводами 1 250, 1 360 и 2 630 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ · А с кабельными вводами 1 630 и 2 630 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 ------ 1 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Распределитель- ный пункт |  | Напряжением 6-10 кВ с числом линейных присоединений до 15 |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 ----- 2 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Комплекс электроснабжения |  | В составе: кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 5 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ · А - 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе: воздушные линии 0,4 кВ - общей протяженностью до 6 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ · А - до 3 шт. |  |  | 4 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 2 -------- 3-4 |  |  |  |  |  | 85 ------ 80 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Ремонтно- производственная база |  | Для обслуживания электрических сетей городов с населением, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 100 |  |  | 7 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 4 -------- 4-7 |  |  |  |  |  | 31 ------ 33 |  |  |  | 84 ----- 86 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-250 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 ------ 6-9 |  |  |  |  |  | 30 ----- 31 |  |  |  | 76 ----- 78 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | св. 250 |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 -------- 9-12 |  |  |  |  |  | 28 ------ 28 |  |  |  | 60 ------ 58 |  |  |  | 82 ------ 80 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Газонаполнитель- ная станция сжиженных газов |  | Производительность, т, сжиженного газа в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6000 |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  | 9 -------- 15-23 |  |  |  |  |  | 9 ------ 10 |  |  |  | 26 ------ 24 |  |  |  | 37 ----- 38 |  |  |  |  | 52 ------ 54 |  |  |  |  | 74 ----- 73 |  |  |  |  | 86 ------ 88 |  |  |  | 95 ------- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12000 |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  | 9 -------- 15-23 |  |  |  |  |  | 7 ------ 9 |  |  |  | 17 ----- 24 |  |  |  | 38 ------- 39 |  |  |  |  | 54 ----- 56 |  |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  |  | 81 ------ 84 |  |  |  | 89 ------- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20000 |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 ------ 14-23 |  |  |  |  |  | 13 ------ 14 |  |  |  | 20 ------ 25 |  |  |  | 41 ----- 37 |  |  |  |  | 51 ------ 51 |  |  |  |  | 63 ----- 67 |  |  |  |  | 74 ------ 82 |  |  |  | 89 ----- 94 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Районный пункт заполнения баллонов |  | Производительность сжиженного газа на 5000 бытовых установок в год |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 ------- 5-7 |  |  |  |  |  | 37 ----- 44 |  |  |  | 93 ------ 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Распределительная газовая сеть |  | Из стальных труб в две нитки диаметром 200-600 мм, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 94 ------ 94 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из стальных труб в одну нитку диаметром, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 200, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 68 ----- 62 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200-600, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 39 ----- 35 |  |  |  | 78 ----- 76 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром до 200 мм, протяженностью, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 98 ------ 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Эксплуатационная база газового |  | Для городов и населенных пунктов с населением, тыс. чел: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 2 ------ 3-4 |  |  |  |  |  | 65 ------ 60 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 2 ------- 4-5 |  |  |  |  |  | 51 ----- 57 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 3 ------ 6-8 |  |  |  |  |  | 30 ----- 36 |  |  |  | 72 ------ 83 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 4 -------- 8-11 |  |  |  |  |  | 15 ------ 19 |  |  |  | 47 ----- 62 |  |  |  | 87 ------ 97 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.* Сооружения по использованию газа метана |  | Газосборный пункт (ГСП), газгольдеры, факельная свеча, пункт управления свечей, трубопроводы газа, конденсатопроводы реконструкции котельной, производительность, млн. куб. м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 ------ 7-11 |  |  |  |  |  | 25 ------ 25 |  |  |  | 61 ------ 60 |  |  |  | 95 ------ 94 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  | 13 --------- 11-23 |  |  |  |  |  | 16 ------ 15 |  |  |  | 30 ----- 29 |  |  |  | 42 ----- 41 |  |  |  |  | 56 ----- 55 |  |  |  |  | 70 ---- 70 |  |  |  |  | 81 ------ 81 |  |  |  | 93 ----- 93 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Цветочные оранжереи |  | В составе: блоков оранжерей с соединительными коридорами, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных коммуникаций. Площадь, кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 54 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10000 |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 49 |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30000 |  |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 37 |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60000 |  |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 31 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Берегоукрепление |  | Откосные крепления железобетонными плитами высотой 10 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монолитными протяженностью 600 м |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 47 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сборными протяженностью 850 м |  |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 29 |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 29 |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47*. Набережная |  | Высотой 3 м. Вертикальная, протяженностью 1500 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из сборных железобетонных элементов |  |  |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 59 |  |  |  | 70 |  |  |  | 80 |  |  |  | 88 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из сборных железобетонных блоков |  |  |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 91 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Больверк протяженностью 1200 м из железобетонного шпунта |  |  |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 74 |  |  |  | 84 |  |  |  | 94 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высотой 5 м. Вертикальная протяженностью 520 м из заанкеренного сборного железобетонного шпунта; крепление откосов сборными железобетонными плитами высотой 2 м |  |  |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 19 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 77 |  |  |  | 90 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Больверк протяженностью 250 м из сборных железобетонных блоков |  |  |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 22 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Больверк протяженностью 350 м из железобетонного шпунта |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 38 |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Противооползне- вые мероприятия |  | На площади 2 га. В составе: сооружений из буронабивных свай укрепления склона, засыпки и укрепления тальверга оврага с устройством водосборного коллектора, уполаживания склона с устройством систем дренажа |  |  |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 86 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Плотина |  | Бетонная и железобетонная. Объем бетона 10 тыс. куб. м |  |  |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 22 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 92 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Производственная база для ремонта жилых домов, объектов соцкультбыта, лифтов |  |  | В составе: главного корпуса, лесопильного цеха, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных сетей. Производственная база на 220 тыс. чел. населения |  |  | 48 |  |  |  |  | 6 |  |  | 18 ----- 27-44 |  |  |  |  |  |  | 4 ---- 5 |  |  | 9 ---- 10 |  |  | 14 ----- 16 |  |  |  |  | 25 ---- 23 |  |  |  |  | 31 ----- 30 |  |  |  |  | 38 ----- 38 |  |  |  | 45 ----- 46 |  |  |  | 53 ---- 54 |  |  |  | 56 ----- 63 |  |  |  | 65 ----- 71 |  |  |  | 74 ------ 78 |  |  |  | 82 ----- 85 |  |  |  | 91 ----- 92 |  |  |  | 98 ------ 98 |  |  |  | 99 ----- 99 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |
| Санитарная очистка городов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. База дорожных и уборочных машин |  | На число дорожных и уборочных машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с открытой стоянкой, с вспомогательными зданиями и сооружениями |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 32 ----- 38 |  |  |  | 65 ----- 76 |  |  |  |  | 95 ----- 97 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 18 |  |  |  | 37 ----- 39 |  |  |  |  | 63 ----- 63 |  |  |  |  | 83 ----- 85 |  |  |  |  | 97 ---- 97 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 3,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 14 |  |  |  | 32 ----- 35 |  |  |  |  | 56 ------ 60 |  |  |  |  | 80 ----- 85 |  |  |  |  | 94 ------ 95 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 12 ------ 12 |  |  |  | 28 ------ 29 |  |  |  |  | 47 ----- 49 |  |  |  |  | 70 ----- 75 |  |  |  |  | 88 ---- 89 |  |  | 97 ----- 97 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52*. Мусороперераба- тывающий завод |  | В составе: главного корпуса, приемного и сортировочного корпусов, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мусороперерабатывающий завод производительностью, тыс. куб м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6 |  |  | 15 ------- 15-29 |  |  |  |  |  |  | 8 ----- 12 |  |  |  | 18 ----- 25 |  |  |  |  | 31 ----- 38 |  |  |  |  | 45 ------ 51 |  |  |  |  | 59 ----- 65 |  |  | 71 ----- 77 |  |  |  | 81 ----- 86 |  |  |  | 89 ----- 91 |  |  |  | 94 ---- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 6 |  |  | 21 ------- 15-35 |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 7 |  |  |  | 12 ----- 16 |  |  |  |  | 22 ----- 25 |  |  |  |  | 33 ---- 35 |  |  |  |  | 44 ---- 46 |  |  | 56 ---- 58 |  |  |  | 64 ----- 66 |  |  |  | 72 ---- 74 |  |  |  | 80 ----- 81 |  |  |  | 87 ------ 89 |  |  |  | 95 ------ 96 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Мусоропере- грузочная станция |  | В составе: разгрузочной площадки, приемного и загрузочного отделений, моечного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей. Мощность 200 тыс. куб. м/год |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 -------- 8-11 |  |  |  |  |  |  | 20 ----- 21 |  |  |  | 47 ----- 48 |  |  |  |  | 81 ----- 85 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Сливная станция для жидких нечистот |  | Сливная станция на 2 приемных места. Здание одноэтажное, кирпичное. Объем 891 куб. м |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 ------- 6-7 |  |  |  |  |  |  | 40 ----- 40 |  |  |  | 90 ----- 89 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55*. Усовершенство- ванный полигон складирования бытовых отходов |  | В составе: хоздвора, производственного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей, ямы "Беккари" со вскрывочной. Мощность, тыс. куб. м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  | 85 ----- 88 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 27 ----- 31 |  |  |  | 80 ----- 83 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 30 |  |  |  | 65 ----- 68 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Завод для сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) с использонием тепла |  | С тремя котлоагрегатами производительностью по сжиганию ТБО 15 т/ч |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 3 |  |  | 23 --------- 13-35 |  |  |  |  |  |  | 2 ---- 5 |  |  |  | 5 ----- 10 |  |  |  |  | 7 ------ 17 |  |  |  |  | 11 ------- 24 |  |  |  |  | 21 ------ 32 |  |  | 34 ----- 44 |  |  |  | 48 ------ 55 |  |  |  | 64 ------ 65 |  |  |  | 79 ----- 76 |  |  |  | 90 ------ 85 |  |  |  | 97 ----- 94 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленное водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. Водозаборные комплексы раздельного типа | При открытых источниках водоснабжения с подземными частями сооружений в сборном железобетоне, производительностью, л/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20-180, при глубине заложения насосной станции 3,6 м, берегового колодца 8 м |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  | 0,5 |  | 2 ------ 3-4 |  |  |  |  |  |  |  | 61 ----- 68 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20-180, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 10 м |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 0,5 |  | 2 ------ 4-5 |  |  |  |  |  |  |  | 52 ----- 58 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180-300, при глубине заложения насосной станции 3,6 м, берегового колодца 9 м |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 0,5 |  | 2 ------ 4-5 |  |  |  |  |  |  |  | 52 ----- 58 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180-300, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 11 м |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 2 ------ 5-6 |  |  |  |  |  |  |  | 30 ----- 32 |  |  |  | 89 ------ 91 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300-1000, при глубине заложения насосной станции 4,8 м, берегового колодца 10 м |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 3 ------ 5-7 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 28 |  |  |  | 78 ----- 80 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300-1000, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 11 м |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 2 ------ 5-6 |  |  |  |  |  |  |  | 30 ----- 32 |  |  |  | 89 ------ 91 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Водозаборные комплексы совмещенного типа | При открытых источниках водоснабжения с подземной частью сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в монолитном железобетоне, производительность, л/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20-180, при глубине заложения насосной станции 11 м |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 2 ----- 4-5 |  |  |  |  |  |  |  | 40 ------ 44 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180-300, при глубине заложения насосной станции 15 м |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 2 -------- 6-7 |  |  |  |  |  |  |  | 29 ----- 32 |  |  |  | 72 ----- 74 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300-1000, при глубине заложения насосной станции 17 м |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 3 ----- 6-8 |  |  |  |  |  |  |  | 23 ------ 25 |  |  |  | 62 ----- 64 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сборном железобетоне, производительность, куб. м/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0-3,0, при глубине заложения насосной станции 12,6 м и способе строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "опускной колодец" |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 2 ------ 8-9 |  |  |  |  |  |  |  | 30 ------ 35 |  |  |  | 58 ----- 62 |  |  | 95 ----- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "стена в грунте" |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 2 ------- 6-7 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ----- 39 |  |  |  | 78 ---- 81 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5-2,5, при глубине заложения насосной станции 16,2 м и опускном способе строительства |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  | 3 -------- 8-10 |  |  |  |  |  |  |  | 27 ------ 29 |  |  |  | 53 ----- 58 |  |  | 86 ------ 90 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,0-3,0, при глубине заложения насосной станции 19,8 м и опускном способе строительства |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 3 ----- 9-11 |  |  |  |  |  |  |  | 25 ----- 27 |  |  |  | 48 ------ 54 |  |  | 79 ------ 82 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Бытовое обслуживание населения

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| Предприятия химической чистки и крашения одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*. Фабрика химической чистки и крашения одежды | Мощность 600 кг/смену. Здание одноэтажное, объем 9,6 тыс. куб. м | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 ----- 9 |  |  |  | 14 ------ 23 |  |  | 47 ----- 60 |  |  | 96 ------ 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 2000 кг/смену. Здание одноэтажное, объем 25,6 тыс. куб.м | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 ---------- 13-14 |  |  |  | 11 ----- 12 |  |  | 37 ------ 41 |  |  | 69 ------ 70 |  |  | 86 ------- 88 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2*. Фабрика химической чистки одежды | Мощность 1000 кг/смену. Здание одноэтажное, объем 14,2 тыс. куб.м | 11 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 ------- 9-10 |  |  |  | 15 ------ 18 |  |  | 50 ------- 64 |  |  | 81 -------- 95 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3*. Предприятие по стирке белья и химической чистке одежды | Мощность 400 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 4,9 тыс. куб.м | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 ----- 6 |  |  |  | 20 ------ 22 |  |  | 85 ------ 86 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 600 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 5,8 тыс. куб.м | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 ------ 7 |  |  |  | 18 ----- 22 |  |  | 71 ------ 77 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 800 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 6,4 тыс. куб.м | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 ------ 7-8 |  |  |  | 14 ------ 22 |  |  | 86 -------- 88 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Химическая чистка и прачечная с баней на 50 мест | Мощность 500 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 8,9 тыс. куб.м | 11 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 --------- 9-10 |  |  |  | 15 ------- 18 |  |  | 43 ------- 64 |  |  | 81 ----- 85 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия ремонта бытовых машин и приборов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завод ремонта бытовых машин и приборов | Мощность 520 тыс. руб/год.. Здание двухэтажное, объем 7 тыс. куб.м |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 ------ 6 |  |  |  | 14 ----- 18 |  |  | 60 ------ 70 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 20,7 тыс. куб.м |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 1 ---- 9 |  |  |  | 13 ---- 22 |  |  | 36 ----- 59 |  |  | 96 ------- 99 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 29,5 тыс. куб.м |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 2 ------- 12-13 |  |  |  | 11 ---- 12 |  |  | 34 ---- 42 |  |  | 71 ----- 81 |  |  | 95 ----- 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 39,7 тыс. куб.м |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 2 --------- 16-17 |  |  |  | 6 ------ 10 |  |  | 15 ------ 26 |  |  | 30 ------- 53 |  |  | 61 ------- 82 |  |  | 92 ------- 96 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
| 6. Завод ремонта теле- и радиоаппаратуры | Мощность 500 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 10,3 тыс. куб.м |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 1 ----- 9 |  |  |  | 14 ----- 20 |  |  | 37 ------ 55 |  |  | 96 ------- 99 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 20,0 тыс. куб.м |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 1 ----- 9 |  |  |  | 15 ----- 17 |  |  | 47 ----- 52 |  |  | 95 ----- 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1500 тыс. руб/год.Здание четырехэтажное, объем 29,6 тыс. куб.м |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 2 ---------- 13-14 |  |  |  | 11 ------ 15 |  |  | 32 ------- 40 |  |  | 70 ------- 80 |  |  | 95 ------- 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома бытовых услуг, блоки производственных цехов, комплексные предприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Прачечная- химчистка спецодежды (для рабочих машиностроительных специальностей) | Мощность 500 кг/смену. Здание одноэтажное с подвалом, объем 4,8 тыс. куб.м |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 1 ------ 8 |  |  |  |  | 21 ------- 29 |  |  | 75 ----- 83 |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дом бытовых услуг | Мощность 590 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 7,6 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  | 1 ----- 8 |  |  |  |  | 14 ------ 22 |  |  | 38 ------ 67 |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 828 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 13,4 тыс. куб.м |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 1 ----- 9 |  |  |  |  | 15 ------ 17 |  |  | 54 ---- 72 |  |  | 90 -------- 98 |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 966 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 19,5 тыс. куб.м |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  | 2 ------ 9-10 |  |  |  |  | 12 ------ 14 |  |  | 34 ----- 52 |  |  | 73 ----- 86 |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 2198 тыс. руб/год. Здание пятиэтажное, объем 27,1 тыс. куб.м |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  | 2 ------ 12-13 |  |  |  |  | 11 ----- 12 |  |  | 34 ------ 42 |  |  | 71 ----- 81 |  |  | 95 ------ 98 |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Блок производственных цехов | Мощность 625 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 17,9 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  | 1 ------ 8 |  |  |  |  | 15 ----- 22 |  |  | 37 ------ 66 |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1200 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 30,0 тыс. куб.м |  |  | 17 |  |  |  | 2 |  | 2 -------- 15-16 |  |  |  |  | 7 ----- 7 |  |  | 21 ------- 25 |  |  | 44 -------- 53 |  |  | 71 ------- 84 |  |  | 96 ---- 97 |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |
|  | Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 55,0 тыс. куб.м |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  | 3 --------- 17-19 |  |  |  |  | 8 -------- 8 |  |  | 17 ------ 21 |  |  | 29 ------ 37 |  |  | 46 ------- 58 |  |  | 68 ------- 80 |  |  | 93 ----- 96 |  |  | 100 ------- 100 |
| Другие объекты бытового обслуживания населения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Фабрика ремонта и пошива обуви | Мощность 600 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 11,3 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  | 1 ------ 8 |  |  |  |  | 14 ----- 20 |  |  | 36 ----- 67 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 19,3 тыс. куб.м |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 1 ----- 9 |  |  |  |  | 14 ----- 20 |  |  | 37 ------ 55 |  |  | 83 ------ 89 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 3000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 32,3 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  | 2 -------- 16-17 |  |  |  |  | 6 ----- 10 |  |  | 15 ---- 26 |  |  | 30 ----- 53 |  |  | 61 ----- 82 |  |  | 92 ------ 96 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |
| 11. Фабрика ремонта и пошива одежды | Мощность 500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 18,9 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  | 1 ------ 8 |  |  |  |  | 17 ---- 21 |  |  | 72 ------ 78 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 20,77 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  | 2 --------- 13-14 |  |  |  |  | 7 ----- 9 |  |  | 34 ------ 48 |  |  | 76 ----- 86 |  |  | 96 ----- 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Фабрика изготовления и ремонта трикотажных изделий | Мощность 500 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 7,2 тыс. куб.м |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  | 1 ---- 7 |  |  |  |  | 16 ----- 21 |  |  | 54 ---- 77 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 21,5 тыс. куб.м |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 1 ----- 9 |  |  |  |  | 12 ----- 18 |  |  | 50 ------ 70 |  |  | 90 ------ 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 29,4 тыс. куб.м |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  | 2 --------- 12-13 |  |  |  |  | 10 ------ 13 |  |  | 32 ------ 40 |  |  | 69 ----- 80 |  |  | 95 ------ 98 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. Фабрика ремонта и изготовления мебели | Мощность 650 тыс. руб/год. Здание одноэтажное, объем 27,7 тыс. куб.м |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 1 ------ 9 |  |  |  |  | 16 -------- 20 |  |  | 43 ----- 57 |  |  | 77 ------ 82 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 28,5 тыс. куб.м |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 1 ----- 9 |  |  |  |  | 8 ----- 10 |  |  | 25 ----- 34 |  |  | 58 ----- 76 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 50,1 тыс. куб.м |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  | 3 ------ 17-19 |  |  |  |  | 8 ------ 8 |  |  | 14 -------- 19 |  |  | 26 ------- 35 |  |  | 40 -------- 58 |  |  | 65 ------- 80 |  |  | 93 ------ 96 |  |  | 100 ------ 100 |
| 14. Фабрика фоторабот | Мощность 250 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 5,9 тыс. куб.м |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  | 1 ----- 7 |  |  |  |  | 15 ------ 20 |  |  | 55 ------ 76 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 500 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 11,0 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  | 1 ----- 8 |  |  |  |  | 17 -------- 22 |  |  | 62 ------ 75 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 800 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 19,8 тыс. куб.м |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 1 ----- 9 |  |  |  |  | 11 ------ 15 |  |  | 29 ----- 42 |  |  | 80 ------ 86 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Дом проката | Мощность 500 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 19,8 тыс. куб.м |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 1 ------- 9 |  |  |  |  | 13 ------ 15 |  |  | 43 ------ 51 |  |  | 83 ----- 90 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Ломбард | Мощность 20 тыс. единиц хранения. Здание двухэтажное, объем 8,5 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  | 1 ------ 8 |  |  |  |  | 14 ------ 23 |  |  | 38 ----- 65 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50 тыс. единиц хранения. Здание двухэтажное, объем 20,5 тыс. куб.м |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  | 2 --------- 9-10 |  |  |  |  | 9 ------- 11 |  |  | 41 ------- 54 |  |  | 88 ------ 96 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бани и прачечные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Баня с прачечной | Баня на 10 мест с прачечной на 100 кг сухого белья в смену. Здание одноэтажное объемом 1 тыс. куб.м |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 ----- 3 |  |  |  | 97 ------- 97 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баня на 50 мест с прачечной на 500 кг сухого белья в смену. Здание одноэтажное объемом 7 тыс. куб.м |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  | 3 ------- 6-8 |  |  |  | 21 ------ 24 |  |  | 71 ------- 77 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Баня | На 50 мест. Здание одноэтажное объемом 2 тыс. куб.м |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 1 ----- 5 |  |  |  | 51 ------ 55 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 100 мест с расширенным комплексом услуг. Здание двухэтажное. Объем 15 тыс. куб.м |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 3 ------- 7-9 |  |  |  | 15 ----- 17 |  |  | 47 ------ 52 |  | 93 ------ 94 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 200 мест с расширенным комплексом услуг. Здание трехэтажное. Объем 27 тыс. куб.м |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 3 -------- 9-11 |  |  |  | 16 ------- 17 |  |  | 40 ------- 40 |  | 70 ------ 71 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Прачечная | Производительность 1 т сухого белья в смену. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. куб.м |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  | 2 ------- 7-9 |  |  |  | 22 ------ 27 |  |  | 87 ------ 83 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность 1,5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 7,5 тыс. куб.м |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  | 4 -------- 7-10 |  |  |  | 15 --------- 23 |  |  | 38 ----- 53 |  | 75 ------ 86 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность 3 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 14 тыс. куб.м |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 5 ------- 7-11 |  |  |  | 14 ------- 22 |  |  | 31 ------ 48 |  | 75 ------ 82 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность 5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 35 тыс. куб.м |  |  |  | 16 |  |  |  | 2 |  | 6 --------- 10-15 |  |  |  | 13 ------ 21 |  |  | 27 ------ 47 |  | 44 ------ 68 |  |  | 74 ------ 84 |  |  | 97 ----- 93 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
|  | Производительность 7,5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 35 тыс. куб.м |  |  |  | 17 |  |  |  | 2 |  | 7 -------- 10-16 |  |  |  | 12 ------ 17 |  |  | 25 ------ 35 |  | 45 ------ 56 |  |  | 62 ------ 72 |  |  | 82 ------- 87 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
|  | Производительность 10 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 50 тыс. куб.м |  |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  | 7 --------- 11-17 |  |  |  | 7 --------- 14 |  |  | 20 ------- 32 |  | 31 -------- 53 |  |  | 55 -------- 74 |  |  | 83 -------- 90 |  |  | 100 -------- 100 |  |  |  |  |
| 20*. Комплексный приемный пункт бытового обслуживания населения для усадеб колхозов и совхозов с численностью населения 3 тыс. чел. | Мощность 65 тыс. руб/год общих услуг. Здание одноэтажное, объем 2 тыс. куб.м |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 ------ 4 |  |  |  | 67 ------- 88 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Крематорий | На две печи. Здание двухэтажное. Объем 9 тыс. куб.м |  |  |  | 21 |  |  |  | 3 |  | 6 --------- 15-20 |  |  |  | 12 ------- 15 |  |  | 30 ------- 33 |  | 42 ------ 45 |  |  | 66 ------ 67 |  |  | 80 -------- 83 |  |  | 90 ------ 92 |  |  | 100 ------ 100 |  |

4. Просвещение и культура

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- тель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж обору- дования |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 |  |
| Детские дошкольные учреждения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады; детские ясли-сады, объединенные с начальной школой; | На 25 мест с расширением до 50. Объем 1,5 тыс. куб.м. Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детские ясли-сады для детей с дефектами умственного и физического разтития; | кирпичное | 4 | 1 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 32 ---- 38 | 75 ---- 88 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детские сады с сезонным расширением | крупноблочное | 4 | 1 | - |  |  | 7 ---- 8 |  | 33 ------ 33 | 76 ---- 89 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пристройки дополнительных | На 25-45 мест 2 группы. Объем 2,0 тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| помещений | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 4 | 1 | - |  |  | 9 ---- 10 |  | 33 ----- 39 | 73 ------ 86 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 4 | 1 | - |  |  | 9 ---- 10 |  | 31 ----- 37 | 72 ---- 85 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 3,5 | 1 | - |  |  | 8 --- 9 |  | 35 ---- 40 | 77 ---- 89 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное или из других мелкоштучных материалов | 4 | 1 | - |  |  | 8 --- 9 |  | 30 ---- 34 | 70 ---- 82 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное брусчатое | 4 | 1 | - |  |  | 9 ---- 10 |  | 33 ----- 39 | 74 ---- 87 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 50 мест с расширением до 95. Объем 2,5 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 5 | 1 | - |  |  | 6 ---- 7 |  | 17 ---- 19 | 41 ---- 48 | 82 ----- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопаельное | 5 | 1 | - |  |  | 7 ---- 8 |  | 19 ----- 21 | 43 ---- 51 | 84 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 25 мест плюс 40 учащихся. Объем 3 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 5 | 1 | - |  |  | 7 --- 8 |  | 19 --- 21 | 40 --- 47 | 78 ---- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 5 | 1 | - |  |  | 8 --- 9 |  | 20 ---- 22 | 41 ---- 48 | 80 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 50 мест плюс 80 учащихся. Здание кирпичное. Объем 3,5 тыс. куб.м | 5 | 1 | - |  |  | 8 --- 9 |  | 21 --- 23 | 43 ---- 49 | 78 ----- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 90 мест с расширением до 180. Здание крупнопанельное. Объем 4 тыс. куб.м | 6 | 1 | - |  |  | 7 --- 8 |  | 15 ---- 18 | 32 --- 38 | 59 ----- 71 | 81 ---- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 95 мест 4 группы. Объем 4,5 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6 | 1 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 20 ----- 25 | 42 ---- 50 | 65 ---- 77 | 86 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 6 | 1 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 19 ---- 24 | 41 ---- 49 | 64 ----- 76 | 85 ---- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 5 | 1 | - |  |  | 7 ---- 8 |  | 21 ----- 25 | 47 ---- 54 | 77 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное или из других мелкоштучных материалов | 6 | 1 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 21 ---- 24 | 41 ---- 48 | 62 ---- 74 | 88 ---- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное | 6 | 1 | - |  |  | 8 --- 9 |  | 22 ---- 25 | 40 ---- 47 | 59 ----- 71 | 89 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 140-160 мест 6 групп. Объем 5,5 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 6,5 | 1 | - |  |  | 7 --- 8 |  | 18 ---- 20 | 33 ---- 39 | 53 ------ 60 | 75 ----- 82 | 95 ---- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6,5 | 1 | - |  |  | 7 ----- 8 |  | 19 ---- 21 | 35 ---- 40 | 56 ----- 62 | 76 ----- 83 | 95 ---- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 5,5 | 1 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 22 ----- 25 | 43 ---- 51 | 68 ---- 79 | 94 ----- 97 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 6 | 1 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 18 ---- 20 | 42 ---- 49 | 70 ---- 78 | 93 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 190 мест 8 групп. Объем 7,5 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 7 | 1 | - |  |  | 7 ---- 8 |  | 19 ---- 22 | 35 ---- 41 | 52 ---- 60 | 67 ----- 78 | 87 ---- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 6 | 1 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 19 ---- 21 | 41 ---- 48 | 66 ----- 74 | 83 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 8 | 1 | - |  |  | 6 ---- 7 |  | 16 ----- 18 | 28 ---- 32 | 42 ----- 48 | 55 ---- 65 | 72 ----- 80 |  | 88 ----- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 280-330 мест 12-14 групп. Объем 15 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 9 | 1,5 | - |  |  | 6 ---- 7 |  | 16 ---- 18 | 27 ---- 31 | 37 ---- 44 | 49 ---- 58 | 61 ----- 71 |  | 76 ----- 84 |  | 89 ----- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 8 | 1,5 | - |  |  | 6 ---- 7 |  | 18 ---- 21 | 31 ---- 36 | 46 --- 52 | 56 ----- 67 | 73 ----- 81 |  | 88 ----- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 10 | 1,5 | - |  |  | 6 --- 7 |  | 14 ---- 16 | 23 ---- 26 | 34 ---- 38 | 45 ---- 51 | 55 ---- 64 |  | 66 ----- 76 |  | 78 ---- 87 |  | 91 ---- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дом ребенка | На 100 мест. Здание двухэтажное, кирпичное, с подвалом. Объем 6,9 тыс. куб.м | 7 | 1,5 | - |  |  | 5 --- 5 |  | 11 ---- 12 | 21 ---- 23 | 47 ----- 51 | 72 ----- 79 | 91 ---- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Детский дом | На 150 мест. Здание двухэтажное, кирпичное, с подвалом. Объем 9,7 тыс. куб.м | 9 | 2 | - |  |  | 4 ---- 5 |  | 8 ---- 10 | 15 ---- 18 | 23 ----- 33 | 41 ----- 48 | 57 ----- 68 |  | 75 ----- 83 |  | 92 ----- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Крытый бассейн для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста | Единовременная пропускная способность - 45 чел. Стены здания из обыкновенного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом. Объем 4 тыс. куб.м | 8 | 1,5 | - |  |  | 2 ---- 2 |  | 6 ---- 6 | 16 ---- 16 | 24 ----- 25 | 48 ----- 50 | 80 ---- 82 |  | 94 ----- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Школы общеобразовательные и специальные, сблокированные | На 40-80 учащихся. Объем 1,5 тыс. куб.м. Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебные блоки с блоками общешкольных помещений | кирпичное | 4 | 1 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 30 ----- 36 | 72 ----- 84 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 4 | 1 | - |  |  | 9 ---- 10 |  | 33 ----- 39 | 74 ----- 87 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное брусчатое | 4 | 1 | - |  |  | 9 ---- 10 |  | 35 ---- 40 | 74 ---- 88 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 108 учащихся. Объем 5,5 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 6 | 1 | - |  |  | 4 --- 5 |  | 18 ---- 21 | 35 ---- 44 | 60 ---- 72 | 81 ---- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 132-350 учащихся на 9-11 классов. Объем 12 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6 | 1 | - |  |  | 6 ---- 8 |  | 19 ----- 23 | 38 ----- 47 | 63 ----- 74 | 85 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 6 | 1 | - |  |  | 6 ---- 8 |  | 18 ---- 22 | 36 ----- 45 | 61 ---- 72 | 84 ---- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 7 | 1 | - |  |  | 5 ---- 7 |  | 14 ---- 17 | 26 ----- 31 | 46 ----- 57 | 66 ----- 83 | 86 ---- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 422-694 учащихся на 11-18 классов. Объем 20 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 8 | 1,5 | - |  |  | 5 ---- 6 |  | 11 ---- 13 | 18 ----- 21 | 30 ---- 35 | 46 ---- 55 | 72 ----- 88 |  | 92 ---- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 8 | 1,5 | - |  |  | 5 ---- 6 |  | 10 ---- 12 | 16 ---- 20 | 29 ---- 34 | 45 ----- 54 | 71 ---- 87 |  | 92 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 9 | 1 | - |  |  | 4 ---- 5 |  | 9 ---- 10 | 18 ---- 21 | 28 ----- 34 | 39 ----- 48 | 54 ----- 65 |  | 77 ----- 89 |  | 94 ---- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 844 учащихся на 22 класса. Объем 30 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 11 | 1,5 | - |  |  | 3 ---- 4 |  | 9 ---- 10 | 15 ----- 17 | 22 ----- 25 | 30 ----- 35 | 40 ----- 47 |  | 52 ----- 60 |  | 63 ----- 73 |  | 74 ----- 85 |  | 90 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 10 | 1 | - |  |  | 3 ---- 4 |  | 9 ----- 11 | 15 ----- 18 | 22 ----- 26 | 31 ----- 37 | 43 ----- 51 |  | 57 ----- 65 |  | 72 ----- 80 |  | 90 ----- 93 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 12 | 1,5 | - |  |  | 2 ----- 3 |  | 7 ----- 9 | 13 ---- 16 | 20 ----- 24 | 27 ----- 33 | 38 ---- 44 |  | 49 ---- 56 |  | 61 ----- 69 |  | 73 ----- 81 |  | 85 ----- 90 | 94 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 1266-1688 учащихся на 33-44 класса. Объем 40-50 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 13 | 2 | - |  |  | 2 --- 3 |  | 7 ---- 8 | 12 ---- 14 | 18 ----- 21 | 24 ----- 29 | 32 ----- 38 |  | 40 ----- 48 |  | 50 ----- 59 |  | 60 ---- 70 |  | 72 ----- 81 | 82 ---- 90 | 92 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 12 | 2 | - |  |  | 2 ---- 3 |  | 7 ---- 9 | 13 ---- 16 | 20 ---- 24 | 27 ---- 33 | 38 ---- 44 |  | 49 --- 56 |  | 61 ---- 69 |  | 73 ---- 81 |  | 85 ----- 90 | 94 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 14 | 2 | - |  |  | 2 ---- 3 |  | 5 ---- 7 | 11 ----- 13 | 16 ---- 19 | 22 ----- 26 | 28 ----- 34 |  | 32 ----- 42 |  | 43 ---- 51 |  | 50 ----- 60 |  | 59 ----- 71 | 70 ----- 82 | 81 ---- 91 | 94 ---- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 2100 учащихся на 22 плюс 33 класса. Объем 55 тыс. куб.м. Здание крупнопанельное | 13 | 2 | - |  |  | 2 ---- 3 |  | 7 ---- 8 | 12 ----- 14 | 17 ----- 21 | 23 ----- 25 | 31 ----- 38 |  | 39 ---- 48 |  | 49 ----- 59 |  | 59 ----- 69 |  | 70 ---- 80 | 80 ----- 89 | 90 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 2532 учащихся на 33 плюс 33 класса. Объем 60 тыс. куб.м. Здание крупнопанельное | 14 | 2 | - |  |  | 2 ---- 3 |  | 5 ---- 7 | 11 ----- 13 | 16 ----- 19 | 22 ----- 26 | 28 ----- 33 |  | 34 ----- 41 |  | 41 ----- 49 |  | 49 ----- 58 |  | 59 ---- 68 | 69 ----- 78 | 80 --- 88 | 92 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Блоки пристроек недостающих помещений к существующим зданиям школ и другие типы | На 4 учебных помещения. Объем 2,5 тыс. куб.м. Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блоков | кирпичное | 4 | 0,5 | - |  |  | 11 ---- 12 |  | 39 ---- 41 | 82 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 3 | 0,5 | - |  |  | 22 ------ 23 |  | 76 ----- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 6 учебных помещений. Объем 3,5 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 4 | 0,5 | - |  |  | 10 ----- 11 |  | 37 ----- 39 | 80 ----- 81 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 4 | 0,5 | - |  |  | 12 ---- 13 |  | 39 ----- 40 | 78 ----- 82 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 9 учебных помещений. Объем 4,5 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 5 | 0,5 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 30 ---- 32 | 64 ------ 67 | 85 ----- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 4 | 0,5 | - |  |  | 11 ----- 12 |  | 36 ----- 38 | 74 ----- 76 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Детские дома и школы-интернаты | На 145-150 мест. Здание кирпичное. Объем здания 15 тыс. куб.м. | 11 | 1 | - |  |  | 4 ----- 4 |  | 9 ---- 10 | 15 ------ 17 | 22 ----- 26 | 34 ----- 38 | 46 ----- 50 |  | 57 ----- 62 |  | 71 ----- 76 |  | 83 ---- 87 |  | 93 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 175-200 мест. Здание кирпичное. Объем здания 22 тыс. куб.м. | 13 | 2 | - |  |  | 3 ----- 3 |  | 5 --- 6 | 8 ---- 10 | 13 ------ 17 | 20 ----- 24 | 33 ---- 37 |  | 47 ----- 52 |  | 62 ----- 67 |  | 78 ----- 82 |  | 88 ---- 90 | 94 ---- 95 | 98 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 260-280 учащихся. Объем 20 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 12 | 1,5 | - |  |  | 4 ---- 4 |  | 7 ---- 8 | 12 ---- 14 | 18 ----- 22 | 28 ----- 32 | 40 ----- 44 |  | 52 ----- 57 |  | 67 ----- 72 |  | 80 ---- 84 |  | 91 ----- 93 | 97 ---- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 11 | 1,5 | - |  |  | 4 ---- 4 |  | 10 ----- 11 | 17 ---- 19 | 23 ----- 27 | 35 ----- 39 | 48 ---- 52 |  | 60 ---- 65 |  | 73 ----- 78 |  | 84 ---- 88 |  | 94 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 11 | 1,5 | - |  |  | 4 ---- 4 |  | 10 ----- 11 | 16 ---- 18 | 22 ----- 26 | 33 ----- 37 | 44 ---- 50 |  | 59 ----- 64 |  | 72 ----- 77 |  | 85 ---- 89 |  | 95 ---- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 340-380 учащихся. Объем 25 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 14 | 1,5 | - |  |  | 2 --- 3 |  | 4 --- 6 | 11 ---- 13 | 16 ----- 22 | 22 ---- 32 | 29 ----- 42 |  | 38 ---- 51 |  | 48 ----- 60 |  | 59 ----- 68 |  | 68 ---- 76 | 78 ----- 83 | 88 ----- 90 | 95 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 13 | 1,5 | - |  |  | 3 ---- 4 |  | 6 ---- 7 | 9 ----- 11 | 15 ----- 19 | 21 ---- 25 | 35 ---- 39 |  | 49 ---- 54 |  | 63 ----- 68 |  | 79 ----- 83 |  | 90 ---- 92 | 96 ----- 97 | 98 ---- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 13 | 1,5 | - |  |  | 3 ---- 4 |  | 5 ---- 6 | 8 ----- 10 | 14 ----- 18 | 20 ---- 24 | 34 ----- 38 |  | 48 ---- 53 |  | 62 ----- 67 |  | 78 ----- 82 |  | 89 ---- 91 | 95 ---- 96 | 97 ----- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Спальные корпуса, детские дома семейного типа | На 50-80 мест. Объем 3 тыс. куб.м. Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 4 | 1 | - |  |  | 8 ---- 9 |  | 31 ---- 37 | 81 ---- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 4 | 1 | - |  |  | 9 ---- 10 |  | 33 ----- 40 | 87 ---- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное брусчатое | 4 | 1 | - |  |  | 9 ------ 10 |  | 32 ----- 38 | 75 ------ 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 120 мест. Объем 4 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 5 | 1 | - |  |  | 7 ---- 8 |  | 23 ----- 28 | 30 ----- 56 | 82 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 6 | 1 | - |  |  | 7 ---- 8 |  | 15 ----- 18 | 32 ------ 38 | 59 ------ 71 | 81 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 160-200 мест. Объем 5-6 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 7 | 1,5 | - |  |  | 3 ----- 4 |  | 10 ---- 11 | 21 ---- 23 | 47 ----- 51 | 75 ----- 79 | 95 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6 | 1 | - |  |  | 4 ---- 5 |  | 18 ----- 20 | 47 ----- 50 | 75 ------ 80 | 96 ---- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 6 | 1 | - |  |  | 3 ----- 4 |  | 15 ----- 17 | 43 ------ 47 | 72 ----- 77 | 95 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 280 мест. Здание крупноблочное. Объем 10 тыс. куб.м. | 8 | 1,5 | - |  |  | 5 ----- 6 |  | 10 ----- 12 | 16 ----- 19 | 29 ------ 33 | 45 ----- 49 | 62 ----- 67 |  | 80 ----- 84 |  | 93 ----- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Межшкольные учебно- производственные комбинаты | На 60-120 мест (2-4 группы). Здание кирпичное. Объем 15 тыс. куб.м | 12 | 2 | - |  |  | 3 --- 5 |  | 8 --- 9 | 13 ----- 15 | 21 ------ 26 | 34 ----- 41 | 50 ----- 58 |  | 62 ----- 73 |  | 76 ----- 81 |  | 83 ----- 88 |  | 91 ----- 94 | 97 ----- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 150-180 мест (6 групп). Здание крупноблочное. Объем 20 тыс. куб.м | 13 | 2 | - |  |  | 2 ---- 3 |  | 6 ---- 7 | 10 ---- 12 | 17 ----- 22 | 25 ----- 34 | 37 ---- 46 |  | 49 ----- 61 |  | 62 ----- 73 |  | 76 ----- 81 |  | 83 ----- 88 | 91 ----- 94 | 97 ----- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 300 мест (10 групп). Объем здания 30 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные | 18 | 2 | - |  |  | 1 ------ 2 |  | 4 ---- 5 | 6 ---- 8 | 9 ----- 12 | 13 ----- 16 | 18 ----- 21 |  | 22 ----- 26 |  | 26 ----- 32 |  | 33 ----- 39 |  | 40 ----- 47 | 49 ----- 56 | 58 ----- 64 | 69 ---- 72 | 72 ----- 79 | 81 ----- 86 | 89 ----- 93 | 96 ----- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 450 мест (15 групп). Объем здания 35 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные | 21 | 2 | - |  |  | 1 ---- 2 |  | 3 ---- 4 | 4 ---- 7 | 8 ----- 11 | 13 ---- 16 | 16 ---- 21 |  | 20 ----- 26 |  | 24 ----- 31 |  | 29 ----- 36 |  | 35 ----- 42 | 43 ----- 49 | 51 ----- 56 | 59 ---- 64 | 66 ----- 72 | 72 ----- 78 | 78 ---- 83 | 83 ----- 88 | 90 ----- 93 | 93 ---- 96 | 97 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 10. Станция юных техников | На 100 мест. Здание кирпичное. Объем 5 тыс. куб.м. | 8 | 1,5 | - |  |  | 6 ----- 7 |  | 15 ------ 17 | 25 ---- 29 | 38 ----- 43 | 58 ------ 61 | 76 ----- 80 |  | 94 ------ 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 200 мест. Здание кирпичное. Объем 12 тыс. куб.м. | 11 | 2 | - |  |  | 4 ---- 5 |  | 7 ---- 8 | 10 ----- 12 | 18 ------ 19 | 25 ------ 27 | 35 ----- 37 |  | 46 ---- 51 |  | 61 ------ 70 |  | 78 ----- 84 |  | 90 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 300 мест. Здание кирпичное. Объем 14 тыс. куб.м. | 12 | 2 | - |  |  | 4 ----- 4 |  | 8 ---- 9 | 13 ----- 15 | 19 ---- 23 | 28 ----- 32 | 41 ----- 45 |  | 52 ----- 57 |  | 68 ----- 73 |  | 80 ----- 84 |  | 92 ----- 94 | 98 ----- 98 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Станция юных натуралистов | На 140 мест. Здание кирпичное. Объем 7 тыс. куб.м. | 9 | 1,5 | - |  |  | 6 ------ 7 |  | 14 ------ 16 | 23 ----- 27 | 36 ----- 41 | 50 ----- 56 | 63 ------ 72 |  | 77 ------ 85 |  | 91 ------ 95 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 220 мест. Здание кирпичное. Объем 14 тыс. куб.м. | 12 | 2 | - |  |  | 4 ----- 4 |  | 7 ---- 8 | 12 ---- 14 | 19 ----- 23 | 30 ----- 34 | 40 ---- 44 |  | 54 ----- 59 |  | 69 ----- 74 |  | 80 ----- 84 |  | 91 ----- 93 | 97 ----- 98 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Учебный гараж межшкольного производственного комбината | На 4 автомашины. Объем 2 тыс. куб.м. Здание кирпичное | 5 | 1 | - |  |  | 7 ----- 8 |  | 18 ----- 20 | 43 ----- 50 | 86 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дворцы и дома пионеров (со зрительным залом) | На 150 посещений (200 мест). Здание кирпичное. Объем 30 тыс. куб.м. | 23 | 3 | - |  |  | 1 ---- 1 |  | 2 ----- 3 | 4 ---- 5 | 6 ---- 8 | 10 ----- 12 | 14 ------ 17 |  | 19 ----- 22 |  | 24 ----- 28 |  | 29 ----- 34 |  | 34 ----- 40 | 39 ------ 46 | 44 ----- 52 | 49 ----- 58 | 54 ----- 64 | 59 ----- 70 | 65 ----- 76 | 70 ------ 81 | 76 ----- 86 | 84 ----- 91 | 90 ------ 94 | 95 ----- 97 | 98 ---- 99 |  | 100 ------ 100 |  |  |
| 14. Дворцы и дома пионеров | На 300 посещений (340 мест). Здание кирпичное. Объем 33 тыс. куб.м. | 24 | 3 | - |  |  | 1 ---- 1 |  | 2 ----- 3 | 4 ---- 5 | 6 ---- 8 | 10 ----- 12 | 13 ------ 16 |  | 16 ----- 18 |  | 20 ------ 25 |  | 24 ----- 30 |  | 28 ------ 35 | 33 ---- 40 | 39 ----- 46 | 45 ---- 52 | 50 ------ 58 | 55 ----- 64 | 60 ---- 70 | 65 ---- 75 | 69 ----- 80 | 71 ----- 85 | 79 ----- 89 | 85 ----- 93 | 93 ----- 97 |  | 97 ----- 99 |  | 100 ----- 100 |
| 15. Лагерь труда и отдыха | На 35 мест. Здание кирпичное. Объем 1,5 тыс. куб.м. | 4 | 0,5 | - |  |  | 9 ----- 11 |  | 35 ----- 41 | 75 ---- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 160 мест. Объем 10 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 8 | 1,5 | - |  |  | 6 --- 7 |  | 15 ----- 17 | 26 ------ 29 | 38 ----- 42 | 58 ---- 62 | 78 ----- 81 |  | 96 ------ 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 9 | 1,5 | - |  |  | 4 ---- 5 |  | 9 ----- 11 | 16 ----- 19 | 28 ----- 32 | 42 ----- 48 | 58 ----- 64 |  | 76 ----- 82 |  | 92 ----- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Пионерский лагерь - база отдыха | Комплекс зданий. На 640/500 мест. Здания кирпичные. Объем 20 тыс. куб.м | 12 | 1,5 | - |  |  | 4 ---- 5 |  | 7 --- 8 | 12 ----- 15 | 19 ----- 23 | 28 ----- 33 | 40 ------ 44 |  | 52 ------ 57 |  | 68 ------ 73 |  | 80 ----- 84 |  | 91 ------ 93 | 98 ------ 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Тир | Для стрельбы на дистанции 50 метров. Здание кирпичное. Объем 2 тыс. куб.м | 4 | 1 | - |  |  | 9 --- 11 |  | 34 ----- 40 | 74 ------ 87 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техникумы и профессионально-технические училища* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Учебные корпуса | На 540-720 учащихся. Объем 7 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 7 | 1 | - |  |  | 3 ---- 5 |  | 16 ----- 20 | 30 ----- 38 | 52 ----- 59 | 78 ----- 82 | 92 ----- 98 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 8 | 1 | - |  |  | 3 ---- 4 |  | 13 ----- 15 | 25 ----- 32 | 41 ------ 51 | 66 ----- 72 | 84 ----- 86 |  | 95 ------ 96 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 9 | 1 | - |  |  | 3 ----- 4 |  | 8 ----- 10 | 18 ---- 23 | 39 ----- 38 | 49 ----- 54 | 69 ------ 71 |  | 85 ----- 87 |  | 96 ---- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 960 учащихся. Объем 12 тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9 | 1,5 | - |  |  | 3 ---- 4 |  | 10 ---- 11 | 20 ------ 25 | 32 ------ 40 | 51 ---- 58 | 74 ----- 77 |  | 86 ------ 88 |  | 95 ----- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 10 | 1,5 | - |  |  | 3 ----- 4 |  | 7 ---- 9 | 16 ------ 19 | 25 ---- 33 | 44 ----- 47 | 61 ----- 63 |  | 76 ------ 77 |  | 86 ----- 87 |  | 96 ----- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Общественно- бытовые корпуса | На 540 учащихся. Объем 8 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 8 | 1 | - |  |  | 3 ----- 4 |  | 11 ----- 19 | 25 ----- 28 | 41 ----- 48 | 64 ----- 70 | 84 ----- 86 |  | 95 ----- 95 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 9 | 1 | - |  |  | 3 ----- 4 |  | 9 ---- 11 | 19 ---- 22 | 35 ------ 37 | 48 ------ 54 | 69 ------ 72 |  | 85 ----- 87 |  | 96 ------ 97 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 960 учащихся (для сельской местности). Здание крупнопанель- ное. Объем здания 20 тыс. куб.м. | 10 | 1,5 | - |  |  | 2 ----- 3 |  | 7 ----- 9 | 17 ----- 21 | 28 ----- 35 | 43 ----- 51 | 61 ----- 69 |  | 78 ----- 80 |  | 89 ---- 90 |  | 96 ------ 97 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 960 учащихся. Комплекс зданий. Здания кирпичные. Объем 18 тыс. куб.м. | 11 | 1,5 | - |  |  | 2 ----- 3 |  | 6 ----- 7 | 15 ----- 17 | 24 ------ 29 | 39 ----- 43 | 54 ------ 59 |  | 70 ----- 75 |  | 82 ------ 85 |  | 93 ---- 96 |  | 96 ----- 98 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Учебные корпуса с общественно-бытовыми корпусами | На 540 учащихся. Комплекс крупнопанельных зданий. Объем зданий 18 тыс. куб.м. | 10 | 1,5 | - |  |  | 2 ----- 3 |  | 7 ----- 9 | 17 ----- 21 | 28 ----- 35 | 43 ----- 51 | 61 ------ 60 |  | 78 ----- 80 |  | 89 ------ 90 |  | 96 ----- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 720 учащихся. Комплекс кирпичных зданий. Объем 21,0 тыс. куб.м. | 13 | 2 | - |  |  | 2 ---- 3 |  | 5 ---- 6 | 10 ----- 12 | 16 ----- 19 | 24 ------ 30 | 35 ------ 41 |  | 49 ----- 53 |  | 63 ------ 66 |  | 73 ------ 76 |  | 89 ------ 86 | 93 ----- 94 | 97 ----- 98 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 960 учащихся. Комплекс зданий. Объем зданий 30 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельные | 14 | 2 | - |  |  | 1 ---- 2 |  | 3 ----- 5 | 10 ----- 12 | 17 ----- 22 | 26 ----- 32 | 34 ----- 42 |  | 41 ----- 51 |  | 49 ----- 60 |  | 59 ---- 68 |  | 68 ----- 76 | 78 ------ 83 | 88 ----- 90 | 96 ----- 97 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичные | 15 | 2 | - |  |  | 1 ---- 2 |  | 3 ----- 4 | 8 ---- 9 | 14 ------ 16 | 20 ----- 23 | 25 ----- 30 |  | 34 ----- 38 |  | 44 ------ 47 |  | 53 ---- 57 |  | 63 ----- 67 | 72 ------ 76 | 81 ----- 84 | 90 ----- 91 | 97 ----- 97 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Учебно- производственные мастерские для ПТУ | На 540 учащихся. Здание кирпичное. Объем 8 тыс. куб.м | 9 | 1,5 | - |  |  | 4 ---- 5 |  | 9 ------ 10 | 18 ----- 21 | 28 ---- 34 | 39 ----- 48 | 54 ------ 65 |  | 77 ----- 89 |  | 94 ----- 97 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. ПТУ сельскохозяй- ственного профиля | Комплекс кирпичных зданий на 270 учащихся (с общежитием) | 16 | 2 | - |  |  | 1 ---- 1 |  | 2 ----- 2 | 7 --- 8 | 12 ----- 14 | 19 ------ 21 | 24 ------ 28 |  | 31 ------ 35 |  | 39 ----- 42 |  | 48 ------ 52 |  | 57 ----- 61 | 66 ----- 70 | 74 ----- 78 | 82 ---- 85 | 91 ---- 92 | 99 ------ 99 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 360 учащихся. Комплекс кирпичных зданий. Объем 26 тыс. куб.м | 12 | 1,5 | - |  |  | 2 ---- 3 |  | 6 ---- 7 | 11 ----- 13 | 18 ---- 23 | 25 ------ 35 | 44 ---- 47 |  | 56 ------ 61 |  | 69 ------ 74 |  | 78 ----- 82 |  | 88 ----- 90 | 96 ----- 97 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. ПТУ с учебно- производственными мастерскими | На 540 учащихся сельскохозяй- ственного профиля. Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 35 тыс. куб.м | 18 | 2 | - |  |  | 2 ---- 2 |  | 3 ---- 4 | 6 ----- 8 | 11 ----- 12 | 13 ---- 16 | 18 ---- 23 |  | 23 ------ 30 |  | 28 ------ 37 |  | 35 ----- 44 |  | 43 ----- 52 | 54 ------ 63 | 65 ----- 74 | 73 ----- 80 | 81 ----- 85 | 85 ---- 90 | 95 ------ 95 | 99 ------ 99 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 720 учащихся (для сельской местности). Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 35 тыс. куб.м | 17 | 2 | - |  |  | 1 ---- 2 |  | 3 ----- 5 | 7 ----- 9 | 12 ----- 14 | 16 ---- 19 | 21 ------ 25 |  | 26 ------ 31 |  | 33 ------ 39 |  | 41 ----- 47 |  | 49 ----- 55 | 58 ------ 64 | 67 ----- 72 | 76 ----- 79 | 84 ------ 86 | 92 ----- 93 | 97 ------ 98 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 960 учащихся. Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 42 тыс. куб.м | 18 | 2 | - |  |  | 2 ----- 2 |  | 3 ----- 4 | 6 ----- 7 | 9 ----- 11 | 15 ---- 17 | 19 ----- 23 |  | 25 ----- 29 |  | 31 ----- 35 |  | 39 ----- 43 |  | 46 ------ 51 | 54 ----- 61 | 68 ------ 73 | 78 ----- 81 | 82 ----- 86 | 86 ------ 90 | 92 ------ 95 | 98 ----- 98 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. ПТУ с выделенным блоком клубно- спортивных помещений | На 540 учащихся. Комплекс кирпичных зданий. Объем 45 тыс. куб.м | 20 | 2,5 | - |  |  | 3 ---- 4 |  | 5 ----- 7 | 10 ----- 12 | 14 ----- 17 | 19 ------ 22 | 23 ----- 27 |  | 30 ------ 34 |  | 35 ----- 41 |  | 43 ----- 49 |  | 52 ------ 58 | 59 ------ 64 | 68 ----- 72 | 72 ---- 76 | 76 ------ 80 | 80 ------ 84 | 85 ----- 88 | 90 ----- 92 | 93 ---- 95 | 98 ----- 98 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая |  |  | в том числе |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  |  | монтаж обору- дования |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |
| Высшие учебные заведения * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Учебно- лабораторный корпус вуза | Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 5 тыс. кв.м | 12 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 ------ 9-11 |  |  |  | 10 ------ 15 |  |  | 26 ---- 41 |  |  | 61 ----- 78 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 8 тыс. кв.м | 23 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 ------ 19-21 |  |  |  | 5 ---- 8 |  |  | 11 ---- 18 |  |  | 20 ---- 30 |  |  | 33 ---- 47 |  |  | 48 ---- 64 |  |  |  | 67 ------ 80 |  |  |  | 84 ---- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 11 тыс. кв.м | 24 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 -------- 20-22 |  |  |  | 9 ------ 12 |  |  | 16 ------ 24 |  |  | 26 ------ 39 |  |  | 40 ------ 57 |  |  | 52 ------ 72 |  |  |  | 59 ---- 84 |  |  |  | 84 ---- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 15 тыс. кв.м | 31 |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 -------- 27-30 |  |  |  | 7 ----- 9 |  |  | 13 ---- 19 |  |  | 19 ----- 29 |  |  | 27 ----- 40 |  |  | 38 ------ 54 |  |  |  | 48 ----- 66 |  |  |  | 55 ----- 77 |  |  |  | 63 ----- 85 |  |  |  | 82 ----- 92 |  |  |  | 95 ----- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание 7-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 22 тыс. кв.м | 38 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 --------- 32-36 |  |  |  | 5 ----- 6 |  |  | 10 ----- 12 |  |  | 15 ----- 18 |  |  | 20 ----- 27 |  |  | 25 ----- 36 |  |  |  | 32 ----- 45 |  |  |  | 43 ---- 56 |  |  |  | 57 ---- 68 |  |  |  | 69 ----- 79 |  |  |  | 79 ----- 86 |  |  |  | 88 ----- 92 |  |  |  | 96 ----- 97 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 48 ----- 59 |  |  |  | 48 ----- 59 |  |  |  | 48 ----- 59 |  |  |  | 48 ----- 59 |  |  |  | 48 ----- 59 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ----- 6 |  |  | 10 ----- 12 |  |  | 15 ----- 18 |  |  | 20 ----- 27 |  |  | 25 ----- 36 |  |  |  | 32 ----- 45 |  |  |  | 43 ---- 56 |  |  |  | 9 ---- 9 |  |  |  | 21 ----- 20 |  |  |  | 31 ----- 27 |  |  |  | 48 ---- 33 |  |  |  | 48 ----- 38 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Общая площадь 9 тыс. кв.м | 24 ------- 1-24 |  |  | 5 |  |  |  |  | - |  |  |  | 10 ----- 10 |  |  | 20 ----- 20 |  |  | 31 ----- 31 |  |  | 42 ----- 46 |  |  | 52 ----- 61 |  |  |  | 66 ----- 76 |  |  |  | 85 ----- 92 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Общая площадь 13 тыс. кв.м | 20 ------- 19-38 |  |  | - |  |  |  |  | 5 --------- 32-36 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3 ----- 5 |  |  |  | 18 ----- 21 |  |  |  | 41 ----- 48 |  |  |  | 60 ----- 65 |  |  |  | 77 ----- 80 |  |  |  | 92 ------- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Учебно- лабораторный корпус университета, политехнического института | Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 5 тыс. кв.м | 18 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 --------- 15-17 |  |  |  | 9 ----- 9 |  |  | 19 ----- 20 |  |  | 38 ----- 44 |  |  | 58 ----- 69 |  |  | 76 ----- 87 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 10 тыс. кв.м | 22 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 ------- 19-21 |  |  |  | 5 ----- 5 |  |  | 11 ----- 12 |  |  | 21 ----- 24 |  |  | 40 ---- 48 |  |  | 60 ----- 72 |  |  |  | 72 ----- 87 |  |  |  | 98 ----- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 10 тыс. кв.м | 26 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 --------- 23-25 |  |  |  | 12 ------ 15 |  |  | 24 ------ 30 |  |  | 32 ------ 40 |  |  | 44 ----- 55 |  |  | 53 ----- 65 |  |  |  | 61 ----- 74 |  |  |  | 69 ----- 84 |  |  |  | 90 ------ 93 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Учебно- лабораторный комплекс сельскохозяйственного | Здание 3-4-этажное, кирпичное. Общая площадь 3 тыс.кв.м | 12 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 ------ 11 |  |  |  | 21 ------ 21 |  |  | 49 ----- 49 |  |  | 82 ------ 82 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| института | Здание 3-4-этажное, кирпичное. Общая площадь 5 тыс.кв.м | 14 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 --------- 12-13 |  |  |  | 18 ---- 20 |  |  | 42 ------ 46 |  |  | 67 ------ 73 |  |  | 89 ------ 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание 3-4-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 7 тыс. кв.м | 20 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2,5 --------- 15-17 |  |  |  | 10 ---- 11 |  |  | 23 ----- 26 |  |  | 35 ----- 40 |  |  | 51 ----- 55 |  |  | 73 ------ 77 |  |  |  | 93 ------ 93 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание 7-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 10 тыс. кв.м | 24 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 -------- 20-23 |  |  |  | 4 ----- 5 |  |  | 12 ------ 14 |  |  | 22 ------ 26 |  |  | 34 ------ 41 |  |  | 53 ----- 63 |  |  |  | 64 ----- 77 |  |  |  | 82 ------ 89 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Кинотеатр | На 300 мест. Здание кирпичное. Объем 6 тыс. куб.м. |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10 ------- 14 |  | 43 ------- 61 |  |  | 90 ------- 93 |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкоэкранный, здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 (10) |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 9 ----- 10 |  | 20 ----- 24 |  |  | 37 ----- 44 |  |  | 60 ----- 72 |  |  | 97 ------ 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 (17) |  | 19 |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 ----- 5 |  | 14 ----- 18 |  |  | 26 ------ 35 |  |  | 48 ----- 64 |  |  | 67 ----- 86 |  |  |  | 94 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 (26) |  | 25 |  | 2,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 ----- 5 |  | 13 ----- 17 |  |  | 22 ---- 29 |  |  | 31 ------ 41 |  |  | 49 ----- 64 |  |  |  | 69 ------ 86 |  |  |  | 80 ------ 92 |  |  |  | 96 ----- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Многозальный кинотеатр | На 500 и 300 мест. Здание крупнопанельное. Объем 12,5 тыс. куб.м |  | 17 |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 ----- 8 |  | 25 ----- 32 |  |  | 45 ----- 56 |  |  | 64 ----- 80 |  |  | 94 ----- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 500, 300 и 200 мест. Здание кирпичное, Объем, тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 20 |  | 2,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 ----- 5 |  | 12 ----- 16 |  |  | 31 ------ 40 |  |  | 50 ----- 64 |  |  | 71 ----- 89 |  |  |  | 95 ----- 97 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 22 |  | 2,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 ---- 4 |  | 8 ----- 11 |  |  | 22 ----- 27 |  |  | 35 ----- 45 |  |  | 58 ------ 74 |  |  |  | 74 ------ 90 |  |  |  | 94 ------ 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Театры, концертные залы и цирки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Театр | Здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 (25) |  | 21 |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 ---- 4 |  | 13 ----- 14 |  |  | 23 ----- 28 |  |  | 36 ----- 42 |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  | 80 ----- 86 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 (55) |  | 33 |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 ----- 2 |  | 8 ---- 6 |  |  | 12 ----- 11 |  |  | 18 ---- 22 |  |  | 29 ----- 36 |  |  |  | 44 ----- 50 |  |  |  | 56 ---- 63 |  |  |  | 68 ------ 76 |  |  |  | 81 ----- 86 |  |  |  | 92 ----- 94 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 (65) |  | 40 |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 ---- 4 |  | 7 ---- 7 |  |  | 11 ----- 12 |  |  | 17 ---- 24 |  |  | 27 ---- 35 |  |  |  | 37 ---- 45 |  |  |  | 47 ----- 55 |  |  |  | 55 ----- 64 |  |  |  | 63 ----- 72 |  |  |  | 74 ----- 79 |  |  |  | 82 ---- 86 |  |  |  | 90 ----- 93 |  |  |  | 97 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 (80) |  | 45 |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 ---- 4 |  | 7 ---- 7 |  |  | 12 ------ 15 |  |  | 18 ---- 23 |  |  | 27 ----- 31 |  |  |  | 35 ---- 41 |  |  |  | 42 ---- 50 |  |  |  | 51 ---- 58 |  |  |  | 58 ----- 66 |  |  |  | 67 ----- 73 |  |  |  | 75 ---- 80 |  |  |  | 82 ----- 87 |  |  |  | 90 ----- 94 |  |  |  | 95 ----- 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
|  | 1500 (115) |  | 48 |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 ---- 1 |  | 6 ---- 3 |  |  | 8 ---- 8 |  |  | 11 ----- 16 |  |  | 17 ----- 24 |  |  |  | 23 ------ 32 |  |  |  | 31 ----- 40 |  |  |  | 37 ------ 48 |  |  |  | 47 ----- 56 |  |  |  | 54 ----- 64 |  |  |  | 60 ----- 72 |  |  |  | 70 ----- 79 |  |  |  | 80 ----- 86 |  |  |  | 90 ------ 93 |  |  |  | 97 ------ 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |
| 31. Концертный зал | Здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 (62) |  | 36 |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  |  |  | 6 ----- 5 |  | 10 ----- 9 |  |  | 18 ----- 20 |  |  | 27 ---- 31 |  |  | 38 ----- 44 |  |  |  | 51 ---- 57 |  |  |  | 61 ----- 68 |  |  |  | 69 ------ 75 |  |  |  | 77 ---- 82 |  |  |  | 85 ----- 89 |  |  |  | 93 ------ 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 (86) |  | 42 |  |  | 6 |  |  | - |  |  |  |  |  | 6 --- 2 |  | 9 --- 4 |  |  | 14 --- 9 |  |  | 19 --- 20 |  |  | 29 --- 31 |  |  |  | 39 --- 42 |  |  |  | 48 --- 52 |  |  |  | 57 --- 62 |  |  |  | 65 --- 70 |  |  |  | 72 --- 77 |  |  |  | 79 --- 84 |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  | 93 --- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы и дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Сельский клуб | На 150 мест. Здание брусчатое. Объем 4 тыс. куб.м |  |  | 11 |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 16 ------- 19 |  |  |  | 43 ----- 56 |  |  | 82 ------ 90 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 300 мест. Здание кирпичное. Объем 11,5 тыс. куб.м |  |  | 15 |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 12 ----- 10 |  |  |  | 33 ----- 35 |  |  | 55 ------ 63 |  |  | 79 ------ 87 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Сельский дом культуры | На 400 мест. Здание кирпичное. Объем 17 тыс. куб.м |  |  | 17 |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 4 ----- 5 |  |  |  | 16 ----- 21 |  |  | 34 ----- 40 |  |  | 59 ----- 66 |  |  | 84 ------ 92 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Районный дом культуры | Здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 (24) |  |  | 19 |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  | 21 ----- 27 |  |  | 37 ------ 46 |  |  | 57 ---- 65 |  |  | 78 ----- 82 | 96 ----- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 (27) |  |  | 21 |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 7 ----- 5 |  |  |  | 19 ----- 19 |  |  | 36 ----- 39 |  |  | 54 ----- 60 |  |  | 70 ----- 78 | 86 ----- 90 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Городской дом культуры | На 700 мест. Здание кирпичное. Объем 33 тыс. куб.м |  |  | 24 |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  | 8 ---- 7 |  |  |  | 15 ----- 12 |  |  | 28 ----- 29 |  |  | 41 ------ 45 |  |  | 55 ----- 61 | 70 ---- 77 |  |  |  | 87 ----- 89 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Танцевальный зал | На 350 пар. Здание кирпичное. Объем 15 тыс. куб.м |  |  | 16 |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | 13 ----- 11 |  |  |  | 33 ----- 33 |  |  | 53 ----- 58 |  |  | 74 ----- 79 |  |  | 97 ------ 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты телевидения и радиовещания* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Аппаратно- студийный комплекс телевизионного | В составе: технического здания, энергосооружения, вспомогательных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| центра | II класса |  |  | 47 |  |  | 2 |  | 6 ------- 42-47 |  |  |  |  | 2 ---- 2 |  | 3 ----- 4 |  |  | 5 ---- 7 |  |  | 7 ----- 10 |  |  | 12 ----- 17 |  |  |  | 17 ----- 25 |  |  |  | 22 ----- 34 |  |  |  | 32 ----- 45 |  |  |  | 46 ----- 56 |  |  |  | 59 ----- 66 |  |  |  | 66 ------- 74 |  |  |  | 72 ------ 80 |  |  |  | 81 ----- 86 |  |  |  | 90 ------- 92 |  |  |  | 96 ------ 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |
|  | III класса |  |  | 27 |  |  | 3 |  | 5 ------- 23-27 |  |  |  |  | 3 ------ 6 |  | 8 ----- 15 |  |  | 15 ------ 25 |  |  | 34 ------ 41 |  |  | 53 ------ 56 |  |  |  | 71 ----- 71 |  |  |  | 85 ------ 85 |  |  |  | 96 ------ 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV класса |  |  | 24 |  |  | 2 |  | 3 -------- 22-24 |  |  |  |  | 3 ----- 3 |  | 11 ----- 14 |  |  | 24 ------ 32 |  |  | 43 ----- 48 |  |  | 54 ----- 55 |  |  |  | 75 ----- 75 |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Радиодом | В составе: технического здания, энергосооружения, вспомогательных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I класса |  |  | 26 |  |  | 2 |  | 3 --------- 24-26 |  |  |  |  | 1 ---- 1 |  | 4 ------ 6 |  |  | 15 ------ 19 |  |  | 45 ----- 51 |  |  | 65 ------- 67 |  |  |  | 69 ----- 71 |  |  |  | 81 ------ 84 |  |  |  | 99 ----- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II класса |  |  | 21 |  |  | 2 |  | 3 -------- 19-21 |  |  |  |  | 7 ----- 9 |  | 18 ----- 28 |  |  | 34 ------ 50 |  |  | 41 ------ 55 |  |  | 59 ------- 73 |  |  |  | 94 ------ 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III класса |  |  | 20 |  |  | 2 |  | 3 -------- 18-20 |  |  |  |  | 3 ------ 6 |  | 14 ------- 20 |  |  | 22 ------ 40 |  |  | 35 ------ 58 |  |  | 60 ------ 76 |  |  |  | 75 ----- 88 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки и музыкальные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Библиотека | Здание кирпичное. Книжный фонд, тыс. томов (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 (5) |  |  | 10 |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  | 9 ----- 10 |  |  | 52 ------ 61 |  |  | 93 ------ 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 (13) |  |  | 14 |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  | 11 ------ 8 |  |  | 35 ------- 36 |  |  | 64 ------ 70 |  |  | 82 ------ 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 (21) |  |  | 18 |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  | 7 ----- 3 |  |  | 24 ----- 28 |  |  | 54 ----- 60 |  |  | 69 ----- 75 |  |  | 92 ----- 93 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Книгохранилища | На 2 млн. единиц хранения. Здание кирпичное. Объем 17 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  | 7 ---- 6 |  |  | 18 ----- 23 |  |  | 33 ----- 45 |  |  | 50 ----- 69 |  |  | 76 ------ 87 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Музыкальная школа | Здание кирпичное. Число учащихся (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 312 (8) |  |  | 12 |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  | 12 ----- 19 |  |  | 42 ------ 53 |  |  | 76 ------ 84 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 (16) |  |  | 16 |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  | 9 ------ 14 |  |  | 27 ------ 36 |  |  | 51 ------ 60 |  |  | 76 ------ 84 |  |  | 96 ------ 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты кинематографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Фильмобаза | Объем хранения 1500 фильмокопий с оборотом 150 фильмокопий в сутки. Здание крупнопанельное. Объем 7,5 тыс. куб.м |  | 12 |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  | 6 ------- 8 |  |  |  | 31 ----- 42 |  |  | 66 ----- 77 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем хранения 3000 фильмокопий с оборотом 200 фильмокопий в сутки. Здание кирпичное. Объем 12,5 тыс. куб.м |  | 16 |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  | 4 ----- 7 |  |  |  | 10 ----- 16 |  |  | 25 ------- 40 |  |  | 53 ----- 73 |  |  | 92 ----- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение

Общие указания

1. Нормы установлены для объектов здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, строительство которых осуществляется по типовым и повторно применяемым проектам, а также для технически несложных объектов.

2. Нормами предусматривается устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также проведение благоустройства в пределах генерального плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта.

| #G0 Объект |  |  | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |
| Больничные учреждения Многопрофильные больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Городская многопрофильная больница с консультативной поликлиникой |  | На 600 коек и на 960 посещений в смену. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 154,6 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 138,2 тыс. куб.м |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 ---- 5 |  |  |  | 9 ---- 11 |  |  |  | 19 ----- 23 |  |  |  |  | 30 ----- 38 |  |  |  |  |  | 41 ----- 53 |  |  |  |  |  |  | 54 ---- 68 |  |  |  |  |  | 70 ----- 78 |  |  |  | 83 ---- 87 |  |  |  | 94 ---- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Центральная районная больница с поликлиникой |  | На 250 коек и на 500 посещений в смену. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 101,1 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 83,3 тыс. куб.м |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 |  |  |  | 8 ---- 8 |  |  |  | 14 ---- 15 |  |  |  |  | 21 ----- 24 |  |  |  |  |  | 31 ----- 34 |  |  |  |  |  |  | 50 ---- 53 |  |  |  |  |  | 69 ----- 70 |  |  |  | 83 ----- 84 |  |  |  | 96 ----- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3*. Участковая больница с поликлиникой |  | На 50 коек и на 100 посещений в смену. Комплекс кирпичных зданий, объем 19,8 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 18,3 тыс. куб.м; общая площадь 4,7 тыс. кв.м, в том числе главный корпус 4,2 тыс. кв.м |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 8 ---- 8 |  |  |  | 20 ----- 23 |  |  |  | 40 ---- 44 |  |  |  |  | 63 ---- 66 |  |  |  |  |  | 88 ---- 89 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специализированные больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Больница восстановительного лечения (ортопедо- хирургическая) для взрослых |  | На 520 коек. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 165,7 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 144,6 тыс. куб.м |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 3 |  |  |  | 8 ----- 7 |  |  | 14 ---- 14 |  |  |  |  | 20 ----- 21 |  |  |  |  |  | 31 ----- 32 |  |  |  |  |  |  | 45 ---- 45 |  |  |  |  |  | 59 ---- 61 |  |  |  | 73 ---- 74 |  |  |  | 84 ----- 84 |  |  |  | 92 ----- 92 |  |  |  | 96 ----- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Инфекционная больница |  | На 150 коек. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 38 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 33,3 тыс. куб.м |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 6 ---- 7 |  |  |  | 24 ----- 27 |  |  | 58 ----- 64 |  |  |  |  | 84 ----- 88 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 300 коек. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 61,2 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 48,7 тыс. куб.м |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 ---- 9 |  |  |  | 20 ----- 23 |  |  | 42 ----- 48 |  |  |  |  | 65 ----- 71 |  |  |  |  |  | 84 ----- 89 |  |  |  |  |  |  | 95 ----- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Детская инфекционная больница |  | На 150 коек. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 44,2 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 37,2 тыс. куб.м |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 ------ 5 |  |  |  | 10 ------ 10 |  |  | 17 ----- 19 |  |  |  |  | 39 ------ 41 |  |  |  |  |  | 65 ----- 66 |  |  |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Детская больница с поликлиникой |  | На 300 коек и на 420 посещений в смену. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 96,3 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 59 тыс. куб.м |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 ----- 2 |  |  |  | 5 ---- 5 |  |  | 14 ----- 16 |  |  |  |  | 26 ------ 28 |  |  |  |  |  | 40 ----- 42 |  |  |  |  |  |  | 56 ----- 59 |  |  |  |  |  | 73 ----- 73 |  |  |  | 87 ----- 87 |  |  |  | 97 ----- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные корпуса для расширения многопрофильных и специализированных больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Унифицированный палатный корпус для взрослых |  | На 240 коек. Здание каркасно- панельное, объем 27,4 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 2,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 ------ 9 |  |  |  | 14 ------ 16 |  | 26 ------ 27 |  |  | 45 ----- 42 |  |  |  |  |  | 83 ------ 82 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Унифицированный терапевтический корпус |  | На 120 коек. Здание кирпичное, объем 14,5 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 12 ----- 13 |  |  |  | 46 ----- 42 |  | 88 ----- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10*. Терапевтический корпус |  | На 60 коек. Здание кирпичное, объем 7 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 30 |  |  |  | 70 ---- 73 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 120 коек. Здание каркасно- панельное, объем 12,6 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 17 ----- 22 |  |  |  | 55 ----- 66 |  | 89 --- 91 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11*. Хирургический корпус |  | На 240 коек. Здание каркасно- панельное, объем 39,2 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 2,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 5 |  |  |  | 17 --- 18 |  | 31 --- 33 |  |  | 46 --- 48 |  |  |  |  |  | 65 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 84 --- 85 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 98 |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12*. Детский больничный корпус |  | На 60 коек. Здание кирпичное, объем 16,4 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 12 ------ 13 |  |  |  | 33 ----- 37 |  | 72 ----- 76 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Унифицированный палатный корпус для детей |  | На 120 коек. Здание каркасно- панельное, объем 26,6 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 11 ----- 10 |  |  |  | 19 ------ 22 |  | 38 ------ 42 |  |  | 62 ----- 65 |  |  |  |  |  | 86 ------ 88 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14*. Инфекционный корпус |  | На 200 коек. Здание каркасно- панельное, объем 29,2 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 ------ 8 |  |  |  | 25 ----- 29 |  | 49 ----- 55 |  |  | 69 ----- 76 |  |  |  |  |  | 85 ----- 89 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15*. Акушерский корпус |  | На 30 коек. Здание кирпичное, объем 13 тыс. куб.м, общая площадь 4,3 тыс. кв.м |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 ------ 8 |  |  |  | 30 ------ 33 |  | 59 ------ 64 |  |  | 85 ----- 89 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 60 коек. Здание каркасно- панельное, объем 21,5 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 11 ----- 13 |  |  |  | 28 ----- 34 |  | 53 ------ 61 |  |  | 82 ----- 88 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 100 коек. Здание каркасно- панельное, объем 30 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 2,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 ----- 8 |  |  |  | 18 ------ 20 |  | 31 ----- 35 |  |  | 46 ----- 51 |  |  |  |  |  | 69 ----- 73 |  |  |  |  |  |  | 89 ------ 91 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Городская поликлиника | Здание каркасно-панельное. Число посещений в смену (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 (19,6) |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 12 |  |  |  | 38 ----- 43 |  |  |  | 77 ----- 78 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 (29,2) |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 ------ 7 |  |  |  | 14 ----- 16 |  |  |  | 27 ----- 33 |  |  |  |  | 55 ----- 60 |  |  |  |  |  | 79 ------ 83 |  |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600 (44) |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 ------ 6 |  |  |  | 13 ------ 15 |  |  |  | 26 ----- 33 |  |  |  |  | 53 ----- 59 |  |  |  |  |  | 75 ----- 78 |  |  |  |  |  |  | 91 ----- 93 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Поликлиника | Здание каркасно-панельное. Число посещений в смену (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 380 (13,9) |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 25 ---- 34 |  |  |  | 75 ------ 85 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 850 (26,2) |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 ------ 12 |  |  |  | 33 ----- 46 |  |  |  | 59 ------ 76 |  |  |  |  | 88 ----- 94 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18*. Стоматологическая поликлинника | На 163 посещения в смену. Здание каркасно-панельное, объем 6,5 тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 21 ----- 26 |  |  |  | 69 ----- 74 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19*. Детская поликлиника | На 200 посещений в смену. Здание каркасно-панельное. Объем 11,4 тыс. куб.м, общая площадь 3,1 тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------ 16 |  |  |  | 45 ----- 50 |  |  |  | 88 ------ 90 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 480 посещений в смену. Здание каркасно-панельное, объем 22,3 тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 11 ----- 15 |  |  |  | 43 ----- 56 |  |  |  | 77 ------ 85 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Женская консультация | На 300 посещений в смену. Здание кирпичное, объем 7,2 тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 19 ------ 25 |  |  |  | 75 ------ 75 |  |  |  | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21*. Сельская амбулатория | На 40 посещений в смену. Здание каркасно-панельное, объем 3,6 тыс. куб.м, общая площадь 1,0 тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 74 ----- 76 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 150 посещений в смену. Здание кирпичное, объем 4,5 тыс. куб.м, общая площадь 1,0 тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 58 ----- 70 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Фельдшерско- акушерский пункт | На 2 койки. Здание каркасно- панельное, объем 1,5 тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 67 ----- 71 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспансеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23*. Онкологический диспансер с поликлиническим отделением и пансионатом |  | На 450 коек и на 480 посещений в смену. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем зданий 148,2 тыс. куб.м, в том числе главный корпус объемом 106 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 3 |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  | 9 ------ 9 |  |  |  |  | 12 ------ 15 |  |  |  |  |  | 16 ----- 21 |  |  |  |  |  |  | 25 ------ 30 |  |  |  |  |  | 37 ------ 42 |  |  |  | 52 ------ 58 |  |  |  | 65 ----- 71 |  |  |  | 78 ------ 81 |  |  |  | 88 ----- 89 |  |  |  | 96 ----- 94 |  |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
| 24. Кардиологический диспансер |  | На 120 коек. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 55,7 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 51,7 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 3 |  |  |  | 11 ----- 13 |  |  | 21 ------ 26 |  |  |  |  | 39 ------ 43 |  |  |  |  |  | 59 ------ 63 |  |  |  |  |  |  | 78 ----- 80 |  |  |  |  |  | 92 ----- 91 |  |  |  | 98 ------ 98 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 240 коек. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 92,2 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 85,9 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  | 4 ---- 4 |  |  |  | 8 ------ 8 |  |  | 12 ------ 15 |  |  |  |  | 19 ----- 24 |  |  |  |  |  | 28 ------ 36 |  |  |  |  |  |  | 43 ------ 50 |  |  |  |  |  | 59 ------ 65 |  |  |  | 72 ---- 76 |  |  |  | 85 ----- 87 |  |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Противо- туберкулезный диспансер со стационаром |  | На 200 коек. Комплекс кирпичных зданий, объем 39 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 31,2 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 ---- 7 |  |  |  | 15 ------ 17 |  |  | 26 ----- 32 |  |  |  |  | 39 ----- 47 |  |  |  |  |  | 57 ----- 68 |  |  |  |  |  |  | 78 ----- 86 |  |  |  |  |  | 96 ----- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26*. Наркологический диспансер со стационаром |  | На 100 посещений в смену и на 200 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 44,7 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 40,2 тыс. куб.м, общая площадь 12,3 тыс. кв.м, в том числе главный корпус 11,1 тыс. кв.м |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 4 |  |  |  | 13 ----- 15 |  |  | 25 ---- 30 |  |  |  |  | 45 ----- 49 |  |  |  |  |  | 67 ----- 70 |  |  |  |  |  |  | 85 ------ 85 |  |  |  |  |  | 95 ---- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27*. Станция скорой медицинской помощи |  | На 16 тыс. выездов в год. Здание каркасно-панельное. Объем 3,9 тыс. куб.м. Общая площадь 1,0 тыс. кв.м |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 56 ----- 62 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 25 тыс. выездов в год. Здание каркасно-панельное. Объем 6,8 тыс. куб.м. Общая площадь 1,8 тыс. кв.м |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 31 ----- 39 |  |  |  | 81 ---- 85 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 75 тыс. выездов в год. Здание каркасно-панельное. Объем 13,6 тыс. куб.м. |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 17 ----- 22 |  |  |  | 55 ------ 67 |  |  | 89 ------ 91 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения охраны материнства и детства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Родильный дом |  | На 130 коек. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 42,7 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 38,1 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  |  | 17 ------ 17 |  |  | 31 ------ 33 |  |  |  |  | 46 ----- 49 |  |  |  |  |  | 65 ----- 67 |  |  |  |  |  |  | 84 ------ 85 |  |  |  |  |  | 97 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 250 коек с женской консультацией на 180 посещений в смену. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 69,6 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 63,6 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 |  |  |  | 9 ----- 10 |  |  | 20 ------ 22 |  |  |  |  | 36 ----- 41 |  |  |  |  |  | 58 ------ 64 |  |  |  |  |  |  | 74 ------ 81 |  |  |  |  |  | 89 ------ 92 |  |  |  | 99 ------ 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Молочная кухня |  | На 2000 порций в сутки. Здание кирпичное, объем 2 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 58 ----- 64 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 25000 порций в сутки. Здание кирпичное, объем 4,8 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  | 16 ----- 20 |  |  |  | 47 ----- 54 |  |  | 75 ------ 78 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-профилактические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30*. Городская санитарно- эпидемиологическая станция |  |  | Для городов с населением 600 тыс. чел. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 10,0 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 9,6 тыс. куб.м, общая площадь 3,3 тыс. кв.м, в том числе главный корпус 3,1 тыс. кв.м |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ----- 23 |  |  | 60 ------ 62 |  |  | 93 ----- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Районная санитарно- эпидемиологическая станция |  |  | Для сельских районов с населением до 90 тыс. чел. Комплекс каркасно- панельных зданий, объем 8,4 тыс. куб.м, в том числе главный корпус 3,7 тыс. куб.м |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 43 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптечные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Городская аптека |  |  | I-II категории с числом рецептов 150-350 тыс. в год. Здание кирпичное, объем 3,95 тыс. куб.м, общая площадь 1,2 тыс. кв.м |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----- 44 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33*. Центральная районная аптека |  |  | II категории с числом рецептов 150-350 тыс. в год. Здание кирпичное, объем 4,7 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----- 44 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV категории с числом рецептов 50-100 тыс. в год. Здание кирпичное, объем 4,1 тыс. куб.м, общая площадь 1,1 тыс. кв.м |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----- 44 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34*. Межбольничная аптека |  |  | Для обслуживания больниц от 1000 до 2000 коек. Здание каркасно- панельное, объем 7,6 тыс. куб.м, общая площадь 2,1 тыс. кв.м |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ----- 29 |  | 95 ---- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Сельская аптека |  |  | V категории с числом рецептов 15-50 тыс. в год. Здание из асбестоцемент- ных панелей, объем 1,4 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III категории с числом рецептов 100-150 тыс. в год. Объем 2,4 тыс. куб.м |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 ----- 37 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Спортивный корпус |  |  |  | С залом 30 15 м с местами для зрителей. Стены кирпичные и панельные, колонны и балки деревянные, объем 9 тыс. куб.м |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ---- 14 | 88 ----- 91 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полносборные конструкции, объем 10 тыс. куб.м |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 ----- 14 | 88 ---- 91 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С залом 30 18 м с местами для зрителей. Стены кирпичные. Покрытие зала из сборных деревоклееных плит, объем 8 тыс. куб.м |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ----- 15 | 91 ----- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Каркас сборный железобетонный. Стены из легкобетонных панелей, объем 10 тыс. куб.м |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 13 | 79 ----- 81 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С залом 36 18 м. Здание кирпичное, объем 8 тыс. куб.м |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 14 | 88 ---- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С залом 30 18 м. Здание кирпичное, объем 9 тыс. куб.м |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 15 | 86 ----- 87 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С залами 36 18 м и 30 15 м. Здание кирпичное, объем 17 тыс. куб.м |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 5 | 28 ---- 30 |  |  |  | 71 ----- 77 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С залом 36 18 м, бассейном и крытыми ваннами 25 11 м. Здание кирпичное, перекрытия сборные железобетонные, объем 18 тыс. куб.м |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ----- 16 | 39 ----- 40 |  |  |  | 75 ----- 79 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С залами 36 18 м и 30 15 и бассейном с ванной 25 11 м. Здание кирпичное, объем 21 тыс. куб.м |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 ----- 12 | 30 ----- 30 |  |  |  | 45 ----- 50 |  |  |  |  | 80 ----- 80 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С залом 30 18 м и бассейном с ванной 25 8,5 м. Здание кирпичное, объем 24 тыс. куб.м |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 2,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 11 | 28 ----- 32 |  |  |  | 46 ---- 54 |  |  |  |  | 64 ----- 78 |  |  |  |  |  | 96 ---- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Крытый бассейн для плавания |  |  |  | С ванной 25 8,5 м и детской ванной 10 6 м. Здание кирпичное, объем 8 тыс. куб.м |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ----- 15 | 82 ---- 84 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С ванной 25 11 м и детской ванной. Здание кирпичное, объем 17 тыс. куб.м |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ----- 16 | 48 ---- 51 |  |  |  | 75 ----- 79 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С ванной 50 21 м с местами для зрителей и детской ванной. Здание кирпичное, объем 38 тыс. куб.м |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 12 | 33 ---- 36 |  |  |  | 54 ---- 60 |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Открытый искусственный бассейн |  |  |  | С ванной 25 15 м, объем 2 тыс. куб.м |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 ---- 20 | 85 ---- 87 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С ванной 25 11 м и крытой детской ванной. Здание кирпичное, объем 4 тыс. куб.м |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ----- 15 | 80 ----- 82 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Лыжная база |  |  |  | На 250 спортсменов для учебно-тренировочных занятий, соревнований и массового катания. Здание кирпичное, объем 2 тыс. куб.м |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 ----- 36 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 500 спортсменов для учебно-тренировочных занятий, соревнований и массового катания. Здание брусчатое, объем 3 тыс. куб.м |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 ----- 33 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Тир |  |  |  | Для стрельбы на дистанции 50 м с подвижной мишенной установкой. Здание кирпичное, объем 11 тыс. куб.м |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ----- 14 | 52 ---- 54 |  |  |  | 94 ----- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Физкультурно- оздоровительный комплекс |  |  |  | Здание кирпичное, объем 18 тыс. куб.м |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ----- 16 | 39 ----- 40 |  |  |  | 75 ----- 79 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения в клееных деревянных конструкциях заводского изготовления комплектной поставки* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Спортивно- оздоровительный комплекс |  |  |  | С залом 36 18 м. Здание одноэтажное, объем 8,6 тыс. куб.м |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 ------ 46 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Физкультурно- оздоровительный комплекс |  |  |  | С залом 24 11 м и крытым бассейном с ванной 16,7 6 м. Здания одноэтажные, объем 9,8 тыс. куб.м |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 ----- 50 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С залом 36 18 м и крытым бассейном с ванной 25 11 м. Здания одноэтажные, объем 21 тыс. куб.м |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ----- 16 |  |  | 39 ----- 41 |  |  |  | 75 ----- 79 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Крытый бассейн |  |  |  | С ванной 25 11 м. Здание однотажное, объем 9,8 тыс. куб.м |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 ------ 33 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санатории и пансионаты с лечением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Санаторий и пансионат с лечением всех профилей, кроме |  |  |  | На 500 мест, объем 66000 куб.м, площадь 16500 кв.м. Комплекс зданий до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спинального и туберкулезного |  |  |  | кирпичных |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 8 |  |  | 18 ----- 20 |  |  |  | 31 ---- 32 |  |  |  |  | 43 ----- 45 |  |  |  | 57 ------ 60 |  |  |  |  |  |  | 71 ------ 74 |  |  |  |  |  | 85 ----- 86 |  |  |  | 96 ---- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборных |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 10 |  |  | 26 ---- 26 |  |  |  | 44 ---- 44 |  |  |  |  | 61 ---- 62 |  |  |  | 70 ----- 80 |  |  |  |  |  |  | 94 ---- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 1000 мест, объем 106000 куб.м, площадь 28000 кв.м. Комплекс зданий до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичных |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 ----- 6 |  |  | 13 ----- 14 |  |  |  | 20 ----- 23 |  |  |  |  | 31 ---- 33 |  |  |  | 40 ----- 42 |  |  |  |  |  |  | 50 ----- 52 |  |  |  |  |  | 61 ---- 63 |  |  |  | 72 ----- 74 |  |  |  | 82 ------ 84 |  |  |  | 92 ---- 94 |  |  |  | 99 ------ 99 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборных |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 ----- 6 |  |  | 18 ----- 17 |  |  |  | 30 ----- 31 |  |  |  |  | 43 ---- 45 |  |  |  | 57 ----- 60 |  |  |  |  |  |  | 70 ----- 73 |  |  |  |  |  | 82 ----- 85 |  |  |  | 93 ----- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Туберкулезный санаторий |  |  |  | На 360 мест, объем 51000 куб.м, площадь 13300 кв.м. Комплекс зданий до восьми этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичных |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 ----- 8 |  |  | 18 ----- 20 |  |  |  | 31 ----- 32 |  |  |  |  | 43 ---- 45 |  |  |  | 57 ---- 60 |  |  |  |  |  |  | 71 ----- 74 |  |  |  |  |  | 85 ----- 86 |  |  |  | 96 ----- 97 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборных |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 10 |  |  | 26 ----- 26 |  |  |  | 44 ----- 44 |  |  |  |  | 61 ----- 62 |  |  |  | 79 ----- 80 |  |  |  |  |  |  | 94 ---- 95 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Детский санаторий |  |  |  | На 360 мест, объем 56000 куб.м, площадь 13000 кв.м. Комплекс зданий до четырех этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичных |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 ---- 8 |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  | 38 ---- 38 |  |  |  |  | 53 ----- 54 |  |  |  | 69 ----- 70 |  |  |  |  |  |  | 83 ----- 85 |  |  |  |  |  | 96 ---- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборных |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 ------ 10 |  |  | 27 ----- 28 |  |  |  | 46 ------ 46 |  |  |  |  | 63 ----- 65 |  |  |  | 82 ----- 83 |  |  |  |  |  |  | 93 ---- 94 |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Лечебный корпус санатория и пансионата с лечением |  |  |  | На 500 мест, объем 12000 куб.м, площадь 4600 кв.м. Здание до четырех этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичное |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 14 |  |  | 38 ------ 42 |  |  |  | 81 ----- 81 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборное |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 ---- 9 |  |  | 34 ----- 38 |  |  |  | 88 ------- 86 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 1000 мест, объем 19000 куб.м, площадь 7300 кв.м. Здание до четырех этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичное |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 16 ---- 17 |  |  | 28 --- 31 |  |  |  | 54 ---- 56 |  |  |  |  | 84 ----- 86 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборное |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 ----- 8 |  |  | 27 ----- 29 |  |  |  | 57 ------ 59 |  |  |  |  | 89 ----- 87 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Спальный корпус для санатория и пансионата с лечением |  |  |  | На 100 мест, объем 8000 куб.м, площадь 1900 кв.м. Здание четырехэтажное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичное |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 21 ----- 20 |  |  | 85 ----- 88 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборное |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 ----- 16 |  |  | 84 ------ 95 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 250 мест, объем 21000 куб.м, площадь 4300 кв.м. Здание до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичное |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------ 15 |  |  | 62 ----- 64 |  |  |  | 95 ----- 94 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборное |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 ------ 21 |  |  | 73 ------ 74 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 500 мест, объем 35000 куб.м, площадь 9500 кв.м. Здание до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичное |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 11 |  |  | 50 ----- 53 |  |  |  | 79 ------ 80 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборное |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------ 17 |  |  | 47 ------ 50 |  |  |  | 80 ----- 84 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Столовая для санатория, пансионата с лечением, дома отдыха и |  |  |  | На 500 мест, объем 10000 куб.м, площадь 2900 кв.м. Здание трехэтажное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пансионата |  |  |  | кирпичное |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  | 55 ------ 55 |  |  |  | 91 ----- 90 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборное |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  | 61 ---- 62 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. Столовая для санатория и пансионата с лечением |  |  |  | На 1000 мест, объем 17000 куб.м, площадь 4530 кв.м. Здание трехэтажное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичное |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 ----- 10 |  |  | 40 ----- 40 |  |  |  | 82 ------ 80 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборное |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 ----- 9 |  |  | 39 ----- 41 |  |  |  | 83 ----- 86 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Клуб-столовая для санатория и пансионата с лечением |  |  |  | На 500 мест, объем 18000 куб.м, площадь 4000 кв.м. Здание до четырех этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичное |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 ----- 10 |  |  | 21 ----- 25 |  |  |  | 69 ------- 74 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборное |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 ----- 9 |  |  | 34 ----- 36 |  |  |  | 72 ------ 75 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 1000 мест, объем 30000 куб.м, площадь 640 кв.м. Здание до четырех этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичное |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 ----- 9 |  |  | 16 ----- 19 |  |  |  | 31 ----- 45 |  |  |  |  | 72 ------ 79 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборное |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 ----- 8 |  |  | 27 ---- 29 |  |  |  | 55 ----- 59 |  |  |  |  | 83 ----- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Санаторий- профилакторий |  |  |  | На 100 мест, объем 10000 куб.м, площадь 2500 кв.м. Комплекс зданий до четырех этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кирпичных |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  | 61 ---- 62 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полносборных |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 19 ----- 19 |  |  | 90 ------ 89 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 200 мест, 17000 куб.м, площадь 5300 кв.м. Комплекс кирпичных зданий до пяти этажей |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 ---- 9 |  |  | 44 ----- 49 |  |  |  | 95 ----- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома отдыха и пансионаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Дом отдыха и пансионат |  |  | На 500 мест, объем 45000 куб.м, площадь 15500 кв.м. Комплекс зданий до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичных |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 ----- 12 |  |  | 29 ----- 29 |  | 48 ----- 49 |  |  |  |  | 66 ----- 67 |  |  |  | 86 ----- 85 |  |  |  |  |  |  | 97 ----- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полносборных |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 12 ------ 13 |  |  | 33 ----- 33 |  | 53 ----- 54 |  |  |  |  | 73 ----- 75 |  |  |  | 93 ----- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Спальный корпус для дома отдыха и |  |  | На 250 мест, объем 15000 куб.м. Здание пятиэтажное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пансионата |  |  | кирпичное |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 ----- 15 |  |  | 62 ------ 64 |  | 95 ---- 94 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полносборное |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 ----- 21 |  |  | 74 ------ 74 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На 500 мест, объем 26000 куб.м, площадь 6800 кв.м. Здание до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичное |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  | 46 ----- 48 |  | 98 ----- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полносборное |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 17 ----- 18 |  |  | 55 ----- 57 |  | 86 ----- 89 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Летний спальный корпус для учреждений отдыха и туризма |  |  | На 25 мест, объем 515 куб.м, площадь 175 кв.м. Здание двухэтажное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичное |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деревянное панельное |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. Клуб-столовая для дома отдыха и пансионата |  |  | На 500 мест, объем 21000 куб.м, площадь 3000 кв.м. Здание трехэтажное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичное |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 16 ------ 17 |  |  | 28 ----- 31 |  | 55 ----- 56 |  |  |  |  | 84 ------ 86 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полносборное |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 ----- 8 |  |  | 27 ----- 29 |  | 58 ------ 59 |  |  |  |  | 89 ----- 87 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. База отдыха с летним расширением |  |  | На 100/300 мест, объем 17000 куб.м, площадь 4900 кв.м. Комплекс зданий до четырех этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 ----- 6 |  |  | 24 ---- 26 |  | 59 ---- 64 |  |  |  |  | 96 ---- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На 200/500 мест, объем 30000 куб.м, площадь 9100 кв.м. Комплекс зданий до пяти этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 12 |  |  | 37 ----- 41 |  | 69 ----- 70 |  |  |  |  | 86 ----- 88 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туристские базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. Туристская база с летним расширением |  |  |  | На 300/600 мест, объем 36000 куб.м, площадь 10600 кв.м. Комплекс зданий до пяти этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 ------ 12 |  |  |  | 30 ------ 30 |  | 49 ----- 51 |  |  |  | 68 ----- 71 |  |  |  |  | 89 ------ 89 |  |  |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туристские гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. Туристская гостиница II строительного разряда |  |  | На 300 мест, объем 35000 куб.м, площадь 7000 кв.м. Здание до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичное |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 ----- 6 |  |  | 14 ---- 13 |  |  | 26 ----- 26 |  |  |  |  | 43 ----- 44 |  |  |  |  |  | 63 ---- 65 |  |  |  |  |  | 88 ---- 90 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полносборное |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 6 |  |  | 17 ---- 16 |  |  | 37 ---- 38 |  |  |  |  | 60 ----- 62 |  |  |  |  |  | 89 ---- 91 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На 500 мест, объем 55000 куб.м, площадь 11800 кв.м. Здание до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичное |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 5 |  |  | 11 ----- 11 |  |  | 20 ---- 19 |  |  |  |  | 33 ----- 34 |  |  |  |  |  | 49 ----- 51 |  |  |  |  |  | 64 ----- 66 |  |  |  |  |  | 88 ----- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полносборное |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 ---- 6 |  |  | 11 ---- 10 |  |  | 24 ----- 24 |  |  |  |  | 41 ----- 43 |  |  |  |  |  | 60 ----- 62 |  |  |  |  |  | 84 ---- 86 |  |  |  |  |  | 98 ---- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Туристская гостиница I строительного разряда |  |  | На 500 мест, объем 65000 куб.м, площадь 13750 кв.м. Здание до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичное |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 5 |  |  | 9 ----- 10 |  |  | 14 ----- 13 |  |  |  |  | 20 ----- 21 |  |  |  |  |  | 31 ----- 33 |  |  |  |  |  | 43 ----- 45 |  |  |  |  |  | 55 ---- 57 |  |  |  | 74 ----- 76 |  |  |  | 88 ---- 90 |  |  |  | 98 ----- 99 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полносборное |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 ----- 5 |  |  | 9 ---- 8 |  |  | 16 ---- 16 |  |  |  |  | 26 ---- 27 |  |  |  |  |  | 40 ----- 42 |  |  |  |  |  | 55 ----- 57 |  |  |  |  |  | 73 ---- 75 |  |  |  | 88 ---- 90 |  |  |  | 98 ----- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На 1000 мест, объем 125000 куб.м, площадь 26500 кв.м. Здание до девяти этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичное |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 5 ----- 5 |  |  | 7 ----- 8 |  |  | 9 ----- 10 |  |  |  |  | 11 ---- 12 |  |  |  |  |  | 17 ----- 19 |  |  |  |  |  | 24 ----- 26 |  |  |  |  |  | 31 ----- 33 |  |  |  | 40 ---- 42 |  |  |  | 49 ----- 52 |  |  |  | 58 ----- 62 |  |  |  | 67 ----- 73 |  |  |  | 79 ----- 83 |  |  |  | 90 ----- 93 |  |  |  | 97 ---- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  |  | полносборное |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 ---- 5 |  |  | 7 ---- 6 |  |  | 9 ----- 9 |  |  |  |  | 13 ------ 14 |  |  |  |  |  | 21 ----- 22 |  |  |  |  |  | 31 ---- 32 |  |  |  |  |  | 42 ---- 44 |  |  |  | 53 ----- 55 |  |  |  | 64 ---- 66 |  |  |  | 74 ---- 76 |  |  |  | 83 ----- 84 |  |  |  | 92 ----- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пионерские лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. Пионерский лагерь - база отдыха |  |  | На 360/288 мест, объем 21000 куб.м, площадь 4900 кв.м. Комплекс зданий до трех этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кирпичных |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 ----- 20 |  |  | 48 ----- 50 |  | 77 ---- 78 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | полносборных |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 25 ----- 26 |  |  | 58 ----- 62 |  | 94 ----- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |