#G07*. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

| #G0 Объект |  | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая |  | в том числе |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подготови- тельный период |  | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. Обогатитель- ная фабрика марганцевых руд |  | В составе: корпусов приема и дробления, обогащения, складов концентратов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность, млн. т сырой руды в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью1 млн. т/год | 16 |  | 2 |  | 4 -------- 11-14 |  |  | 16 --- 18 |  | 32 --- 33 |  | 48 --- 50 |  | 76 --- 77 |  | 97 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1 млн. т/год | 11 |  | 1 |  | 3 -------- 7-9 |  |  | 13 --- 19 |  | 36 --- 43 |  | 92 --- 86 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 20 |  | 3 |  | 5 ------- 14-18 |  |  | 8 --- 9 |  | 28 --- 31 |  | 48 --- 56 |  | 64 --- 72 |  | 80 --- 88 | 96 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 13 |  | 2 |  | 3 ------- 9-11 |  |  | 12 --- 16 |  | 40 --- 42 |  | 70 --- 68 |  | 97 --- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 22 |  | 3 |  | 6 -------- 15-20 |  |  | 11 --- 12 |  | 22 --- 24 |  | 34 --- 38 |  | 50 --- 56 |  | 70 --- 74 | 86 --- 83 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 2 млн. т/год | 16 |  | 2 |  | 4 ---------- 11-14 |  |  | 12 --- 15 |  | 24 --- 30 |  | 48 --- 52 |  | 77 --- 75 |  | 97 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обогатительная фабрика железных руд |  | В составе: корпусов дробления, обогащения, сгущения, фильтрации, сепарации, складов концентратов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность, млн. т руды в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 20 |  | 3 |  | 4 -------- 16-19 |  |  | 8 --- 9 |  | 28 --- 31 |  | 48 --- 56 |  | 64 --- 72 |  | 80 --- 88 | 96 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 13 |  | 2 |  | 4 -------- 9-12 |  |  | 12 --- 16 |  | 40 --- 42 |  | 70 --- 68 |  | 97 --- 96 |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. т/год | 23 |  | 3 |  | 5 -------- 18-22 |  |  | 8 --- 9 |  | 17 --- 19 |  | 30 --- 35 |  | 47 --- 54 |  | 67 --- 74 | 84 --- 88 | 96 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. т/год | 19 |  | 2 |  | 5 --------- 14-18 |  |  | 9 --- 10 |  | 27 --- 28 |  | 45 --- 46 |  | 63 --- 64 |  | 81 --- 82 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. т/год | 29 |  | 4 |  | 9 --------- 19-27 |  |  | 7 --- 8 |  | 13 --- 15 |  | 25 --- 26 |  | 41 --- 42 |  | 57 --- 58 | 67 --- 68 | 77 --- 80 | 89 --- 91 | 97 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3 млн. т/год | 23 |  | 3 |  | 9 ----------- 13-21 |  |  | 8 --- 9 |  | 17 --- 20 |  | 31 --- 38 |  | 46 --- 56 |  | 71 --- 75 | 85 --- 86 | 96 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3,2 млн. т/год | 28 |  | 4 |  | 9 ------- 19-27 |  |  | 6 --- 7 |  | 13 --- 15 |  | 24 --- 27 |  | 36 --- 40 |  | 48 --- 44 | 61 --- 59 | 76 --- 73 | 88 --- 85 | 97 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3,2 млн. т/год | 23 |  | 3 |  | 9 -------- 14-22 |  |  | 8 --- 9 |  | 17 --- 20 |  | 31 --- 38 |  | 46 --- 56 |  | 71 --- 75 | 85 --- 86 | 96 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн. т/год | 30 |  | 4 |  | 9 ------- 21-29 |  |  | 6 --- 7 |  | 13 --- 15 |  | 19 --- 23 |  | 29 --- 35 |  | 40 --- 48 | 57 --- 60 | 70 --- 72 | 84 --- 85 | 95 --- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 4 млн. т/год | 24 |  | 3 |  | 9 --------- 15-23 |  |  | 7 --- 8 |  | 14 --- 18 |  | 25 --- 30 |  | 40 --- 46 |  | 60 --- 64 | 81 --- 78 | 95 --- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 млн. т/год | 32 |  | 4 |  | 12 ------ 20-31 |  |  | 4 --- 5 |  | 10 --- 12 |  | 18 --- 22 |  | 27 --- 33 |  | 36 --- 45 | 47 --- 57 | 63 --- 68 | 78 --- 79 | 88 --- 87 | 96 --- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 5 млн. т/год | 27 |  | 2 |  | 10 -------- 17-26 |  |  | 7 --- 8 |  | 12 --- 15 |  | 23 --- 28 |  | 34 --- 42 |  | 51 --- 57 | 70 --- 71 | 84 --- 82 | 94 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 3. Фабрика окомкования концентрата горнообогатитель- ных комбинатов |  | На две обжиговые машины полезной площадью по 520 м, мощностью 7 млн. т. В составе: корпуса вагоноопрокидывания, склада сырых материалов, корпусов дробления известняка, приготовления шихты, окомкования, обжига, грохочения, склада известняка и окатышей, погрузочного бункера окатышей, конвейерных галерей, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс на 1 машину мощностью 3,5 млн. т окатышей в год | 27 |  | 4 |  | 15 --------- 12-26 |  |  | 7 --- 8 |  | 12 --- 15 |  | 23 --- 28 |  | 34 --- 42 |  | 51 --- 57 | 70 --- 71 | 84 --- 82 | 94 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс на 1 машину мощностью 3,5 млн. т окатышей в год | 23 |  | 3 |  | 15 -------- 8-22 |  |  | 8 --- 9 |  | 17 --- 20 |  | 31 --- 38 |  | 46 --- 56 |  | 71 --- 75 | 85 --- 86 | 96 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дробильно- сортировочная фабрика |  | В составе: корпусов дробления, сортировки, складов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. Мощность по сырой руде, млн. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 18 |  | 3 |  | 5 ------- 13-17 |  |  | 9 --- 11 |  | 21 --- 26 |  | 40 --- 48 |  | 66 --- 72 |  | 91 --- 89 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2 млн. т/год | 16 |  | 3 |  | 5 ----------- 11-15 |  |  | 9 --- 11 |  | 20 --- 25 |  | 40 --- 48 |  | 68 --- 72 |  | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн. т/год | 22 |  | 3 |  | 9 ------ 12-20 |  |  | 8 --- 9 |  | 17 --- 20 |  | 31 --- 38 |  | 46 --- 56 |  | 71 --- 75 | 85 --- 86 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й и последующие пусковые комплексы мощностью по 3 млн. т/год | 19 |  | 3 |  | 9 --------- 10-18 |  |  | 9 --- 10 |  | 27 --- 28 |  | 45 --- 46 |  | 63 --- 64 |  | 81 --- 82 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Агломерацион- ная фабрика |  | Агломерационная фабрика на две агломашины, площадь спекания агломашин 312 м. Мощность 6 млн.т агломерата в год. В составе: вагоноопрокидывателя, приемных бункеров, складов, корпусов дробления и сортировки известняка, измельчения топлива, шихтовых бункеров, корпусов первичного смешивания, отделения агломерации, охлаждения и сортировки агломерата, корпусов эксгаустеров, транспортных галерей с перегрузочными узлами, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс на 1 агломашину мощностью 3 млн. т агломерата в год | 19 |  | 3 |  | 9 ------- 10-18 |  |  | 8 --- 10 |  | 17 --- 23 |  | 31 --- 42 |  | 58 --- 60 |  | 79 --- 79 | 97 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс на 1 агломашину мощностью 3 млн. т агломерата в год | 11 |  | 1 |  | 6 ---------- 5-10 |  |  | 13 --- 18 |  | 44 --- 46 |  | 86 --- 85 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлургические и коксохимические заводы и комбинаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Коксохимичес- кий цех | Коксохимический цех в составе двух коксовых батарей по 65 печей вместимостью камеры 41,6 м. Мощность 2,2 млн. т кокса (6%-ной влажности) в год. В составе: вагоноопрокидывателя, гаража для размораживания угля, дробильных отделений, закрытого склада угля; смесительного отделения, тракта подачи угля, угольной башни, установки сухого тушения кокса, коксосортировки, бункеров (склада кокса), отделения конденсации газа, машинонасосного отделения, аммиачно-сульфатного и бензольного отделений, сероочистки и биологической очистки сточных вод, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусковой комплекс 1-й батареи мощностью 1,1 млн. т/год |  |  | 23 |  | 4 | 14 -------- 9-22 |  |  |  | 6 --- 7 |  | 13 --- 17 |  | 23 --- 30 |  | 41 --- 47 | 59 --- 64 | 79 --- 79 | 94 --- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусковой комплекс 2-й батареи мощностью 1,1 млн. т/год |  |  | 15 |  | 2 | 10 ------- 5-14 |  |  |  | 8 --- 10 |  | 24 --- 31 |  | 52 --- 57 |  | 88 --- 84 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Кислородно- конвертерный цех с установкой непрерывной разливки (УНРС) | Три конвертера вместимостью 300-350 т. Мощностью 10 млн. т стали в год. В составе двух пусковых комплексов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или с машиной непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) | 1-й пусковой комплекс (конвертеры №1 и 2 с УНРС) мощностью 5 млн.т стали в год. В составе: конвертерного отделения, миксерного отделения переливания чугуна, отделения шихтовых магнитных материалов, отделения непрерывной разливки стали с транспортно-отделочной линией и складом слябов или заготовки, отделения первичной переработки шлаков, отделения сыпучих материалов, дымососного отделения, установки внепечной обработки, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  | 32 |  | 4 | 15 ------- 16-30 |  |  |  | 2 --- 3 |  | 5 --- 8 |  | 11 --- 18 |  | 18 --- 28 | 33 --- 41 | 50 --- 55 | 67 --- 70 | 80 --- 82 | 88 --- 90 | 97 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс (конвертер №3 с УНРС) мощностью 5 млн. т стали в год в том же составе, что и по конвертерам №1 и 2 |  |  | 16 |  | 2 | 10 -------- 5-14 |  |  |  | 8 --- 10 |  | 26 --- 29 |  | 49 --- 52 |  | 76 --- 77 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Три конвертера вместимостью 200-250 т с УНРС (МНЛЗ) мощностью 7,4 млн. т стали в год в том же составе, что по конвертерам вместимостью 300-350 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3,7 млн. т стали в год в составе двух конвертеров с УНРС (МНЛЗ) |  |  | 30 |  | 4 | 15 --------- 15-29 |  |  |  | 3 --- 6 |  | 8 --- 14 |  | 16 --- 25 |  | 33 --- 37 | 48 --- 50 | 63 --- 64 | 76 --- 76 | 87 --- 88 | 97 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 3,7 млн.т в год в составе одного конвертера с УНРС (МНЛЗ) |  |  | 15 |  | 2 | 9 ------- 5-13 |  |  |  | 9 --- 12 |  | 32 --- 37 |  | 60 --- 62 |  | 85 --- 84 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Электростале- плавильный цех с УНРС | Цех с тремя дуговыми печами вместимостью по 100 т с УНРС. Мощность 1,5 млн. т стали в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн. т стали в год. В составе: электросталеплавильного отделения, отделения шихтовых материалов, отделения сыпучих материалов, отделения ферросплавов, отделения непрерывной разливки стали с транспортно-отделочной линией и складом, отделения внепечной обработки стали, отделения ремонта сталеразливочных ковшей, дымососные отделения с газоочистками, отделения первичной переработки шлака, ремонтных мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  | 23 |  | 4 | 11 -------- 11-21 |  |  |  | 7 --- 8 |  | 14 --- 18 |  | 22 --- 30 |  | 36 --- 44 | 55 --- 60 | 74 --- 76 | 94 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн. т в том же составе, что и 1-й пусковой комплекс |  |  | 19 |  | 2 | 7 ------- 11-17 |  |  |  | 6 --- 10 |  | 14 --- 23 |  | 32 --- 40 |  | 57 --- 60 | 82 --- 78 | 98 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс (одна дуговая печь с УНРС) мощностью 0,5 млн. т в том же составе, что и 1-й пусковой комплекс |  |  | 19 |  | 2 | 7 ------ 11-17 |  |  |  | 5 --- 10 |  | 13 --- 23 |  | 30 --- 40 |  | 55 ---- 58 | 80 --- 77 | 97 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Цех горячей прокатки с листовым непрерывным станом 1700-2000 мм | Мощность 5-8 млн. т проката в год. Цех с широкополосным станом. В составе: здания цеха, склада слябов, нагревательных печей, собственного стана, отделения отделки, вальцешлифовальной мастерской, объектов энергетического, транспортного, вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3-4 млн. т проката в год |  |  | 38 |  | 5 | 16 --------- 21-36 |  |  |  | 2 --- 3 |  | 4 --- 7 |  | 8 --- 13 |  | 13 --- 21 | 20 ---- 31 | 29 --- 41 | 40 --- 51 | 51 --- 62 | 63 --- 72 | 78 --- 82 | 92 --- 90 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2-4 млн. т проката в год |  |  | 24 |  | 3 | 11 -------- 13-23 |  |  |  | 4 --- 7 |  | 8 --- 18 |  | 15 --- 31 |  | 32 --- 45 | 54 --- 61 | 76 --- 77 | 97 --- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. Цех холодной прокатки полосовой стали со станом 1700-2500 мм | Мощность 2,5 млн. т проката в год. В составе: здания цеха, отделений прокатки, травления, отжига, дрессировки, горячего цинкования, алюминирования, резки и упаковки, мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1,5 млн. т проката в год |  |  | 32 |  | 4 | 16 ------- 15-30 |  |  |  | 2 --- 4 |  | 5 --- 11 |  | 10 --- 19 |  | 15 --- 28 | 24 --- 39 | 39 --- 52 | 56 --- 66 | 73 --- 80 | 92 --- 92 | 99 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1 млн. т проката в год |  |  | 22 |  | 2 | 9 ------- 12-20 |  |  |  | 4 --- 6 |  | 9 --- 14 |  | 20 --- 26 |  | 40 --- 44 | 65 --- 64 | 90 --- 82 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. Цех холодной прокатки жести и полосовой стали со станом 1200-1400 мм | Мощность до 1000 тыс. т/год. В составе: здания цеха, отделений травления, прокатки, очистки, отжига, дрессировки, лужения, хромирования, резки, сортировки и упаковки, мастерских, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью до 500 тыс. т/год |  |  | 32 |  | 4 | 15 ------- 16-30 |  |  |  | 2 --- 3 |  | 6 --- 9 |  | 12 --- 17 |  | 19 --- 27 | 32 --- 38 | 52 --- 53 | 72 --- 67 | 87 --- 81 | 95 --- 91 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью до 500 тыс. т/год |  |  | 22 |  | 2 | 9 ------- 12-20 |  |  |  | 4 --- 6 |  | 9 --- 15 |  | 17 --- 26 |  | 39 --- 45 | 63 --- 65 | 90 --- 85 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Цех гнутых профилей | Мощность 400-700 тыс. т/год. В составе: здания цеха, основных производственных агрегатов продольной резки заготовок, профилегибочных и упаковки готовой продукции, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 250-400 т/год |  |  | 16 |  | 2 | 5 ------- 11-15 |  |  |  | 8 --- 10 |  | 24 --- 32 |  | 48 --- 54 |  | 82 --- 76 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 150-300 тыс. т/год |  |  | 14 |  | 1 | 5 -------- 9-13 |  |  |  | 10 --- 15 |  | 35 --- 35 |  | 67 --- 60 |  | 95 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Сортопрокат- ный цех | Мощность 500-1000 тыс.т/год. С мелко-, средне- или крупносортным станом для производства качественного легированного прокаката. В составе: склада заготовки, нагревательных печей, рабочих клетей, ножниц, холодильников и уборочных устройств, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  | 25 |  | 3 | 11 --------- 13-23 |  |  |  | 5 --- 6 |  | 10 --- 15 |  | 20 --- 24 |  | 35 --- 38 | 57 --- 53 | 77 --- 68 | 89 --- 86 | 99 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 14. Отделение отделки сорто- прокатного цеха | Производительность 500-1000 тыс.т/год. Отделение отделки сортового проката из легированных сталей. В составе: термических печей, агрегатов контроля и зачистки, инструментальных мастерских, склада готовой продукции, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  | 14 |  | 2 | 5 ------- 9-13 |  |  |  | 10 --- 15 |  | 30 --- 35 |  | 63 --- 62 |  | 93 --- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Сортопрокат- ный цех с отделением отделки | Мощность 500-1000 тыс.т/год. Цех с мелко-, средне- или крупносортным станом для производства качественного легированного проката. В составе: склада заготовки, нагревательных печей, рабочих клетей, ножниц, холодильников, уборочных устройств и отделения отделки. В составе: термических печей, агрегатов контроля и зачистки, склада готовой продукции, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  | 32 |  | 4 | 16 ------- 15-30 |  |  |  | 4 --- 5 |  | 8 --- 12 |  | 13 --- 22 |  | 23 --- 34 | 36 --- 46 | 54 --- 58 | 71 --- 70 | 84 --- 82 | 96 --- 92 | 99 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |
| 16. Цех покрытия | Покрытие листа или жести. Мощность, тыс.т/год: горячего цинкования - 320, электролитического лужения - 200-250, полимерных покрытий - до 200. В составе: отделения горячего цинкования-алюминирования или отделения электролитического лужения-хромирования, или нанесения полимерных покрытий. В составе: здания агрегатов покрытия и отделений резки, упаковки готовой продукции и др., объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  | 22 |  | 3 | 9 -------- 12-20 |  |  |  | 3 --- 6 |  | 9 --- 16 |  | 16 --- 28 |  | 36 --- 48 | 65 --- 68 | 90 --- 86 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. Трубопрокат- ный цех | Мощность до 1000 тыс.т/год. Трубопрокатный цех с установкой трубопрокатного агрегата с непрерывным станом для производства труб нефтяного сортамента диаметром до 170, 250 или 350 мм. В составе: кольцевой печи для нагрева заготовки, прошивного и непрерывного станов, индукционной подогревательной печи, калибровочного и редукционно-растяжного станов с отделением отделки труб в составе: печей для закалки и отжига труб, отделки труб, проверки замков к бурильным трубам и высотного механизированного склада, обслуживаемого штабелерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс с установкой стана и отделения отделки, мощностью по стану до 1000 тыс.т и отделения отделки до 450 тыс.т в год |  |  | 38 |  | 6 | 13 --------- 24-36 |  |  |  | 2 --- 3 |  | 4 --- 7 |  | 10 --- 14 |  | 17 --- 22 | 25 --- 32 | 34 --- 42 | 42 --- 54 | 52 --- 64 | 67 --- 74 | 84 --- 83 | 92 --- 90 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |
|  | 2-й пусковой комплекс отделения отделки мощностью до 450 тыс.т/год |  |  | 27 |  | 3 | 9 -------- 18-26 |  |  |  | 4 --- 5 |  | 10 --- 15 |  | 16 --- 25 |  | 23 --- 37 | 37 --- 50 | 59 --- 65 | 79 --- 82 | 97 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 18. Блок сталепроволочного производства | Мощность, тыс.т/год: стальной проволоки - 120, стальных канатов - 50, проволочных изделий - 25. В составе: сталепроволочного и канатного цехов, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью: стальной проволоки - 80 тыс.т, стальных канатов - 30 тыс.т |  |  | 23 |  | 4 | 11 ---------- 12-22 |  |  |  | 4 --- 6 |  | 11 --- 16 |  | 18 --- 26 |  | 33 ---- 42 | 54 ---- 57 | 75 --- 74 | 96 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью: стальной проволоки - 40 тыс.т, стальных канатов - 20 тыс.т, проволочных изделий - 25 тыс.т |  |  | 16 |  | 1 | 5 ------- 11-15 |  |  |  | 4 --- 6 |  | 13 --- 22 |  | 29 --- 43 |  | 80 --- 76 | 97 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Цех металлокорда | Мощность 15 тыс.т/год. Цех металлокорда в составе: здания цеха, объектов энергетического, транспортного и вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс.т/год |  |  | 23 |  | 3 | 3 -------- 20-22 |  |  |  | 5 --- 8 |  | 9 --- 17 |  | 16 --- 31 |  | 24 --- 47 | 42 --- 65 | 76 --- 85 | 96 --- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 тыс.т/год |  |  | 16 |  | 2 | 4 -------- 12-15 |  |  |  | 4 --- 9 |  | 7 --- 27 |  | 12 --- 48 |  | 60 --- 74 | 97 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Крепежный цех | Мощность 109 тыс.т/год. Крепежный цех в составе: отдельно стоящих зданий, объектов энергетического назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 тыс.т/год |  |  | 16 |  | 2 | 6 -------- 10-15 |  |  |  | 8 --- 9 |  | 21 --- 28 |  | 42 --- 48 |  | 68 --- 69 | 96 --- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 69 тыс.т/год |  |  | 11 |  | 1 | 4 --------- 8-11 |  |  |  | 16 --- 17 |  | 45 ---- 47 |  | 87 --- 82 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Цех товаров народного потребления | В составе: здания цеха и инженерных коммуникаций. Мощность, млн.руб/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  | 16 |  | 2 | 6 ------- 10-15 |  |  |  | 3 --- 6 |  | 9 --- 15 |  | 34 --- 38 |  | 63 --- 67 | 94 --- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-7 |  |  | 19 |  | 3 | 14 -------- 5-18 |  |  |  | 4 --- 7 |  | 16 --- 21 |  | 35 --- 40 |  | 64 --- 68 | 85 --- 86 | 95 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 63 --- 62 | 63 --- 62 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  | 16 --- 21 |  | 35 --- 40 |  | 64 --- 68 | 22 --- 24 | 32 --- 33 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3-4 млн.руб/год |  |  | 13 |  | 3 | 8 ------- 5-12 |  |  |  | 7 --- 11 |  | 26 --- 33 |  | 52 --- 59 |  | 85 --- 89 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 2-3 млн.руб/год |  |  | 11 |  | - | 7 ------- 12-18 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 20 --- 22 | 60 --- 62 | 90 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-10 |  |  | 21 |  | 3 | 13 ---------- 8-20 |  |  |  | 3 --- 5 |  | 9 --- 12 |  | 21 --- 25 |  | 44 --- 47 | 73 --- 76 | 93 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 51 --- 53 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  | 9 --- 12 |  | 21 --- 25 |  | 44 --- 47 | 73 --- 76 | 42 --- 39 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3-4 млн.руб/год |  |  | 16 ------- 1-16 |  | 3 | 8 ------- 8-15 |  |  |  | 6 --- 9 |  | 18 --- 23 |  | 38 --- 43 |  | 69 --- 71 | 97 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5-6 млн.руб/год |  |  | 13 -------- 9-21 |  | - | 7 -------- 14-20 |  |  |  | - |  | - |  | 3 --- 5 |  | 17 --- 21 | 48 --- 52 | 85 --- 84 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Завод (цех) по переработке лома | В составе: цеха комплексной переработки лома, копрового отделения и других объектов, необходимых для эксплуатации. Мощность, тыс.т/год: 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс.т/год |  |  | 21 |  | 3 | 6 ------- 14-19 |  |  |  | 9 --- 13 |  | 24 --- 31 |  | 40 --- 47 |  | 56 --- 64 | 75 --- 81 | 95 ---- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 тыс.т/год |  |  | 24 |  | 3 | 6 -------- 17-22 |  |  |  | 6 --- 8 |  | 14 --- 18 |  | 26 --- 32 |  | 38 --- 47 | 64 --- 65 | 80 ---- 79 | 94 --- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс.т/год |  |  | 19 |  | 3 | 6 -------- 12-17 |  |  |  | 8 --- 10 |  | 18 --- 24 |  | 39 --- 45 |  | 68 --- 67 | 88 ---- 84 | 98 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс.т/год |  |  | 16 |  | 2 | 6 ------- 9-14 |  |  |  | 14 --- 17 |  | 32 --- 36 |  | 60 --- 64 |  | 87 --- 83 | 98 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | 16 |  | 3 | 6 -------- 10-15 |  |  |  | 16 --- 21 |  | 37 --- 42 |  | 59 --- 65 |  | 87 --- 83 | 98 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 13 |  | 2 | 5 --------- 8-12 |  |  |  | 15 --- 18 |  | 30 --- 41 |  | 74 --- 74 |  | 96 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность по заготовке лома - 20 тыс.т/год и переработке лома - 5 тыс.т/год |  |  | 11 |  | 2 | 3 -------- 8-10 |  |  |  | 20 --- 26 |  | 44 ---- 54 |  | 84 --- 78 |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность по заготовке лома - 10 тыс.т/год и переработке лома - 3 тыс.т/год |  |  | 9 |  | 1 | 3 ------ 6-8 |  |  |  | 26 --- 33 |  | 54 --- 68 |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

| #G0 Объект | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая |  | в том числе |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подготови- тельный период |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |
| Горнорудная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фабрика по обогащению руд цветных металлов | В составе: корпусов дробления и обогащения, складов концентратов, очистных сооружений и других вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций, необходимых для пуска фабрики (пускового комплекса). Мощность, млн.т/год сырой руды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,3 |  | 18 |  | 4 |  | 4 ---------- 14-17 |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 9 --- 12 |  |  | 36 --- 40 |  |  | 65 --- 70 |  | 82 --- 86 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 60 ---- 62 |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 9 --- 12 |  |  | 36 --- 40 |  |  | 65 --- 70 |  | 22 --- 24 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,6 |  | 20 |  | 4 |  | 4 ---------- 16-19 |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  | 11 --- 14 |  |  | 35 --- 35 |  |  | 60 --- 65 |  | 76 --- 81 |  |  | 92 ---- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 65 --- 66 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  | 11 --- 14 |  |  | 35 --- 35 |  |  | 60 --- 65 |  | 76 --- 81 |  |  | 27 --- 30 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  | 24 |  | 5 |  | 8 ------- 15-22 |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 13 --- 16 |  |  | 28 --- 34 |  |  | 45 --- 55 |  | 64 --- 66 |  |  | 75 --- 75 |  |  | 88 --- 88 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 68 --- 70 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 13 --- 16 |  |  | 28 --- 34 |  |  | 45 --- 55 |  | 64 --- 66 |  |  | 75 --- 75 |  |  | 20 --- 18 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 0,5 млн.т/год |  | 20 --------- 1-20 |  | 5 |  | 5 --------- 15-19 |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 22 ---- 24 |  |  | 38 --- 43 |  |  | 50 --- 60 |  | 70 ---- 68 |  |  | 85 --- 82 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 |  | 30 |  | 5 |  | 9 -------- 20-28 |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 14 --- 16 |  |  | 23 --- 26 |  |  | 33 ---- 36 |  | 43 --- 45 |  |  | 56 --- 57 |  |  | 70 --- 71 |  | 85 --- 85 |  | 97 --- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 70 --- 71 |  | 70 --- 71 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 14 --- 16 |  |  | 23 ---- 26 |  |  | 33 --- 36 |  | 43 --- 45 |  |  | 56 --- 57 |  |  | 70 --- 71 |  | 15 --- 14 |  | 27 --- 26 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 1,2 млн.т/год |  | 24 ----------- 1-24 |  | 5 |  | 6 ------- 18-23 |  |  |  |  | 6 ---- 7 |  |  | 19 --- 22 |  |  | 31 --- 35 |  |  | 43 --- 46 |  | 54 --- 53 |  |  | 70 --- 67 |  |  | 88 ---- 83 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 |  | 32 |  | 6 |  | 10 --------- 20-29 |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 12 --- 14 |  |  | 21 --- 22 |  |  | 31 --- 32 |  | 42 --- 42 |  |  | 53 --- 54 |  |  | 64 --- 64 |  | 74 --- 74 |  | 83 --- 85 |  |  | 92 --- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 54 --- 56 |  |  | 74 --- 74 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 12 --- 14 |  |  | 21 --- 22 |  |  | 31 --- 32 |  | 42 --- 42 |  |  | 53 --- 54 |  |  | 64 --- 64 |  | 74 --- 74 |  | 29 --- 29 |  |  | 18 --- 19 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 1,5 млн.т/год |  | 26 ----- 1-26 |  | 6 |  | 6 ------- 20-25 |  |  |  |  | 6 ---- 9 |  |  | 15 --- 20 |  |  | 26 ---- 31 |  |  | 40 ---- 45 |  | 55 ----- 52 |  |  | 69 --- 66 |  |  | 82 --- 78 |  | 95 ---- 90 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 40 |  | 6 |  | 15 ------ 24-38 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 13 ---- 14 |  |  | 17 --- 19 |  |  | 20 --- 25 |  | 36 ---- 37 |  |  | 43 ---- 45 |  |  | 50 ---- 53 |  | 55 ---- 60 |  | 67 --- 70 |  |  | 76 --- 78 |  |  |  | 85 --- 86 |  | 90 --- 95 |  |  | 95 --- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 29 ---- 41 |  | 58 ---- 60 |  |  | 77 ---- 78 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 13 --- 14 |  |  | 17 --- 19 |  |  | 20 --- 25 |  | 36 --- 37 |  |  | 43 --- 45 |  |  | 50 ---- 53 |  | 55 --- 60 |  | 67 --- 70 |  |  | 76 --- 78 |  |  |  | 56 --- 45 |  | 32 --- 35 |  |  | 18 --- 20 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс мощностью 3 млн.т/год |  | 32 ------- 1-32 |  | 6 |  | 8 -------- 24-31 |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  | 13 --- 22 |  |  | 22 ----- 29 |  |  | 30 ---- 40 |  | 42 ---- 51 |  |  | 55 ---- 62 |  |  | 68 ---- 73 |  | 80 ---- 85 |  | 85 ---- 90 |  |  | 92 ---- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминиевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Алюминиевый завод |  | Двухкорпусная серия электролиза при поточном строительстве по одному корпусу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс в составе: одного корпуса электролиза с преобразовательной подстанцией, бункерами глинозема, газоочистными сооружениями, электролитейной со складом готовой продукции, приемным складом глинозема, с его внешним транспортом, блоком вспомогательных отделений, с цехом по производству подовой массы, с цехом капитального ремонта электролизеров и блоков ремонтных цехов, со складом оборудования и другими объектами общезаводского хозяйства, в объеме, необходимом для задействования первого корпуса электролиза. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 100-140 млн.руб. |  | 38 |  | 6 |  | 12 ------- 24-35 |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 4 --- 7 |  |  |  | 9 --- 14 |  | 14 --- 22 |  |  | 22 ---- 30 |  |  | 31 --- 39 | 41 --- 48 |  |  | 51 ---- 57 |  | 65 --- 69 |  |  |  | 79 --- 81 |  |  | 92 ---- 92 |  | 99 ---- 99 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последующие пусковые комплексы с одним корпусом электролиза, газоочисткой, приемным складом глинозема, его внешним транспортом, ремонтно-строительным цехом, электролитейной и другим межкорпусным и общезаводским хозяйством, необходимым для пуска комплекса. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 55-100 млн.руб. |  | 33 |  | 2 |  | 18 ---- 14-31 |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 4 --- 6 |  |  |  | 7 --- 11 |  | 11 ---- 17 |  |  | 18 ---- 26 |  |  | 27 --- 37 | 42 ---- 54 |  |  | 61 ---- 72 |  | 80 ---- 87 |  |  |  | 93 ---- 96 |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последующие пусковые комплексы с одним корпусом электролиза, газоочисткой, с межкорпусным и общезаводским хозяйством, необходимым для пуска каждого комплекса, но без электролитейной. Сметная стоимость строительно- монтажных работ до 55 млн.руб. |  | 22 |  | 1 |  | 10 ------- 11-20 |  |  |  |  | 5 ---- 7 |  | 14 --- 20 |  |  |  | 24 --- 34 |  | 41 --- 51 |  |  | 63 ---- 70 |  |  | 83 ---- 87 | 98 ---- 99 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цех обожженных анодов, мощность 280 тыс.т/год |  | 45 |  | 6 |  | 30 ------- 14-43 |  |  |  |  | 1 --- 2 |  | 2 --- 3 |  |  |  | 3 --- 5 |  | 5 --- 9 |  |  | 9 --- 16 |  |  | 17 ---- 25 | 26 ---- 35 |  |  | 38 ---- 48 |  | 50 ---- 60 |  |  |  | 61 ---- 69 |  |  | 71 ---- 78 |  | 81 ---- 87 |  |  | 88 ---- 97 |  | 95 ---- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | 42 ---- 48 |  |  |  | 42 ---- 48 |  |  | 42 --- 48 |  | 72 ---- 75 |  |  | 72 ---- 75 |  | 72 ---- 75 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  | 2 ---- 3 |  |  |  | 3 ---- 5 |  | 5 ---- 9 |  |  | 9 --- 16 |  |  | 17 ---- 25 | 26 ---- 35 |  |  | 38 ---- 48 |  | 8 ---- 12 |  |  |  | 19 ---- 21 |  |  | 29 ---- 30 |  | 9 ---- 12 |  |  | 16 ---- 22 |  | 23 ---- 23 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 87 тыс.т/год |  | 27 ------- 1-27 |  | 6 |  | 12 ------- 14-25 |  |  |  |  | 1 --- 1 |  | 2 ---- 4 |  |  |  | 6 --- 10 |  | 12 ---- 18 |  |  | 22 ---- 32 |  |  | 40 ---- 50 | 58 ---- 68 |  |  | 81 ---- 88 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 86,5 тыс.т/год |  | 21 --------- 16-36 |  | - |  | 12 -------- 23-34 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 2 ---- 3 | 6 --- 9 |  |  | 14 ---- 24 |  | 27 ---- 43 |  |  |  | 58 ---- 70 |  |  | 84 ---- 91 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 86,5 тыс.т/год |  | 21 -------- 25-45 |  | - |  | 12 --------- 32-43 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | 2 ---- 3 |  |  |  | 7 --- 12 |  |  | 17 ---- 25 |  | 34 ---- 46 |  |  | 59 ---- 68 |  | 84 ---- 88 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 3. Глиноземный завод на бокситовом сырье |  | Мощность 1100 тыс.т глинозема в год В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-я очередь мощностью 250 тыс.т/год |  | 48 |  | 9 |  | 25 ------ 22-46 |  |  |  |  | 1 --- 1 |  | 2 --- 2 |  |  |  | 3 --- 4 |  | 5 --- 6 |  |  | 9 ---- 11 |  |  | 15 ---- 18 | 21 ---- 25 |  |  | 28 ---- 33 |  | 36 ---- 41 |  |  |  | 45 ---- 50 |  |  | 54 ---- 59 |  | 64 ---- 68 |  |  | 74 ---- 77 |  | 84 ---- 85 |  |  |  | 93 ---- 93 |  | 100 ---- 100 |  |
|  |  | 2-я очередь мощностью 250 тыс.т/год |  | 21 |  | 2 |  | 12 -------- 8-19 |  |  |  |  | 5 ---- 7 |  | 13 --- 17 |  |  |  | 22 ---- 28 |  | 35 ---- 43 |  |  | 59 ---- 65 |  |  | 82 ---- 84 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-я очередь мощностью 250 тыс.т/год |  | 21 |  | 2 |  | 12 -------- 8-19 |  |  |  |  | 5 --- 8 |  | 11 ---- 17 |  |  |  | 21 ---- 29 |  | 44 ---- 51 |  |  | 67 ---- 72 |  |  | 88 ---- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-я очередь мощностью 350 тыс.т/год |  | 24 |  | 2 |  | 12 -------- 11-22 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  | 9 ---- 13 |  |  |  | 18 ---- 24 |  | 34 ---- 41 |  |  | 53 ---- 60 |  |  | 74 ---- 77 | 90 --- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты Вторцветмета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. База (цех) Вторцветмета |  | По переработке лома и отходов цветных металлов в составе: производственного цеха, энергетического, складского и транспортного хозяйства, инженерных коммуникаций. Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 10 |  | 2 |  | 2 -------- 8-9 |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  | 50 --- 66 |  |  | 98 ---- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 12 |  | 2 |  | 2 ---------- 9-10 |  |  |  |  | 20 ---- 21 |  |  | 58 ---- 54 |  |  | 84 ---- 82 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завод Вторцветмета |  | Мощность 30 тыс.т/год. В составе: объектов основного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, инженерныхкоммуникаций |  | 24 |  | 4 |  | 8 ---------- 16-23 |  |  |  |  | 4 ---- 5 |  |  | 17 --- 21 |  |  | 36 ---- 43 |  | 57 ---- 65 |  |  | 76 ---- 88 |  |  | 89 --- 94 |  | 96 --- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность 60 тыс.т/год. В составе: главного производственного блока, мастерских, энергетического, транспортного, складского хозяйства, инженерных коммуникаций |  | 33 |  | 4 |  | 21 ------ 11-31 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 8 --- 11 |  |  | 13 --- 18 |  | 21 --- 25 |  |  | 28 --- 33 |  |  | 39 --- 45 |  | 52 --- 57 |  | 66 --- 70 |  |  | 81 --- 83 |  |  |  | 92 --- 93 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | 56 --- 62 |  |  |  | 56 --- 62 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 8 --- 11 |  |  | 13 --- 18 |  | 21 --- 25 |  |  | 28 --- 33 |  |  | 39 --- 45 |  | 52 --- 57 |  | 66 --- 70 |  |  | 25 --- 21 |  |  |  | 36 --- 31 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс в составе: блока производственных и вспомогательных цехов, энергетического, транспортного, складского хозяйства, инженерных коммуникаций, межкорпусного хозяйства, необходимого для пуска комплекса |  | 26 ------ 1-26 |  | 4 |  | 11 ------ 11-21 |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  | 15 --- 18 |  |  | 24 --- 29 |  | 37 --- 41 |  |  | 50 --- 54 |  |  | 64 --- 67 |  | 76 --- 80 |  | 89 --- 91 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс в составе: дооборудования плавильного цеха, цеха флюсов и шлаков, межкорпусного хозяйства, необходимого для пуска комплекса |  | 18 ------- 16-33 |  | 1 |  | 9 -------- 23-31 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 7 --- 8 |  | 20 --- 19 |  | 37 --- 36 |  |  | 56 --- 54 |  |  |  | 82 --- 81 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |