Е*. Торговля и общественное питание

Общие указания

1. Нормы, установленные для специализированных продовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: диета, овощи-фрукты, рыба.

2. Нормы, установленные для специализированных непродовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: одежда, обувь, ткани, галантерея, бытовые машины и приборы, хозяйственные товары, бытовая химия, "сделай сам", радиотовары, фото-кинотовары, ювелирные изделия и часы, товары для спорта и туризма, книги, цветы, комиссионные.

3. Нормы, установленные для кафе и закусочных, распространяются на следующие кафе: общего типа, детское, молодежное, кондитерская, молочное, мороженое и на следующие закусочные: общего типа, шашлычная, котлетная, сосисочная, пельменная, вареничная, чебуречная, пирожковая, пончиковая, блинная, чайная.

4. Нормами продолжительности строительства учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

5. При строительстве зданий и сооружений предусматривается устройство вводов коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей. Продолжительность строительства и задел в строительстве по инженерным коммуникациям, выходящим за площадку строительства, устанавливаются по соответствующим разделам данного СНиП.

6. При строительстве здания, сооружения с заглубленными помещениями к общей продолжительности строительства прибавляется продолжительность строительства заглубленного помещения с коэффициентом 0,3.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розничная торговля Продовольственные магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины с универсальным ассортиментом товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Универсам | Торговая площадь 400 кв.м. Здание одноэтажное с частичной надстройкой второго этажа. Объем 6 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 8 | 1 | 1 ---- 8 | 27 ---- 25 | 80 ----- 78 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 650 кв.м. Здание одноэтажное, с частичной надстройкой второго этажа. Объем 12 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 10 | 2 | 2 ------- 9-10 | 35 ----- 33 | 71 ----- 81 | 96 ---- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1000 кв.м. Здание одноэтажное, с частичной надстройкой второго этажа. Объем 14,4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 12 | 2 | 2 --------- 11-12 | 11 ----- 11 | 39 ---- 50 | 67 --- 89 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1500 кв.м. Здание двухэтажное. Объем 22,2 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 15 | 2 | 2 --------- 14-15 | 9 --- 9 | 25 ----- 40 | 48 ---- 58 | 78 ---- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 2000 кв.м. Здание двухэтажное. Объем 30 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 17 | 2 | 2 -------- 16-17 | 7 --- 9 | 19 ----- 19 | 37 ---- 54 | 64 ---- 75 | 86 ----- 89 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Гастроном | Торговая площадь 400 кв.м. Здание одноэтажное кирпичное. Объем 5,3 тыс. куб.м | 8 | 1 | 1 ---- 8 | 28 ---- 25 | 70 ---- 78 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 650 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные, частично панельные | 10 | 1 | 1 ---- 10 | 21 ---- 20 | 50 ----- 72 | 83 ---- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1000 кв.м. Здание одно-, двухэтажное. Объем 12,9 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены кирпичные | 12 | 1 | 2 -------- 11-12 | 11 ----- 11 | 39 ----- 50 | 67 ----- 89 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1500 кв.м. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 15 | 2 | 2 --------- 14-15 | 9 ---- 9 | 25 ---- 40 | 48 ----- 79 | 78 ----- 93 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 2000 кв.м. Здание трехэтажное. Объем 28,4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные, гипсовые | 17 | 2 | 2 --------- 16-17 | 7 ---- 9 | 19 ---- 19 | 37 ---- 54 | 64 ---- 75 | 86 ---- 89 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Магазин специализированный | Торговая площадь 250 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 3,2 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 5 | 1 | 1 --- 5 | 54 --- 60 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 400 кв.м. Здание одноэтажное кирпичное. Объем 5,4 тыс. куб.м | 8 | 1 | 1 --- 8 | 27 --- 25 | 80 ---- 78 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 650 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный, стены кирпичные | 10 | 1 | 2 ------- 9-10 | 21 ---- 20 | 50 ---- 72 | 83 ---- 90 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Хлебо- кондитерская | Торговая площадь 250 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 3,2 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 5 | 1 | 1 --- 5 | 54 --- 60 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Магазин заказов | 2 тыс. заказов в день. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 11 | 2 | 2 -------- 10-11 | 16 ----- 15 | 36 ----- 42 | 79 ---- 82 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 тыс. заказов в день. Здание одноэтажное. Объем 14,4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 14 | 2 | 2 --------- 13-14 | 6 ---- 5 | 22 ---- 30 | 53 ---- 57 | 86 ---- 90 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непродовольственные магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Магазин с универсальным ассортиментом товаров и | Торговая площадь 400 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные | 8 | 1 | 2 --- 8 | 24 ---- 25 | 39 ---- 50 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплексного спроса | Торговая площадь 650 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 10 | 1 | 1 ---- 10 | 35 ---- 33 | 71 ---- 81 | 96 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1000 кв.м. Здание двухэтажное. Объем 13,8 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 12 | 1 | 2 ---------- 11-12 | 11 ----- 11 | 43 ---- 55 | 75 ---- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1500 кв.м. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 15 | 2 | 2 ---------- 14-15 | 10 ------- 10 | 30 ----- 35 | 50 ---- 60 | 75 ----- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 2500 кв.м. Здание трехэтажное. Объем 28,4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 18 | 2 | 2 ------- 17-18 | 9 ----- 10 | 23 ----- 29 | 38 ---- 50 | 67 ----- 70 | 94 ---- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 3500 кв.м. Здание трехэтажное с подвалом. Объем 47 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 20 | 2 | 2 --------- 19-20 | 4 ---- 5 | 12 --- 16 | 33 ---- 43 | 62 ---- 74 | 84 ----- 87 | 97 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 4500 кв.м. Здание четырехэтажное. Объем 67,7 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 21 | 3 | 3 --------- 19-21 | 4 ---- 4 | 8 ---- 10 | 19 ----- 26 | 40 ---- 56 | 68 ---- 74 | 90 ---- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 6500 кв.м. Здание шестиэтажное с подвалом. Объем 99 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 24 | 3 | 3 -------- 22-24 | 3 ---- 3 | 8 ----- 11 | 17 ---- 24 | 27 ---- 37 | 37 ---- 50 | 60 ---- 72 | 85 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 8500 кв.м. Здание шестиэтажное с подвалом. Объем 129 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 27 | 3 | 4 --------- 24-27 | 3 ------ 3 | 5 ----- 5 | 8 ----- 10 | 17 ----- 23 | 27 ------ 37 | 43 ------ 58 | 63 ----- 73 | 82 ------ 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | Торговая площадь 11 тыс. кв.м. Здание пятиэтажное с техническим этажом и подвалом. Объем 177,04 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные | 30 | 4 | 5 ----------- 26-30 | 5 ---- 4 | 10 ----- 9 | 15 ----- 15 | 22 ----- 21 | 33 ------ 33 | 44 ---- 45 | 57 ---- 59 | 70 ----- 72 | 84 ---- 85 | 100 ---- 100 |  |  |
|  | Торговая площадь 15,5 тыс. кв.м. Здание шестиэтажное с техническим этажом и подвалом. Объем 220 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные | 33 | 4 | 5 --------- 29-33 | 3 ---- 4 | 7 ----- 9 | 11 ----- 15 | 18 ---- 24 | 25 ---- 34 | 32 ---- 43 | 39 ---- 52 | 48 ---- 61 | 61 ---- 70 | 86 ---- 90 | 100 ---- 100 |  |
|  | Торговая площадь 22 тыс. кв.м. Здание шестиэтажное с техническим этажом и подвалом. Объем 300 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные | 36 | 4 | 5 ---------- 32-36 | 3 ---- 3 | 7 ---- 8 | 12 ---- 13 | 25 ---- 27 | 34 ---- 37 | 48 ---- 51 | 61 ---- 67 | 70 ---- 77 | 79 ---- 85 | 88 ---- 90 | 95 ---- 95 | 100 ---- 100 |
| 7. Магазин специализированный (кроме мебельного и | Торговая площадь 250 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 2,2 тыс. куб.м. Стены панельные | 5 | 1 | 1 --------- 5 | 40 ------- 45 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильного) | Торговая площадь 400 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные | 8 | 1 | 1 --- 8 | 37 ------ 46 | 82 ------ 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 650 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 6,.4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 10 | 1 | 1 ---- 10 | 35 ----- 40 | 71 ---- 81 | 96 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1000 кв.м. Здание двухэтажное. Объем 13,8 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 12 | 2 | 2 ---------- 11-12 | 13 ------ 16 | 45 ------ 55 | 78 ----- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1500 кв.м. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 15 | 2 | 2 --------- 14-15 | 14 ------ 17 | 41 ------ 50 | 69 ---- 81 | 91 ----- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Мебельный магазин | Торговая площадь 400 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 8 | 1 | 1 ----- 8 | 37 ------ 46 | 82 ------ 87 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 650 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 10 | 1 | 1 ----- 10 | 35 ----- 40 | 71 ----- 81 | 96 ----- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1000 кв.м. Здание одноэтажное. Объем 13,8 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 12 | 2 | 2 ---------- 11-12 | 13 ----- 16 | 45 ------ 55 | 78 ----- 84 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 1500 кв.м. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 15 | 2 | 2 ---------- 14-15 | 14 ------ 17 | 41 ----- 50 | 69 ----- 81 | 91 ---- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговая площадь 2500 кв.м. Здание двух-, трехэтажное. Объем 36,8 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 18 | 3 | 2 ---------- 17-18 | 6 ------- 4 | 20 ------ 20 | 45 ---- 47 | 66 ----- 70 | 86 ------ 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Автомобили | Торговая площадь 2500 кв.м. Здание двухэтажное с подвалом. Объем 56,3 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, перегородки кирпичные и гипсобетонные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с автодромом | 18 | 3 | 4 -------- 14-17 | 5 ---- 3 | 22 ----- 22 | 42 ----- 43 | 62 ----- 65 | 87 ----- 87 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | без автодрома | 15 | 3 | 4 --------- 12-15 | 9 ---- 7 | 26 ----- 31 | 54 ----- 61 | 81 ----- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Павильон | Павильон из облегченных конструкций ПК-2У-3 общей площадью 250 кв.м. Объем 650 куб.м | 2 | 0,5 | 1 ---- 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Павильон из облегченных конструкций типа "Смоленск" общей площадью 72 кв.м. Объем 240 куб.м | 2 | 0,5 | 1 ---- 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Павильон из облегченных конструкций П-74, П-62 общей площадью 250 кв.м. Объем 1130 куб.м | 3 | 0,5 | 1 ---- 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Комплекс предприятий общественного | На 150 мест. Здание одноэтажное. Объем 4,5 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные | 8 | 1 | 1 ---- 8 | 28 ------ 31 | 75 ----- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питания | Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 - 300 (до 8,5) | 10 | 1 | 1 ------ 10 | 17 ------ 21 | 53 ------ 68 | 94 ------ 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 (11) | 12 | 2 | 2 --------- 11-12 | 17 ----- 21 | 53 ----- 68 | 89 ------ 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 (13,7) | 15 | 2 | 3 --------- 13-15 | 12 ----- 16 | 26 ------ 32 | 52 ------ 65 | 81 ----- 82 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Ресторан | Здание одноэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-150 (5) | 6 | 1 | 1 ---- 6 | 55 ----- 60 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200-300 (8) | 10 | 2 | 2 ------- 9-10 | 17 ---- 21 | 53 ----- 68 | 94 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание двухэтажное на 400 мест. Объем 10,6 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный, наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. | 12 | 2 | 2 ------- 11-12 | 18 ------- 20 | 53 ----- 57 | 90 ----- 90 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание двухэтажное на 500 мест. Объем 14 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. | 15 | 2 | 3 --------- 13-15 | 18 ----- 20 | 31 ----- 37 | 55 ----- 57 | 85 ---- 90 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Столовая | На 50-150 мест. Здание одноэтажное. Объем до 4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные | 5 | 1 | 1 ------ 5 | 45 ------ 47 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, тыс.куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 (5,5) | 10 | 1 | 2 --------- 9-10 | 17 ------ 22 | 55 ------ 71 | 97 ------ 96 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 (7,3) | 11 | 2 | 2 --------- 10-11 | 17 ----- 22 | 47 ------ 61 | 83 ----- 85 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 (11) | 12 | 2 | 3 ---------- 10-12 | 15 ----- 17 | 35 ----- 42 | 85 ----- 80 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 500 мест. Здание трехэтажное. Объем 14 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 15 | 2 | 3 --------- 13-15 | 18 ------ 20 | 31 ----- 37 | 55 ----- 57 | 85 ----- 90 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Столовая доготовочная, работающая на полуфабрикатах | На 100-150 мест. Здание одноэтажное. Объем до 4 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные | 5 | 1 | 1 ---- 5 | 65 ------ 70 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высокой степени готовности | Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 (5,5) | 10 | 1 | 2 -------- 9-10 | 17 ----- 22 | 55 ------ 71 | 97 ------ 96 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 (7,3) | 11 | 2 | 2 -------- 10-11 | 17 ------ 22 | 47 ------ 61 | 83 ------ 85 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 (11) | 12 | 2 | 3 ---------- 10-12 | 15 ----- 17 | 35 ------ 42 | 85 ----- 80 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий | Мощность 15 т переработки сырья в смену. Здание трехэтажное. Объем до 35 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 17 | 3 | 3 --------- 15-17 | 4 ----- 5 | 14 ----- 18 | 31 ----- 40 | 51 ----- 71 | 78 ----- 89 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 25 т переработки сырья в смену. Здание четырехэтажное. Объем 47 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные и кирпичные | 20 | 3 | 3 --------- 18-20 | 2 ----- 2 | 8 ---- 10 | 22 ---- 26 | 37 ----- 45 | 57 ----- 65 | 90 ---- 90 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 40 т переработки сырья в смену. Здание четырехэтажное с подвалом. Объем 94,8 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные и кирпичные | 23 | 3 | 4 ---------- 20-23 | 2 ---- 2 | 8 ----- 10 | 20 ---- 25 | 35 ----- 40 | 50 ----- 55 | 70 ----- 72 | 85 ---- 85 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |
| 16. Предприятие полуфабрикатов и | Мощность переработки сырья в смену, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кулинарных изделий | 3 | 12 | 2 | 2 --------- 11-12 | 24 ------ 30 | 45 ------ 62 | 78 ------ 81 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 15 | 2 | 3 ---------- 13-15 | 13 ------- 16 | 35 ----- 43 | 70 ------ 79 | 95 ----- 93 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 17 | 3 | 3 ---------- 15-17 | 4 --- 5 | 14 ---- 18 | 31 ------ 40 | 51 ------- 71 | 78 ---- 89 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. Комбинат школьного питания | На 25 тыс. учащихся. Здание двухэтажное. Объем 8,5 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 15 | 2 | 3 ---------- 13-15 | 13 --- 16 | 35 --- 43 | 70 --- 79 | 95 --- 93 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Кафе и закусочные, в том числе и специализированные | На 25-30 мест. Здание одноэтажное. Объем до 1 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный, стены кирпичные | 5 | 1 | 1 ----- 5 | 60 ----- 60 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 75-100 мест. Здание одноэтажное. Объем до 3 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 6 | 1 | 1 ---- 6 | 49 --- 59 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 200 мест. Здание одноэтажное. Объем 4,3 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные , внутренние - кирпичные | 9 | 1 | 1 ----- 9 | 28 ------ 35 | 86 ------ 82 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 300-400 мест. Здание двухэтажное. Объем до 6 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные | 12 | 2 | 2 --------- 11-12 | 24 ------- 30 | 46 ------- 62 | 78 ----- 81 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Магазин кулинарии | Площадь торгового зала 130 кв.м. Здание одноэтажное кирпичное | 3 | 0,5 | 1 ---- 3 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь торгового зала 180 кв.м. Здание одноэтажное кирпичное | 4 | 1 | 1 --- 4 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Пивной бар | Здание одноэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (1) | 3 | 1 | 1 --- 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 (1,6) | 3 | 1 | 1 --- 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-150 (до 3) | 4 | 1 | 1 ----- 4 | 80 ----- 80 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Склад продовольственных товаров | Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные (панельные). Складская площадь тыс. кв.м (складской объем, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 (7,2) | 8 | 1 | 1 ----- 8 | 37 ----- 46 | 82 ----- 87 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 (15) | 9 | 1 | 1 ----- 9 | 31 ----- 45 | 75 ----- 77 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (30) | 12 | 2 | 2 --------- 11-12 | 14 ----- 16 | 33 ----- 37 | 77 ------ 84 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (60) | 15 | 2 | 2 --------- 14-15 | 10 ----- 10 | 30 ----- 31 | 62 ------ 65 | 82 ----- 85 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Складская площадь 2500 кв.м. Складской объем 15 тыс. куб.м. Здание трехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 10 | 2 | 2 --------- 9-10 | 20 ----- 15 | 62 ------ 64 | 92 ----- 93 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Складская площадь 5000 кв.м. Складской объем 30 тыс. куб.м. Здание четырехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 12 | 2 | 2 --------- 11-12 | 14 ------ 15 | 36 ------- 36 | 78 ------ 87 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Складская площадь 10 тыс. кв.м. Складской объем 42 тыс. куб.м. Здание пяти-, шестиэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 15 | 2 | 2 ---------- 14-15 | 8 ------- 9 | 19 ------ 23 | 42 ------ 52 | 72 ----- 78 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Склад непродовольственных товаров | Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Складская площадь, тыс. кв.м (складской объем, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 (7,2) | 8 | 1 | 1 ----- 8 | 37 ------ 46 | 82 ----- 87 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 (15) | 9 | 1 | 1 ---- 9 | 20 ----- 22 | 63 ----- 73 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (30) | 12 | 2 | 2 ------- 11-12 | 14 ----- 15 | 30 ----- 36 | 72 ------ 87 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (60) | 15 | 2 | 2 --------- 14-15 | 8 ----- 9 | 19 ------ 23 | 42 ----- 52 | 72 ----- 78 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 (90) | 18 | 2 | 3 ----------- 16-18 | 5 ------ 5 | 19 ----- 21 | 37 ----- 41 | 63 ----- 63 | 90 ----- 83 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 (150) | 21 | 3 | 3 ---------- 19-21 | 5 ----- 5 | 18 ----- 20 | 35 ------ 40 | 55 ----- 60 | 72 ----- 80 | 89 ----- 95 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
|  | Складская площадь 15 тыс. кв.м. Складской объем 161 тыс. куб.м. Здание одноэтажное высотой 12,6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 18 | 2 | 3 ---------- 13-15 | 7 ---- 7 | 19 ------ 21 | 39 ----- 40 | 70 ----- 70 | 90 ----- 90 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Складская площадь 15 тыс. кв.м. Складской объем 178 тыс. куб.м. Здание одноэтажное высота 16,6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 18 | 2 | 3 ----------- 16-18 | 7 ---- 7 | 19 ----- 21 | 37 ------ 41 | 68 ------ 68 | 90 ------ 85 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание четырехэтажное, высота 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Складская площадь, тыс. кв.м (складской объем, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (30) | 12 | 2 | 2 --------- 10-11 | 11 ----- 9 | 27 ----- 30 | 69 ------ 64 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (80) | 15 | 2 | 4 ---------- 12-15 | 9 ------ 7 | 24 ------ 28 | 52 ----- 52 | 84 ---- 84 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Склад продовольственных и непродовольственных товаров (универсальный склад) | Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Складская площадь, тыс. кв.м (складской объем, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 (7,2) | 8 | 1 | 1 ---- 8 | 37 ------ 46 | 82 ------ 87 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 (15) | 9 | 1 | 1 ----- 9 | 20 ------ 22 | 63 ------ 73 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (30) | 12 | 2 | 2 --------- 10-11 | 14 ------ 15 | 30 ------ 36 | 72 ------ 87 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (60) | 15 | 2 | 3 ---------- 13-15 | 9 ----- 7 | 24 ------ 28 | 52 ------ 52 | 84 ------ 84 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Складская площадь 5000 тыс. кв.м. Складской объем 30 тыс. куб.м. Здание четырехэтажное. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 12 | 2 | 2 ---------- 11-12 | 11 ------- 8 | 27 ------ 30 | 68 ------ 67 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Склад арочный | Складская площадь 480 кв.м | 3 | 0,5 | 1 ---- 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия холодильной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Холодильник распределительный одноэтажный общего назначения | Вместимость 100 т. Объем здания 1,1 тыс. куб.м. Стены кирпичные. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем здания, тыс. куб.м): | 6 | 1 | 2 -------- 5-6 | 47 ------ 58 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 (3,1) | 8 | 1 | 3 ------ 5-7 | 36 ------ 38 | 80 ----- 88 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 (4,5) | 9 | 1 | 3 ------- 6-8 | 35 ----- 36 | 72 ----- 76 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 (6,7) | 11 | 2 | 4 -------- 7-10 | 26 ------ 30 | 40 ----- 50 | 87 ------ 90 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 (13,5) | 12 | 2 | 5 -------- 8-12 | 20 ------ 21 | 39 ------ 43 | 74 ------- 67 | 93 ----- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 (16,1) | 14 | 2 | 5 --------- 10-14 | 19 ----- 19 | 41 ----- 46 | 64 ----- 69 | 82 ------ 82 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 (30,5) | 17 | 3 | 7 -------- 9-15 | 16 ------- 20 | 40 ----- 46 | 62 ------ 72 | 84 ------ 91 | 99 ------ 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 (58,8) | 21 | 3 | 10 --------- 11-20 | 6 ---- 6 | 18 ----- 18 | 34 ------ 32 | 47 ------ 46 | 62 ------ 60 | 86 ---- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 26. Холодильник распределительный многоэтажный | Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, тыс. т (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (101,54) | 24 | 3 | 9 ---------- 15-23 | 9 ----- 8 | 20 ------ 18 | 30 ----- 29 | 41 ------- 40 | 53 ---- 52 | 70 ----- 66 | 90 ---- 89 | 100 ------- 100 |  |  |  |  |
|  | 20 (205,6) | 30 | 3 | 9 ---------- 21-29 | 8 ----- 6 | 11 ------ 12 | 15 ----- 18 | 23 ----- 25 | 32 ------ 35 | 42 ------ 47 | 53 ----- 62 | 73 ------ 79 | 91 ------ 92 | 100 ---- 100 |  |  |
| 27. Фабрика мороженого одноэтажная | Мощность 6 т/смену. Главный корпус одноэтажный. Объем здания 29,25 тыс. куб.м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные | 15 | 2 | 8 ----------- 7-14 | 16 ----- 19 | 35 ----- 47 | 60 ------ 68 | 87 ------ 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Фабрика мороженого многоэтажная | Главный корпус пятиэтажный. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Мощность т/смену (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 (20,6) | 15 | 2 | 8 ----------- 7-14 | 16 ------ 19 | 35 ------ 47 | 60 ------ 68 | 87 ------ 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (26,8) | 18 | 2 | 8 --------- 11-18 | 16 ------ 17 | 29 ------ 32 | 52 ------ 54 | 73 ----- 70 | 94 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (43,7) | 24 | 3 | 9 ----------- 16-24 | 12 ------ 14 | 22 ------ 27 | 34 ----- 43 | 50 ------ 58 | 64 ------ 70 | 80 ------ 82 | 96 ------ 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |