4. Автомобильный транспорт

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- ания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Автономное автотранспортное предприятие с полным объемом работ по | С открытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями. Число грузовых автомобилей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава | 100 | 16 | 3 | 3 ----------- 13-15 |  | 16 ------ 19 | 32 ------ 38 | 48 ----- 56 | 74 ----- 75 | 95 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 19 | 3 | 5 ---------- 14-18 |  | 13 ----- 16 | 31 ---- 37 | 48 ---- 58 | 75 ---- 79 | 90 ---- 89 | 97 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 20 | 4 | 5 ----------- 15-19 |  | 13 ----- 16 | 31 ----- 32 | 48 ---- 49 | 65 ----- 64 | 78 ----- 77 | 90 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 23 | 5 | 6 ------------- 17-22 |  | 11 ----- 12 | 28 ----- 31 | 43 ----- 48 | 58 ---- 65 | 65 ----- 73 | 77 ----- 82 | 89 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | С закрытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями, число автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 24 | 3 | 6 ---------- 18-23 |  | 10 ----- 12 | 24 ----- 29 | 42 ----- 47 | 60 ---- 64 | 72 ----- 73 | 84 ----- 82 | 92 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 200 | 30 | 4 | 9 ----------- 21-29 |  | 9 ----- 11 | 18 ---- 21 | 31 ----- 30 | 45 ----- 40 | 58 ---- 52 | 69 ---- 65 | 79 ---- 77 | 90 ---- 90 | 96 ---- 95 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | 300 | 33 | 5 | 11 ----------- 22-32 |  | 8 ---- 10 | 13 ---- 15 | 18 ---- 20 | 28 --- 32 | 39 ---- 43 | 50 ---- 55 | 62 ----- 66 | 73 ----- 75 | 84 ---- 86 | 94 ---- 95 | 100 ----- 100 |  |
|  | 400 | 36 | 6 | 12 ------------ 24-35 |  | 4 --- 5 | 9 --- 10 | 13 ---- 15 | 18 ---- 20 | 28 --- 32 | 39 ---- 43 | 50 ---- 55 | 62 ----- 66 | 73 ----- 75 | 84 ---- 86 | 94 ---- 95 | 100 ----- 100 |
|  | Число легковых автомобилей-такси: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 15 | 2 | 3 ---------- 12-14 |  | 17 ----- 22 | 34 ---- 40 | 51 ----- 60 | 76 ----- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 20 | 3 | 4 ---------- 16-19 |  | 13 ----- 16 | 31 ----- 32 | 48 ----- 49 | 65 ---- 64 | 78 ---- 77 | 90 ---- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 24 | 4 | 6 ----------- 18-23 |  | 10 ----- 12 | 24 ----- 29 | 42 ----- 47 | 60 ---- 64 | 72 ----- 73 | 84 ----- 82 | 92 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 600 | 30 | 4 | 9 ----------- 21-29 |  | 9 ----- 11 | 18 ---- 21 | 31 ----- 30 | 45 ----- 40 | 58 ---- 52 | 69 ---- 65 | 79 ---- 77 | 90 ---- 90 | 96 ---- 95 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | 1000 | 36 | 5 | 12 ----------- 23-34 |  | 4 --- 5 | 9 --- 10 | 13 ---- 15 | 18 ---- 20 | 28 --- 32 | 39 ---- 43 | 50 ---- 55 | 62 ----- 66 | 73 ----- 75 | 84 ---- 86 | 94 ---- 95 | 100 ----- 100 |
| 2*. Производственный корпус для автотранспортного предприятия | Число автомобилей: 100 | 12 | 2 | 3 ----------- 10-12 |  | 19 ------ 22 | 39 ----- 50 | 73 ------ 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 19 | 3 | 4 --------- 16-19 |  | 5 ---- 6 | 16 ----- 17 | 30 ----- 33 | 46 ----- 51 | 66 ----- 69 | 85 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 3*. Вспомогательное здание для автотранспортного предприятия | Число автомобилей: 100 | 7 | 1 | 2 -------- 6-7 |  | 38 ----- 40 | 84 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 9 | 2 | 2 --------- 8-9 |  | 30 ----- 35 | 70 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Открытая стоянка с воздухоподогревом для автотранспортного предприятия | Число автомобилей: 100 | 3 | 1 | 1 ---- 3 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 5 | 1 | 1 ---- 5 |  | 41 ----- 43 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*.Производственно- технический комбинат по централизованному обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей | Число автомобилей, обслуживаемых в год: 1500 | 19 | 3 | 3 ----------- 17-19 |  | 5 ---- 6 | 16 ----- 18 | 31 ----- 34 | 47 ---- 52 | 68 ----- 70 | 85 ----- 86 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 6. Здание для уборочно- моечных работ ежедневного обслуживания | На одну поточную линию: для грузовых автомобилей | 8 | 1 | 3 ---------- 5-7 |  | 23 ----- 50 | 72 ---- 76 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для автобусов | 12 | 2 | 4 --------- 8-11 |  | 19 ------ 22 | 39 ----- 50 | 69 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для легковых автомобилей | 6 | 1 | 2 --------- 4-5 |  | 41 ----- 43 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Профилакторий ежедневного | Число обслуживаемых грузовых автомобилей в час: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживания | 30 | 10 | 1 | 4 ---------- 6-9 |  | 24 ----- 30 | 54 ---- 60 | 92 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 12 | 2 | 4 ----------- 8-11 |  | 19 ------ 22 | 39 ----- 50 | 69 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 14 | 2 | 5 --------- 9-13 |  | 18 ----- 20 | 35 ----- 43 | 56 ----- 65 | 85 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число обслуживаемых автобусов в час: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 16 | 3 | 3 ---------- 13-15 |  | 16 ----- 19 | 32 ---- 38 | 48 ----- 56 | 74 ----- 75 | 95 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 20 | 4 | 5 ----------- 15-19 |  | 13 ------ 16 | 31 ----- 32 | 48 ----- 49 | 65 ----- 64 | 78 ----- 77 | 90 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | Число обслуживаемых легковых автомобилей в час: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 12 | 2 | 4 ---------- 8-11 |  | 19 ------ 22 | 39 ----- 50 | 69 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 14 | 2 | 5 ----------- 9-13 |  | 18 ----- 20 | 35 ----- 43 | 56 ----- 65 | 85 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*. Профилакторий централизованного технического обслуживания грузовых автомобилей | Число обслуживаемых грузовых автомобилей в год: 1200 | 13 | 2 | 2 ----------- 12-13 |  | 16 ---- 19 | 32 ----- 38 | 56 ----- 68 | 95 ----- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Закрытая стоянка для автомобильного транспорта | Число грузовых автомобилей: 30 | 6 | 1 | 2 -------- 4-5 |  | 41 ----- 43 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 8 | 1 | 2 -------- 6-7 |  | 23 ----- 50 | 72 ---- 76 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 10 | 1 | 3 --------- 7-9 |  | 24 ----- 30 | 54 ---- 60 | 92 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 12 | 2 | 4 ---------- 8-11 |  | 19 ------ 22 | 39 ----- 50 | 69 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число автобусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 8 | 1 | 2 -------- 6-7 |  | 23 ----- 50 | 72 ---- 76 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 10 | 1 | 3 --------- 7-9 |  | 24 ----- 30 | 54 ---- 60 | 92 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 11 | 2 | 3 ----------- 8-10 |  | 24 ----- 30 | 54 ---- 60 | 92 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 12 | 2 | 4 ---------- 8-11 |  | 19 ------ 22 | 39 ----- 50 | 69 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число легковых автомобилей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 4 | 1 | 1 ------ 4 |  | 66 ----- 70 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 6 | 1 | 2 ----------- 4-5 |  | 41 ----- 43 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 8 | 1 | 2 ---------- 6-7 |  | 23 ----- 50 | 72 ----- 76 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 10 | 1 | 3 ----------- 7-9 |  | 24 ----- 30 | 54 ---- 60 | 92 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 | 12 | 2 | 4 ---------- 8-11 |  | 19 ------ 22 | 39 ----- 50 | 69 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Автовокзал | Вместимость, чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 18 | 4 | 2 ---------- 16-17 |  | 18 ------- 17 | 35 ----- 35 | 52 ------ 52 | 70 ------ 70 | 85 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 19 | 4 | 2 ----------- 17-18 |  | 16 ---- 18 | 34 ----- 35 | 52 ------ 52 | 70 ------ 70 | 83 ------ 83 | 96 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 23 | 5 | 2 ----------- 21-22 |  | 14 ----- 15 | 29 ----- 30 | 45 ------ 45 | 60 ------ 60 | 71 ------ 71 | 81 ----- 82 | 92 ------ 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 500 | 27 | 6 | 3 -------------- 24-26 |  | 12 ------ 13 | 24 ----- 25 | 38 ------ 38 | 50 ------ 50 | 62 ------ 62 | 75 ----- 74 | 85 ------ 86 | 92 ------ 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | 800 | 30 | 7 | 3 ------------- 27-29 |  | 10 ----- 11 | 20 ----- 21 | 30 ------ 31 | 40 ------ 41 | 50 ------ 51 | 60 ------ 61 | 70 ------ 71 | 80 ------ 81 | 90 ----- 91 | 100 ------ 100 |  |  |
| 11. Пассажирская | Вместимость, чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция | 25 | 6 | 1 | 1 ---------- 5 |  | 41 ----- 43 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 9 | 1 | 1 ----------- 8 |  | 30 ----- 35 | 70 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 12 | 2 | 2 ----------- 10-11 |  | 20 ----- 22 | 45 ----- 50 | 74 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Грузовая | Переработка грузов, т/сут: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автостанция | 300 | 16 | 3 | 3 ----------- 13-15 |  | 16 ----- 19 | 32 ----- 38 | 48 ------ 56 | 74 ----- 75 | 95 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 18 | 3 | 4 -------------- 14-17 |  | 15 ------ 18 | 30 ----- 37 | 46 ----- 52 | 72 ----- 70 | 94 ----- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. Гараж-стоянка легковых автомобилей личного пользования | Число автомобилей - 220. Здание трехэтажное, каркасно- панельное, объем 17,5 тыс. куб.м | 11 | 1 | 4 -------- 8-10 |  | 22 ---- 28 | 52 ---- 58 | 89 ---- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Пункт по периодическому освидетельствованию баллонов для сжатого природного газа и испытанию топливных | Число обслуживаемых автомобилей в год: 1500 | 18 | 4 | 4 ----------- 14-17 |  | 15 ----- 19 | 35 ----- 42 | 54 ----- 65 | 80 ----- 77 | 94 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| систем автомобилей, работающих на этом газе | 3000 | 24 | 6 | 6 ------------- 18-23 |  | 11 ----- 12 | 28 ----- 31 | 43 ----- 48 | 58 ------ 55 | 65 ----- 73 | 77 ----- 82 | 89 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |

5. Дорожное хозяйство

Общие указания

1. Нормами установлена продолжительность строительства и задел в строительстве автомобильных дорог общей сети, состоящих из автомобильной дороги, искусственных сооружений на ней и зданий дорожно-эксплуатационной службы.

2*. Нормы установлены для дорог, строящихся во II и III дорожно-климатических зонах (в равнинной, холмистой местности). При строительстве дорог в IV и V дорожно-климатических зонах к норме продолжительности строительства применяется коэффициент 0,9.

Границы дорожно-климатических зон следует принимать согласно таблице.

| #G0 Зоны | Географические границы и краткая характеристика дорожно-климатических зон |
| --- | --- |
| I | Севернее линии: Мончегорск - Поной - Несь - Ошкурья - Сухая - Тунгуска, Канск - Госграница и Биробиджан - Де-Кастри. Включает географические зоны: тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов |
| II | К югу от границы I зоны до линии: Львов - Житомир - Тула - Горький - Ижевск - Кыштым - Томск - Канск и Биробиджан - Де-Кастри - граница с КНР. Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением грунтов |
| III | К югу от границы II зоны до линии: Кишинев - Кировоград - Белгород - Куйбышев - Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную географическую зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы |
| IV | К югу от границы III зоны до линии: Джульфа - Степанакерт - Буйнакск - Кизляр - Волгоград и далее южнее на 200 км линии Уральск - Актюбинск - Караганда и до северного побережья озера Балхаш. Включает степную географическую зону с недостаточным увлажнением грунтов |
| V | Расположена к юго-западу и к югу от границы IV зоны и включает пустынную и пустынно-степную географические зоны с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов |
| Примечание. Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к III дорожно-климатической зоне; Черноморское побережье, предкавказские степи, за исключением Кубани и западной части Северного Кавказа, следует относить к IV зоне; горные области, расположенные выше 1000 м над уровнем моря, а также малоизученные районы следует относить к той или иной зоне в зависимости от местных природных условий. |  |

3*. При наличии в комплексе дороги мостов или тоннелей, комплексов дорожно-эксплуатационной службы, общая продолжительность строительства дороги должна устанавливаться по наибольшей норме для дороги, моста или тоннеля.

4. В случаях, когда до выполнения работ по перекладке (переносу или переустройству) инженерных коммуникаций работы по строительству автомобильной дороги производить невозможно, допускается при соответствующем обосновании прибавлять к норме продолжительности строительства дороги время, затрачиваемое на производство работ по перекладке инженерных коммуникаций.

5*. Продолжительность строительства автомобильных дорог устанавливается проектом организации строительства в случаях:

#G1     строительства дороги I категории;

строительства в I дорожно-климатической зоне;

#G0прохождения трассы дороги в сильнопересеченной и горной местности, где средний объем земляных работ по возведению 1 км земляного полотна дороги, тыс. куб.м, превышает для дорог:

#G1

II категории ...........................70;

III   "      ...........................50;

IV    "      ...........................40;

V     "      ...........................30;

#G0

прохождения трассы дороги по болотам на протяжении более 25% общей протяженности дороги;

строительства участков городских автомобильных дорог (улиц), продолжительность строительства которых устанавливается в комплексе с объектами застройки прилегающей территории;

необходимости строительства новых производственных баз или наличия насыпей высотой более 3 м из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов для дорог с продолжительностью строительства по нормам менее 21 мес.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автомобильных дорог, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

7*. Продолжительность подготовительного периода при строительстве автомобильных дорог определяется по формуле

| #G0 где | - | нормативная продолжительность подготовительного периода, мес; |
| --- | --- | --- |
|  | - | коэффициенты совмещения указанных работ по времени, устанавливаемые проектом организации строительства; |
|  | - | продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, мес; |
|  | - | продолжительность строительства прирельсовых (притрассовых) баз, мес; |
|  | - | продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых, мес. |

Продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных коммуникаций и строительства прирельсовых (припирсовых) баз по приемке грузов рассчитывается исходя из объемов (по стоимости) указанных работ и нормированного темпа работ, отраженного в таблице:

| #G0 Наименование работ | Нормированный темп работ одной бригады, | Объем работ, тыс. руб., в зависимости от числа бригад |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб/мес | 1 | 2 | 3 |
| Переустройство кабельных линий электропередач | 5,1 | Менее 30 | 30 - 60 | Более 60 |
| То же, воздушных линий | 15 | Менее 90 | 90 - 180 | Более 180 |
| Переустройство кабельных линий связи | 12 | Менее 70 | 70 - 150 | Более 150 |
| Переустройство газопроводов | 9,3 | Менее 60 | 60 - 110 | Более 110 |
| Переустройство сетей водопровода и канализации | 16,2 | Менее 90 | 90 - 180 | Более 180 |
| Строительство прирельсовых (припирсовых) баз | 80 | - | - | - |
| Примечания: 1. Для строительства прирельсовых (припирсовых) баз приведен нормированный темп работ комплексным строительным подразделениям. Допускается одновременное строительство нескольких баз с указанным темпом. 2. Продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых определяется по соответствующим разделам настоящего СНиП с учетом времени на их проектирование. |  |  |  |  |

| #G0 Объект | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*. Автомобильные дороги с усовершенствованными капитальными типами дорожного покрытия |  | II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельс-формами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 12 | 1 | - |  | 14 |  | 42 | 71 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 18 | 1 | - |  | 11 |  | 23 | 40 |  | 61 |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 24 | 1 | - |  | 7 |  | 17 | 33 |  | 49 |  | 62 | 69 |  | 84 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 36 | 3 | - |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 65 | 72 | 77 |  | 89 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 20 | 27 | 32 |  | 44 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 | 48 | 3 | - |  | 3 |  | 5 | 9 |  | 14 |  | 19 | 23 |  | 32 |  | 42 | 47 | 51 |  | 60 |  | 70 |  | 75 | 79 | 89 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 55 |  | 55 | 55 | 55 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 | 9 |  | 14 |  | 19 | 23 |  | 32 |  | 17 | 22 | 26 |  | 35 |  | 15 |  | 20 | 24 | 34 |  | - |  |
|  |  | 200 (двумя потоками) | 36 | 3 | - |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 65 | 72 | 77 |  | 89 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 20 | 27 | 32 |  | 44 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта со скользящими формами или высокопроизводительного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 | 48 | 3 | - |  | 3 |  | 5 | 9 |  | 14 |  | 19 | 23 |  | 32 |  | 42 | 47 | 51 |  | 60 |  | 70 |  | 75 | 79 | 89 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 55 |  | 55 | 55 | 55 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 | 9 |  | 14 |  | 19 | 23 |  | 32 |  | 17 | 22 | 26 |  | 35 |  | 15 |  | 20 | 24 | 34 |  | - |  |
|  |  | 200 (двумя потоками) | 36 | 3 | - |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 65 | 72 | 77 |  | 89 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 20 | 27 | 32 |  | 44 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельс-формами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 12 | 1 | - |  | 18 |  | 44 | 79 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 15 | 1 | - |  | 13 |  | 25 | 44 |  | 77 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 21 | 1 | - |  | 9 |  | 17 | 23 |  | 38 |  | 57 | 81 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 36 | 3 | - |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 65 | 72 | 77 |  | 89 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 20 | 27 | 32 |  | 44 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 (двумя потоками) | 36 | 3 | - |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 65 | 72 | 77 |  | 89 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 7 | 13 |  | 20 |  | 27 | 33 |  | 51 |  | 20 | 27 | 32 |  | 44 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 (двумя потоками) | 48 | 3 | - |  | 3 |  | 5 | 9 |  | 14 |  | 19 | 23 |  | 32 |  | 42 | 47 | 51 |  | 60 |  | 70 |  | 75 | 79 | 89 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 55 |  | 55 | 55 | 55 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 | 9 |  | 14 |  | 19 | 23 |  | 32 |  | 17 | 22 | 26 |  | 35 |  | 15 |  | 20 | 24 | 34 |  | - |  |
| 2*. Автомобильные дороги с усовершенствованными облегченными типами покрытий |  | III категории, протяженность дороги, км: 5 | 9 | 1 | - |  | 27 |  | 67 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 11 | 1 | - |  | 18 |  | 47 | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 12 | 1 | - |  | 15 |  | 41 | 72 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 (двумя потоками) | 12 | 1 | - |  | 18 |  | 32 | 64 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 (тремя потоками) | 24 | 3 | - |  | 9 |  | 16 | 33 |  | 52 |  | 61 | 68 |  | 83 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 16 | 33 |  | 52 |  | 16 | 23 |  | 38 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 (тремя потоками) | 36 | 3 | - |  | 6 |  | 11 | 22 |  | 35 |  | 41 | 46 |  | 56 |  | 68 | 74 | 78 |  | 89 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 | 60 | 60 |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 11 | 22 |  | 35 |  | 16 | 21 |  | 31 |  | 43 | 14 | 18 |  | 29 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3*. Автомобильные дороги с усовершенствованными облегченными и переходными типами |  | IV категории, протяженность дороги, км: 5 | 8 | 1 | - |  | 10 |  | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покрытий |  | 10 | 10 | 1 | - |  | 10 |  | 35 | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 12 | 1 | - |  | 10 |  | 35 | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 (двумя потоками) | 12 | 1 | - |  | 8 |  | 30 | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 (двумя потоками) | 24 | 2 | - |  | 10 |  | 22 | 34 |  | 48 |  | 59 | 73 |  | 86 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 22 | 34 |  | 48 |  | 19 | 33 |  | 46 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V категории, протяженность дороги, км: 5 | 7 | 1 | - |  | 10 |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 9 | 1 | - |  | 10 |  | 45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 12 | 1 | - |  | 10 |  | 35 | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 (двумя потоками) | 12 | 1 | - |  | 9 |  | 30 | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 (двумя потоками) | 24 | 2 | - |  | 10 |  | 23 | 35 |  | 48 |  | 60 | 73 |  | 87 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 23 | 35 |  | 48 |  | 20 | 33 |  | 47 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сооружения обслуживания |  | Дорожный участок с дорожно-ремонтным пунктом (ДЭУ с ДРП) | 18 | 4 | 8 ----------- 11-18 |  | 5 --- 6 |  | 30 ---- 33 | 56 ----- 60 |  | 80 ---- 85 |  | 94 ---- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожно-ремонтный пункт (ДРП) | 14 | 2 | 6 -------- 9-14 |  | 8 --- 9 |  | 32 ---- 36 | 61 ---- 64 |  | 88 ---- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |