И*. ЗДАНИЯ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Общие указания

1. Нормы предназначены для межотраслевого применения и используются для определения продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, возводимых с применением легких металлических конструкций комплектной поставки.

2. Нормы устанавливают продолжительность монтажа надземной части зданий при производстве работ в одну смену.

3. Общая продолжительность строительства объектов с использованием зданий из легких металлических конструкций комплектной поставки определяется проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства объектов, установленную пп. 17 и 18 Общих положений.

#G1    Примечание. Продолжительность строительства зданий сельского назначения,

выполненных  с  применением  легких  металлических  конструкций комплектной

поставки,  должна  определяться  по  нормам,  приведенным  в  разделе  "Б.

Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство".

#G0

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  | % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж обору- дования |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| 1. Здание (модуль) для объектов отраслей народного хозяйства | Унифицированное здание одноэтажное: каркас рамный типа "Канск" размером, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 36 6 | 2,8 | 0,3 |  | По проекту организации строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 60 6 | 3,4 | 0,3 |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркас типа "Молодечно" размером, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 48 10,8 | 6,6 | 0,6 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 169 10,8 | 10,8 | 1,0 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркас с покрытием из прост- ранственных конструкций типа "Кисловодск" размером, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 30 6 | 3,2 | 0,3 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 61 6 | 6,6 | 0,6 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здание (модуль) для объектов машиностроительной промышленности | Унифицированное здание одноэтажное: каркас типа "Молодечно" размером, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 132 7,2 | 11,4 | 1,1 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Унифицированное здание двухэтажное: покрытие типа "Молодечно" размером, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 96 14,4 | 12,6 | 1,2 |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 96 14,4 | 15,2 | 1,4 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Здание для физкультурно- оздоровительного комплекса | Унифицированное здание одноэтажное: каркас рамный типа "Канск", площадь, кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2350 | 15,2 | 1,5 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1030 | 8,0 | 0,8 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Здание для спортивно-оздорови- тельного комплекса | Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа "Канск", площадь 1030 кв.м | 10,8 | 1,0 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Здание для крытого бассейна | Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа "Канск", площадь 1030 кв.м | 10,2 | 1,0 |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. При производстве работ в две смены общую продолжительность монтажа зданий, определенную по таблице норм, следует принимать с коэффициентом 0,5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |