# ЧАСТЬ 2

#G0

Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Сельскохозяйственное строительство

| #G0 Объект |  | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая |  | в том числе |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подготови- тельный период |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| Животноводство Производство молока, говядины и свинины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Товарный комплекс и ферма молочного направления |  | Коров: 200 | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 ----------- 7-8 |  |  |  |  | 29 ----- 30 |  |  | 69 ----- 72 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 12 |  |  | 2 |  |  | 1 ------ 11 |  |  |  |  | 15 ----- 15 |  |  | 46 ----- 45 |  | 77 ----- 76 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 800 | 18 |  |  | 3 |  |  | 3 -------- 15-17 |  |  |  |  | 9 ----- 10 |  |  | 26 ----- 26 |  | 45 ----- 52 |  |  |  | 73 ----- 75 |  | 91 ----- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.* Комплекс и ферма выращивания телок и нетелей |  | Скотомест 1200 | 15 |  |  | 2 |  |  | 4 -------- 11-14 |  |  |  |  | 11 ----- 12 |  |  | 29 ----- 32 |  | 60 ----- 61 |  |  |  | 85 ----- 84 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.* Семейная ферма по производству молока |  | На 100 коров | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 ------- 7-8 |  |  |  |  | 28 ----- 29 |  |  | 67 ----- 66 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Летний лагерь |  | На 400 коров | 3 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Репродуктивный комплекс и ферма выращивания крупного рогатого скота мясного |  | Коров: 600 | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 ------ 8 |  |  |  |  | 29 ----- 30 |  |  | 69 ----- 72 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| направления |  | 800 | 10 |  |  | 2 |  |  | 1 ------ 9 |  |  |  |  | 18 ----- 18 |  |  | 57 ----- 59 |  | 94 ----- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Комплекс и ферма выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота |  | Голов: 3000 | 15 |  |  | 2 |  |  | 4 ------- 11-14 |  |  |  |  | 10 ----- 11 |  |  | 29 ----- 31 |  | 59 ----- 60 |  |  |  | 86 ----- 85 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000 | 18 |  |  | 3 |  |  | 5 -------- 13-17 |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  | 19 ----- 22 |  | 37 ---- 44 |  |  |  | 62 ----- 69 |  | 90 ----- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ферма по откорму крупного рогатого скота |  | Голов: 1000 | 12 |  |  | 2 |  |  | 2 ------- 10-11 |  |  |  |  | 15 ----- 16 |  |  | 46 ----- 49 |  | 82 ----- 89 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 18 |  |  | 3 |  |  | 3 ------- 15-17 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 24 ----- 25 |  | 44 ----- 48 |  |  |  | 66 ----- 71 |  | 92 ----- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Свиноводческая племенная ферма |  | Основных маток: 200 | 15 |  |  | 2 |  |  | 4 -------- 11-14 |  |  |  |  | 8 ----- 9 |  |  | 28 ----- 31 |  | 58 ----- 60 |  |  |  | 87 ----- 86 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 | 21 |  |  | 3 |  |  | 5 -------- 16-20 |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 14 ----- 16 |  | 29 ----- 32 |  |  |  | 49 ----- 51 |  | 71 ----- 72 |  |  | 91 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Репродуктивная ферма по выращиванию поросят |  | Тыс. голов/год: 6 | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 ---- 9 |  |  |  |  | 21 ----- 22 |  |  | 54 ----- 57 |  | 93 ----- 93 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 12 |  |  | 2 |  |  | 2 -------- 10-11 |  |  |  |  | 16 ----- 17 |  |  | 43 ----- 45 |  | 77 ----- 76 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 18 |  |  | 3 |  |  | 5 ------- 13-17 |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  | 19 ----- 20 |  | 42 ----- 43 |  |  |  | 67 ----- 70 |  | 89 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10*. Откормочная ферма свиней |  | Тыс. голов/год: 6 | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 ------- 7-8 |  |  |  |  | 29 --- 30 |  |  | 69 ----- 72 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 12 |  |  | 3 |  |  | 2 -------- 10-11 |  |  |  |  | 13 ----- 14 |  |  | 45 ----- 48 |  | 80 ----- 81 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 18 |  |  | 3 |  |  | 4 -------- 14-17 |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  | 20 ----- 22 |  | 45 ----- 47 |  |  |  | 70 ----- 75 |  | 91 ----- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Комплекс и ферма по выращиванию и откорму свиней с законченным |  | Тыс. голов/год: 3 | 9 |  |  | 1 |  |  | 2 -------- 7-8 |  |  |  |  | 29 ----- 30 |  |  | 69 ----- 72 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственным циклом |  | 6 | 13 |  |  | 2 |  |  | 3 -------- 10-12 |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  | 30 ----- 32 |  | 68 ---- 66 |  |  |  | 98 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 18 |  |  | 3 |  |  | 4 -------- 14-17 |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  | 18 ----- 27 |  | 45 ----- 54 |  |  |  | 72 ----- 76 |  | 90 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С репродуктивным сектором 27 тыс. голов/год | 21 |  |  | 3 |  |  | 8 -------- 13-20 |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 16 ----- 18 |  | 33 ----- 36 |  |  |  | 59 ---- 64 |  | 80 ---- 82 |  |  | 95 ---- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С репродуктивной фермой, тыс. голов/год: 54 | 30 |  |  | 5 |  |  | 13 -------- 17-29 |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 7 --- 8 |  | 18 ----- 20 |  |  |  | 33 ----- 36 |  | 49 ----- 53 |  |  | 67 ----- 69 |  |  | 82 ---- 84 |  |  |  | 91 ----- 92 |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12*. Ферма откорма свиней с использованием пищевых отходов (для подсобных |  | Тыс. голов/год: 3 | 12 |  |  | 2 |  |  | 2 -------- 10-11 |  |  |  |  | 13 ----- 14 |  |  | 45 ----- 48 |  | 80 ----- 81 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйств) |  | 6 | 15 |  |  | 2 |  |  | 4 ------- 11-14 |  |  |  |  | 8 ----- 9 |  |  | 28 ----- 31 |  | 58 ----- 60 |  |  |  | 87 ----- 86 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13*. Ферма выращивания и откорма свиней (для подсобных хозяйств) |  | Свиней в год: 500 | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 ---- 8 |  |  |  |  | 30 ----- 32 |  |  | 72 ----- 74 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 14 |  |  | 2 |  |  | 4 ------- 10-13 |  |  |  |  | 11 ----- 12 |  |  | 34 ----- 36 |  | 72 ----- 73 |  |  |  | 93 ----- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овцеводческие фермы и отдельные здания для них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14*. Овцеводческая ферма тонкорунного и полутонкорунного направления |  | На 3000 маток. Для выращивания молодняка до отбивки, производства мяса и шерсти. В составе: двух овчарен для ягнения на 1000 маток и одной овчарни на 1000 маток с ягнятами и зданий подсобно- вспомогательного назначения | 12 |  | 2 |  |  | 2 ------- 10-11 |  |  |  |  | 16 ----- 16 |  |  | 48 ----- 49 |  | 82 ----- 84 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15*. Овцеводческая ферма романовской породы |  | На 500 маток. Для выращивания молодняка, производства мяса, шерсти и шубных овчин. В составе: овчарни на 500 маток для ягнения, цеха искусственного выращивания ягнят на 350 мест, овчарни на 150 ремонтных ярок, откорма 175 ягнят и зданий подсобно- вспомогательного назначения | 8 |  | 1 |  |  | 1 ---- 7 |  |  |  |  | 29 ---- 29 |  |  | 90 ----- 90 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 1000 маток. Для выращивания молодняка, производства мяса, шерсти и шубных овчин. В составе: двух овчарен для ягнения на 500 маток, цеха искусственного выращивания ягнят на 700 голов, овчарни для выращивания 300 ремонтных ярок, откорма 350 ягнят и зданий подсобно- вспомогательного назначения | 12 |  | 2 |  |  | 2 ------ 8-9 |  |  |  |  | 17 ---- 17 |  |  | 64 ----- 64 |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16*. Площадка для откорма молодняка овец шерстно- мясного направления |  | На 5000 голов молодняка. Для содержания и производства мяса и шерсти. В составе: двух навесов для откорма овец на 2500 мест и зданий подсобно- вспомогательного назначения | 7 |  | 1 |  |  | 0,5 ------- 6 |  |  |  |  | 22 ---- 23 |  |  | 89 ----- 89 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 10000 голов молодняка. Для содержания и производства мяса и шерсти. В составе: двух овчарен на 5000 мест откормочного молодняка, кормового навеса и зданий подсобно- вспомогательного назначения | 10 |  | 2 |  |  | 3 ------ 7-8 |  |  |  |  | 21 ----- 23 |  |  | 71 ----- 72 |  | 97 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17*. Площадка откорма для получения каракульчи |  | На 5000 маток. Для откорма выбракованных каракульских маток с целью получения мяса и шкурок каракульчи. В составе: пяти навесов на 1000 маток и зданий подсобно- вспомогательного назначения | 6 |  | 1 |  |  | 1 ---- 5 |  |  |  |  | 36 ----- 39 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18*. Овчарня зимнего ягнения |  | На 800 маток. Для проведения зимнего ягнения, выращивания молодняка и производства шерсти и мяса | 8 |  | 1 |  |  | 1 ----- 7 |  |  |  |  | 27 ----- 27 |  |  | 86 ----- 86 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19*. Овчарня |  | На 1000 маток. Для выращивания молодняка до отбивки и производства мяса и шерсти | 6 |  | 1 |  |  | 0,5 ------- 6 |  |  |  |  | 55 ----- 45 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20*. Кумысная ферма |  | На 100 дойных кобыл. Для производства кумыса и выращивания молодняка. В составе: конюшни на 100 дойных кобыл, конюшни на 100 жеребят, кумысного цеха и зданий подсобно- вспомогательного назначения | 9 |  | 2 |  |  | 1,5 ------- 7-8 |  |  |  |  | 27 ----- 29 |  |  | 70 ----- 75 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия птицеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21*. Птицеплемзавод яичного направления | На 50 тыс. кур |  |  | 24 | 4 |  | 14 -------- 9-22 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 11 ----- 12 |  | 26 ---- 26 |  |  |  | 43 ----- 43 |  |  | 60 ---- 59 | 78 ----- 78 |  |  | 94 ----- 93 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22*. Птицеплемзавод мясного направления | На 50 тыс. кур |  |  | 31 | 4 |  | 24 -------- 7-30 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 9 ----- 9 |  | 19 ---- 19 |  |  |  | 32 ----- 32 |  |  | 46 ----- 46 | 60 ---- 60 |  |  | 73 ----- 73 |  |  |  |  |  | 84 ----- 84 |  |  |  | 94 ----- 93 |  | 99 ---- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 72 ----- 72 |  |  |  | 72 ----- 72 |  | 72 ----- 72 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 9 ---- 9 |  | 19 ---- 19 |  |  |  | 32 ----- 32 |  |  | 46 ----- 46 | 60 ---- 60 |  |  | 73 ----- 73 |  |  |  |  |  | 12 ----- 12 |  |  |  | 22 ----- 21 |  | 27 ----- 27 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 20 тыс. кур |  |  | 22 | 4 |  | 15 -------- 7-21 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 12 ----- 13 |  | 27 ----- 26 |  |  |  | 45 ----- 44 |  |  | 64 ---- 62 | 83 ----- 81 |  |  | 97 ----- 96 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 30 тыс. кур |  |  | 14 | - |  | 4 -------- 27-30 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 13 ----- 11 |  |  |  |  |  | 45 ----- 42 |  |  |  | 78 ----- 77 |  | 98 ----- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23*. Племрепродук- торное хозяйство яичного направления | На тыс. кур: 50 |  |  | 15 | 3 |  | 6 -------- 9-14 |  |  |  |  |  |  | 8 ---- 9 |  | 26 ----- 29 |  | 54 ----- 60 |  |  |  | 88 ----- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | 20 | 3 |  | 12 -------- 8-19 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 14 ----- 16 |  | 32 ----- 31 |  |  |  | 51 ----- 49 |  |  | 73 ----- 71 | 93 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24*. Племрепродук- торное хозяйство мясного направления | На тыс. кур: 50 |  |  | 21 | 3 |  | 12 ------- 9-20 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  | 15 ----- 18 |  | 32 ----- 34 |  |  |  | 52 ----- 52 |  |  | 72 ----- 71 | 90 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | 30 | 4 |  | 20 -------- 9-28 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 8 ----- 10 |  | 19 ----- 20 |  |  |  | 32 ----- 32 |  |  | 47 ----- 46 | 62 ---- 61 |  |  | 75 ----- 74 |  |  |  |  |  | 87 ----- 86 |  |  |  | 96 ----- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 64 ---- 63 |  |  |  |  |  | 64 ---- 63 |  |  |  | 64 ---- 63 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 8 ----- 10 |  | 19 ----- 20 |  |  |  | 32 ----- 32 |  |  | 47 ----- 46 | 62 ---- 61 |  |  | 11 ----- 11 |  |  |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  | 32 ----- 32 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 50 тыс. кур |  |  | 21 | 4 |  | 11 ------- 9-19 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  | 13 ----- 16 |  | 30 ----- 31 |  |  |  | 51 ----- 51 |  |  | 73 ----- 72 | 92 ---- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 50 тыс. кур |  |  | 17 | - |  | 9 -------- 20-28 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 --- 1 | 8 ----- 11 |  |  | 33 ----- 11 |  |  |  |  |  | 65 ---- 62 |  |  |  | 90 ---- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25*. Птицефабрика мясного направления | На 250 тыс. индюшат в год |  |  | 24 | 4 |  | 16 ------- 9-23 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  | 16 ----- 21 |  | 37 ----- 38 |  |  |  | 59 ----- 59 |  |  | 74 ----- 75 | 86 ---- 87 |  |  | 94 ---- 93 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 76 ---- 80 |  |  | 76 --- 80 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  | 16 ---- 21 |  | 37 --- 38 |  |  |  | 59 ----- 59 |  |  | 74 ----- 75 | 10 --- 7 |  |  | 18 --- 13 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 63 тыс. индюшат в год |  |  | 16 | 4 |  | 7 ------- 9-15 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  | 22 ----- 27 |  | 50 ----- 50 |  |  |  | 79 ----- 77 |  |  | 95 ---- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 187 тыс. индюшат в год |  |  | 14 | - |  | 8 -------- 16-23 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 16 ---- 13 |  |  | 48 ----- 44 | 79 ----- 74 |  |  | 95 --- 92 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26*. Птицефабрика мясного направления | На 3 млн. бройлеров в год в павильонной застройке |  |  | 34 | 5 |  | 25 ------- 9-33 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 7 --- 9 |  | 19 ----- 19 |  |  |  | 32 ---- 32 |  |  | 45 ----- 44 | 57 ----- 56 |  |  | 67 ---- 66 |  |  |  |  |  | 78 ----- 77 |  |  |  | 88 ---- 87 |  | 95 ---- 94 |  | 99 ---- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 48 ----- 48 |  |  | 48 ----- 48 |  |  |  |  |  | 48 ----- 48 |  |  |  | 83 ---- 83 |  | 83 ---- 83 |  | 83 ---- 83 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 7 --- 9 |  | 19 ----- 19 |  |  |  | 32 ---- 32 |  |  | 45 ----- 44 | 9 --- 8 |  |  | 19 ----- 18 |  |  |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  | 5 --- 4 |  | 12 ----- 11 |  | 16 ----- 16 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 900 тыс. бройлеров в год |  |  | 17 | 5 |  | 8 ------ 9-16 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  | 15 ----- 19 |  | 40 ----- 39 |  |  |  | 68 ----- 66 |  |  | 91 ---- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 1,2 млн. бройлеров в год |  |  | 15 | - |  | 10 -------- 17-28 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 5 --- 3 | 25 ----- 22 |  |  | 55 ----- 52 |  |  |  |  |  | 84 ----- 81 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс на 900 тыс. бройлеров в год |  |  | 12 | - |  | 7 ------- 27-33 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  | 28 ----- 25 |  | 71 ----- 67 |  | 98 ---- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 3 млн. бройлеров в год в сблокированных зданиях |  |  | 32 | 5 |  | 21 -------- 10-30 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 6 --- 7 |  | 14 ----- 15 |  |  |  | 26 ----- 27 |  |  | 43 ----- 42 | 60 ----- 59 |  |  | 73 ----- 72 |  |  |  |  |  | 83 ---- 82 |  |  |  | 91 ---- 90 |  | 98 --- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 59 ----- 58 |  |  |  |  |  | 59 ----- 58 |  |  |  | 87 ---- 87 |  | 87 ---- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 6 --- 7 |  | 14 ----- 15 |  |  |  | 26 ----- 27 |  |  | 43 ----- 42 | 60 ----- 59 |  |  | 14 ----- 14 |  |  |  |  |  | 24 ----- 24 |  |  |  | 4 --- 3 |  | 11 ----- 10 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 1,3 млн. бройлеров в год |  |  | 20 | 5 |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  | 11 ----- 14 |  | 26 ----- 27 |  |  |  | 47 ----- 46 |  |  | 73 ----- 70 | 93 ---- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 1 млн. бройлеров |  |  | 15 | - |  | 7 -------- 20-26 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 3 --- 3 | 18 ---- 19 |  |  | 50 ---- 48 |  |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс на 700 тыс. бройлеров в год |  |  | 12 | - |  | 4 ------- 27-30 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 8 ----- 10 |  |  |  | 43 ----- 31 |  | 83 ----- 80 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 6 млн. бройлеров в год в одноэтажных сблокированных зданиях |  |  | 40 | 6 |  | 27 -------- 13-39 |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 2 |  | 5 ---- 7 |  | 10 ---- 13 |  |  |  | 20 --- 20 |  |  | 32 ---- 31 | 45 ---- 44 |  |  | 59 ---- 57 |  |  |  |  |  | 71 ---- 69 |  |  |  | 80 ---- 78 |  | 88 ---- 86 |  | 95 ---- 93 |  |  |  | 97 ---- 97 |  |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 60 ---- 59 |  |  |  | 60 ---- 59 |  | 60 ---- 59 |  | 86 ----- 85 |  |  |  | 86 ---- 85 |  |  |  |  |  | 86 ---- 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 2 |  | 5 --- 7 |  | 10 ----- 13 |  |  |  | 20 ---- 20 |  |  | 32 ---- 31 | 45 ---- 44 |  |  | 59 ---- 57 |  |  |  |  |  | 11 --- 10 |  |  |  | 20 ---- 19 |  | 28 ---- 27 |  | 9 --- 8 |  |  |  | 11 ---- 12 |  |  |  |  |  | 13 ---- 14 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 1,8 млн. бройлеров в год |  |  | 24 | 6 |  | 11 ------ 13-23 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 9 ---- 12 |  | 17 ----- 21 |  |  |  | 34 ----- 25 |  |  | 53 ---- 53 | 74 ----- 73 |  |  | 91 ----- 89 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 1,8 млн. бройлеров в год |  |  | 18 | - |  | 8 ------ 24-31 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 4 --- 6 |  |  | 16 ---- 21 |  |  |  |  |  | 38 ---- 42 |  |  |  | 69 ---- 70 |  | 91 ----- 91 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс на 2,4 млн. бройлеров в год |  |  | 18 | - |  | 8 ------ 32-39 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 ---- 1 |  |  |  | 8 ----- 9 |  | 24 ----- 26 |  | 52 ---- 53 |  |  |  | 81 ----- 80 |  |  |  |  |  | 97 ----- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | На 10 млн. бройлеров в год |  |  | 48 | 8 |  | 34 ------- 13-46 |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 1 |  | 2 --- 3 |  | 6 ----- 7 |  |  |  | 11 ----- 13 |  |  | 20 ---- 21 | 29 ----- 30 |  |  | 39 ----- 39 |  |  |  |  |  | 49 ----- 49 |  |  |  | 59 ----- 59 |  | 68 ----- 68 |  | 75 ----- 75 |  |  |  | 82 ----- 82 |  |  |  |  |  | 88 ----- 88 |  |  | 94 ----- 94 |  | 98 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 60 --- 59 |  | 60 ----- 59 |  |  |  | 60 ----- 59 |  |  |  |  |  | 60 ----- 59 |  |  | 87 ----- 87 |  | 87 ----- 87 |  | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 1 |  | 2 --- 3 |  | 6 ----- 7 |  |  |  | 11 ----- 13 |  |  | 20 ---- 21 | 29 ----- 30 |  |  | 39 ----- 39 |  |  |  |  |  | 49 ----- 49 |  |  |  | 59 ----- 59 |  | 8 ----- 9 |  | 15 ----- 16 |  |  |  | 22 ----- 23 |  |  |  |  |  | 28 ----- 29 |  |  | 7 ----- 7 |  | 11 ----- 11 |  | - |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 3,2 млн. бройлеров в год |  |  | 30 | 8 |  | 17 -------- 13-29 |  |  |  |  |  |  | 2 ----- 2 |  | 4 ----- 5 |  | 9 ----- 12 |  |  |  | 19 ----- 21 |  |  | 34 ---- 30 | 50 ----- 51 |  |  | 66 ----- 67 |  |  |  |  |  | 82 ----- 82 |  |  |  | 94 ----- 93 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 2,8 млн. бройлеров в год |  |  | 22 | - |  | 11 -------- 30-40 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 1 ----- 2 |  |  |  |  |  | 3 ---- 4 |  |  |  | 12 ----- 15 |  | 32 ----- 33 |  | 56 ---- 58 |  |  |  | 78 ---- 79 |  |  |  |  |  | 94 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс на 4,0 млн. бройлеров в год |  |  | 16 | - |  | 6 -------- 41-46 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 1 ----- 2 |  |  |  | 6 ----- 7 |  |  |  |  |  | 22 ----- 27 |  |  | 55 ----- 56 |  | 89 ----- 86 |  | 100 ----- 100 |
| 27*. Птицефабрика мясного направления | На 1 млн. утят в год |  |  | 32 | 5 |  | 19 -------- 11-29 |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 |  | 9 ----- 11 |  | 16 ----- 19 |  |  |  | 29 ----- 30 |  |  | 40 ---- 42 | 53 ----- 54 |  |  | 66 ----- 67 |  |  |  |  |  | 79 ----- 80 |  |  |  | 91 ----- 90 |  | 98 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28*. Птицефабрика яичного направления | На 300 тыс. кур-несушек |  |  | 29 | 4 |  | 19 ------- 9-27 |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 4 |  | 8 ----- 10 |  | 19 ----- 20 |  |  |  | 32 ----- 32 |  |  | 47 ---- 46 | 62 ----- 61 |  |  | 75 ----- 74 |  |  |  |  |  | 87 ----- 86 |  |  |  | 96 ----- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 64 ----- 63 |  |  |  |  |  | 64 ----- 63 |  |  |  | 64 ----- 63 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 4 |  | 8 ----- 10 |  | 19 ----- 20 |  |  |  | 32 ----- 32 |  |  | 47 ---- 46 | 62 ----- 61 |  |  | 11 ----- 11 |  |  |  |  |  | 23 ----- 23 |  |  |  | 32 ----- 32 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 150 тыс. кур-несушек |  |  | 20 | 4 |  | 10 -------- 9-18 |  |  |  |  |  |  | 5 ----- 6 |  | 13 ----- 16 |  | 30 ----- 31 |  |  |  | 51 ----- 51 |  |  | 73 ---- 72 | 92 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 150 тыс. кур-несушек |  |  | 16 | - |  | 9 -------- 19-27 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 ---- 1 | 8 ----- 11 |  |  | 33 ----- 31 |  |  |  |  |  | 65 ----- 62 |  |  |  | 90 ----- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  | 32 | 5 |  | 22 ------- 10-31 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 6 ----- 7 |  | 14 ----- 15 |  |  |  | 28 ----- 27 |  |  | 43 ---- 42 | 60 ----- 59 |  |  | 73 ----- 74 |  |  |  |  |  | 84 ----- 84 |  |  |  | 93 ----- 92 |  | 97 ----- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 59 ----- 60 |  |  |  |  |  | 59 ----- 60 |  |  |  | 84 ----- 84 |  | 84 ----- 84 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 6 ----- 7 |  | 14 ----- 15 |  |  |  | 28 ----- 27 |  |  | 43 ---- 42 | 60 ----- 59 |  |  | 14 ----- 14 |  |  |  |  |  | 25 ----- 24 |  |  |  | 9 ----- 8 |  | 13 ----- 12 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 80 тыс. кур-несушек |  |  | 20 | 5 |  | 10 -------- 10-19 |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 5 |  | 11 ----- 14 |  | 26 ----- 27 |  |  |  | 47 ----- 46 |  |  | 73 ---- 70 | 93 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 160 тыс. кур-несушек |  |  | 15 | - |  | 7 -------- 20-26 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 3 ---- 3 | 18 ----- 19 |  |  | 50 ----- 48 |  |  |  |  |  | 83 ----- 78 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс на 160 тыс. кур-несушек |  |  | 14 | - |  | 5 -------- 27-31 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 10 ----- 12 |  |  |  |  |  | 27 ----- 30 |  |  |  | 55 ----- 50 |  | 80 ----- 75 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 |  |  | 40 | 6 |  | 25 ------- 15-39 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 7 ----- 9 |  | 10 ----- 15 |  |  |  | 15 ----- 21 |  |  | 24 ---- 27 | 35 ----- 37 |  |  | 46 ----- 48 |  |  |  |  |  | 57 ----- 58 |  |  |  | 66 ----- 66 |  | 75 ----- 75 |  | 84 ----- 84 |  |  |  | 93 ----- 91 |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 58 ----- 59 |  | 58 ----- 59 |  | 58 ----- 59 |  |  |  | 83 ----- 84 |  |  |  |  |  | 83 ----- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 7 ----- 9 |  | 10 ----- 15 |  |  |  | 15 ----- 21 |  |  | 24 ---- 27 | 35 ----- 37 |  |  | 46 ----- 48 |  |  |  |  |  | 57 ----- 58 |  |  |  | 8 ----- 7 |  | 17 ----- 16 |  | 26 ----- 25 |  |  |  | 10 ----- 7 |  |  |  |  |  | 15 ----- 14 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек |  |  | 26 | 6 |  | 11 -------- 15-25 |  |  |  |  |  |  | 5 ----- 7 |  | 11 ----- 16 |  | 18 ----- 25 |  |  |  | 26 ----- 36 |  |  | 42 ---- 46 | 60 ----- 63 |  |  | 79 ---- 80 |  |  |  |  |  | 95 ----- 93 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек |  |  | 19 | - |  | 9 -------- 26-34 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 1 ---- 1 |  |  | 2 ----- 3 |  |  |  |  |  | 8 ----- 11 |  |  |  | 32 ----- 30 |  | 64 ----- 60 |  | 90 ----- 86 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек |  |  | 16 | - |  | 5 -------- 35-39 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 ----- 2 |  | 8 ----- 12 |  | 21 ----- 22 |  |  |  | 58 ----- 48 |  |  |  |  |  | 93 ----- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| Предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна, семян трав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29*. Цех очистки зерна |  | На базе агрегатов типа "ЗАВ", производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 3 |  | 1 |  | 1 ---- 3 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 5 |  | 1 |  | 2 ------ 4-5 |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 45 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30*. Цех обработки зерна |  | На базе агрегатов типа "КЗС", производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 5 |  | 1 |  | 2 ------ 4-5 |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 45 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 6 |  | 1 |  | 2 ------ 5-6 |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 45 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31*. Завод (пункт) по обработке семян зерновых культур |  | Мощность, тыс. т/сезон: 2,5 | 15 |  | 3 |  | 5 ------- 10-14 |  |  |  |  |  |  | 5 ----- 6 |  |  | 17 ----- 22 |  | 53 ----- 40 |  |  |  | 90 ---- 88 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 17 |  | 3 |  | 5 ------- 10-15 |  |  |  |  |  |  | 5 ----- 7 |  |  | 18 ----- 22 |  | 49 ----- 48 |  |  |  | 84 ---- 81 |  | 97 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32*. Завод (пункт) по обработке семян трав |  | Производительность, т/сезон: 500 | 11 |  | 2 |  | 3 ------- 8-10 |  |  |  |  |  |  | 10 ----- 14 |  |  | 39 ----- 54 |  | 91 ---- 87 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 14 |  | 2 |  | 4 -------- 10-13 |  |  |  |  |  |  | 9 ----- 13 |  |  | 34 ----- 50 |  | 62 ----- 75 |  |  |  | 96 ---- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33*. Механизированное зернохранилище |  | Вместимость, т: 1000 | 5 |  | 1 |  | 1 ---- 5 |  |  |  |  |  |  | 42 ----- 55 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 6 |  | 1 |  | 1 ---- 6 |  |  |  |  |  |  | 19 ----- 24 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000 | 8 |  | 1 |  | 1 ---- 9 |  |  |  |  |  |  | 11 ----- 13 |  |  | 59 ----- 71 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34*. Семено- хранилище напольного типа |  | Вместимость, т: 1000 | 8 |  | 1 |  | 2 ------ 6-7 |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 41 |  |  | 90 ---- 89 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2500 | 11 |  | 1 |  | 3 ------ 9-11 |  |  |  |  |  |  | 7 ----- 8 |  |  | 39 ----- 43 |  | 82 ----- 80 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35*. Семено- хранилище силосного типа |  | Вместимость, т: 2500 | 10 |  | 1 |  | 2 ------ 8-9 |  |  |  |  |  |  | 18 ----- 21 |  |  | 59 ----- 69 |  | 99 ----- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000 | 13 |  | 1 |  | 2 ------- 11-12 |  |  |  |  |  |  | 10 ----- 12 |  |  | 38 ----- 44 |  | 77 ---- 81 |  |  |  | 99 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10000 | 19 |  | 2 |  | 2 -------- 16-17 |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 |  |  | 21 ----- 24 |  | 43 ----- 48 |  |  |  | 72 ----- 82 |  | 93 ----- 93 | 99 ----- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия химизации сельского хозяйства Склады минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36*. Комплексно- механизированный склад средств химизации |  | Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные, кровля рулонная. Вместимость, т (объем здания, куб.м): 10000 (75 100) |  | 13 |  | 2 | 2 -------- 12-13 |  |  |  |  |  |  | 7 ----- 8 |  |  | 30 ----- 32 |  |  | 68 ----- 66 |  |  | 98 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000 (26 500) |  | 9 |  | 1 | 1 ---- 9 |  |  |  |  |  |  | 32 ----- 34 |  |  | 64 ----- 67 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200 (3700) |  | 5 |  | 1 | 1 ---- 5 |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 38 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 (1500) |  | 4 |  | 1 | 1 ---- 3 |  |  |  |  |  |  | 58 ---- 75 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |