Г*. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

Общие указания

1. При наличии в составе строящихся магистральных кабельных линий связи (МКЛС) узлов ТАУК и СУП нормативная продолжительность строительства МКЛС, ТАУК и СУП определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства принимается по наибольшей из определенных продолжительностей.

2. Нормативная продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентом 0,5 (но не менее одного месяца) при наличии в объекте только работ по монтажу технологического оборудования.

3. Отнесение АТС к конкретной градации по мощности производится по абонентской емкости АТС без учета таксофонов, включенных сверх основной емкости.

При проектировании АТС и ПСК в одном титульном списке общая продолжительность строительства объекта определяется по градации емкости АТС, предусматривая параллельное строительство АТС и ПСК, причем продолжительность монтажа оборудования ПСК-1000 составляет один месяц.

При проектировании электронных и квазиэлектронных АТС продолжительность строительства определяется по суммарной емкости независимо от числа выносных подстанций (концентраторов).

4. При проектировании АТС и узла ведомственных телефонных станций (КУ) в одном титульном списке нормативная продолжительность определяется по градации мощности, соответствующей сумме абонентской емкости АТС и эквивалентной по оборудованию (в номерах) емкости узла.

Определение эквивалентной емкости узла с координатным оборудованием производится из расчета: 30 стативов оборудования узла эквивалентны 1000 номерам абонентской емкости.

Определение эквивалентной емкости узла с электронным оборудованием производится из расчета: 1000 номеров емкости УВТС эквивалентны 500 номерам абонентской емкости.

Продолжительность монтажа УВТС (КУ), проектируемого по отдельному титулу, определяется по эквивалентной емкости, рассчитанной как указано выше.

5. При проектировании АТС совместно с МСС или линией сельской связи нормативная продолжительность строительства АТС, МСС и линии связи определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства объекта принимается по наибольшей из определенных продолжительностей строительства.

6. В Нормах приведена продолжительность монтажа станционных сооружений телефонных станций для коммутационного оборудования типов:

координатной и электронной систем для объектов ГТС (АТСКУ, ЭАТС-200);

координатной, квазиэлектронной систем для объектов СТС (АТСК 100/2000, АТСК 50/200, АТСКЭ "Квант", "Исток").

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений городских АТС установлены при средних объемах строительства кабельной канализации от 3 до 10 канало-км, и прокладки кабеля в фондовом (50 2) исчислении от 25 до 35 км на 1000 номеров абонентской емкости.

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений сельских АТС учитывают длину воздушных линий связи от 0,5 до 2 км на один номер абонентской емкости. При длине воздушной линии, отличающейся от заложенной в нормах, применяются коэффициенты: 0,8 - до 0,5 км и 1,3 - свыше 2 км.

7. Продолжительность строительства соединительных линий сельской связи протяженностью свыше 50 км определяется по нормам для внутризоновых кабельных линий связи (ВКЛС) методом экстраполяции.

8. При проектировании МСС с переводом сети  на следующий уровень узлового построения продолжительность монтажа оборудования станционных сооружений определяется по соответствующей норме с коэффициентом 1,1.

9. При проектировании электронных и квазиэлектронных АМТС в составе УАК продолжительность монтажа оборудования следует определять по норме продолжительности монтажа АМТС аналогичной емкости с применением коэффициента 0,85.

10. Продолжительность монтажа электронного и квазиэлектронного оборудования АУКС не учитывает следующие пуско-наладочные работы:

наладку ЭВМ (2 машины);

наладку аппаратуры АС-250;

установку агрегатов бесперебойного питания АБП-2 (2 комплекта);

программное обеспечение.

11. Продолжительность строительства и нормы задела определяется проектом организации строительства в следующих случаях:

при строительстве объектов в условиях скальных и мерзлых грунтов, наличии сложных подводных переходов и факторов, требующих специальных мероприятий при строительстве;

при технической невозможности обеспечения уровня механизации линейного строительства, учтенного в Нормах;

при объемах работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС больших или меньших, чем предусмотрено в Нормах;

при проектировании ПСК или КУ по отдельному титулу.

12. В Нормах продолжительности строительства АТУКК приведена продолжительность монтажа и пуско-наладочных работ оборудования электронного типа ("Курок") со следующими объемными показателями:

| #G0 Показатели | Единица измерения | Мощность телеграфного узла |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Абонентская емкость станции по количеству оконечных линий, в том числе: | номер | 480 | 960 |
| АТ-50Б | номер | 432 | 864 |
| ПД-200Б | номер | 48 | 96 |
| 2. Число магистральных каналов | канал | 544 | 1088 |
| 3. Емкость цеха телеграфных каналов | канал | 760 | 1570 |
| 4. Общая емкость станции | точка подключения | 1024 | 2048 |

13. В Нормах продолжительности строительства МКЛС и ВКЛС в графе "монтаж оборудования" в скобках указаны: над чертой - продолжительность строительства линейно-кабельных сооружений (ЛКС), под чертой - порядковые месяцы начала и окончания строительства ЛКС.

14. При расширении передающей и приемной станции, радиорелейной линии связи прямой видимости, радиотелевизионной передающей станции, земной станции спутниковой системы передачи, системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами со строительством нового технического здания (или пристройки на полный объем вновь устанавливаемого оборудования) и антенно-мачтовых сооружений (или отдельных опор для вновь устанавливаемых антенн) продолжительность строительства их определяется по нормам на новое строительство.

15. Нормы продолжительности строительства радиотелевизионных передающих двухпрограммных станций определяются по норме для радиотелевизионной передающей трехпрограммной станции (п. 24) с применением коэффициентов:

#G1      0,6 - с телевизионными передатчиками мощностью 5/1 кВт;

0,7 - с телевизионными передатчиками мощностью 25/5 кВт;

0,8 - с телевизионными передатчиками мощностью 50/5 кВт.

#G0

16. В случае расположения центральной станции системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами в готовом здании норма продолжительности строительства определяется по норме для системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами (п. 26) с применением коэффициентов:

#G1      0,78 - при числе радиостволов 1 - 2;

0,83 -       "       "        3 - 4.

#G0

| #G0 Объект |  | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая |  |  | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |
| Междугородная связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Магистральная кабельная линия связи (МКЛС) | С коаксиальным кабелем и системами передачи К-1920П, VLT-1920, ИКМ-1920 с первоначальной организацией до 1500 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  | 24 |  |  | 2 |  | 15(17) ---------- 10-24 (5-21) |  |  |  |  | 3 ---- 3 |  |  | 11 ---- 14 |  |  | 24 ---- 32 |  |  | 43 ---- 48 |  |  | 54 ---- 55 |  |  |  | 75 ---- 75 |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 36 |  |  | 2 |  | 27(29) ----------- 10-36 (5-33) |  |  |  |  | 2 ---- 2 |  |  | 7 --- 8 |  |  | 15 ---- 17 |  |  | 24 ----- 23 |  |  | 29 ----- 27 |  |  |  | 40 ----- 40 |  |  |  | 61 ---- 63 |  |  |  | 76 ---- 75 |  |  |  |  | 78 ---- 78 |  |  |  |  | 87 ----- 88 |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 30 ----- 26 |  |  |  | 30 ----- 26 |  |  |  |  | 30 ----- 26 |  |  |  |  | 30 ----- 26 |  |  | 30 ----- 26 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ---- 2 |  |  | 7 --- 8 |  |  | 15 ---- 17 |  |  | 24 ----- 23 |  |  | 29 ----- 27 |  |  |  | 40 ----- 40 |  |  |  | 31 ---- 37 |  |  |  | 46 ----- 49 |  |  |  |  | 48 ---- 52 |  |  |  |  | 57 ---- 62 |  |  | 69 ---- 73 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 300 каналов. Протяженность трассы 300 км |  | 21 ------ 1-21 |  |  | 2 |  | 12(14) ----------- 10-21 (5-18) |  |  |  |  | 6 ---- 6 |  |  | 24 ---- 32 |  |  | 50 ----- 64 |  |  | 79 ---- 84 |  |  | 88 ----- 86 |  |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки |  | 26 ------ 11-36 |  |  | 2 |  | 17(17) ----------- 20-36 (17-33) |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 ---- 1 |  |  | 4 ---- 6 |  |  |  | 15 ---- 19 |  |  |  | 45 ---- 51 |  |  |  | 65 ----- 67 |  |  |  |  | 69 ----- 71 |  |  |  |  | 81 ----- 84 |  |  | 99 ---- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С коаксиальным кабелем и системами передачи К-3600 и К-5400 с первоначальной организацией до 3000 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  | 29 |  |  | 2 |  | 20(19) --------- 10-29 (5-23) |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 9 ---- 14 |  |  | 25 ---- 32 |  |  | 42 ---- 47 |  |  | 52 ---- 53 |  |  |  | 67 --- 66 |  |  |  | 87 ---- 86 |  |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 38 |  |  | 2 |  | 29(30) ---------- 10-38 (4-33) |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 7 --- 10 |  |  | 19 --- 22 |  |  | 24 ---- 25 |  |  | 30 ---- 31 |  |  |  | 37 ----- 40 |  |  |  | 53 ----- 51 |  |  |  | 63 ----- 62 |  |  |  |  | 70 ----- 72 |  |  |  |  | 86 ----- 83 |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 23 ----- 22 |  |  |  | 23 ----- 22 |  |  |  |  | 23 ----- 22 |  |  |  |  | 23 ----- 22 |  |  | 23 ----- 22 |  |  |  | 23 ----- 22 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 7 --- 10 |  |  | 19 --- 22 |  |  | 24 ---- 25 |  |  | 30 ---- 31 |  |  |  | 37 ----- 40 |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  | 40 ---- 40 |  |  |  |  | 47 ---- 50 |  |  |  |  | 63 ----- 61 |  |  | 75 ----- 76 |  |  |  | 76 ----- 77 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 900 каналов. Протяженность трассы 300 км |  | 21 ------ 1-21 |  |  | 2 |  | 12(7) ----------- 10-21 (4-10) |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 25 ----- 38 |  |  | 71 ---- 84 |  |  | 90 ---- 95 |  |  | 98 ----- 97 |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки |  | 38 ------ 1-38 |  |  | 2 |  | 29(17) ----------- 10-38 (7-33) |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  | 2 --- 3 |  |  | 3 --- 4 |  |  | 4 ---- 5 |  |  | 9 ----- 12 |  |  |  | 19 ---- 23 |  |  |  | 39 ---- 38 |  |  |  | 52 ---- 52 |  |  |  |  | 62 ---- 64 |  |  |  |  | 81 ---- 78 |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С коаксиальным кабелем и системой передачи К-10800, с первоначальной организацией до 6000 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного |  | 41 |  |  | 2 |  | 32(27) ----------- 10-41 (5-31) |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 8 ----- 11 |  |  | 18 ----- 23 |  |  | 29 ----- 32 |  |  | 34 ----- 36 |  |  |  | 47 ----- 52 |  |  |  | 66 ----- 72 |  |  |  | 80 ----- 86 |  |  |  |  | 83 ----- 89 |  |  |  |  | 92 ----- 96 |  |  | 97 ---- 97 |  |  |  | 98 ----- 98 |  |  | 99 ---- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы 1000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 30 ----- 30 |  |  |  | 30 ----- 30 |  |  |  |  | 30 ----- 30 |  |  |  |  | 30 ----- 30 |  |  | 30 ----- 30 |  |  |  | 30 ----- 30 |  |  | 30 ----- 30 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 8 ----- 11 |  |  | 18 ----- 23 |  |  | 29 ----- 32 |  |  | 34 ----- 36 |  |  |  | 47 ----- 52 |  |  |  | 36 ----- 42 |  |  |  | 50 ----- 56 |  |  |  |  | 53 ----- 59 |  |  |  |  | 62 ----- 66 |  |  | 67 ----- 67 |  |  |  | 68 ----- 68 |  |  | 69 ----- 69 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 900 каналов. Протяженность трассы 300 км |  | 21 ------ 1-21 |  |  | 2 |  | 12(7) ----------- 10-21 (5-11) |  |  |  |  | 6 --- 5 |  |  | 25 ----- 31 |  |  | 57 ---- 68 |  |  | 91 ---- 96 |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки |  | 41 ------ 1-41 |  |  | 2 |  | 32(16) ----------- 10-41 (16-31) |  |  |  |  | 0,5 ----- 1 |  |  | 1 ---- 2 |  |  | 2 ----- 4 |  |  | 3 ----- 5 |  |  | 7 ----- 9 |  |  |  | 25 ----- 32 |  |  |  | 51 ---- 60 |  |  |  | 71 ----- 80 |  |  |  |  | 76 ----- 84 |  |  |  |  | 89 ----- 95 |  |  | 97 ----- 97 |  |  |  | 98 ----- 98 |  |  | 99 ---- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Внутризоновая кабельная линия связи (ВКЛС) | С симметричным и коаксиальным кабелем, с системами передачи ИКМ-120, ИКМ-120 2, ИКМ-480с, ИКМ-480 2, К-120, К-420к, с организацией до 120, 240, 480 каналов, без строительства комплекса зданий, протяженность трассы, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 11 |  |  | 2 |  | 5(8) ---------- 7-11 (3-10) |  |  |  |  | 15 ----- 18 |  |  | 40 ----- 52 |  |  | 77 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  | 20 |  |  | 2 |  | 8(17) ----------- 13-20 (3-19) |  |  |  |  | 9 ----- 11 |  |  | 22 ----- 29 |  |  | 38 ----- 53 |  |  | 49 ----- 60 |  |  | 64 ----- 70 |  |  |  | 87 ---- 92 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С коаксиальным кабелем и системами передач К-120, К-420к, ИКМ-480, ИКМ-480 2, с организацией до 960 каналов, без строительства комплекса зданий, протяженность трассы, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 12 |  |  | 2 |  | 6(8) ---------- 7-12 (3-10) |  |  |  |  | 9 ----- 16 |  |  | 23 ----- 45 |  |  | 72 ----- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  | 21 |  |  | 2 |  | 9(16) ----------- 13-21 (3-18) |  |  |  |  | 7 ----- 9 |  |  | 18 ----- 28 |  |  | 34 ----- 50 |  |  | 41 ----- 55 |  |  | 59 ----- 73 |  |  |  | 94 ---- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Радиорелейная линия связи прямой видимости с телефонными и телевизионными каналами | С аппаратурой в диапазонах частот 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц, с числом радиостволов до 4, с комплексом зданий производственного и вспомогательного назначения, антенно-фидерными устройствами и первичной организацией до 720 телефонных каналов, протяженность трассы, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 18 |  |  | 2 |  | 7 --------- 10-16 |  |  |  |  | 4 ----- 8 |  |  | 14 ----- 24 |  |  | 25 ---- 42 |  |  | 71 ---- 64 |  |  | 86 ----- 83 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  | 23 |  |  | 3 |  | 11 ---------- 11-21 |  |  |  |  | 4 ----- 8 |  |  | 12 ---- 19 |  |  | 21 ----- 33 |  |  | 46 ----- 48 |  |  | 66 ----- 64 |  |  |  | 79 ----- 78 |  |  |  | 91 ----- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  | 25 |  |  | 4 |  | 13 ---------- 11-23 |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  | 8 ----- 15 |  |  | 15 ---- 25 |  |  | 34 ---- 41 |  |  | 53 ----- 56 |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 86 ----- 85 |  |  |  | 96 ---- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 33 |  |  | 4 |  | 20 ---------- 12-31 |  |  |  |  | 1 ---- 2 |  |  | 2 ---- 4 |  |  | 7 ---- 13 |  |  | 16 ---- 24 |  |  | 26 ---- 36 |  |  |  | 46 ---- 51 |  |  |  | 64 ---- 65 |  |  |  | 79 ---- 79 |  |  |  |  | 88 ----- 89 |  |  |  |  | 96 ----- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 30 ----- 30 |  |  |  |  | 30 ----- 30 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 2 |  |  | 2 ---- 4 |  |  | 7 ---- 13 |  |  | 16 ---- 24 |  |  | 26 ---- 36 |  |  |  | 46 ---- 51 |  |  |  | 64 ---- 65 |  |  |  | 79 ---- 79 |  |  |  |  | 58 ----- 59 |  |  |  |  | 66 ----- 66 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, протяженность трассы 500 км |  | 25 ------ 1-25 |  |  | 4 |  | 13 ----------- 11-23 |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  | 8 ----- 15 |  |  | 15 ---- 25 |  |  | 34 ---- 41 |  |  | 53 ----- 56 |  |  |  | 72 ----- 71 |  |  |  | 82 ----- 83 |  |  |  | 92 ---- 92 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки |  | 25 ------ 9-33 |  |  | 4 |  | 13 ----------- 19-31 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 4 ----- 8 |  |  | 9 ----- 17 |  |  | 15 ----- 27 |  |  |  | 35 ----- 43 |  |  |  | 54 ---- 58 |  |  |  | 73 ----- 74 |  |  |  |  | 83 ----- 84 |  |  |  |  | 94 ----- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Территориальный автоматизированный узел управления и коммутации (ТАУК) | Комплекс зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения, узел |  | 45 |  |  | 3 |  | 8 --------- 38-45 |  |  |  |  | 3 ---- 3 |  |  | 10 ----- 10 |  |  | 16 ---- 17 |  |  | 22 ----- 24 |  |  | 29 ----- 32 |  |  |  | 36 ----- 40 |  |  |  | 43 ----- 48 |  |  |  | 50 ----- 56 |  |  |  |  | 57 ----- 63 |  |  |  |  | 64 ---- 71 |  |  | 71 ---- 79 |  |  |  | 78 ----- 87 |  |  | 86 ---- 93 |  |  | 95 ---- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 5. Сетевой узел первичной сети (СУП) | Комплекс зданий производственного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения, объем зданий, куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7000 |  | 34 |  |  | 3 |  | 8 ---------- 24-31 |  |  |  |  | 1 ---- 1 |  |  | 9 ---- 14 |  |  | 15 ----- 25 |  |  | 21 ----- 36 |  |  | 28 ----- 47 |  |  |  | 35 ----- 59 |  |  |  | 53 ----- 73 |  |  |  | 64 ----- 84 |  |  |  |  | 73 ----- 88 |  |  |  |  | 92 ----- 94 |  |  | 99 ----- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11000 |  | 37 |  |  | 3 |  | 8 --------- 27-34 |  |  |  |  | 1 ---- 1 |  |  | 8 ---- 10 |  |  | 14 ----- 19 |  |  | 20 ----- 28 |  |  | 28 ----- 38 |  |  |  | 35 ----- 47 |  |  |  | 43 ----- 57 |  |  |  | 52 ---- 68 |  |  |  |  | 62 ----- 78 |  |  |  |  | 77 ----- 86 |  |  | 91 ---- 93 |  |  |  | 99 ----- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Междугородная телефонная станция | Без строительства здания, с оборудованием электронного и квазиэлектронного типа, с дооборудованием ГАТС и линейными сооружениями, мощность каналов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 |  | 20 |  |  | 2 |  | 18 ---------- 3-20 |  |  |  |  | 5 ---- 4 |  |  | 18 ----- 16 |  |  | 33 ----- 31 |  |  | 54 ----- 52 |  |  | 73 ----- 72 |  |  |  | 86 ----- 85 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 |  | 24 |  |  | 2 |  | 22 --------- 3-24 |  |  |  |  | 4 --- 3 |  |  | 17 ---- 16 |  |  | 31 ----- 28 |  |  | 45 ----- 42 |  |  | 59 ---- 57 |  |  |  | 73 ---- 72 |  |  |  | 87 ----- 88 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 |  | 29 |  |  | 2 |  | 27 --------- 3-29 |  |  |  |  | 3 ---- 2 |  |  | 13 ---- 9 |  |  | 24 ----- 18 |  |  | 37 ----- 30 |  |  | 49 ----- 42 |  |  |  | 61 ----- 55 |  |  |  | 73 ---- 69 |  |  |  | 83 ---- 83 |  |  |  |  | 93 ---- 94 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Без строительства здания, с оборудованием координатного типа, с дооборудованием ГАТС и линейными сооружениями, мощность каналов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100 |  | 23 |  |  | 2 |  | 21 -------- 3-23 |  |  |  |  | 5 ----- 6 |  |  | 20 ---- 24 |  |  | 34 ---- 39 |  |  | 48 ---- 52 |  |  | 62 ---- 65 |  |  |  | 76 ---- 78 |  |  |  | 91 ---- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 |  | 26 |  |  | 2 |  | 24 --------- 3-26 |  |  |  |  | 4 ---- 4 |  |  | 16 ----- 17 |  |  | 29 ---- 31 |  |  | 40 ---- 42 |  |  | 51 ---- 53 |  |  |  | 62 ---- 64 |  |  |  | 75 ----- 76 |  |  |  | 91 ---- 91 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 |  | 33 |  |  | 2 |  | 31 --------- 3-33 |  |  |  |  | 3 ---- 3 |  |  | 12 ---- 11 |  |  | 21 ---- 19 |  |  | 29 ---- 27 |  |  | 38 ---- 35 |  |  |  | 49 ---- 45 |  |  |  | 59 ---- 56 |  |  |  | 70 ---- 66 |  |  |  |  | 80 ----- 77 |  |  |  |  | 91 ---- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 |  | 9 |  |  | 2 |  | 37 --------- 3-39 |  |  |  |  | 2 --- 1 |  |  | 8 --- 5 |  |  | 14 ---- 9 |  |  | 20 --- 13 |  |  | 28 ----- 20 |  |  |  | 36 ---- 27 |  |  |  | 44 ---- 34 |  |  |  | 52 ---- 41 |  |  |  |  | 61 ---- 49 |  |  |  |  | 70 ---- 64 |  |  | 80 ----- 77 |  |  |  | 90 ---- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Автоматизирован- ный телеграфный узел коммутации каналов (АТУКК) | Оконечный или транзитный без строительства здания с оборудованием электронного типа, мощность номер/точка подключения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 480/1024 |  | 14 |  |  | 2 |  | 12 -------- 3-14 |  |  |  |  | 8 ---- 9 |  |  | 33 ---- 34 |  |  | 58 ----- 59 |  |  | 83 ----- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 960/2048 |  | 17 |  |  | 2 |  | 15 -------- 3-17 |  |  |  |  | 9 ---- 9 |  |  | 28 ---- 28 |  |  | 47 ----- 47 |  |  | 67 ----- 67 |  |  | 87 ----- 87 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Электронный телеграфный концентратор коммутации сообщений (ЭТК-КС) | Оборудование электронного типа, мощность 128 каналов |  | 4 |  |  | 1 |  | 3 --------- 2-4 |  |  |  |  | 67 ----- 67 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Подстанция телеграфная | Оборудование координатного типа, мощность 40 номеров |  | 2 |  |  | - |  | 2 --------- 1-2 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Автоматический узел коммутации сообщений (АУКС) | Без строительства здания, со скоростью передачи до 3 и более сообщений в секунду, мощность 480 каналов (узел) |  | 5 |  |  | 1 |  | 4 -------- 2-5 |  |  |  |  | 50 ----- 50 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Пункт приема газетных полос | Комплекс оборудования "Газета-2", пункт приема |  | 9 |  |  | 1 |  | 3 -------- 7-9 |  |  |  |  | 10 ---- 23 |  |  | 27 ---- 58 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городская телефонная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Телефонная станция на районированной сети | В готовом здании, с оборудованием координатного или декадно-шагового типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 |  | 19 |  |  | 3 |  | 4 ---------- 16-19 |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 5 |  | 12 ---- 21 |  |  | 23 ---- 42 |  |  | 34 ---- 62 |  |  |  |  | 46 ---- 76 |  |  |  | 91 ---- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8000 |  | 21 |  |  | 3 |  | 6 --------- 16-21 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  | 9 ---- 16 |  |  | 18 ---- 33 |  |  | 27 ---- 49 |  |  |  |  | 47 ---- 69 |  |  |  | 80 ---- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 |  | 22 |  |  | 3 |  | 7 ---------- 16-22 |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 6 |  | 7 ---- 14 |  |  | 14 ---- 29 |  |  | 21 ---- 43 |  |  |  |  | 43 ---- 63 |  |  |  | 83 ---- 87 |  |  | 96 ---- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В готовом здании, с оборудованием электронного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 |  | 15 |  |  | 2 |  | 5 ---------- 11-15 |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 11 |  | 7 ---- 26 |  |  | 15 ---- 52 |  |  | 58 ----- 78 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 |  | 18 |  |  | 2 |  | 8 --------- 11-18 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 8 |  | 6 ---- 23 |  |  | 11 ---- 45 |  |  | 48 ----- 73 |  |  |  |  | 74 ----- 88 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Телефонная станция в сети с УИС и УВС | В готовом здании, с оборудованием координатного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 |  | 16 |  |  | 3 |  | 7 ---------- 10-16 |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 5 |  | 10 ---- 20 |  |  | 32 ---- 42 |  |  | 63 ---- 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20000 |  | 24 |  |  | 3 |  | 14 --------- 9-15 18-24 |  |  |  |  |  |  | 1 --- 3 |  | 4 ---- 10 |  |  | 24 ---- 29 |  |  | 44 ---- 49 |  |  |  |  | 57 ---- 63 |  |  |  | 74 ----- 78 |  |  | 88 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 56 ---- 61 |  |  |  | 56 ---- 61 |  |  | 56 ---- 61 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 3 |  | 4 ---- 10 |  |  | 24 ---- 29 |  |  | 44 ---- 49 |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  | 18 ---- 17 |  |  | 32 ---- 29 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе станционных и линейных сооружений, мощность 10000 номеров |  | 15 ------- 1-15 |  |  | 2 |  | 7 -------- 9-15 |  |  |  |  |  |  | 2 ----- 5 |  | 8 ----- 17 |  |  | 43 ---- 48 |  |  | 79 ---- 80 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки |  | 12 ------- 13-24 |  |  | 1 |  | 7 --------- 18-24 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 2 ---- 6 |  |  |  | 40 ---- 43 |  |  | 72 --- 76 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В готовом здании, с оборудованием электронного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 |  | 12 |  |  | 1 |  | 6 ---------- 7-12 |  |  |  |  |  |  | 4 ---- 13 |  | 15 ---- 50 |  |  | 65 ---- 78 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 |  | 14 |  |  | 2 |  | 8 --------- 7-14 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 8 |  | 5 ---- 27 |  |  | 60 ---- 70 |  |  | 87 ----- 89 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Межстанционная и межузловая связь на районированной | Комплекс линейных и станционных сооружений мощность, тыс. км телефонных каналов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети | 20 |  | 18 |  |  | 2 |  | 5 ------- 14-18 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  | 20 ----- 25 |  |  | 35 ---- 44 |  |  | 46 ----- 61 |  |  |  |  | 74 ---- 83 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 24 |  |  | 2 |  | 12 ------- 13-24 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 7 ---- 10 |  |  | 15 --- 24 |  |  | 24 ---- 38 |  |  |  |  | 41 ---- 56 |  |  |  | 58 ---- 72 |  |  | 78 ---- 87 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  | 30 |  |  | 2 |  | 19 ------- 12-30 |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 5 |  | 9 ---- 11 |  |  | 17 ---- 21 |  |  | 27 ---- 33 |  |  |  |  | 41 ---- 47 |  |  |  | 56 ----- 60 |  |  | 70 ---- 74 |  |  | 84 ---- 86 |  |  |  |  | 94 ---- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  | 36 |  |  | 3 |  | 33 ------- 4-36 |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 3 |  | 7 ---- 10 |  |  | 14 ---- 22 |  |  | 22 ---- 30 |  |  |  |  | 32 ---- 39 |  |  |  | 48 ---- 52 |  |  | 66 ---- 69 |  |  | 81 ---- 80 |  |  |  |  | 83 ---- 82 |  |  |  |  | 87 ---- 87 |  |  |  | 94 ---- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 22 ---- 30 |  |  |  |  | 22 ---- 30 |  |  |  | 22 ---- 30 |  |  | 22 ---- 30 |  |  | 81 ---- 80 |  |  |  |  | 81 ---- 80 |  |  |  |  | 81 ---- 80 |  |  |  | 81 ---- 80 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 3 |  | 7 ---- 10 |  |  | 14 ---- 22 |  |  | - |  |  |  |  | 10 ----- 9 |  |  |  | 26 ---- 22 |  |  | 44 ---- 39 |  |  | - |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  | 6 ---- 7 |  |  |  | 13 ---- 14 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе линейных и станционных сооружений, мощность МУС и МСС - 40% |  | 12 ------- 1-12 |  |  | 1 |  | 9 --------- 4-12 |  |  |  |  |  |  | 6 ---- 10 |  | 30 ---- 35 |  |  | 65 ---- 72 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс в составе линейных и станционных сооружений, мощность МУС и МСС - 40% |  | 12 --------- 13-24 |  |  | 1 |  | 12 ---------- 13-24 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 17 ---- 18 |  |  |  | 44 ----- 44 |  |  | 75 ---- 78 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс - полное завершение стройки на полную мощность |  | 12 -------- 25-36 |  |  | 1 |  | 12 -------- 25-36 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 12 ---- 14 |  |  |  |  | 33 ---- 36 |  |  |  | 68 ---- 71 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Здание автоматической телефонной станции (АТС) | Здание районной АТС общей площадью 1,5 тыс. кв.м Здание АТС общей площадью, тыс. кв.м: |  | 8 |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 24 |  | 68 ---- 70 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,2 |  | 14 |  |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  | 15 ---- 14 |  | 34 ---- 37 |  |  | 58 --- 63 |  |  | 85 ---- 91 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,5 |  | 17 |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  | 13 ---- 12 |  | 32 ----- 35 |  |  | 56 ---- 57 |  |  | 78 ---- 79 |  |  |  |  | 94 ---- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Система телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами | Техническое здание, антенно-фидерные устройства, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения - на центральной радиостанции: линии связи, диспетчерские пункты, стационарные абонентские радиостанции, число радиостволов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 19 |  |  | 3 |  | 10 ---------- 10-19 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 8 |  | 5 ---- 17 |  |  | 10 --- 32 |  |  | 32 ---- 55 |  |  |  |  | 57 ---- 78 |  |  |  | 89 ---- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 21 |  |  | 3 |  | 12 --------- 10-21 |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 9 |  | 6 ---- 18 |  |  | 10 ---- 28 |  |  | 30 ---- 45 |  |  |  |  | 48 ---- 66 |  |  |  | 77 ---- 87 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельская телефонная сеть - СТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Телефонная станция | Оконечная, узловая или центральная в готовом здании с линейными и станционными сооружениями, с оборудованием координатного типа, мощность, номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 --- 4 |  |  |  |  | 57 ----- 71 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  | 5 |  |  | 1 |  | 2 ------ 4-5 |  |  |  |  | 21 ---- 43 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  | 7 |  |  | 1 |  | 3 -------- 5-7 |  |  |  |  | 19 ----- 30 |  |  | 76 ----- 84 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 9 |  |  | 1 |  | 4 -------- 6-9 |  |  |  |  | 14 ----- 19 |  |  | 56 ----- 67 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная и комплекс оконечных, в готовом здании со станционными и линейными сооружениями, включая линии связи между центральной и оконечными станциями с оборудованием квазиэлектронного типа, мощность, номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 256 |  | 6 |  |  | 1 |  | 3 -------- 4-6 |  |  |  |  | 14 ----- 40 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1024 |  | 9 |  |  | 1 |  | 4 -------- 6-9 |  |  |  |  | 6 ----- 19 |  |  | 60 ---- 64 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2048 |  | 18 |  |  | 3 |  | 5 -------- 14-18 |  |  |  |  | 4 --- 3 |  |  | 11 ---- 18 |  | 19 ---- 33 |  |  |  | 29 ---- 54 |  |  | 61 ---- 78 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4096 |  | 20 |  |  | 3 |  | 8 --------- 13-20 |  |  |  |  | 1 ---- 3 |  |  | 4 ---- 13 |  | 9 ---- 31 |  |  |  | 18 ----- 49 |  |  | 54 ----- 69 |  |  |  |  |  | 78 ---- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Соединительная линия | Комплекс линейных и станционных сооружений для межстанционной связи СТС, мощность вводимых каналов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 5 |  |  | 1 |  | 1 ---- 5 |  |  |  |  | 43 ----- 54 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 6 |  |  | 1 |  | 3 ----- 4-6 |  |  |  |  | 45 ----- 43 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | 8 |  |  | 1 |  | 3 ------ 6-8 |  |  |  |  | 22 ----- 35 |  |  | 71 ----- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовая связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Прижелезнодо- рожный почтамт (ПЖДП) | Объем здания 30 тыс. куб.м, годовой объем обрабатываемой продукции 500 тыс. руб. |  | 17 |  |  | 2 |  | 4 ------- 13-16 |  |  |  |  |  | 10 ---- 15 |  | 20 ---- 30 |  | 35 ----- 50 |  |  | 55 ----- 70 |  |  |  |  | 80 ---- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем здания 50 тыс. куб.м, годовой объем обрабатываемой продукции 1 млн. руб. |  | 24 |  |  | 2 |  | 6 ---------- 18-23 |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  | 13 --- 18 |  | 23 ---- 28 |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 50 ---- 55 |  |  |  | 70 ---- 73 |  |  |  | 85 ----- 88 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем здания 70 тыс. куб.м, годовой объем обрабатываемой продукции 2 млн. руб. |  | 30 |  |  | 3 |  | 9 --------- 21-29 |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 7 ---- 9 |  | 12 ---- 15 |  |  | 20 ---- 22 |  |  |  |  | 31 ---- 36 |  |  |  | 45 ---- 51 |  |  |  | 60 ---- 72 |  | 75 ----- 85 |  |  |  | 91 ----- 94 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем здания 90 тыс. куб.м, годовой объем обрабатываемой продукции 3 млн. руб. |  | 32 |  |  | 3 |  | 10 ---------- 22-31 |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  | 9 ---- 12 |  | 15 ---- 29 |  |  | 24 ---- 29 |  |  |  |  | 35 ---- 41 |  |  |  | 49 ---- 57 |  |  |  | 64 ---- 74 |  | 75 ---- 80 |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  | 93 ---- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем здания 120 тыс. куб.м, годовой объем обрабатываемой продукции 4 млн. руб. |  | 40 |  |  | 3 |  | 12 --------- 27-38 |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  | 6 ---- 8 |  | 10 ---- 13 |  |  | 15 ---- 20 |  |  |  |  | 22 --- 26 |  |  |  | 30 ---- 34 |  |  |  | 40 ---- 42 |  | 50 ---- 50 |  |  |  | 57 ---- 57 |  |  |  |  |  | 65 ---- 66 |  |  |  | 74 ---- 75 |  |  | 83 ---- 85 |  |  |  |  | 91 --- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Почтамт | С годовым объемом обрабатываемой продукции, млн. руб. (объем здания, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 (30) |  | 18 |  |  | 2 |  | 4 ------- 14-17 |  |  |  |  |  | 10 ---- 10 |  | 20 ---- 25 |  | 35 ---- 45 |  |  | 50 ---- 65 |  |  |  |  | 75 ---- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,7 (40) |  | 24 |  |  | 2 |  | 5 -------- 19-23 |  |  |  |  |  | 6 --- 6 |  | 12 ---- 14 |  | 20 ---- 22 |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 50 ---- 60 |  |  |  | 65 ---- 80 |  |  |  | 85 ---- 90 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Районный узел связи (РУС) | В составе корпусов почтовой связи и электросвязи с вспомогательным блоком, объем зданий, тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 9 |  |  | 1 |  | 4 -------- 5-8 |  |  |  |  |  | 12 ----- 16 |  | 90 ---- 90 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 23 |  |  | 2 |  | 10 --------- 13-22 |  |  |  |  |  | 7 ---- 8 |  | 17 ---- 15 |  | 40 ---- 38 |  |  | 58 ----- 53 |  |  |  |  | 72 ---- 66 |  |  |  | 83 ----- 78 |  |  |  | 92 ---- 89 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиосвязь и радиовещание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Радиостанция передающая | Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линия связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, суммарная мощность радиопередатчиков, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 18 |  |  | 3 |  | 4 --------- 15-18 |  |  |  |  |  | 13 ----- 17 |  | 26 ---- 35 |  | 40 ---- 55 |  |  |  | 55 ----- 75 |  |  |  |  | 78 ----- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  | 24 |  |  | 3 |  | 8 ---------- 19-24 |  |  |  |  |  | 10 ----- 12 |  | 20 ---- 24 |  | 30 ---- 37 |  |  |  | 40 ---- 50 |  |  |  |  | 50 ---- 63 |  |  |  | 71 ----- 78 |  |  | 93 ---- 92 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 36 |  |  | 3 |  | 22 ----------- 15-36 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  | 10 ---- 14 |  | 14 ---- 22 |  |  |  | 20 ---- 30 |  |  |  |  | 27 ---- 39 |  |  |  | 35 ---- 51 |  |  | 44 ---- 63 |  | 55 ---- 75 |  |  | 64 --- 84 |  |  |  |  |  | 78 ---- 92 |  |  |  | 90 ---- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 35 ---- 42 |  |  | 35 ---- 42 |  |  |  |  |  | 35 ---- 42 |  |  |  | 35 ---- 42 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  | 10 ---- 14 |  | 14 ---- 22 |  |  |  | 20 ---- 30 |  |  |  |  | 27 ---- 39 |  |  |  | 35 ---- 51 |  |  | 44 ---- 63 |  | 20 ----- 33 |  |  | 29 ----- 42 |  |  |  |  |  | 43 ---- 50 |  |  |  | 55 ---- 55 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт |  | 24 --------- 1-24 |  |  | 3 |  | 10 ----------- 15-24 |  |  |  |  |  | 14 ----- 17 |  | 27 ----- 35 |  | 40 ----- 53 |  |  |  | 57 ----- 71 |  |  |  |  | 66 ----- 79 |  |  |  | 74 ----- 86 |  |  | 85 ----- 93 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки |  | 24 --------- 13-36 |  |  | - |  | 12 ----------- 25-36 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  | 14 ----- 26 |  |  | 22 ----- 41 |  | 31 ----- 57 |  |  | 45 ----- 71 |  |  |  |  |  | 67 ----- 85 |  |  |  | 85 ----- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  | 48 |  |  | 6 |  | 27 --------- 22-48 |  |  |  |  |  | 2 ---- 2 |  | 3 ----- 4 |  | 5 ---- 7 |  |  |  | 7 ---- 10 |  |  |  |  | 12 ----- 17 |  |  |  | 17 ----- 25 |  |  | 22 ----- 34 |  | 32 ----- 45 |  |  | 46 ----- 56 |  |  |  |  |  | 59 ----- 66 |  |  |  | 66 ----- 74 |  |  |  | 72 ----- 80 |  |  |  | 81 ----- 86 |  |  | 90 ----- 92 |  |  |  | 96 ----- 96 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 29 ----- 30 |  |  |  | 29 ----- 30 |  |  |  | 29 ----- 30 |  |  |  | 29 ----- 30 |  |  | 56 ----- 56 |  |  |  | 56 ----- 56 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ---- 2 |  | 3 ----- 4 |  | 5 ---- 7 |  |  |  | 7 ---- 10 |  |  |  |  | 12 ----- 17 |  |  |  | 17 ----- 25 |  |  | 22 ----- 34 |  | 32 ----- 45 |  |  | 46 ----- 56 |  |  |  |  |  | 30 ---- 36 |  |  |  | 37 ----- 44 |  |  |  | 43 ----- 50 |  |  |  | 52 ----- 56 |  |  | 34 ----- 36 |  |  |  | 40 ----- 40 |  |  | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт |  | 30 --------- 1-30 |  |  | 6 |  | 9 ----------- 22-30 |  |  |  |  |  | 6 ---- 8 |  | 12 ----- 16 |  | 18 ----- 24 |  |  |  | 24 ----- 33 |  |  |  |  | 33 ----- 45 |  |  |  | 42 ----- 57 |  |  | 51 ----- 70 |  | 63 ----- 83 |  |  | 83 ----- 93 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт |  | 30 --------- 13-42 |  |  | - |  | 18 ----------- 25-42 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  | 19 ----- 26 |  |  | 28 ----- 40 |  | 36 ----- 53 |  |  | 52 ----- 63 |  |  |  |  |  | 68 ----- 73 |  |  |  | 82 ----- 80 |  |  |  | 89 ----- 87 |  |  |  | 95 ----- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс - полное завершение стройки |  | 27 --------- 22-48 |  |  | - |  | 18 ----------- 31-48 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 9 ---- 14 |  |  | 18 ----- 25 |  |  |  |  |  | 26 ----- 37 |  |  |  | 34 ----- 50 |  |  |  | 45 ----- 64 |  |  |  | 61 ----- 74 |  |  | 76 ----- 83 |  |  |  | 91 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |
| 23. Радиостанция приемная | Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, число условных связей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | 22 |  |  | 3 |  | 6 ----------- 17-22 |  |  |  |  |  | 4 ---- 5 |  | 16 ----- 21 |  | 29 ---- 40 |  |  |  | 45 ----- 60 |  |  |  |  | 59 ----- 74 |  |  |  | 88 ----- 89 |  |  | 97 ----- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  | 30 |  |  | 3 |  | 4 --------- 27-30 |  |  |  |  |  | 3 ---- 4 |  | 10 ---- 5 |  | 20 ----- 30 |  |  |  | 30 ---- 45 |  |  |  |  | 42 ----- 57 |  |  |  | 53 ----- 69 |  |  | 62 ----- 77 |  | 70 ----- 85 |  |  | 85 ----- 93 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Радиотелевизион- ная передающая станция трехпрограммная | Техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой 250 м, с телевизионными передатчиками мощностью каждый 20/4 кВт, станция |  | 30 |  |  | 3 |  | 9 ----------- 13-15 25-30 |  |  |  |  |  | 6 ----- 8 |  | 13 ----- 19 |  | 21 ----- 31 |  |  |  | 29 ----- 44 |  |  |  |  | 46 ----- 57 |  |  |  | 54 ----- 69 |  |  | 58 ----- 77 |  | 63 ----- 85 |  |  | 80 ---- 93 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Радиотелевизион- ная передающая станция трех-, четырехпрограммная | Техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой 350 м, с телевизионными передатчиками мощностью каждый 50/5 кВт, станция |  | 36 |  |  | 5 |  | 12 ----------- 16-18 28-36 |  |  |  |  |  | 3 ---- 4 |  | 6 ----- 9 |  | 11 ----- 15 |  |  |  | 22 ----- 25 |  |  |  |  | 32 ---- 36 |  |  |  | 43 ---- 47 |  |  | 50 ---- 58 |  | 56 ---- 68 |  |  | 61 ---- 76 |  |  |  |  |  | 74 ----- 85 |  |  |  | 88 ----- 93 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Космическая радиосвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Земная станция спутниковой системы передачи | Техническое здание, антенна, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, число радиостволов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  | 18 | 3 |  |  | 6 --------- 13-18 |  |  |  |  |  | 3 ----- 9 |  | 12 ----- 24 |  |  | 21 ---- 42 |  |  | 40 ----- 60 |  |  |  |  | 63 ---- 84 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  | 24 | 4 |  |  | 7 ----------- 18-24 |  |  |  |  |  | 2 ---- 8 |  | 6 ---- 19 |  |  | 10 ----- 29 |  |  | 15 ---- 45 |  |  |  |  | 19 ----- 63 |  |  |  | 32 ----- 81 |  |  | 76 ---- 92 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 |  |  | 30 | 4 |  |  | 9 ---------- 22-30 |  |  |  |  |  | 2 ---- 8 |  | 5 ----- 17 |  |  | 7 ----- 26 |  |  | 10 ----- 35 |  |  |  |  | 13 ----- 45 |  |  |  | 18 ----- 56 |  |  | 22 ----- 69 |  |  | 60 ----- 80 |  | 83 ----- 92 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |