3. Непроизводственное строительство

# 1*. Жилые здания

Общие указания

1. Нормы распространяются на строительство жилых зданий в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах.

2. Продолжительность строительства общежитий принимается по нормам для жилых зданий соответствующей этажности и общей площади квартир.

3. Нормами предусмотрено строительство жилых зданий с техническим подпольем, без встроенных и пристроенных нежилых помещений, выполнение всех работ по благоустройству территории, а также устройство всех видов инженерных сетей до первых от зданий колодцев внутриквартальной сети.

4. В сельских населенных пунктах предусматривается строительство жилых зданий усадебного типа и многоквартирных с необходимыми хозяйственными постройками.

5. Нормы продолжительности строительства зданий до четырех этажей включительно определены для строительства в сельских населенных пунктах. При строительстве этих зданий в городах и поселках городского типа к норам применяется коэффициент 0,7.

6. Продолжительность строительства здания, состоящего из участков разной этажности, определяется по строке норм, соответствующей конструкции и общей площади квартир всего здания для средней этажности

7. Продолжительность строительства здания, проектным решением которого предусматривается только последовательное возведение отдельных его частей (пусковых комплексов, секций и т.д.) или требуется перестановка башенного крана, определяется по проекту организации строительства.

8. Продолжительность строительства и задел в строительстве по внутриквартальным инженерным сетям и коммуникациям устанавливается по соответствующим разделам настоящих Норм.

9. Нормами продолжительности строительства надземной части зданий учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

10. Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 50% площади помещений подвала.

Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим чердаком) устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 75% площади технического этажа (технического чердака).

11. Продолжительность строительства жилого здания со встроенными помещениями предприятий обслуживания определяется по данному разделу норм с прибавлением на каждые 100 кв.м общей площади встроенных помещений 0,5 мес.

12. Продолжительность строительства жилого здания с пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой и пристроенным частям.

13. Продолжительность строительства жилого здания со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой встроенной и пристроенной частям. Продолжительность строительства встроенной части определяется в соответствии с п. 11, а пристроенной части п. 12.

14. Общая продолжительность строительства зданий, указанных в пп. 12 и 13, устанавливается проектом организации строительства, при этом она не должна быть более суммарной продолжительности строительства его частей.

15. Задел на монтаж оборудования встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных предприятий определяется по разделам настоящих норм, соответствующим разновидностям этих предприятий.

16. В целях улучшения ритмичности ввода объектов, организации необходимого задела и переходящего фронта работ при поточной застройке допускается оставлять технологический перерыв не более трех месяцев между окончанием работ нулевого цикла и возведением надземной части. При этом сумма продолжительности строительства до технологического перерыва и после него не должна превышать нормативную продолжительность строительства.

17. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами, определяется по общей площади каждого пускового комплекса в отдельности с учетом принятой организационно-технологической последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым комплексам.

18. Продолжительность строительства подземной и надземной частей зданий установлена при условии работы одного монтажного крана на каждых четырех секциях протяженного здания или на здании, состоящем из четырех или менее секций.

19. При строительстве жилых зданий с квартирами, оборудуемыми по заказам населения, нормативную продолжительность периода отделки здания допускается увеличивать на 50%. Общая продолжительность при этом увеличивается на соответствующую величину, но не более одного месяца.

20. Нормы продолжительности строительства заглубленных отдельно стоящих зданий и встроенных помещений, используемых для общественных и технических нужд, приспосабливаемых в интересах гражданской обороны, распространяются на объекты всех отраслей народного хозяйства, представленных в Нормах.

21. Продолжительность строительства жилого здания со встроенным заглубленным помещением, используемым для общественных и технических нужд, приспособленных в интересах гражданской обороны, определяется как сумма продолжительностей строительства части заглубленного помещения и жилого здания без его подземной части. Нормы задела в этом случае определяются по показателям для жилых зданий с аналогичной продолжительностью строительства. Для прочих зданий продолжительность строительства определяется как сумма общей продолжительности строительства здания и общей продолжительности строительства заглубленного помещения, суммируемая с коэффициентом совмещения 0,5.

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подго-товите-льный период | подзем-ная часть | надзем-ная часть | отделка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. Садовый домик с мансардой | Площадью застройки до 50 кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитный | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 34 | 82 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичный и из мелких блоков | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 25 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянный брусчатый | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 30 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянный каркасный | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 32 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здание одноэтажное | Общей площадью, кв.м: 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 24 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 23 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 23 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 16 | 62 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 18 | 64 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное брусчатое | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 28 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное панельное | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 36 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное каркасное | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 37 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 12 | 65 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 11 | 63 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | 24 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 4 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 10 | 32 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 4 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 11 | 39 | 76 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное брусчатое | 4 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 18 | 48 | 84 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное панельное | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 26 | 64 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное каркасное | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 28 | 67 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Здание двухэтажное | Общей площадью, кв.м: 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 4 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 10 | 42 | 78 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 4 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 10 | 41 | 76 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | 26 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | 8 | 34 | 61 | 82 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 5,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 18 | 42 | 70 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное брусчатое | 5,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 26 | 54 | 84 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное панельное | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 28 | 61 | 89 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное каркасное | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 14 | 39 | 75 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 4 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 10 | 42 | 78 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 4,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 31 | 70 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 12 | 71 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 6 | 0,5 | 1 | 3 | 1,5 | 6 | 32 | 59 | 69 | 86 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 6,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | 1,5 | 7 | 16 | 33 | 56 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное брусчатое | 6,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | 1,5 | 7 | 19 | 43 | 66 | 84 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное панельное | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 14 | 39 | 75 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное каркасное | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 1 | 10 | 26 | 54 | 84 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | 9 | 36 | 61 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 5,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 28 | 62 | 78 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 10 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 7 | 0,5 | 1 | 4 | 1,5 | 5 | 30 | 41 | 57 | 74 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 7 | 0,5 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | 13 | 39 | 60 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное брусчатое | 6,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | 1,5 | 7 | 19 | 43 | 66 | 84 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное панельное | 5,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 26 | 54 | 84 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянное каркасное | 6,5 | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 19 | 43 | 65 | 84 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Здание трехэтажное | Общей площадью, кв.м: 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | 8 | 26 | 59 | 89 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 5,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 28 | 62 | 78 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 11 | 71 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 7 | 0,5 | 1 | 4 | 1,5 | 7 | 33 | 46 | 60 | 78 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 7 | 0,5 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | 13 | 39 | 60 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 5,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 21 | 49 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 6,5 | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 19 | 36 | 57 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 10 | 59 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 8 | 0,5 | 1 | 5 | 1,5 | 6 | 22 | 36 | 51 | 64 | 78 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 8 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 9 | 24 | 40 | 55 | 72 | 83 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6,5 | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 16 | 32 | 61 | 85 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 7 | 0,5 | 1 | 4,5 | 1 | 7 | 26 | 42 | 58 | 76 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,5 | 10 | 42 | 73 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 9 | 0,5 | 1 | 6 | 1,5 | 6 | 19 | 31 | 44 | 57 | 71 | 83 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 9 | 0,5 | 1,5 | 5 | 2 | 7 | 20 | 32 | 45 | 58 | 71 | 84 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Здание четырехэтажное | Общей площадью, кв.м: 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 5,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 21 | 49 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 6,5 | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 19 | 36 | 57 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 3,5 | 0,.5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 11 | 58 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 8 | 0,5 | 1 | 5 | 1,5 | 8 | 24 | 38 | 52 | 66 | 80 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 8 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 9 | 24 | 40 | 55 | 72 | 83 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6,5 | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 16 | 32 | 61 | 85 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 7 | 0,5 | 1 | 4,5 | 1 | 7 | 26 | 42 | 58 | 76 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 11 | 58 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 9 | 0,5 | 1 | 6 | 1,5 | 6 | 18 | 30 | 43 | 56 | 70 | 82 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 9 | 0,5 | 1,5 | 5 | 2 | 7 | 20 | 32 | 45 | 58 | 71 | 84 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6,5 | 0,5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 16 | 32 | 61 | 85 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 8 | 0,5 | 1 | 5 | 1,5 | 6 | 21 | 35 | 49 | 63 | 77 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 4,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | 11 | 40 | 66 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 9 | 0,5 | 1 | 6 | 1,5 | 7 | 20 | 33 | 46 | 59 | 73 | 85 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 9 | 0,5 | 1,5 | 5 | 2 | 7 | 20 | 32 | 45 | 58 | 71 | 84 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Здание пятиэтажное | Общей площадью, кв.м: 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 26 | 59 | 89 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 21 | 41 | 64 | 87 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 9 | 69 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 20 | 40 | 63 | 86 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 6,5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 7 | 16 | 33 | 56 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 5,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 8 | 21 | 49 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 6,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 7 | 19 | 36 | 57 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 8 | 18 | 68 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 6,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 7 | 32 | 45 | 59 | 77 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 7 | 1 | 1 | 3,5 | 1,5 | 7 | 14 | 29 | 49 | 71 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 44 | 77 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 21 | 37 | 58 | 76 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 9 | 20 | 54 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 7,5 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 6 | 30 | 43 | 57 | 76 | 86 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 7 | 18 | 32 | 47 | 62 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 7 | 16 | 32 | 61 | 85 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | 26 | 41 | 58 | 76 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 9 | 20 | 54 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 27 | 38 | 49 | 56 | 74 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 9 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 6 | 17 | 28 | 42 | 58 | 74 | 88 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Здание девятиэтажное | Общей площадью, кв.м: 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 26 | 59 | 89 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 6,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 7 | 19 | 36 | 57 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 27 | 42 | 59 | 75 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 7 | 18 | 68 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 7,5 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 5 | 29 | 42 | 56 | 75 | 85 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 9 | 24 | 40 | 55 | 72 | 83 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 7 | 16 | 32 | 61 | 85 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 6 | 15 | 26 | 41 | 58 | 76 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 6 | 16 | 63 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 9,5 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 5 | 16 | 28 | 40 | 49 | 58 | 68 | 80 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 10 | 1 | 1,5 | 5,5 | 2 | 7 | 21 | 32 | 43 | 53 | 64 | 74 | 85 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 7 | 16 | 32 | 61 | 85 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 6 | 15 | 26 | 41 | 58 | 76 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 5 | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 6 | 16 | 45 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 10,5 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 6 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 65 | 72 | 82 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 11 | 1 | 1,5 | 6,5 | 2 | 5 | 12 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 27 | 42 | 59 | 75 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 9 | 1 | 1,5 | 5 | 1,5 | 6 | 13 | 27 | 41 | 54 | 67 | 80 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 10 | 1 | 1,5 | 6 | 1,5 | 5 | 12 | 24 | 36 | 48 | 59 | 70 | 81 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 5,5 | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 6 | 14 | 42 | 72 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 11 | 1 | 1 | 7,5 | 1,5 | 5 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 83 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 12 | 1 | 1,5 | 7,5 | 2 | 5 | 12 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 87 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 6 | 14 | 30 | 46 | 62 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 10 | 1 | 1,5 | 6 | 1,5 | 5 | 12 | 24 | 36 | 48 | 58 | 69 | 80 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 11 | 1 | 1,5 | 7 | 1,5 | 4 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 5,5 | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 6 | 14 | 42 | 72 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 12 | 1 | 1 | 8,5 | 1,5 | 4 | 9 | 17 | 24 | 35 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 12,5 | 1 | 1,5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 | 24 | 38 | 47 | 59 | 70 | 81 | 92 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Здание десятиэтажное | Общей площадью, кв.м: 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 20 | 43 | 76 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 6,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 7 | 19 | 36 | 57 | 79 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 27 | 42 | 59 | 75 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 13 | 55 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 26 | 37 | 48 | 55 | 73 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 9 | 24 | 40 | 55 | 72 | 83 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 27 | 42 | 59 | 75 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 7,5 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 9 | 15 | 34 | 53 | 74 | 86 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 8,5 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 6 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 4,5 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 9 | 20 | 54 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 9 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 6 | 18 | 30 | 42 | 56 | 70 | 82 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 9,5 | 1 | 1 | 5,5 | 2 | 6 | 10 | 17 | 32 | 46 | 62 | 79 | 91 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 27 | 42 | 59 | 75 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | 26 | 41 | 58 | 76 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 6 | 12 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 5 | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 8 | 19 | 47 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 10 | 1 | 1 | 6,5 | 1,5 | 5 | 17 | 29 | 41 | 50 | 59 | 69 | 80 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 10,5 | 1 | 1,5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 15 | 23 | 38 | 50 | 66 | 78 | 91 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 8 | 1 | 1,5 | 4 | 1,5 | 6 | 14 | 30 | 46 | 62 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 9 | 1 | 1,5 | 5 | 1,5 | 6 | 13 | 27 | 41 | 54 | 67 | 80 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | 64 | 80 | 83 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 5 | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 8 | 19 | 47 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 83 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 11,5 | 1 | 1,5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 12 | 20 | 30 | 42 | 55 | 68 | 81 | 92 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 9 | 1 | 1,5 | 5 | 1,5 | 6 | 12 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 5 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 85 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 10,5 | 1 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 4 | 11 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 5,5 | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 6 | 14 | 42 | 72 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 21 | 29 | 38 | 46 | 55 | 63 | 72 | 80 | 89 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное и из мелких блоков | 12,5 | 1 | 1,5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 | 24 | 38 | 47 | 59 | 70 | 81 | 92 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Здание двенадцати- этажное | Общей площадью, кв.м: 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 7 | 1 | 1 | 3,5 | 1,5 | 7 | 18 | 36 | 57 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 6 | 14 | 30 | 46 | 62 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 6 | 12 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 4,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 6 | 16 | 63 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 9 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 7 | 20 | 32 | 44 | 58 | 72 | 84 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 16 | 28 | 42 | 58 | 74 | 88 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 8 | 1 | 1,5 | 4 | 1,5 | 6 | 14 | 30 | 46 | 62 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 9 | 1 | 1,5 | 5 | 1,5 | 6 | 13 | 27 | 41 | 54 | 67 | 80 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | 64 | 80 | 93 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 5,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 46 | 77 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 10 | 1 | 1 | 6,5 | 1,5 | 5 | 17 | 29 | 40 | 49 | 58 | 68 | 79 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 10,5 | 1 | 1,5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 15 | 23 | 38 | 50 | 66 | 78 | 91 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | 64 | 80 | 93 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 10,5 | 1 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 5 | 9 | 17 | 26 | 38 | 51 | 64 | 78 | 90 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 11 | 1 | 1,5 | 7 | 1,5 | 5 | 10 | 19 | 30 | 41 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 6,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 6 | 13 | 23 | 52 | 81 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 12 | 21 | 29 | 38 | 46 | 55 | 63 | 72 | 80 | 89 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 13,5 | 1 | 2 | 8,5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 15 | 22 | 31 | 41 | 50 | 60 | 71 | 84 | 94 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Здание четырнадцати- этажное | Общей площадью, кв.м: 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 8 | 1 | 1,5 | 4 | 1,5 | 6 | 14 | 30 | 46 | 62 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 9 | 1 | 1,5 | 5 | 1,5 | 6 | 13 | 27 | 41 | 54 | 67 | 80 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | 64 | 80 | 93 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | 61 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 9 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 8 | 21 | 33 | 45 | 59 | 73 | 85 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 16 | 28 | 42 | 58 | 74 | 88 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 9 | 1 | 1,5 | 5 | 1,5 | 6 | 12 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 5 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 85 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 10,5 | 1 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 4 | 11 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 6,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 5 | 13 | 20 | 51 | 81 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 10 | 1 | 1 | 6,5 | 1,5 | 6 | 18 | 28 | 39 | 48 | 57 | 67 | 78 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 11 | 1 | 1,5 | 6,5 | 2 | 5 | 12 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | 64 | 80 | 93 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупноблочное | 10,5 | 1 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 5 | 9 | 17 | 26 | 38 | 51 | 64 | 78 | 90 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 11 | 1 | 1,5 | 7 | 1,5 | 5 | 10 | 19 | 30 | 41 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 7,5 | 1 | 2 | 3,5 | 1 | 4 | 10 | 19 | 40 | 62 | 84 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 20 | 28 | 37 | 45 | 54 | 62 | 71 | 79 | 88 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичное | 13,5 | 1 | 2 | 8,5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 15 | 22 | 31 | 41 | 50 | 60 | 71 | 84 | 94 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Здание шестнадцати- этажное | Общая площадь, кв.м: 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 8 | 1 | 1,5 | 4 | 1,5 | 6 | 14 | 30 | 46 | 62 | 77 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | 64 | 80 | 93 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 41 | 68 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 80 | 89 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 9 | 1 | 1,5 | 5 | 1,5 | 6 | 12 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 10,5 | 1 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 4 | 11 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 6,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 4 | 9 | 20 | 47 | 73 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | 64 | 80 | 93 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 10,5 | 1 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 4 | 11 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 7,5 | 1 | 3 | 2,5 | 1 | 5 | 12 | 20 | 39 | 58 | 78 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 16 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Здание двадцатидвух этажное | Общей площадью, кв.м: 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 0,5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | 64 | 80 | 93 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 11 | 1 | 1,5 | 7 | 1,5 | 5 | 11 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 73 | 83 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | 47 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 91 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 22 | 32 | 41 | 51 | 61 | 71 | 82 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 7,5 | 1 | 2 | 3,5 | 1 | 5 | 12 | 20 | 43 | 67 | 89 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 18 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 90 | 95 | 100 |  |  |  |
| 13. Здание двадцатипяти этажное | Общей площадью, кв.м: 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 9,5 | 1 | 1,1 | 5,5 | 1,5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 46 | 64 | 80 | 93 | 99 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 11 | 1 | 1,5 | 7 | 1,5 | 5 | 11 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 73 | 83 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 6,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 6 | 14 | 22 | 48 | 74 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 16 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупнопанельное | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 22 | 32 | 41 | 51 | 61 | 71 | 82 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объемно-блочное | 7,5 | 1 | 2 | 3,5 | 1 | 5 | 12 | 20 | 42 | 61 | 90 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монолитное | 20 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | 26 | 32 | 37 | 42 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 96 | 100 |  |  |
| 14. Заглубленное отдельностоящее здание или встроенное | Общей площадью, кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| помещение, используемое для общественных или | 100-из бетонных блоков | 5 | 0,5 | 4 | - | 0,5 | 8 | 23 | 64 | 84 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технических нужд, приспосабливаемое в интересах | 200-из бетонных блоков | 6 | 0,5 | 5 | - | 0,5 | 6 | 16 | 32 | 66 | 87 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гражданской обороны | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 7 | 1 | 5 | - | 1 | 7 | 10 | 23 | 42 | 63 | 86 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из бетонных блоков | 8 | 1 | 6 | - | 1 | 3 | 9 | 18 | 33 | 51 | 70 | 87 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 9 | 1 | 7 | - | 1 | 6 | 9 | 18 | 33 | 51 | 70 | 80 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из бетонных блоков | 10 | 1 | 8 | - | 1 | 4 | 8 | 14 | 26 | 42 | 59 | 75 | 82 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 10 | 1 | 8 | - | 1 | 6 | 9 | 18 | 33 | 51 | 70 | 86 | 92 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из бетонных блоков | 11 | 1 | 9 | - | 1 | 4 | 8 | 14 | 26 | 42 | 59 | 72 | 78 | 85 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 11 | 1 | 8 | - | 2 | 6 | 10 | 16 | 27 | 43 | 60 | 78 | 84 | 92 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из бетонных блоков | 12 | 1 | 9 | - | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | 30 | 41 | 52 | 64 | 76 | 87 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 13 | 1 | 10 | - | 2 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 54 | 62 | 70 | 78 | 84 | 92 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каркасно-панельное | 15 | 1 | 12 | - | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 22 | 31 | 39 | 54 | 65 | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |