#G0Д*. Объекты обустройства геологии

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Лаборатория геологических организаций | Мощность 60 тыс. условных анализов в год. Здание двухэтажное объемом 5,5 тыс. куб.м | 10 | 6 | 3 ------- 7-9 |  |  | 14 ----- 24 | 38 ------- 61 | 89 ----- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 300 тыс. условных анализов в год. Блок четырехэтажного корпуса с одноэтажной пристройкой объемом 20,0 тыс. куб.м | 21 | 3 | 6 -------- 15-20 |  |  | 9 ----- 15 | 21 ----- 33 | 34 ----- 55 | 45 ---- 72 | 60 ----- 87 | 76 ----- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |
| 2. Производственная база комплексной геологоразведочной экспедиции | Мощность 1 млн. руб. продукции в год. В составе: комплекса складов и складских площадок, трансформаторной подстанции, коммуникаций | 12 | 2 | 4 ------- 8-11 |  |  | 16 ----- 18 | 43 ----- 48 | 75 ----- 78 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Производственная база вышкомонтажной конторы | Мощность 50 буровых установок в год. В составе: производственного корпуса объемом 35 тыс. куб..м, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. куб..м, крановой эстакады, склада кислородно- ацетиленовых баллонов, склада нефтепродуктов, пожарного резервуара, административно-камерального корпуса объемом 3,5 тыс. куб.м, сблокированного с ремонтно-механической мастерской, гаражом; вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций | 27 | 3 | 5 ---------- 22-26 |  |  | 7 ----- 6 | 16 ---- 14 | 24 ----- 22 | 34 ---- 33 | 47 ---- 45 | 62 ----- 61 | 77 ---- 78 | 89 ----- 89 | 100 ---- 100 |  |
| 4. База по ремонту бурового оборудования | Мощность 30 единиц действующих буровых установок. В составе: производственного корпуса объемом 30 тыс. куб.м, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. куб.м, склада кислородных баллонов | 26 | 3 | 4 -------- 22-25 |  |  | 6 ---- 6 | 14 ----- 12 | 23 ----- 21 | 35 ----- 35 | 50 ---- 53 | 70 ----- 74 | 87 ----- 88 | 97 ---- 97 | 100 ---- 100 |  |
| 5. Труборемонтная база | Мощность 500 тыс. п. м труб в год. В составе: производственного корпуса объемом 10 тыс. куб.м, административно-бытового корпуса объемом 3 тыс. куб.м, пожарного резервуара, резервуара для воды, обслуживающих зданий и коммуникаций | 24 | 3 | 7 --------- 17-23 |  |  | 7 --- 9 | 16 ----- 20 | 28 ---- 33 | 41 ---- 46 | 57 ---- 59 | 75 ---- 75 | 90 ---- 89 | 100 ---- 100 |  |  |
| 6. Производственная база геофизических экспедиций | Мощность 3,5 млн. руб. геофизических работ в год. В составе: производственного корпуса объемом 40 тыс. куб.м, административно-бытового корпуса объемом 15 тыс. куб.м, зарядной, склада горюче-смазочных материалов, хранилища радиоактивных веществ, прострелочного стенда, газоотстойника, пожарного резервуара, обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций | 30 | 4 | 4 -------- 26-29 |  |  | 8 --- 7 | 18 ----- 18 | 28 ---- 30 | 42 ---- 45 | 58 ---- 61 | 73 ---- 76 | 84 ---- 86 | 91 ---- 91 | 96 ---- 96 | 100 ---- 100 |