23. Полиграфическая промышленность

Общие указания

Продолжительность строительства и заделы в строительстве устанавливаются:

для типографий, книжных, книжно-журнальных и газетно-журнальных предприятий, предприятий по выпуску книжной, журнальной и изобразительной продукции, книжных баз и складов бумаги - по нормам настоящего раздела;

для заводов полиграфических красок - по нормам для предприятий лакокрасочной промышленности и красителей раздела "Химическая и нефтехимическая промышленность" в соответствии с производственной мощностью этих предприятий;

для книжных магазинов, Домов книги, библиотечных коллекторов - по нормам раздела "Строительство предприятий торговли и общественного питания" в соответствии с площадью и грузооборотом этих предприятий.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Типография районная, газетно- бланочная (печать высокая) | Мощность, млн. краско-оттисков в год (общая площадь здания, тыс. ): 3,5 (1,4) | 9 | 1 | 3 ------ 6-8 |  | 13 ---- 23 | 70 ---- 74 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 (1,58) | 10 | 1 | 3 ----- 7-9 |  | 12 ---- 21 | 67 ---- 55 | 94 ---- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Типография городская, газетно- бланочная (печать высокая) | Мощность 10-15 млн. краско-оттисков в год. Здание общей площадью 2,75 тыс. | 12 | 1 | 3 ------ 8-10 |  | 12 ---- 21 | 63 ---- 50 | 88 ---- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Типография областная, выпуск газет, бланков, этикеток (печать высокая и офсетная) | Мощность 130-150 млн. краско-оттисков в год. Здание общей площадью 8,31 тыс. | 15 | 1 | 7 ------ 7-13 |  | 8 ---- 14 | 34 ---- 35 | 71 ---- 61 | 91 ---- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Типография, газетно- журнальная ( печать высокая и офсетная) | Мощность 885,5 млн. краско-оттисков в год. В составе корпусов: редакционно-издательского, производственного, бытового и других вспомогательных зданий и сооружений. Производственный корпус общей площадью 8,5 тыс. | 24 | 3 | 8 ------ 15-22 |  | 3 --- 6 | 7 ---- 17 | 29 ---- 33 | 55 ---- 50 | 80 ---- 68 | 93 ---- 83 | 97 ---- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | Мощность 1523,4 млн. краско-оттисков в год. В составе корпусов:редакционно- издательского, газетного, журнального, административно-бытового и других вспомогательных зданий и сооружений В том числе: | 32 | 4 | 11 ------- 20-30 |  | 2 --- 4 - 2 --- 4 | 5 --- 12 - 5 ---- 12 | 15 ----- 22 - 15 ----- 22 | 31 ----- 33 - 31 ----- 33 | 50 ----- 45 - 50 ----- 45 | 69 ----- 57 - 69 ----- 57 | 81 ----- 70 - 81 ---- 70 | 86 ---- 81 - 86 ---- 81 | 95 ---- 90 - 95 ---- 90 | 98 ----- 94 77 ---- 72 21 ---- 22 | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |
|  | 1-й пусковой комплекс. Мощность 1243,9 млн. краско-оттисков в год. В составе: газетного, административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Газетный корпус общей площадью 7,74 тыс. | 30 ------ 1-30 | 4 | 9 ------- 20-28 |  | 3 --- 6 | 7 ---- 16 | 19 ---- 30 | 40 ---- 44 | 64 ---- 58 | 83 ---- 71 | 92 ---- 83 | 96 ---- 90 | 98 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Мощность 279,5 млн. краско-оттисков в год. В составе: журнального, редакционно-издательского корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Журнальный корпус общей площадью 11 тыс.. Редакционно-издательский корпус общей площадью 7,6 тыс.. | 22 ------- 11-32 | - | 6 ------- 25-30 |  | - | - | - | 2 --- 4 | 6 ---- 11 | 22 ---- 21 | 43 ---- 38 | 66 ---- 57 | 83 ----- 76 | 93 ----- 90 | 100 ------ 100 |
| 5. Предприятие книжное, печатно- отделочное (печать офсетная) | Мощность 350 млн. краско-оттисков в год. В составе: производственного, административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Производственный корпус общей площадью 14,8 тыс. | 20 | 3 | 7 -------- 12-18 |  | 3 ---- 7 | 8 ---- 13 | 30 ----- 36 | 58 ----- 57 | 90 ---- 78 | 97 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | Мощность 1000 млн. краско-оттисков в год. В составе: производственного, административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений. Производственный корпус общей площадью 18,3 тыс. | 33 | 4 | 12 ------- 21-32 |  | 2 --- 4 | 4 ---- 10 | 14 ----- 20 | 26 ----- 32 | 42 ---- 46 | 61 ---- 60 | 81 ---- 72 | 93 ---- 82 | 96 ----- 90 | 98 ----- 96 | 100 ----- 100 |
| 6*. Корпус редакционно- издательский | Здание каркасное кирпичное общей площадью 9,2 тыс. | 16 | 2 | - |  | 7 --- 9 | 22 ---- 27 | 51 ---- 50 | 78 ---- 76 | 95 ---- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 7. База книжная с библиотечным коллектором | Годовой товарооборот 7900 т. Здание каркасно-панельное общей площадью 4,81 тыс. | 12 | 2 | 3 ------ 9-11 |  | 23 --- 21 | 51 ---- 49 | 87 ---- 78 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Склад бумаги прирельсовый | Хранение 500 т бумаги. Здание одноэтажное, каркасно-панельное общей площадью 0,89 тыс. | 8 | 1 | - |  | 43 ----- 38 | 87 ---- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Склад бумаги базисный прирельсовый | Хранение 7,5 тыс. т бумаги. Здание двухэтажное каркасно-панельное общей площадью 8,8 тыс. | 12 | 2 | - |  | 22 ---- 24 | 58 ---- 48 | 87 ---- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |