3. Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции

Общие указания

1. Нормы п. 8 распространяются на холодильники с регулируемой газовой средой.

2. Продолжительность строительства холодильников и хранилищ вместимостью 1000 - 5000 т со стенами из кирпича увеличивается на 1 мес.

3. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве для комбинированных хранилищ определяются по пп. 9 - 14 Норм интерполяцией и зависимостью от соотношения вместимостей хранимой продукции.

4*. Нормы пп. 20 - 28 распространяются на строительство объектов из легких металлических конструкций комплектной поставки.

| #G0 Объект |  | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая |  |  | в том числе |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 |
| Предприятия по переработке картофеля, фруктов и овощей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Завод плодо- овощных консервов |  | В составе: главного корпуса (производственные цехи, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), склада стеклотары, автовесов, административно- бытового корпуса, котельной, инженерных сетей и сооружений. Мощность, млн. усл. банок/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | 27 |  | 3 | 12 ---------- 14-25 |  |  |  | 4 ---- 6 |  |  | 8 ---- 13 |  |  | 17 ---- 23 | 30 ---- 35 |  | 46 ---- 50 |  | 63 ---- 64 |  |  | 79 ---- 79 |  | 92 ---- 92 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | 33 |  | 4 | 14 --------- 18-31 |  |  |  | 3 ---- 4 |  |  | 6 ----- 10 |  |  | 11 ---- 16 | 19 ----- 25 |  | 27 ----- 34 |  | 37 ---- 45 |  |  | 50 ---- 57 |  | 68 ---- 70 |  |  | 84 ----- 84 |  | 95 ----- 95 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  | 36 |  | 5 | 17 ----------- 18-34 |  |  |  | 2 ---- 3 |  |  | 5 ---- 7 |  |  | 11 ---- 15 | 19 ---- 23 |  | 31 ----- 35 |  | 42 ----- 47 |  |  | 58 ----- 62 |  | 73 ----- 77 |  |  | 86 ----- 86 |  | 94 ---- 95 |  | 99 ---- 99 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 57 ---- 68 |  | 57 ----- 68 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ---- 3 |  |  | 5 ----- 7 |  |  | 11 ---- 15 | 19 ---- 23 |  | 31 ----- 35 |  | 42 ----- 47 |  |  | 58 ----- 62 |  | 73 ----- 77 |  |  | 86 ----- 86 |  | 37 ----- 27 |  | 42 ----- 31 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. усл. банок/год |  | 29 --------- 1-29 |  | 5 | 10 ---------- 18-27 |  |  |  | 3 ---- 4 |  |  | 9 ----- 10 |  |  | 16 ---- 19 | 26 ---- 28 |  | 40 ---- 41 |  | 55 ---- 56 |  |  | 72 ---- 72 |  | 86 ----- 86 |  |  | 96 ----- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. усл. банок/год |  | 29 --------- 8-36 |  | - | 14 ----------- 21-34 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 4 ---- 5 | 10 ---- 12 |  | 19 ----- 21 |  | 26 ----- 28 |  |  | 39 ---- 42 |  | 56 ---- 58 |  |  | 71 ---- 73 |  | 85 ---- 85 |  | 97 ----- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Завод консервов детского питания |  | В составе: главного производственного корпуса (производственный цех, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), административно- бытового корпуса, складов стеклотары, автовесов, инженерных сооружений и сетей. Мощность, млн. усл. банок/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | 30 |  | 3 | 14 --------- 15-28 |  |  |  | 5 ----- 7 |  |  | 14 --- 19 |  |  | 23 ----- 31 | 34 ---- 42 |  | 49 ---- 54 |  | 64 ----- 67 |  |  | 75 ----- 77 |  | 85 ----- 86 |  |  | 95 ----- 95 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | 33 |  | 4 | 17 ---------- 15-31 |  |  |  | 2 ---- 3 |  |  | 9 ----- 11 |  |  | 16 ---- 20 | 24 ---- 29 |  | 37 ----- 43 |  | 55 ----- 62 |  |  | 71 ----- 76 |  | 84 ----- 88 |  |  | 94 ----- 96 |  | 97 ----- 97 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 72 ----- 81 |  | 72 ----- 81 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ---- 3 |  |  | 9 ----- 11 |  |  | 16 ---- 20 | 24 ---- 29 |  | 37 ----- 43 |  | 55 ----- 62 |  |  | 71 ----- 76 |  | 84 ----- 88 |  |  | 22 ----- 15 |  | 25 ----- 18 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. усл. банок/год |  | 27 --------- 1-27 |  | 4 | 11 ----------- 15-25 |  |  |  | 3 ---- 4 |  |  | 12 ----- 13 |  |  | 21 ----- 23 | 31 ----- 34 |  | 45 ----- 48 |  | 64 ----- 68 |  |  | 80 ----- 82 |  | 92 ----- 94 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. усл. банок/год |  | 27 --------- 7-33 |  | - | 14 ----------- 18-31 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 3 ---- 5 | 7 ----- 10 |  | 17 ----- 23 |  | 32 ----- 36 |  |  | 48 ----- 52 |  | 64 ----- 65 |  |  | 78 ----- 80 |  | 89 ----- 95 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Завод сухофруктов |  | В составе: главного корпуса, административно-бытового корпуса, подсобного блока автовесов, инженерных коммуникаций, сооружений. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9 |  | 18 |  | 3 | 9 ---------- 8-16 |  |  |  | 9 ----- 11 |  |  | 20 ----- 23 |  |  | 35 ----- 40 | 55 ----- 64 |  | 83 ----- 89 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,8 |  | 21 |  | 3 | 11 ---------- 10-20 |  |  |  | 6 ---- 8 |  |  | 12 ----- 17 |  |  | 23 ----- 29 | 36 ---- 44 |  | 58 ----- 63 |  | 84 ----- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,6 |  | 27 |  | 3 | 13 ----------- 13-25 |  |  |  | 4 ----- 6 |  |  | 12 ----- 14 |  |  | 20 ----- 24 | 31 ----- 38 |  | 47 ----- 52 |  | 64 ----- 66 |  |  | 80 ----- 82 |  | 92 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 56 ----- 59 |  | 56 ----- 59 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 6 |  |  | 12 ----- 14 |  |  | 20 ----- 24 | 31 ----- 38 |  | 47 ----- 52 |  | 64 ----- 66 |  |  | 24 ----- 23 |  | 36 ----- 34 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1,8 тыс. т/год |  | 21 --------- 1-21 |  | 3 | 8 --------- 13-20 |  |  |  | 8 ----- 10 |  |  | 21 ---- 24 |  |  | 35 ----- 41 | 50 ----- 59 |  | 70 ----- 79 |  | 89 ----- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1,8 тыс. т/год |  | 18 --------- 10-27 |  | - | 8 ---------- 18-25 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | 7 ---- 8 |  | 15 ----- 16 |  | 30 ----- 32 |  |  | 55 ----- 56 |  | 83 ----- 84 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Завод быстро- замороженной продукции |  | В составе: главного производственного корпуса (производственный цех, сырьевая площадка, холодильник, цех расфасовки, вспомогательные помещения), подсобного блока, автовесов, административно- бытового корпуса, инженерных сетей и сооружений. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 24 |  | 3 | 11 ----------- 12-22 |  |  |  | 8 --- 9 |  |  | 18 ----- 20 |  |  | 30 ---- 31 | 42 ---- 43 |  | 55 ---- 56 |  | 76 ----- 81 |  |  | 89 ---- 91 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 30 |  | 4 | 11 ----------- 18-28 |  |  |  | 4 ---- 6 |  |  | 7 ---- 10 |  |  | 13 ---- 19 | 21 ----- 30 |  | 35 ----- 42 |  | 51 ----- 56 |  |  | 70 ----- 72 |  | 86 ---- 85 |  |  | 94 ----- 94 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 40 |  | 6 | 20 ----------- 19-38 |  |  |  | 3 ----- 4 |  |  | 6 ----- 9 |  |  | 14 ----- 18 | 24 ----- 30 |  | 34 ----- 40 |  | 47 ----- 54 |  |  | 60 ----- 66 |  | 71 ----- 75 |  |  | 82 ---- 84 |  | 89 ---- 92 |  | 96 ---- 96 | 97 ---- 98 |  |  | 99 ----- 99 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 81 ----- 85 | 81 ----- 85 |  |  | 81 ----- 85 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 4 |  |  | 6 ----- 9 |  |  | 14 ----- 18 | 24 ----- 30 |  | 34 ----- 40 |  | 47 ----- 54 |  |  | 60 ----- 66 |  | 71 ----- 75 |  |  | 82 ---- 84 |  | 89 ---- 92 |  | 15 ---- 11 | 16 ---- 13 |  |  | 18 ----- 14 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год |  | 32 -------- 1-32 |  | 6 | 12 ---------- 19-30 |  |  |  | 4 ----- 5 |  |  | 8 ----- 10 |  |  | 16 ----- 21 | 27 ----- 33 |  | 40 ---- 46 |  | 52 ----- 59 |  |  | 64 ----- 69 |  | 76 ----- 78 |  |  | 87 ----- 87 |  | 94 ----- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год |  | 26 --------- 15-40 |  | - | 11 ----------- 28-38 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | 11 ----- 13 |  | 26 ----- 27 |  |  | 40 ----- 41 |  | 52 ----- 55 |  |  | 63 ----- 69 |  | 74 ----- 80 |  | 84 ----- 86 | 90 ----- 92 |  |  | 96 ----- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 5. Завод сухого пищевого пектина |  | В составе: производственного корпуса (производственный цех, склад готовой продукции, склад выжимок, вспомогательное отделение), склада химикатов, инженерных коммуникаций и сооружений. Мощность 300 т/год |  | 24 |  | 3 | 14 ---------- 10-23 |  |  |  | 7 ----- 7 |  |  | 10 ----- 17 |  |  | 20 ----- 29 | 35 ----- 43 |  | 53 ----- 58 |  | 76 ----- 73 |  |  | 90 ----- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Овощесушильный завод |  | В составе: главного корпуса (производственные цеха, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), автовесов, административно-бытового корпуса, котельной, инженерных сетей. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,6 |  | 12 |  | 2 | 4 ---------- 8-11 |  |  |  | 11 ----- 14 |  |  | 29 ----- 37 |  |  | 65 ----- 72 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2 |  | 15 |  | 2 | 4 ---------- 12-15 |  |  |  | 9 ---- 11 |  |  | 21 ----- 29 |  |  | 35 ----- 37 | 68 ----- 77 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,8 |  | 21 |  | 3 | 7 ----------- 13-19 |  |  |  | 6 ----- 9 |  |  | 26 ---- 27 |  |  | 45 ----- 47 | 66 ---- 71 |  | 82 ----- 85 |  | 95 ---- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Цех плодоовощных консервов |  | В составе: производственных участков, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, инженерных коммуникаций. Мощность, млн. усл. банок/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 12 |  | 2 | 3 ---------- 9-11 |  |  |  | 16 ----- 18 |  |  | 46 ----- 48 |  |  | 80 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 15 |  | 2 | 5 ---------- 10-14 |  |  |  | 14 ---- 14 |  |  | 42 ----- 42 |  |  | 73 ----- 75 | 92 ----- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 17 |  | 2 | 7 ----------- 10-16 |  |  |  | 6 ----- 9 |  |  | 17 ---- 21 |  |  | 31 ----- 40 | 54 ---- 60 |  | 82 ----- 84 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Цех консервов детского питания |  | В составе: производственных участков, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, инженерных коммуникаций. Мощность, млн. усл. банок/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 24 |  | 3 | 10 ---------- 14-23 |  |  |  | 8 ---- 11 |  |  | 19 ----- 23 |  |  | 32 ----- 35 | 46 ----- 48 |  | 62 ----- 62 |  | 76 ----- 76 |  |  | 90 ---- 90 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 27 |  | 3 | 11 ----------- 15-25 |  |  |  | 4 ----- 5 |  |  | 11 ---- 13 |  |  | 22 ----- 23 | 35 ---- 36 |  | 51 ----- 52 |  | 68 ---- 69 |  |  | 81 ---- 81 |  | 93 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9*. Холодильник для фруктов с цехом товарной обработки | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т; мощность цеха, т; объем, тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500; -; 7,6 |  |  | 9 | 1 |  | 2 ----------- 7-8 |  |  |  | 21 ---- 27 | 70 ---- 68 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000; -; 12,3 |  |  | 11 | 1 |  | 2 ----------- 9-10 |  |  |  | 17 ---- 19 | 49 ----- 50 |  |  | 79 ----- 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000; -; 24,8 |  |  | 14 | 2 |  | 5 ----------- 9-13 |  |  |  | 10 ----- 11 | 22 ---- 26 |  |  | 55 ----- 56 |  |  | 89 ----- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000; 5000; 33,6 |  |  | 21 | 3 |  | 5 ----------- 16-20 |  |  |  | 7 --- 9 | 19 ---- 21 |  |  | 35 ----- 37 |  |  | 56 ----- 58 |  | 76 ----- 78 |  |  | 91 ---- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Холодильник для семенного и продовольственного картофеля с цехом | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| товарной обработки | 1000 (10,3) |  |  | 10 | 2 |  | 2 ----------- 8-9 |  |  |  | 28 ---- 33 | 70 ---- 82 |  |  | 98 ---- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 (12,6) |  |  | 11 | 2 |  | 2 ----------- 9-10 |  |  |  | 22 ---- 32 | 67 ----- 80 |  |  | 92 ----- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 (21) |  |  | 14 | 2 |  | 3 ----------- 11-13 |  |  |  | 9 ----- 11 | 34 ---- 41 |  |  | 71 ----- 73 |  |  | 94 ----- 93 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 (45,7) |  |  | 17 | 2 |  | 3 ----------- 14-16 |  |  |  | 9 ----- 11 | 24 ---- 27 |  |  | 41 ----- 43 |  |  | 67 ----- 68 |  | 85 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7000 (54) |  |  | 19 | 3 |  | 4 ----------- 15-18 |  |  |  | 5 ---- 9 | 11 ---- 18 |  |  | 24 ---- 30 |  |  | 47 ----- 53 |  | 66 ---- 78 |  |  | 86 ---- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 (67,4) |  |  | 23 | 3 |  | 4 ---------- 19-22 |  |  |  | 13 ----- 14 | 26 ---- 28 |  |  | 40 ----- 43 |  |  | 54 ----- 58 |  | 68 ---- 73 |  |  | 86 ----- 89 |  |  | 97 ---- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15000 (113,1) |  |  | 27 | 3 |  | 12 ----------- 15-26 |  |  |  | 3 ---- 4 | 6 ---- 8 |  |  | 22 ---- 27 |  |  | 36 ----- 41 |  | 50 ----- 55 |  |  | 68 ----- 73 |  |  | 87 ----- 90 |  | 95 ----- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 29 ----- 28 |  |  | 29 ----- 28 |  | 29 ----- 28 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 4 | 6 ----- 8 |  |  | 22 ---- 27 |  |  | 36 ----- 41 |  | 50 ----- 55 |  |  | 39 ----- 45 |  |  | 58 ----- 62 |  | 66 ----- 69 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс вместимостью 5000 т |  |  | 18 --------- 1-18 | 3 |  | 3 ----------- 15-17 |  |  |  | 10 ----- 14 | 21 ---- 27 |  |  | 35 ----- 39 |  |  | 57 ----- 61 |  | 79 ----- 81 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс вместимостью 10000 т |  |  | 20 --------- 8-27 | - |  | 4 ----------- 23-26 |  |  |  | - | - |  |  | 16 ----- 22 |  |  | 27 ----- 35 |  | 38 ----- 45 |  |  | 55 ---- 63 |  |  | 82 ----- 86 |  | 93 ----- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20000 (134,8) |  |  | 30 | 4 |  | 10 ----------- 20-29 |  |  |  | 3 ----- 5 | 7 ----- 10 |  |  | 13 ----- 16 |  |  | 22 ----- 25 |  | 41 ----- 45 |  |  | 58 ----- 61 |  |  | 73 ----- 75 |  | 89 ----- 90 |  |  | 96 ----- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 57 ----- 58 |  |  | 57 ----- 58 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 5 | 7 ----- 10 |  |  | 13 ----- 16 |  |  | 22 ----- 25 |  | 41 ----- 45 |  |  | 58 ----- 61 |  |  | 73 ----- 75 |  | 32 ----- 32 |  |  | 39 ----- 39 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс вместимостью 10000 т |  |  | 24 --------- 1-24 | 4 |  | 4 ----------- 20-23 |  |  |  | 5 ----- 8 | 12 ---- 16 |  |  | 22 ----- 26 |  |  | 33 ----- 36 |  | 55 ----- 58 |  |  | 71 ----- 73 |  |  | 86 ----- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс вместимостью 10000 т |  |  | 20 --------- 11-30 | - |  | 4 ----------- 26-29 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 7 ----- 9 |  | 23 ----- 26 |  |  | 40 ---- 43 |  |  | 57 ----- 59 |  | 74 ----- 76 |  |  | 91 ----- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Хранилище продовольственного картофеля без искусственного охлаждения с цехом товарной обработки | Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. куб.м): 1000 (4,7) |  |  | 8 | 1 |  | 1 ----- 7 |  |  |  | 20 ----- 23 | 76 ---- 80 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 (13) |  |  | 10 | 2 |  | 1 ------ 9 |  |  |  | 12 ---- 20 | 55 ----- 71 |  |  | 97 ----- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 (19,5) |  |  | 12 | 2 |  | 2 ----------- 10-11 |  |  |  | 9 ----- 14 | 22 ---- 34 |  |  | 66 ----- 83 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 (33) |  |  | 15 | 2 |  | 3 ----------- 12-14 |  |  |  | 7 ----- 11 | 17 ---- 26 |  |  | 40 ----- 54 |  |  | 66 ----- 83 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7000 (45) |  |  | 17 | 3 |  | 3 ----------- 14-16 |  |  |  | 6 ---- 10 | 14 ---- 22 |  |  | 31 ---- 40 |  |  | 62 ----- 70 |  | 82 ---- 87 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Хранилище лука-севка, лука-матки и лука-репки | Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. куб.м): 500 (4,8) |  |  | 8 | 1 |  | 2 ----- 6-7 |  |  |  | 25 ----- 28 | 72 ---- 75 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 (8,9) |  |  | 11 | 2 |  | 3 ------ 8-10 |  |  |  | 17 ---- 21 | 54 ----- 58 |  |  | 95 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 (14) |  |  | 12 | 2 |  | 3 ----------- 9-11 |  |  |  | 19 ----- 22 | 50 ---- 51 |  |  | 79 ----- 82 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 (16) |  |  | 13 | 2 |  | 3 ----------- 10-12 |  |  |  | 18 ----- 21 | 46 ---- 46 |  |  | 71 ----- 71 |  |  | 98 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание с металлодеревянными арками, стенами из облегченных панелей, кровлей из асбестоце- ментных волнистых листов.Вмести- мость 1000 т (объем 8,8 тыс. куб.м) |  |  | 9 | 2 |  | 3 ----------- 6-8 |  |  |  | 25 ----- 28 | 62 ---- 65 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Хранилище чеснока | Здание с деревянными клееными арками, стенами из облегченных панелей, кровлей из асбесто- цементных волнистых листов. Вместимость, т (объем, тыс. куб.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 (2,1) |  |  | 4,5 | 1 |  | 1 ------- 4 |  |  |  | 56 ----- 67 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 (2,7) |  |  | 5 | 1 |  | 1 ------ 4 |  |  |  | 54 ---- 67 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 (0,5) |  |  | 6 | 1 |  | 1 ------- 5 |  |  |  | 51 ---- 54 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Холодильник для бахчевых культур | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. куб.м): 250 (4,8) |  |  | 7 | 1 |  | 1 ----- 6 |  |  |  | 37 ----- 38 | 89 ---- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 (8) |  |  | 9 | 1 |  | 2 ------ 7-8 |  |  |  | 27 ---- 28 | 70 ----- 71 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 (13) |  |  | 11 | 1 |  | 2 ----------- 9-10 |  |  |  | 21 ----- 22 | 53 ---- 54 |  |  | 86 ----- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Стационарный сортировочный пункт для картофеля, корнеплодов и овощей | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Производительность, т/ч (объем, тыс. куб.м): 30 (7) |  |  | 8 | 1 |  | 1 ----- 7 |  |  |  | 40 ----- 42 | 80 ---- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (14,8) |  |  | 12 | 2 |  | 2 ------ 10-11 |  |  |  | 19 ---- 20 | 49 ----- 51 |  |  | 77 ----- 82 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 (18) |  |  | 14 | 2 |  | 3 ----------- 11-13 |  |  |  | 16 ----- 18 | 40 ---- 41 |  |  | 63 ----- 66 |  |  | 88 ----- 89 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 (24) |  |  | 16 | 3 |  | 4 ----------- 12-15 |  |  |  | 14 ----- 16 | 35 ---- 36 |  |  | 54 ----- 56 |  |  | 75 ----- 77 |  | 98 ----- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Холодильник для маточной и продовольственной капусты | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. куб.м): 1000 (10,6) |  |  | 10 | 2 |  | 2 ----- 8-9 |  |  |  | 29 ----- 31 | 70 ---- 74 |  |  | 98 ----- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 (20) |  |  | 13 | 2 |  | 2 ------ 11-12 |  |  |  | 18 ---- 21 | 44 ----- 47 |  |  | 75 ----- 76 |  |  | 97 ----- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 (28) |  |  | 15 | 3 |  | 3 ----------- 12-14 |  |  |  | 18 ----- 22 | 37 ---- 41 |  |  | 62 ----- 64 |  |  | 89 ----- 90 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 (36,2) |  |  | 17 | 3 |  | 3 ----------- 14-16 |  |  |  | 13 ----- 16 | 30 ---- 34 |  |  | 51 ----- 56 |  |  | 76 ----- 81 |  | 90 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Хранилище продовольственной капусты без искусственного охлаждения | Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. куб.м): 1000 (7,4) |  |  | 8 | 1 |  | 1 ----- 7 |  |  |  | 27 ----- 27 | 76 ---- 76 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 (13) |  |  | 10 | 1 |  | 1 ------ 9 |  |  |  | 19 ---- 21 | 55 ----- 56 |  |  | 95 ----- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 (19) |  |  | 12 | 2 |  | 2 ------ 10-11 |  |  |  | 16 ----- 18 | 46 ---- 48 |  |  | 73 ----- 74 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 (25) |  |  | 14 | 2 |  | 2 ----------- 12-13 |  |  |  | 15 ----- 17 | 38 ---- 40 |  |  | 62 ----- 64 |  |  | 91 ----- 90 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Холодильник для маточной и продовольственной моркови и корнеплодов | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. куб.м): 500 (5,7) |  |  | 8 | 1 |  | 1 ----- 6 |  |  |  | 27 ----- 27 | 76 ---- 76 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 (9,4) |  |  | 10 | 1 |  | 1 ------ 9 |  |  |  | 21 ----- 21 | 56 ----- 56 |  |  | 84 ----- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 (16,6) |  |  | 11 | 2 |  | 2 ------ 9-10 |  |  |  | 17 ---- 21 | 54 ----- 56 |  |  | 95 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 (19) |  |  | 14 | 2 |  | 2 ----------- 12-13 |  |  |  | 9 ----- 11 | 34 ---- 40 |  |  | 71 ----- 73 |  |  | 94 ----- 93 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 (21) |  |  | 16 | 2 |  | 3 ----------- 13-15 |  |  |  | 8 ----- 10 | 30 ---- 33 |  |  | 54 ----- 56 |  |  | 81 ----- 83 |  | 96 ----- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Хранилище продовольственной моркови и корнеплодов без искусственного охлаждения | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. куб.м): 500 (5,5) |  |  | 6 | 1 |  | 1 ----- 5 |  |  |  | 49 ----- 51 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 (7,2) |  |  | 8 | 1 |  | 1 ------ 7 |  |  |  | 20 ---- 23 | 75 ----- 80 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 (11) |  |  | 9 | 1 |  | 1 ------- 8 |  |  |  | 25 ----- 28 | 68 ---- 74 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 (13) |  |  | 10 | 1 |  | 1 -------- 9 |  |  |  | 25 ----- 28 | 60 ---- 68 |  |  | 96 ----- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20*. Овощекартофеле- хранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: вместимость 1000 т, 18606 м вместимость 3000 т, 48606 м |  |  | 5 6,5 | 0,5 0,5 |  | 2,5 --------- 3-5 3,5 ---------- 3-6 |  |  |  | 50 ----- 51 36 ----- 39 | 100 ----- 100 89 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 3000 т, 48786 м |  |  | 7,5 | 0,5 |  | 4 ----------- 4-7 |  |  |  | 25 ----- 28 | 82 ----- 83 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21*. Хранилище семенного картофеля из легких металлических конструкций | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, помещениями для хранения и проращивания: вместимость 1000 т, 2448,64,8 м |  |  | 4 | 0,5 |  | 2 ---------- 3-4 |  |  |  | 79 ----- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22*. Картофеле- хранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: вместимость 1000 т, 1848,64,8 м вместимость 3000 т, 4254,66 м |  |  | 4 6,5 | 0,5 0,5 |  | 2 --------- 3-4 2,5 ---------- 4-6 |  |  |  | 79 ----- 80 36 ----- 39 | 100 ----- 100 89 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 3000 т, 24726 м |  |  | 6,5 | 0,5 |  | 3 ----------- 4-6 |  |  |  | 36 ----- 39 | 89 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 5000 т, 361106 м |  |  | 7,5 | 0,5 |  | 3 ----------- 5-7 |  |  |  | 25 ----- 28 | 82 ----- 83 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23*. Овощехранилище (с охлажением) из легких металлических конструкций и цехом товарной обработки | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: вместимость 500 т, 2455,23,6 м вместимость 3000 т, 30157,83,6 м |  |  | 4 7,5 | 0,5 0,5 |  | 2 --------- 3-4 3 ---------- 5-7 |  |  |  | 78 ----- 81 25 ----- 28 | 100 ----- 100 82 ----- 83 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24*. Хранилище продовольственной капусты (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: вместимость 500 т, 36363,6 м |  |  | 4 | 0,5 |  | 2 ---------- 3-4 |  |  |  | 78 ----- 81 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| товарной обработки | вместимость 1000 т, 3660,63,6 м |  |  | 5 | 0,5 |  | 2 --------- 4-5 |  |  |  | 50 ----- 51 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25*. Хранилище продовольственного лука (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: вместимость 1000 т, 3673,24,2 м |  |  | 5 | 0,5 |  | 2 --------- 4-5 |  |  |  | 50 ----- 51 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26*. Хранилище продовольственной моркови (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: вместимость 1000 т, 2454,63,6 м |  |  | 5 | 0,5 |  | 2 --------- 4-5 |  |  |  | 50 ----- 51 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27*. Фруктохранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: вместимость 500 т, 36486 м |  |  | 5,5 | 0,5 |  | 2 ---------- 4-5 |  |  |  | 58 ----- 61 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 1000 т, 48546 м |  |  | 6,5 | 0,5 |  | 3 --------- 4-6 |  |  |  | 34 ----- 38 | 89 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 1000 т, 37,249,27,2 м |  |  | 6,5 | 0,5 |  | 2,5 ----------- 4-6 |  |  |  | 34 ----- 38 | 89 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 3000 т, 72786 м |  |  | 9 | 0,5 |  | 4 ----------- 5-8 |  |  |  | 40 ----- 42 | 80 ----- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 3000 т, 43,21086,6 м |  |  | 9 | 0,5 |  | 4 ----------- 5-8 |  |  |  | 40 ----- 42 | 80 ----- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 5000 т, 721626 м |  |  | 12 | 1 |  | 5,5 ----------- 6-11 |  |  |  | 19 ----- 20 | 49 ----- 51 |  |  | 78 ----- 82 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28*. Холодильник с цехом быстрого замораживания из легких металлических конструкций | Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: вместимость 300 т, 36366 м вместимость 600 т, 36546 м |  |  | 5,5 6,5 | 0,5 0,5 |  | 2 --------- 4-5 3 ---------- 4-6 |  |  |  | 49 ----- 50 34 ----- 37 | 100 ----- 100 91 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29*. Полносборное охлаждаемое хранилище с цехами по переработке мяса, овощей и фруктов | Мощность переработки мяса 12 т (по сырью). Охлаждаемое хранилище вместимостью 600 т. Корпус выполнен из облегченных металлических конструкций |  |  | 14 | 2 |  | 6 ---------- 8-13 |  |  |  | 7 ---- 11 | 40 --- 60 |  |  | 63 ---- 90 |  |  | 81 ---- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30*. Полносборный универсальный приемно- заготовительный пункт для кратковременного хранения и переработки сельхозпродуктов | Мощность переработки мяса 3 т (по сырью). Корпус выполнен из облегченных металлических конструкций |  |  | 5 | 0,5 |  | 1,5 ---------- 4-4,5 |  |  |  | 36 ----- 72 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Теплицы весенне-летние | Несущие конструкции - металлические рамы из облегченных профилей, ограждение из полиэтиленовой пленки. Площадь, кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  | 5,5 | 1 |  | - |  |  |  | 56 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  |  | 6 | 1 |  | - |  |  |  | 47 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 |  |  | 11 | 2 |  | - |  |  |  | 23 | 47 |  |  | 69 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15000 |  |  | 12 | 2 |  | - |  |  |  | 24 | 43 |  |  | 64 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Теплицы зимние | Несущие конструкции - металлические рамы из облегченных профилей, ограждение - из стекла. Площадь, кв.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  | 6,5 | 1 |  | - |  |  |  | 49 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  |  | 7 | 1 |  | - |  |  |  | 39 | 91 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10000 |  |  | 12 | 2 |  | - |  |  |  | 16 | 49 |  |  | 83 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15000 |  |  | 13 | 2 |  | - |  |  |  | 17 | 44 |  |  | 75 |  |  | 94 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Тепличные комбинаты | В составе: блочных и ангарных с одинарным остеклением теплиц с соединительным коридором, корпусов бытового и вспомогательного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь теплиц, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 12 | 2 |  | 1 ------ 11 |  |  |  | 16 ---- 17 | 49 ---- 50 |  |  | 83 ---- 82 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 15 | 2 |  | 1 ------- 14 |  |  |  | 10 ----- 13 | 31 ----- 36 |  |  | 55 ----- 61 |  |  | 82 ----- 86 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 24 | 3 |  | 1 ------ 22 |  |  |  | 5 --- 6 | 13 ----- 14 |  |  | 26 ----- 28 |  |  | 49 ----- 50 |  | 71 ---- 72 |  |  | 86 ----- 86 |  |  | 95 ----- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 30 | 4 |  | 2 ---------- 23,28 |  |  |  | 4 --- 5 | 8 --- 9 |  |  | 17 ---- 19 |  |  | 35 ---- 36 |  | 54 ---- 55 |  |  | 72 ---- 73 |  |  | 86 ---- 87 |  | 94 ---- 95 |  |  | 98 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 59 ----- 59 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 | 8 --- 9 |  |  | 17 ---- 19 |  |  | 35 ---- 36 |  | 54 ---- 55 |  |  | 72 ---- 73 |  |  | 86 ---- 87 |  | 94 ---- 95 |  |  | 39 ---- 39 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 25 -------- 1-25 | 4 |  | 1 ------- 23 |  |  |  | 7 ----- 8 | 13 ----- 14 |  |  | 26 ----- 28 |  |  | 49 ----- 50 |  | 71 ----- 72 |  |  | 85 ---- 86 |  |  | 95 ----- 95 |  | 99 ----- 99 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 23 --------- 8-30 | 2 |  | 1 ------ 28 |  |  |  | - | - |  |  | 4 ----- 5 |  |  | 14 ----- 15 |  | 29 ---- 31 |  |  | 53 ----- 54 |  |  | 74 ----- 75 |  | 88 ----- 89 |  |  | 96 ----- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 36 | 5 |  | 3 ---------- 24,29,34 |  |  |  | 3 --- 3 | 7 --- 7 |  |  | 14 ---- 14 |  |  | 25 ---- 26 |  | 36 ---- 38 |  |  | 51 ---- 58 |  |  | 66 ---- 67 |  | 81 ---- 81 |  |  | 91 ----- 91 |  | 96 ----- 96 | 98 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 42 ----- 42 |  | 42 ----- 42 | 71 ----- 71 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 | 7 --- 7 |  |  | 14 ---- 14 |  |  | 25 ---- 26 |  | 36 ---- 38 |  |  | 51 ---- 58 |  |  | 66 ---- 67 |  | 81 ---- 81 |  |  | 49 ---- 49 |  | 54 ---- 54 | 27 ----- 27 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 26 -------- 1-26 | 5 |  | 1 ------- 24 |  |  |  | 7 ----- 8 | 16 ----- 17 |  |  | 31 ----- 32 |  |  | 49 ----- 50 |  | 64 ----- 66 |  |  | 76 ---- 78 |  |  | 86 ----- 87 |  | 95 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 23 --------- 9-31 | 2 |  | 1 ------ 29 |  |  |  | - | - |  |  | 2 ----- 3 |  |  | 14 ----- 15 |  | 29 ---- 31 |  |  | 53 ----- 54 |  |  | 74 ----- 75 |  | 88 ----- 89 |  |  | 96 ----- 96 |  | 99 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс площадью 3,5 га |  |  | 23 --------- 14-36 | 2 |  | 1 ---------- 34 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | 4 ---- 5 |  |  | 14 ----- 15 |  |  | 29 ---- 31 |  | 53 ----- 54 |  |  | 74 ----- 75 |  | 88 ----- 89 | 94 ----- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: блочных теплиц с соединительным коридором, корпусов бытового и вспомогательного назначения. Площадь теплиц, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 39 | 5 |  | 4 ---------- 24,28, 32,37 |  |  |  | 2 --- 3 | 5 --- 5 |  |  | 10 ---- 11 |  |  | 18 ---- 19 |  | 29 ---- 30 |  |  | 42 ---- 44 |  |  | 57 ---- 59 |  | 72 ---- 73 |  |  | 84 ----- 85 |  | 94 ----- 93 | 97 ----- 97 |  | 98 ----- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 30 ----- 31 |  | 52 ----- 53 | 52 ---- 53 |  | 74 ---- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 | 5 --- 5 |  |  | 10 ---- 11 |  |  | 18 ---- 19 |  | 29 ---- 30 |  |  | 42 ---- 44 |  |  | 57 ---- 59 |  | 72 ---- 73 |  |  | 54 ---- 54 |  | 40 ----- 40 | 45 ----- 44 |  | 24 ---- 23 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 26 -------- 1-26 | 5 |  | 1 ------- 24 |  |  |  | 7 ----- 8 | 16 ----- 17 |  |  | 31 ----- 32 |  |  | 49 ----- 50 |  | 64 ----- 66 |  |  | 76 ---- 78 |  |  | 86 ----- 87 |  | 95 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 23 --------- 8-30 | 2 |  | 1 ------ 28 |  |  |  | - | - |  |  | 4 ---- 5 |  |  | 14 ----- 15 |  | 29 ---- 31 |  |  | 53 ----- 54 |  |  | 74 ----- 75 |  | 88 ----- 89 |  |  | 94 ----- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 23 --------- 12-34 | 2 |  | 1 ---------- 32 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 2 ----- 3 |  | 14 ----- 15 |  |  | 29 ---- 31 |  |  | 53 ----- 54 |  | 74 ----- 75 |  |  | 88 ----- 89 |  | 96 ----- 96 | 99 ----- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 23 --------- 17-39 | 2 |  | 1 ------ 37 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 4 ---- 5 |  |  | 14 ----- 15 |  | 29 ---- 31 |  |  | 53 ----- 54 |  | 74 ----- 75 | 88 ----- 89 |  | 94 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 48 | 6 |  | 5 ---------- 25,30,35, 40,46 |  |  |  | 2 --- 2 | 4 --- 5 |  |  | 8 ---- 9 |  |  | 13 ---- 14 |  | 19 ---- 20 |  |  | 27 ---- 29 |  |  | 38 ---- 39 |  | 50 ---- 51 |  |  | 63 ----- 64 |  | 73 ----- 74 | 82 ----- 83 |  | 89 ----- 90 | 94 ----- 95 |  |  | 98 ----- 98 |  | 99 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 27 ----- 28 |  | 27 ----- 28 | 45 ---- 46 |  | 45 ---- 46 | 64 ---- 64 |  |  | 82 ----- 82 |  | 82 ----- 82 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 | 4 --- 5 |  |  | 8 ---- 9 |  |  | 13 ---- 14 |  | 19 ---- 20 |  |  | 27 ---- 29 |  |  | 38 ---- 39 |  | 50 ---- 51 |  |  | 36 ---- 36 |  | 46 ----- 46 | 37 ----- 37 |  | 44 ---- 44 | 30 ----- 31 |  |  | 16 ----- 16 |  | 17 ----- 17 | - |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 27 -------- 1-27 | 6 |  | 1 ------- 25 |  |  |  | 7 ----- 8 | 15 ----- 16 |  |  | 29 ----- 30 |  |  | 46 ----- 47 |  | 61 ----- 63 |  |  | 73 ---- 75 |  |  | 83 ----- 84 |  | 92 ----- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 23 --------- 10-32 | 2 |  | 1 ------ 30 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5 ---- 6 |  | 14 ----- 15 |  |  | 29 ---- 31 |  |  | 53 ----- 54 |  | 74 ----- 75 |  |  | 88 ----- 89 |  | 96 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 23 --------- 15-37 | 2 |  | 1 ---------- 35 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | 2 ----- 3 |  |  | 14 ----- 15 |  |  | 29 ---- 31 |  | 53 ----- 54 |  |  | 74 ----- 75 |  | 88 ----- 89 | 96 ----- 96 |  | 99 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 23 --------- 20-42 | 2 |  | 1 ------ 40 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4 ---- 5 |  | 14 ----- 15 |  |  | 29 ---- 31 |  | 53 ----- 54 | 74 ----- 75 |  | 88 ----- 89 | 94 ----- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 5-й пусковой комплекс площадью 6 га |  |  | 23 --------- 26-48 | 2 |  | 1 ------ 46 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 4 ---- 5 |  |  | 14 ----- 15 |  | 29 ---- 31 | 53 ----- 54 |  | 74 ----- 75 | 88 ----- 89 |  |  | 99 ----- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 34. Шампиньонница | Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Площадь, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,35 |  |  | 14 | 2 |  | 2 --------- 12-13 |  |  |  | 17 ----- 20 | 43 ----- 45 |  |  | 64 ----- 66 |  |  | 85 ----- 86 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,7 |  |  | 17 | 2 |  | 3 ------------ 14-16 |  |  |  | 13 ----- 14 | 31 ----- 32 |  |  | 50 ----- 51 |  |  | 68 ----- 70 |  | 95 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Шампиньонный комплекс | В составе: шампиньонницы, цеха приготовления компоста, цеха приготовления земли. Площадь 1 га |  |  | 20 | 2 |  | 6 ------------ 14-19 |  |  |  | 11 ----- 12 | 25 ----- 26 |  |  | 41 ----- 42 |  |  | 57 ----- 58 |  | 73 ----- 74 |  |  | 90 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Селекционный комплекс с теплицами | Площадь 1500 кв.м |  |  | 12 | 2 |  | 3 ------------- 9-11 |  |  |  | 16 ----- 17 | 51 ----- 51 |  |  | 80 ----- 80 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |