8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ

Общие указания

1. В нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей не включено время на строительство временных объектов производственной базы (в том числе полигоны по изготовлению сборных железобетонных конструкций) зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей, временных дорог, переправ, линий электроснабжения, а также предпортальных выемок тоннелей.

При необходимости строительства этих объектов к норме продолжительности строительства моста и тоннеля добавляется 6 мес.

2. В продолжительность строительства моста включено время на устройство конусов и регуляционных сооружений. Время на сооружение подходов должно включаться в продолжительность строительства дороги.

3. Продолжительность строительства устанавливается проектом организации строительства в случаях:

сооружения железнодорожных мостов длиной более 500 м и автодорожных более 400 м;

применения индивидуальных нетиповых или опытных конструкций или материалов;

устройства железобетонных или металлических пролетных строений способом навесного или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной передвижкой или перевозкой на плаву;

возведения фундаментов опор глубокого заложения на опускных колодцах, сваях-оболочках или буровых сваях-столбах;

наличия пролетов длиной 120 м и более или высоты моста более 25 м от уровня меженных вод (от поверхности грунта) до уровня проезда или глубины воды более 5 м от рабочего горизонта воды;

сооружения тоннелей длиной более 1000 м, а также тоннелей любой длины в нескальных грунтах.

4. В тех случаях, когда по календарному плану окончание строительства моста отнесено на зимний период, работы, выполнение которых в зимних условиях не допускается (окраска пролетных строений, изоляция и др.), могут выполняться вне периода продолжительности строительства.

5. Продолжительность строительства двухпутного железнодорожного моста устанавливается с применением коэффициента 1,3 к соответствующей норме продолжительности строительства.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автодорожных мостов, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1*. Железнодорожный мост | Однопутный длиной, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 30 до 100 | 10 | 2 | - |  | 25 | 63 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " 100 " 200 | 12 | 2 | - |  | 20 | 48 | 78 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " 200 " 300 | 14 | 2 | - |  | 15 | 35 | 60 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | " 300 " 400 | 16 | 3 | - |  | 12 | 30 | 50 | 75 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | " 400 " 500 | 18 | 3 | - |  | 10 | 25 | 44 | 65 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. Автодорожный мост | Длиной 50 м с шириной проезжей части, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,5 | 5 | 1 | - |  | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 5 | 1 | - |  | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 6 | 1 | - |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,5 | 6 | 1 | - |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,5 | 7 | 1 | - |  | 45 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 8 | 1 | - |  | 45 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длиной 100 м с шириной проезжей части, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,5 | 9 | 2 | - |  | 25 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 9 | 2 | - |  | 25 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 10 | 2 | - |  | 20 | 50 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,5 | 10 | 2 | - |  | 20 | 50 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,5 | 11 | 3 | - |  | 15 | 45 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 13 | 3 | - |  | 20 | 45 | 70 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Длиной 200 м с шириной проезжей части, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,5 | 16 | 3 | - |  | 10 | 20 | 45 | 70 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 16 | 3 | - |  | 10 | 20 | 45 | 70 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 17 | 4 | - |  | 15 | 35 | 50 | 60 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 11,5 | 17 | 4 | - |  | 15 | 35 | 50 | 60 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 16,5 | 19 | 4 | - |  | 15 | 35 | 50 | 60 | 75 | 95 | 100 |  |  |  |  |
|  | 24 | 22 | 5 | - |  | 10 | 20 | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 100 |  |  |  |
|  | Длиной 300 м с шириной проезжей части, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,5 | 18 | 3 | - |  | 15 | 25 | 50 | 60 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 18 | 3 | - |  | 15 | 25 | 50 | 60 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | 4 | - |  | 15 | 25 | 40 | 50 | 75 | 90 | 100 |  |  |  |  |
|  | 11,5 | 20 | 4 | - |  | 10 | 20 | 40 | 50 | 75 | 90 | 100 |  |  |  |  |
|  | 16,5 | 24 | 4 | - |  | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 |  |  |  |
|  | 24 | 27 | 5 | - |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |  |  |
|  | Длиной 400 м с шириной проезжей части, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,5 | 26 | 4 | - |  | 5 | 15 | 25 | 40 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100 |  |  |
|  | 8 | 26 | 4 | - |  | 5 | 15 | 25 | 40 | 60 | 75 | 85 | 90 | 100 |  |  |
|  | 10 | 27 | 5 | - |  | 5 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |  |  |
|  | 11,5 | 27 | 5 | - |  | 5 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |  |  |
|  | 16,5 | 29 | 5 | - |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
|  | 24 | 32 | 6 | - |  | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 |
| 3*. Пешеходный мост | Длиной, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 25 до 50 | 4 | 1 | - |  | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " 50 " 100 | 6 | 1 | - |  | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " 100 " 200 | 8 | 1 | - |  | 50 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Железнодорожный тоннель | Однопутный тоннель, сооружаемый в крепких скальных породах, длиной, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 30 до 150 | 10 | 4 | - |  | 20 | 47 | 87 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | " 150 " 300 | 14 | 5 | - |  | 16 | 36 | 61 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | " 300 " 500 | 17 | 6 | - |  | 15 | 31 | 54 | 75 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | " 500 " 700 | 21 | 6 | - |  | 13 | 28 | 47 | 65 | 80 | 92 | 100 |  |  |  |  |
|  | " 700 " 1000 | 26 | 6 | - |  | 11 | 23 | 37 | 50 | 62 | 74 | 85 | 95 | 100 |  |  |
| 5*. Пешеходный тоннель под | Длиной, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| железнодорожными путями | 30 | 12 | 2 | - |  | 22 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | св. 30 до 50 | 18 | 27 | - |  | 12 | 27 | 46 | 67 | 87 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | " 50 " 80 | 24 | 2 | - |  | 8 | 15 | 26 | 40 | 55 | 72 | 90 | 100 |  |  |  |