9. ТРАНСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

И СНАБЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Общие указания

1. Продолжительность строительства баз для хранения нефтепродуктов, сооружаемых в портах с устройством причалов, должна определяться по настоящим нормам с добавлением половины нормы продолжительности строительства грузового пирса.

2. Продолжительность строительства автоналивных пунктов, удаленных от автомагистрали более чем на 10 км, должна определяться настоящими нормами с добавлением половины нормы продолжительности строительства автомобильной дороги до действующей магистрали.

3. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки более 1000 должна определяться по настоящим нормам с применением коэффициента 1,1.

4. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки менее 250 должна определяться по нормам для автозаправочных станций на 250 заправок автомобилей в сутки.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Отводы от | Протяженность, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магистральных трубопроводов | до 20 | 11 | 2 | 2 ----- 9-10 |  | 27 | 53 | 82 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 - 50 | 12 | 2 | 2 -------- 9-10 |  | 26 | 52 | 79 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 - 100 и более | 14 | 3 | 2 --------- 11-12 |  | 22 | 43 | 64 | 84 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. База нефтепродуктов | В составе: резервуарного парка; сливно-наливной эстакады; технологических трубопроводов; автоматической станции налива; насосной внутрибазовых перекачек; подсобных зданий и сооружений; сооружений транспорта, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, связи, комплекса очистных сооружений. Вместимость резервуарного парка, тыс. куб.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 18 | 4 | 10 ------- 6-15 |  | 12 ----- 10 | 28 ---- 24 | 46 ---- 42 | 70 ---- 65 | 90 ----- 86 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 28 | 5 | 17 ------- 9-25 |  | 7 --- 6 | 16 ---- 15 | 28 ---- 26 | 40 ---- 38 | 56 ---- 54 | 70 ---- 68 | 80 ---- 79 | 90 ---- 89 | 95 ---- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | 100 | 42 | 6 | 29 --------- 10-38 |  | 4 --- 3 | 10 ---- 8 | 17 ---- 15 | 25 ---- 22 | 33 ---- 31 | 42 ---- 40 | 51 ---- 49 | 60 ---- 59 | 69 ---- 68 | 77 ---- 77 | 85 ---- 84 | 92 ---- 91 | 98 ---- 97 | 100 ---- 100 |
| 3. Автоналивной | Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт | 100 | 20 | 4 | 14 -------- 6-19 |  | 10 | 20 | 32 | 55 | 73 | 87 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 22 | 4 | 15 ------- 7-21 |  | 8 | 17 | 31 | 54 | 70 | 85 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 24 | 5 | 17 --------- 7-23 |  | 7 | 13 | 25 | 50 | 65 | 79 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Головная перекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении | Мощность 3 млн. т/год и менее | 8 | 2 | 3 ------- 5-7 |  | 29 ----- 31 | 72 ---- 76 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Промежуточная перекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении (без резервуарных парков) | Мощность 3 млн. т/год и менее | 7 | 2 | 3 ------- 4-6 |  | 47 ----- 49 | 90 ---- 91 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Автозаправочная станция общего пользования (АЗС) | В составе: здания АЗС; площадок топливных и масляных резервуаров; заправочных островков; очистных сооружений и коммуникаций. Мощность заправок автомобилей в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 7 | 1 | 3 --------- 4-6 |  | 48 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 8 | 1 | 4 -------- 4-7 |  | 40 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 750 | 10 | 2 | 4 -------- 6-9 |  | 33 | 66 | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 11 | 3 | 7 --------- 4-10 |  | 25 | 51 | 78 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7*. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГКНС) | В составе: производственно- технологического корпуса; технологических площадок; заправочных островков; подсобно-вспомогательных зданий и сооружений; инженерных сетей, дорог и благоустройства. Мощность заправок автомобилей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 6 | 1 | 4 -------- 3-6 |  | 45 ----- 62 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |