7*. Городские инженерные сооружения

Общие указания

1. Нормы применяются при определении продолжительности строительства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов водо-, газо-, теплоснабжения, канализации, коллекторов для прокладки подземных коммуникаций, коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки, а также подземных пешеходных переходов в населенных пунктах с численностью населения 50 тыс. чел. и более.

2. Нормы предусматривают строительство городских инженерных сооружений в застроенных районах и на территориях действующих и реконструируемых промышленных предприятий, в стесненных условиях производства работ, с пересечением существующих подземных коммуникаций, в траншеях с откосами или с креплениями стенок.

#G1   Примечание. Продолжительность строительства городских инженерных сооружений

в  населенных пунктах  с численностью  населения  менее 50 тыс. чел.,  а также

объектов, конструктивные решения и условия строительства которых отличаются от

описанных  в "Общих указаниях", определяются применительно  к настоящим Нормам

на основе расчетов в составе проектов организации строительства.

#G03. Нормами учтены затраты времени на перекладки попадающих в зону строительства объекта подземных коммуникаций при суммарной длине перекладок до 50 м. При большей суммарной длине перекладок общая продолжительность строительства определяется по формуле

| #G0 где | - | общая расчетная продолжительность строительства, мес; |
| --- | --- | --- |
|  | - | нормативная продолжительность строительства основного сооружения, мес; |
|  | - | коэффициент совмещения во времени основных работ и работ по перекладке коммуникаций, устанавливаемый в проекте организации строительства на основе учета условий производства работ; |
|  | - | нормативная продолжительность перекладки коммуникаций, определяемая по настоящим нормам для каждого вида трубопровода, мес. |

4. Нормы не учитывают продолжительности технологических перерывов в строительных работах, связанных с сезонностью выполнения отдельных операций по благоустройству и озеленению территории, на которой велась прокладка коммуникаций или строительство подземных сооружений.

5. При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства    определяется по формуле:

| #G0 где | - | длина прокладки, равная и - длина прокладок на участке траншеи с креплением стенок и в откосах, км; |
| --- | --- | --- |
| и | - | нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таблицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине прокладки , км. |

6. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограждения стройплощадки), основных работ (разборка дорожных конструкций, отрывка и крепление траншеи с подвеской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, трубопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки).

7. Нормы для городских уличных трубопроводов водо-, газоснабжения и канализации учитывают прокладку труб с заводской антикоррозионной изоляцией. Нормы для городских уличных тепловых сетей учитывают строительство двухтрубных линий в каналах лоткового типа, в мокрых грунтах, с устройством одностороннего сопутствующего дренажа, с минераловатной изоляцией, с асбестоцементной штукатуркой по сетке, выполняемой на стройплощадке.

8. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству трубопроводов и тепловых сетей короткими захватками полной заводской готовности по формуле

| #G0где | - | полная продолжительность работ на условной захватке длиной 100 м определяется как сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ и затрат времени на основные работы, рабочих дней; |
| --- | --- | --- |
|  | - | средняя расчетная продолжительность выполнения основных работ на условной захватке длиной 100 м, в рабочих днях; |
|  | - | число условных захваток длиной 100 м по длине трубопровода или тепловой сетки; |
|  | - | число рабочих дней в календарном месяце. |

9. При установлении в проекте организации строительства на основе учета местных городских условий возможности одновременного выполнения работ по длине трассы трубопровода или тепловой сети на нескольких коротких захватках полной готовности нормативная продолжительность строительства этих объектов определяется по формуле

| #G0где | - | норма продолжительности строительства объектов, по длине трассы которого км возможно одновременное производство работ на двух или более захватках; |
| --- | --- | --- |
|  | - | норма продолжительности строительства объекта данного диаметра, материала труб и условий производства земляных работ при длине прокладки 0,5 км; |
|  | - | коэффициент совмещения работ на участках трассы. |

10. Продолжительность строительства временных (байпасных) линий водопровода и напорной канализации определяется по нормам с коэффициентом 0,5, а наземных трубопроводов на низких опорах - 0,3.

11. Продолжительность строительства тепловых сетей, конструктивные решения и условия прокладки которых отличаются от указанных в п. 6, устанавливаеется введением следующих коэффициентов к нормам:

1,15 - при прокладке тепловых сетей в каналах из сборных железобетонных Г- и Т-образных

блоков;

2   -   то же, в каналах из монолитного железобетона;

0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и при бесканальной

прокладке в мокрых грунтах;

0,9  - при бесканальной прокладке в сухих грунтах;

0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах и устройстве байпасных линий;

0,7  -  при применении труб с заводской теплоизоляцией.

12. В случае совмещенной прокладки в одной траншее нескольких видов трубопроводов общая продолжительность их строительства на этом участке определяется суммированием продолжительности строительства наибольшего по мощности объекта, определенной по нормам, и продолжительности строительства второго вида трубопровода, взятой по тем же нормам с коэффициентом 0,3.

13. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве проходных коллекторов для прокладки подземных коммуникаций (трубопроводов, силовых кабелей и кабелей связи) учитывают выполнение работ подготовительного периода, основных строительно-монтажных работ по возведению коллекторов из объемных железобетонных секций типа РК-25 и РКР-30, включая устройство песчаного основания, бетонной подготовки, сопутствующего дренажа и гидроизоляции, обустройство коллектора (электроосвещение, сигнализация, диспетчерская и т.п.), а также работ по разборке и восстановлению дорожных покрытий и тротуаров, креплению и защите от механических повреждений существующих сохраняемых подземных коммуникаций, восстановлению нарушенных газонов и зеленых насаждений.

#G1    Примечание. Затраты времени на прокладку трубопроводов и электрокабелей

в построенных коллекторах нормами не учитываются.

#G0

14. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству коллекторов короткими захватками полной готовности по формуле

| #G0где | - | несовмещаемая по календарному графику продолжительность работ по обустройству линейной части коллектора (освещение, сигнализация, водоудаление и проч.), рабочих дней, принимаемая при длине коллектора: 100 м - 20 дн, 500 м - 30 дн, 1000 м - 50 дн. |
| --- | --- | --- |

15. При определяемой в проекте организации строительства возможности одновременного производства работ по строительству коллектора несколькими захватками полной готовности продолжительность его строительства определяется аналогично случаю, указанному в п. 8 настоящих "Общих указаний".

16. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве коллекторных тоннелей диаметром от  2 до 4 м, сооружаемых способом щитовой проходки, учтено выполнение полного комплекса строительных работ по сооружению коллекторных тоннелей, включающего работы:

подготовительного периода (обустройство стройплощадки с сооружением бытового комбината, временные дороги, монтаж сооружений поверхностного комплекса);

по проходке, креплению, армированию и демонтажу шахтных стволов;

по щитовой проходке тоннеля с устройством блочной обделки;

по устройству внутренней монолитной железобетонной рубашки, прокладке труб и тоннелей с забутовкой затрубного пространства и сооружению сборно-монолитных камер;

по испытанию интервалов;

заключительного периода (демонтаж поверхностного комплекса,  засыпка котлованов, разборка временных дорог, восстановление дорожных покрытий и др.).

Нормы определяют продолжительность строительства коллекторных тоннелей с шахтными стволами любой конструкции глубиной до 20 м, с ручной или механизированной разработкой грунта в стволах, ручной разработкой грунта в забоях проходческих щитов и вывозкой его за пределы стройплощадки автотранспортом.

17. Нормы рассчитаны с учетом круглосуточной организации работ по строительству коллекторных тоннелей по формуле

| #G0где | - | сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ, рабочих дней; |
| --- | --- | --- |
|  | - | коэффициент, учитывающий одновременное выполнение работ в тоннелях диаметром 3,6 и 4,0 м при средних и больших длинах проходки. При длине проходки 500 - 1000 м =0,9 , 1000 м и более =0,75. |

18. При определении продолжительности строительства отрезков коллекторных тоннелей, проходящих непосредственно под существующими сохраняемыми зданиями и сооружениями, к нормам следует применять коэффициент  , равный 1,3.

19. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве подземных пешеходных переходов учтено сооружение переходов со стволом шириной в свету 4 м из объемных блоков типа ПТ-Р2, либо из сборных железобетонных элементов типа ПТ-С, ПТ-Д, ПТ-П, или блоков типа БС с двумя двухлестничными сходами, устройством технических помещений, водяным обогревом лестничных маршей и отделкой стен керамической плиткой.

Нормы учитывают открытый способ строительства перехода в котловане с креплением стенок, вывоз грунта за пределы стройплощадки, перекладку магистральных инженерных коммуникаций на участках, непосредственно примыкающих к стволу перехода и лестничным сходам (при продолжительности работ по перекладке, не совмещенной с общим календарным графиком сооружения перехода, не более 10 рабочих дней), разборку и восстановление покрытия проезжей части и тротуаров, крепление и защиту от механических повреждений сохраняемых подземных коммуникаций, восстановление газонов и зеленых насаждений.

20. Нормы рассчитаны с учетом выполнения полного объема строительно-монтажных, отделочных, сантехнических и электротехнических работ по строительству перехода в две очереди (захватки) с организацией переключения движения городского транспорта (исключая работы по перетяжке контактной сети троллейбуса и трамвая, разборке и восстановлению трамвайных путей), при двухсменной организации работ, по формуле

| #G0где | - | суммарные затраты времени на выполнение части подготовительных и заключительных работ, а также работ по перекладке подземных коммуникаций, несовмещаемых по календарному графику с выполнением основных работ по строительству перехода, принимаются в размере 30 рабочих дней; |
| --- | --- | --- |
|  | - | удельная продолжительность выполнения основных строительно-монтажных работ по сооружению ствола и сходов, в рабочих днях на 1 м длины ствола; |
|  | - | длина ствола перехода между лестничными сходами, м. |

21. При сооружении подземного пешеходного перехода в одну очередь к нормам применяется коэффициент 0,9, а в три и более очередей - 1,1.

22. Расчетные значения продолжительности строительства уменьшаются на 0,5 мес при отсутствии перекладок существующих подземных коммуникаций в зоне непосредственной близости к стволу и подпорным стенам сходов перехода.

23. При более двух сооружаемых двухлестничных сходов нормативная продолжительность строительства увеличивается на 0,5 мес на каждый дополнительный сход.

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая |  |  | в том числе |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подготови- тельный период |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| Городские уличные сети водо-, газоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уличные трубопроводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с откосами | Из стальных труб: диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 2 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 2,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 4 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 600 - 900 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 2 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 3 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 4 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 2 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 3,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1400 - 1600 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 2,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 4 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 6 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб: диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 3 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 3,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 5,5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 600 - 900 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 3 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 4 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 5,5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 55 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 3 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 7 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 42 |  | 85 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1400 - 1600 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 3,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 5,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 55 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 8,5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 |  | 70 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Уличные трубопроводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с применением | Из стальных труб: диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стенок | 0,1 | 1,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 2,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 3,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 5,5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 55 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 600 - 900 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 2,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 4,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 67 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 6 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 3 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 7,5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 40 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1400 - 1600 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 3,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 6 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 8,5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 |  | 70 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб: диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 3,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 4,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 67 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 6,5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 46 |  | 92 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 600 - 900 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 3,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 6 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 8 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 37 |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 4 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 7 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 42 |  | 85 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 9,5 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 31 |  | 62 |  |  | 94 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 1400 - 1600 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2,5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 5 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 8 |  | 0,3 |  |  |  | - |  |  |  |  | 37 |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 11 |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 27 |  | 54 |  |  | 82 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские уличные сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Уличные тепловые сети в каналах из сборных железобетонных лотковых | Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| элементов, с подвесной изоляцией труб из | 0,1 | 1 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минераловатных матов с асбестоцементной | 0,5 | 3 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штукатуркой, сооружаемые в траншеях с откосами | 1,0 | 6 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 8,5 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 35 |  |  | 70 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 400 - 600 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 3,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 7 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 42 |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 10 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 31 |  |  | 63 |  | 94 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 600 - 800 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 4 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 7 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 42 |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 10 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 31 |  |  | 63 |  | 94 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 800 - 1000 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 9 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 33 |  |  | 66 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 13 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 23 |  |  | 46 |  | 69 |  |  |  | 92 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 5,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 55 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 10 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 31 |  |  | 63 |  | 94 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 14,5 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  | 41 |  | 62 |  |  |  | 83 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 1200 - 1400 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 6 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 11,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 26 |  |  | 52 |  | 78 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 17 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 17 |  |  | 35 |  | 53 |  |  |  | 70 |  |  |  | 87 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Уличные тепловые сети, сооружаемые в траншеях с | Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| креплениями стенок | 0,1 | 1 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 4 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 7,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 40 |  |  | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 10,5 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 28 |  |  | 57 |  | 86 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 400 - 600 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 1,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 4,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 8,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 35 |  |  | 70 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 12 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 600 - 800 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 9 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 33 |  |  | 66 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 13,5 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 22 |  |  | 45 |  | 67 |  |  |  | 89 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 800 - 1000 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 6,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 46 |  |  | 92 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 12 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 17 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 17 |  |  | 35 |  | 52 |  |  |  | 69 |  |  |  | 86 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 7 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 42 |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 13,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 22 |  |  | 45 |  | 67 |  |  |  | 89 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 20 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 15 |  |  | 30 |  | 45 |  |  |  | 60 |  |  |  | 75 |  |  |  | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Диаметром 1200 - 1400 мм, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2,5 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 8 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 37 |  |  | 74 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 15 |  |  |  | 0,3 |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  | 40 |  | 60 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 22,5 |  |  |  | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 13 |  |  | 27 |  | 41 |  |  |  | 54 |  |  |  | 67 |  |  |  | 80 |  | 93 |  |  |  | 100 |  |
| Коллекторы для прокладки подземных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проходные коллекторы для прокладки подземных | Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммуникаций, сооружаемых в траншеях с откосами | 0,1 | 2,5 |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 6,5 |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 46 |  | 92 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 11,5 |  |  |  |  | 0,5 | - |  |  |  |  | 26 |  | 52 |  |  |  | 78 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 2,5 |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 7 |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 43 |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 13 |  |  |  |  | 0,5 | - |  |  |  |  | 23 |  | 46 |  |  |  | 69 |  |  |  | 92 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проходные коллекторы для прокладки подземных | Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммуникаций, сооружаемых в траншеях с креплениями | 0,1 | 3 |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стенок | 0,5 | 9,5 |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 31 |  | 62 |  |  |  | 93 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 18 |  |  |  |  | 0,5 | - |  |  |  |  | 17 |  | 33 |  |  |  | 50 |  |  |  | 66 |  |  |  | 83 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 3,5 |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 10,5 |  |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 28 |  | 56 |  |  |  | 84 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 20 |  |  |  |  | 0,5 | - |  |  |  |  | 15 |  | 30 |  |  |  | 45 |  |  |  | 60 |  |  |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Коллекторные тоннели для подземных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Коллекторный тоннель с блочной обделкой и | Диаметр щитовой проходки 2 м, длина тоннеля, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренней железобетонной рубашкой, трубопроводами и | 0,1 | 3,5 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| камерами | 0,5 | 8 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 37 |  | 75 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 15 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр щитовой проходки 2,56 м, длина тоннеля, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 3,5 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 9 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 33 |  | 66 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 16 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 18 |  | 37 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 73 |  |  | 91 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр щитовой проходки 3,6 м, длина тоннеля, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 4 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 13 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 23 |  | 46 |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 92 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 21 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 14 |  | 28 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 56 |  |  | 72 |  | 86 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр щитовой проходки 4,0 м, длина тоннеля, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 4,5 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 67 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 13,5 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 22 |  | 45 |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | 21,5 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  | 13 |  | 26 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 52 |  |  | 65 |  | 78 |  |  | 91 |  |  |  | 100 |  |
| Подземные пешеходные переходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Подземный пешеходный переход с двумя сходами и | Из объемных железобетонных секций при длине ствола, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техническими помещениями | 30 |  | 4,5 |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 67 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | 5,5 |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 55 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 7 |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 42 |  | 85 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | 8 |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 37 |  | 75 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из сборных железобетонных элементов или блоков при длине ствола, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 5 |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | 6 |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 7,5 |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 40 |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | 8,5 |  |  |  | 0,3 | - |  |  |  |  | 35 |  | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |