14*. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей

Общие указания

Нормы продолжительности строительства баз технического обслуживания и ремонта строительных машин (поз. 31) действительны и для баз со смешанной номенклатурой обслуживания, включающей строительную технику и автотранспорт, при суммарном показателе мощности - числе обслуживаемых строительных машин и автомобилей.

| #G0 Объект |  |  |  |  |  | Характеристика |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес. |  |  |  |  |  |  |  | Пока- |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая |  | В том числе |  |  |  |  |  | затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Промышленность строительных конструкций и деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Завод железобетонных конструкций |  |  |  |  | В составе: производственного и административного корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий и сооружений, сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. куб.м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 100 200 |  |  |  |  |  | 18 21 27 |  |  | 2 3 4 | 8 -------- 9 - 16 9 -------- 11 - 19 12 -------- 14 - 25 |  |  |  |  |  | 6 --- 9 5 --- 7 3 --- 4 |  |  | 18 --- 21 13 --- 21 6 --- 9 |  |  |  | 35 --- 40 29 --- 36 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 56 ---- 58 51 ---- 55 26 ---- 29 |  |  |  | 81 ---- 81 72 ---- 75 37 ---- 50 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 91 ---- 92 50 ---- 62 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 68 ----- 75 |  |  |  |  |  | 89 ---- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Завод крупнопанельного домостроения |  |  |  |  | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. кв.м общей площади в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 60 140 280 |  |  |  |  |  | 15 18 21 27 |  |  | 2 2 3 4 | 6 ------- 8 - 13 8 -------- 9 - 16 9 -------- 11 - 19 12 -------- 14 - 25 |  |  |  |  |  | 9 --- 10 6 --- 8 6 --- 5 5 --- 4 |  |  | 30 --- 32 23 --- 19 14 --- 16 11 --- 12 |  |  |  | 48 --- 56 40 --- 41 33 --- 33 18 --- 21 |  |  |  |  |  | 81 --- 81 63 --- 66 58 --- 58 33 --- 33 |  |  |  | 100 ---- 100 95 ---- 90 79 ---- 79 47 ---- 46 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 97 ---- 96 58 ---- 58 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 79 ---- 78 |  |  |  |  |  | 93 ---- 92 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Завод сборных железобетонных конструкций для производственного и культурно- бытового строительства на селе |  |  |  |  | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. куб.м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 70 |  |  |  |  |  | 18 21 |  |  | 2 3 | 8 -------- 9 - 16 9 -------- 11 - 19 |  |  |  |  |  | 6 --- 8 7 --- 8 |  |  | 20 --- 24 18 --- 20 |  |  |  | 42 --- 46 32 --- 25 |  |  |  |  |  | 67 --- 71 53 --- 55 |  |  |  | 87 --- 90 80 --- 76 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 94 ---- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Завод объемно- блочного домостроения |  |  |  |  | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. кв.м общей площади в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 110 150 |  |  |  |  |  | 18 21 27 |  |  | 2 3 4 | 8 -------- 9 - 16 9 --------- 11 - 19 12 ------- 14 - 25 |  |  |  |  |  | 8 --- 10 4 --- 7 3 --- 5 |  |  | 23 ---- 25 13 ---- 18 8 ---- 13 |  |  |  | 35 ---- 43 28 ---- 33 17 ---- 24 |  |  |  |  |  | 55 ---- 60 50 ---- 51 32 ---- 37 |  |  |  | 86 ---- 82 72 ---- 70 47 ---- 52 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 92 ---- 87 65 ---- 69 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 86 ---- 84 |  |  |  |  |  | 96 ---- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завод железобетонных конструкций для крупнопанельного строительства объектов соцкультбыта |  |  |  |  | Мощность 130 тыс. кв.м общей площади в год |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 3 | 9 -------- 9 - 17 |  |  |  |  |  | 10 ---- 12 |  |  | 24 ---- 26 |  |  |  | 42 ---- 44 |  |  |  |  |  | 62 ---- 64 |  |  |  | 81 ---- 82 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Цех железобетонных конструкций |  |  |  |  | В составе: производственного корпуса, складов, открытых складских площадок и других вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. куб.м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 50 |  |  |  |  |  | 15 18 |  |  | 2 2 | 6 -------- 8 - 13 8 ------- 9 - 16 |  |  |  |  |  | 7 ---- 9 4 ---- 8 |  |  | 24 ---- 30 10 ---- 26 |  |  |  | 58 ---- 63 40 ---- 47 |  |  |  |  |  | 89 ---- 91 66 ---- 71 |  |  |  | 100 ---- 100 88 ---- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Цех объемных санитарно- технических кабин |  |  |  |  | Мощность, тыс. шт/год: 3 6 |  |  |  |  |  | 9 12 |  |  | 1 2 | 4 -------- 5 - 8 4 -------- 7 - 10 |  |  |  |  |  | 22 ---- 32 19 ---- 24 |  |  | 71 ---- 71 54 ---- 56 |  |  |  | 100 ---- 100 85 ---- 88 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство стеновых панелей и элементов перегородок на основе гипса и цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Завод цементно- стружечных плит |  |  |  |  | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. куб.м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 60 |  |  |  |  |  | 18 24 |  |  | 2 4 | 8 -------- 9 - 16 10 -------- 12 - 21 |  |  |  |  |  | 4 ---- 9 5 ---- 7 |  |  | 12 ---- 22 9 ---- 21 |  |  |  |  | 28 ---- 43 20 ---- 36 |  |  |  |  | 50 ---- 65 36 ---- 56 |  |  |  | 84 ---- 86 61 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 93 ---- 92 |  |  |  |  |  | 94 ---- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Цех по производству арболита |  |  |  |  | Мощность, тыс. куб.м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 24 |  |  |  |  |  | 12 15 |  |  | 2 2 | 4 --------- 7 -10 6 --------- 8 - 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 11 9 --- 9 |  |  | 41 --- 50 24 --- 29 |  |  |  |  | 81 --- 89 46 --- 52 |  |  |  |  | 100 ---- 100 77 --- 79 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Цех индустриальных крупнопанельных перегородок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| железобетонных |  |  |  |  | В составе: производственного корпуса, складов заполнителей, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. кв.м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 300 |  |  |  |  |  | 9 11 |  |  | 1 2 | 4 -------- 5 - 8 4 -------- 7 - 10 |  |  |  |  |  | 24 ---- 32 19 ---- 18 |  |  | 76 ---- 83 55 ---- 54 |  |  |  |  | 100 ---- 100 88 ---- 84 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гипсобетонных |  |  |  |  | В составе: производственного корпуса, цеха гипса, складов заполнителей и гипса, вспомогательных зданий и сооружений. Мощность 600 тыс. кв.м панелей и 55 тыс. т гипса в год |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 2 | 8 -------- 9 - 16 |  |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  | 23 ---- 25 |  |  |  |  | 44 ---- 46 |  |  |  |  | 66 ---- 68 |  |  |  | 83 ---- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство строительных металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Завод строительных стальных конструкций |  |  |  |  | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 60 90 |  |  |  |  |  | 18 21 27 |  | 2 3 4 |  | 9 -------- 9 - 17 10 -------- 11 - 20 13 -------- 14 - 26 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 12 6 ---- 8 2 ---- 4 |  | 28 ---- 29 15 ---- 19 9 ---- 12 |  |  |  |  | 41 ---- 45 29 ---- 35 17 ---- 23 |  |  |  |  | 65 ---- 65 46 ---- 54 25 ---- 34 |  |  |  |  | 86 ---- 85 69 ---- 74 35 ---- 46 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 86 ---- 90 53 ---- 55 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 73 ---- 79 |  |  |  |  |  | 90 ---- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Завод легких металлических конструкций |  |  |  |  | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. кв.м (тыс. т) в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 (10) 1000 (20) 1500 (30) |  |  |  |  |  | 18 21 27 |  | 2 3 4 |  | 9 -------- 9 - 17 10 -------- 11 - 20 13 -------- 14 - 26 |  |  |  |  |  |  | 8 ---- 9 4 ---- 7 3 ---- 4 |  | 22 ---- 25 13 ---- 16 10 ---- 11 |  |  |  |  | 41 ---- 41 28 ---- 29 20 ---- 22 |  |  |  |  | 63 ---- 60 50 ---- 47 31 ---- 34 |  |  |  |  | 84 ---- 79 74 ---- 67 45 ---- 45 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 92 ---- 87 60 ---- 57 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 73 ---- 69 |  |  |  |  |  | 87 ---- 86 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Завод алюминиевых строительных конструкций и изделий |  |  |  |  | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, склада и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 10 20 |  |  |  |  |  | 21 27 30 |  | 3 4 4 |  | 10 -------- 11 - 20 13 -------- 14 - 26 16 -------- 14 - 29 |  |  |  |  |  |  | 7 ---- 9 6 ---- 8 2 ---- 3 |  | 18 ---- 22 13 ---- 16 7 ---- 8 |  |  |  |  | 35 ---- 38 23 ---- 26 12 ---- 14 |  |  |  |  | 54 ---- 54 39 ---- 40 20 ---- 26 |  |  |  |  | 78 ---- 74 56 ---- 59 32 ---- 42 |  |  |  |  |  | 93 ---- 92 71 ---- 74 47 ---- 59 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 82 ---- 84 64 ---- 71 |  |  |  |  |  | 92 ---- 92 78 ---- 81 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 90 ---- 91 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| Производство комплектующих изделий, узлов и заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Завод электромонтажных заготовок |  |  |  |  | Мощность 6 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения |  |  |  |  |  | 15 |  | 2 |  | 7 -------- 8 - 14 |  |  |  |  | 12 ---- 20 |  |  |  | 34 ---- 39 |  |  | 59 ---- 59 |  |  |  |  |  | 84 ---- 81 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Завод санитарно- технических заготовок |  |  |  |  | Мощность 4 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения |  |  |  |  |  | 15 |  | 2 |  | 7 -------- 8 - 14 |  |  |  |  | 14 ---- 15 |  |  |  | 33 ---- 36 |  |  | 56 ---- 57 |  |  |  |  |  | 84 ---- 81 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Завод монтажных заготовок и трубных узлов |  |  |  |  | Мощность 22 тыс. т изделий в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения |  |  |  |  |  | 18 |  | 2 |  | 9 -------- 9 - 17 |  |  |  |  | 12 ---- 16 |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  | 52 ---- 55 |  |  |  |  |  | 70 ---- 78 |  |  |  |  | 91 ---- 91 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Завод вентиляционных заготовок |  |  |  |  | Мощность 4 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения |  |  |  |  |  | 15 |  | 2 |  | 7 -------- 8 - 14 |  |  |  |  | 11 ---- 15 |  |  |  | 34 ---- 38 |  |  | 59 ---- 58 |  |  |  |  |  | 84 ---- 84 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Завод изделий КИП и автоматики |  |  |  |  | Мощность 6 млн. руб. продукции в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения |  |  |  |  |  | 15 |  | 2 |  | 7 -------- 8 - 14 |  |  |  |  | 13 ---- 15 |  |  |  | 33 ---- 36 |  |  | 58 ---- 60 |  |  |  |  |  | 83 ---- 82 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство оснастки, инвентаря, инвентарных зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Завод по производству металлоформ, оснастки и инвентаря |  |  |  |  | Мощность 20 тыс. т/год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения |  |  |  |  |  | 21 |  | 3 |  | 10 -------- 11 - 20 |  |  |  |  |  | 4 ---- 6 |  |  | 12 ---- 14 |  |  |  | 26 ---- 28 |  |  |  |  |  |  | 46 ---- 48 |  |  |  | 71 ---- 63 |  |  |  |  |  |  |  | 90 ---- 92 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Завод инвентарных зданий контейнерного типа |  |  |  |  | Мощность 140 тыс. кв.м общей площади в год. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения |  |  |  |  |  | 21 |  | 3 |  | 9 -------- 11 - 19 |  |  |  |  |  | 6 ---- 7 |  |  | 14 ---- 18 |  |  |  | 31 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 45 ---- 48 |  |  |  | 66 ---- 64 |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 82 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство деревянных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Завод клееных деревянных конструкций |  |  |  | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. куб.м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 30 |  |  |  |  |  | 15 21 |  |  |  | 2 3 | 6 -------- 8 - 13 9 -------- 11 - 19 |  |  |  |  |  |  | 9 ---- 12 6 ---- 8 |  |  | 26 ---- 30 16 ---- 21 |  |  |  |  | 51 ---- 54 33 ---- 39 |  |  |  |  |  | 76 ---- 77 53 ---- 56 |  |  |  | 100 ---- 100 73 ---- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 90 ---- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Завод столярных изделий (оконные и дверные блоки) |  |  |  | В составе: производственного и административно-бытового корпусов, складов и складских площадок, вспомогательных зданий, сооружений производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. кв.м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 250 500 |  |  |  |  |  | 15 18 21 |  |  |  | 2 2 3 | 6 -------- 8 - 13 7 -------- 10 - 16 9 -------- 11 - 19 |  |  |  |  |  |  | 9 ---- 10 8 ---- 10 8 ---- 10 |  |  | 28 ---- 30 25 ---- 27 20 ---- 23 |  |  |  |  | 55 ---- 60 50 ---- 55 32 ---- 37 |  |  |  |  |  | 90 ---- 86 80 ---- 75 46 ---- 51 |  |  |  | 100 ---- 100 95 ---- 90 64 ---- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 81 ---- 83 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Централизованное производство полуфабрикатов для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Стационарный бетонный завод |  |  |  | В составе: бетоносмесительного отделения, административно- бытового корпуса, складов заполнителей и цемента, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, тыс. куб.м/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 100 300 |  |  |  |  | 6 9 11 |  |  |  |  | 1 1 1 | 4 -------- 2 - 5 5 -------- 4 - 8 6 -------- 5 - 10 |  |  |  |  |  |  | 43 ---- 50 11 ---- 12 16 ---- 13 |  |  |  | 100 ---- 100 84 ---- 76 69 ---- 65 |  |  |  | 100 ---- 100 87 ---- 84 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Стационарный асфальто-бетонный завод |  |  |  | В составе: цехов смесительных, помольных и камнедробильных, административно-бытового корпуса, складов, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, транспортного и инжененрного обеспечения. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 100 |  |  |  |  | 9 12 |  |  |  |  | 1 2 | 5 -------- 4 - 8 6 -------- 5 - 10 |  |  |  |  |  |  | 28 ---- 33 25 ---- 29 |  |  |  | 78 ---- 70 54 ---- 57 |  |  |  | 100 ---- 100 81 ---- 81 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные базы строительных организаций и предприятия в составе производственных баз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Пионерная база строительной организации для малообжитых районов строительства |  |  | Мощность 3-5 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в год. В составе: производственной базы, баз строительных машин и механизмов, автотранспортных средств, базового поселка пионерного состава. Производственные здания сборно-разборные, комплектно-блочные; вахтовый жилой поселок - блок-контейнеры |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 6 -------- 1 - 6 |  |  |  |  |  |  | 50 ---- 50 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Мобильная инвентарная производственная база строительной организации |  |  | В составе: бетоносмесительного цеха, базы механизации, автотранспортного предприятия, цехов по выпуску сборных железобетонных и столярных изделий, трубных узлов и спецмонтажных заготовок, базы УПТК, административно-бытового корпуса, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, инженерного и транспортного обеспечения. Мощность, объем строительно- монтажных работ, млн. руб/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-5 7-10 15 |  |  |  |  | 4 6 9 |  |  |  |  |  | 1 1 1 | 4 -------- 1 - 4 6 -------- 1 - 6 9 -------- 1 - 9 |  |  |  |  |  |  | 79 ---- 79 59 ---- 59 47 ---- 47 |  |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 80 ---- 80 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Производственная база строительной организации для неосвоенных районов строительства |  |  | Мощность 30-40 млн. руб. строительно-монтажных работ в год. В составе: бетоно-смесительного цеха, базы механизации, автотранспортного предприятия, цехов по выпуску сборных железобетонных и столярных изделий, трубных узлов и спецмонтажных заготовок, базы УПТК, административно- бытового корпуса, вспомогательных зданий, сооружений и сетей производственного, инженерного и транспортного обеспечения |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 4 | 11 -------- 12 - 22 |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 6 |  |  |  | 17 ---- 19 |  |  |  |  | 34 ---- 37 |  |  |  |  |  | 51 ---- 57 |  |  |  |  |  | 75 ---- 76 |  |  |  |  |  | 90 ---- 90 |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. База по сварке, термообработке и изоляции труб |  |  | Мощность 200 км труб (2000 т трубных узлов) в год. В составе: цехов сварки и термообработки трубных узлов и заготовок, изоляции с линией ПТЛ-2, цеха по ремонту и изготовлению нагревателей, административно-бытового корпуса, складов и других вспомогательных зданий и сооружений |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 2 | 6 -------- 7 - 12 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 15 |  |  |  | 31 ---- 43 |  |  |  |  | 70 ---- 79 |  |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство полуфабрикатов для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Инвентарный бетонорастворный узел |  | Мощность 30 тыс. куб.м/год. В составе: бетоносмесительной установки со складом цемента и инертных заполнителей, с устройством подачи заполнителей |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 4 ------- 1 - 4 |  |  |  |  |  |  | 67 ---- 69 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Инвентарный асфальтобетонный завод |  | Мощность 60 тыс. т/год. В составе: асфальтобетонного смесительного отделения, битумно-плавильной установки, складов заполнителей, минерального порошка, битумохранилища, административно-бытовых помещений |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 6 -------- 1 - 6 |  |  |  |  |  |  | 44 ---- 46 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин и автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. База по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин |  | В составе: главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, навесов, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, число обслуживаемых машин в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 150 250 450 |  |  |  |  |  | 12 14 15 18 |  |  |  |  | 1 2 2 2 |  | 6 -------- 6 - 11 6 -------- 8 - 13 6 -------- 9 - 14 9 -------- 9 - 17 |  |  |  |  |  |  | 15 ---- 17 8 ---- 9 4 ---- 5 10 ---- 13 |  |  |  | 46 ---- 47 32 ---- 36 30 ---- 32 28 ---- 29 |  |  |  |  |  | 74 ---- 77 61 ---- 64 61 ---- 60 49 ---- 48 |  |  |  |  | 100 ---- 100 88 ---- 87 86 ---- 83 73 ---- 70 |  |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 84 ---- 86 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Автотранспортные предприятия |  | В составе: главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, число автомобилей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 250 450 |  |  |  |  |  | 15 18 21 |  |  |  |  | 2 2 3 |  | 7 -------- 8 - 14 9 -------- 9 - 17 10 -------- 11 - 20 |  |  |  |  |  |  | 19 ---- 24 14 ---- 17 12 ---- 16 |  |  |  | 43 ---- 51 33 ---- 40 31 ---- 34 |  |  |  |  |  | 70 ---- 78 53 ---- 62 48 ---- 53 |  |  |  |  | 91 ---- 92 79 ---- 81 61 ---- 68 |  |  |  | 100 ---- 100 92 ---- 91 71 ---- 78 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 84 ---- 87 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Завод по капитальному ремонту строительных и дорожных машин |  | В составе: главного производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями, открытых стоянок и площадок, склада нефтепродуктов, зданий и сооружений вспомогательного назначения. Мощность, млн. руб. продукции в год: 3 4-5 6-10 |  |  |  |  |  | 15 18 21 |  |  |  |  | 2 2 3 |  | 7 -------- 8 - 14 9 -------- 9 - 17 10 -------- 11 - 20 |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 16 10 ---- 13 5 ---- 6 |  |  |  | 40 ---- 41 28 ---- 29 20 ---- 23 |  |  |  |  |  | 61 ---- 66 49 ---- 48 42 ---- 43 |  |  |  |  | 83 ---- 86 73 ---- 70 60 ---- 64 |  |  |  | 100 ---- 100 84 ---- 86 79 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 95 ---- 96 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склады и базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Автоматизирован- ный притрассовый склад цемента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в блочном | Вместимость складов, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении | 480 750 |  |  |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  | 1 1 |  |  | 3 -------- 2 - 4 4 -------- 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |  | 60 ---- 65 55 ---- 60 |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стационарный | В составе четырех железобетонных силосных банок с галереями. Вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1100 2500 |  |  |  |  |  | 5 6 |  |  |  |  | 1 1 |  |  | 4 -------- 2 - 5 5 -------- 2 - 6 |  |  |  |  |  |  |  | 58 ---- 60 58 ---- 45 |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе шести железобетонных силосных банок с галереями. Вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1700 4000 |  |  |  |  |  | 6 8 |  |  |  |  | 1 1 |  |  | 5 ------- 2 - 6 7 -------- 2 - 8 |  |  |  |  |  |  |  | 58 ---- 45 32 ---- 38 |  |  | 100 ---- 100 87 ---- 85 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Автоматизирован- ный притрассовый склад заполнителей | Вместимость складов, тыс. куб.м: 3 6 9 |  |  |  |  |  | 5 8 9 |  |  |  |  | 1 1 1 |  |  | 4 -------- 2 - 5 7 -------- 2 - 8 8 -------- 2 - 9 |  |  |  |  |  |  |  | 38 --- 45 22 --- 26 19 --- 22 |  |  | 100 ---- 100 87 --- 85 75 --- 70 |  |  |  |  | 100 ---- 100 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. База производственно- технологической комплектации | В составе: производственного корпуса с навесом, складов и площадок складирования, вспомогательных зданий и сооружений подсобного, транспортного и инженерного обеспечения. Мощность, объем строительно-монтажных работ, млн. руб/год (площадь базы, тыс. кв.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (4) 15 (6) 25 (10) 30 (14) 40 (20) 60 (42) |  |  |  |  |  | 10 12 15 16 18 21 |  |  |  |  | 1 2 2 2 2 3 |  |  | 4 -------- 6 - 9 5 -------- 7 - 11 7 -------- 8 - 14 8 -------- 8 - 15 9 -------- 9 - 17 10 -------- 11 - 20 |  |  |  |  |  |  |  | 15 ---- 17 8 ---- 9 7 ---- 8 8 ---- 10 6 ---- 7 17 ---- 21 |  |  | 61 ---- 67 45 ---- 51 39 ---- 46 28 ---- 32 24 ---- 47 32 ---- 36 |  |  |  |  | 94 ---- 97 86 ---- 92 74 ---- 82 49 ---- 53 41 ---- 47 47 ---- 52 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 86 ---- 92 76 ---- 78 62 ---- 67 61 ---- 68 |  |  | 100 ---- 100 96 ---- 95 88 ---- 87 79 ---- 85 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 96 ---- 99 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15. Промышленность строительных материалов

| #G0 |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | Характеристика | общая |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показа- тель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Цементная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*. Цементный завод |  | Мощность 2300 тыс. т цемента в год. В составе двух технологических линий сухого способа производства мощностью по 3000 т клинкера в сутки |  | 41 |  | 8 |  |  |  | 30 -------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 - 3 --- 2 |  | 5 --- 6 - 5 --- 6 |  | 9 --- 13 - 9 --- 13 |  | 15 --- 20 - 15 --- 20 |  |  | 21 --- 27 - 21 --- 27 | 29 --- 36 - 29 --- 36 |  | 38 --- 47 - 38 --- 47 |  |  | 47 --- 58 - 47 --- 58 |  |  |  | 59 --- 69 - 59 --- 69 |  | 73 --- 81 55 --- 65 18 --- 16 |  |  | 84 --- 89 55 --- 65 29 --- 24 |  |  | 89 --- 93 55 --- 65 34 --- 28 |  |  | 93 --- 97 55 --- 65 38 --- 32 |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год. В составе одной технологической линии |  | 30 -------- 1-30 |  | 8 |  |  |  | 19 -------- 10-28 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 3 |  | 10 --- 10 |  | 17 --- 20 |  | 28 --- 30 |  |  | 39 --- 42 | 52 --- 56 |  | 64 --- 68 |  |  | 76 --- 80 |  |  |  | 88 --- 90 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год |  | 24 ---- 18-41 |  | - |  |  |  | 13 -------- 27-39 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | 1 --- 2 |  | 7 --- 8 |  |  | 12 --- 18 |  |  |  | 24 --- 30 |  | 40 --- 45 |  |  | 65 --- 70 |  |  | 75 --- 80 |  |  | 85 --- 90 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  | Мощность 3400 тыс. т цемента в год. В составе двух технологических линий сухого способа производства мощностью по 5000 т клинкера в сутки |  | 45 |  | 9 |  |  |  | 33 -------- 12-44 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 - 3 --- 2 |  | 5 --- 6 - 5 --- 6 |  | 10 --- 12 - 10 --- 12 |  | 15 --- 18 - 15 --- 18 |  |  | 22 --- 24 - 22 --- 24 | 28 --- 32 - 28 --- 32 |  | 37 --- 42 - 37 --- 42 |  |  | 46 --- 52 - 46 --- 52 |  |  |  | 56 --- 63 - 56 --- 63 |  | 67 --- 73 - 67 --- 73 |  |  | 81 --- 85 - 81 --- 85 |  |  | 89 --- 91 65 --- 70 24 --- 21 |  |  | 92 --- 94 65 --- 70 27 --- 24 |  | 96 --- 97 65 --- 70 31 --- 27 |  | 100 --- 100 100 --- 100 - |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1700 тыс. т цемента в год. В составе одной технологической линии |  | 34 -------- 1-34 |  | 9 |  |  |  | 22 ---- 12-33 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 3 |  | 8 --- 8 |  | 15 --- 17 |  | 23 --- 25 |  |  | 33 --- 34 | 43 --- 46 |  | 54 --- 58 |  |  | 65 --- 69 |  |  |  | 75 --- 79 |  | 86 --- 88 |  |  | 97 --- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1150 тыс. т цемента в год |  | 25 -------- 21-45 |  | - |  |  |  | 19 -------- 26-44 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | 6 --- 7 |  |  | 11 --- 16 |  |  |  | 20 --- 26 |  | 33 --- 38 |  |  | 51 --- 56 |  |  | 66 --- 71 |  |  | 77 --- 82 |  | 89 --- 91 |  | 100 ---- 100 |  |
| Промышленность нерудных строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Щебеночный завод с карьером для месторождений изверженных пород, разрабатываемых экскаваторами |  | В составе: дробильно- сортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов электроснабжения и канализации. Мощность в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 700 тыс. куб.м щебня и 80 тыс. куб.м песка |  | 24 |  | 6 |  |  |  | 9 -------- 15-23 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 4 |  | 11 --- 10 |  | 19 --- 20 |  | 31 --- 34 |  | 46 --- 51 |  |  |  | 61 --- 68 |  |  | 77 --- 84 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 тыс. куб.м щебня и 100 тыс. куб.м песка |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 12 -------- 18-29 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 4 |  | 10 --- 9 |  | 16 --- 16 |  | 25 --- 26 |  | 35 --- 38 |  |  |  | 48 --- 50 |  |  | 60 --- 63 |  |  | 73 --- 76 |  |  | 86 --- 89 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Две технологические линии, мощность в год 2000 тыс. куб.м щебня и 200 тыс. куб.м песка |  | 42 |  | 6 |  |  |  | 19 --------- 23-41 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 2 - 4 --- 2 |  | 7 --- 5 - 7 --- 5 |  | 12 --- 11 - 12 --- 11 |  | 18 --- 18 - 18 --- 18 |  | 25 --- 27 - 25 --- 27 |  |  |  | 33 --- 36 - 33 --- 36 |  |  | 41 --- 46 - 41 --- 46 |  |  | 50 --- 56 - 50 --- 56 |  |  | 60 --- 66 - 60 --- 66 |  |  | 70 --- 76 - 70 --- 76 |  |  | 80 --- 86 - 80 --- 86 |  |  | 90 --- 94 89 --- 93 1 --- 1 |  | 95 --- 96 89 --- 93 6 --- 3 | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. куб.м щебня и 100 тыс. куб.м песка в год |  | 36 -------- 1-36 |  | 6 |  |  |  | 13 -------- 23-35 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 2 |  | 8 --- 6 |  | 13 --- 12 |  | 20 --- 20 |  | 28 --- 29 |  |  |  | 37 --- 39 |  |  | 46 --- 49 |  |  | 56 --- 60 |  |  | 67 --- 71 |  |  | 78 --- 81 |  |  | 88 --- 92 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. куб.м щебня и 100 тыс. куб.м песка в год |  | 7 -------- 36-42 |  | - |  |  |  | 5 -------- 37-41 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 5 --- 5 |  | 50 --- 45 | 100 ---- 100 |  |  |  |
| 3. Щебеночный завод с карьером для месторождений карбонатных пород |  | Две технологические линии, мощность в год: 1500 тыс. куб.м щебня и 200 тыс. куб.м песка или 1500 тыс. куб.м щебня и 300 тыс. т |  | 36 |  | 6 |  |  |  | 18 -------- 18-35 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 5 |  | 11 --- 10 |  | 18 --- 19 |  | 26 --- 28 |  | 37 --- 40 |  |  |  | 47 --- 50 |  |  | 57 --- 61 |  |  | 67 --- 72 |  |  | 77 --- 83 |  |  | 89 ---- 92 |  |  | 93 ---- 96 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известняковой муки. В составе: дробильно-сортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 88 --- 91 |  |  | 88 --- 91 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | злектроснабжения, водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 5 |  | 11 --- 10 |  | 18 --- 19 |  | 26 --- 28 |  | 37 --- 40 |  |  |  | 47 --- 50 |  |  | 57 --- 61 |  |  | 67 --- 72 |  |  | 77 --- 83 |  |  | 1 --- 1 |  |  | 5 --- 5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс. В составе одной технологической линии, мощность в год: 750 тыс. куб.м щебня и 100 тыс. куб.м песка или 750 тыс. куб.м щебня и 150 тыс. т известняковой муки |  | 30 -------- 1-30 |  | 6 |  |  |  | 12 -------- 18-29 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 5 |  | 13 --- 11 |  | 21 --- 21 |  | 30 --- 31 |  | 41 --- 43 |  |  |  | 53 --- 55 |  |  | 65 --- 67 |  |  | 76 --- 79 |  |  | 86 --- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс, мощность в год: 750 тыс. куб.м щебня и 100 тыс. куб.м песка или 750 тыс. куб.м щебня и 150 тыс. т известняковой муки |  | 7 -------- 30-36 |  | - |  |  |  | 5 -------- 31-35 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 10 --- 10 |  |  | 40 --- 50 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Гравийно- песчаный завод с карьером для месторождений, разрабатываемых экскаваторам |  | В составе: гравийно-сортировочного завода, карьера, внутрикарьерного транспорта, объектов электро- снабжения, водоснабжения и канализации. Мощность в год, тыс. куб.м щебня, гравия и песка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 700 |  | 18 |  | 4 |  |  |  | 9 -------- 9-17 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 6 |  | 18 --- 19 |  | 35 --- 38 |  | 57 --- 59 |  | 78 --- 80 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1400 |  | 27 |  | 6 |  |  |  | 11 -------- 16-26 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 4 |  | 10 --- 9 |  | 20 --- 21 |  | 34 --- 39 |  | 51 --- 56 |  |  |  | 69 --- 74 |  |  | 88 --- 90 |  |  | 94 --- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 87 ---- 89 |  |  | 87 ---- 89 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 4 |  | 10 --- 9 |  | 20 --- 21 |  | 34 --- 39 |  | 51 --- 56 |  |  |  | 69 --- 74 |  |  | 1 --- 1 |  |  | 7 --- 6 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 700 тыс. куб.м щебня, гравия и песка в год |  | 21 -------- 1 - 21 |  | 6 |  |  |  | 5 -------- 16 -20 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 4 |  | 11 --- 10 |  | 23 --- 23 |  | 39 --- 43 |  | 59 --- 62 |  |  |  | 79 --- 82 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 700 тыс. куб.м щебня, гравия и песка в год |  | 7 -------- 21-27 |  | - |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 9 --- 10 |  |  | 47 --- 51 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность пористых заполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Предприятие керамзитового гравия |  | В составе: цеха керамзита, склада и других сооружений. Мощность, тыс. куб.м гравия в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  | 15 |  | 3 |  |  |  | 8 -------- 7-14 |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  | 16 --- 25 |  | 38 --- 45 |  | 70 --- 65 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 |  | 18 |  | 4 |  |  |  | 10 -------- 8-17 |  |  |  |  |  | 9 --- 12 |  |  | 20 --- 27 |  | 35 --- 46 |  | 60 --- 55 |  | 83 --- 84 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность стеновых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Производство мелких стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона |  | Мощность 80 млн. шт. условного кирпича в год. Общая площадь цеха 7 тыс. кв.м. В составе: главного корпуса, отделения подготовки сырьевых материалов, склада готовой продукции, склада цемента, административно-бытового корпуса и других сооружений |  | 24 |  |  | 4 |  |  | 12 -------- 11-22 |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  | 14 --- 20 |  | 23 --- 31 |  | 37 --- 47 |  | 56 --- 65 |  |  | 74 --- 80 |  |  | 90 --- 94 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7*. Цех изделий из ячеистых бетонов |  | Мощность 50 тыс. куб.м в год |  | 14 |  |  | 2 |  |  | 5 -------- 8-12 |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  | 26 --- 35 |  | 55 --- 63 |  | 89 --- 92 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*. Цех бескаркасных асбестоцементных панелей |  | Мощность 200 тыс. кв.м в год |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 4 -------- 5-8 |  |  |  |  |  | 24 --- 32 |  |  | 76 --- 83 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Завод гипсокартонных плит |  | В составе: цеха гипсокартонных листов, цеха гипсового вяжущего, складов, административно-бытового корпуса, РМЦ и других подсобных зданий и сооружений. Мощность, млн. кв.м плит в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,0 |  | 27 |  |  | 3 |  |  | 10 -------- 17-26 |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 11 --- 15 |  | 22 --- 26 |  | 35 --- 42 |  | 53 ---- 56 |  |  | 73 --- 71 |  |  | 88 --- 87 |  |  | 95 ---- 95 |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,8 |  | 36 |  |  | 5 |  |  | 12 -------- 21-32 |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  | 6 --- 8 |  | 11 --- 13 |  | 18 --- 21 |  | 25 ---- 31 |  |  | 37 --- 45 |  |  | 50 --- 60 |  |  | 63 ---- 71 |  |  | 76 --- 81 |  |  | 85 --- 86 |  |  | 93 --- 93 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Завод силикатного кирпича |  | Мощность 120 млн. шт. условного кирпича в год. В составе: главного производственного корпуса, склада готовой продукции, ремонтно-механической мастерской, административно-бытового корпуса и других сооружений |  | 24 |  |  | 4 |  |  | 12 -------- 11-22 |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  | 14 --- 17 |  | 25 ---- 35 |  | 40 --- 49 |  | 57 ---- 63 |  |  | 76 --- 77 |  |  | 92 --- 91 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Завод керамических стеновых материалов |  | В составе: главного производственного корпуса, отделения приготовления добавок, склада готовой продукции, котельной, ремонтно-механической мастерской, административно-бытового корпуса, карьера глины и других вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций. Мощность, млн. шт. условного кирпича в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  | 24 |  |  | 4 |  |  | 12 -------- 11-22 |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  | 9 --- 16 |  | 19 ---- 30 |  | 36 --- 46 |  | 55 ---- 63 |  |  | 75 --- 79 |  |  | 92 --- 93 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  | 30 |  |  | 6 |  |  | 12 -------- 17-28 |  |  |  |  |  | 2 --- 1 |  |  | 7 --- 7 |  | 15 --- 18 |  | 25 --- 33 |  | 39 --- 53 |  |  | 57 --- 68 |  |  | 74 --- 80 |  |  | 90 --- 90 |  |  | 97 --- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность местных вяжущих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Завод известняковой муки с карьером | В составе: производственного корпуса, дробильного отделения, карьера, склада готовой продукции, газоочистки и других вспомогательных зданий и сооружений. Мощность, тыс. т известняковой муки в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  | 7 -------- 11-17 |  |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  | 6 --- 8 |  | 28 ---- 36 |  | 62 --- 67 |  | 86 ---- 86 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 |  |  | 30 |  |  | 4 |  |  | 21 ------- 8-28 |  |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  | 13 --- 9 |  | 24 ---- 20 |  | 37 --- 34 |  | 52 ---- 50 |  |  | 69 --- 69 |  |  | 82 --- 82 |  |  | 92 ---- 92 |  |  | 99 --- 99 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 86 ---- 86 |  |  | 86 --- 86 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  | 13 --- 9 |  | 24 --- 20 |  | 37 --- 34 |  | 52 ---- 50 |  |  | 69 --- 69 |  |  | 82 --- 82 |  |  | 6 ---- 6 |  |  | 13 --- 13 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 600 тыс. т известняковой муки в год в составе одной технологической линии |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  | 4 |  |  | 16 -------- 8-23 |  |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  | 15 --- 10 |  | 27 --- 22 |  | 41 --- 37 |  | 56 ---- 54 |  |  | 76 --- 75 |  |  | 89 --- 89 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 600 тыс. т известняковой муки в год |  |  | 15 -------- 16-30 |  |  | - |  |  | 8 -------- 22-29 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 16 --- 15 |  |  | 32 --- 30 |  |  | 53 ---- 50 |  |  | 89 --- 85 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13*. Известковый цех | Мощность 65 тыс. т извести в год. В составе: отделения обжига с двумя шахтными печами производительностью по 100 т/сут, печного отделения, дозаторной установки, отделений приема сырья и грохочения КИП и бытовых помещений |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  | 6 -------- 9-14 |  |  |  |  |  | 16 --- 15 |  |  | 32 --- 30 |  | 53 ---- 50 |  | 89 --- 85 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность теплоизоляционных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14*. Завод минераловатных изделий | В составе: производственного корпуса, складов сырья и готовой продукции, инженерных сетей. Мощность тыс. куб.м условной ваты в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 4 -------- 8-11 |  |  |  |  |  | 11 --- 14 |  |  |  | 33 --- 43 |  | 71 ---- 77 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 460 |  |  | 30 |  |  |  | 5 |  | 18 -------- 11-28 |  |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  |  | 19 --- 23 |  | 29 ---- 34 |  | 39 ---- 45 |  | 45 ---- 59 |  | 58 ---- 70 |  |  | 67 ---- 80 |  |  | 75 --- 87 |  |  | 93 ---- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 67 ---- 70 |  |  | 67 ---- 70 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  |  | 19 --- 23 |  | 29 --- 34 |  | 39 ---- 45 |  | 45 ---- 59 |  | 58 ---- 70 |  |  | 67 ---- 80 |  |  | 8 ---- 17 |  |  | 26 ---- 25 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 230 тыс. куб.м условной ваты в год в составе одной технологической линии |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  | 5 |  | 12 -------- 11-22 |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  | 24 --- 29 |  | 37 --- 42 |  | 45 ---- 59 |  | 61 ---- 73 |  | 72 ---- 83 |  |  | 91 ---- 93 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 230 тыс. куб.м условной ваты в год в составе одной технологической линии |  |  | 12 -------- 19-30 |  |  |  | - |  | 6 -------- 23-28 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 11 ---- 14 |  |  | 33 ---- 43 |  |  | 71 ---- 77 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность строительных материалов из пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15*. Производство поливинилхлоридного линолеума на теплозвуковой | Мощность 3 млн. кв.м/год |  |  | 17 |  |  |  |  | 3 | 5 -------- 12-16 |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  | 11 --- 24 |  | 39 ---- 43 |  | 79 ---- 66 |  | 96 ---- 90 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изолирующей подоснове (деколин) | В составе двух технологических линий. Мощностью 6 млн. кв.м/год |  |  | 22 |  |  |  |  | 3 | 7 -------- 15-21 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  | 13 --- 17 |  | 28 ---- 28 |  | 52 ---- 49 |  | 73 ---- 69 |  | 89 ---- 84 |  |  | 98 ---- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16*. Производство поливинилхлоридного линолеума на тканевой подоснове | Мощность 6 млн. кв.м/год |  |  | 21 |  |  |  |  | 3 | 7 -------- 14-20 |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  | 6 --- 13 |  | 15 --- 28 |  | 40 ---- 57 |  | 86 ---- 83 |  | 96 ---- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (промазной) | В составе двух технологических линий. Мощность 12 млн. кв.м/год |  |  | 26 |  |  |  |  | 4 | 8 -------- 18-25 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  | 5 --- 10 |  | 9 ---- 20 |  | 16 ---- 31 |  | 30 ---- 46 |  | 56 ---- 62 |  |  | 80 ---- 78 |  |  | 94 ---- 92 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17*. Производство поливинилхлоридной прозрачной пленки с печатным рисунком, толщина пленки 0,2 мм | Мощность 20 млн. кв.м/год. В составе производственного корпуса со смесительным отделением |  |  | 23 |  |  |  |  | 4 | 7 -------- 11-17 |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 10 --- 16 |  | 22 ---- 31 |  | 31 ---- 47 |  | 55 ---- 66 |  | 79 ---- 83 |  |  | 96 ---- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18*. Производство мастик для приклеивания линолеума | Мощность 9 тыс. т/год |  |  | 18 |  |  |  |  | 3 | 6 -------- 12-17 |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  | 12 --- 20 |  | 26 ---- 42 |  | 67 ---- 67 |  | 93 ---- 91 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |