# А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

## 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

### Общие указания

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства и задел в строительстве промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных районных электростанций (ГРЭС), газотурбинных и парогазовых электростанций (ГТС и ПГС), атомных электростанций (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000, районных котельных, электрических подстанций, высоковольтных линий электропередачи (ВЛ), объектов электроснабжения сельского хозяйства и прочих отраслей.

2. Продолжительность строительства гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС и ГАЭС) устанавливается проектом организации строительства (ПОС).

3. Интервалы ввода в эксплуатацию второго и последующих энергоблоков ТЭЦ могут устанавливаться с учетом покрытия планового роста тепловых нагрузок, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае общая продолжительность строительства и задел в строительстве определяется проектом.

4. До начала основного периода строительства тепловых и атомных электростанций, как правило, должно быть закончено возведение:

сооружений производственного обеспечения строительства - бетонорастворного и арматурного хозяйства, комплекса автохозяйства, ремонтно-механических мастерских генподрядной организации, асфальтобетонного завода, первоочередных объектов баз для тепломонтажных, вентиляционных, электромонтажных и специальных монтажных работ, пусковой котельной;

первой очереди постоянного жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения, обеспечивающего расселение и обслуживание численности работников и членов их семей по расчету на первый год основного периода.

5. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве воздушных линий электропередачи распространяются на ВЛ напряжением от 0,4 до 750 кВ, сооружаемые на всех видах опор.

Продолжительность строительства ВЛ напряжением 35 кВ на железобетонных центрифугированных стойках устанавливается по п.13, а на железобетонных вибрированных стойках - по п.16 настоящего раздела Норм.

6. Продолжительность строительства ВЛ с учетом местных условий прохождения трассы  - мест заболоченности, гористости, залесенности, застройки - устанавливается с применением коэффициентов, приведенных в таблице, и определяется по формуле

| #G0где | коэффициенты, определяемые по формулам таблицы: |
| --- | --- |

| #G0 Условия строительства линий | Коэффициенты |
| --- | --- |
| На болотах |  |
| В горной и сильно пересеченной местности |  |
| В лесистой местности, требующей расчистки просек |  |
| В городах и на участках промышленной застройки (стесненные условия) |  |
| Вблизи объектов, находящихся под напряжением |  |
| Примечание: б, г, л, с, пн -соответственно длины болотных, горных, залесенных, стесненных и вблизи объектов, находящихся под напряжением участков ВЛ, км; ВЛ -общая протяженность высоковольтных линий, км . |  |

7. Продолжительность строительства переходов ВЛ на специальных опорах высотой 50 м и более через реки, каналы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и связи и другие препятствия определяется, мес:

#G1  на опорах высотой от 50 до 80 м .........................9

"      "       "    81  " 120 м .......................16

"      "       "       св.120 м .......................24

#G0

8. Продолжительность строительства комплекса ВЛ со специальными переходами и электрическими подстанциями устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства одного из объектов комплекса - линии, перехода или подстанции. Нормы задела определяются с учетом сроков завершения строительства отдельных объектов комплекса, предусмотренных проектом организации строительства.

9. При строительстве электрической подстанции с пусковыми комплексами (первый и последующий трансформаторы) в объем работ первого пускового комплекса включается выполнение необходимых строительных работ, обеспечивающих производство монтажных работ по последующим пусковым комплексам (трансформаторам) без прекращения эксплуатации подстанции.

Интервалы ввода в эксплуатацию последующих трансформаторов могут устанавливаться с учетом планового роста потребности в электроэнергии, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае продолжительность строительства последующих пусковых комплексов (трансформаторов) принимается по норме первого пускового комплекса с коэффициентом 0,6.

10. Продолжительность строительства подстанции с синхронными компенсаторами устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства электрической подстанции или синхронного компенсатора. Продолжительность устройства синхронных компенсаторов составляет, мес:

#G1  КС-15 000.............................4

КСВ-50 000-11.........................7

КСВ-100 000-11.......................10

#G0

11. Для высоковольтных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ, а также напряжением 220 кВ и выше продолжительностью строительства более 4 мес, трассы которых проходят по полям с сельскохозяйственными культурами, разрешается продолжительность строительства, установленную настоящими нормами, увеличивать на продолжительность вегетационного периода. Фактический период временного прекращения производства работ на указанных участках, связанный с сохранением урожая, в каждом конкретном случае должен подтверждаться актом, составленным представителями хозяйства, заказчиком, подрядчиком и представителем Совета народных депутатов. В таких случаях акты на потравы не составляются.

12. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах. При прокладке сетей другими способами и в других условиях продолжительность строительства устанавливается с применением коэффициентов:

#G1  при подземной прокладке в непроходных

каналах в сухих грунтах и при бесканальной

прокладке в мокрых грунтах..................................0,95

при бесканальной прокладке в сухих

грунтах  ...................................................0,88

при надземной прокладке на низких и высоких

опорах  ....................................................0,85

#G0

13. Нормы на тепловые сети диаметром 1400 мм протяженностью более 15 км разрешается применять только для транзитных магистральных сетей. Нормы учитывают строительство всего комплекса сооружений, обеспечивающих ввод в эксплуатацию транзитной тепломагистрали.

14. Нормы на тепловые сети, указанные в п.13, разработаны в расчете на надземную прокладку. При прокладке сетей в тоннелях с попутным дренажем к норме применяется коэффициент 1,2 и без попутного дренажа - 1,1.

15. При строительстве тепловых сетей в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий к нормам применяется коэффициент 1,2.

16. При строительстве тепловых сетей с применением различных способов прокладки к норме применяется коэффициент  , определяемый по формуле

| #G0где | протяженности участков тепловой сети и коэффициенты для соответствующего способа прокладки; |
| --- | --- |
|  | общая протяженность тепловой сети. |

### 1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

| #G0 Объект | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, 18, 19, 20 и т.д. до 33 |
| Тепловые электрические станции (ТЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Промышленно- отопительная | Паровая котельная закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоэлектро- централь (ТЭЦ) | Мощность, т/ч, пара | Число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 3к·100т/ч | 28 | 5 | 9 ------ 19-27 |  | 2 --- 2 | 8 --- 7 | 16 --- 17 | 26 --- 29 | 45 --- 46 | 66 --- 65 | 78 --- 76 | 90 --- 88 | 98 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 73 --- 72 | 73 --- 72 | 73 --- 72 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 | 8 --- 7 | 16 --- 17 | 26 --- 29 | 45 --- 46 | 66 --- 65 | 5 --- 4 | 17 --- 16 | 25 --- 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1к ·100т/ч | 21 -------- 1-21 | 5 | 3 -------- 19-21 |  | 5 --- 6 | 11 ---- 13 | 22 --- 27 | 34 --- 41 | 59 --- 64 | 84 --- 85 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 2к·150т/ч | 26 | 5 | 8 -------- 18-25 |  | 3 --- 2 | 11 --- 12 | 24 --- 25 | 38 --- 40 | 60 --- 57 | 75 --- 74 | 87 --- 86 | 96 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 81 --- 79 | 81 --- 79 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 | 11 --- 12 | 24 --- 25 | 38 --- 40 | 60 --- 57 | 75 --- 74 | 6 --- 7 | 15 --- 16 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 1к·150т/ч | 21 ---- 1-21 | 5 | 4 ----- 18-21 |  | 4 --- 3 | 14 --- 15 | 29 --- 32 | 47 --- 51 | 74 --- 72 | 91 --- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейная котельная закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) | Число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 | 3к·116 МВт/ч | 25 | 5 | 9 ------ 16-24 |  | 5 --- 4 | 14 ---- 13 | 26 --- 27 | 42 --- 41 | 60 --- 58 | 77 --- 73 | 90 --- 87 | 98 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (300) | (100 Гкал/ч) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 80 --- 81 | 80 --- 81 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 4 | 14 --- 13 | 26 --- 27 | 42 --- 41 | 60 --- 58 | 77 --- 73 | 10 --- 6 | 18 --- 17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 232 (200) | 2к·116 МВт/ч (100 Гкал/ч) | 21 ------ 1-21 | 5 | 6 ------ 16-21 |  | 6 --- 5 | 18 --- 16 | 32 --- 33 | 46 --- 49 | 66 --- 67 | 85 --- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 417,6 (360) | 2к·116 МВт/ч (100 Гкал/ч) | 24 | 5 | 8 ------ 16-23 |  | 4 --- 3 | 12 --- 13 | 26 --- 28 | 44 --- 47 | 67 --- 68 | 86 --- 84 | 94 --- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 88 --- 87 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 3 | 12 --- 13 | 26 --- 28 | 44 --- 47 | 67 --- 68 | 86 --- 84 | 6 --- 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208,8 (180) | 1к·208,8 МВт/ч (180 Гкал/ч) | 20 ------- 1-20 | 5 | 4 ------ 16-19 |  | 4 --- 3 | 14 --- 15 | 29 --- 32 | 47 --- 51 | 71 --- 73 | 92 --- 91 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытого типа, паротурбинная при оборотном водоснабжении с градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс.кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 | 3тг·80 тыс.кВт 3к · 500 т/ч | 39 | 6 | 24 ------- 16-39 |  | 2 --- 3 | 5 -- 7 | 9 --- 13 | 19 --- 25 | 37 --- 37 | 49 --- 50 | 59 --- 64 | 70 --- 71 | 78 --- 78 | 85 --- 84 | 92 --- 90 | 96 ---- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 --- 49 | 47 --- 49 | 72 --- 72 | 72 --- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 | 5 --- 7 | 9 --- 13 | 19 --- 25 | 37 --- 37 | 49 --- 50 | 59 --- 64 | 70 --- 71 | 31 --- 29 | 38 --- 35 | 20 --- 18 | 24 --- 23 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1тг·80 тыс.кВт 1к·500 т/ч | 25 ------ 1-25 | 6 | 10 ------ 16-25 |  | 3 --- 4 | 6 ---- 9 | 11 --- 17 | 22 --- 32 | 50 --- 49 | 67 --- 66 | 83 --- 82 | 98 --- 97 | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1тг·80 тыс.кВт 1к·500 т/ч | 21 --------- 12-32 | - | 8 ----- 25-32 |  | - | - | - | 9 --- 5 | 18 --- 13 | 28 --- 24 | 38 --- 38 | 56 --- 56 | 76 --- 76 | 94 --- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | 3тг·110 тыс.кВт 3к·500 т/ч | 39 | 6 | 24 ------ 16-39 |  | 2 --- 3 | 5 --- 7 | 9 --- 13 | 17 --- 25 | 37 --- 37 | 49 --- 51 | 59 --- 60 | 69 --- 69 | 78 --- 78 | 85 --- 84 | 92 --- 90 | 95 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 --- 50 | 48 --- 50 | 72 --- 73 | 72 --- 73 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 | 5 --- 7 | 9 --- 13 | 17 --- 25 | 37 --- 37 | 49 --- 51 | 59 --- 60 | 69 --- 69 | 30 --- 28 | 37 --- 34 | 20 --- 17 | 23 --- 22 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1тг·110 тыс.кВт 1к·500 т/ч | 25 ------ 1-25 | 6 | 10 ------ 16-25 |  | 3 --- 4 | 6 ---- 9 | 11 --- 17 | 21 --- 32 | 49 --- 49 | 66 --- 66 | 83 --- 82 | 99 --- 97 | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1тг·110 тыс.кВт 1к·500 т/ч | 21 --------- 12-32 | - | 8 ----- 25-32 |  | - | - | - | 9 --- 5 | 18 --- 13 | 28 --- 24 | 38 --- 38 | 56 --- 56 | 76 --- 76 | 94 --- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 | 2тг·175 тыс.кВт 4к·500 т/ч или | 40 | 6 | 23 ------ 17-40 |  | 2 --- 3 | 6 --- 8 | 11 --- 15 | 17 --- 23 | 28 --- 32 | 42 --- 42 | 55 --- 52 | 65 --- 63 | 74 --- 75 | 82 --- 81 | 89 --- 86 | 93 --- 91 | 97 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  |  | 4к·420 т/ч |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 --- 58 | 60 --- 58 | 60 --- 58 | 60 ----- 58 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 | 6 --- 8 | 11 --- 15 | 17 --- 23 | 28 --- 32 | 42 --- 42 | 55 --- 52 | 65 --- 63 | 74 --- 75 | 22 --- 23 | 29 --- 28 | 33 --- 33 | 37 --- 38 | - |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 1тг·175 тыс.кВт 2к·500 т/ч или 2к·420 т/ч | 28 --------- 1-28 | 6 | 11 ----- 17-28 |  | 3 --- 4 | 7 --- 10 | 14 --- 19 | 22 --- 29 | 37 --- 40 | 53 --- 53 | 75 --- 67 | 86 --- 81 | 97 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 | 1тг·80 тыс.кВт 3тг·110 тыс.кВт | 46 | 6 | 31 ------ 16-46 |  | 2 --- 3 | 4 --- 6 | 8 --- 12 | 15 --- 21 | 31 --- 34 | 43 --- 48 | 52 --- 60 | 60 --- 67 | 67 --- 73 | 73 --- 77 | 79 --- 81 | 85 --- 85 | 91 ---- 89 | 95 --- 93 | 98 --- 97 | 100 ----- 100 |  |
|  |  | 4к·500 т/ч |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 --- 33 | 32 --- 33 | 61 --- 64 | 61 --- 64 | 80 --- 82 | 80 --- 82 | 80 --- 82 | 100 ----- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 | 4 --- 6 | 8 --- 12 | 15 --- 21 | 31 --- 34 | 43 --- 48 | 52 --- 60 | 60 --- 67 | 35 --- 40 | 41 --- 44 | 18 --- 17 | 24 --- 21 | 11 --- 7 | 15 --- 11 | 18 --- 15 | - |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1тг·80 тыс.кВт 1к·500 т/ч | 25 ---------- 1-25 | 6 | 10 ---------- 16-25 |  | 3 --- 4 | 6 --- 9 | 11 --- 17 | 22 --- 32 | 51 --- 49 | 67 --- 66 | 83 --- 82 | 98 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1тг·110 тыс.кВт 1к·500 т/ч | 21 ---------- 12-32 | - | 8 ----------- 25-32 |  | - | - | - | 7 --- 4 | 14 --- 10 | 21 --- 19 | 29 --- 30 | 47 --- 47 | 70 --- 68 | 91 --- 88 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 | 1тг·80 тыс.кВт | 49 | 6 | 34 --------- 16-49 |  | 2 --- 3 | 4 --- 5 | 8 --- 12 | 14 --- 20 | 27 --- 30 | 41 --- 42 | 50 --- 52 | 59 --- 62 | 68 --- 69 | 74 --- 75 | 80 --- 79 | 85 --- 83 | 89 --- 87 | 93 --- 90 | 96 --- 94 | 98 --- 97 | 100 ----- 100 |
|  |  | 2тг·175 тыс.кВт |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 --- 33 | 30 --- 33 | 30 --- 33 | 30 --- 33 | 69 --- 69 | 69 --- 69 | 69 --- 69 | 69 --- 69 | 100 ----- 100 |
|  |  | 5к·500 т/ч или 5к·420 т/ч |  |  |  |  | 2 --- 3 | 4 --- 5 | 8 --- 12 | 14 --- 20 | 27 --- 30 | 41 --- 42 | 50 --- 52 | 59 --- 62 | 38 --- 36 | 44 --- 42 | 50 --- 46 | 55 --- 50 | 20 --- 18 | 24 --- 21 | 27 --- 25 | 29 --- 28 | - |

| #G0 Объект | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 1тг·80 тыс.кВт 1к·500 т/ч | 25 ------ 1-25 | 6 | 10 ------ 16-25 |  | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 13 --- 17 | 22 --- 30 | 46 --- 43 | 70 --- 62 | 86 --- 81 | 97 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 1тг·175 тыс.кВт 2к·500 т/ч | 26 --------- 12-37 | - | 13 ----- 25-37 |  | - | - | - | 8 --- 5 | 16 --- 12 | 24 --- 21 | 33 --- 33 | 45 --- 45 | 58 --- 58 | 71 --- 71 | 84 ----- 84 | 96 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 485 | 1тг·135 тыс.кВт | 52 | 6 | 36 ------ 17-52 |  | 2 --- 2 | 5 --- 6 | 9 --- 12 | 14 --- 20 | 24 --- 29 | 35 --- 38 | 46 --- 47 | 54 --- 56 | 61 --- 64 | 67 --- 70 | 73 --- 74 | 79 --- 78 | 84 ---- 82 | 88 --- 86 | 92 --- 90 | 95 --- 94 | 98 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2тг·175 тыс.кВт |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 --- 38 | 38 --- 38 | 38 --- 38 | 38 --- 38 | 71 --- 71 | 71 --- 71 | 71 --- 71 | 71 --- 71 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  | 6к·420 т/ч |  |  |  |  | 2 --- 2 | 5 --- 6 | 9 --- 12 | 14 --- 20 | 24 --- 29 | 35 --- 38 | 46 --- 47 | 54 --- 56 | 61 --- 64 | 29 --- 32 | 35 --- 36 | 41 --- 40 | 46 --- 44 | 17 --- 15 | 21 --- 19 | 24 --- 23 | 27 --- 26 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | 1тг·135 тыс.кВт 2к·420 т/ч | 28 ------ 1-28 | 6 | 12 ------ 17-28 |  | 3 --- 3 | 8 --- 10 | 14 --- 18 | 23 --- 30 | 41 --- 42 | 59 --- 55 | 76 --- 70 | 88 --- 83 | 97 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 1тг·175 тыс.кВт 2к·420 т/ч | 26 --------- 15-40 | - | 13 ----- 28-40 |  | - | - | - | - | 7 --- 5 | 15 --- 12 | 23 --- 22 | 31 --- 33 | 43 --- 45 | 57 --- 58 | 71 ----- 71 | 84 --- 84 | 96 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 2тг·250 тыс.кВт 2к·1000 т/ч | 41 | 6 | 21 ------ 21-41 |  | 2 --- 3 | 4 --- 6 | 7 --- 11 | 11 --- 17 | 17 --- 24 | 26 --- 32 | 37 --- 40 | 48 --- 49 | 59 --- 58 | 71 --- 68 | 83 --- 77 | 91 --- 85 | 96 ---- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 62 --- 63 | 62 --- 63 | 62 ----- 63 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 | 4 --- 6 | 7 --- 11 | 11 --- 17 | 17 --- 24 | 26 --- 32 | 37 --- 40 | 48 --- 49 | 59 --- 58 | 71 --- 68 | 21 --- 14 | 29 --- 22 | 34 --- 29 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 1тг·250 тыс.кВт 1к·1000 т/ч | 32 --------- 1-32 | 6 | 12 ----- 21-32 |  | 3 --- 4 | 6 --- 9 | 10 --- 14 | 15 --- 23 | 20 --- 32 | 37 --- 42 | 55 --- 52 | 75 --- 63 | 86 --- 75 | 95 --- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540 | 3тг·180 тыс.кВт 3к·670 т/ч | 42 | 6 | 24 ------ 19-42 |  | 2 --- 2 | 5 --- 7 | 9 --- 12 | 16 --- 21 | 29 --- 30 | 40 --- 39 | 50 --- 48 | 59 --- 57 | 68 --- 66 | 76 --- 73 | 84 --- 80 | 90 --- 87 | 95 ---- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 --- 42 | 44 --- 42 | 73 --- 71 | 73 --- 71 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 | 5 --- 7 | 9 --- 12 | 16 --- 21 | 29 --- 30 | 40 --- 39 | 50 --- 48 | 59 --- 57 | 68 --- 66 | 32 --- 31 | 40 --- 38 | 17 --- 16 | 22 --- 23 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 1тг·180 тыс.кВт 1к·670 т/ч | 28 ---------- 1-28 | 6 | 10 ---------- 19-28 |  | 3 --- 3 | 7 --- 10 | 13 --- 18 | 23 --- 30 | 38 --- 42 | 53 --- 55 | 77 --- 69 | 87 --- 83 | 97 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 1тг·180 тыс.кВт 1к·670 т/ч | 21 ---------- 15-35 | - | 8 ----------- 28-35 |  | - | - | - | - | 9 --- 5 | 18 --- 13 | 27 --- 23 | 36 --- 35 | 52 --- 51 | 72 --- 72 | 90 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 970 | 2тг·110 тыс.кВт 3тг·250 тыс.кВт | 64 | 7 | 46 --------- 19-64 |  | 2 --- 3 | 5 --- 7 | 8 --- 12 | 12 --- 17 | 16 --- 22 | 21 --- 27 | 26 --- 33 | 32 --- 39 | 38 --- 45 | 46 --- 51 | 52 --- 57 | 58 --- 61 | 64 --- 65 | 69 --- 69 | 74 --- 73 | 79 --- 77 | 84 --- 81 | 88 --- 85 | 92 --- 89 | 95 --- 93 | 98 --- 97 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 --- 20 | 17 --- 20 | 27 --- 30 | 27 --- 30 | 27 --- 30 | 27 --- 30 | 56 --- 57 | 56 ---- 57 | 56 --- 57 | 79 --- 79 | 79 --- 79 | 79 --- 79 | 100 ----- 100 |
|  |  | 2к·500 т/ч 3к·1000 т/ч |  |  |  |  | 2 --- 3 | 5 --- 7 | 8 --- 12 | 12 --- 17 | 16 --- 22 | 21 --- 27 | 26 --- 33 | 32 --- 39 | 38 --- 45 | 29 --- 31 | 35 --- 37 | 31 --- 31 | 37 --- 35 | 42 --- 39 | 47 --- 43 | 23 --- 20 | 28 --- 24 | 32 --- 28 | 13 --- 10 | 16 --- 14 | 19 --- 18 | - |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1тг·110 тыс.кВт 1к·500 т/ч | 28 -------- 1-28 | 7 | 10 -------- 19-28 |  | 5 --- 7 | 11 --- 16 | 18 --- 26 | 27 --- 37 | 36 --- 50 | 49 --- 62 | 72 --- 74 | 85 --- 86 | 97 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1тг·110 тыс.кВт 1к·500 т/ч | 21 -------- 15-35 | - | 8 -------- 28-35 |  | - | - | - | - | 10 --- 7 | 20 --- 16 | 30 --- 29 | 41 --- 44 | 57 --- 59 | 74 --- 75 | 89 --- 89 | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Объект | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17,18,19, 20 и т.д. до 33 |
| 2. Расширение ТЭЦ | Паровая котельная закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, т/ч | Число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 1 к 150 т/ч | 16 | 2 | 4 ------- 12-15 |  | 15 --- 16 | 29 ---- 33 | 51 --- 50 | 74 --- 70 | 96 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 2 к100 т/ч | 18 | 2 | 6 ------- 12-17 |  | 9 --- 9 | 20 --- 23 | 31 --- 35 | 56 --- 59 | 83 ---- 81 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейная котельная закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) | Число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208,8 (180) | 1 к 208,8 МВт/ч (Гкал/ч) | 16 | 2 | 4 --------- 12-15 |  | 15 --- 16 | 29 --- 33 | 51 --- 50 | 74 --- 70 | 96 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс.кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1 тг 110 тыс.кВт 1 к500 т/ч | 20 | 4 | 9 --------- 12-20 |  | 6 ---- 8 | 17 --- 20 | 30 --- 34 | 45 --- 50 | 62 --- 70 | 84 --- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 1 тг110 тыс.кВт | 27 | 4 | 17 -------- 11-27 |  | 3 --- 3 | 8 --- 10 | 22 --- 20 | 36 --- 30 | 50 --- 44 | 69 --- 58 | 82 --- 73 | 92 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 тг 50 тыс.кВт |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 54 --- 59 | 54 --- 59 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 к 500 т/ч |  |  |  |  | 3 --- 3 | 8 --- 10 | 22 --- 20 | 36 --- 30 | 50 --- 44 | 69 --- 58 | 28 --- 14 | 38 --- 31 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 1 тг 110 тыс.кВт 1 к500 т/ч | 20 -------- 1-20 | 4 | 10 -------- 11-20 |  | 4 --- 5 | 11 --- 15 | 38 --- 29 | 56 --- 44 | 74 --- 64 | 91 --- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 1 тг 175 тыс.кВт 2 к500 т/ч | 22 | 4 | 13 --------- 10-22 |  | 2 --- 2 | 5 --- 5 | 16 --- 16 | 43 --- 38 | 72 --- 57 | 85 --- 73 | 93 --- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 1 тг180 тыс.кВт 1 к670 т/ч | 22 | 4 | 10 --------- 13-22 |  | 1 --- 2 | 4 ---- 5 | 15 --- 17 | 35 --- 38 | 72 --- 57 | 88 --- 75 | 95 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 1 тг250 тыс.кВт 1 к1000 т/ч | 27 | 4 | 12 -------- 16-27 |  | 3 --- 4 | 7 --- 10 | 13 --- 18 | 23 --- 25 | 38 --- 42 | 53 --- 54 | 77 --- 69 | 87 --- 83 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Объект | Характеристика |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3. Государствен- ная районная электростанция (ГРЭС) | Закрытого типа, паротурбинная при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс.кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производительность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630 | 3 тг210 тыс.кВт 3 к 670 т/ч |  | 42 | 6 | 18 ---------- 20-37 |  | 3 --- 4 | 7 --- 8 | 12 --- 15 | 18 --- 26 | 25 --- 37 | 33 --- 47 | 47 --- 57 | 65 --- 66 | 77 --- 74 | 85 --- 82 | 92 --- 89 | 96 --- 96 | 98 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 --- 60 | 74 --- 78 | 74 --- 78 | 74 --- 78 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 | 7 --- 8 | 12 --- 15 | 18 --- 26 | 25 --- 37 | 33 --- 47 | 47 --- 57 | 65 --- 66 | 77 --- 74 | 33 --- 22 | 18 --- 11 | 22 --- 18 | 24 --- 21 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 1 тг210 тыс.кВт 1 к 670 т/ч |  | 28 ------- 1-28 | 6 | 9 --------- 20-28 |  | 4 --- 5 | 8 --- 10 | 16 --- 19 | 26 --- 30 | 36 --- 47 | 46 --- 60 | 67 --- 72 | 81 --- 83 | 91 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1260 | 6 тг210 тыс.кВт 6 к 670 т/ч |  | 56 | 7 | 32 ----------- 20-51 |  | 2 --- 2 | 4 --- 5 | 6 --- 9 | 10 --- 15 | 14 --- 22 | 19 --- 29 | 28 --- 36 | 39 --- 44 | 47 --- 51 | 54 --- 58 | 61 --- 65 | 68 --- 71 | 75 --- 76 | 82 --- 81 | 88 --- 86 | 94 --- 91 | 97 --- 95 | 99 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 --- 37 | 43 --- 48 | 43 --- 48 | 56 --- 59 | 69 --- 70 | 69 --- 70 | 82 --- 81 | 82 --- 81 | 82 --- 81 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 | 4 --- 5 | 6 --- 9 | 10 --- 15 | 14 --- 22 | 19 --- 29 | 38 --- 36 | 39 --- 44 | 47 --- 51 | 24 --- 21 | 18 --- 17 | 25 --- 23 | 19 --- 17 | 13 --- 11 | 19 --- 16 | 12 --- 10 | 15 --- 14 | 17 --- 17 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 1 тг210 тыс.кВт 1 к 670 т/ч |  | 28 --------- 1-28 | 7 | 9 --------- 20-28 |  | 4 --- 5 | 8 --- 10 | 15 --- 18 | 24 --- 31 | 35 ---- 45 | 46 --- 59 | 64 --- 75 | 85 --- 92 | 97 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 4 тг 300 тыс.кВт 4 к 1000 т/ч |  | 50 | 7 | 26 ----------- 19-44 |  | 1 --- 2 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 10 --- 16 | 16 --- 25 | 24 --- 34 | 36 --- 43 | 50 --- 52 | 59 --- 60 | 66 --- 67 | 76 --- 74 | 84 --- 81 | 89 --- 88 | 94 --- 94 | 97 --- 97 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 --- 44 | 39 --- 44 | 58 --- 61 | 77 --- 78 | 77 --- 78 | 77 --- 78 | 77 --- 78 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 | 3 --- 4 | 6 --- 8 | 10 --- 16 | 16 --- 25 | 24 --- 34 | 36 --- 43 | 50 --- 52 | 59 --- 60 | 29 --- 23 | 37 --- 30 | 26 --- 20 | 12 --- 10 | 17 --- 16 | 20 --- 19 | 22 --- 21 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  | 1 тг 300 тыс.кВт 1 к1000 т/ч | 29 --------- 1-29 | 7 | 11 --------- 19-29 |  | 3 --- 3 | 6 --- 7 | 11 --- 13 | 20 --- 25 | 32 --- 41 | 44 --- 54 | 64 --- 68 | 84 --- 82 | 93 --- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 |  | 8 тг 300 тыс.кВт 8 к 1000 т/ч | 70 | 7 | 46 ---------- 19-64 |  | 1 --- 2 | 3 --- 4 | 5 --- 7 | 7 --- 10 | 11 --- 16 | 15 --- 22 | 23 --- 28 | 31 --- 35 | 38 --- 42 | 44 --- 48 | 50 --- 54 | 56 --- 60 | 62 --- 66 | 68 --- 71 | 74 --- 76 | 80 --- 81 | 86 --- 85 | 90 --- 88 | 93 --- 91 | 96 --- 94 | 97 --- 97 | 98 --- 98 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 --- 26 | 21 --- 26 | 32 --- 36 | 43 --- 46 | 43 --- 46 | 54 --- 56 | 54 --- 56 | 65 --- 66 | 76 --- 76 | 76 --- 76 | 87 --- 87 | 87 --- 87 | 87 --- 87 | 87 --- 87 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 | 3 --- 4 | 5 --- 7 | 7 --- 10 | 11 --- 16 | 15 --- 22 | 23 --- 28 | 31 --- 35 | 38 --- 42 | 23 --- 22 | 29 --- 28 | 24 --- 24 | 19 --- 20 | 25 --- 25 | 20 --- 20 | 26 --- 25 | 21 --- 19 | 14 --- 12 | 17 --- 15 | 9 --- 7 | 10 --- 10 | 11 --- 11 | 12 --- 12 | - |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  | 1 тг 300тыс.кВт 1 к 1000 т/ч | 29 --------- 1-29 | 7 | 11 ---------- 19-29 |  | 3 --- 4 | 8 --- 9 | 13 --- 16 | 19 --- 23 | 30 --- 36 | 42 --- 49 | 61 --- 64 | 80 --- 78 | 93 ---- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Объект | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства,мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | 4000 | 8 тг500 тыс.кВт 8 к 1650 т/ч | 88 | 12 | 57 --------- 26-82 |  | 0,5 ----- 1 | 1 --- 2 | 2 --- 3 | 4 --- 5 | 7 --- 7 | 11 --- 11 | 15 --- 16 | 19 --- 21 | 23 --- 27 | 27 --- 33 | 31 --- 39 | 36 --- 44 | 41 --- 49 | 46 --- 54 | 51 --- 58 | 56 --- 62 | 61 --- 66 | 66 --- 70 | 71 --- 74 | 75 --- 78 | 79 --- 81 | 83 -- 84 | 87 --- 87 | 91 --- 89 | 93 --- 91 | 95 --- 93 | 97 --- 95 | 98 --- 97 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 --- 25 | 20 --- 25 | 31 --- 35 | 31 --- 35 | 42 --- 45 | 42 --- 45 | 53 --- 55 | 53 --- 55 | 64 --- 65 | 64 --- 65 | 75 --- 75 | 75 --- 75 | 86 --- 85 | 86 --- 85 | 86 --- 85 | 86 --- 85 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,5 ---- 1 | 1 --- 2 | 2 --- 3 | 4 --- 5 | 7 --- 7 | 11 --- 11 | 15 --- 16 | 19 --- 21 | 23 --- 27 | 27 --- 33 | 31 --- 39 | 36 --- 44 | 41 --- 49 | 26 --- 29 | 31 --- 33 | 25 --- 27 | 30 --- 31 | 24 --- 25 | 29 --- 29 | 22 --- 23 | 26 --- 26 | 19 --- 19 | 23 --- 22 | 16 --- 14 | 18 --- 16 | 9 --- 8 | 11 --- 10 | 12 --- 12 | 13 --- 14 | - |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 1 тг500 тыс.кВт 1 к1650 т/ч | 40 -------- 1-40 | 12 | 15 --------- 26-40 |  | 1 --- 2 | 4 --- 4 | 6 --- 7 | 8 ---- 10 | 14 --- 15 | 21 --- 22 | 29 --- 32 | 49 --- 43 | 59 --- 54 | 66 --- 66 | 80 --- 78 | 91 --- 90 | 99 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Объект | Характеристика |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4. Расширение ГРЭС | Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс.кВт | Число и мощность турбогенераторов (тг), число и производитель- ность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630 | 3 тг210 тыс.кВт 3 к670 т/ч |  |  |  | 36 | 4 | 18 --------- 15-32 |  | 4 --- 7 | 10 --- 14 | 17 --- 22 | 25 --- 30 | 36 --- 41 | 47 --- 52 | 58 --- 63 | 70 --- 75 | 78 --- 82 | 86 --- 88 | 94 --- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 53 --- 60 | 53 --- 60 | 71 --- 75 | 71 --- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 | 10 --- 14 | 17 --- 22 | 25 --- 30 | 36 --- 41 | 47 --- 52 | 58 --- 63 | 17 --- 15 | 25 --- 22 | 15 --- 13 | 23 --- 19 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 |  | 1 тг210 тыс.кВт 1 к670 т/ч |  |  | 23 --------- 1-23 | 4 | 9 -------- 15-23 |  | 9 --- 9 | 10 --- 19 | 28 --- 30 | 37 --- 41 | 52 --- 55 | 68 --- 70 | 84 --- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 2 тг 500 тыс.кВт 2 к1650 т/ч |  |  | 44 | 6 | 21 --------- 20-40 |  | 1 --- 2 | 2 --- 4 | 5 --- 9 | 8 --- 15 | 15 --- 25 | 26 --- 35 | 38 --- 45 | 51 --- 55 | 65 --- 65 | 75 --- 75 | 84 --- 85 | 93 --- 92 | 97 --- 96 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 --- 61 | 61 --- 61 | 61 --- 61 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 | 2 --- 4 | 5 --- 9 | 8 --- 15 | 15 --- 25 | 26 --- 35 | 38 --- 45 | 51 --- 55 | 65 --- 65 | 75 --- 75 | 84 --- 85 | 32 --- 31 | 36 --- 35 | 38 --- 38 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  | 1 тг 500 тыс.кВт 1 к 1650 т/ч |  |  | 34 --------- 1-34 | 6 | 15 ----------- 20-34 |  | 1 --- 2 | 3 --- 5 | 7 --- 10 | 11 --- 17 | 20 --- 29 | 38 --- 41 | 57 --- 53 | 74 --- 64 | 82 --- 74 | 89 ---- 84 | 95 --- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  | 4 тг500 тыс.кВт 4 к1650 т/ч |  |  | 58 | 6 | 33 --------- 20-52 |  | 2 --- 3 | 6 --- 7 | 12 --- 11 | 18 --- 17 | 24 --- 23 | 30 --- 29 | 36 --- 37 | 42 --- 44 | 48 --- 51 | 55 --- 58 | 63 --- 64 | 71 --- 70 | 79 --- 76 | 87 --- 82 | 91 --- 87 | 94 --- 91 | 96 --- 94 | 98 --- 97 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 --- 43 | 37 --- 43 | 57 --- 60 | 57 --- 60 | 76 --- 78 | 76 --- 78 | 76 --- 78 | 76 --- 78 | 100 ----- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 | 6 --- 7 | 12 --- 11 | 18 --- 17 | 24 --- 23 | 30 --- 29 | 36 --- 37 | 42 --- 44 | 48 --- 51 | 55 --- 58 | 63 --- 64 | 34 --- 27 | 42 --- 33 | 30 --- 22 | 34 --- 27 | 18 --- 13 | 20 --- 16 | 22 --- 19 | 23 --- 21 | - |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  | 1 тг500 тыс.кВт 1 к 1650 т/ч |  |  | 34 -------- 1-34 | 6 | 15 -------- 20-34 |  | 3 --- 5 | 8 --- 11 | 14 --- 17 | 21 --- 25 | 29 --- 35 | 49 --- 45 | 59 --- 56 | 60 --- 67 | 73 --- 77 | 82 --- 87 | 91 --- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Газотурбинная электростанция (ГТС) | Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс.кВт |  |  | Число и мощность газотурбинных установок (гт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  | 3 гт100-750-2 |  | 34 | 3 | 14 ---------- 17-30 |  | 2 --- 4 | 5 --- 10 | 10 --- 16 | 15 --- 22 | 26 --- 32 | 38 --- 44 | 51 --- 57 | 64 --- 69 | 77 --- 80 | 89 --- 90 | 99 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 52 --- 59 | 70 --- 74 | 70 --- 74 | 70 --- 74 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 | 5 --- 10 | 10 --- 16 | 15 --- 22 | 26 --- 32 | 38 --- 44 | 51 --- 57 | 12 --- 10 | 7 --- 6 | 19 --- 16 | 29 --- 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | 1гт·100-750-2 |  | 22 --------- 1-22 | 3 | 6 -------- 17-22 |  | 3 --- 6 | 8 --- 15 | 16 --- 23 | 24 --- 32 | 42 --- 47 | 61 --- 64 | 80 --- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Парогазовая установка (ПГУ) | Закрытого типа, при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс.кВт |  |  | Число и мощность турбогенераторов (тг) и газовых турбин (гт), число и производитель- ность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  | 2тг 210 тыс.кВт |  | 39 | 4 | 18 --------- 17-34 |  | 3 --- 6 | 7 --- 12 | 14 --- 22 | 21 --- 32 | 28 --- 42 | 41 --- 52 | 60 --- 62 | 79 --- 71 | 86 --- 78 | 92 --- 85 | 96 --- 92 | 98 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2гт 35 тыс.кВт |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 --- 54 | 47 --- 54 | 47 --- 54 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 к670 т/ч |  |  |  |  |  | 3 --- 6 | 7 --- 12 | 14 --- 22 | 21 --- 32 | 28 --- 42 | 41 --- 52 | 60 --- 62 | 79 --- 71 | 86 --- 78 | 45 --- 31 | 49 --- 38 | 51 --- 44 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  | 1 тг 210 тыс.кВт 1 гт35 тыс.кВт 2 к 670 т/ч | 28 ------- 1-28 | 4 | 12 ---------- 17-28 |  | 4 --- 7 | 9 --- 17 | 19 --- 27 | 29 --- 39 | 39 --- 52 | 56 --- 64 | 82 --- 76 | 89 --- 86 | 95 --- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Объект | Характеристика |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общая | в том числе |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Атомные электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Атомная электростанция (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 | Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков, при оборотном водоснабжении с прудом- охладителем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, тыс.кВт |  | Число и мощность турбогенераторов (тг), реактрорв (р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 |  | 4 тг1000 тыс.кВт |  | 144 |  | 24 |  | 87 ------- 48-134 |  | 0,4 ---- 0,4 |  | 0,7 ---- 1 | 1,1 ---- 1,6 | 1,4 ---- 2,2 |  | 1,8 ---- 2,9 | 2,2 --- 3,6 | 2,6 ---- 4 | 3 --- 5 | 3,7 --- 6 | 4,5 ---- 8 | 5 --- 9 | 6 ---- 10 |  | 7 ---- 12 |  | 9 ---- 14 | 10 ---- 17 | 12 ---- 19 | 14 ----- 21 | 16 ---- 24 |
|  |  |  | 4 р1000 тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 ----- 0,4 |  | 0,7 --- 1 | 1,1 ---- 1,6 | 1,4 --- 2,2 |  | 1,8 --- 2,9 | 2,2 --- 3,6 | 2,6 --- 4 | 3 --- 5 | 3,7 --- 6 | 4,5 ---- 8 | 5 --- 9 | 6 --- 10 |  | 7 --- 12 |  | 9 --- 14 | 10 --- 17 | 12 --- 19 | 14 ---- 21 | 16 --- 24 |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  | 1 тг 1000 тыс.кВт 1 р1000 тыс.кВт | 84 ------- 1-84 |  | 24 |  | 33 -------- 48-80 |  | 1 --- 1 |  | 2 ---- 2 | 3 --- 4 | 4 --- 5 |  | 5 --- 7 | 6 --- 9 | 7 --- 11 | 9 --- 13 | 11 --- 15 | 13 --- 19 | 15 --- 22 | 17 --- 25 |  | 21 --- 30 |  | 24 --- 35 | 28 --- 40 | 33 ---- 45 | 38 --- 51 | 43 --- 53 |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 1 тг1000 тыс.кВт 1 р1000 тыс.кВт |  | 60 -------- 43-102 |  | - |  | 33 ------- 66-98 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0,7 ---- 1 | 1 --- 2 | 2 --- 4 | 3 --- 5 |
|  | 3-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг1000 тыс.кВт 1 р1000 тыс.кВт |  |  | 60 ------- 61-120 |  | - |  | 33 -------- 84-116 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |

Продолжение

| #G0Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |
| 18 --- 27 | 21 --- 30 | 24 --- 33 | 28 --- 37 | 32 --- 41 | 36 --- 45 | 41 --- 49 | 45 --- 53 | 48 --- 57 | 52 --- 60 | 56 --- 64 | 60 --- 67 | 63 --- 71 | 67 --- 74 | 70 --- 77 | 73 --- 80 | 77 ---- 83 | 80 --- 86 | 83 --- 88 | 86 --- 90 |  | 89 --- 92 |  | 91 --- 93 |  | 93 --- 95 | 95 --- 96 | 97 --- 97 | 98 --- 98 |  | 99 --- 98,3 |  | 99,3 ----- 99,0 |  | 99,7 ----- 99,5 |  | 100 ----- 100 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 --- 41 | 35 --- 41 | 35 --- 41 | 35 --- 41 | 35 ---- 41 | 35 --- 41 | 57 --- 62 | 57 --- 62 | 57 --- 62 | 57 --- 62 | 57 --- 62 |  | 57 --- 62 |  | 79 --- 81 |  | 79 --- 81 | 79 --- 81 | 79 --- 81 | 79 --- 81 |  | 79 --- 81 |  | 99,3 ---- 99,0 |  | 99,7 ---- 99,5 |  | 100 ------ 100 |  |
| 18 --- 27 | 21 --- 30 | 24 --- 33 | 28 --- 37 | 32 --- 41 | 36 --- 45 | 41 --- 49 | 45 --- 53 | 48 --- 57 | 17 --- 19 | 21 --- 23 | 25 --- 26 | 28 --- 30 | 32 --- 33 | 35 --- 36 | 16 --- 18 | 20 ---- 21 | 23 --- 24 | 26 --- 26 | 29 --- 28 |  | 32 --- 30 |  | 12 --- 12 |  | 14 --- 14 | 16 --- 15 | 18 --- 16 | 19 --- 17 |  | 20 --- 17,3 |  | - |  |  |  |  |  |
| 49 --- 62 | 55 --- 67 | 63 --- 73 | 70 --- 79 | 78 --- 85 | 85 ---- 90 | 91 --- 94 | 97 --- 98 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 --- 9 | 7 --- 12 | 10 --- 16 | 12 --- 20 | 18 --- 27 | 24 --- 34 | 32 --- 42 | 40 --- 50 | 51 --- 59 | 61 --- 68 | 72 --- 78 | 83 --- 87 | 89 --- 93 | 96 --- 97 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | 0,5 ---- 1 | 1 --- 2 | 2 --- 3 | 3 --- 5 | 5 --- 9 | 8 --- 13 | 10 ---- 18 | 13 --- 23 | 20 --- 30 | 26 --- 37 | 34 --- 45 | 43 --- 53 | 52 --- 62 | 62 --- 71 | 71 --- 79 | 82 --- 86 | 89 --- 92 | 96 --- 97 |  | 90 --- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение

| #G0 Объект | Характеристика |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 4-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 1 тг 1000 тыс.кВт |  |  | 66 -------- 79-144 | - | 33 -------- 102-134 |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 р 1000 тыс.кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Расширение АЭС с реакторами ВВЭР-1000 | Закрытого типа, двухконтурная, на ядерном топливе, с компоновкой из моноблоков при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  | 2 тг 1000 тыс.кВт |  | 84 | - | 51 ------- 24-74 |  | 0,5 ----- 0,8 | 0,9 ---- 1 | 1,4 ---- 2 | 2 --- 4 | 4 --- 7 |  | 5 --- 9 | 7 --- 12 | 9 --- 17 | 13 --- 22 | 17 --- 27 | 23 --- 33 | 28 ---- 40 |  | 34 --- 47 | 41 --- 54 | 49 --- 60 | 56 --- 67 | 63 --- 72 | 70 --- 77 |
|  |  |  | 2 р 1000 тыс.кВт |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 ----- 0,8 | 0,9 --- 1 | 1,4 --- 2 | 2 --- 4 |  | 4 --- 7 | 5 --- 9 | 7 --- 12 | 9 --- 17 | 13 --- 22 | 17 --- 27 | 23 --- 33 | 28 ---- 40 |  | 34 --- 47 | 41 --- 54 | 49 --- 60 | 56 --- 67 | 63 --- 72 | 70 --- 77 |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 1 тг 1000 тыс.кВт 1 р 1000 тыс.кВт |  | 60 ------ 1-60 | - | 33 ------- 24-56 |  | 1 --- 1 | 2 --- 3 | 3 --- 5 | 4 --- 8 |  | 6 --- 12 | 9 --- 16 | 12 --- 21 | 16 --- 27 | 21 --- 34 | 28 --- 41 | 36 --- 49 | 45 --- 57 |  | 54 --- 65 | 64 --- 74 | 73 --- 82 | 82 --- 89 | 89 --- 94 | 96 --- 98 |
| 9. Расширение АЭС с реакторами РБМК-1000 | Закрытого типа, одноконтурная, на ядерном топливе, при оборотном водоснабжении с прудом-охладителем или градирнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  | 4 тг500 тыс.кВт |  | 78 | - | 51 -------- 19-69 |  | 1 --- 2 | 2 --- 4 | 3 --- 6 | 5 --- 8 |  | 7 --- 11 | 10 --- 14 | 13 --- 17 | 16 --- 21 | 20 --- 26 | 24 --- 31 | 28 --- 36 | 32 --- 41 |  | 37 --- 47 | 42 --- 52 | 47 --- 59 | 52 --- 65 | 58 ---- 70 | 65 --- 75 |
|  |  |  | 2 р1000 тыс.кВт |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 56 --- 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 | 2 --- 4 | 3 --- 6 | 5 --- 8 |  | 7 --- 11 | 10 --- 14 | 13 --- 17 | 16 --- 21 | 20 --- 26 | 24 --- 31 | 28 --- 36 | 32 --- 41 |  | 37 --- 47 | 42 --- 52 | 47 --- 59 | 52 --- 65 | 58 --- 70 | 9 --- 9 |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  | 2тг500 тыс.кВт 1 р 1000 тыс.кВт | 54 ------- 1-54 | - | 33 ------ 19-51 |  | 2 --- 3 | 3 --- 5 | 5 --- 8 | 8 --- 11 |  | 11 ---- 15 | 15 --- 19 | 20 --- 23 | 25 --- 28 | 31 --- 35 | 37 --- 41 | 43 --- 48 | 49 --- 55 |  | 57 --- 63 | 65 --- 71 | 72 --- 79 | 80 --- 87 | 89 --- 93 | 100 ----- 100 |

Продолжение

| #G0Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 ---- 1 | 1 --- 2 | 2 --- 4 | 3 --- 6 | 5 --- 8 | 7 --- 11 | 10 --- 14 | 13 --- 19 | 19 --- 25 | 25 --- 31 | 32 --- 38 | 40 --- 45 | 49 --- 53 | 58 --- 61 | 67 --- 70 | 78 --- 78 | 85 --- 85 | 92 --- 89 | 95 --- 91 | 97 --- 92 | 98 --- 96 | 100 ----- 100 |
| 76 --- 81 | 81 --- 84 | 86 --- 88 | 90 --- 91 | 94 --- 93 | 97 --- 95 | 98 --- 96 | 98,5 --- 97 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 53 --- 54 | 53 --- 54 | 53 --- 54 | 53 --- 54 | 53 --- 54 | 53 --- 54 | 98,5 ----- 97 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 --- 81 | 28 --- 30 | 33 --- 34 | 37 --- 37 | 41 --- 39 | 44 ---- 41 | 45 --- 42 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 --- 99 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 --- 80 | 79 --- 85 | 86 --- 89 | 91 --- 93 | 95 --- 96 | 97 --- 98 | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 --- 66 | 56 --- 66 | 56 --- 66 | 56 --- 66 | 56 --- 66 | 94 --- 98 | 99 --- 99 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 ---- 14 | 23 --- 19 | 30 --- 23 | 35 --- 27 | 39 --- 30 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Объект |  | Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17,18,19, 20 и т.д. до 33 |  |
| 10. Районная котельная |  | Паровая закрытого типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, т пара в час (т/ч) |  |  |  |  |  |  |  | Число, тип производитель- ность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На газомазутном топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 3 к КПГМ-100 | 21 | 3 | 9 --------- 12-20 |  |  | 4 --- 4 | 12 --- 14 |  | 34 --- 34 |  | 62 --- 57 | 86 --- 80 | 94 --- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | 66 --- 69 | 84 --- 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 | 12 --- 14 |  | 34 --- 34 |  | 62 --- 57 | 20 --- 11 | 10 --- 6 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 к КПГМ-100 | 14 --------- 1-14 | 3 | 3 --------- 12-14 |  |  | 5 --- 5 | 16 --- 18 |  | 46 --- 42 |  | 74 --- 68 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 4 к БКЗ-75 | 24 | 3 | 12 ---------- 12-23 |  |  | 3 --- 3 | 9 --- 10 |  | 23 --- 21 |  | 53 --- 50 | 77 --- 77 | 90 --- 88 |  |  | 95 --- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | 63 --- 63 | 77 --- 78 |  |  | 88 --- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 | 9 --- 10 |  | 23 --- 21 |  | 53 --- 50 | 14 --- 14 | 13 --- 10 |  |  | 7 --- 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 1 к75 т/ч |  | 14 --------- 1-14 | 3 | 3 --------- 12-14 |  |  | 4 --- 4 | 11 --- 11 |  | 35 --- 26 |  | 70 --- 61 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 4 к КПГМ-150 |  | 25 | 3 | 12 ---------- 13-24 |  |  | 3 --- 3 | 14 --- 17 |  | 38 --- 35 |  | 59 --- 55 | 79 --- 76 | 92 --- 88 |  |  | 96 --- 94 | 99 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | 63 --- 67 | 78 --- 82 |  |  | 89 --- 90 | 94 --- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 | 14 --- 17 |  | 38 --- 35 |  | 59 --- 55 | 16 --- 9 | 14 --- 6 |  |  | 7 --- 14 | 5 --- 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 кКПГМ-150 |  | 15 -------- 1-15 | 3 | 3 ---------- 13-15 |  |  | 6 --- 5 | 20 --- 21 |  | 55 --- 44 |  | 78 --- 69 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На твердом топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  |  |  |  |  | 4 кБКЗ-75 |  |  | 24 | 3 | 12 ---------- 12-23 |  |  | 3 --- 4 | 11 --- 15 |  | 33 --- 35 |  | 61 --- 59 | 80 --- 79 | 93 --- 89 |  |  | 97 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | 63 --- 68 | 77 --- 82 |  |  | 88 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 | 11 --- 15 |  | 33 --- 35 |  | 61 --- 59 | 17 --- 11 | 16 --- 7 |  |  | 9 --- 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  |  |  |  | 1 кБКЗ-75 |  |  |  | 14 --------- 1-14 | 3 | 3 --------- 12-14 |  |  | 5 --- 7 | 13 --- 18 |  | 41 --- 37 |  | 87 --- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водогрейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) |  |  |  | Число, тип и производитель- ность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закрытого типа на газомазутном топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 348 (300) |  |  | 3 к КВГМ-100 или 3 к ПТВМ-100 |  |  |  |  |  | 21 | 3 | 9 ---------- 12-20 |  |  | 3 --- 3 | 15 --- 17 |  | 41 --- 39 |  | 66 --- 62 | 87 --- 83 | 95 --- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | 75 --- 77 | 89 --- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 | 15 --- 17 |  | 41 --- 39 |  | 66 --- 62 | 12 --- 10 | 6 --- 6 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 (100) |  | 1 к КВГМ-100 или 1 к ПТВМ-100 |  |  |  |  |  |  | 14 --------- 1-14 | 3 | 3 ---------- 12-14 |  |  | 5 --- 4 | 20 --- 21 |  | 53 --- 47 |  | 78 --- 74 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полуоткрытого типа на газомазутном топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 417,6 (360) |  | 2 к КВГМ-180 или 2 к ПТВМ-180 |  |  |  |  |  |  | 21 | 3 | 10 -------- 11-20 |  |  | 10 --- 11 | 30 --- 27 |  | 54 --- 44 |  | 74 --- 67 | 84 --- 80 | 92 --- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | 79 --- 73 | 79 --- 73 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 --- 11 | 30 --- 27 |  | 54 --- 44 |  | 74 --- 67 | 5 --- 7 | 13 --- 17 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 208,8 (180) |  | 1 кКВГМ-180 или 1 к ПТВМ-180 |  |  |  |  |  |  | 14 -------- 1-14 | 3 | 4 -------- 11-14 |  |  | 13 --- 14 | 37 --- 34 |  | 66 --- 56 |  | 87 --- 83 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закрытого типа на твердом топливе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 348 (300) |  | 3 к КВТК-100 |  |  |  |  |  |  | 25 | 3 | 12 --------- 13-24 |  |  | 2 --- 3 | 10 --- 15 |  | 33 --- 34 |  | 61 --- 63 | 85 --- 79 | 92 --- 88 |  |  | 94 --- 94 | 99 --- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - | 67 --- 71 |  |  | 73 --- 75 | 84 --- 86 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 | 10 --- 15 |  | 33 --- 34 |  | 61 --- 63 | 85 --- 79 | 25 --- 17 |  |  | 23 --- 19 | 15 --- 13 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 (100) |  | 1 к КВТК-100 |  |  |  |  |  |  | 16 --------- 1-16 | 3 | 4 -------- 13-16 |  |  | 3 --- 4 | 11 --- 17 |  | 36 --- 39 |  | 66 --- 72 | 92 --- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 580 (500) |  | 5 кКВТК-100 |  |  |  |  |  |  | 33 | 3 | 20 --------- 13-32 |  |  | 3 --- 5 | 8 --- 12 |  | 25 --- 29 |  | 47 --- 48 | 63 --- 63 | 77 --- 76 |  |  | 86 --- 84 | 94 --- 91 |  | 96 --- 94 |  | 98 --- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - | 59 --- 62 |  |  | 70 --- 74 | 80 --- 83 |  | 80 --- 83 |  | 91 --- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 | 8 --- 12 |  | 25 --- 29 |  | 47 --- 48 | 63 --- 63 | 18 --- 14 |  |  | 16 --- 10 | 14 --- 8 |  | 16 --- 11 |  | 7 --- 5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 (100) | 1 к КВТК-100 |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 1-16 | 3 | 4 -------- 13-16 |  |  | 5 --- 7 | 11 --- 15 |  | 28 --- 39 |  | 57 --- 61 | 84 --- 81 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Электричес- кая подстанция | Напряжением 35/0,4 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый 1600 кВА включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,2 | 0,5 -------- 0,6-1 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый 6300 кВА включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 1 --- 2 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью 10000 или 16000 кВА включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 1,5 --------- 0,6-2 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 6300 кВ А включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 2 --------- 2-3 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 кВ с одним трансформатором мощностью 10000 и 16000 кВА включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 2,5 ---------- 1,6-4 |  | 47 ---- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 2500 кВ А включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 1,5 ---------- 0,6-2 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/35/10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 2500 до 25000 кВ А включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 1,5 ---------- 0,6-2 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 2500 кВ А включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 3 --------- 3-5 |  | 55 --- 69 |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 10000 до 16000 кВ А включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 3,5 ----------- 2,6-6 |  | 35 ---- 54 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 2500 до 6300 кВ А включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,5 | 4 --------- 4-7 |  | 26 --- 45 |  |  | 88 --- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый более 6300 до 25000 кВ А включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1,5 | 4 --------- 5-8 |  | 18 --- 27 |  |  | 70 --- 82 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 ------- 1-7 | 1,5 | 3 -------- 5-7 |  | 23 --- 31 |  |  | 90 --- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 40000 кВ А включ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 | 4 ------- 6-9 |  | 17 --- 30 |  |  | 65 --- 78 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Объект |  | Характеристика |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая | в том числе |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17,18,19, 20 и т.д. до 33 |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 8 -------- 1-8 | 2 |  | 3 --------- 6-8 |  |  |  |  | 21 --- 31 |  |  | 77 --- 83 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 220/6-10 кВ или 220/35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 63000 кВ А включ. |  |  | 4 | 0,5 |  | 2 ------ 3-4 |  |  |  |  | 70 --- 77 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 220/110/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 125000 кВ А включ. |  |  | 7 | 1,5 |  | 4 ------- 4-7 |  |  |  |  | 27 --- 47 |  |  | 85 --- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 80 --- 87 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --- 47 |  |  | 5 --- 5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 6 ------- 1-6 | 1,5 |  | 3 ------- 4-6 |  |  |  |  | 32 --- 52 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 220/6-10 кВ или 220/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 63000 кВ А включ. |  |  | 11 | 2 |  | 5 --------- 7-11 |  |  |  |  | 13 --- 18 |  |  | 33 --- 54 |  |  | 80 --- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 74 --- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 --- 18 |  |  | 33 --- 54 |  |  | 6 --- 7 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 9 ------ 1-9 | 2 |  | 3 ------ 7-9 |  |  |  |  | 16 --- 20 |  |  | 41 --- 59 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 220/110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 250000 кВ А включ. |  |  | 15 | 2,5 |  | 8 --------- 8-15 |  |  |  |  | 8 --- 16 |  |  | 21 --- 39 |  |  | 44 --- 68 | 82 --- 93 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | 78 --- 85 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 16 |  |  | 21 --- 39 |  |  | 44 --- 68 | 4 --- 8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 12 ------- 1-12 | 2,5 |  | 5 -------- 8-12 |  |  |  |  | 10 --- 17 |  |  | 25 --- 42 |  |  | 54 --- 73 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 330/110-150/35-6-10 кВ с двумя трансформаторами мощностью каждый до 250000 кВ А включ. |  |  | 18 | 3,5 |  | 11 ------- 8-18 |  |  |  |  | 9 --- 16 |  |  | 18 --- 36 |  |  | 36 --- 59 | 55 --- 77 |  | 83 --- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | 65 --- 82 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 16 |  |  | 18 --- 36 |  |  | 36 --- 59 | 55 --- 77 |  | 18 --- 12 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 14 -------- 1-14 | 3,5 |  | 7 -------- 8-14 |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  | 24 ---- 40 |  |  | 50 --- 65 | 76 --- 85 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 500/110 кВ с двумя трансформаторами мощностью каждый до 250000 кВ А включ. |  |  | 18 | 3,5 |  | 11 -------- 8-18 |  |  |  |  | 9 --- 12 |  |  | 20 --- 33 |  |  | 38 --- 57 | 62 --- 79 |  | 81 --- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | 75 --- 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 12 |  |  | 20 --- 33 |  |  | 38 --- 57 | 62 --- 79 |  | 6 --- 8 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 15 -------- 1-15 | 3,5 |  | 8 -------- 8-15 |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  | 25 --- 34 |  |  | 47 --- 60 | 76 --- 84 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 500/110-220/35-10 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х167000 кВ А включ. |  |  | 22 | 3,5 |  | 14 -------- 9-22 |  |  |  |  | 6 --- 13 |  |  | 13 --- 28 |  |  | 22 ---- 44 | 38 --- 63 |  | 59 --- 80 |  |  | 76 --- 91 |  |  |  | 94 --- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | 71 --- 84 |  |  |  | 71 --- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 13 |  |  | 13 --- 28 |  |  | 22 --- 44 | 38 --- 63 |  | 59 --- 80 |  |  | 5 --- 7 |  |  |  | 23 --- 14 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 18 -------- 1-18 | 3,5 |  | 10 ---------- 9-18 |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  | 18 --- 31 |  |  | 29 --- 49 | 51 --- 70 |  | 79 --- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 500/110-220/35-10 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х267000 кВ А включ. |  |  | 23 | 3,5 |  | 15 ------- 9-23 |  |  |  |  | 5 --- 12 |  |  | 11 --- 26 |  |  | 19 --- 42 | 34 --- 61 |  | 54 --- 78 |  |  | 73 --- 90 |  |  |  | 91 --- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 73 --- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 12 |  |  | 11 --- 26 |  |  | 19 --- 42 | 34 --- 61 |  | 54 --- 78 |  |  | 73 --- 90 |  |  |  | 18 --- 11 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 19 -------- 1-19 | 4 |  | 11 --------- 9-19 |  |  |  |  | 6 --- 13 |  |  | 12 --- 27 |  |  | 21 --- 43 | 38 --- 63 |  | 64 --- 82 |  |  | 91 --- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 500/220-330/110 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х167000 кВА включ. |  |  | 23 | 4 |  | 15 --------- 9-23 |  |  |  |  | 5 --- 11 |  |  | 10 --- 25 |  |  | 17 --- 40 | 31 --- 58 |  | 50 --- 76 |  |  | 70 --- 89 |  |  |  | 89 --- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 71 --- 81 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 11 |  |  | 10 --- 25 |  |  | 17 --- 40 | 31 --- 58 |  | 50 --- 76 |  |  | 70 --- 89 |  |  |  | 18 --- 15 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 19 --------- 1-19 | 4 |  | 11 ---------- 9-19 |  |  |  |  | 6 --- 12 |  |  | 13 --- 27 |  |  | 22 --- 44 | 40 --- 64 |  | 66 --- 83 |  |  | 93 --- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х333000 кВ А включ. |  |  | 31 | 6 |  | 21 ---------- 11-31 |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  | 9 --- 14 |  |  | 14 --- 24 | 22 --- 38 |  | 35 --- 52 |  |  | 51 --- 67 |  |  |  | 65 --- 81 |  |  | 79 --- 92 |  |  | 90 --- 97 |  | 98 --- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 67 --- 84 |  | 67 --- 84 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  | 9 --- 14 |  |  | 14 --- 24 | 22 --- 38 |  | 35 --- 52 |  |  | 51 --- 67 |  |  |  | 65 --- 81 |  |  | 79 --- 92 |  |  | 23 --- 13 |  | 32 --- 15 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 25 -------- 1-25 | 6 |  | 15 ---------- 11-25 |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  | 11 --- 16 |  |  | 17 --- 26 | 27 --- 40 |  | 44 --- 56 |  |  | 63 --- 71 |  |  |  | 80 --- 85 |  |  | 96 --- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 750/500-330/35 кВ с двумя группами трансформаторов мощностью до 3х417000 кВ А включ. |  |  | 33 | 6 |  | 23 --------- 11-33 |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  | 6 --- 12 |  |  | 10 --- 20 | 16 --- 31 |  | 27 --- 43 |  |  | 38 --- 56 |  |  |  | 54 --- 73 |  |  | 69 --- 84 |  |  | 80 --- 90 |  | 90 --- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 73 --- 79 |  | 73 --- 79 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  | 6 --- 12 |  |  | 10 --- 20 | 16 --- 31 |  | 27 --- 43 |  |  | 38 --- 56 |  |  |  | 54 --- 73 |  |  | 69 --- 84 |  |  | 7 --- 11 |  | 17 --- 17 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 27 --------- 1-27 | 6 |  | 17 ----------- 11-27 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 8 --- 13 |  |  | 13 --- 23 | 21 --- 35 |  | 35 --- 49 |  |  | 50 --- 64 |  |  |  | 70 --- 82 |  |  | 88 --- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 750/500/330 кВ с двумя группами трансформаторов напряжением 750/330 кВ мощностью по 3х333000 кВ А и двумя группами трансформаторов 750/500кВ мощностью по 3х417000 кВ А |  |  | 36 | 7 |  | 27 ----------- 10-36 |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  | 7 --- 12 |  |  | 11 --- 21 | 17 --- 31 |  | 26 --- 43 |  |  | 38 --- 56 |  |  |  | 50 --- 68 |  |  | 62 --- 97 |  |  | 72 --- 88 |  | 82 --- 95 |  | 91 --- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 79 --- 88 |  | 79 --- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  | 7 --- 12 |  |  | 11 --- 21 | 17 --- 31 |  | 26 --- 43 |  |  | 38 --- 56 |  |  |  | 50 --- 68 |  |  | 62 --- 97 |  |  | 72 --- 88 |  | 3 --- 7 |  | 12 --- 10 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 30 -------- 1-30 | 7 |  | 21 ---------- 10-30 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 9 --- 13 |  |  | 14 --- 22 | 21 --- 33 |  | 32 --- 45 |  |  | 47 --- 59 |  |  |  | 62 --- 72 |  |  | 76 --- 84 |  |  | 89 --- 93 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Электро- подстанция глубокого ввода |  | Закрытого типа, строящаяся в городских условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | напряжением 110/35/6-10 кВ с одной или двумя группами трансформаторов мощностью до 63000 кВ А каждый |  |  | 15 | 2,5 |  | 6 -------- 10-15 |  |  |  |  | 12 --- 10 |  |  | 25 --- 33 |  |  | 44 --- 58 | 81 --- 91 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 13 -------- 1-13 | 2,5 |  | 4 -------- 10-13 |  |  |  |  | 14 --- 11 |  |  | 29 --- 34 |  |  | 50 --- 61 | 92 --- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжением 220/110/35/6-10 кВ с одной или двумя группами трансформаторов мощностью от 63000 до 125000 кВ А каждый |  |  | 24 | 3,5 |  | 13 -------- 12-24 |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  | 15 ---- 21 |  |  | 25 ---- 36 | 35 --- 52 |  | 48 --- 68 |  |  | 65 --- 86 |  |  |  | 84 --- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 78 --- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  | 15 --- 21 |  |  | 25 --- 36 | 35 --- 52 |  | 48 --- 68 |  |  | 65 --- 86 |  |  |  | 6 --- 9 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе пусковой комплекс 1-го трансформатора |  |  | 21 ------- 1-21 | 3,5 |  | 10 -------- 12-21 |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  | 18 --- 22 |  |  | 29 --- 38 | 41 --- 54 |  | 56 --- 71 |  |  | 77 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушные линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Воздуш- ная линия электро- передачи |  | Напряжением, кВ /число цепей/ протяженность, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35/1-2/10 |  |  | 1,5 |  | 0,5 | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  | 3 |  | 1 | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  | 4 |  | 1 | - |  |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  | 7 |  | 1 | - |  |  |  | 35 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-150/1/10 |  |  | 2,5 |  | 0,5 | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  | 3,5 |  | 1 | - |  |  |  | 35 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 5 |  | 1 | - |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 6 |  | 1 | - |  |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  | 8 |  | 1 | - |  |  |  | 25 |  |  | 65 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110-150/2/10 |  |  | 2,5 |  | 0,5 | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  | 3,5 |  | 1 | - |  |  |  | 35 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 5 |  | 1 | - |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 6 |  | 1 | - |  |  |  | 35 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  | 8 |  | 1 | - |  |  |  | 25 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200/1/10 |  |  | 2,5 |  | 0,5 | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  | 3,5 |  | 1 | - |  |  |  | 35 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 5 |  | 1 | - |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 6 |  | 1 | - |  |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  | 8 |  | 1 | - |  |  |  | 25 |  |  | 65 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 |  |  | 11 |  | 1 | - |  |  |  | 15 |  |  | 45 |  |  | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 220/2/10 |  |  | 2,5 |  | 0,5 | - |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  | 3,5 |  | 1 | - |  |  |  | 35 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 5 |  | 1 | - |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 7 |  | 1 | - |  |  |  | 35 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  | 9 |  | 1 | - |  |  |  | 25 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 |  |  | 13 |  | 1 | - |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 55 |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330/1/20 |  |  | 4 |  | 1 | - |  |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 4,5 |  | 1 | - |  |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 6 |  | 1 | - |  |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 |  |  | 9 |  | 1 | - |  |  |  | 25 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  | 15 |  | 2 | - |  |  |  | 15 |  |  | 35 |  |  | 55 |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330/2/20 |  |  | 4,5 |  | 1 | - |  |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 5 |  | 1 | - |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500/1/20 |  |  | 4,5 |  | 1 | - |  |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 5,5 |  | 1 | - |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  | 7 |  | 1 | - |  |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 |  |  | 10 |  | 1 | - |  |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  | 17 |  | 2 | - |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 40 |  | 60 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  | 24 |  | 2 | - |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500/2/20 |  |  | 6 |  | 1 | - |  |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  | 7 |  | 1 | - |  |  |  | 35 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 750/1/200 |  |  | 12 |  | 1 | - |  |  |  | 15 |  |  | 40 |  |  | 65 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  |  | 16 |  | 2 | - |  |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 45 |  | 65 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  | 24 |  | 2 | - |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 700 |  |  | 30 |  | 2 | - |  |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение сельского хозяйства и прочих отраслей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Электро- станция дизельная | Проектная мощность, кВт, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  | 7 | 1 |  | 3 -------- 5-7 |  |  |  |  | 15 --- 50 |  | 95 --- 85 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 |  |  |  | 8 | 1,5 |  | 4 -------- 5-8 |  |  |  |  | 15 --- 45 |  | 90 --- 80 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 |  |  |  | 10 | 2 |  | 5 --------- 6-10 |  |  |  |  | 15 --- 35 |  | 65 --- 70 |  | 95 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 |  |  |  | 12 | 2 |  | 6 --------- 7-12 |  |  |  |  | 15 --- 25 |  | 45 --- 60 |  | 90 --- 80 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Комплекс электро- снабжения | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 6 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ А - до 3 шт. |  |  |  | 2 | 0,5 |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 15 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ А - до 7 шт. |  |  |  | 3 | 1 |  | 2 ------- 2-3 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 30 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ А - до 15 шт. |  |  |  | 5 | 1,5 |  | 3 ------- 3-5 |  |  |  |  | 65 --- 75 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 45 км; трансформаторные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВ А - более 15 шт. |  |  |  | 7 | 2 |  | 4 -------- 4-7 |  |  |  |  | 25 |  | 95 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Воздушная линия электро- передачи | Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 1 | - |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  | 2 | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  | 3 | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  | 4 | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  | 5 | 1 |  | - |  |  |  |  | 75 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35 кВ, одно- и двухцепная протяженностью, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 2 | 0,5 |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  | 4 | 1 |  | - |  |  |  |  | 95 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  | 6 | 1,5 |  | - |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  | 8 | 2 |  | - |  |  |  |  | 35 |  | 70 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Электри- ческий распреде- лительный пункт | Напряжением 6-10 кВ до 14 комплектных ячеек заводского изготовления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без трансформатора |  |  |  | 2 | 0,5 |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с трансформатором |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 --- 3 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Маги- стральная тепловая сеть |  | Диаметр, мм | Мощность, МВт/ч (Гкал/ч) | Протяжен- ность, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250-350 | До 46 | 1 | 4 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 92 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (40) | 3 | 7 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 35 |  | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400-500 | 58-116 | 1 | 4 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 62 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (50-100) | 3 | 7 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 35 |  | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600-1000 | 174-638 | 1 | 5 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 57 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (150-550) | 3 | 8 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 25 |  | 65 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 11 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 15 |  | 45 |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200 | 986 | 1 | 6 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 62 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (850) | 3 | 10 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 14 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  | 30 |  | 55 |  |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 23 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 35 |  |  | 50 | 65 |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1400 | 1392 | 1 | 7 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 45 |  | 98 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1200) | 3 | 12 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  | 40 |  | 70 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 16 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  | 30 |  | 50 |  |  | 75 | 95 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 26 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |  | 40 | 55 |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 96 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 37 | 1 |  | - |  |  |  |  |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  |  | 20 | 30 |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 65 |  |  | 75 |  |  | 85 |  | 95 |  | 98 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 42 | 5 |  | - |  |  |  |  |  | 10 --- 11 |  | 15 --- 16 |  | 21 --- 22 |  |  | 26 --- 27 | 32 --- 33 |  | 38 --- 39 |  |  | 46 --- 47 |  |  | 54 --- 55 |  |  | 62 --- 64 |  |  | 70 --- 75 |  | 80 --- 84 |  | 90 --- 92 |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 51 | 5 |  | - |  |  |  |  |  | 10 --- 10 |  | 13 --- 14 |  | 16 --- 17 |  |  | 17 --- 20 | 23 --- 24 |  | 27 --- 29 |  |  | 31 --- 33 |  |  | 35 --- 37 |  |  | 40 --- 44 |  |  | 47 --- 51 |  | 56 --- 61 |  | 66 --- 71 |  |  |  |  | 76 --- 80 |  |  | 85 --- 88 |  |  | 92 --- 94 |  |  | 99 --- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 19. Насосная станция |  | Подача, м /ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | 5 | 1 |  | 2 --------- 3-4 |  |  |  |  |  | 53 --- 72 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  | 7 | 1 |  | 2 -------- 5-6 |  |  |  |  |  | 29 ---- 46 |  | 94 --- 91 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15000 |  | 9 | 1 |  | 2 ------- 7-8 |  |  |  |  |  | 28 --- 40 |  | 85 --- 79 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |