2. Предприятия сельхозтехники

| #G0 Объект |  | Характеристика |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общая |  |  | в том числе |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Авторемонтный завод |  | На 3 тыс. автомобилей УАЗ (4,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 115 тыс. куб.м |  |  | 24 |  |  | 5 |  |  |  | 8 ----------- 15-22 |  |  |  | 7 ----- 9 |  |  |  | 13 ----- 18 |  |  |  |  | 19 ----- 26 |  | 32 ----- 42 |  |  | 49 ---- 61 |  |  | 71 ----- 76 |  | 91 ---- 90 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 5 тыс. автомобилей КамАЗ (24 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 700 тыс. куб.м |  |  | 39 |  |  | 6 |  |  |  | 17 ----------- 22-38 |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 ----- 5 |  |  |  |  | 11 ----- 15 |  | 16 ----- 26 |  |  | 24 ---- 35 |  |  | 34 ----- 45 |  | 43 ----- 52 |  | 52 ----- 60 |  | 61 ----- 68 |  | 70 ----- 76 |  | 79 ----- 85 |  | 88 ----- 92 |  | 100 ----- 100 |
|  |  | На 6 тыс. автомобилей ГАЗ-5ЗА и ГАЗ-5ЗБ (7,75 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 180 тыс. куб.м |  |  | 33 |  |  | 5 |  |  |  | 12 ----------- 20-31 |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  | 6 ----- 11 |  |  |  |  | 9 ----- 16 |  | 15 ----- 26 |  |  | 21 ---- 35 |  |  | 28 ----- 46 |  | 37 ----- 56 |  | 57 ----- 68 |  | 75 ----- 80 |  | 96 ----- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 2. Моторемонтный завод |  | На 7 тыс. двигателей ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б (3,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 110 тыс. куб.м |  |  | 27 |  |  | 5 |  |  |  | 10 ----------- 15-24 |  |  |  | 7 ----- 9 |  |  |  | 14 ----- 18 |  |  |  |  | 23 ----- 31 |  | 34 ----- 34 |  |  | 45 ---- 56 |  |  | 61 ----- 67 |  | 78 ----- 79 |  | 93 ---- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 10 тыс. двигателей и коробок перемены передач автомобилей ЗИЛ-130 (3,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 80 тыс. куб.м |  |  | 27 |  |  | 5 |  |  |  | 12 ----------- 14-25 |  |  |  | 7 ----- 8 |  |  |  | 14 ----- 17 |  |  |  |  | 23 ----- 30 |  | 36 ----- 44 |  |  | 49 ---- 56 |  |  | 63 ----- 67 |  | 76 ----- 79 |  | 92 ---- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 15 тыс. двигателей Д-37, Д-37М, Д-21 (4,9 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 90 тыс. куб.м |  |  | 30 |  |  | 4 |  |  |  | 15 ----------- 14-28 |  |  |  | 6 ----- 8 |  |  |  | 12 ----- 15 |  |  |  |  | 19 ----- 26 |  | 31 ----- 40 |  |  | 44 ---- 49 |  |  | 53 ----- 54 |  | 66 ----- 67 |  | 81 ----- 80 |  | 93 ---- 91 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 15 тыс. двигателей Д-240 и Д-240Л (4,49 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 117 тыс. куб.м |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  |  | 10 ----------- 13-22 |  |  |  | 8 ----- 12 |  |  |  | 16 ----- 22 |  |  |  |  | 29 ----- 39 |  | 45 ----- 57 |  |  | 65 ----- 71 |  |  | 82 ----- 82 |  | 92 ---- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 15 тыс. двигателей ЯМЗ-240Б или 15 тыс. двигателей СМД-60, СМД-62, СМД-64 (7,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 195 тыс. куб.м |  |  | 30 |  |  | 5 |  |  |  | 13 ----------- 17-29 |  |  |  | 6 ----- 7 |  |  |  | 11 ----- 14 |  |  |  |  | 16 ----- 20 |  | 26 ----- 34 |  |  | 39 ---- 51 |  |  | 52 ----- 62 |  | 65 ----- 72 |  | 77 ----- 85 |  | 95 ---- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 20 тыс. двигателей и коробок перемены передач автомобилей ГАЗ-5 (6,2 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 100 тыс. куб.м |  |  | 30 |  |  | 5 |  |  |  | 13 ----------- 15-27 |  |  |  | 7 ----- 9 |  |  |  | 13 ----- 17 |  |  |  |  | 21 ----- 25 |  | 33 ----- 41 |  |  | 46 ---- 53 |  |  | 57 ----- 62 |  | 70 ----- 73 |  | 84 ----- 84 |  | 94 ---- 93 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 40 тыс. двигателей и коробок перемены передач автомобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 (12,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 185 тыс. куб.м |  |  | 36 |  |  | 5 |  |  |  | 16 ----------- 18-33 |  |  |  | 5 ----- 7 |  |  |  | 10 ----- 13 |  |  |  |  | 16 ----- 21 |  | 23 ----- 30 |  |  | 34 ---- 44 |  |  | 46 ----- 57 |  | 56 ----- 65 |  | 66 ----- 73 |  | 76 ----- 80 |  | 86 ---- 87 |  | 96 ----- 95 |  | 100 ---- 100 |  |  |
| 3.Трактороремонтный завод |  | По ремонту 1200 шасси тракторов К-700 и их агрегатов (3,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 165 тыс. куб.м |  |  | 27 |  |  | 5 |  |  |  | 9 ----------- 17-25 |  |  |  | 7 ----- 9 |  |  |  | 14 ----- 17 |  |  |  |  | 23 ----- 28 |  | 34 ----- 42 |  |  | 48 ---- 59 |  |  | 68 ----- 69 |  | 79 ----- 81 |  | 92 ---- 91 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту шасси тракторов ДТ-75, Т-150 с программой 4 тыс. ремонтов в год (5,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 150 тыс. куб.м |  |  | 36 |  |  | 5 |  |  |  | 17 ----------- 17-33 |  |  |  | 6 ----- 7 |  |  |  | 11 ----- 14 |  |  |  |  | 17 ----- 20 |  | 23 ----- 29 |  |  | 32 ---- 38 |  |  | 41 ---- 49 |  | 50 ----- 56 |  | 60 ----- 66 |  | 72 ----- 77 |  | 84 ----- 86 |  | 93 ---- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |
|  |  | По ремонту тракторных агрегатов МТЗ с программой 15 тыс. комплектов в год (2,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. куб.м |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  |  | 8 ----------- 16-23 |  |  |  | 8 ----- 10 |  |  |  | 18 ----- 20 |  |  |  |  | 31 ----- 35 |  | 45 ----- 51 |  |  | 60 ---- 65 |  |  | 76 ----- 77 |  | 92 ---- 91 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту тракторных агрегатов ДТ-75 и Т-150К с программой 15 тыс. комплектов в год (2,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 79 тыс. куб.м |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  |  | 5 ----------- 18-22 |  |  |  | 7 ----- 9 |  |  |  | 15 ----- 19 |  |  |  |  | 26 ----- 32 |  | 37 ----- 46 |  |  | 60 ----- 66 |  |  | 83 ----- 80 |  | 93 ---- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Трактороремонтный цех |  | По ремонту тракторов Т-150К с программой 500 ремонтов в год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  | 6 ----------- 8-13 |  |  |  | 10 ----- 13 |  |  |  | 21 ----- 28 |  |  |  |  | 45 ----- 54 |  | 84 ----- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту тракторов Т-100 и Т-130 с программой 500 ремонтов в год (1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 4 |  |  |  | 6 ----------- 11-16 |  |  |  | 9 ----- 13 |  |  |  | 18 ----- 26 |  |  |  |  | 43 ----- 53 |  | 68 ----- 72 |  |  | 92 ---- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту тракторов К-700 и К-701 с программой 500 ремонтов в год (1,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. куб.м |  |  | 21 |  |  | 4 |  |  |  | 9 ----------- 11-19 |  |  |  | 10 ----- 11 |  |  |  | 19 ----- 24 |  |  |  |  | 36 ----- 47 |  | 55 ----- 64 |  |  | 74 ----- 77 |  |  | 88 ----- 88 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту гусеничных тракторов Т-54В, Т-54С, Т-70С с программой 1000 ремонтов в год (1,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  | 3 ----------- 11-13 |  |  |  | 16 ----- 18 |  |  |  | 36 ----- 40 |  |  |  |  | 61 ----- 67 |  | 90 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту шасси тракторов Т-150К с программой 1000 ремонтов в год (1,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 75 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 5 ----------- 12-16 |  |  |  | 6 ----- 9 |  |  |  | 13 ----- 20 |  |  |  |  | 30 ----- 49 |  | 69 ----- 76 |  |  | 97 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту шасси колесных тракторов класса 1,4 т с программой 2000 ремонтов в год (1,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 5 ----------- 13-17 |  |  |  | 11 ----- 14 |  |  |  | 22 ----- 27 |  |  |  |  | 35 ----- 42 |  | 70 ----- 77 |  |  | 90 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту колесных тракторов Т-25 с программой 2000 ремонтов в год или гусеничных тракторов ДТ-75, Т-150 с программой 2000 ремонтов в год (1,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. куб.м |  |  | 24 |  |  | 4 |  |  |  | 8 ----------- 15-22 |  |  |  | 6 ----- 9 |  |  |  | 11 ----- 15 |  |  |  |  | 23 ----- 32 |  | 36 ----- 49 |  |  | 53 ----- 61 |  |  | 75 ----- 78 |  | 92 ----- 91 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мастерская |  | По ремонту тракторов Т-4 с программой 800 шасси в год (1,14 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 5 ----------- 12-16 |  |  |  | 12 ----- 13 |  |  |  | 24 ----- 26 |  |  |  |  | 39 ----- 45 |  | 66 ----- 66 |  |  | 86 ----- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Предприятие по ремонту комбайнов |  | По ремонту зерноуборочных комбайнов и специальных комбайнов на готовых агрегатах с программой 220 ремонтов в год (0,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  | 1 ----------- 13 |  |  |  | 19 ----- 20 |  |  |  | 40 ----- 43 |  |  |  |  | 58 ----- 63 |  | 87 ----- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту зерноуборочных комбайнов СК-5, СК-6 с программой 400 ремонтов в год (0,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 55 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 6 ----------- 11-16 |  |  |  | 12 ----- 15 |  |  |  | 25 ----- 31 |  |  |  |  | 49 ----- 58 |  | 71 ----- 72 |  |  | 88 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту зерноуборочных комбайнов "Колос", "Нива", "Сибиряк" с программой 600 ремонтов в год (1,2 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 68 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  | 4 ----------- 9-12 |  |  |  | 11 ----- 14 |  |  |  | 31 ----- 40 |  |  |  |  | 68 ----- 74 |  | 91 ----- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту агрегатов зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов с производственной программой 1 млн. руб/год (1,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 5 ----------- 7-11 |  |  |  | 13 ----- 20 |  |  |  | 39 ----- 42 |  |  |  |  | 74 ----- 80 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту силосоуборочных комбайнов с программой 500 ремонтов в год (0,35 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 3 ----------- 8-10 |  |  |  | 18 ----- 17 |  |  |  | 47 ----- 54 |  |  |  |  | 85 ----- 85 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту хлопкоуборочных машин 14ХВ-2,4 с программой 500 ремонтов в год (0,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 2 ----------- 10-11 |  |  |  | 15 ----- 17 |  |  |  | 39 ----- 45 |  |  |  |  | 80 ----- 89 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту узлов агрегатов хлопкоуборочных машин с производственной программой 2000 комплектов в год (1,0 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  |  | 3 ----------- 6-8 |  |  |  | 23 ----- 28 |  |  |  | 63 ----- 70 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту корнеуборочных и ботвоуборочных машин КС-6 и БМ-6 с программой 500 ремонтов в год (0,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. куб.м |  |  | 21 |  |  | 3 |  |  |  | 9 ----------- 11-19 |  |  |  | 11 ----- 15 |  |  |  | 13 ----- 21 |  |  |  |  | 29 ----- 42 |  | 48 ----- 63 |  |  | 68 ----- 74 |  |  | 92 ----- 91 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По ремонту рисоуборочных комбайнов с программой 500 ремонтов в год (0,83 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 6 ----------- 11 - 16 |  |  |  | 12 ----- 15 |  |  |  | 24 ----- 38 |  |  |  |  | 47 ----- 56 |  | 79 ----- 75 |  |  | 91 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Завод по ремонту дизельной топливной аппаратуры |  | По ремонту дизельной аппаратуры на 60 тыс. комплектов в год (2,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  | 6 ----------- 8-13 |  |  |  | 13 ----- 16 |  |  |  | 32 ----- 39 |  |  |  |  | 61 ----- 63 |  | 88 ----- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Завод по ремонту автотракторного электрооборудования |  | С программой 2 млн. руб/ год (1,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 44 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  | 4 ----------- 10-13 |  |  |  | 9 ----- 13 |  |  |  | 25 ----- 36 |  |  |  |  | 58 ----- 69 |  | 93 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С программой 3 млн. руб/ год (2,27 тыс. условных ремонтов). Главный корпус - многоэтажное здание объемом 27 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  | 3 ----------- 11-13 |  |  |  | 13 ----- 15 |  |  |  | 33 ----- 39 |  |  |  |  | 55 ----- 65 |  | 85 ----- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С программой 3 млн. руб/ год (2,74 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 80 тыс. куб.м |  |  | 24 |  |  | 3 |  |  |  | 8 ----------- 15-22 |  |  |  | 8 ----- 10 |  |  |  | 18 ----- 21 |  |  |  |  | 27 ----- 33 |  | 39 ----- 48 |  |  | 61 ----- 66 |  |  | 81 ----- 80 |  | 94 ----- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С программой 5 млн. руб/ год (3,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус -многоэтажное здание объемом 28 тыс. куб.м. Вспомогательный корпус объемом 5 тыс. куб.м |  |  | 21 |  |  | 3 |  |  |  | 10 ----------- 10-19 |  |  |  | 10 ----- 12 |  |  |  | 22 ----- 26 |  |  |  |  | 40 ----- 47 |  | 51 ----- 60 |  |  | 71 ----- 74 |  |  | 91 ----- 90 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ремонтная мастерская общего назначения |  | На 200 тракторов и комбайнов (0,34 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  | 3 ----------- 11-13 |  |  |  | 18 ----- 18 |  |  |  | 39 ----- 40 |  |  |  |  | 66 ----- 70 |  | 86 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 400 текущих ремонтов энергонасыщенных тракторов и комбайнов (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 2 ----------- 15-16 |  |  |  | 12 ----- 14 |  |  |  | 28 ----- 30 |  |  |  |  | 45 ----- 50 |  | 67 ----- 71 |  |  | 90 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Специализиро- ванное производство по |  | С программой 934 тыс. руб/ год (0,93 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 18 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 4 ----------- 7-10 |  |  |  | 20 ----- 20 |  |  |  | 43 ----- 48 |  |  |  |  | 85 ----- 85 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| централизованному восстановлению деталей двигателей |  | С программой 0,7-1 млн. руб/ год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 4 ----------- 8-11 |  |  |  | 17 ----- 23 |  |  |  | 41 ----- 55 |  |  |  |  | 86 ----- 83 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С программой 3 млн. руб/ год (2,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 5 -------- 12-16 |  |  |  | 14 --- 14 |  |  |  | 27 --- 30 |  |  |  |  | 45 --- 52 |  | 70 --- 75 |  |  | 95 --- 92 |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Специализиро- ванное производство по централизованному восстановлению |  | С программой 50 тыс. опорных катков и 100 тыс. звеньев гусениц тракторов ДТ-75 в год (0,37 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 10 тыс. куб.м |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 2 ----------- 5-6 |  |  |  | 34 ----- 40 |  |  |  | 88 ----- 87 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опорных катков и звеньев гусениц тракторов |  | С программой 100 тыс. опорных катков и 200 тыс. звеньев гусениц тракторов ДТ-75 в год (0,74 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 13 тыс. куб.м |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 2 ----------- 6-7 |  |  |  | 29 ----- 36 |  |  |  | 87 ----- 84 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С программой 200 тыс. опорных катков и 300 тыс. звеньев гусениц тракторов в год (1,32 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  |  | 3 ----------- 6-8 |  |  |  | 30 ----- 36 |  |  |  | 73 ----- 80 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Специализиро- ванный цех по ремонту тракторных и |  | С программой 2,5 тыс. ремонтов в год (0,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 3 ----------- 6-8 |  |  |  | 31 ----- 36 |  |  |  | 80 ----- 86 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных прицепов |  | С программой 5 тыс. ремонтов в год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. куб.м |  |  | 21 |  |  | 4 |  |  |  | 9 ----------- 11-19 |  |  |  | 11 ----- 12 |  |  |  | 20 ----- 24 |  |  |  |  | 35 ----- 43 |  | 55 ----- 60 |  |  | 74 ----- 75 |  |  | 89 ----- 88 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Станция технического обслуживания |  | На 100 автомобилей МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 14 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 1 ----------- 10 |  |  |  | 22 ----- 23 |  |  |  | 55 ----- 56 |  |  |  |  | 85 ----- 85 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобилей |  | На 300 автомобилей МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 25 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  | 3 ----------- 11-13 |  |  |  | 16 ----- 17 |  |  |  | 35 ----- 38 |  |  |  |  | 56 ----- 62 |  | 97 ----- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 400 автомобилей ГАЗ-53, ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 25 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  | 3 ----------- 11-13 |  |  |  | 15 ----- 16 |  |  |  | 33 ----- 36 |  |  |  |  | 55 ----- 59 |  | 87 ----- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На 600 автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ-152, КамАЗ. Главный корпус объемом 30 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 2 ----------- 15-16 |  |  |  | 13 ----- 14 |  |  |  | 29 ----- 31 |  |  |  |  | 47 ----- 50 |  | 69 ----- 69 |  |  | 87 ----- 87 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На ( ) ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ-452, КамАЗ. Главный корпус объемом 35 тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- 9 |  |  |  | ----- 21 |  |  |  |  | ----- 34 |  | ----- 51 |  |  | ----- 68 |  |  | ----- 85 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Станция технического обслуживания |  | На 200 тракторов К-700 и Т-150К. Главный корпус объемом 10 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 1 ----------- 10 |  |  |  | 21 ----- 23 |  |  |  | 51 ----- 52 |  |  |  |  | 88 ----- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тракторов |  | На 400 тракторов К-700 и Т-150. Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 3 ----------- 8-10 |  |  |  | 22 ----- 23 |  |  |  | 50 ----- 53 |  |  |  |  | 85 ----- 82 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Технический обменный пункт |  | С грузооборотом 2080 т/год. Главный корпус объемом 5 тыс. куб.м |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 ----------- 4 |  |  |  | 66 ----- 69 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С грузооборотом 3682 т/год. Главный корпус объемом 13 тыс. куб.м |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 1 ----------- 7 |  |  |  | 30 ----- 39 |  |  |  | 93 ----- 92 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Специализиро- ванный цех по ремонту водополивной техники |  | С программой 2000 шт. водополивной техники в год. Главный корпус объемом 35 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 8 ----------- 10-17 |  |  |  | 11 ----- 17 |  |  |  | 24 ----- 38 |  |  |  |  | 38 ----- 56 |  | 58 ----- 67 |  |  | 81 ----- 81 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Специализиро- ванный цех по ремонту водополивных станций и насосов |  | С программой 1000 шт/год. Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 3 ----------- 9-11 |  |  |  | 21 ----- 23 |  |  |  | 47 ----- 52 |  |  |  |  | 77 ----- 77 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Специализиро- ванное производство по ремонту авто- и электропогрузчиков |  | С программой 1000 ремонтов в год. Главный корпус объемом 45 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  | 7 ----------- 8-14 |  |  |  | 8 ----- 12 |  |  |  | 20 ----- 18 |  |  |  |  | 48 ----- 58 |  | 73 ----- 75 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Специализиро- ванное предприятие по ремонту экскаваторов Э-1514 |  | С программой 1000 экскаваторов в год. Главный корпус объемом 60 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 6 ----------- 12-17 |  |  |  | 9 ----- 14 |  |  |  | 16 ----- 24 |  |  |  |  | 26 ----- 40 |  | 54 ----- 66 |  |  | 81 ----- 82 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Специализиро- ванный цех по ремонту агрегатов холодильных установок |  | С программой 5000 агрегатов в год. Главный корпус объемом 15 тыс. куб.м |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 2 ----------- 5-6 |  |  |  | 34 ----- 42 |  |  |  | 96 ----- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Специализиро- ванный цех по ремонту вакуумных насосов |  | С программой 10 тыс. шт/год. Главный корпус объемом 10 тыс. куб.м |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 2 ----------- 5-6 |  |  |  | 31 ----- 43 |  |  |  | 92 ----- 89 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Специализиро- ванный цех по капитальному ремонту станочного оборудования |  | С программой 1000 станков в год. Главный корпус объемом 30 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 4 ----------- 8-11 |  |  |  | 12 ----- 20 |  |  |  | 30 ----- 47 |  |  |  |  | 87 ----- 89 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Участок по ремонту оборудования нефтехозяйств |  | С программой 70 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 1,5 тыс. куб.м |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 2 ----------- 3-4 |  |  |  | 26 ----- 38 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Специализиро- ванный цех по ремонту погружных насосов |  | С программой 10 тыс. шт/год. Главный корпус объемом 21 тыс. куб.м |  |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  | 2 ----------- 9-10 |  |  |  | 23 ----- 27 |  |  |  | 46 ----- 55 |  |  |  |  | 88 ----- 89 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Центральный пункт по приготовлению моющих растворов для ремонтных предприятий |  | Вместимость 100 куб.м. Главный корпус объемом 0,7 тыс. куб.м |  |  | 4 |  |  | 0,5 |  |  |  | 1 -------- 3 |  |  |  | 65 ----- 79 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Межобластная лаборатория качества, стандартизации и метрологии |  | Здание объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 3 ----------- 9-11 |  |  |  | 16 ----- 18 |  |  |  | 33 ----- 37 |  |  |  |  | 86 ----- 85 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Корпус наружной мойки в блоке с диагностикой |  | Для обслуживания 800 автомобилей в год ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ. Главный корпус объемом 8 тыс. куб.м |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 1 ----------- 5 |  |  |  | 43 ----- 45 |  |  |  | 92 ----- 93 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обслуживания 2000 тракторов и комбайнов в год ДТ-75, Т-150, Т-100, Т-130, К-700. Главный корпус объемом 9 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  |  | 3 ----------- 5-7 |  |  |  | 24 ----- 30 |  |  |  | 85 ----- 86 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обслуживания 2200 машин МАЗ, КрАЗ, КамАЗ в год. Главный корпус объемом 5 тыс. куб.м |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 1 ----------- 7 |  |  |  | 41 ----- 46 |  |  |  | 90 ----- 92 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обслуживания 3000 машин МАЗ, КрАЗ, КамАЗ в год. Главный корпус объемом 8 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  |  | 1 ----------- 8 |  |  |  | 20 ----- 23 |  |  |  | 64 ----- 74 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Корпус мойки обезвреживания специализирован- ного цеха по ремонту сельско- хозяйственных машин для химической защиты растений |  | С программой 1000 опрыскивателей ОВХ-14 в год. Главный корпус объемом 5 тыс. куб.м |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 ----------- 4 |  |  |  | 37 ----- 46 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по монтажным и пусконаладочным работам на животноводческих фермах и комплексах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Специализиро- ванная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм | С программой 1 млн. руб/год. Главный корпус объемом 20 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 3 ----------- 11-13 |  |  |  | 12 ----- 16 |  |  |  | 30 ----- 38 |  |  |  | 52 ----- 61 |  |  | 85 ----- 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Мастерская по изготовлению нестан- дартизованного оборудования и монтажных заготовок для сельско- хозяйственных объектов | С программой 2 млн. руб/год. Главный корпус объемом ( ) тыс. куб.м |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 3 ----------- 8 - 10 |  |  |  | 15 ----- 18 |  |  |  | 44 ----- 55 |  |  |  | 84 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Специализиро- ванное предприятие по изготовлению монтажных заготовок для животноводческих ферм | С программой 3 млн. руб/год. Главный корпус объемом 55 тыс. куб.м |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 4 ----------- 10-13 |  |  |  | 10 ----- 13 |  |  |  | 26 ----- 34 |  |  |  | 47 ----- 57 |  |  | 80 ----- 81 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Специализиро- ванная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм | С программой 4 млн. руб/год. Главный корпус объемом 70 тыс. куб.м |  |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 6 ----------- 12-17 |  |  |  | 9 ----- 14 |  |  |  | 19 ----- 27 |  |  |  | 33 ----- 48 |  |  | 61 ----- 69 |  |  | 91 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Станция технического обслуживания оборудования животноводческих ферм | С программой 250 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 6 тыс. куб.м |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 -------- 6 |  |  |  | 39 ----- 44 |  |  |  | 91 ----- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Станция технического обслуживания машин и | С программой 350 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 8 тыс. куб.м |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 -------- 7 |  |  |  | 32 ----- 37 |  |  |  | 88 ----- 87 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудования животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов | С программой 500 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 12 тыс. куб.м |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 1 -------- 8 |  |  |  | 21 ----- 27 |  |  |  | 81 ----- 70 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Главный корпус производственной базы пусконаладоч- ного управления для животноводческих объектов | С годовым объемом работ 1,5 млн. руб. Главный корпус объемом 6 тыс. куб.м |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 1 -------- 8 |  |  |  | 25 ----- 30 |  |  |  | 55 ----- 65 |  |  |  | 95 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Производственно- заготовительный цех ПМК | С программой 50 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 6,4 тыс. куб.м |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 1 -------- 5 |  |  |  | 35 ----- 39 |  |  |  | 91 ----- 89 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. База снабжения |  | Неотапливаемый блок складов вместимостью 5000 т, площадью 10 тыс. кв.м. Открытый склад вместимостью 2700 т |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  | 2 ----------- 12-13 |  |  |  |  | 11 ----- 14 |  |  |  | 32 ----- 34 |  |  | 55 ----- 59 |  |  | 80 ----- 80 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок складов вместимостью 6300 т, площадью 12 тыс. кв.м |  |  |  | 21 |  |  |  | 3 |  | 9 ----------- 11-19 |  |  |  |  | 5 ----- 7 |  |  |  | 11 ----- 15 |  |  | 20 ----- 29 |  |  | 49 ----- 59 |  |  | 70 ----- 73 |  |  | 94 ----- 91 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Блок складов специализированных баз по комплектной поставке оборудования для объектов сельскохозяйственного |  | Блок складов вместимостью, т, (площадью складов, тыс. кв.м): 700 (4) |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 3 ----------- 9-11 |  |  |  |  | 16 ----- 22 |  |  |  | 46 ----- 44 |  |  | 80 ----- 78 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства |  | 2000 (7,7) |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  | 5 ----------- 10-14 |  |  |  |  | 11 ----- 16 |  |  |  | 22 ----- 31 |  |  | 45 ----- 60 |  |  | 80 ----- 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000 (9) |  |  |  | 18 |  |  |  | 3 |  | 8 ----------- 9-16 |  |  |  |  | 9 ----- 13 |  |  |  | 15 ----- 24 |  |  | 34 ----- 51 |  |  | 64 ----- 74 |  |  | 87 ----- 87 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3500 (10) |  |  |  | 18 |  |  |  | 3 |  | 7 ----------- 9-15 |  |  |  |  | 9 ----- 13 |  |  |  | 18 ----- 24 |  |  | 36 ----- 49 |  |  | 64 ----- 73 |  |  | 87 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Специализиро- ванный склад-магазин |  | Для спецодежды и предохранительных приспособлений вместимостью 50 т. Блок складов площадью 1,6 тыс. кв.м |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 -------- 5-6 |  |  |  |  | 37 ----- 44 |  |  |  | 69 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для хранения резинотехнических изделий с отделением для сбора шин, подлежащих реставрации, вместимостью 300 т. Блок складов площадью 2,1 тыс. кв.м |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 3 -------- 3-5 |  |  |  |  | 40 ----- 44 |  |  |  | 88 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для хранения резинотехнических изделий вместимостью 500 т. Блок складов площадью 5 тыс. кв.м |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 3 -------- 7-9 |  |  |  |  | 21 ----- 22 |  |  |  | 54 ----- 59 |  |  | 93 ----- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для хранения резинотехнических изделий вместимостью 700 т. Блок складов площадью 6,2 тыс. кв.м |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 3 -------- 9-11 |  |  |  |  | 20 ----- 22 |  |  |  | 49 ----- 55 |  |  | 66 ----- 72 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для хранения резинотехнических изделий, спецодежды, стройматериалов вместимостью 1000 т. Блок складов площадью 4,6 тыс. кв.м |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 3 -------- 9-11 |  |  |  |  | 16 ----- 20 |  |  |  | 35 ----- 42 |  |  | 79 ----- 80 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для хранения электроаппаратуры и сантехники вместимостью 1300 т. Блок складов площадью 5,6 тыс. кв.м |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 3 -------- 9-11 |  |  |  |  | 13 ----- 13 |  |  |  | 36 ----- 36 |  |  | 61 ----- 70 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для хранения санитарно-технических изделий, облицовочных, защитных и других строительных материалов вместимостью 1500 т. Блок складов площадью 5,6 тыс. кв.м |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 2 -------- 9-10 |  |  |  |  | 20 ----- 24 |  |  |  | 52 ----- 63 |  |  | 79 ----- 84 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Прирельсовый механизированный склад запасных частей без админист- |  | Вместимость 1000 т. Блок складов площадью 2,8 тыс. кв.м |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 2 ----------- 10-11 |  |  |  |  | 16 ----- 21 |  |  |  | 38 ----- 49 |  |  | 71 ----- 82 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ративных помещений |  | Вместимость 5000 т. Блок складов площадью 11,4 тыс. кв.м |  |  |  | 27 |  |  |  | 4 |  | 2 ----------- 24-25 |  |  |  |  | 8 ----- 12 |  |  |  | 14 ----- 20 |  |  | 21 ----- 31 |  |  | 30 ----- 41 |  |  | 39 ----- 54 |  |  | 56 ----- 66 |  | 86 ----- 85 |  | 94 ----- 93 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вместимость 5000 т с тупиковой технологической схемой переработки грузов. Блок складов площадью 12 тыс. кв.м |  |  |  | 30 |  |  |  | 5 |  | 6 ----------- 23-28 |  |  |  |  | 4 ----- 5 |  |  |  | 8 ----- 11 |  |  | 17 ----- 23 |  |  | 26 ----- 36 |  |  | 35 ----- 48 |  |  | 58 ----- 66 |  | 83 ----- 79 |  | 88 ---- 85 |  | 93 ----- 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вместимость 10000 т. Блок складов площадью 18 тыс. кв.м |  |  |  | 36 |  |  |  | 6 |  | 2 ----------- 28-29 |  |  |  |  | 6 ----- 8 |  |  |  | 11 ----- 17 |  |  | 14 ----- 21 |  |  | 21 ----- 31 |  |  | 26 ----- 39 |  |  | 30 ----- 45 |  | 34 ----- 50 |  | 37 ---- 55 |  | 43 ----- 64 |  | 86 ----- 79 |  | 96 ----- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |
| 41. Прирельсовый склад |  | Для хранения теплоизоляционных материалов и изделий вместимостью 1000 т. Блок складов площадью 2 тыс. кв.м |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,5 |  | 1 -------- 4 |  |  |  |  | 78 ----- 79 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Склад готовой продукции |  | Для технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов вместимостью 2500 т. Площадь склада 4 тыс. кв.м |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 1 -------- 5 |  |  |  |  | 29 ----- 33 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Открытый механизированный склад |  | Для хранения оборудования, длинномерных и других материалов. Вместимость, т (площадь склада тыс. кв.м): 2000 (7) |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 3 ----------- 5-7 |  |  |  |  | 28 ----- 41 |  |  |  | 89 ----- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4000 (12) |  |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  | 4 ----------- 6-9 |  |  |  |  | 18 ----- 25 |  |  |  | 50 ----- 67 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.Демонстрационный павильон |  | Площадь, тыс. кв.м: 0,9 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  | 40 ----- 42 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  | 34 ----- 37 |  |  |  | 95 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Блок вспомогательных служб для баз комплектации |  | Площадь 0,7 тыс. кв.м |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 -------- 4 |  |  |  |  | 54 ----- 66 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Бытовой корпус для межрайонных баз общего назначения |  | Площадь 1,1 тыс. кв.м |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 -------- 6 |  |  |  |  | 25 ----- 43 |  |  |  | 96 ---- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Бытовой корпус с информационно- вычислительным центром для базы материально- технического снабжения |  | Площадь 3,6 тыс. кв.м |  |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  | 1 -------- 13 |  |  |  |  | 8 ----- 15 |  |  |  | 21 ----- 50 |  |  | 61 ----- 75 |  |  | 94 ---- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48*. Ремонтно- обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства |  |  | В составе четырех секторов с парком на 50 тракторов |  |  |  | 12 |  |  | 2 |  | 2 ----------- 10-11 |  |  |  |  |  | 17 ----- 19 |  |  |  | 48 ----- 54 |  |  | 86 ----- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники |  |  | В составе: центральной ремонтной мастерской с парком на 50 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком на 50 тракторов,теплой стоянки на 6 тракторов, бригадного дома на 15 чел., трансформаторной подстанции |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  | 1 -------- 8 |  |  |  |  |  | 24 ----- 30 |  |  |  | 81 ---- 77 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей |  |  | В составе: профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 куб.м/сут (станция биологической очистки) |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  | 1 -------- 6 |  |  |  |  |  | 37 ----- 40 |  |  |  | 96 ---- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор) |  |  | В составе: поста консервации склада центрального машинного двора, площадки с монорельсом для регулировки сельхозмашин, стоянки на 12 зерноуборочных комбайнов, стоянки на 24 сельхозмашины (2 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистные сооружения ливневой канализации |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 1 -------- 7 |  |  |  |  |  | 31 ----- 33 |  |  |  | 69 ---- 73 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов) |  |  | В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 80 куб.м, маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 -------- 2 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53*. Ремонтно- обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства |  |  | В составе четырех секторов с парком на 75 тракторов |  |  |  | 15 |  |  | 3 |  | 3 ----------- 12-14 |  |  |  |  |  | 14 ----- 16 |  |  |  | 40 ----- 44 |  |  | 63 ----- 69 |  |  | 88 ----- 87 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники |  |  | В составе: центральной ремонтной мастерской с парком на 75 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 100 тракторов, трансформаторной подстанции |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  | 1 -------- 8 |  |  |  |  |  | 20 ----- 25 |  |  |  | 54 ---- 66 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей |  |  | В составе: профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, воздухоподогрева с дизельным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 куб.м/сут (станция биологической очистки) |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  | 1 -------- 8 |  |  |  |  |  | 29 ----- 31 |  |  |  | 68 ---- 72 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор) |  |  | В составе: поста консервации, склада центрального машинного двора, стоянки (сарая) на 12 зерноуборочных комбайнов, стоянки (сарая) на 24 сельхозмашины (3 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневых стоков |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  | 1 -------- 9 |  |  |  |  |  | 25 ----- 30 |  |  |  | 59 ---- 62 |  |  | 94 ----- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов) |  |  | В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 150 куб.м (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора нефтепродуктов для складов нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 куб.м (надземный вариант) |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 -------- 2 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58*. Ремонтно- обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства |  |  | В составе: четырех секторов с парком 100 тракторов |  |  |  | 18 |  |  | 3 |  | 3 ----------- 15-17 |  |  |  |  |  | 7 ----- 8 |  |  |  | 25 ----- 27 |  |  | 48 ----- 54 |  |  | 64 ----- 72 |  |  | 89 ----- 88 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники |  |  | В составе: центральной ремонтной мастерской для хозяйств с парком 100 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 100 тракторов, трансформаторной подстанции |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  | 1 -------- 9 |  |  |  |  |  | 14 ----- 18 |  |  |  | 41 ---- 52 |  |  | 93 ------ 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей |  |  | В составе: профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля, воздухоподогрева с дизельным двигателем, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 куб.м/сут (станция биологической очистки) |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  | 1 -------- 8 |  |  |  |  |  | 28 ----- 31 |  |  |  | 68 ---- 72 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор) |  |  | В составе: поста консервации сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места, склада центрального машинного двора, стоянки (сарая) на 12 зерноуборочных комбайнов (2 шт.), стоянки (сарая) на 24 сельхозмашины (5 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневой канализации |  |  |  | 11 |  |  | 2 |  | 1 -------- 10 |  |  |  |  |  | 22 ----- 23 |  |  |  | 52 ---- 55 |  |  | 85 ----- 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов) |  |  | В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 300 куб.м (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 куб.м (надземный вариант) |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 2 -------- 3-4 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63*. Ремонтно- обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче- мазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства |  |  | В составе четырех секторов с парком 150 ед. |  |  |  | 21 |  |  | 3 |  | 4 ----------- 17-20 |  |  |  |  |  | 11 ----- 15 |  |  |  | 13 ----- 21 |  |  | 29 ----- 42 |  |  | 48 ----- 63 |  |  | 68 ----- 74 |  | 92 ------ 92 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники |  |  | В составе: здания для ремонта и технического обслуживания тракторов центральной ремонтной мастерской, здания мойки, диагностики и окраски сельскохозяйственных машин центральной ремонтной мастерской для хозяйств с парком 150 -200 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 200 тракторов, трансформаторной подстанции |  |  |  | 12 |  |  | 2 |  | 2 ---------- 10-11 |  |  |  |  |  | 22 ----- 23 |  |  |  | 52 ---- 55 |  |  | 85 ------ 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей |  |  | В составе: профилактория для гаража на 100 автомобилей с теплой стоянкой на 30 автомобилей, воздухоподогрева на 60 грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, контрольно-пропускного пункта грузовых автомобилей и автобусов на 2 поста, воздухоподогрева грузовых автомобилей типа XIV с дизельным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 куб.м/сут (станции биологической очистки) |  |  |  | 11 |  |  | 2 |  | 2 -------- 9-10 |  |  |  |  |  | 22 ----- 23 |  |  |  | 52 ---- 55 |  |  | 85 ------ 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор) |  |  | В составе: поста консервации сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места, склада центрального машинного двора для хозяйств с парком более 100 тракторов, стоянки на 12 зерновых комбайнов (3 шт.), стоянки на 24 сельхозмашины (6 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневой канализации |  |  |  | 12 |  |  | 3 |  | 1 -------- 11 |  |  |  |  |  | 18 ----- 20 |  |  |  | 46 ---- 52 |  |  | 86 ----- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов) |  |  | В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 300 куб.м (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов для склада нефтепродуктов вместимостью 150 -300 куб.м (надземный вариант) |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 2 -------- 3-4 |  |  |  |  |  | 52 ------ 52 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |