12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность

| #G0 |  |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  | Характеристика |  |  | общая |  | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж обору- дования |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Лесозаготовительные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*. Лесо- заготовительные предприятия (без переработки древесины) |  | Строительная база лесозаготовительного предприятия мощностью 5 млн. руб/год. Поселок лесозаготовительного предприятия на 630 жителей, общей площадью 8500 кв.м. Заготовка леса, вывозка, разделка на нижнем складе и отгрузка. Мощность по вывозке древесины 200 тыс. куб.м/год |  |  | 42 |  |  | 6 | 33 --------- 9-41 |  |  |  | 3 --- 4 - 3 --- 4 |  |  | 7 --- 8 - 7 --- 8 |  |  |  |  | 11 --- 12 - 11 --- 12 |  |  |  |  | 18 --- 20 - 18 --- 20 |  |  |  |  |  | 28 ---- 30 - 28 --- 30 |  |  |  |  | 35 ---- 33 - 35 --- 33 |  |  |  |  |  | 44 ---- 42 - 44 --- 42 |  |  |  |  |  | 52 ---- 51 - 52 --- 51 |  |  |  |  | 60 ---- 59 - 60 --- 59 |  |  |  |  |  | 68 ---- 66 - 68 --- 66 |  |  |  |  | 76 ---- 74 68 ---- 69 8 --- 5 |  |  |  | 83 ---- 82 68 ---- 69 15 --- 13 |  | 93 ---- 92 68 ---- 69 25 --- 23 |  |  |  | 100 ----- 100 100 ----- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс. Строительная база лесозаготовительного предприятия мощностью 5 млн. руб/год. Поселок лесозаготовительного предприятия на 315 жителей общей площадью 4250 кв.м. Заготовка леса, вывозка, разделка и отгрузка 100 тыс. куб.м/год |  |  | 33 -------- 1 - 33 |  |  | 6 | 24 -------- 9 - 32 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  | 11 --- 11 |  |  |  |  | 16 --- 18 |  |  |  |  | 26 --- 30 |  |  |  |  |  | 40 --- 43 |  |  |  |  | 50 --- 48 |  |  |  |  |  | 63 --- 62 |  |  |  |  |  | 74 --- 74 |  |  |  |  | 85 --- 86 |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс. Поселок лесозаготовительного предприятия на 315 жителей общей площадью 4250 кв.м. Заготовка леса, вывозка, разделка и отгрузка 100 тыс. куб.м/год |  |  | 12 -------- 31 - 42 |  |  | - | 9 -------- 33 - 41 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  | 44 --- 43 |  | 75 --- 76 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Лесо- сплавное предприятие |  | Мощность в навигационный период сплава древесины, тыс. куб.м/год: 500 1000 2000 |  |  | 12 18 21 |  |  | 3 3 3 | 7 -------- 5 - 11 13 ------- 5 - 17 16 -------- 5 - 20 |  |  |  | 11 --- 12 9 --- 10 7 --- 6 |  |  | 37 --- 47 25 --- 25 15 --- 16 |  |  |  |  | 82 --- 82 43 --- 45 27 --- 33 |  |  |  |  | 100 ----- 100 60 --- 65 45 --- 50 |  |  |  |  |  | 88 --- 85 70 --- 67 |  |  |  |  | 100 ----- 100 90 --- 84 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Лесо- перевалочное предприятие |  | В составе: рейда, цехов шпалопиления, тарного, окорки, разделки руддолготья и других объектов. Мощность, тыс. куб.м/год: 250 500 |  |  | 20 29 |  |  | 3 3 | 10 -------- 10 - 19 18 -------- 11 - 28 |  |  |  | 7 --- 6 4 --- 4 - 4 --- 4 |  |  | 19 --- 25 14 --- 18 - 14 --- 18 |  |  |  |  | 33 --- 44 26 --- 32 - 26 --- 32 |  |  |  |  | 58 --- 65 47 --- 49 - 47 --- 49 |  |  |  |  |  | 78 --- 80 57 --- 57 - 57 --- 57 |  |  |  |  | 93 --- 94 63 --- 70 - 63 --- 70 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 84 --- 83 64 --- 60 20 --- 23 |  |  |  |  |  | 94 --- 93 64 --- 60 30 --- 33 |  |  |  |  | 97 --- 98 64 --- 60 33 --- 38 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 100 ----- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 300 тыс. куб.м/год |  |  | 21 --------- 1 - 21 |  |  | 3 | 10 -------- 11 - 20 |  |  |  | 6 --- 6 |  |  | 22 --- 30 |  |  |  |  | 40 --- 53 |  |  |  |  | 70 --- 78 |  |  |  |  |  | 80 --- 86 |  |  |  |  | 90 --- 93 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 200 тыс. куб.м/год 1000 |  |  | 19 -------- 11 - 29 33 |  |  | - 3 | 10 -------- 19 - 28 22 -------- 11 - 32 |  |  |  | - 5 --- 5 - 5 --- 5 |  |  | - 9 --- 10 - 9 --- 10 |  |  |  |  | - 17 --- 17 - 17 --- 17 |  |  |  |  | 6 --- 6 20 --- 24 - 20 --- 24 |  |  |  |  |  | 15 --- 16 28 --- 35 - 28 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 33 43 --- 48 - 43 --- 48 |  |  |  |  |  | 54 --- 58 60 --- 62 - 60 --- 62 |  |  |  |  |  | 78 --- 82 75 --- 75 50 --- 48 25 --- 27 |  |  |  |  | 92 --- 95 86 --- 88 50 --- 48 36 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 95 --- 96 50 --- 48 45 --- 48 |  |  |  |  | 100 ----- 100 100 ----- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. куб.м/год |  |  | 24 -------- 1 - 24 |  |  | 3 | 13 -------- 11 - 23 |  |  |  | 8 --- 10 |  |  | 17 --- 21 |  |  |  |  | 32 --- 34 |  |  |  |  | 40 --- 49 |  |  |  |  |  | 50 --- 64 |  |  |  |  | 72 --- 79 |  |  |  |  |  | 90 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 500 тыс. куб.м/год 2000 |  |  | 21 -------- 13 - 33 41 |  |  | - 4 | 13 -------- 20 - 32 29 -------- 11 - 39 |  |  |  | - 3 --- 3 - 3 --- 3 |  |  | - 12 --- 11 - 12 --- 11 |  |  |  |  | - 18 --- 17 - 18 --- 17 |  |  |  |  | - 25 --- 24 - 25 --- 24 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 31 --- 31 - 31 --- 31 |  |  |  |  | 14 --- 17 39 --- 39 - 39 --- 39 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 48 --- 49 - 48 --- 49 |  |  |  |  |  | 51 --- 54 58 --- 57 - 58 --- 57 |  |  |  |  | 73 --- 76 68 --- 69 50 --- 48 18 --- 21 |  |  |  |  |  | 88 --- 91 76 --- 76 50 --- 48 26 --- 28 |  |  |  |  | 100 ----- 100 85 --- 85 50 --- 48 35 --- 37 |  |  |  | 90 --- 90 50 --- 48 40 --- 42 |  | 96 --- 96 50 --- 48 46 --- 48 |  |  |  | 100 ----- 100 100 ----- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. куб.м/год |  |  | 27 -------- 1 - 27 |  |  | 4 | 16 -------- 11 - 26 |  |  |  | 6 --- 6 |  |  | 22 --- 22 |  |  |  |  | 36 --- 36 |  |  |  |  | 50 --- 50 |  |  |  |  |  | 62 --- 64 |  |  |  |  | 75 --- 77 |  |  |  |  |  | 85 --- 87 |  |  |  |  |  | 93 --- 94 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1000 тыс. куб.м/год |  |  | 26 -------- 16 - 41 |  |  | - | 20 -------- 20 - 39 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  |  | 10 --- 12 |  |  |  |  |  | 22 --- 24 |  |  |  |  | 35 --- 37 |  |  |  |  |  | 52 --- 54 |  |  |  |  | 69 --- 71 |  |  |  | 81 --- 83 |  | 93 --- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Лесопильно- деревообраба- тывающее предприятие |  | В составе: производственных цехов и объектов вспомогательного назначения. Мощность 150-180 тыс. куб.м/год пиломатериалов (сушка 150-180 тыс. куб.м/год) и 48-65 тыс. куб.м/год технологической щепы |  |  | 25 |  |  | 5 | 15 -------- 9 - 23 |  |  |  | 5 --- 4 |  |  | 10 --- 8 |  |  |  |  | 17 --- 14 |  |  |  |  | 29 --- 26 |  |  |  |  |  | 43 --- 40 |  |  |  |  | 60 --- 58 |  |  |  |  |  | 80 --- 78 |  |  |  |  |  | 96 --- 94 |  |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*. Лесопильно- деревообраба- тывающий комбинат |  | В составе: производства пиломатериалов, производства древесно-волокнистых плит, объектов вспомогательного назначения. Мощность 280-300 тыс. куб.м/год пиломатериалов (сушка 280-300 тыс. куб.м/год), 100-150 тыс. куб.м/год технологической щепы и 20-40 млн. кв.м/год древесно- волокнистых плит |  |  | 37 |  |  | 6 | 26 -------- 10 - 35 |  |  |  | 3 --- 3 - 3 --- 3 |  |  | 6 --- 6 - 6 --- 6 |  |  |  |  | 14 --- 15 - 14 --- 15 |  |  |  |  | 24 --- 25 - 24 --- 25 |  |  |  |  |  | 34 --- 36 - 34 --- 36 |  |  |  |  | 46 --- 49 - 46 --- 49 |  |  |  |  |  | 57 --- 62 - 57 --- 62 |  |  |  |  |  | 67 --- 73 - 67 --- 73 |  |  |  |  | 74 --- 78 47 --- 49 27 --- 29 |  |  |  |  |  | 85 --- 87 47 --- 49 38 --- 38 |  |  |  |  | 93 --- 95 47 --- 49 46 --- 46 |  |  |  | 98 --- 98 47 --- 49 51 --- 49 |  | 100 ----- 100 100 ----- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс: 280-300 тыс. куб.м/год пиломатериалов, 100-150 тыс. куб.м/год технологической щепы |  |  | 25 -------- 1 - 25 |  |  | 5 | 15 -------- 9 - 23 |  |  |  | 6 --- 5 |  |  | 13 --- 12 |  |  |  |  | 27 --- 26 |  |  |  |  | 39 --- 38 |  |  |  |  |  | 53 --- 52 |  |  |  |  | 70 --- 69 |  |  |  |  |  | 85 --- 84 |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс: 20-40 млн. кв.м/год древесно-волокнистых плит |  |  | 31 -------- 7 - 37 |  |  | - | 19 -------- 17 - 35 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  | 10 --- 12 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  | 24 --- 30 |  |  |  |  |  | 32 --- 40 |  |  |  |  |  | 40 --- 51 |  |  |  |  | 50 --- 57 |  |  |  |  |  | 72 --- 75 |  |  |  |  | 87 --- 90 |  |  |  | 97 --- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составе: производства пиломатериалов, древесно-стружечных плит, объектов вспомогательного назначения. Мощность 450 тыс. куб.м/год пиломатериалов (сушка 450 тыс. куб.м/год), 150-225 тыс. куб.м/год технологической щепы, 200-250 тыс. куб.м/год древесно- стружечных плит |  |  | 45 |  |  | 6 | 37 -------- 14 - 43 |  |  |  | 2 --- 1 - 2 --- 1 |  |  | 6 --- 7 - 6 --- 7 |  |  |  |  | 12 --- 15 - 12 --- 15 |  |  |  |  | 19 --- 24 - 19 --- 24 |  |  |  |  |  | 26 --- 33 - 26 --- 33 |  |  |  |  | 34 --- 42 - 34 --- 42 |  |  |  |  |  | 43 --- 52 - 43 --- 52 |  |  |  |  |  | 52 --- 64 - 52 --- 64 |  |  |  |  | 62 --- 73 - 62 --- 73 |  |  |  |  |  | 74 --- 81 - 74 --- 81 |  |  |  |  | 82 --- 87 63 --- 71 19 --- 16 |  |  |  | 88 --- 91 63 --- 71 25 --- 20 |  | 93 --- 95 63 --- 71 30 --- 24 |  |  |  | 97 --- 98 63 --- 71 34 --- 27 |  |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 450 тыс. куб.м/год пиломатериалов, 150-225 тыс. куб.м/год технологической щепы |  |  | 32 -------- 1 - 32 |  |  | 6 | 19 -------- 12 - 30 |  |  |  | 3 --- 2 |  |  | 10 --- 10 |  |  |  |  | 20 --- 22 |  |  |  |  | 30 --- 34 |  |  |  |  |  | 41 --- 45 |  |  |  |  | 52 --- 57 |  |  |  |  |  | 63 --- 69 |  |  |  |  |  | 74 --- 80 |  |  |  |  | 85 --- 88 |  |  |  |  |  | 95 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 200-250 тыс. куб.м/год древесно- стружечных плит |  |  | 30 -------- 16 - 45 |  |  | - | 14 -------- 30 - 43 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 6 --- 12 |  |  |  |  |  | 15 --- 22 |  |  |  |  | 25 --- 32 |  |  |  |  |  | 38 --- 44 |  |  |  |  | 52 --- 58 |  |  |  | 67 --- 70 |  | 80 --- 82 |  |  |  | 90 --- 91 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| Предприятия по производству стандартных домов, комплектов деталей, древесных плит, комплектов деревянной тары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6*. Производство стандартных деревянных домов на действующем предприятии | В составе: цеха домостроения из легких металлических конструкций с комплектом оборудования для выпуска полносборных деревянных панельных домов заводской готовности с сушильным отделением, складами пиломатериалов и готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов, объектов по утилизации отходов, инженерному обеспечению. Мощность 250 тыс. кв.м общей площади в год |  |  |  | 33 |  |  | 5 | 16 -------- 17 - 32 |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  | 14 --- 21 |  |  |  |  |  | 21 --- 29 |  |  |  |  |  | 32 --- 39 |  |  |  |  | 46 --- 52 |  |  |  |  |  | 59 --- 65 |  |  |  |  | 72 --- 77 |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7*. Завод оконных и балконных дверных блоков | В составе: главного корпуса с сушильным отделением, складами пиломатериалов и готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов; объектов по утилизации отходов; инженерного и транспортного обеспечения. Мощность 250 тыс. кв.м/год |  |  |  | 18 |  |  | 3 | 9 -------- 9 - 17 |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  | 16 --- 25 |  |  |  | 30 --- 45 |  |  |  | 58 --- 65 |  |  |  |  |  | 83 --- 85 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*. Завод твердых древесно- волокнистых плит | В составе: цеха древесно-волокнистых плит, производимых сухим способом с отделением приготовления щепы и складом готовой продукции; корпуса вспомогательных цехов, складов сырья, административно-бытового корпуса, локальных очистных сооружений, объектов по инженерному и транспортному обеспечению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, млн. кв.м твердых плит в год 13 17 |  |  |  | 26 29 |  |  | 4 5 | 13 -------- 13 - 25 14 -------- 15 - 28 |  |  |  | 4 --- 4 3 --- 4 |  |  |  | 8 --- 11 7 --- 9 |  |  |  | 13 --- 22 12 --- 18 |  |  |  | 26 --- 37 21 --- 32 |  |  |  |  |  | 42 --- 54 34 --- 46 |  |  |  |  |  | 61 --- 68 51 --- 61 |  |  |  |  | 80 --- 81 67 --- 72 |  |  |  |  |  | 93 --- 93 83 --- 83 |  |  |  |  | 100 ----- 100 94 --- 94 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9*. Цех по производству твердых древесно- волокнистых плит на действующем предприятии | Один пусковой комплекс: цеха древесно-волокнистых плит, производимых сухим способом с отделением приготовления щепы. Мощность 13 млн. кв.м твердых плит в год |  |  |  | 24 |  |  | 3 | 12 -------- 12 - 23 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  | 14 --- 19 |  |  |  | 23 --- 32 |  |  |  | 37 --- 45 |  |  |  |  |  | 56 --- 61 |  |  |  |  |  | 75 --- 77 |  |  |  |  | 93 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10*. Предприятия по производству комплексов деревянной тары | В составе: цеха по производству комплектов деталей деревянных ящиков и объектов вспомогательного назначения. Мощность 10 тыс. куб.м тарных комплектов в год |  |  |  | 12 |  |  | 2 | 7 -------- 5 - 11 |  |  |  | 22 --- 22 |  |  |  | 46 --- 50 |  |  |  | 78 --- 79 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству древесно-стружечных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11*. Завод древесно- стружечных плит | В составе: участка подготовки сырья с учетом сушки, производственного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей коммуникаций. Мощность, тыс. куб.м плит в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 110 |  |  |  | 19 30 |  |  | 2 5 | 9 -------- 9 - 17 16 -------- 14 - 29 |  |  |  | 2 --- 2 4 --- 5 |  |  |  | 6 --- 7 11 --- 14 |  |  |  | 14 --- 22 18 --- 24 |  |  |  |  | 24 --- 43 24 --- 34 |  |  |  |  |  | 48 --- 64 37 --- 45 |  |  |  |  |  | 77 --- 84 52 --- 58 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 67 --- 71 |  |  |  |  | 82 --- 83 |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12*. Цех древесно- стружечных плит в составе действующего предприятия | В составе: участков подготовки сырья, приготовления стружки, сушки и производственного корпуса. Мощность, тыс. куб.м плит в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 30 |  |  |  | 20 18 |  |  | 4 2 | 10 -------- 15 - 24 9 --------- 8 - 16 |  |  |  | 7 --- 8 4 --- 5 |  |  |  | 14 --- 18 13 --- 22 |  |  |  | 22 --- 28 24 --- 43 |  |  |  |  | 30 --- 40 48 --- 64 |  |  |  |  |  | 41 --- 53 77 --- 84 |  |  |  |  |  | 59 --- 66 100 ----- 100 |  |  |  |  |  | 77 --- 80 |  |  |  |  | 95 ----- 93 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству фанеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13*. Предприятия по производству клееной фанеры | В составе: окорочно- распиловочного отделения, бассейна для хранения и обработки сырья, главного производственного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность 100-120 тыс. куб.м клееной фанеры в год |  |  | 26 |  |  | 5 |  | 13 -------- 12 - 24 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  | 13 --- 17 |  |  |  |  | 21 --- 27 |  |  |  |  | 29 --- 39 |  |  |  |  |  | 40 --- 52 |  |  |  |  |  | 58 --- 65 |  |  |  |  | 76 --- 79 |  |  |  |  | 94 --- 92 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия мебельной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14*. Отделочно- сборочное предприятие по выпуску корпусной мебели | В составе: отделочно-сборочного корпуса, объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность, млн. руб/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18,5 37,0 |  |  | 24 33 |  |  | 4 6 |  | 9 -------- 14 - 22 14 -------- 18 - 31 |  |  |  |  | 9 --- 9 4 --- 5 |  |  |  |  | 19 --- 20 9 --- 11 |  |  |  |  | 32 --- 34 14 --- 19 |  |  |  |  | 45 --- 48 19 --- 27 |  |  |  |  |  | 60 --- 64 26 --- 37 |  |  |  |  |  | 76 --- 80 35 --- 47 |  |  |  |  | 93 --- 93 49 --- 59 |  |  |  |  | 100 ----- 100 64 --- 71 |  |  |  |  | 81 --- 82 |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15*. Отделочно- сборочный корпус | В составе: отделочно-сборочного корпуса. Мощность, млн. руб/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по выпуску корпусной мебели | 18,5 37,0 |  |  | 18 26 |  |  | 2 4 |  | 9 -------- 8 - 16 13 -------- 13 - 24 |  |  |  |  | 4 --- 5 8 --- 9 |  |  |  |  | 13 --- 22 14 --- 18 |  |  |  |  | 24 --- 43 20 --- 28 |  |  |  |  | 48 --- 64 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 77 --- 84 42 --- 55 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 64 --- 70 |  |  |  |  | 80 --- 85 |  |  |  |  | 95 --- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16*. Комбинат мебельных деталей (КМД) по выпуску щитовых деталей, облицованных строганым и | В составе: главного корпуса, цеха изготовления строганого шпона и объектов вспомогательного назначения, внешних сетей и коммуникаций. Мощность, млн. кв.м щитовых деталей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| синтетическим шпоном | 3,6 5,4 |  |  | 24 27 |  |  | 3 4 |  | 10 -------- 13 - 22 10 -------- 16 - 25 |  |  |  |  | 4 --- 4 7 --- 9 |  |  |  |  | 9 --- 14 13 --- 18 |  |  |  |  | 16 --- 28 20 --- 28 |  |  |  |  | 32 --- 44 28 --- 40 |  |  |  |  |  | 52 --- 60 38 --- 55 |  |  |  |  |  | 74 --- 76 57 --- 70 |  |  |  |  | 90 --- 90 78 --- 85 |  |  |  |  | 100 ----- 100 95 --- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17*. Производственный корпус по выпуску щитовых деталей, облицованных строганым и синтетическим шпоном | Мощность, млн. кв.м щитовых деталей в год: 3,6 5,4 |  |  | 21 24 |  |  | 3 4 |  | 9 -------- 11 - 19 10 -------- 13 - 22 |  |  |  |  | 5 --- 5 4 --- 4 |  |  |  |  | 11 --- 16 9 --- 14 |  |  |  |  | 19 --- 30 16 --- 28 |  |  |  |  | 45 --- 51 32 --- 44 |  |  |  |  |  | 71 --- 73 52 --- 60 |  |  |  |  |  | 88 --- 88 74 --- 76 |  |  |  |  | 100 ----- 100 90 --- 90 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13*. Целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общая |  |  | в том числе |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 1. Завод товарной сульфатной небеленой целлюлозы |  |  | Мощность 290 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 290-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 900 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм | 39 |  |  | 8 |  | 23 -------- 15 - 37 |  |  |  |  | 4 --- 3 |  |  | 7 --- 6 |  |  |  |  | 11 --- 12 |  |  |  |  | 17 --- 21 |  |  |  |  |  | 26 --- 28 |  |  |  |  |  | 33 --- 35 |  |  |  |  |  | 42 --- 44 |  |  |  |  | 53 --- 55 |  |  |  |  | 64 --- 65 |  |  |  | 75 ---- 77 |  |  | 86 --- 86 |  |  |  | 95 ---- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 580 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью 290-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 900 т/сут; двух сушильных машин обрезной шириной 6400 мм | 45 |  |  | 9 |  | 26 -------- 18 - 43 |  |  |  |  | 1 --- 1 - 1 --- 1 |  |  | 4 --- 4 - 4 --- 4 |  |  |  |  | 8 --- 8 - 8 --- 8 |  |  |  |  | 12 --- 13 - 12 --- 13 |  |  |  |  |  | 18 --- 19 - 18 --- 19 |  |  |  |  |  | 24 --- 25 - 24 --- 25 |  |  |  |  |  | 31 --- 32 - 31 --- 32 |  |  |  |  | 38 --- 39 - 33 --- 39 |  |  |  |  | 46 ---- 47 - 46 ---- 47 |  |  |  | 54 ---- 56 - 54 ---- 56 |  |  | 62 --- 65 - 62 --- 65 |  |  |  | 72 --- 75 67 ----- 67 5 --- 8 |  |  |  | 83 ---- 86 67 ---- 67 16 ---- 19 |  |  | 94 ---- 97 67 ---- 67 27 ---- 30 |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм производительностью 290 тыс. т/год | 36 -------- 1 - 36 |  |  | 9 |  | 19 -------- 16 - 34 |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  | 12 --- 13 |  |  |  |  | 19 --- 21 |  |  |  |  |  | 28 --- 30 |  |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  |  | 50 --- 52 |  |  |  |  | 61 --- 63 |  |  |  |  | 71 --- 74 |  |  |  | 81 --- 84 |  |  | 91 --- 92 |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм производительностью 290 тыс. т/год | 24 ------- 22 - 45 |  |  | - |  | 16 -------- 28 - 43 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  | 13 --- 15 |  |  |  | 25 --- 27 |  |  |  | 46 ---- 54 |  |  | 76 ---- 89 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Завод товарной сульфатной беленой целлюлозы |  |  | Мощность 125 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 140-160 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм | 30 |  |  | 7 |  | 15 -------- 14 - 23 |  |  |  |  | 5 --- 4 |  |  | 8 --- 8 |  |  |  |  | 15 --- 17 |  |  |  |  | 25 --- 27 |  |  |  |  |  | 37 --- 43 |  |  |  |  |  | 55 --- 58 |  |  |  |  |  | 72 --- 73 |  |  |  |  | 86 --- 86 |  |  |  |  | 96 ---- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 250 тыс. т/год. В составе: технологической линии производительностью 280-300 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 900 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм | 45 |  |  | 8 |  | 27 ------- 17 - 43 |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  | 12 --- 15 |  |  |  |  |  | 15 --- 21 |  |  |  |  |  | 22 --- 29 |  |  |  |  |  | 28 --- 37 |  |  |  |  | 38 --- 45 |  |  |  |  | 45 --- 53 |  |  |  | 54 ---- 61 |  |  | 63 --- 69 |  |  |  | 72 ---- 83 |  |  |  | 83 ---- 85 |  |  | 93 ---- 93 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Завод товарной сульфатной вискозной целлюлозы |  |  | Мощность 200 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 230-240 тыс. т/год сульфатной предгидролизной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия произвоительностью 700 т/сут (или комплектом котлов периодического действия); одной сушильной машины обрезной шириной 6400 мм | 45 |  |  | 8 |  | 25 -------- 19 - 43 |  |  |  |  | 2 --- 1 |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  | 12 --- 14 |  |  |  |  |  | 17 --- 19 |  |  |  |  |  | 23 --- 25 |  |  |  |  |  | 30 --- 32 |  |  |  |  | 37 --- 39 |  |  |  |  | 45 --- 47 |  |  |  | 54 --- 55 |  |  | 65 --- 66 |  |  |  | 73 --- 74 |  |  |  | 82 ---- 83 |  |  | 91 --- 92 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фабрика газетной бумаги |  |  | Мощность 370 тыс. т/год. В составе: двух технологичесих линий производительностью по 175-200 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью по 185 тыс. т/год (в составе действующего комбината) | 42 |  |  | 8 |  | 24 -------- 17 - 40 |  |  |  |  | 1 --- 1 - 1 --- 1 |  |  | 3 --- 5 - 3 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 10 - 7 --- 10 |  |  |  |  | 12 --- 14 - 12 --- 14 |  |  |  |  |  | 18 --- 21 - 18 --- 21 |  |  |  |  |  | 24 --- 28 - 24 --- 28 |  |  |  |  |  | 32 --- 37 - 32 --- 37 |  |  |  |  | 42 --- 46 - 42 --- 46 |  |  |  |  | 52 ---- 55 - 52 ---- 55 |  |  |  | 62 ---- 66 - 62 --- 66 |  |  | 73 --- 76 68 --- 70 5 --- 6 |  |  |  | 86 --- 86 68 ----- 70 18 --- 16 |  |  |  | 98 ---- 94 68 ---- 70 30 ---- 24 |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства беленой древесной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 33 -------- 1 - 33 |  |  | 8 |  | 16 -------- 17 - 32 |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  | 10 --- 14 |  |  |  |  | 19 --- 21 |  |  |  |  |  | 26 --- 28 |  |  |  |  |  | 39 --- 42 |  |  |  |  |  | 52 --- 56 |  |  |  |  | 66 --- 67 |  |  |  |  | 80 ---- 79 |  |  |  | 88 --- 89 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год.В составе: одной технологической линии производства беленой древесной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 23 -------- 20 - 42 |  |  | - |  | 14 -------- 27 - 40 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  | 13 ---- 13 |  |  |  | 19 --- 19 |  |  | 31 --- 31 |  |  |  | 51 ----- 51 |  |  |  | 79 ---- 79 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Целлюлозно- бумажный комбинат (завод) газетной бумаги |  |  | Мощность 370 тыс. т/год газетной бумаги и 90 тыс. т/год сульфатной полубеленой целлюлозы. В составе: одной технологической линии производительностью 127,5 тыс. т/год сульфатной полубеленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки целлюлозы производительностью 100 тыс. т/год; двух технологических линий производительностью по 175-200 тыс. т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью по 185 тыс. т/год | 45 |  |  | 8 |  | 27 ----- 17 - 43 |  |  |  |  | 1 --- 2 - 1 --- 2 |  |  | 5 --- 6 - 5 --- 6 |  |  |  |  | 10 --- 11 - 10 --- 11 |  |  |  |  | 15 --- 16 - 15 --- 16 |  |  |  |  |  | 20 --- 22 - 20 --- 22 |  |  |  |  |  | 25 --- 28 - 25 --- 28 |  |  |  |  |  | 31 --- 34 - 31 --- 34 |  |  |  |  | 37 --- 40 - 37 --- 40 |  |  |  |  | 45 ---- 50 - 45 ---- 50 |  |  |  | 59 ---- 62 - 58 --- 62 |  |  | 69 ---- 73 54 ---- 59 15 ---- 14 |  |  |  | 78 ---- 82 54 ---- 59 24 --- 23 |  |  |  | 86 ---- 89 54 ---- 59 32 ---- 30 |  |  | 93 ---- 94 54 ---- 59 39 ---- 35 |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии полубеленой целлюлозы; одной комплектной установки аэрофонтанной сушки; одной технологической линии производства древесной массы из щепы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 33 -------- 1 - 33 |  |  | 8 |  | 16 17 - 32 |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  | 11 --- 11 |  |  |  |  | 18 --- 18 |  |  |  |  | 27 --- 27 |  |  |  |  |  | 35 --- 35 |  |  |  |  |  | 45 --- 46 |  |  |  |  |  | 55 --- 56 |  |  |  |  | 66 --- 67 |  |  |  |  | 77 ---- 78 |  |  |  | 87 --- 86 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год. В составе: аэрофонтанной сушки; одной технологической линии производства древесной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 24 -------- 22 - 45 |  |  | - |  | 13 -------- 31 - 43 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  | 18 ----- 22 |  |  | 32 --- 35 |  |  |  | 47 --- 50 |  |  |  | 65 --- 68 |  |  | 86 ---- 87 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Целлюлозно- бумажный комбинат (завод писчей и печатной бумаги) |  |  | Мощность 345 тыс. т/год бумаги, в том числе: писчей или печатной № 1- 160 тыс. т/год, писчей № 2 - 185 тыс. т/год, целлюлозы сульфатной беленой - 25 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью по 125 тыс. т/год сульфатной беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; одной технологической линии производительостью 85-100 тыс т/год беленой древесной массы из щепы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 8400 мм производительностью 160 и 185 тыс. т/год | 48 |  |  | 9 |  | 30 -------- 17 - 46 |  |  |  |  | 2 --- 1 - 2 --- 1 |  |  | 5 --- 2 - 5 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 8 - 7 --- 8 |  |  |  |  | 9 --- 13 - 9 --- 13 |  |  |  |  |  | 16 --- 18 - 16 --- 18 |  |  |  |  |  | 23 --- 25 - 23 --- 25 |  |  |  |  |  | 30 --- 32 - 30 --- 32 |  |  |  |  | 34 --- 40 - 34 --- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 47 - 35 ---- 47 |  |  |  | 47 --- 56 - 47 --- 56 |  |  | 61 ---- 64 - 61 ---- 64 |  |  |  | 69 --- 72 - 69 --- 72 |  |  |  | 77 ---- 80 72 ---- 70 5 ---- 10 |  |  | 84 ---- 87 72 ---- 70 12 ---- 17 |  |  | 93 ---- 94 72 ---- 70 21 ---- 24 |  |  |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 160 тыс. т/год (писчей или печатной бумаги № 1). В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы; одной комплектной установки аэрофонтанной сушки; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 39 -------- 1 - 39 |  |  | 9 |  | 21 -------- 17 - 37 |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 6 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  | 15 --- 19 |  |  |  |  |  | 23 --- 26 |  |  |  |  |  | 32 --- 33 |  |  |  |  |  | 42 --- 42 |  |  |  |  | 52 --- 51 |  |  |  |  | 61 --- 59 |  |  |  | 71 --- 69 |  |  | 81 --- 81 |  |  |  | 91 ---- 92 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 185 тыс. т/год(писчей № 2). В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы; одной технологической линии производства беленой древесной массы из щепы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм | 27 -------- 22 - 48 |  |  | - |  | 18 -------- 29 - 46 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 6 --- 9 |  |  | 9 --- 13 |  |  |  | 17 ----- 22 |  |  |  | 27 ---- 30 |  |  | 36 --- 40 |  |  | 74 --- 75 |  |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |
| 7. Целлюлозно- бумажный комбинат (завод оберточой бумаги) |  |  | Мощность 230 тыс. т/год оберточной бумаги, в том числе машинной гладкости 140 тыс. т/год, односторонней гладкости 90 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий производительностью по 127,5 тыс. т/год сульфатной полубеленой или беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованных каждая вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/сут; одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 8400 мм, производительностью 140 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 6300 мм с лощильным цилиндром производительностью по 45 тыс. т/год | 39 |  |  | 8 |  | 22 -------- 16 - 37 |  |  |  |  | 1 --- 2 - 1 --- 2 |  |  | 5 --- 6 - 5 --- 6 |  |  |  |  | 10 --- 12 - 10 --- 12 |  |  |  |  | 16 --- 18 - 16 --- 18 |  |  |  |  |  | 23 --- 25 - 23 --- 25 |  |  |  |  |  | 32 --- 34 - 32 --- 34 |  |  |  |  |  | 40 --- 44 - 40 --- 44 |  |  |  |  | 50 --- 54 - 50 --- 54 |  |  |  |  | 60 ---- 63 - 60 ---- 63 |  |  |  | 70 --- 73 65 --- 66 5 --- 7 |  |  | 81 --- 84 65 --- 66 16 --- 18 |  |  |  | 91 --- 94 65 --- 66 26 --- 28 |  |  |  | 100 --- 100 100 --- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной бумагоделательной машины производительностью 140 тыс. т/год, обрезной шириной 8400 мм | 30 -------- 1 - 30 |  |  | 8 |  | 14 -------- 16 - 29 |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  | 16 --- 19 |  |  |  |  | 26 --- 30 |  |  |  |  |  | 38 --- 43 |  |  |  |  |  | 52 --- 57 |  |  |  |  |  | 67 --- 72 |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 91 ---- 91 |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производства сульфатной полубеленой целлюлозы; одной установки аэрофонтанной сушки; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 6300 мм с лощильным цилиндром производительностью по 45 тыс. т/год | 18 -------- 22 - 39 |  |  | - |  | 10 -------- 28 - 37 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  | 14 ---- 17 |  |  |  | 24 ---- 29 |  |  | 35 --- 42 |  |  |  | 61 --- 65 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Целлюлозно- бумажный комбинат мешочной бумаги |  |  | Мощность 140 тыс. т/год мешочной бумаги, бумаги - основы для гофрирования 165 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производительностью 145-150 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия номинальной производительностью 450 т/сут; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм производительностью 145 тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм производительностью 165 тыс. т/год | 39 |  |  | 7 |  | 22 -------- 16 - 37 |  |  |  |  | 1 --- 1 - 1 --- 1 |  |  | 4 --- 5 - 4 --- 5 |  |  |  |  | 10 --- 11 - 10 --- 11 |  |  |  |  | 15 --- 18 - 15 --- 18 |  |  |  |  |  | 22 --- 25 - 22 --- 25 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 - 29 --- 32 |  |  |  |  |  | 37 --- 41 - 37 --- 41 |  |  |  |  | 46 --- 50 - 46 --- 50 |  |  |  |  | 59 ---- 62 57 ---- 57 2 ---- 5 |  |  |  | 71 ---- 74 57 ---- 57 14 ---- 17 |  |  | 82 --- 85 57 --- 57 25 --- 28 |  |  |  | 93 ---- 94 57 ---- 57 36 ---- 37 |  |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 145 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства сульфатной целлюлозы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 6300 мм | 27 -------- 1 - 27 |  |  | 7 |  | 14 -------- 13 - 26 |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  | 29 --- 34 |  |  |  |  |  | 42 --- 46 |  |  |  |  |  | 56 --- 62 |  |  |  |  |  | 72 --- 74 |  |  |  |  | 88 ---- 87 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 165 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства полуцеллюлозы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 6300 мм | 15 -------- 25 - 39 |  |  | - |  | 10 -------- 28 - 37 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  | 12 --- 20 |  |  | 27 --- 30 |  |  |  | 70 --- 74 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Бумажная фабрика |  |  | Мощность 60 тыс. т/год бумаги перфокарточной и 60 тыс. т/год бумаги для оргтехники. В составе: двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 60 тыс. т/год каждая (в составе действующего комбината или на привозных полуфабрикатах) | 30 |  |  | 5 |  | 14 -------- 15 - 28 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 12 --- 13 |  |  |  |  | 24 --- 25 |  |  |  |  | 37 --- 34 |  |  |  |  |  | 54 --- 52 |  |  |  |  |  | 68 --- 66 |  |  |  |  |  | 83 --- 82 |  |  |  |  | 91 --- 87 |  |  |  |  | 98 ---- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 36 тыс. т/год бумаги- основы для парафинирования. В составе: двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 18 тыс. т/год каждая (на привозных полуфабрикатах) | 24 |  |  | 4 |  | 13 -------- 11 - 23 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 14 --- 15 |  |  |  |  | 24 --- 26 |  |  |  |  | 34 --- 35 |  |  |  |  |  | 56 --- 57 |  |  |  |  |  | 74 --- 75 |  |  |  |  |  | 90 --- 91 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 240 тыс. т/год двухслойной обойной бумаги для глубокой печати. В составе: одной технологической линии производительностью 125 тыс. т/год сульфатной беленой целлюлозы (140-150 тыс. т/год по варке), оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 459 т/cут; одной установки аэрофонтанной сушки производительностью 70 тыс. т/год; двух технологических линий для приготовления макулатурной массы производительностью по 60 тыс. т/год; четырех бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 60 тыс. т/год | 39 |  |  | 8 |  | 21 -------- 17 - 37 |  |  |  |  | 4 --- 2 - 4 --- 2 |  |  | 6 --- 6 - 6 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 10 - 8 --- 10 |  |  |  |  | 13 --- 18 - 13 --- 18 |  |  |  |  |  | 25 --- 26 - 25 --- 26 |  |  |  |  |  | 35 --- 36 - 35 --- 36 |  |  |  |  |  | 43 --- 43 - 43 --- 43 |  |  |  |  | 54 --- 54 - 54 --- 54 |  |  |  |  | 65 ---- 66 - 65 ---- 66 |  |  |  | 76 --- 77 67 --- 67 9 --- 10 |  |  | 84 --- 85 67 --- 67 17 --- 18 |  |  |  | 92 ---- 98 67 --- 67 25 --- 31 |  |  |  | 100 --- 100 100 --- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии сульфатной беленой целлюлозы, одной комплектной установки аэрофонтанной сушки, одной технологической линии приготовления макулатурной массы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 60 тыс. т/год | 30 -------- 1 - 30 |  |  | 8 |  | 12 -------- 17 - 23 |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  | 19 --- 24 |  |  |  |  |  | 35 --- 37 |  |  |  |  |  | 49 --- 51 |  |  |  |  |  | 62 --- 62 |  |  |  |  | 74 --- 74 |  |  |  |  | 86 --- 86 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью 60 тыс. т/год | 18 -------- 22 - 39 |  |  | - |  | 11 -------- 27 - 37 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  | 11 --- 11 |  |  |  | 16 --- 16 |  |  | 47 --- 48 |  |  |  | 76 --- 77 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 80 тыс. т/год бумаги двухслойной обойной для глубокой печати. В составе: одной технологической линии производительностью 20 тыс. т/год обесцвеченной макулатурной массы; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительной 80 тыс. т/год | 21 |  |  | 3 |  | 11 ------- 10 - 20 |  |  |  |  | 10 --- 11 |  |  | 19 --- 27 |  |  |  |  | 30 --- 41 |  |  |  |  | 42 --- 58 |  |  |  |  |  | 63 --- 70 |  |  |  |  |  | 81 --- 84 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 50 тыс. т/год туалетной бумаги. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы производительностью 60 тыс. т/год; одной бумагоделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 50 тыс. т/год (на привозной макулатуре) | 21 |  |  | 3 |  | 11 -------- 10 - 20 |  |  |  |  | 10 --- 11 |  |  | 19 --- 27 |  |  |  |  | 30 --- 41 |  |  |  |  | 42 --- 58 |  |  |  |  |  | 68 --- 70 |  |  |  |  |  | 81 --- 84 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 50 тыс. т/год салфеточной бумаги и 50 тыс. т/год бумаги туалетной. В составе: двух технологических линий приготовления макулатурной массы производительностью 70 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 50 тыс. т/год | 27 |  |  | 5 |  | 15 -------- 13 - 27 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 9 --- 14 |  |  |  |  | 21 --- 23 |  |  |  |  | 34 --- 32 |  |  |  |  |  | 50 --- 47 |  |  |  |  |  | 66 --- 60 |  |  |  |  |  | 80 --- 75 |  |  |  |  | 93 --- 88 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Обойная фабрика |  |  | Мощность 30 млн. усл. кусков обоев в год (глубокая печать). В составе: трех обоепечатных машин обрезной шириной 1200 мм; шести линий раскатки и упаковки рулончиков | 21 |  |  | 4 |  | 8 -------- 13 - 20 |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 13 --- 19 |  |  |  |  | 25 --- 35 |  |  |  |  | 38 --- 48 |  |  |  |  |  | 52 --- 62 |  |  |  |  |  | 74 --- 82 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Картонная фабрика |  |  | Мощность 100 тыс. т/год коробочного картона или картона для плоских слоев гофрированного картона. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы производительностью 100-110 тыс. т/год; одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм производительностью 100-120 тыс. т/год | 21 |  |  | 3 |  | 10 -------- 11 - 20 |  |  |  |  | 13 --- 14 |  |  | 19 --- 29 |  |  |  |  | 30 --- 42 |  |  |  |  | 38 --- 57 |  |  |  |  |  | 65 --- 75 |  |  |  |  |  | 85 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 200 тыс. т/год картона коробочного или картона для плоских слоев гофрированного картона. В составе: двух технологических линий приготовления макулатурной массы производительностью по 100-110 тыс. т/год; двух картоноделательных машин обрезной шириной 4200 мм производительностью по 100-120 тыс. т/год | 27 |  |  | 5 |  | 15 -------- 12 - 26 |  |  |  |  | 4 --- 4 - 4 --- 4 |  |  | 9 --- 14 - 9 --- 14 |  |  |  |  | 16 --- 27 - 16 --- 27 |  |  |  |  | 36 --- 43 - 36 --- 43 |  |  |  |  |  | 55 --- 60 - 55 --- 60 |  |  |  |  |  | 71 --- 75 70 --- 70 1 --- 5 |  |  |  |  |  | 80 --- 82 70 --- 70 10 --- 12 |  |  |  |  | 93 ---- 92 70 ---- 70 23 --- 22 |  |  |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм | 18 -------- 1 - 18 |  |  | 5 |  | 6 -------- 12 - 17 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 16 --- 23 |  |  |  |  | 31 --- 43 |  |  |  |  | 44 --- 55 |  |  |  |  |  | 63 --- 73 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии приготовления макулатурной массы; одной картоноделательной машины обрезной шириной 4200 мм | 15 -------- 13 - 27 |  |  | - |  | 6 -------- 21 - 26 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 7 --- 6 |  |  |  |  |  | 23 --- 22 |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  | 61 --- 60 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Фабрика тары из гофрированного картона |  |  | Мощность 120 млн. кв.м/год гофрированного картона, 110 млн. кв.м/год ящиков из гофрированного картона. В составе: двух линий производства гофрированного картона обрезной шириной 2100 мм; шести линий по производству ящиков из гофрированного картона | 24 |  |  | 4 |  | 12 -------- 12 - 23 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 15 --- 16 |  |  |  |  | 24 --- 26 |  |  |  |  | 34 --- 35 |  |  |  |  |  | 56 --- 37 |  |  |  |  |  | 73 --- 74 |  |  |  |  |  | 90 --- 91 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Фабрика картонных ящиков |  |  | Мощность 20 млн. кв.м/год ящиков из сплошного склеенного картона. В составе: одной линии по производству сплошного склееннного картона; двух линий по производству ящиков из сплошного склеенного картона | 21 |  |  | 5 |  | 8 -------- 13 - 20 |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  | 13 --- 19 |  |  |  |  | 25 --- 35 |  |  |  |  | 38 --- 48 |  |  |  |  |  | 52 --- 62 |  |  |  |  |  | 74 --- 82 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Фабрика по производству пергамента |  |  | Мощность 60 тыс. т/год. В составе: двух технологических линий по производству основы для пергамента производительностью по 30 тыс. т/год; двух бумагоделательных машин обрезной шириной 4200 мм | 24 |  |  | 5 |  | 10 -------- 14 - 23 |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  | 17 --- 19 |  |  |  |  | 26 --- 28 |  |  |  |  | 33 --- 37 |  |  |  |  |  | 43 --- 48 |  |  |  |  |  | 62 --- 64 |  |  |  |  |  | 92 --- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Завод товарной древесной массы |  |  | Мощность 200 тыс. т/год термомеханической массы. В составе: двух технологических линий производства беленой термомеханической массы производительностью по 100 тыс. т/год | 30 |  |  | 5 |  | 14 -------- 15 - 28 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 12 --- 13 |  |  |  |  | 24 --- 25 |  |  |  |  | 37 --- 34 |  |  |  |  |  | 54 --- 52 |  |  |  |  |  | 68 --- 66 |  |  |  |  |  | 83 --- 82 |  |  |  |  | 91 --- 87 |  |  |  |  | 96 --- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 200 тыс. т/год химико-термомеханической беленой древесной массы. В составе: двух технологических линий производства беленой химико-термомеханической древесной массы производительностью по 100 тыс. т/год | 39 |  |  | 6 |  | 18 -------- 20 - 37 |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 13 --- 14 |  |  |  |  | 20 --- 21 |  |  |  |  |  | 30 --- 33 |  |  |  |  |  | 39 --- 43 |  |  |  |  |  | 52 --- 55 |  |  |  |  | 65 --- 68 |  |  |  |  | 76 ---- 81 |  |  |  | 83 --- 87 |  |  | 90 --- 91 |  |  |  | 91 ---- 92 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Завод товарной макулатурной массы |  |  | Мощность 20 тыс. т/год. В составе: одной технологической линии производства обесцвеченной макулатурной массы производительностью 20 тыс. т/год; одной обезвоживающей машины производительностью 20 тыс. т/год | 18 |  |  | 3 |  | 6 -------- 12 - 17 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  | 16 --- 23 |  |  |  |  | 31 --- 43 |  |  |  |  | 46 --- 56 |  |  |  |  |  | 63 --- 73 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Лесопромышлен- ный комплекс |  |  | Мощность 300 тыс. куб.м/год пиломатериалов, 165 тыс. куб.м/год технологической щепы, 250 тыс. т/год сульфатной целлюлозы. В составе: производства пиломатериалов мощностью 300 тыс. куб.м/год, технологической щепы 165 тыс. куб.м/год и двух технологических линий производительностью по 125 тыс. т/год сульфатной целлюлозы, оборудованных варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; двух сушильных машин обрезной шириной 4200 мм | 45 |  |  | 9 |  | 28 -------- 16 - 43 |  |  |  |  | 1 --- 2 - 1 --- 2 |  |  | 5 --- 6 - 5 --- 6 |  |  |  |  | 10 --- 11 - 10 --- 11 |  |  |  |  | 15 --- 16 - 15 --- 16 |  |  |  |  |  | 20 --- 22 - 20 --- 22 |  |  |  |  |  | 25 --- 28 - 25 --- 28 |  |  |  |  |  | 31 --- 34 - 31 --- 34 |  |  |  |  | 37 --- 40 - 37 --- 40 |  |  |  |  | 45 --- 50 - 45 --- 50 |  |  |  | 58 --- 62 54 --- 57 4 --- 5 |  |  | 69 --- 73 54 --- 57 15 --- 16 |  |  |  | 78 --- 92 54 --- 57 24 --- 25 |  |  |  | 86 ---- 89 54 ---- 57 32 ---- 32 |  |  | 93 ---- 94 54 ---- 57 39 ---- 37 |  |  | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс В составе: производства пиломатериалов 300 тыс. куб.м/год; технологической щепы 165 тыс. куб.м/год и одной технологической линии производства целлюлозы производительностью 140-150 тыс. т/год по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 450 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм | 30 -------- 1 - 30 |  |  | 9 |  | 14 -------- 16 - 29 |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  | 12 --- 12 |  |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  | 28 --- 28 |  |  |  |  |  | 40 --- 41 |  |  |  |  |  | 50 --- 51 |  |  |  |  |  | 63 --- 64 |  |  |  |  | 75 --- 75 |  |  |  |  | 86 --- 86 |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс В составе: одной технологической линии производительностью 140-150 тыс. т/год сульфатной целлюлозы по варке, оборудованной вертикальным варочным котлом непрерывного действия производительностью 150 т/сут; одной сушильной машины обрезной шириной 4200 мм | 21 -------- 25 - 45 |  |  | - |  | 12 -------- 32 - 43 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 12 --- 15 |  |  | 24 --- 27 |  |  |  | 39 --- 42 |  |  |  | 60 ---- 63 |  |  | 83 ---- 85 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |

#G0