24*. Местная промышленность

| #G0 Объект | Характеристика |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам,% сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| Предприятия машиностроения и металлообрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предприятие по производству металлоизделий | Мощность 1600 тыс. руб/год. В составе: производственного корпуса площадью 1100 (трубные изделия) |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 3 ------- 11-13 |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 17 |  |  |  | 34 ----- 39 |  |  | 58 ---- 65 |  |  |  | 91 ----- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 1450 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 4000 и административно-бытового корпусов (замочно-скобяные изделия) |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 3 -------- 12-14 |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 16 |  |  |  | 32 ---- 37 |  |  | 52 ---- 61 |  |  |  | 89 ---- 89 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 2500 тыс. руб/год. В составе производственного площадью 3900 и административно-бытового корпусов (замочно-скобяные изделия) |  |  | 17 |  |  |  | 3 |  |  | 4 ----- 12-15 |  |  |  |  |  |  | 13 ---- 14 |  |  |  | 28 ---- 33 |  |  | 47 ----- 53 |  |  |  | 70 ---- 76 |  |  |  | 90 ----- 92 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Предприятие по производству корпусной мебели | Мощность 4600 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 5000 и административно-бытового корпусов, складов и вспомогательных зданий и сооружений (корпусная мебель) |  |  | 19 |  |  |  |  | 3 |  | 3 ------- 15-17 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 10 |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  | 42 ---- 46 |  |  | 63 ---- 68 |  |  |  |  | 83 ----- 86 |  |  |  | 96 ----- 98 |  | 100 ----- 100 |  |
| Предприятия легкой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Предприятие по производству швейных изделий |  | Мощность 2300 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 3185 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (швейные изделия -надомный труд) |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 3 ----- 8-10 |  |  |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  |  | 41 ----- 47 |  |  |  |  | 74 ----- 84 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность 3500 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 1500 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (строче-вышивальные изделия) |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 3 ------- 12-14 |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 8 |  |  |  | 14 ---- 20 |  |  |  |  | 36 ----- 41 |  |  |  | 70 ----- 77 |  | 98 ----- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность 12900 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 6500 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (швейные изделия) |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 3 -------- 15-17 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 12 |  |  |  | 21 ----- 26 |  |  |  |  | 39 ------ 47 |  |  |  | 72 ----- 80 |  | 87 ----- 93 |  |  | 95 ---- 99 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |
| 4. Предприятие по производству валенок |  | Мощность 8500 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 6912 и административно-бытового корпусов, складов |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 5 -------- 13-17 |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 6 |  |  |  | 11 ----- 16 |  |  |  |  | 23 ----- 31 |  |  |  | 45 ----- 53 |  | 75 ----- 75 |  |  | 93 ----- 91 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |
| 5. Предприятие по производству обуви |  | Мощность 1400 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 2200 и административно-бытового корпусов, складов |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 4 ------- 9-12 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  | 25 ---- 30 |  |  |  |  | 55 ----- 50 |  |  |  | 85 ----- 80 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству игрушек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Предприятие по производству деревянной игрушки |  | Мощность 1300 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 3500 , административно-бытового и раскройно-сушильного корпусов, складов и вспомогательных зданий и сооружений (деревянная игрушка) |  | 14 |  |  | 2 |  |  |  | 3 ------- 10-12 |  |  |  |  |  |  | 15 ---- 18 |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 55 ----- 65 |  |  |  | 89 ---- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность 2800 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 3600 и административно-бытового корпусов, складов и вспомогательных зданий и сооружений (набивная игрушка) |  | 16 |  |  | 3 |  |  |  | 3 ------- 12-14 |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 17 |  |  | 27 ----- 37 |  |  |  |  | 44 ---- 59 |  |  |  | 66 ---- 81 |  |  | 98 ----- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству народных художественных промыслов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Предприятие по производству художественной керамики |  |  | Мощность 630 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 2500 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (художественная керамика) | 13 |  |  | 2 |  |  |  | 2 -------- 11-12 |  |  |  |  |  | 14 ---- 17 |  |  | 33 ----- 41 |  |  |  |  | 57 ----- 70 |  |  |  | 96 ----- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 2100 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 3650 и административно-бытового корпусов, вспомогательных зданий и сооружений (художественный фарфор) | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 3 ------- 15-17 |  |  |  |  |  | 16 ---- 17 |  |  | 27 ----- 29 |  |  |  |  | 42 ----- 46 |  |  |  | 66 ----- 70 |  |  |  | 92 ---- 93 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| Предприятия музыкальной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Предприятие по производству электро- музыкальных инструментов |  |  | Мощность 1000 тыс. руб/год. В составе: производственного площадью 6250 и административно-бытового корпусов |  | 14 |  | 2 |  |  |  | 2 ------ 12-13 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 11 |  | 33 ---- 36 |  |  |  |  | 76 ---- 80 |  |  |  | 95 ---- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Предприятие по производству клавишных музыкальных инструментов |  |  | Мощность 3500 тыс. руб/год. В составе: производственного корпуса площадью 6350 с административно-бытовой частью и вспомогательными зданиями |  | 18 |  | 3 |  |  |  | 3 -------- 15-17 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 12 |  | 25 ---- 28 |  |  |  |  | 40 ---- 44 |  |  |  | 55 ---- 62 |  |  |  |  | 75 ---- 83 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |

#G0