| #G0 11*. Судостроительная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общая | в том числе |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  |  | 16 |
| Судостроительный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Судостроитель- ные заводы |  | В составе: корпусов основного, заготовительного и вспомогательного производств, гидротехнических сооружений, энергетических, транспортных, административных и других объектов, зданий и сооружений, обеспечивающих постройку судов со спусковой массой от 3,5 до 7,0 тыс.т. Общая площадь 150 тыс.м |  | 48 | 10 | 27 --------- 21-47 |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 5 --- 7 |  | 9 --- 10 |  | 13 --- 14 |  | 16 --- 18 |  | 20 --- 26 |  | 28 --- 29 |  | 35 --- 37 | 45 ---- 46 | 57 --- 58 |  |  | 67 ---- 68 |  | 79 --- 80 |  |  | 88 --- 89 |  | 93 --- 94 |  | 97 --- 98 |  | 100 ------ 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | 57 --- 56 |  |  | 57 --- 56 |  | 57 --- 56 |  | 57 --- 56 |  | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  | 5 --- 7 |  | 9 --- 10 |  | 13 --- 14 |  | 16 --- 18 |  | 20 --- 23 |  | 28 --- 29 |  | 35 --- 37 | 45 --- 46 | 57 --- 58 |  |  | 67 --- 68 |  | 22 --- 24 |  |  | 31 --- 33 |  | 36 --- 38 |  | 40 --- 42 |  | - |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс В составе: корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного цехов и участков (обеспечивающих насыщение судна механизмами, системами и оборудованием), стапелей и энергообъектов |  | 36 ---------- 1-36 | 10 | 15 -------- 21-35 |  |  |  |  | 4 --- 5 |  | 8 --- 11 |  | 14 ---- 17 |  | 21 --- 24 |  | 28 --- 32 |  | 36 --- 41 |  | 46 --- 50 |  | 57 ---- 59 | 71 --- 71 | 84 --- 84 |  |  | 93 --- 93 |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс В составе: спускового сооружения, достроечной набережной, цехов и участков, акватории, оградительных сооружений и энергообъектов, обеспечивающих спуск, достройку, испытание и сдачу судов |  | 30 -------- 19-48 | - | 18 ------ 30-47 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 --- 3 |  | 6 --- 8 | 11 --- 14 | 20 ---- 23 |  |  | 32 --- 36 |  | 50 --- 52 |  |  | 68 ---- 70 |  | 82 --- 85 |  | 94 --- 95 |  | 100 ----- 100 |
| Отдельные корпуса (цехи), здания и сооружения судостроительных и судоремонтных заводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Корпус | Одноэтажный, многопролетный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| судосборочного производства (эллинг), корпус модульно- агрегатной сборки | с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 28-36 м, с кранами грузоподъ- емностью 30-50 т. Общая площадь 20 тыс.м |  | 24 |  | 4 |  | 9 -------- 15-23 |  |  |  |  | 8 --- 9 |  | 16 --- 18 |  | 25 --- 29 |  | 36 --- 42 |  | 49 --- 57 | 69 --- 75 | 92 --- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 46 м, с кранами грузоподъ- емностью 160 т. Общая площадь 25 тыс.м |  | 27 |  | 5 |  | 9 --------- 18-26 |  |  |  |  | 7 --- 8 |  | 15 --- 17 |  | 23 --- 26 |  | 31 --- 36 |  | 40 --- 46 | 53 ---- 61 | 71 --- 78 |  | 94 --- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Корпус корпусо- | Одноэтажный, многопролетный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающего производства, корпус сборочно- сварочного производства | с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 18 м, с кранами грузоподъ- емностью 30-50 т. Общая площадь 15 тыс.м |  | 19 |  | 4 |  | 7 -------- 12-18 |  |  |  |  | 10 --- 12 |  | 21 --- 25 |  | 36 ---- 42 |  | 56 ---- 63 |  | 79 --- 84 | 96 --- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 25 м, с кранами грузоподъемностью 100 т. Общая площадь 25 тыс.м |  | 22 |  | 4 |  | 8 --------- 14-21 |  |  |  |  | 9 --- 10 |  | 18 --- 21 |  | 27 ---- 34 |  | 40 ---- 52 |  | 56 ---- 72 | 79 ---- 89 | 96 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с пролетами 36-48 м, высотой до низа несущих конструкций 25 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 35 тыс.м |  | 24 |  | 5 |  | 8 ---------- 16-23 |  |  |  |  | 8 --- 9 |  | 16 --- 19 |  | 25 --- 29 |  | 40 --- 46 |  | 57 --- 66 | 77 --- 84 | 95 --- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Корпус слесарно-корпусного производства, корпус механо- сборочного производства, корпус трубо- обрабатываю- щего производства | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 8 м, с кранами грузоподъемностью 8 т. Общая площадь 10 тыс.м |  | 13 |  | 3 |  | 3 -------- 10-12 |  |  |  |  | 15 ----- 23 |  | 34 ---- 54 |  | 60 ---- 80 |  | 90 ---- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Корпус электро- монтажного производства, корпус дерево- обрабатывающего производства, корпус малярно- изоляционного производства, корпус производства спецпокрытий | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 8 м, с кранами грузоподъемностью 5 т. Общая площадь 5 тыс.м |  | 13 |  | 3 |  | 3 -------- 10-12 |  |  |  |  | 18 --- 26 |  | 42 --- 54 |  | 75 ---- 80 |  | 95 --- 96 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Блок цехов агрегатирования механизмов | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 30-36 м, высотой до низа несущих конструкций 30 м, с кранами грузоподъемностью 160 т. Общая площадь 25 тыс.м |  | 19 |  | 3 |  | 5 -------- 13-17 |  |  |  |  | 14 --- 16 |  | 29 --- 37 |  | 44 --- 60 |  | 62 --- 79 |  | 88 --- 90 | 99 ---- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Комплекс гидротехнических сооружений с передаточным плавдоком | Плавучий док грузоподъемностью 15 тыс.т, причал длиной 125 м при глубине у кордона 10 м |  | 22 |  | 3 |  | - |  |  |  |  | 11 ---- 14 |  | 22 ---- 29 |  | 34 --- 42 |  | 46 --- 55 |  | 58 --- 69 | 70 ---- 83 | 82 ---- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Набережная | Длина 200 м при глубине у кордона 6 м, с портальными кранами грузоподъемностью 10 т |  | 14 |  | 2 |  | 2 -------- 11-12 |  |  |  |  | 14 --- 12 |  | 28 --- 27 |  | 49 --- 47 |  | 88 ---- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина 300 м при глубине у кордона 8 м, с портальными кранами грузоподъемностью 30 т |  | 16 |  | 2 |  | 2 --------- 13-14 |  |  |  |  | 13 --- 11 |  | 28 --- 29 |  | 44 --- 49 |  | 63 --- 70 |  | 90 ---- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина 400 м при глубине у кордона 11 м, с портальными кранами грузоподъемностью 80 т |  | 24 |  | 4 |  | 3 -------- 20-22 |  |  |  |  | 9 --- 8 |  | 16 --- 15 |  | 25 ---- 25 |  | 36 ---- 37 |  | 49 ---- 54 | 66 ---- 74 | 88 ---- 88 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Склад | Одноэтажный, многопролетный, с пролетами 18-24 м, высотой до низа несущих конструкций 15 м, с кранами грузоподъемностью 10 т. Общая площадь 6,5 тыс.м |  | 10 |  | 2 |  | 2 ------- 8-9 |  |  |  |  | 30 --- 37 |  | 58 ---- 74 |  | 89 --- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |