9.ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

| #G0 Объект |  | Характеристика |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Азотная промышленность |
| 1*. Производство аммиака | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200-220 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 13 --------- 13-25 |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 6 |  |  | 11 --- 15 |  |  |  |  | 18 --- 25 |  |  |  |  | 32 --- 35 |  |  |  |  | 48 --- 49 |  |  |  |  | 65 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 82 --- 78 |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450-475 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 20 ----------- 9-28 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 7 |  |  | 7 --- 14 |  |  |  |  | 15 --- 22 |  |  |  |  | 27 --- 33 |  |  |  |  | 42 --- 46 |  |  |  |  | 60 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 72 |  |  |  |  |  | 91 --- 84 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Производство слабой азотной кислоты | Мощность 120 тыс.т/год (один агрегат) |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 ------- 6-11 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 14 |  |  | 36 --- 41 |  |  |  |  | 80 --- 78 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 240 тыс.т/год (два агрегата по 120 тыс.т/год) |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 --------- 8-16 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  | 21 --- 25 |  |  |  |  | 44 --- 46 |  |  |  |  | 72 --- 64 |  |  |  |  | 90 --- 83 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 360 тыс.т/год (три агрегата по 120 тыс.т/год) |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 ------- 8-22 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  | 13 --- 16 |  |  |  |  | 29 --- 28 |  |  |  |  | 45 --- 40 |  |  |  |  | 61 --- 55 |  |  |  |  | 77 --- 69 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 86 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 380 тыс.т/год (один агрегат) |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 14 -------- 10-23 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 6 |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  | 23 --- 28 |  |  |  |  | 45 --- 45 |  |  |  |  | 64 --- 61 |  |  |  |  | 85 --- 78 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 93 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3*. Производство адипиновой кислоты | Мощность 50 тыс.т/год |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 -------- 13-36 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  | 9 --- 11 |  |  |  |  | 14 --- 19 |  |  |  |  | 21 --- 28 |  |  |  |  | 32 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 44 --- 51 |  |  |  |  |  | 59 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 74 --- 78 |  |  |  |  |  | 87 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 95 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 82 |  |  |  |  | 77 --- 72 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  | 9 --- 11 |  |  |  |  | 14 --- 19 |  |  |  |  | 21 --- 28 |  |  |  |  | 32 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 44 ---- 51 |  |  |  |  |  | 59 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 74 --- 78 |  |  |  |  |  | 87 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 13 |  |  |  |  | 21 ---- 15 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 тыс.т/год |  |  |  |  | 33 --------- 1-33 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 18 ----- 13-30 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  | 7 --- 6 |  |  |  |  | 12 --- 13 |  |  |  |  | 18 --- 22 |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  | 40 --- 45 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 58 |  |  |  |  |  | 70 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 85 --- 85 |  |  |  |  |  | 96 --- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 тыс.т/год |  |  |  |  | 24 --------- 16-39 |  |  |  | 1 --- 16 |  |  |  |  | 15 --------- 22-36 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  | 23 --- 27 |  |  |  |  |  |  | 38 --- 41 |  |  |  |  |  | 59 --- 59 |  |  |  |  |  |  | 80 --- 76 |  |  |  |  | 95 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Производство аммиачной селитры | Мощность 450 тыс.т/год (156,8 тыс.т/год на 100% азота) |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 ------- 10-18 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  | 25 --- 31 |  |  |  |  | 51 --- 53 |  |  |  |  | 78 --- 74 |  |  |  |  | 94 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5*. Производство слабой азотной кислоты и аммиачной селитры | Мощность 360-380 тыс.т/год слабой азотной кислоты и 450 тыс.т/год аммиачной селитры (156,8 тыс.т/год на 100% азота) |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15 ------ 12-26 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  | 15 --- 20 |  |  |  |  | 28 --- 34 |  |  |  |  | 46 ---- 51 |  |  |  |  | 64 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 81 --- 82 |  |  |  |  |  | 94 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 99 --- 99 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6*. Производство карбамида | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 (148,8 на 100% азота) |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 --------- 10-25 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  | 11 ---- 18 |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  | 48 --- 49 |  |  |  |  | 67 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 85 --- 79 |  |  |  |  |  | 96 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 (184,0 на 100% азота) |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 ----- 12-27 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  | 11 ---- 18 |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  | 48 ---- 49 |  |  |  |  | 67 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 85 --- 79 |  |  |  |  |  | 90 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Производство капролактама | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 20 --------- 13-32 |  |  |  |  |  |  | 2 ----- 1 |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  |  | 26 --- 28 |  |  |  |  | 45 --- 46 |  |  |  |  | 63 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 76 --- 77 |  |  |  |  |  | 85 --- 84 |  |  |  |  |  |  | 89 --- 89 |  |  |  |  |  | 93 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 28 ------- 16-43 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  | 4 --- 9 |  |  |  |  | 6 --- 14 |  |  |  |  | 9 --- 19 |  |  |  |  | 13 --- 25 |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 32 --- 42 |  |  |  |  |  | 43 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  |  |  | 65 --- 72 |  |  |  |  |  |  | 75 --- 80 |  |  |  |  | 85 ---- 87 |  |  |  |  |  | 93 --- 93 |  |  |  | 99 --- 99 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8*. Производство соли АГ | Мощность 20 тыс.т/год |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 17 --------- 20-36 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  | 6 --- 4 |  |  |  |  | 10 --- 9 |  |  |  |  | 15 --- 16 |  |  |  |  | 21 --- 25 |  |  |  |  | 27 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 44 |  |  |  |  |  | 45 ---- 54 |  |  |  |  |  |  | 58 --- 65 |  |  |  |  |  | 72 --- 77 |  |  |  |  |  |  | 87 --- 88 |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9*. Производство метанола М-400 | Мощность 400 тыс.т/год |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 -------- 16-28 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  | 10 --- 17 |  |  |  |  | 14 --- 25 |  |  |  |  | 20 --- 37 |  |  |  |  | 37 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 66 |  |  |  |  |  | 79 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная химия |
| 10*. Производство жидких комплексных удобрений | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 660 (97,2 на 100% ) |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 ------- 7-14 |  |  |  |  |  |  | 13 --- 8 |  |  | 28 --- 21 |  |  |  |  | 56 --- 50 |  |  |  |  | 83 --- 81 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 на 100% |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 --------- 8-16 |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 7 |  |  | 25 ---- 18 |  |  |  |  | 47 --- 40 |  |  |  |  | 71 --- 67 |  |  |  |  | 90 --- 89 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Завод сложных удобрений (нитроаммофоска) | Мощность, тыс.т/год: серной кислоты - 360; нитроаммофоски - 130 в пересчете на 100% |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 27 -------- 14-40 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  | 11 ---- 14 |  |  |  |  | 19 --- 20 |  |  |  |  | 27 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 36 |  |  |  |  |  | 44 ---- 45 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 54 |  |  |  |  |  | 65 --- 63 |  |  |  |  |  | 77 ---- 74 |  |  |  |  | 87 --- 84 |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 50 --- 48 |  |  |  |  | 50 --- 48 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  | 11 --- 14 |  |  |  |  | 19 --- 20 |  |  |  |  | 27 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 36 |  |  |  |  |  | 44 --- 45 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 54 |  |  |  |  |  | 65 --- 63 |  |  |  |  |  | 77 ---- 74 |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  | 45 --- 45 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Производство серной кислоты мощностью 360 тыс.т/год |  |  |  |  |  | 34 ------- 1-34 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 18 --------- 14-31 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 9 --- 12 |  |  |  |  | 16 ---- 20 |  |  |  |  | 23 --- 28 |  |  |  |  | 37 --- 42 |  |  |  |  | 49 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 60 --- 60 |  |  |  |  |  | 71 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 78 |  |  |  |  |  | 90 --- 87 |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Производство нитроаммофоски мощностью 130 тыс.т/год с производством экстракционной фосфорной кислоты мощностью 110 тыс.т/год |  |  |  |  |  | 26 ------- 17-42 |  |  | - |  |  |  |  |  | 12 ------- 29-40 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  | 19 --- 21 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 32 |  |  |  |  |  | 45 --- 45 |  |  |  |  |  | 62 --- 60 |  |  |  |  | 79 --- 75 |  |  |  |  | 93 --- 91 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Производство аммофоса с производством экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Каратау на базе неупаренной фосфорной кислоты | Мощность 700 тыс.т/год (100-130 тыс.т/год на 100% ) |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 14 -------- 20-33 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  | 18 --- 26 |  |  |  |  | 27 ---- 37 |  |  |  |  | 37 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 61 |  |  |  |  |  | 66 --- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 78 --- 80 |  |  |  |  |  | 90 ---- 88 |  |  |  |  |  | 96 --- 94 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13*. Производство серной кислоты из серы | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 14 -------- 10-23 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  | 6 --- 11 |  |  |  |  | 10 ---- 19 |  |  |  |  | 30 --- 33 |  |  |  |  | 52 --- 49 |  |  |  |  | 76 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 86 |  |  |  |  |  | 99 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 17 ------- 11-27 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  | 10 --- 12 |  |  |  |  | 16 --- 20 |  |  |  |  | 30 --- 32 |  |  |  |  | 47 --- 47 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 62 |  |  |  |  |  | 76 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14*. Производство серной кислоты из колчедана | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300-360 |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 16 -------- 17-32 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  | 19 ---- 28 |  |  |  |  | 27 --- 40 |  |  |  |  | 38 --- 53 |  |  |  |  |  |  | 52 --- 65 |  |  |  |  |  | 66 --- 77 |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 87 |  |  |  |  |  | 92 --- 94 |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 20 ------- 19-38 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  | 10 --- 14 |  |  |  |  | 15 --- 22 |  |  |  |  | 21 --- 31 |  |  |  |  | 28 --- 41 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 52 |  |  |  |  |  | 49 --- 63 |  |  |  |  |  |  |  | 61 --- 73 |  |  |  |  |  | 74 --- 82 |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  | 93 --- 95 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Производство фосфорных солей | Мощность 120 тыс.т/год без производства фосфора и фосфорной кислоты |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 7 -------- 14-20 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  | 14 --- 21 |  |  |  |  | 21 --- 32 |  |  |  |  | 29 --- 44 |  |  |  |  | 57 --- 60 |  |  |  |  | 85 --- 77 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16*. Производство высокопрочного гипсового вяжущего | Мощность 400 тыс.т/год |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 11 -------- 13-23 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  | 18 --- 19 |  |  |  |  | 33 ---- 30 |  |  |  |  | 54 --- 53 |  |  |  |  | 72 --- 73 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17*. Производство удобрения фосфорно- кальциевого | Мощность 160 тыс.т/год |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 24 ------- 14-37 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 1 |  |  | 5 --- 2 |  |  |  |  | 9 --- 9 |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  | 22 ---- 26 |  |  |  |  | 31 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 42 |  |  |  |  |  | 51 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 60 --- 60 |  |  |  |  |  | 68 --- 69 |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  | 87 --- 89 |  |  |  |  | 95 --- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фосфорная промышленность |
| 18. Производство триполифосфата натрия и термической фосфорной кислоты |  | Мощность 120 тыс.т/год |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 12 ------ 13-24 |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  |  | 42 --- 37 |  |  |  |  | 65 --- 57 |  |  |  |  |  | 86 --- 81 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 59 --- 59 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  |  | 42 --- 37 |  |  |  |  | 65 --- 57 |  |  |  |  |  | 86 --- 81 |  |  |  |  |  |  | 39 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс.т/год |  |  |  |  | 23 ------- 1-23 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 ------- 13-22 |  |  |  |  |  | 6 --- 6 |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  | 34 --- 33 |  |  |  |  |  | 61 --- 53 |  |  |  |  | 79 --- 71 |  |  |  |  |  | 93 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс.т/год |  |  |  |  | 13 ------- 13-25 |  |  |  |  | - |  |  |  | 7 -------- 18-24 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 14 --- 14 |  |  |  |  | 47 --- 37 |  |  |  |  |  | 75 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горнохимическая промышленность |
| 19*. Обогатительная фабрика фосфоритной руды |  |  | В составе: корпусов приема руды, рудомойки, обогащения (флотации), сушки, размола и складирования. Мощность, млн.т/год, сырой руды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 --------- 20-28 |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  | 23 --- 26 |  |  |  | 33 ---- 36 |  |  |  |  |  |  | 43 --- 45 |  |  |  |  | 56 --- 57 |  |  |  |  |  | 70 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 85 --- 85 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,9 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 15 -------- 24-38 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  | 13 --- 14 |  |  |  |  |  | 17 --- 19 |  |  |  | 20 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 37 |  |  |  |  | 43 --- 45 |  |  |  |  |  | 50 --- 53 |  |  |  |  |  |  | 55 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 67 --- 70 |  |  |  |  |  | 76 --- 78 |  |  |  |  |  | 85 --- 86 |  |  |  | 90 --- 95 |  |  |  |  |  | 95 --- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству соды |
| 20. Производство белой сажи |  |  | Мощность 20 тыс.т/год |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 145 ---------- 15-28 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  | 16 --- 23 |  |  |  | 24 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 32 --- 48 |  |  |  |  | 49 --- 61 |  |  |  |  |  | 81 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 92 ---- 89 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству химических волокон |
| 21. Производство полиэфирного волокна |  |  |  |  | Мощность 50 тыс.т/год |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 14 ------- 22-35 |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 3 -- 5 |  |  |  |  |  | 4 -- 7 |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  |  | 8 --- 15 |  |  |  |  |  | 12 --- 22 |  |  |  |  |  | 18 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 62 --- 58 |  |  |  |  |  |  | 87 ---- 73 |  |  |  |  |  | 93 --- 87 |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Производство капроновой технической нити |  |  |  |  | Мощность 50 тыс.т/год |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 28 ------- 19-46 |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  | 9 --- 14 |  |  |  |  | 14 --- 22 |  |  |  |  |  | 21 ---- 30 |  |  |  |  |  | 32 ---- 38 |  |  |  |  |  |  | 43 --- 47 |  |  |  |  |  | 52 ---- 56 |  |  |  |  |  |  | 61 ---- 65 |  |  |  |  |  | 69 ---- 74 |  |  |  | 78 ---- 82 |  |  |  |  |  | 85 ---- 87 |  |  | 91 ---- 92 |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 56 ---- 55 |  |  |  |  |  | 56 --- 55 |  |  | 56 --- 55 |  |  |  |  | 56 --- 55 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  |  | 6 ---- 10 |  |  |  |  | 9 ---- 14 |  |  |  |  | 14 ---- 22 |  |  |  |  |  | 21 --- 30 |  |  |  |  |  | 32 ---- 38 |  |  |  |  |  |  | 43 ---- 47 |  |  |  |  |  | 52 --- 56 |  |  |  |  |  |  | 61 --- 65 |  |  |  |  |  | 69 --- 74 |  |  |  | 22 ---- 27 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  | 35 --- 37 |  |  |  |  | 41 --- 41 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 1-я очередь Мощность 25 тыс.т/год |  |  |  | 36 ---------- 1-36 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 15 ------- 19-33 |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  |  | 7 --- 12 |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  | 17 ---- 26 |  |  |  |  | 26 --- 39 |  |  |  |  |  | 38 ---- 52 |  |  |  |  |  | 54 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 70 ---- 75 |  |  |  |  |  | 80 ---- 82 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 89 |  |  |  |  |  | 98 ---- 94 |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-я очередь Мощность 25 тыс.т/год |  |  |  | 29 ------- 20-48 |  |  |  |  | 2 ------ 20-21 |  |  |  |  | 13 -------- 34-46 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  | 17 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 25 ---- 35 |  |  |  |  |  | 36 ---- 47 |  |  |  | 51 ---- 60 |  |  |  |  |  | 66 ---- 71 |  |  | 81 --- 82 |  |  |  |  | 93 --- 93 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |
| 23. Производство сероуглерода из метана и серы |  |  |  |  | Мощность 60 тыс.т/год |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 ------ 9-21 |  |  |  | 8 --- 11 |  |  |  |  | 14 --- 22 |  |  |  |  |  | 28 --- 34 |  |  |  |  | 46 --- 47 |  |  |  |  | 65 --- 63 |  |  |  |  |  | 84 --- 78 |  |  |  |  |  | 95 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них |
| 24. Завод по производству труб и деталей трубопроводов из поливинилхлорида |  |  |  | Мощность 25 тыс.т/год. Производственный корпус площадью 7870 м, объемом 67425 м , оснащенный грузовыми лифтами |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 ------ 9-17 |  |  |  |  |  | 2 --- 6 |  |  |  |  | 5 --- 13 |  |  |  |  | 15 --- 28 |  |  |  | 59 --- 59 |  |  |  |  |  | 95 --- 85 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Завод по производству изделий из пенополиуретана и пенополистирола |  |  |  | Мощность 10 тыс.т/год. Главный корпус площадью 39964 м , объемом 380703 м , оснащенный подвесными кранами грузоподъемностью 2 и 1,2 т и мостовым краном 5 т |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 ------- 28-38 |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 10 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 27 |  |  |  |  |  | 22 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 55 |  |  |  |  |  | 33 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 52 --- 77 |  |  |  |  | 70 --- 87 |  |  |  |  | 89 --- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Завод по производству пленки из полиэтилена |  |  |  | Мощность 20 тыс.т пленки в год. Главный производственный корпус площадью 18206 м , объемом 130530 м |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 34 ------ 14-47 |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  | 10 --- 14 |  |  |  |  |  | 14 -- 20 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 27 |  |  |  |  |  | 24 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 43 |  |  |  |  |  | 38 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 45 --- 60 |  |  |  |  | 54 --- 69 |  |  |  |  | 66 --- 78 |  |  |  |  | 81 --- 86 |  |  |  | 93 --- 94 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |
| 27. Производство полимерных пленок из полиолефинов |  |  |  | Мощность 20 тыс.т/год |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 ------ 12-16 |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  | 39 --- 43 |  |  |  | 79 --- 66 |  |  |  |  |  | 96 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Производство листов из полистирола и полиэтилена |  |  |  | Мощность 10 тыс.т/год |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 --------- 9-11 |  |  |  |  |  | 9 --- 21 |  |  |  |  | 76 ---- 46 |  |  |  |  | 88 ---- 72 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Производство труб из полиэтилена |  |  |  | Мощность 25 тыс.т/год |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 -------- 17-20 |  |  |  |  |  | 1 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 19 |  |  |  |  | 13 --- 33 |  |  |  | 19 --- 49 |  |  |  |  |  | 86 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 99 ---- 94 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Объект |  |  |  |  |  | Характеристика |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Специализированные предприятия по производству синтетических смол и пластических масс |
| 30*. Производство карбамидных смол |  |  |  |  | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 ----- 11-16 |  |  |  |  |  | 9 --- 14 |  |  |  |  |  | 17 --- 29 |  |  |  |  |  | 29 --- 46 |  |  |  |  |  | 59 --- 68 |  |  | 94 --- 91 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 7 ---- 12-18 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  | 15 --- 26 |  |  |  |  |  | 24 --- 40 |  |  |  |  |  | 48 --- 52 |  |  | 90 --- 83 |  |  |  |  | 99 --- 98 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31*. Производство пластификаторов |  |  |  |  | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 ------- 13-18 |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  | 12 --- 22 |  |  |  |  |  | 19 --- 34 |  |  |  |  |  | 36 --- 46 |  |  | 86 --- 74 |  |  |  |  | 98 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 -------- 14-19 |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 10 --- 16 |  |  |  |  |  | 18 --- 29 |  |  |  |  |  | 30 --- 44 |  |  | 61 --- 67 |  |  |  |  | 85 --- 87 |  |  |  |  | 98 --- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 -------- 15-20 |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 10 --- 16 |  |  |  |  |  | 18 --- 29 |  |  |  |  |  | 28 --- 44 |  |  | 51 --- 64 |  |  |  |  | 79 --- 83 |  |  |  |  | 96 --- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Производство ионообменных смол |  |  |  |  | Мощность 15 тыс.т/год |  |  | 33 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 16 ------- 15-30 |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  | 17 --- 21 |  |  |  |  |  | 25 --- 30 |  |  | 36 --- 41 |  |  |  |  | 50 --- 54 |  |  |  |  | 65 --- 68 |  |  |  | 81 --- 81 |  |  |  |  | 90 --- 90 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 70 --- 71 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  | 17 --- 21 |  |  |  |  |  | 25 --- 30 |  |  | 36 --- 41 |  |  |  |  | 50 --- 54 |  |  |  |  | 65 --- 68 |  |  |  | 81 --- 81 |  |  |  |  | 90 --- 90 |  |  |  | 28 --- 26 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс. Производство катионов мощностью 10 тыс.т/год |  |  | 29 -------- 1-29 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 12 ---------- 15-26 |  |  |  |  |  | 7 ---- 9 |  |  |  |  |  | 16 --- 18 |  |  |  |  |  | 22 --- 27 |  |  |  |  |  | 29 --- 36 |  |  | 41 --- 46 |  |  |  |  | 57 --- 59 |  |  |  |  | 72 --- 72 |  |  |  | 87 --- 90 |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс. Производство анионов мощностью 5 тыс.т/год |  |  | 26 ------- 8-33 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 ------- 21-30 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  |  | 16 --- 20 |  |  | 25 --- 32 |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  | 49 --- 57 |  |  |  | 66 --- 70 |  |  |  |  | 81 --- 80 |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Производство ацетилцеллюлозы |  |  |  |  | Мощность 15 тыс.т/год |  |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 13 ------- 13-25 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  | 15 --- 23 |  |  |  |  |  | 24 --- 32 |  |  | 44 --- 47 |  |  |  |  | 61 --- 61 |  |  |  |  | 84 --- 76 |  |  |  | 94 --- 88 |  |  |  |  | 97 --- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Производство фенолформаль- дегидных смол и пресспорошка |  |  |  |  | Мощность, тыс.т/год: смол - 20, пресспорошка - 40 |  |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 ----- 8-17 |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 15 --- 17 |  |  |  |  |  | 30 --- 26 |  |  |  |  |  | 55 ---- 46 |  |  | 77 ---- 69 |  |  |  |  | 89 --- 84 |  |  |  |  | 95 --- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Производство полипропилена |  |  |  |  | Мощность 100 тыс.т/год |  |  | 45 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 28 ------- 15-42 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  | 10 --- 16 |  |  | 16 --- 22 |  |  |  |  | 25 --- 32 |  |  |  |  | 34 --- 40 |  |  |  | 45 --- 50 |  |  |  |  | 54 --- 59 |  |  |  | 63 --- 67 |  |  |  | 72 --- 75 |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 89 --- 90 |  |  |  |  |  | 96 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 36. Производство ударопрочного полистирола |  |  |  |  | Мощность 110 тыс.т/год |  |  | 28 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 12 -------- 15-26 |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  | 4 --- 10 |  |  |  |  |  | 8 --- 19 |  |  |  |  |  | 13 --- 30 |  |  | 27 --- 43 |  |  |  |  | 49 --- 60 |  |  |  |  | 72 --- 75 |  |  |  | 93 --- 89 |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Производство фенолформаль - дегидных смол |  |  |  |  | Мощность 100 тыс.т/год |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 8 ------- 15-22 |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  | 16 --- 23 |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  | 48 --- 46 |  |  |  |  | 74 --- 66 |  |  |  |  | 92 --- 88 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Производство карбамидных смол |  |  |  |  | Мощность 200 тыс.т/год |  |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 7 -------- 12-18 |  |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  |  |  | 11 --- 19 |  |  |  |  |  | 17 --- 29 |  |  |  |  |  | 57 --- 45 |  |  | 83 --- 72 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Производство полиформаль- дегида |  |  |  |  | Мощность 20 тыс.т/год |  |  | 21 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 7 ------ 14-20 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 16 --- 23 |  |  |  |  |  | 35 --- 38 |  |  | 64 --- 60 |  |  |  |  | 91 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Производство формалина |  |  |  |  | Мощность 120 тыс.т/год |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 --------- 7-12 |  |  |  |  |  | 7 --- 12 |  |  |  |  |  | 30 --- 31 |  |  |  |  |  | 70 --- 66 |  |  |  |  |  | 94 --- 89 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Производство полиэтилена низкого давления |  |  |  |  | Мощность 200 тыс.т/год |  |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 11 --------- 15-25 |  |  |  |  |  | 1 --- 3 |  |  |  |  |  | 4 --- 10 |  |  |  |  |  | 8 --- 20 |  |  |  |  |  | 12 ---- 31 |  |  | 25 ---- 41 |  |  |  |  | 58 --- 60 |  |  |  |  | 90 --- 76 |  |  |  | 96 --- 90 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству лаков и красок |
| 42. Завод лаков и красок |  |  |  |  |  | Мощность, тыс.т/год: лаков - 40; эмалей на конденсационных смолах - 30 |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 ------ 12-21 |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 16 ---- 20 |  |  |  |  |  | 25 --- 32 |  |  |  | 40 --- 44 |  |  | 58 --- 58 |  |  |  |  |  | 76 --- 74 |  |  |  |  | 94 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Производство эмалей на конденсационных смолах |  |  |  |  |  | Мощность 50 тыс.т/год |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 -------- 11-17 |  |  |  |  | 3 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 20 |  |  |  |  |  | 21 --- 42 |  |  |  | 76 --- 67 |  |  | 95 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Производство лаков и эмалей |  |  |  |  |  | Мощность 50 тыс.т/год, лаков и эмалей на полимеризационных смолах |  | 36 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 12-35 |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  | 16 --- 17 |  |  | 28 --- 31 |  |  |  |  |  | 42 --- 46 |  |  |  |  | 58 --- 62 |  |  |  | 74 --- 74 |  |  |  | 85 --- 86 |  |  |  |  |  | 93 --- 93 |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Производство водоэмульсионных красок |  |  |  |  |  | Мощность 50 тыс.т/год |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 8-12 |  |  |  |  | 2 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 24 |  |  |  |  |  | 71 ---- 59 |  |  |  | 98 ---- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству синтетических красителей |
| 46. Производство малеинового ангидрида |  |  |  |  |  | Мощность 40 тыс.т/год |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  |  | 12 --------- 9-20 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 20 |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  | 49 --- 49 |  |  | 82 --- 76 |  |  |  |  |  | 95 --- 94 |  |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Производство анилина |  |  |  |  |  | Мощность 50 тыс.т/год |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  | 18 --------- 11-28 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  | 21 --- 26 |  |  | 37 --- 43 |  |  |  |  |  | 56 ---- 60 |  |  |  |  |  | 73 --- 75 |  |  |  | 87 ---- 87 |  |  |  | 96 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Производство фталевого ангидрида |  |  |  |  |  | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 ------- 12-20 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 25 |  |  |  |  |  | 19 --- 38 |  |  | 44 ---- 52 |  |  | 70 --- 60 |  |  |  |  |  | 90 --- 79 |  |  |  |  |  | 95 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 18 -------- 11-28 |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 14 |  |  |  |  |  | 8 --- 20 |  |  | 22 ----- 31 |  |  | 37 --- 44 |  |  |  |  |  | 54 --- 58 |  |  |  |  |  | 71 --- 71 |  |  |  | 88 --- 84 |  |  |  | 98 --- 94 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству хлора и продуктов хлорорганического синтеза |
| 49*. Производство жидкого хлора |  |  |  |  |  |  | Мощность 100 тыс.т/год | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 -------- 12-17 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --- 31 |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  | 60 --- 65 |  | 84 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Производство окиси этилена |  |  |  |  |  |  | Мощность 200 тыс.т/год | 33 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 21 ------ 11-31 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 13 |  |  |  |  |  | 10 --- 18 |  |  | 20 --- 27 |  | 33 --- 37 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  | 62 --- 61 |  |  |  |  | 76 --- 73 |  |  |  | 90 --- 84 |  |  |  |  |  | 96 --- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. Производство нитрилакриловой кислоты |  |  |  |  |  |  | Мощность 150 тыс.т/год | 36 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 20 ------- 15-34 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  |  |  | 9 --- 14 |  |  | 13 --- 21 |  | 22 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 39 |  |  |  |  | 48 --- 52 |  |  |  |  | 52 --- 66 |  |  |  | 77 ---- 80 |  |  |  |  |  | 88 ---- 89 |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытовой химии |
| 52. Завод бытовой химии |  |  |  |  |  |  | Мощность, млн.руб. товаров бытовой химии в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 ---------- 13-16 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 25 |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  | 45 --- 55 |  |  | 78 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 --------- 12-16 |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 25 |  |  |  |  |  | 24 --- 39 |  |  | 58 --- 56 |  |  | 90 --- 76 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 | 24 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 ------- 15-20 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 22 |  |  |  |  |  | 23 --- 34 |  |  | 34 --- 47 |  |  | 58 --- 62 |  |  |  |  |  |  | 82 --- 76 |  |  |  | 93 --- 90 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству продуктов разделения воздуха |
| 53. Производство продуктов разделения воздуха |  |  |  |  | Мощность (по азотному режиму): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кислород - 13,5 млн.м /год жидкий азот - 14,5 тыс.т аргон - 0,44 млн.м /год |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 ------ 13-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 21 |  |  |  |  |  | 26 --- 38 |  |  | 56 --- 63 |  |  | 89 --- 87 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кислород - 27 млн.м /год жидкий азот - 29 тыс.т аргон - 0,88 млн.м /год |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 ------- 13-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 21 |  |  |  |  |  | 24 ---- 36 |  |  | 49 ---- 54 |  |  | 83 ---- 75 |  |  |  |  |  | 95 ---- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кислород - 36 млн.м /год жидкий азот - 56 тыс.т аргон - 1,25 млн.м /год |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 8 ------- 13-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  | 19 --- 27 |  |  | 41 --- 45 |  |  | 70 --- 66 |  |  |  |  |  | 91 --- 86 |  |  |  | 99 ---- 98 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству химических реактивов |
| 54. Производство малотоннажных органических реактивов и препаратов |  |  |  | Мощность, т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 500 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 ------ 10-14 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  | 22 --- 26 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 39 |  |  | 58 --- 53 |  |  | 76 --- 71 |  |  |  |  |  | 90 --- 88 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Св. 500 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 -------- 12-17 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 12 |  |  |  |  |  | 19 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 39 |  |  | 49 ---- 52 |  |  | 74 ---- 65 |  |  |  |  |  | 84 ---- 78 |  |  |  | 92 ---- 89 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Производство крупнотоннажных органических химических реактивов и препаратов |  |  |  | Мощность 500 т/год крупно- тоннажных органических реактивов и препаратов до 5 наименований |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 ------- 9-13 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  | 25 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 54 ---- 55 |  |  | 81 --- 75 |  |  | 93 --- 90 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Магазин химических реактивов со складской площадкой |  |  | Мощность 300 т единовременного хранения |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 --- 8 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 27 |  |  |  |  | 62 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтехимические производства оргсинтеза |
| 57. Комплекс производства этилена и пропилена пиролизом бензина (ЭП-300) |  |  |  | Мощность 300 тыс.т/год по этилену (продукт) |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 22 ------- 9-30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  |  |  | 10 --- 14 |  |  | 25 --- 26 |  |  | 36 --- 35 |  |  |  |  | 46 --- 45 |  |  |  |  |  | 58 --- 57 |  |  |  |  | 70 --- 69 |  |  |  | 86 --- 84 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 99 --- 99 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Комплекс производства фенола и ацетона |  |  |  | Мощность 120 тыс.т/год по фенолу (продукт) |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 9 ------- 24-32 |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  |  | 7 --- 11 |  |  | 15 --- 18 |  |  | 25 --- 30 |  |  |  |  | 37 --- 42 |  |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  | 68 --- 68 |  |  |  | 82 --- 80 |  |  |  |  | 87 --- 88 |  |  |  |  | 93 --- 96 |  |  |  |  | 99 --- 99 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. Комплекс производства масляных альдегидов, бутиловых спиртов и дваэтилгексанола |  |  |  | Мощность по пропилену (сырье), тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 17 ------- 12-28 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  | 5 --- 12 |  |  |  |  |  | 21 --- 25 |  |  | 39 ---- 39 |  |  | 55 ---- 58 |  |  |  |  | 69 --- 69 |  |  |  |  |  | 76 --- 76 |  |  |  |  | 83 --- 89 |  |  |  | 95 --- 96 |  |  |  |  | 99 --- 98 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 20 ----- 11-30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  | 8 --- 11 |  |  | 25 --- 25 |  |  | 48 --- 45 |  |  |  |  | 64 --- 61 |  |  |  |  |  | 78 --- 75 |  |  |  |  | 85 --- 84 |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  | 95 --- 95 |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60*. Комплекс производства ацетальдегида прямым окислением этилена |  |  |  | Мощность по этилену (продукт), тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 19 ------- 8-22 |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  | 16 --- 21 |  |  |  |  |  | 32 --- 33 |  |  | 52 --- 51 |  |  | 77 ---- 66 |  |  |  |  | 87 --- 80 |  |  |  |  |  | 93 --- 93 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производства поверхностно-активных веществ и жирозаменителей |
| 61*. Комплекс производства первичных жирных спиртов (ПЖС) методом гидрирования метиловых эфиров синтетических жирных кислот (СЖК) |  |  | Мощность 24 тыс.т/год сырья |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 2 |  |  | 25 ------- 11-35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  |  | 5 --- 10 |  |  |  |  | 9 --- 18 |  |  |  | 17 --- 29 |  | 29 --- 41 |  |  |  | 40 --- 55 |  |  |  |  |  | 48 --- 61 |  |  |  | 58 --- 66 |  |  |  | 68 --- 76 |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  | 89 --- 90 |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62*. Комплекс производства очищенных СЖК |  |  | Мощность 16,5 тыс.т/год сырья |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 2 |  |  | 17 ------- 13-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 9 --- 12 |  |  |  |  | 16 --- 21 |  |  |  | 26 --- 34 |  | 43 --- 49 |  |  |  | 59 --- 64 |  |  |  |  |  | 70 --- 74 |  |  |  | 80 --- 82 |  |  |  | 90 --- 90 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Комплекс извлечения сульфата натрия из сточных вод СЖК |  |  | Мощность 70 тыс.т/год сырья |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 ------- 7-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  | 21 --- 28 |  |  |  |  | 57 --- 62 |  |  |  | 98 --- 97 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. Комплекс установки 70%-ного концентрата низкомолекулярных кислот (КНМК) |  |  | Мощность 12,5 тыс.т/год сырья |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 ------- 5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 17 |  |  |  |  |  | 55 ---- 54 |  |  |  |  | 78 --- 77 |  |  |  | 98 --- 97 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству синтетического каучука, продуктов органического синтеза |
| 65. Производство бутадиенового каучука СКД |  |  |  | Мощность 120 тыс.т/год |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 30 ------- 15-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 1 |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  | 6 --- 9 |  |  | 9 --- 14 |  |  | 13 --- 19 |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 32 |  |  |  |  |  | 31 --- 39 |  |  | 39 --- 47 |  |  |  | 49 --- 56 |  |  |  |  | 63 --- 67 |  |  |  |  |  | 77 ---- 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  |  |  | 96 --- 95 |  |  |  | 99 ---- 99 |  | 100 ----- 100 |  |  |
| 66*. Производство изопренового каучука СКИ |  |  |  | Мощность 120 тыс.т/год |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 27 ------ 13-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  | 15 --- 20 |  |  | 22 ---- 29 |  |  | 31 --- 39 |  |  | 40 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 50 --- 57 |  |  |  |  |  | 60 ---- 65 |  |  | 69 --- 72 |  |  |  | 77 --- 78 |  |  |  |  | 84 --- 84 |  |  |  |  |  | 90 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 --- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. Производство бутилкаучука |  |  |  | Мощность 60 тыс.т/год |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 29 ----- 10-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 -- 3 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  | 8 --- 12 |  |  | 13 --- 18 |  |  | 19 --- 26 |  |  | 27 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 40 --- 44 |  |  |  |  |  | 55 ---- 56 |  |  | 70 --- 88 |  |  |  | 83 --- 79 |  |  |  |  | 90 --- 87 |  |  |  |  |  | 96 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. Производство этилен-пропилено- вого каучука СКЭПТ |  |  |  | Мощность 60 тыс.т/год |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 27 ------ 8-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  | 20 --- 25 |  |  | 31 --- 35 |  |  | 45 --- 47 |  |  |  |  |  |  | 62 --- 61 |  |  |  |  |  | 75 --- 73 |  |  | 87 --- 83 |  |  |  | 92 --- 90 |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. Производство статических каучуков |  |  |  | Мощность 60 тыс.т/год |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 24 ---- 8-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  | 14 --- 19 |  |  | 21 --- 29 |  |  | 34 --- 40 |  |  | 52 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 72 --- 68 |  |  |  |  |  | 87 --- 82 |  |  | 93 --- 90 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. Производство полиизобутилена методом низко- температурной полимеризации изобутилена |  |  |  | Мощность 15 тыс.т/год |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 23 ------- 8-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  | 16 --- 20 |  |  | 27 --- 29 |  |  | 40 --- 40 |  |  | 56 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 72 --- 67 |  |  |  |  |  | 84 --- 78 |  |  | 91 --- 88 |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Латексы |
| 71. Производство бутадиенстироль- ного латекса |  |  | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 13 ------ 10-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  | 19 --- 13 |  |  |  |  | 43 --- 44 |  |  | 70 --- 61 |  |  | 87 --- 79 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 14 ------ 15-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  | 6 --- 10 |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  | 41 ---- 53 |  |  | 63 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 79 --- 80 |  |  |  | 92 ---- 90 |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мономеры |
| 72. Производство стирола с окисью пропилена |  | Мощность 140 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 6 |  | 20 ------- 13-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  | 12 --- 17 |  |  |  | 21 --- 28 |  | 34 --- 40 |  |  | 50 --- 54 |  |  |  |  | 68 --- 68 |  |  |  |  | 84 --- 80 |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  | 96 --- 95 |  |  |  |  | 99 --- 99 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. Производство бутадиена одностадийным дегидрированием нормального бутана под вакуумом |  | Мощность, тыс.т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 6 |  | 28 ------- 10-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  | 13 --- 18 |  | 19 --- 24 |  |  | 31 --- 34 |  |  |  |  | 45 --- 44 |  |  |  |  | 62 --- 57 |  |  |  |  | 76 --- 70 |  |  |  |  | 87 --- 82 |  |  |  |  | 93 --- 91 |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 6 |  | 33 -------- 10-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  | 11 ---- 16 |  | 16 --- 23 |  |  | 25 ---- 31 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 47 --- 51 |  |  |  |  | 61 --- 63 |  |  |  |  | 77 ---- 75 |  |  |  |  | 87 --- 85 |  |  |  | 93 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 --- 95 |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 74. Производство бутадиена из пиро- лизной фракции |  | Мощность 120 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 3 |  | 20 ------ 7-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  | 13 --- 19 |  |  |  | 24 --- 32 |  |  |  | 40 --- 45 |  | 60 --- 61 |  |  | 79 --- 75 |  |  |  |  | 90 --- 87 |  |  |  |  | 96 ---- 95 |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75*. Производство изопрена из изобутилена и формальдегида |  | Мощность 120 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 6 |  | 36 ------- 10-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  | 10 --- 15 |  | 17 --- 22 |  |  | 25 --- 30 |  |  |  |  | 34 ---- 38 |  |  |  |  | 44 ---- 47 |  |  |  |  | 54 --- 56 |  |  |  |  | 64 --- 64 |  |  |  |  | 72 --- 71 |  |  |  | 80 --- 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 83 |  |  |  |  |  | 92 --- 89 |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |
| 76. Производство формалина каталитическим окислением метанола |  | Мощность 120 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 3 |  | 15 ------ 7-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 7 |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  | 26 --- 29 |  |  |  | 56 --- 47 |  | 76 --- 65 |  |  | 87 --- 82 |  |  |  |  | 96 --- 94 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. Производство этилбензола |  | Мощность 160 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 3 |  | 15 ------- 7-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  | 9 --- 14 |  |  |  | 25 --- 26 |  |  |  | 64 --- 43 |  | 78 --- 64 |  |  | 90 --- 83 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. Производство стирола |  | Мощность 120 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 3 |  | 14 ----- 7-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  | 9 --- 17 |  |  |  | 29 --- 30 |  |  |  | 62 --- 46 |  | 80 ---- 65 |  |  | 89 --- 81 |  |  |  |  | 97 --- 94 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. Производство изобутилен- изобутановой фракции из изобутана |  | Мощность 80 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 4 |  | 20 -------- 8-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  | 16 --- 23 |  |  |  | 32 --- 34 |  | 53 --- 49 |  |  | 75 --- 67 |  |  |  |  | 89 --- 84 |  |  |  |  | 96 --- 95 |  |  |  |  | 99 --- 99 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. Производство изобутилена из пиролизной фракции |  | Мощность 80 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 3 |  | 20 ----- 7-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  | 13 --- 18 |  |  |  | 22 ---- 30 |  |  |  | 38 --- 44 |  | 61 --- 60 |  |  | 80 --- 74 |  |  |  |  | 90 --- 87 |  |  |  |  | 96 ---- 95 |  |  |  |  | 99 --- 99 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. Центральная газофракционирую- щая установка (без установки по осушке и сероочистке сырья и товарной фракции) ЦГФУ |  | Мощность 3000 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 4 |  | 32 ------ 8-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  | 10 --- 14 |  |  |  | 16 --- 22 |  | 24 --- 31 |  |  | 48 --- 41 |  |  |  |  | 53 --- 51 |  |  |  |  | 65 --- 61 |  |  |  |  | 76 --- 71 |  |  |  |  | 85 --- 79 |  |  |  |  | 91 --- 87 |  |  |  | 96 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. Цех изомеризации нормального пентана |  | Мощность 300 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 2 |  | 14 ----- 7-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 10 |  |  |  |  | 13 ---- 25 |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  | 71 --- 61 |  | 93 --- 79 |  |  | 98 --- 93 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. Цех получения концентрированного изобутилена на ионообменном катализаторе |  | Мощность 80 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 1 |  | 12 ----- 8-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ---- 11 |  |  |  |  | 15 --- 29 |  |  |  | 55 ----- 47 |  |  |  | 82 --- 68 |  | 93 --- 87 |  |  | 98 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катализаторы |
| 84. Цех получения катализаторов двухстадийного дегидрирования парафиновых углеводородов в олефиновые углеводороды |  | Мощность 10 тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 --------- 9-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 13 |  |  |  |  | 18 --- 32 |  |  |  | 43 ---- 52 |  |  |  | 86 --- 72 |  |  | 95 --- 90 |  | 99 ---- 99 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шинная промышленность |
| 85. Шино- ремонтный завод | Мощность 120 тыс. ремонтов в год |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 15 ------- 9-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  | 18 --- 26 |  |  |  | 33 ---- 42 |  |  |  | 48 --- 58 |  |  |  | 64 --- 68 |  |  |  | 79 --- 80 |  |  |  |  | 94 --- 92 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 175 тыс. ремонтов в год. Главный производственный корпус из сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 17 ------- 9-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  | 16 --- 23 |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  | 43 --- 52 |  |  |  | 57 ---- 61 |  |  |  | 71 --- 72 |  |  |  |  | 84 --- 83 |  |  |  | 92 ---- 92 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 175 тыс. ремонтов в год. Главный производственный корпус из легких металлических конструкций комплектной поставки |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 15 ------- 9-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 13 ---- 17 |  |  |  | 26 --- 32 |  |  |  | 44 ---- 51 |  |  |  | 63 --- 70 |  |  |  | 80 --- 86 |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство технического углерода |
| 86. Завод по производству технического углерода | Мощность производства технического углерода, тыс.т/год: ПМ-70 - 40, ПМ-50 - 48 |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  | 8 --- 16 |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  | 51 --- 45 |  |  | 76 --- 70 |  |  |  |  | 94 --- 90 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс. Производство технического углерода, тыс.т/год: ПМ-70 - 20, ПМ-50 - 24 |  |  |  |  |  |  |  | 20 -------- 1-20 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 8 ---------- 10-17 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 5 |  |  |  |  | 10 ---- 19 |  |  |  | 34 ---- 38 |  |  |  | 72 ---- 62 |  |  | 81 ----- 75 |  |  |  |  | 90 ---- 88 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс. Дооборудование цехов на полную проектную мощность |  |  |  |  |  |  |  | 8 -------- 14-21 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 5 -------- 15-19 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 33 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству резиновых технических изделий (РТИ) |
| 87. Цех по производству резиновых смесей | Мощность 100 т/сут. Общая площадь 13 тыс.м, объем 125 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 ----------- 15-21 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  | 11 --- 18 |  |  |  |  | 19 --- 30 |  |  |  | 30 --- 45 |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  | 80 --- 75 |  |  |  |  | 94 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. Цех по производству конвейерных лент | Мощность 1 млн.м ленты в год. Общая площадь 18 тыс.м , объем 200 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 ------- 15-21 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 9 |  |  |  |  | 8 --- 19 |  |  |  |  | 14 --- 32 |  |  |  | 20 --- 47 |  | 49 --- 62 |  |  |  |  |  | 74 --- 77 |  |  |  |  | 96 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. Цех по производству формовых изделий | Мощность 3 тыс. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 12 тыс.м , объем 150 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 -------- 13-19 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 10 |  |  |  |  | 9 --- 22 |  |  |  |  | 15 --- 37 |  |  |  | 21 --- 53 |  | 52 --- 70 |  |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс.м , объем 100 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 ------- 15-21 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 9 |  |  |  |  | 9 --- 19 |  |  |  |  | 14 --- 32 |  |  |  | 21 --- 47 |  | 56 --- 62 |  |  |  |  |  | 85 --- 77 |  |  |  |  | 96 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. Цех по производству неформовых изделий | Мощность 100 тыс. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 12 тыс.м , объем 150 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 ------- 13-19 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  | 13 --- 22 |  |  |  |  | 21 --- 37 |  |  |  | 31 ---- 53 |  | 57 --- 70 |  |  |  |  |  | 86 --- 80 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс.м , объем 100 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 --------- 15-21 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  | 20 --- 32 |  |  |  | 29 ---- 47 |  | 56 ---- 62 |  |  |  |  |  | 75 ---- 77 |  |  |  |  | 92 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. Цех по производству клиновых ремней | Мощность 100 млн.усл.ед/год. Общая площадь 15 тыс.м , объем 200 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 ------- 15-21 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 9 |  |  |  |  | 8 --- 19 |  |  |  |  | 14 ---- 32 |  |  |  | 20 ---- 47 |  | 49 --- 62 |  |  |  |  |  | 71 --- 77 |  |  |  |  | 96 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. Цех по производству рукавов | Мощность 10 млн. т/год. Здание одноэтажное. Общая площадь 13 тыс.м , объем 150 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 -------- 13-19 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 10 |  |  |  |  | 11 --- 22 |  |  |  |  | 19 --- 37 |  |  |  | 27 --- 53 |  | 57 --- 70 |  |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание многоэтажное. Общая площадь 17 тыс.м, объем 100 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 -------- 15-21 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  |  | 11 --- 19 |  |  |  |  | 18 --- 32 |  |  |  | 26 ---- 47 |  | 47 ---- 62 |  |  |  |  |  | 71 --- 77 |  |  |  |  | 95 ---- 90 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. Цех по производству инженерного имущества и несерийных РТИ | Мощность заданная. Здание одноэтажное. Общая площадь 13 тыс.м , объем 150 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 -------- 13-19 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 10 |  |  |  |  | 9 ---- 22 |  |  |  |  | 15 --- 37 |  |  |  | 21 ---- 53 |  | 52 --- 70 |  |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание многоэтажное. Общая площадь 15 тыс.м , объем 100 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 -------- 15-21 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 9 |  |  |  |  | 9 --- 19 |  |  |  |  | 14 --- 32 |  |  |  | 21 --- 47 |  | 56 --- 62 |  |  |  |  |  | 85 --- 77 |  |  |  |  | 97 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. Главный производственный корпус завода РТИ | В составе производств: клиновых ремней - мощность 5 млн.усл.ед/год, рукавов - мощность 10 млн.м/год, |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 14 ---------- 15-21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 6 |  |  |  |  | 5 --- 13 |  |  |  |  | 7 --- 21 |  |  |  | 10 --- 29 |  | 26 --- 42 |  |  |  |  |  | 44 --- 55 |  |  |  |  | 63 --- 67 |  |  |  | 67 --- 79 |  |  |  | 77 ---- 85 |  |  |  |  |  | 89 ---- 91 |  |  |  | 99 --- 96 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | формовых РТИ - мощность 6 тыс.т/год, неформовых РТИ - мощность 10 тыс.т/год. Здание одноэтажное. Общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-33 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 60 --- 60 |  |  |  | 60 --- 60 |  |  |  |  |  | 60 --- 60 |  |  |  | 60 --- 60 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь 50,5 тыс.м, объем 485 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 6 |  |  |  |  | 5 --- 13 |  |  |  |  | 7 --- 21 |  |  |  | 10 --- 29 |  | 26 --- 42 |  |  |  |  |  | 44 ---- 55 |  |  |  |  | 63 --- 67 |  |  |  | 7 --- 19 |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  | 39 --- 36 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе производств: клиновых ремней - мощность 5 млн.усл.ед/год, формовых РТИ - мощность 3 тыс.т/год, неформовых РТИ - мощность 5 тыс.м /год, объем 150 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 ------ 1-24 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 ------ 15-21 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 10 |  |  |  |  | 8 --- 21 |  |  |  |  | 12 --- 35 |  |  |  | 17 --- 48 |  | 40 --- 63 |  |  |  |  |  | 68 --- 78 |  |  |  |  | 97 --- 90 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс в составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс.т/год, неформовых РТИ - мощность 5 тыс.т/год, рукавов - мощность 10 млн.т/год. Общая площадь 35 тыс.м , объем 335 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 ------ 13-36 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 ------- 27-33 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 4 --- 10 |  |  |  |  |  | 7 --- 20 |  |  |  |  | 12 --- 33 |  |  |  | 17 --- 48 |  |  |  | 42 --- 63 |  |  |  |  |  | 72 --- 78 |  |  |  | 97 --- 90 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс.т/год, неформовых РТИ - мощность 6 тыс.т/год, рукавов - мощность 6 млн.м/год, несерийных РТИ - мощность заданная. Здание многоэтажное, площадь 39,5 тыс.м , объем 234 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 ------ 13-17 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  |  | 8 --- 17 |  |  |  |  | 13 --- 27 |  |  |  | 17 --- 37 |  | 39 --- 47 |  |  |  |  |  | 52 --- 56 |  |  |  |  | 56 --- 63 |  |  |  | 59 --- 71 |  |  |  | 63 --- 79 |  |  |  |  |  | 74 --- 88 |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-34 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 53 --- 57 |  |  |  | 53 --- 57 |  |  |  | 53 --- 57 |  |  |  |  |  | 53 --- 57 |  |  |  | 53 --- 57 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  |  | 8 --- 17 |  |  |  |  | 13 --- 27 |  |  |  | 17 --- 37 |  | 39 --- 47 |  |  |  |  |  | 52 --- 56 |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  | 6 --- 14 |  |  |  | 10 --- 22 |  |  |  |  |  | 21 --- 31 |  |  |  | 44 --- 38 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс в составе производств: формовых РТИ - мощность 3 тыс.т/год, несерийных РТИ - мощность заданная, площадь 26 тыс.м , объем 153 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 19 ------ 1-19 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 --------- 13-17 |  |  |  |  |  |  |  | 8 ---- 15 |  |  |  |  | 15 --- 30 |  |  |  |  | 24 --- 47 |  |  |  | 33 --- 65 |  | 73 --- 82 |  |  |  |  |  | 99 --- 98 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс в составе производств: неформовых РТИ - мощность 6 тыс.т/год, рукавов - мощность 6 млн.усл.м/год, площадь 13,5 тыс.м , объем 81 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 18 ------- 19-36 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 ------ 30-34 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 --- 15 |  |  |  | 14 --- 32 |  |  |  | 22 --- 52 |  |  |  |  |  | 45 --- 72 |  |  |  | 94 --- 88 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |