| 5*. Лесное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Пожарно- химическая станция | Здание объемом 650 куб.м, стены кирпичные | 3 | 1 | - |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Лесной питомник | Площадь 30 га. В составе: оросительной сети, склада ядохимикатов, навеса для лесохозяйственных машин, склада семян, ледника и административных зданий | 6 | 1 | 3 --------- 3-5 |  | 40 ------- 42 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Гараж | На 8 автомашин и 8 тракторов, объем 5 тыс. куб.м | 10 | 2 | 5 ---------- 6-10 |  | 15 ------- 13 | 45 ------ 49 | 84 -------- 93 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
| 4. Кордон | Объем 560 куб.м | 4 | 1 | - |  | 73 ------ 72 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Цех по производству товаров народного потребления и изделий производственного назначения | Площадь 1200 кв.м, объем 5 тыс. куб.м | 11 | 2 | 3 ----------- 9-11 |  | 12 ------ 13 | 36 ------ 38 | 67 ------ 75 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
| 6. Цех по переработке низкосортной древесины | Площадь 2500 куб.м, объем 15 тыс. куб.м | 11 | 2 | 1 -------- 11 |  | 12 ----- 13 | 31 ----- 38 | 73 ------ 79 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Цех изготовления лесохозяйственных машин | Объем 31 тыс. куб.м | 12 | 2 | 4 ---------- 9-12 |  | 10 ---- 9 | 40 ---- 42 | 82 ---- 86 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
| 8. Лесная машинно- мелиоративная станция | Мощность 10 тыс. га осушения лесных земель в год. Комплекс зданий и сооружений, объем 6 тыс. куб.м | 12 | 2 | 6 ------------- 7-12 |  | 20 ---- 18 | 63 ----- 60 | 86 ----- 86 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Ремонтно- механическая мастерская | На 100 условных ремонтов в год, объем 8 тыс. куб.м | 11 | 2 | 2 ----------- 10-11 |  | 9 ---- 8 | 34 ----- 38 | 80 ----- 91 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |
| 10. Нижний склад | Мощность 100 тыс. куб.м древесины в год | 22 | 5 | 17 ----------- 6-22 |  | 10 ----- 10 | 20 -------- 23 | 34 ------ 39 | 50 -------- 53 | 60 ------ 67 | 73 -------- 80 | 90 ------- 91 | 100 ------ 100 |  |
| 11. Производственно- лабораторный корпус лесхоза | Объем 1,7 тыс. куб.м | 6 | 1 | 1 -------- 6 |  | 40 ------- 42 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |