22*. Медицинская промышленность

| #G0 Объект | Характеристика |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | в том числе |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подготови- |  |  | монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тельный период |  |  | оборудо- вания |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| Предприятия химико-фармацевтической промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Завод синтетических препаратов | Мощность 2000 т продукции в год: крупнотоннажной 1000 т, среднетоннажной 850 т, малотоннажной 150 т. |  | 51 |  | 5 |  | 36 -------- 14-49 |  |  | 1 --- 2 | 2 --- 4 |  | 6 --- 7 |  | 10 --- 12 |  | 15 --- 18 | 26 --- 29 |  | 36 --- 41 | 46 ---- 51 |  |  | 53 --- 57 | 60 ---- 63 | 67 ---- 69 |  |  | 74 ---- 75 |  | 81 ---- 81 | 87 ---- 87 | 92 ---- 93 |  | 97 ---- 97 |  |  | 100 ----- 100 |
|  | Площадь объектов основного назначения 70 тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | 35 ---- 40 |  |  | 35 --- 40 | 35 ---- 40 | 57 --- 62 |  |  | 57 ---- 62 |  | 57 ---- 62 | 80 --- 82 | 80 --- 82 |  | 80 ---- 82 |  |  | 100 ----- 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 | 2 --- 4 |  | 6 --- 7 |  | 10 --- 12 |  | 15 --- 18 | 26 --- 29 |  | 36 --- 41 | 11 ---- 11 |  |  | 18 ---- 17 | 25 ---- 23 | 10 --- 7 |  |  | 17 ---- 18 |  | 24 ---- 19 | 7 --- 5 | 12 --- 11 |  | 17 --- 15 |  |  | - |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |  | 24 ------- 1-24 |  | 5 |  | 9 -------- 14-22 |  |  | 3 --- 4 | 7 --- 10 |  | 17 --- 17 |  | 30 --- 30 |  | 42 ---- 46 | 69 ---- 62 |  | 85 ---- 85 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 400 т продукции в год |  | 18 -------- 16-33 |  | - |  | 9 -------- 23-31 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | 10 ---- 14 |  | 29 ---- 32 | 48 ---- 50 |  |  | 78 ---- 68 | 98 ---- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 600 т продукции в год |  | 18 ------- 25-42 |  | - |  | 9 -------- 32-40 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  | 5 --- 8 | 12 ---- 16 | 45 ---- 37 |  |  | 70 ---- 58 |  | 89 ---- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс мощностью 800 т продукции в год |  | 18 ------- 34-51 |  | - |  | 9 ------- 41-49 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  |  | 4 --- 6 |  | 20 ---- 19 | 35 ---- 20 | 60 ---- 63 |  | 86 ---- 86 |  |  | 100 ----- 100 |
|  | Мощность 1000 т продукции в год: среднетоннажной 850 т, малотоннажной 150 т. Площадь объектов основного назначения 50 тыс. В том числе: |  | 42 |  | 4 |  | 28 ------ 13-40 |  |  | 1 --- 2 - 1 ---- 2 | 4 --- 5 - 4 ---- 5 |  | 7 ---- 9 - 7 ---- 9 |  | 12 ---- 14 - 12 ---- 14 |  | 20 ---- 23 - 20 ---- 23 | 28 ---- 32 - 28 ---- 32 |  | 37 ---- 41 30 ---- 36 7 --- 5 | 46 --- 51 30 --- 36 16 --- 15 |  |  | 60 --- 63 30 --- 36 30 --- 27 | 75 ---- 76 30 ---- 36 45 --- 40 | 84 --- 85 30 --- 36 54 --- 49 |  |  | 92 ---- 92 68 ---- 69 24 ---- 23 |  | 97 --- 98 68 --- 69 29 --- 29 | 100 ---- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |  | 21 ------ 1-21 |  | 4 |  | 7 ------ 13-19 |  |  | 3 --- 5 | 12 --- 14 |  | 22 --- 24 |  | 39 --- 38 |  | 65 ---- 63 | 85 ---- 83 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 т продукции в год |  | 21 ------ 13-33 |  | - |  | 13 ------ 19-31 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | 5 ---- 7 |  | 15 ---- 16 | 42 ---- 45 |  |  | 70 ---- 72 | 91 ---- 90 | 97 ---- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 500 т продукции в год |  | 18 ------- 25-42 |  | - |  | 10 ------ 31-40 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  | 9 ---- 11 | 30 ---- 33 | 52 ---- 56 |  |  | 75 ---- 75 |  | 91 ---- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 500 т продукции в год: крупнотоннажной и среднетоннажной 400 т, малотоннажной 100 т. Площадь объектов основного назначения 30 тыс. В том числе: |  | 36 |  | 4 |  | 24 ------- 11-34 |  |  | 2 --- 3 - 2 --- 3 | 7 --- 10 - 7 --- 10 |  | 14 --- 20 - 14 ---- 20 |  | 24 ---- 30 - 24 ---- 30 |  | 35 ---- 40 - 35 ---- 40 | 47 ---- 52 - 47 ----- 52 |  | 59 ---- 64 - 59 ---- 64 | 79 ---- 82 56 ---- 60 23 ---- 22 |  |  | 87 ---- 90 56 ---- 60 31 ---- 30 | 93 ---- 93 56 ---- 60 37 ---- 33 | 97 ---- 97 56 ---- 60 41 ---- 37 |  |  | 100 ----- 100 100 ----- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |  | 24 ------- 1-24 |  | 4 |  | 12 ------- 11-22 |  |  | 4 --- 5 | 13 ---- 17 |  | 25 ---- 33 |  | 42 ---- 50 |  | 63 ---- 66 | 77 ---- 78 |  | 90 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 т продукции в год |  | 19 ------- 18-36 |  | - |  | 12 --------- 23-34 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | 9 ---- 12 |  | 20 ---- 24 | 52 ---- 54 |  |  | 71 ---- 75 | 84 ---- 86 | 92 ----- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Завод готовых лекарственных средств (ГЛС) | Мощность упаковок ГЛС 350 млн. шт., ампул 200 млн. шт. в год. Площадь объектов основного назначения 55 тыс. В том числе: |  | 42 |  | 4 |  | 28 ---------- 13-40 |  |  | 1 --- 2 - 1 --- 2 | 5 --- 7 - 5 --- 7 |  | 9 ---- 12 - 9 ---- 12 |  | 14 ---- 18 - 14 ---- 18 |  | 22 ---- 26 - 22 ---- 26 | 31 ---- 36 - 31 ---- 36 |  | 42 ---- 47 - 42 ---- 47 | 54 ---- 60 44 ----- 48 10 ---- 12 |  |  | 64 ---- 69 44 ---- 48 20 ---- 21 | 73 ---- 78 44 ----- 48 29 ---- 30 | 83 ---- 85 65 ---- 70 18 --- 15 |  |  | 90 ---- 92 65 ---- 70 25 ---- 22 |  | 97 ---- 98 65 ---- 70 32 ---- 28 | 100 ----- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 350 млн. упаковок в год |  | 24 ------- 1-24 |  | 4 |  | 10 ------- 13-22 |  |  | 3 --- 5 | 11 ---- 15 |  | 20 ---- 25 |  | 32 ---- 38 |  | 49 ----- 55 | 68 ---- 71 |  | 84 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. ампул в год |  | 18 -------- 16-33 |  | - |  | 10 -------- 22-31 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | 4 ---- 10 |  | 22 ---- 25 | 49 ---- 53 |  |  | 78 ---- 76 | 91 ---- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 100 млн. ампул в год |  | 18 ------- 25-42 |  | - |  | 10 ------ 31-40 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  | 10 ---- 15 | 30 ---- 34 | 51 ---- 53 |  |  | 72 ---- 74 |  | 92 ---- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Производство ГЛС | Мощность упаковок ГЛС 150 млн. шт., ампул 100 млн. шт. в год. Площадь объектов основного назначения 30 тыс. |  | 24 |  | 4 |  | 11 -------- 12-22 |  |  | 4 --- 5 | 10 ---- 14 |  | 16 ---- 23 |  | 41 ---- 43 |  | 62 ----- 64 | 82 ---- 81 |  | 91 ---- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Производство одного антибиотика с высокоактивной культурной жидкостью и многостадийным технологическим процессом или фермента на мощность того же порядка | Мощность 400 т продукции в год. Площадь объектов основного назначения 30 тыс. В том числе: |  | 36 |  | 4 |  | 23 -------- 12-34 |  |  | 3 --- 4 - 3 ---- 4 | 9 ---- 11 - 9 ---- 11 |  | 15 ---- 19 - 15 ---- 19 |  | 29 ---- 29 - 29 ---- 29 |  | 40 ---- 39 - 40 ---- 39 | 51 ---- 49 - 51 ---- 49 |  | 61 ---- 59 - 61 ---- 59 | 71 ---- 73 - 71 ---- 73 |  |  | 82 ---- 84 - 82 ---- 84 | 95 ---- 93 67 ---- 67 28 ---- 26 | 99 ---- 98 67 ---- 67 32 --- 31 |  |  | 100 ----- 100 100 ----- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |  | 30 ------- 1-30 |  | 4 |  | 17 -------- 12-28 |  |  | 4 --- 6 | 13 --- 17 |  | 22 ---- 28 |  | 43 ---- 43 |  | 60 ---- 58 | 76 ---- 73 |  | 88 ----- 84 | 94 ---- 92 |  |  | 97 ---- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 200 т продукции в год |  | 16 ------- 21-36 |  | - |  | 6 -------- 29-34 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 5 --- 8 | 25 ---- 33 |  |  | 51 ---- 57 | 84 ---- 78 | 96 ---- 94 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завод и комплекс по производству отдельных многотоннажных витаминов химическим синтезом | Мощность 500 т витаминов в год. Площадь объектов основного назначения 70 тыс. В том числе: |  | 51 |  | 5 |  | 38 ------ 12-49 |  |  | 1 --- 2 - 1 -- 2 | 3 ---- 4 - 3 --- 4 |  | 6 --- 7 - 6 ---- 7 |  | 9 ---- 11 - 9 --- 11 |  | 14 ---- 16 - 14 ---- 16 | 19 ---- 21 - 19 ---- 21 |  | 26 ---- 29 - 26 ---- 29 | 34 --- 42 - 34 ---- 42 |  |  | 49 ---- 56 34 ---- 40 15 ---- 16 | 63 ---- 69 34 ---- 40 29 ---- 29 | 73 ---- 79 34 ---- 40 39 ---- 39 |  |  | 79 ---- 84 60 ---- 68 19 --- 16 |  | 85 ---- 88 60 ---- 68 25 ---- 20 | 90 ---- 92 80 ---- 85 10 ---- 7 | 95 ---- 96 80 ---- 85 15 ---- 11 |  | 99 ---- 99 80 ---- 85 19 ---- 14 |  |  | 100 ----- 100 100 ----- 100 - |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т витаминов в год |  | 27 ------- 1-27 |  | 5 |  | 14 -------- 12-25 |  |  | 2 --- 5 | 8 ---- 11 |  | 17 ---- 18 |  | 26 ---- 28 |  | 40 ---- 39 | 55 ---- 52 |  | 74 ----- 69 | 88 ---- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год |  | 18 -------- 19-36 |  | - |  | 9 ------- 22-34 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 3 --- 5 | 14 --- 21 |  |  | 50 ---- 60 | 78 ---- 75 | 95 ---- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год |  | 18 ------ 25-42 |  | - |  | 10 ------- 31-40 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  | 8 ---- 12 | 45 ---- 50 | 70 ---- 70 |  |  | 87 ---- 86 |  | 95 ---- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс мощностью 100 т витаминов в год |  | 16 ------ 36-51 |  | - |  | 9 ------- 41-49 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  |  | 8 ---- 11 |  | 28 ---- 28 | 51 ---- 48 | 75 ---- 71 |  | 96 ---- 94 |  |  | 100 ----- 100 |
| 6. Комплекс по многотоннажному производству синтетических витаминов с непрерывными процессами производства | Мощность 2000 т витаминов крупнотоннажного производства в год. Площадь объектов основного назначения 65 тыс. В том числе: |  | 45 |  | 5 |  | 29 -------- 15-43 |  |  | 5 --- 6 - 5 --- 6 | 9 ---- 12 - 9 ---- 12 |  | 14 ---- 18 - 14 ---- 18 |  | 20 ---- 24 - 20 ---- 24 |  | 26 ----- 31 - 26 ---- 31 | 37 ----- 44 - 37 ---- 44 |  | 49 ---- 59 - 49 ---- 59 | 57 ---- 67 - 57 ----- 67 |  |  | 65 ---- 75 42 ----- 46 23 ---- 29 | 72 ---- 81 42 ---- 46 30 ---- 35 | 79 ---- 86 67 ---- 78 12 ---- 8 |  |  | 86 ---- 90 67 ---- 78 19 --- 12 |  | 92 ---- 94 84 ---- 86 8 ---- 8 | 97 ---- 97 84 ---- 86 13 ---- 11 | 100 ----- 100 100 ---- 100 - |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 200 т/год |  | 27 ------- 1-27 |  | 5 |  | 13 ------- 15-27 |  |  | 11 ---- 13 | 21 ---- 26 |  | 33 ---- 39 |  | 47 ---- 53 |  | 62 ---- 68 | 84 ----- 87 |  | 94 ----- 95 | 97 ---- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 400 т/год |  | 18 ------ 16-33 |  | - |  | 8 ------- 24-31 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | 8 ---- 12 |  | 42 ---- 48 | 65 ---- 70 |  |  | 86 ---- 87 | 93 ---- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 600 т/год |  | 15 -------- 25-39 |  | - |  | 8 --------- 30-37 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  | 7 ----- 11 | 40 ----- 44 | 62 ---- 72 |  |  | 86 ----- 88 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й пусковой комплекс мощностью 800 т/год |  | 15 -------- 31-45 |  | - |  | 8 --------- 36-43 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | 6 ----- 12 |  |  | 23 ---- 33 |  | 53 ----- 55 | 84 ----- 78 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Малотоннажное производство синтетических витаминов | Мощность 90 т витаминов малотоннажного производства в год. Площадь объектов основного назначения 22 тыс. В том числе: |  | 36 |  | 3 |  | 30 -------- 6-35 |  |  | 4 --- 5 - 4 ---- 5 | 12 ---- 14 - 12 ---- 14 |  | 21 ---- 25 - 21 ---- 25 |  | 35 ---- 38 13 ---- 15 22 ---- 23 |  | 48 ---- 50 13 ---- 15 35 ---- 35 | 62 ---- 60 13 ---- 15 49 ----- 45 |  | 70 ---- 69 13 ---- 15 57 ---- 54 | 78 ---- 78 71 ---- 69 7 --- 9 |  |  | 86 ----- 85 71 ---- 69 15 ---- 16 | 93 ---- 92 71 ---- 69 22 ---- 23 | 99 ---- 98 71 ---- 69 28 ---- 29 |  |  | 100 ----- 100 100 ----- 100 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 т витаминов в год |  | 12 ------- 1-12 |  | 3 |  | 6 ------- 6-11 |  |  | 13 ----- 18 | 44 ---- 56 |  | 91 ---- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 т витаминов в год |  | 24 ------- 1-24 |  | - |  | 15 ------- 9-23 |  |  | 4 ---- 5 | 10 ---- 12 |  | 18 ---- 23 |  | 38 ----- 43 |  | 61 ---- 64 | 85 ---- 83 |  | 95 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 50 т витаминов в год |  | 16 ------ 21-36 |  | - |  | 8 -------- 28-35 |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 6 ---- 7 | 24 ---- 29 |  |  | 50 ---- 50 | 76 ---- 73 | 97 ---- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Опытно- наработочный цех | Опытно-наработочный цех малотоннажного производства 10 тыс. |  | 27 |  | 4 |  | 13 ------- 13-25 |  |  | 4 ---- 6 | 9 ---- 13 |  | 16 ---- 22 |  | 30 ----- 34 |  | 49 ---- 47 | 63 ---- 60 |  | 76 ----- 77 | 89 ---- 90 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Завод медицинского стекла и пластических масс |  | Мощность 20 млн. руб. продукции в год. Площадь объектов основного назначения 26 тыс. | 32 |  |  | 5 | 19 -------- 14-31 |  |  | 2 --- 3 |  | 5 --- 7 |  | 11 ---- 14 | 24 ---- 23 |  | 49 ---- 37 | 55 ---- 55 |  | 69 ---- 69 | 80 ---- 80 |  |  | 90 ---- 90 | 97 ---- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность 15 млн. руб. продукции в год. Площадь объектов основного назначения 20 тыс. | 27 |  |  | 4 | 17 ------- 10-26 |  |  | 3 --- 5 |  | 9 --- 11 |  | 21 ---- 19 | 35 ---- 29 |  | 53 ---- 44 | 68 ---- 63 |  | 80 ---- 77 | 90 ----- 91 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность 10 млн. руб. продукции в год. Площадь объектов основного назначения 16 тыс. | 24 |  |  | 4 | 16 ------- 7-22 |  |  | 4 --- 4 |  | 11 ---- 14 |  | 24 ---- 26 | 41 ---- 40 |  | 62 ---- 60 | 79 ----- 74 |  | 92 ----- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |