10. МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общие указания*

1. Нормами учтено строительство собственных подвалов двойного назначения, собственных очистных сооружений, литейных, штамповочных, прессовых или других заготовительных производств.

2. Для отраслей приборостроения, средств автоматизации и систем управления нормы продолжительности строительства предусматривают в составе завода сдвоенные (одно- или многоэтажные) главные корпуса.

При одиночных главных корпусах продолжительность строительства завода сокращается на 20%.

3. В целях ритмичного ввода в действие пусковых комплексов, очередей и отдельных зданий и сооружений завода, подготовленных к выпуску продукции или оказанию услуг, в нормах предусмотрен промежуточный ввод в действие основных фондов, состав которых в каждом конкретном случае должны определять заказчик и подрядчик при согласовании внутрипостроечного титульного списка и плана по товарной строительной продукции.

4. При отсутствии норм конкретных объектов в подотрасли могут быть использованы нормы аналогичных объектов других подотраслей машиностроения.

Тяжелое и транспортное машиностроение*

| Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1*. Завод металлургического оборудования | Высота корпуса до 20 м, грузоподъемность мостовых кранов до 250 т. Мощность, тыс.т продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (90) | 31 | 5 | 17 -------- 13-29 |  | 4 --- 4 | 10 --- 10 | 20 --- 20 | 30 --- 30 | 43 --- 41 | 58 --- 53 | 70 ---- 64 | 80 --- 75 | 90 ---- 87 | 98 ---- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 100 (220) | 36 | 7 | 21 --------- 14-34 |  | 2 --- 2 | 4 --- 5 | 7 --- 10 | 11 ---- 16 | 18 --- 24 | 30 ---- 35 | 42 --- 48 | 60 --- 60 | 80 --- 85 | 93 --- 96 | 97 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 --- 56 | 57 --- 56 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 | 4 --- 5 | 7 --- 10 | 11 --- 16 | 18 --- 24 | 30 --- 35 | 42 --- 48 | 60 --- 66 | 80 --- 85 | 36 --- 40 | 40 --- 42 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 тыс.т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 120 тыс.м . В составе: сталелитейного, чугунолитейного, кузнечного, прессового цехов, цеха металлоконструкций, механосборочного цеха и других частично | 30 -------- 1-30 | 7 | 15 ------- 14-28 |  | 3 --- 4 | 7 --- 9 | 12 --- 18 | 18 --- 26 | 28 ---- 35 | 44 --- 47 | 56 --- 59 | 75 ---- 76 | 93 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс.т продукции в год. Общая площадь производственных цехов 100 тыс.м . В составе: сталелитейного, кузнечно-прессового цехов, цеха металлоконструкций и механосборочного цеха | 25 ------- 12-36 | - | 12 ------- 23-34 |  | - | - | - | 2 --- 3 | 5 --- 10 | 12 --- 19 | 23 --- 34 | 40 --- 54 | 62 --- 72 | 83 --- 90 | 93 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | Высота корпуса более 20 м, грузоподъемность мостовых кранов 250 т. Мощность 150 тыс.т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 300 тыс.м | 40 | 8 | 24 -------- 15-38 |  | 3 --- 4 | 5 --- 6 | 8 --- 9 | 11 --- 13 | 17 --- 20 | 24 --- 28 | 34 --- 37 | 52 ---- 57 | 67 --- 69 | 79 --- 81 | 88 ---- 90 | 92 --- 94 | 97 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 ---- 60 | 58 --- 60 | 58 --- 60 | 100 ---- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 | 5 --- 6 | 8 -- 9 | 11 --- 13 | 17 --- 20 | 24 --- 28 | 34 --- 37 | 52 --- 57 | 67 --- 69 | 79 --- 81 | 30 --- 30 | 34 --- 34 | 39 --- 38 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс.т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 120 тыс.м . В составе: сталелитейного, чугунолитейного, кузнечного, прессового цехов, цеха металлоконструкций, механосборочного цеха и других частично | 32 -------- 1-32 | 8 | 16 ----- 15-30 |  | 5 --- 6 | 9 --- 10 | 13 ---- 15 | 17 --- 19 | 25 --- 28 | 35 --- 38 | 50 ---- 58 | 73 --- 74 | 88 ---- 86 | 96 --- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс.т продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 180 тыс.м . В составе: сталелитейного, чугунолитейного, кузнечного, прессового цехов, цеха металлоконструкций, механосборочного цеха и других | 30 ----- 11-40 | - | 17 -------- 22-38 |  | - | - | - | 2 --- 3 | 5 --- 8 | 8 --- 13 | 12 --- 18 | 22 ---- 31 | 39 --- 44 | 56 --- 59 | 72 --- 74 | 82 --- 84 | 92 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |
| 2*. Завод горно-шахтного оборудования | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 (100) | 31 | 5 | 18 --------- 12-29 |  | 4 --- 4 | 9 --- 10 | 16 --- 18 | 28 --- 29 | 42 --- 40 | 56 --- 51 | 69 --- 62 | 79 ---- 74 | 88 ---- 85 | 96 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 100 (150) | 33 | 6 | 20 ------- 12-31 |  | 3 --- 4 | 8 --- 10 | 15 --- 17 | 27 --- 28 | 43 ---- 41 | 59 ---- 54 | 73 --- 68 | 80 --- 77 | 87 --- 86 | 93 --- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 3. Завод тепловозостроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность 1000 секций в год. Общая площадь производственных корпусов 330 тыс.м | 42 | 8 | 30 ------- 11-40 |  | 1 --- 1 | 2 --- 2 | 4 --- 11 | 9 --- 20 | 15 --- 29 | 22 ---- 39 | 31 --- 49 | 43 --- 59 | 57 ---- 68 | 71 --- 77 | 89 --- 86 | 94 ---- 93 | 97 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |
| 4*. Завод грузового вагоностроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, тыс.ед. вагонов (в 4-осном исполнении) в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (115) | 33 | 5 | 20 -------- 12-31 |  | 4 --- 4 | 9 --- 10 | 16 --- 18 | 28 --- 29 | 42 --- 40 | 56 --- 51 | 69 --- 67 | 79 --- 74 | 88 --- 85 | 95 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 25 (200) | 36 | 6 | 21 -------- 14-34 |  | 4 --- 5 | 8 --- 10 | 12 --- 15 | 19 --- 20 | 26 --- 28 | 36 --- 38 | 46 --- 48 | 56 --- 60 | 70 --- 72 | 83 --- 84 | 94 ---- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 5*. Завод пассажирского вагоностроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, тыс.шт. вагонов в год (общая площадь всех производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 (60) | 28 | 4 | 15 ----------- 12-26 |  | 4 --- 5 | 12 --- 13 | 22 ---- 23 | 35 --- 35 | 48 --- 48 | 61 --- 63 | 74 --- 76 | 86 --- 87 | 96 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 (150) | 33 | 5 | 18 --------- 14-31 |  | 4 --- 4 | 9 --- 10 | 16 --- 18 | 28 --- 29 | 42 --- 40 | 56 --- 51 | 69 --- 62 | 79 --- 74 | 88 --- 85 | 96 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 6. Завод дизелестроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность 515 тыс. кВт (700 тыс.л.с.) в год. Общая площадь производственных корпусов 105 тыс.м . Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 250 т; мощность, тыс. кВт (тыс.л.с.) в год; (общая площадь всех производственных корпусов, тыс.м ): | 32 | 5 | 19 ------- 12-30 |  | 4 --- 4 | 9 --- 10 | 16 --- 18 | 28 --- 29 | 42 --- 40 | 56 --- 51 | 69 --- 63 | 79 --- 74 | 88 --- 85 | 95 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 1103 (1500); (170) | 37 | 6 | 22 ------- 14-35 |  | 3 --- 4 | 7 --- 8 | 11 --- 15 | 17 --- 22 | 26 --- 31 | 36 --- 41 | 45 --- 50 | 55 ---- 59 | 66 ---- 70 | 77 --- 80 | 87 --- 89 | 95 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  | 2574 (3500); (240) | 44 | 7 | 28 -------- 15-42 |  | 1 --- 2 | 3 --- 4 | 5 --- 7 | 8 --- 11 | 14 ---- 19 | 23 --- 29 | 32 --- 41 | 42 ---- 54 | 53 --- 66 | 63 --- 77 | 74 --- 87 | 84 --- 92 | 92 --- 96 | 99 ---- 99 | 100 ---- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 --- 57 | 53 --- 57 | 53 --- 57 | 100 ---- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 | 3 --- 4 | 5 --- 7 | 8 --- 11 | 14 --- 19 | 23 --- 29 | 32 --- 41 | 42 --- 54 | 53 --- 66 | 68 --- 77 | 74 --- 87 | 31 --- 35 | 39 --- 39 | 45 --- 42 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 1103 тыс. кВт (1500 тыс.л.с.). Общая площадь производственных корпусов 170 тыс.м . В составе: заготовительного, сборочно-сварочного, литейного, механосборочного и других цехов частично | 36 ------- 1-36 | 7 | 20 ----- 15-34 |  | 2 --- 3 | 5 --- 6 | 10 --- 13 | 15 --- 20 | 24 --- 31 | 37 --- 44 | 50 --- 57 | 63 --- 70 | 75 --- 80 | 86 --- 90 | 97 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 1471 тыс. кВт (2000 тыс.л.с.) в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс.м. В составе: заготовительного, сборочно-сварочного, литейного, механосборочного и других цехов | 32 ------ 13-44 | - | 11 ------ 32-42 |  | - | - | - | - | 2 --- 3 | 6 --- 10 | 12 --- 20 | 20 --- 32 | 28 --- 46 | 36 --- 60 | 50 --- 71 | 67 --- 82 | 84 --- 91 | 98 --- 97 | 100 ---- 100 |  |
| 7*. Завод подъемно- транспортного машиностроения | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн.руб. продукции в год (площадь главного корпуса, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (40) | 21 | 3 | 10 ------- 10-19 |  | 5 --- 8 | 14 --- 17 | 26 --- 31 | 50 --- 50 | 84 --- 79 | 94 --- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 (60) | 26 | 4 | 11 -------- 14-24 |  | 6 --- 9 | 14 --- 17 | 22 ---- 28 | 30 --- 35 | 46 --- 48 | 63 --- 63 | 80 --- 78 | 95 --- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 (115) | 33 | 5 | 20 ------- 12-31 |  | 4 --- 4 | 8 --- 10 | 16 --- 19 | 28 --- 29 | 42 --- 40 | 56 --- 51 | 69 --- 62 | 79 --- 74 | 88 --- 85 | 96 --- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 120 (200) | 35 | 6 | 21 ------- 13-33 |  | 3 --- 4 | 7 --- 10 | 13 --- 16 | 20 --- 22 | 28 --- 30 | 39 --- 41 | 51 --- 53 | 64 --- 65 | 76 --- 77 | 86 --- 87 | 94 --- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 8*. Завод средств механизации и автоматизации технологических процессов специализированного оборудования и технологической оснастки | Высота производственных корпусов до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 (60) | 28 | 4 | 15 -------- 12-26 |  | 4 --- 5 | 11 --- 13 | 22 --- 23 | 35 --- 35 | 48 --- 48 | 61 --- 63 | 74 --- 76 | 86 --- 87 | 96 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 (150) | 33 | 6 | 20 -------- 12-31 |  | 3 --- 4 | 8 --- 10 | 15 --- 17 | 27 --- 28 | 43 --- 41 | 59 --- 54 | 73 --- 69 | 80 --- 78 | 87 --- 86 | 93 ---- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Сборочный корпус испытательной станцией | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 200 т. Общая площадь корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 26 | 3 | 15 ------- 10-24 |  | 5 --- 6 | 10 --- 12 | 16 --- 25 | 34 --- 40 | 53 --- 56 | 71 --- 70 | 88 ---- 82 | 95 --- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 40 | 5 | 21 -------- 18-38 |  | 2 --- 3 | 4 --- 10 | 7 --- 18 | 10 --- 26 | 16 --- 34 | 24 --- 43 | 34 --- 53 | 46 ---- 66 | 61 --- 77 | 74 --- 85 | 85 --- 92 | 96 --- 96 | 98 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |
| 10*. Кузнечный корпус | Мощность 100 тыс.т поковок в год. Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 400 т. Общая площадь корпуса 110 тыс.м | 40 | 7 | 23 ------- 16-38 |  | 3 --- 4 | 7 --- 8 | 13 --- 15 | 20 ---- 24 | 28 --- 35 | 43 --- 50 | 60 ---- 65 | 68 --- 73 | 76 --- 80 | 82 ---- 85 | 86 --- 90 | 92 --- 95 | 96 --- 98 | 100 ---- 100 |  |  |
| 11. Механический корпус | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 14 | 3 | 7 ------- 7-13 |  | 8 --- 11 | 28 --- 34 | 66 ---- 63 | 93 --- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | 33 | 5 | 22 ---------- 10-31 |  | 2 --- 2 | 4 --- 6 | 11 --- 17 | 22 --- 29 | 33 ---- 41 | 54 --- 55 | 68 --- 68 | 82 --- 80 | 95 --- 90 | 98 --- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 600 т. Общая площадь корпуса 190 тыс.м | 48 | 8 | 22 --------- 25-46 |  | 1 --- 1 | 2 --- 5 | 5 --- 11 | 8 --- 18 | 12 --- 27 | 16 --- 35 | 20 --- 45 | 25 --- 55 | 32 --- 63 | 44 --- 71 | 56 --- 78 | 69 --- 85 | 80 --- 92 | 91 --- 96 | 97 --- 99 | 100 ---- 100 |
| 12. Корпус металлоконструкций | Мощность 135 тыс.т конструкций в год. Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса 100 тыс.м | 40 | 6 | 16 ---------- 23-38 |  | 1 --- 1 | 2 --- 4 | 7 --- 12 | 13 --- 22 | 21 --- 35 | 29 --- 44 | 38 --- 56 | 48 --- 67 | 62 --- 77 | 78 --- 87 | 88 --- 94 | 95 --- 97 | 99 --- 99 | 100 ---- 100 |  |  |
| 13. Корпус мелкого литья со складом формовочных материалов и огнеупоров | Мощность 40 тыс.т литья в год развесом до 5 т. Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса 76 тыс.м | 34 | 5 | 13 ------ 20-32 |  | 1 --- 1 | 4 --- 7 | 9 --- 16 | 17 --- 28 | 25 ----- 42 | 33 --- 58 | 43 --- 70 | 59 --- 81 | 76 --- 90 | 90 --- 96 | 97 --- 99 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 14*. Корпус крупного литья | Мощность 90 тыс.т литья в год развесом от 5 до 150 т. Высота корпуса более 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов более 250 т. Общая площадь корпуса 133 тыс.м | 41 | 6 | 22 ------- 18-39 |  | 1 --- 1 | 2 --- 4 | 7 --- 12 | 13 --- 20 | 20 --- 33 | 27 --- 44 | 35 --- 54 | 45 --- 64 | 60 --- 73 | 71 --- 81 | 80 ---- 86 | 87 --- 93 | 94 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |
| 15. Корпус вспомогательных цехов | Высота корпуса до 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 50 т. Общая площадь корпуса 80 тыс.м | 28 | 4 | 10 ------- 17-26 |  | 2 --- 3 | 6 --- 9 | 14 --- 22 | 25 ---- 35 | 37 ---- 50 | 55 ---- 65 | 72 ---- 79 | 88 --- 90 | 96 --- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16*. Металлургичес- кий комплекс | Мощность 27 тыс.т стального литья и 116 тыс.т слитков в год. Высота производственных корпусов более 20 м. Грузоподъемность мостовых кранов до 140 т. Общая площадь производственных корпусов 220 тыс.м | 36 | 7 | 20 ------- 15-34 |  | 2 --- 2 | 5 --- 6 | 7 --- 10 | 12 --- 18 | 19 --- 29 | 31 --- 41 | 45 --- 58 | 66 ---- 71 | 77 ---- 82 | 85 --- 90 | 93 --- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |

Энергетическое машиностроение*

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Корпус газовых турбин | Мощность 800 тыс. кВт турбин в год общей массой 4320 т. Корпус в составе: отделений сборки и механообработки, подпольного хозяйства, транспортных коммуникаций. Общая площадь корпуса 53 тыс.м , высота до низа ферм 18 и 29,1 м. Грузоподъемность мостовых кранов 250/32 т | 18 | 2 | 8 ------- 10-17 |  | 8 --- 12 | 15 --- 19 | 28 --- 31 | 50 --- 56 | 73 --- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Корпус турбин для атомных электростанций | Мощность турбин 6000 тыс. кВт в год. Общая площадь корпуса 75 тыс.м , высота до низа ферм 21,6 и 29,1 м. Грузоподъемность мостовых кранов 200/32 т | 22 | 3 | 9 ------ 12-20 |  | 4 --- 9 | 9 --- 25 | 19 --- 49 | 26 --- 64 | 38 --- 78 | 72 --- 91 | 99 ---- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 3. Обрубной корпус чугунолитейного цеха | Общая площадь корпуса 12100 м, высота до низа ферм 11,6 м. Грузо- подъемность мостовых кранов 30 т | 10 | 1 | 3 ------- 7-9 |  | 5 --- 6 | 30 --- 50 | 90 --- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Чугунолитейный цех | Мощность 9900 т чугунного литья в год. Полезная площадь цеха 10 тыс.м , высота до низа ферм 18 и 22 м. Грузо- подъемность мостовых кранов 30/5 т | 12 | 2 | 4 ---------- 7-10 |  | 8 --- 15 | 31 --- 66 | 75 --- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кузнечно- прессовый цех | Мощность 80 тыс.т поковок в год. Общая площадь цеха 100 тыс.м, высота до низа ферм 16 и 32 м. Грузоподъемность мостовых кранов 700 т | 36 | 6 | 20 ------- 15-34 |  | 3 --- 4 | 7 --- 9 | 11 --- 14 | 18 --- 19 | 25 --- 27 | 35 --- 37 | 45 --- 47 | 55 ---- 59 | 69 --- 71 | 82 --- 83 | 93 --- 94 | 100 ----- 100 |
| 6. Обдирочно- термический корпус | Общая площадь корпуса 100 тыс.м , высота до низа ферм 24 и 18 м. Грузоподъемность мостовых кранов 500/50 т | 34 | 5 | 14 ------- 19-32 |  | 2 --- 3 | 4 --- 7 | 9 --- 16 | 17 --- 28 | 26 --- 43 | 35 --- 59 | 44 ---- 71 | 59 --- 81 | 76 --- 89 | 89 --- 95 | 96 --- 98 | 100 ----- 100 |

Электротехническая промышленность*

| #G0 Объект |  |  |  |  |  | Характеристика |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Тяжелое электромашиностроение |
| 1. Завод турбогидро- генераторов и крупных электрических машин |  |  |  |  | Главный корпус высотой до 40 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 500 т. Мощность, млн.руб/год; |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 16 ------- 16-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  | 6 --- 12 |  |  |  |  | 9 --- 19 |  |  |  | 12 --- 28 |  |  | 19 --- 38 |  |  |  |  |  | 34 --- 53 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 63 |  |  |  |  |  |  |  | 74 --- 76 |  |  |  |  |  | 87 --- 90 |  |  |  |  |  | 95 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общая площадь корпусов производственного назначения, тыс м ; площадь главного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 52 --- 53 |  |  |  |  |  | 52 --- 53 |  |  |  |  |  | 52 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | корпуса, тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  | 6 --- 12 |  |  |  |  | 9 --- 19 |  |  |  | 12 ---- 28 |  |  | 19 --- 38 |  |  |  |  |  | 34 --- 53 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 63 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 23 |  |  |  |  |  | 35 --- 37 |  |  |  |  |  | 43 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60; 100; 60 В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 21 млн. руб/год; общая площадь 35 тыс.м |  |  | 22 ---------- 1-22 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 --------- 16-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  | 11 --- 23 |  |  |  |  | 17 --- 36 |  |  |  | 23 --- 52 |  |  | 37 ---- 71 |  |  |  |  |  | 62 ---- 88 |  |  |  |  |  |  | 82 ---- 95 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 39 млн. руб/год; общая площадь 65 тыс.м |  |  | 17 ---------- 17-33 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10 -------- 22-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 49 |  |  |  |  |  | 73 ---- 70 |  |  |  |  |  | 96 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 162; 270; 150 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 24 --------- 19-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  | 8 --- 14 |  |  | 13 --- 23 |  |  |  |  |  | 18 ----- 32 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 45 |  |  |  |  |  |  |  | 41 ---- 56 |  |  |  |  |  | 52 ---- 65 |  |  |  |  |  | 63 ---- 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 --- 93 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 ---- 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 --- 68 |  |  |  |  |  | 66 --- 68 |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  | 8 --- 14 |  |  | 13 --- 23 |  |  |  |  |  | 18 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 45 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 56 |  |  |  |  |  | 52 --- 65 |  |  |  |  |  | 63 --- 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --- 25 |  |  |  |  |  | 32 --- 29 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 млн. руб/год; общая площадь 100 тыс.м |  |  | 36 ----- 1-36 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 17 ---------- 19-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  | 11 --- 19 |  |  | 18 --- 30 |  |  |  |  |  | 25 ---- 43 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 71 |  |  |  |  |  | 69 ---- 80 |  |  |  |  |  | 81 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 102 млн. руб/год; общая площадь 170 тыс.м |  |  | 33 -------- 13-45 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13 -------- 30-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  |  |  |  |  | 13 --- 22 |  |  |  |  |  | 19 --- 30 |  |  |  |  |  | 27 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 ---- 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 ---- 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 --- 77 |  |  |  |  |  | 93 ---- 92 |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |
| Транспортное электромашиностроение |
| 2. Завод тягового и кранового электро- ооборудования |  |  |  | Главный корпус одноэтажный высотой до 10 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь корпусов производственного назначения, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26; - ; 30 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 -------- 8-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  |  |  | 24 --- 25 |  |  |  |  | 52 --- 57 |  |  |  |  | 86 ---- 89 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60; 70; 50 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 9 ------- 11-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  | 14 --- 15 |  |  |  |  | 26 --- 35 |  |  |  |  | 48 --- 53 |  |  |  | 76 --- 79 |  |  |  |  |  | 94 --- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 102; 120; 80 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 --------- 13-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  | 23 --- 32 |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  | 61 --- 66 |  |  |  |  |  | 78 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 93 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 68 ---- 70 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  | 23 --- 32 |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  | 61 --- 66 |  |  |  |  |  | 78 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 25 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 57 млн.руб/год; общая площадь 80 тыс.м |  |  | 19 -------- 1-19 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 -------- 13-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  | 18 --- 25 |  |  |  |  | 34 --- 45 |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  | 79 --- 85 |  |  |  |  |  | 95 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  | 14 --------- 11-24 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  | 22 ---- 23 |  |  |  |  |  | 41 --- 43 |  |  |  |  |  |  | 79 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 163; 190; 125 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 16 --------- 13-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 10 --- 14 |  |  |  |  | 20 --- 25 |  |  |  |  | 35 --- 38 |  |  |  | 54 --- 56 |  |  |  |  |  | 67 --- 70 |  |  |  |  |  |  | 78 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  | 89 --- 93 |  |  |  |  |  | 98 --- 99 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 68 ---- 70 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 10 --- 14 |  |  |  |  | 20 --- 25 |  |  |  |  | 35 --- 38 |  |  |  | 54 --- 56 |  |  |  |  |  | 67 --- 70 |  |  |  |  |  |  | 78 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  | 89 --- 93 |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 92 млн.руб/год; общая площадь 125 тыс.м |  |  | 25 --------- 1-25 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 11 ------- 13-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  | 15 --- 20 |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  | 48 --- 50 |  |  |  | 70 --- 71 |  |  |  |  |  | 83 --- 85 |  |  |  |  |  |  | 91 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 71 млн.руб/год; общая площадь 165 тыс.м |  |  | 19 ------- 12-30 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 9 ------- 20-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  |  | 32 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 71 --- 80 |  |  |  |  |  | 96 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Завод напольного транспорта (грузоподъемностью до 5 т) |  |  |  | Корпуса одноэтажные высотой до 10,8 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 20 т. Мощность 58 млн.руб/год. Общая площадь производственных корпусов 60 тыс.м; площадь главного корпуса 20 тыс.м : |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 12 ------- 11-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 6 |  |  |  |  | 13 --- 16 |  |  |  |  | 30 --- 31 |  |  |  |  | 47 --- 48 |  |  |  | 63 --- 64 |  |  |  |  |  | 79 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 96 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 69 --- 70 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 6 |  |  |  |  | 13 --- 16 |  |  |  |  | 30 --- 31 |  |  |  |  | 47 --- 48 |  |  |  | 63 --- 64 |  |  |  |  |  | 79 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 27 --- 27 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 34 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  | 19 ---------- 1-19 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 7 ---------- 11-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 8 |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  | 39 --- 40 |  |  |  |  | 58 --- 58 |  |  |  | 75 --- 75 |  |  |  |  |  | 90 ---- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  | 16 --------- 9-24 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 6 -------- 17-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 11 --- 11 |  |  |  |  | 23 --- 25 |  |  |  | 38 --- 38 |  |  |  |  |  | 55 --- 56 |  |  |  |  |  |  | 89 --- 91 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Завод электровозо- строения |  |  |  | Корпуса одноэтажные высотой до 18 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100; 165; 30 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 20 ---------- 13-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 11 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  | 23 ---- 26 |  |  |  | 32 ---- 35 |  |  |  |  |  | 44 ---- 46 |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 59 |  |  |  |  |  |  |  | 69 ---- 72 |  |  |  |  |  | 81 ---- 83 |  |  |  |  |  |  | 93 ---- 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 60 ---- 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 --- 62 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 11 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  | 23 --- 26 |  |  |  | 32 --- 35 |  |  |  |  |  | 43 ---- 46 |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 59 |  |  |  |  |  |  |  | 69 ---- 72 |  |  |  |  |  | 81 ---- 83 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 50 млн.руб/год; общая площадь 90 тыс.м |  |  | 29 ------- 1-29 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 15 ------- 13-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  | 23 ---- 27 |  |  |  |  | 33 --- 36 |  |  |  | 43 ---- 46 |  |  |  |  |  | 55 ---- 57 |  |  |  |  |  |  | 67 ---- 69 |  |  |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  |  |  | 89 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн.руб/год; общая площадь 75 тыс.м |  |  | 27 -------- 8-34 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13 -------- 20-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  | 16 --- 18 |  |  |  |  |  | 25 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 39 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 55 ---- 58 |  |  |  |  |  | 70 ---- 71 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 ---- 95 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150; 250; 50 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 23 ---------- 12-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 15 |  |  |  |  | 13 ---- 25 |  |  |  | 21 ---- 37 |  |  |  |  |  | 29 ---- 49 |  |  |  |  |  |  | 43 ---- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 71 |  |  |  |  |  | 76 ---- 84 |  |  |  |  |  |  | 90 ---- 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 ---- 60 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  | 7 --- 15 |  |  |  |  | 13 --- 25 |  |  |  | 21 --- 37 |  |  |  |  |  | 29 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 43 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 71 |  |  |  |  |  | 76 ---- 84 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 38 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 85 млн.руб/год; общая площадь 150 тыс.м |  |  | 33 --------- 1-33 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 20 ------- 12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  |  | 9 --- 21 |  |  |  |  | 15 ---- 34 |  |  |  | 24 ---- 48 |  |  |  |  |  | 33 ---- 60 |  |  |  |  |  |  | 48 ---- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 64 ---- 81 |  |  |  |  |  | 79 ---- 89 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 65 млн.руб/год; общая площадь 100 тыс.м |  |  | 29 --------- 8-36 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 14 -------- 21-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  | 10 --- 12 |  |  |  | 16 --- 21 |  |  |  |  |  | 23 ---- 32 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 43 |  |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 57 |  |  |  |  |  | 70 ---- 76 |  |  |  |  |  |  | 82 ---- 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 ---- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторостроение |
| 5. Завод силовых трансформаторов |  |  |  | Главный корпус одноэтажный высотой до 28,8 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 500 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38; 50; - |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 12 ----------- 11-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  | 9 --- 18 |  |  |  | 16 ---- 32 |  |  |  |  |  | 36 ---- 48 |  |  |  |  | 58 --- 66 |  |  |  |  |  | 77 ---- 80 |  |  |  |  |  | 96 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 78; 100; 70 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 14 ---------- 15-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  | 11 --- 23 |  |  |  |  |  | 24 --- 33 |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  | 54 --- 59 |  |  |  |  |  | 69 --- 73 |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 89 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 67 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 71 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  | 11 --- 23 |  |  |  |  |  | 24 ---- 33 |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  | 54 --- 59 |  |  |  |  |  | 69 ---- 73 |  |  |  |  |  |  |  | 15 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 27 ---- 24 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 39 млн.руб/год; общая площадь 65 тыс.м |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 -------- 15-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  | 11 -- 20 |  |  |  | 18 --- 32 |  |  |  |  |  | 36 --- 46 |  |  |  |  | 55 ---- 61 |  |  |  |  |  | 73 --- 75 |  |  |  |  |  | 90 ---- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 39 млн.руб/год; общая площадь 35 тыс.м |  |  |  | 18 --------- 13-30 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 ---------- 22-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 ---- 11 |  |  |  |  |  | 16 --- 21 |  |  |  |  |  | 28 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 63 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 84 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 176; 220; 140 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 26 --------- 15-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 3 |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  | 13 --- 17 |  |  |  |  | 20 --- 24 |  |  |  |  |  | 30 --- 34 |  |  |  |  |  | 40 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 60 --- 63 |  |  |  |  |  | 70 --- 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 ---- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  | 66 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 66 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 3 |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  | 13 --- 17 |  |  |  |  | 20 --- 24 |  |  |  |  |  | 30 --- 34 |  |  |  |  |  | 40 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 60 --- 63 |  |  |  |  |  | 70 --- 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 --- 14 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 26 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 66 млн.руб/год; общая площадь 140 тыс.м |  |  |  | 33 ---------- 1-33 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 17 ------- 15-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  | 20 ---- 25 |  |  |  |  | 31 --- 35 |  |  |  |  |  | 43 ---- 47 |  |  |  |  |  | 57 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 70 --- 73 |  |  |  |  |  |  | 81 ---- 84 |  |  |  |  |  | 91 ---- 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 110 млн.руб/год; общая площадь 80 тыс.м |  |  |  | 27 ------- 16-42 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 16 --------- 25-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 13 --- 14 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  |  | 28 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 58 --- 63 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству высоковольтной аппаратуры |
| 6. Завод по производству высоковольтной аппаратуры |  |  | Главный корпус одноэтажный высотой до 28,8 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26; 40; 20 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 ----------- 9-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 18 --- 23 |  |  |  | 45 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 73 --- 74 |  |  |  |  | 93 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52; 80; 60 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ----- 11-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 10 --- 17 |  |  |  | 22 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 47 |  |  |  |  | 61 --- 63 |  |  |  |  |  | 83 ---- 81 |  |  |  |  |  |  | 96 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76; 120; 80 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---------- 14-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  |  | 9 --- 17 |  |  |  | 17 ---- 28 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 50 ---- 56 |  |  |  |  |  | 67 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Завод комплектных трансформаторных подстанций (КТП) мощностью до 1600 кВА |  |  | Главный корпус одноэтажный высотой 9,6 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 61; 35; 15 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 -------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  |  | 13 --- 17 |  |  |  | 26 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 50 --- 50 |  |  |  |  | 84 --- 79 |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 105; 60; 40 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --------- 12-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  |  | 12 --- 17 |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 41 |  |  |  |  | 52 ---- 56 |  |  |  |  |  | 76 ---- 73 |  |  |  |  |  |  | 93 --- 91 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Завод комплектных распределительных устройств до 10 кВ |  |  | Главный корпус одноэтажный высотой до 9,6 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22; 35; 15 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 ------- 10-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  |  | 8 --- 17 |  |  |  | 32 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 50 |  |  |  |  | 80 ---- 79 |  |  |  |  |  | 96 --- 93 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40; 65; 30 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 13 -------- 10-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 19 |  |  |  | 19 ---- 32 |  |  |  |  |  |  | 39 --- 49 |  |  |  |  | 59 --- 65 |  |  |  |  |  | 77 ---- 80 |  |  |  |  |  |  | 95 ---- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60; 100; 60 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---------- 12-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 11 --- 15 |  |  |  | 19 --- 27 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 43 --- 52 |  |  |  |  |  | 56 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 75 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 94 ---- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 76 ---- 88 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 11 --- 15 |  |  |  | 19 --- 27 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 43 --- 52 |  |  |  |  |  | 56 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 75 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 7 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 млн.руб/год; общая площадь 75 тыс.м |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---------, 12-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 15 --- 18 |  |  |  | 25 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  | 56 --- 63 |  |  |  |  |  | 78 --- 77 |  |  |  |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб/год; общая площадь 25 тыс.м |  |  |  |  | 12 -------- 16-27 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 --------- 20-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 75 --- 72 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Завод силовых конденсаторов |  |  | Корпуса одноэтажные высотой до 7,2 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29; 40; 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 9 -------- 11-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 11 |  |  |  | 21 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 58 --- 51 |  |  |  |  | 84 --- 71 |  |  |  |  |  | 94 --- 89 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46; 65; 30 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 14 -------- 9-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  | 6 --- 12 |  |  |  | 17 --- 27 |  |  |  |  |  |  | 38 ---- 46 |  |  |  |  | 61 --- 69 |  |  |  |  |  | 81 --- 87 |  |  |  |  |  |  | 96 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторная промышленность |
| 10. Завод свинцовых аккумуляторов |  | Корпуса одноэтажные высотой до 10 м и многоэтажные. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38; 35; - |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 9 -------- 14-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 11 --- 17 |  |  |  |  | 19 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 40 |  |  |  |  |  | 49 --- 56 |  |  |  |  |  | 75 --- 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  | 100 --- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70; 65; - |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------- 14-28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 13 |  |  |  |  | 15 ---- 23 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 35 |  |  |  |  |  | 40 --- 48 |  |  |  |  |  | 57 ---- 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 ---- 75 |  |  |  |  | 86 ---- 85 |  |  |  |  |  | 96 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91; 85; 50 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 18 ------- 15-32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  |  | 9 --- 9 |  |  |  |  | 18 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 33 |  |  |  |  |  | 47 --- 50 |  |  |  |  |  | 65 ---- 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 92 ---- 93 |  |  |  |  |  | 96 --- 97 |  |  |  |  |  | 99 ---- 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 78 --- 79 |  |  |  |  |  | 78 --- 79 |  |  |  |  |  | 78 --- 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  |  | 9 --- 9 |  |  |  |  | 18 -- 19 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 33 |  |  |  |  |  | 47 --- 50 |  |  |  |  |  | 65 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 14 --- 14 |  |  |  |  |  | 18 --- 18 |  |  |  |  |  | 21 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 37 млн.руб/год; общая площадь 35 тыс.м |  |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ------- 15-24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  |  | 11 --- 11 |  |  |  |  | 22 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 38 --- 41 |  |  |  |  |  | 59 --- 61 |  |  |  |  |  | 81 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 54 млн.руб/год; общая площадь 50 тыс.м |  |  |  |  |  | 24 --------- 10-33 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 11 -------- 22-32 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 13 --- 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 --- 36 |  |  |  |  | 63 --- 67 |  |  |  |  |  | 81 --- 84 |  |  |  |  |  | 95 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Завод щелочных аккумуляторов |  | Корпуса одноэтажные и двухэтажные. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21; 35 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 10 -------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  |  | 11 --- 17 |  |  |  |  | 29 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 52 --- 53 |  |  |  |  |  | 78 --- 77 |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40; 65 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --------- 11-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 11 --- 17 |  |  |  |  | 19 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 40 |  |  |  |  |  | 49 ---- 56 |  |  |  |  |  | 75 --- 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 ---- 93 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Завод гальвани- ческих элементов |  | Корпуса одно- и двухэтажные. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28; 30 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 ------- 9-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  |  | 10 ---- 19 |  |  |  |  | 30 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 62 --- 62 |  |  |  |  |  | 90 --- 89 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58; 65 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 10 -------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 17 |  |  |  |  | 24 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 44 --- 40 |  |  |  |  |  | 67 --- 56 |  |  |  |  |  | 87 --- 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 --- 93 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светотехническая промышленность |
| 13. Завод электро- ламп накаливания (ЛОН, миниатюрных, автомобильных, кино- и др.) | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21; 40; 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  |  | 15 --- 21 |  |  |  |  |  | 26 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 48 --- 53 |  |  |  |  |  | 79 --- 81 |  |  |  |  |  | 96 ---- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51; 100; 60 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 13 ------- 11-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  | 9 --- 11 |  |  |  |  |  | 21 --- 26 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 44 |  |  |  |  |  | 61 --- 63 |  |  |  |  |  | 78 --- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 91 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70; 140; 80 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --------- 12-28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 10 --- 12 |  |  |  |  |  | 18 --- 21 |  |  |  |  |  |  |  | 28 --- 32 |  |  |  |  |  | 40 --- 45 |  |  |  |  |  | 53 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 70 ---- 72 |  |  |  |  |  | 86 ---- 86 |  |  |  |  |  | 95 --- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 61 --- 61 |  |  |  |  |  | 81 --- 84 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  | 10 --- 12 |  |  |  |  |  | 18 --- 21 |  |  |  |  |  |  |  | 28 --- 32 |  |  |  |  |  | 40 --- 45 |  |  |  |  |  | 53 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 70 --- 72 |  |  |  |  |  | 25 ---- 25 |  |  |  |  |  | 14 --- 12 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 9 млн.руб/год; общая площадь 58,8 тыс.м |  |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 11 -------- 12-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  | 30 --- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 44 --- 50 |  |  |  |  |  | 60 --- 67 |  |  |  |  |  | 76 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 52 млн.руб/год; общая площадь 41,2 тыс.м |  |  |  |  |  | 18 ------- 10-27 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 ---------- 19-26 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  |  | 16 --- 18 |  |  |  |  |  | 31 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  | 61 --- 59 |  |  |  |  |  | 88 --- 81 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 9 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  |  |  |  | 12 --------- 19-30 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 ------ 26-28 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 --- 14 |  |  |  |  |  | 39 --- 43 |  |  |  |  |  | 75 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Завод люминес- центных ламп | Корпуса одно- и многоэтажные с вакуумной гигиеной. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23; 40; 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 -------- 10-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  | 12 --- 22 |  |  |  |  |  | 22 --- 37 |  |  |  |  |  |  |  | 40 --- 55 |  |  |  |  |  | 62 --- 76 |  |  |  |  |  | 85 ---- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34; 60; 35 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 13 -------- 10-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 4 |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  | 16 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 39 |  |  |  |  |  | 49 --- 59 |  |  |  |  |  | 72 --- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 96 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 76 --- 71 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 4 |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  | 16 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 39 |  |  |  |  |  | 49 --- 59 |  |  |  |  |  | 72 --- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 20 -- 27 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 17 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  |  |  |  | 21 ------- 1-21 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 11 --- 21 |  |  |  |  |  | 20 --- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  | 57 --- 72 |  |  |  |  |  | 78 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 17 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 14 ------ 11-24 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------ 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 11 |  |  |  |  |  | 26 --- 29 |  |  |  |  |  | 52 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 84 --- 84 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45,5; 80; 55 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---------- 10-26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  |  | 18 --- 22 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 41 |  |  |  |  |  | 56 ---- 61 |  |  |  |  |  | 74 --- 77 |  |  |  |  |  |  |  | 89 --- 90 |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 55 --- 60 |  |  |  |  |  | 55 --- 60 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  |  | 18 --- 22 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 41 |  |  |  |  |  | 56 --- 61 |  |  |  |  |  | 74 --- 77 |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 30 |  |  |  |  |  | 43 --- 38 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15,5 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  |  |  |  | 21 ------ 1-21 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 33 --- 37 |  |  |  |  |  |  |  | 55 --- 60 |  |  |  |  |  | 76 --- 79 |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  |  |  |  | 16 ------- 12-27 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 6 -------- 21-26 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 13 |  |  |  |  |  | 31 --- 34 |  |  |  |  |  | 53 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 76 --- 74 |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Завод ламп газоразрядных высокого давления | Корпуса одно- и многоэтажные с ртутными залами и корпусом кварцевого стекла. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29; 40; 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 -------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  |  | 12 --- 22 |  |  |  |  |  | 22 --- 37 |  |  |  |  |  |  |  | 40 --- 55 |  |  |  |  |  | 62 --- 76 |  |  |  |  |  | 85 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43; 60; 30 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 13 -------- 10-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  | 16 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 39 |  |  |  |  |  | 49 --- 59 |  |  |  |  |  | 72 --- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 96 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 76 ---- 71 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  | 16 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 39 |  |  |  |  |  | 49 --- 59 |  |  |  |  |  | 72 --- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 27 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб/год; общая площадь 23 тыс.м |  |  |  |  |  | 21 ------- 1-21 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  | 11 --- 21 |  |  |  |  |  | 20 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  | 57 --- 72 |  |  |  |  |  | 78 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 33 млн.руб/год; общая площадь 37 тыс.м |  |  |  |  |  | 14 -------- 11-24 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 11 |  |  |  |  |  | 26 --- 29 |  |  |  |  |  | 52 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 84 --- 84 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88; 100; 55 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 14 -------- 12-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 18 --- 21 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 47 --- 52 |  |  |  |  |  | 66 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  | 81 --- 82 |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 58 |  |  |  |  |  | 54 --- 58 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 18 --- 21 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 47 --- 52 |  |  |  |  |  | 66 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  | 38 --- 34 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 43 млн.руб/год; общая площадь 50 тыс.м |  |  |  |  |  | 21 ------- 1-21 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 8 -------- 12-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 33 --- 37 |  |  |  |  |  |  |  | 55 ---- 60 |  |  |  |  |  | 76 --- 79 |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн.руб/год; общая площадь 50 тыс.м |  |  |  |  |  | 15 ---------- 13-37 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --------- 19-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13 ---- 14 |  |  |  |  |  | 35 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 58 --- 58 |  |  |  |  |  | 82 --- 80 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Завод светотехнической арматуры (светильников) | Корпуса одноэтажные бескрановые. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41; 35 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 --------- 9-14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 11 |  |  |  |  | 25 --- 30 |  |  |  |  |  | 53 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 83 --- 79 |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59; 50 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 --------- 10-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  | 18 --- 23 |  |  |  |  |  | 38 --- 43 |  |  |  |  |  |  |  | 66 --- 64 |  |  |  |  |  | 89 --- 85 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70; 60 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 -------- 12-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  | 25 --- 37 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  | 79 --- 76 |  |  |  |  |  | 96 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству электродвигателей |
| 17. Завод электро- двигателей синхрон- ных мощностью до 100 кВт | Главный корпус одноэтажный, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40; 50; - |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 13 ---------- 8-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 10 --- 17 |  |  |  |  |  | 20 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 39 --- 58 |  |  |  |  |  |  | 62 --- 76 |  |  |  |  |  | 83 --- 91 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94; 70; 45 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 14 --------- 9-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  |  |  | 13 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 47 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 67 |  |  |  |  |  | 72 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 87 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 45 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 56 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  |  |  | 13 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 47 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 67 |  |  |  |  |  | 27 --- 26 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 38 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 59 млн.руб/год; общая площадь 56 тыс.м |  |  |  |  |  | 18 ------- 1-18 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 ------ 9-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 15 --- 25 |  |  |  |  |  | 28 --- 41 |  |  |  |  |  |  | 62 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 35 млн.руб/год; общая площадь 14 тыс.м |  |  |  |  |  | 18 -------- 7-24 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8 ------- 15-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 31 |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  | 77 --- 87 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200; 150; 100 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 20 -------- 15-34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 31 |  |  |  |  |  | 29 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 66 |  |  |  |  |  | 59 --- 77 |  |  |  |  |  | 69 --- 85 |  |  |  |  |  |  | 81 --- 91 |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 53 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 64 |  |  |  |  |  |  |  | 72 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 31 |  |  |  |  |  | 29 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 66 |  |  |  |  |  | 59 --- 77 |  |  |  |  |  | 16 --- 21 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 27 |  |  |  |  |  |  |  | 22 --- 6 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 55 млн.руб/год; общая площадь 50 тыс.м |  |  |  |  |  | 27 ------ 1-27 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 11 ------- 15-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 35 |  |  |  |  |  | 44 ---- 55 |  |  |  |  |  |  |  | 64 --- 78 |  |  |  |  |  | 89 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 53 млн.руб/год; общая площадь 44 тыс.м |  |  |  |  |  | 24 -------- 10-33 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 12 -------- 20-31 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 22 |  |  |  |  |  | 31 --- 37 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 53 |  |  |  |  |  | 61 --- 67 |  |  |  |  |  | 75 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 88 ---- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс мощностью 92 млн.руб/год; общая площадь 56 тыс.м |  |  |  |  |  | 12 --------- 25-36 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --------- 28-34 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 7 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 59 |  |  |  |  |  |  |  | 79 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Завод электродвигателей мощностью свыше 100 кВт | Главный корпус высотой до 10,8 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35; 70; 40 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 14 ------- 9-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  |  |  | 13 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 47 |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 67 |  |  |  |  |  | 72 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 87 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Завод электродвигателей взрывозащищенных | Корпуса одноэтажные высотой до 8,4 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29; 30; 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 10-14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  |  | 13 --- 25 |  |  |  |  |  | 34 ---- 56 |  |  |  |  |  |  | 74 --- 85 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39; 40; 20 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 8 ------- 9-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  | 23 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 55 ---- 75 |  |  |  |  |  |  | 89 --- 92 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47; 50; 25 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 10 --------- 9-18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 12 --- 20 |  |  |  |  |  | 27 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 55 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 81 --- 87 |  |  |  |  |  | 97 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67; 70; 40 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 12 ------- 9-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 11 --- 16 |  |  |  |  |  | 24 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 45 ---- 62 |  |  |  |  |  |  | 76 --- 80 |  |  |  |  |  | 92 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 99 --- 86 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Завод электро- буров и погружных электродвигателей | Корпуса одноэтажные высотой до 10,8 м, оснащенные кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9; 20; 20 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 7 ------- 7-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 17 --- 34 |  |  |  |  |  | 49 --- 70 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15; 30; 20 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 8 ------- 7-14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 14 --- 27 |  |  |  |  |  | 37 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 75 --- 91 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28; 50; 25 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 9 ------ 9-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  | 20 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 75 --- 78 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39; 70; 50 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 14 |  |  |  |  |  | 15 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 58 --- 68 |  |  |  |  |  | 83 --- 86 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54; 90; 50 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 14 ------ 10-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  | 16 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 57 |  |  |  |  |  | 69 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 52 --- 57 |  |  |  |  |  |  |  | 52 --- 57 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  | 16 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 57 |  |  |  |  |  | 17 --- 17 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 22 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  |  |  |  | 18 ------- 1-18 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 8 ------- 10-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 15 --- 21 |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  | 60 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 87 --- 86 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб/год; общая площадь 50 тыс.м |  |  |  |  |  | 12 ----- 13-24 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 6 ------ 18-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  | 35 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 78 --- 72 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству электроагрегатов |
| 21. Завод электро- двигателей малой мощности |  | Корпуса одноэтажные бескрановые. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8; 11 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 9-13 |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 21 --- 32 |  |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  | 82 --- 80 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22; 30 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 20 |  |  |  |  |  | 25 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 40 ---- 55 |  |  |  |  |  | 77 --- 76 |  |  |  |  |  | 96 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству специального технологического оборудования |
| 22. Завод нестан- дартизированного специального обо- рудования, техноло- гической оснастки и инструмента |  | Главный корпус одноэтажный, высотой до 10,8 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 20 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производстенных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса,тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17; 35; - |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 19 -------- 10-28 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 19 |  |  |  |  |  | 20 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 43 |  |  |  |  | 44 ----- 53 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 71 --- 78 |  |  |  |  |  | 78 --- 84 |  |  |  |  |  | 90 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 62 --- 68 |  |  |  |  |  | 62 --- 68 |  |  |  |  |  | 62 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 19 |  |  |  |  |  | 20 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 43 |  |  |  |  | 44 --- 53 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  |  |  |  | 16 --- 16 |  |  |  |  |  | 28 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 7 млн.руб/год; общая площадь 14 тыс.м |  |  |  |  | 21 ------- 1-21 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 ------- 10-19 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 28 |  |  |  |  |  | 33 ---- 45 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 63 |  |  |  |  | 71 --- 78 |  |  |  |  |  |  | 87 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб/год; общая площадь 21 тыс.м |  |  |  |  | 15 ------ 16-30 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 9 ------- 20-28 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 23 --- 32 |  |  |  |  |  | 41 --- 50 |  |  |  |  |  | 74 --- 76 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24; 50; 30 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 18 --------- 13-30 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 15 |  |  |  |  |  | 16 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 36 |  |  |  |  | 35 --- 47 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  | 61 --- 70 |  |  |  |  |  | 74 --- 81 |  |  |  |  |  | 82 --- 86 |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 58 --- 67 |  |  |  |  |  | 58 --- 67 |  |  |  |  |  |  |  | 58 --- 67 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 15 |  |  |  |  |  | 16 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 36 |  |  |  |  | 35 --- 47 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  | 61 --- 70 |  |  |  |  |  | 16 --- 14 |  |  |  |  |  | 24 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 26 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 7 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  | 24 ---- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 11 ------ 13-23 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  | 27 --- 38 |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  | 61 --- 70 |  |  |  |  |  |  | 76 --- 81 |  |  |  |  |  |  |  | 89 --- 92 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 17 млн.руб/год; общая площадь 30 тыс.м |  |  |  |  | 18 --------- 15-32 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 8 --------- 23-30 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 23 --- 26 |  |  |  |  |  | 37 --- 42 |  |  |  |  |  | 56 --- 59 |  |  |  |  |  |  |  | 79 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51; 110; 70 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 24 ------- 13-36 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 5 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 17 |  |  |  |  | 21 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 41 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  | 62 --- 70 |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 86 |  |  |  |  |  |  |  | 96 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 99 --- 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 42 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 81 --- 85 |  |  |  |  |  |  |  | 81 --- 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 -- 3 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 5 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 17 |  |  |  |  | 21 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 41 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  | 21 ---- 17 |  |  |  |  |  |  |  | 40 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 15 --- 11 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 9 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 14 ------- 13-26 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 11 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 15 --- 32 |  |  |  |  | 50 --- 61 |  |  |  |  |  |  | 72 --- 78 |  |  |  |  |  |  |  | 90 --- 92 |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 26 млн.руб/год; общая площадь 50 тыс.м |  |  |  |  | 16 ------ 17-32 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 8 --------- 24-31 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 7 |  |  |  |  |  | 25 --- 25 |  |  |  |  |  | 53 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 84 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 16 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  | 10 -------- 29-38 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 6 -------- 31-36 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 79 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65; 140; 90 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 26 ---------- 14-39 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 14 |  |  |  |  | 17 --- 26 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 32 --- 48 |  |  |  |  |  | 42 -- 51 |  |  |  |  |  | 57 --- 62 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 73 |  |  |  |  |  |  |  | 78 --- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 87 --- 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 32 --- 43 |  |  |  |  |  |  |  | 32 --- 43 |  |  |  |  |  |  |  | 32 --- 43 |  |  |  |  |  |  |  | 76 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 --- 80 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 14 |  |  |  |  | 17 --- 26 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 32 --- 48 |  |  |  |  |  | 42 --- 51 |  |  |  |  |  | 25 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 41 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 17 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 11 млн.руб/год; общая площадь 50 тыс.м |  |  |  |  | 27 ------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 12 ----- 14-25 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 12 |  |  |  |  |  | 16 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 32 |  |  |  |  | 53 --- 61 |  |  |  |  |  |  | 72 --- 77 |  |  |  |  |  |  |  | 89 --- 91 |  |  |  |  |  | 97 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 26 млн.руб/год; общая площадь 55 тыс.м |  |  |  |  | 16 -------- 20-35 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 10 ------ 25-34 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 8 |  |  |  |  |  | 25 --- 24 |  |  |  |  |  | 56 ---- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 77 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 28 млн.руб/год; общая площадь 35 тыс.м |  |  |  |  | 11 -------- 31-41 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 6 --------- 34-39 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 47 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 --- 83 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству электротермического оборудования |
| 23. Завод электро- термического оборудования |  |  | Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 100 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16; 16; - |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 ----------- 9-17 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  |  |  | 18 --- 28 |  |  |  | 39 --- 47 |  |  |  |  | 66 --- 70 |  |  |  |  |  |  | 88 --- 89 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 75; 75; 40 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 -------- 10-20 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 22 --- 23 |  |  |  | 39 --- 40 |  |  |  |  | 62 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 79 --- 78 |  |  |  |  |  |  |  | 90 --- 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству электросварочного оборудования |
| 24. Завод электро- сварочного оборудования |  |  | Главный корпус одноэтажный, высотой до 15 м, оснащенный мостовыми кранами до 50 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м ; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37; 20; - |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 -------- 9-15 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 11 |  |  |  | 24 --- 30 |  |  |  |  | 47 --- 55 |  |  |  |  |  | 75 --- 79 |  |  |  |  |  | 95 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46; 55; - |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 ---------- 9-16 |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  | 17 --- 26 |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  | 77 --- 79 |  |  |  |  |  | 96 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 55; 65; - |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 -------- 9-18 |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  | 13 --- 23 |  |  |  |  | 27 --- 37 |  |  |  |  |  | 51 --- 57 |  |  |  |  |  | 79 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 72; 85; 50 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 12 --------- 16-27 |  |  |  |  |  |  |  | 4 -- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  | 18 --- 19 |  |  |  |  |  | 29 --- 29 |  |  |  |  |  | 40 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 78 --- 77 |  |  |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 --- 57 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 57 |  |  |  |  |  |  | 57 -- 57 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  | 18 --- 19 |  |  |  |  |  | 29 --- 29 |  |  |  |  |  | 40 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 -- 9 |  |  |  |  |  |  | 21 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 32 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 34 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  |  |  |  | 19 ------ 1-19 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 -------- 16-18 |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  | 18 --- 19 |  |  |  |  | 32 --- 33 |  |  |  |  |  | 51 --- 51 |  |  |  |  |  | 71 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  | 93 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 38 млн.руб/год; общая площадь 45 тыс.м |  |  |  |  |  | 12 ---------- 17-28 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 -------- 25-27 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 --- 21 |  |  |  |  |  |  | 49 --- 47 |  |  |  |  |  |  | 75 --- 73 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Завод лазерного оборудования |  |  | Корпуса одноэтажные, оснащенные кранами грузоподъемностью до 5 т. Мощность 10 млн.руб/год; общая площадь всех корпусов 11 тыс.м |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 --------- 14-20 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  | 11 --- 21 |  |  |  |  | 20 ---- 38 |  |  |  |  |  | 45 --- 60 |  |  |  |  |  | 70 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству преобразовательной техники |
| 26. Завод по произ- водству силовых полупроводниковых преобразователей мощностью 5 кВт и выше |  |  | Корпуса одно- и многоэтажные бескрановые. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41; 35; - |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 -------- 15-25 |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  | 14 --- 27 |  |  |  |  |  | 21 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 31 ---- 55 |  |  |  |  |  |  | 50 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 --- 81 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64; 55; 20 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 12 --------- 18-29 |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  | 12 --- 21 |  |  |  |  |  | 18 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 50 |  |  |  |  |  |  | 40 --- 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 75 --- 81 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 91 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 70 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 70 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  | 12 --- 21 |  |  |  |  |  | 18 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 50 |  |  |  |  |  |  | 40 --- 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 40 млн.руб/год; общая площадь 37 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 1-24 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  | 17 ---- 28 |  |  |  |  |  | 26 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 --- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн.руб/год; общая площадь 17 тыс.м |  |  |  |  |  |  | 9 ------- 22-30 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 ------- 25-29 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 16 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 66 --- 63 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Завод силовых полупроводниковых приборов |  |  | Корпуса одно- и многоэтажные с вакуумной гигиеной. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50; 35; - |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 --------- 10-19 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 20 |  |  |  | 21 --- 36 |  |  |  |  |  | 36 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 84 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80; 55; 20 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 --------- 12-22 |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 16 |  |  |  | 15 --- 29 |  |  |  |  |  | 28 --- 45 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 63 |  |  |  |  |  |  | 62 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 --- 95 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству низковольтной аппаратуры |
| 28. Завод низковольтной аппаратуры (комплектные устройства) |  |  |  | Главный корпус одноэтажный, высотой до 10 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30; 30; 20 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 -------- 10-17 |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  |  | 15 --- 25 |  |  |  | 29 --- 44 |  |  |  |  | 57 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 87 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40; 40; 30 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 --------- 10-18 |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  |  | 14 --- 22 |  |  |  | 24 ---- 40 |  |  |  |  | 49 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 75 --- 83 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60; 60; 35 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 15 -------- 11-25 |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 18 |  |  |  | 20 --- 30 |  |  |  |  | 32 --- 43 |  |  |  |  |  |  | 45 ---- 56 |  |  |  |  |  |  | 58 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 74 --- 78 |  |  |  |  |  |  |  | 90 --- 91 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 18 |  |  |  | 20 --- 30 |  |  |  |  | 32 --- 43 |  |  |  |  |  |  | 45 --- 56 |  |  |  |  |  |  | 15 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 47 --- 36 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 17 ------- 1-17 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 ------- 11-16 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  | 24 --- 33 |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  | 70 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 92 --- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 40 млн.руб/год; общая площадь 40 тыс.м |  |  |  |  |  | 17 ---------- 11-27 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 8 ---------- 18-25 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 55 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70; 70; 40 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 16 ----------- 13-28 |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  | 11 --- 25 |  |  |  |  | 22 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 61 |  |  |  |  |  |  | 61 --- 72 |  |  |  |  |  |  |  | 76 --- 83 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 36 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 71 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 71 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  | 11 --- 25 |  |  |  |  | 22 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 17 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 18 -------- 1-18 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 --------- 13-17 |  |  |  |  |  | 8 --- 11 |  |  |  |  |  | 19 --- 30 |  |  |  | 38 --- 50 |  |  |  |  | 63 --- 70 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн.руб/год; общая площадь 30 тыс.м |  |  |  |  |  | 12 --------- 13-24 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 --------- 17-23 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 12 --- 14 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 38 |  |  |  |  |  |  | 82 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 8 ------ 23-30 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 ---------- 25-28 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 19 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80; 80; 50 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 17 ---------- 14-30 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 41 |  |  |  |  |  |  | 50 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 64 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 81 --- 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 31 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 31 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 62 --- 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 --- 65 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  | 4 --- 8 |  |  |  | 7 --- 14 |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 41 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 17 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 21 --------- 1-21 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 ---------- 14-19 |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 14 --- 20 |  |  |  | 24 --- 34 |  |  |  |  | 43 --- 50 |  |  |  |  |  |  | 66 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн.руб/год; общая площадь 30 тыс.м |  |  |  |  |  | 15 ----------- 13-27 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 ---------- 20-26 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 62 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 83 --- 78 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 33 млн.руб/год; общая площадь 30 тыс.м |  |  |  |  |  | 10 --------- 23-32 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 -------- 27-30 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 40 --- 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Завод низковольтной аппаратуры (аппаратура россыпью) |  |  |  | Главный корпус одноэтажный, высотой до 7,2 м, оснащенные кранами грузоподъемностью 10 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19; 20; 10 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 --------- 9-15 |  |  |  |  |  | 6 --- 11 |  |  |  |  |  | 18 --- 30 |  |  |  | 39 --- 52 |  |  |  |  | 70 --- 77 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29; 30; 25 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 ----------- 10-17 |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  | 15 --- 27 |  |  |  | 29 --- 44 |  |  |  |  | 57 --- 57 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48; 50; 30 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 11 --------- 11-21 |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  |  | 12 --- 21 |  |  |  | 24 --- 35 |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 57 -- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  |  | 12 --- 21 |  |  |  | 24 --- 35 |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 16 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 17 ------- 1-17 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 --------- 11-16 |  |  |  |  |  | 9 --- 12 |  |  |  |  |  | 22 --- 32 |  |  |  | 43 --- 53 |  |  |  |  | 66 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб/год; общая площадь 30 тыс.м |  |  |  |  |  | 16 --------- 7-22 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 -------- 15-21 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  | 8 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 47 |  |  |  |  |  |  | 85 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67; 70; 45 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 17 ----------- 12-28 |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 11 --- 14 |  |  |  | 22 --- 36 |  |  |  |  | 34 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 61 |  |  |  |  |  |  | 61 --- 72 |  |  |  |  |  |  | 76 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  | 89 --- 91 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 36 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 71 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 11 --- 14 |  |  |  | 22 --- 36 |  |  |  |  | 34 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 61 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 40 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 43 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 16 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 18 ------- 1-18 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 --------- 12-17 |  |  |  |  |  | 8 --- 11 |  |  |  |  |  | 19 --- 30 |  |  |  | 38 --- 50 |  |  |  |  | 63 --- 70 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн.руб/год; общая площадь 30 тыс.м |  |  |  |  |  | 15 -------- 13-27 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 -------- 19-25 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 27 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  | 89 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 27 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 10 --------- 21-30 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 ---------- 23-28 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 16 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 55 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 91 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 77; 80; 50 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 17 -------- 14-30 |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  | 13 --- 15 |  |  |  |  | 22 --- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 65 |  |  |  |  |  |  |  | 73 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 85 --- 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 99 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 31 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 31 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 62 --- 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 --- 65 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  | 13 --- 15 |  |  |  |  | 22 --- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 34 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 19 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 21 -------- 1-21 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 7 -------- 14-20 |  |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 14 --- 20 |  |  |  | 24 --- 34 |  |  |  |  | 43 --- 50 |  |  |  |  |  |  | 66 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 26 млн.руб/год; общая площадь 35 тыс.м |  |  |  |  |  | 17 -------- 11-27 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 8 --------- 19-26 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 43 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 88 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб/год; общая площадь 25 тыс.м |  |  |  |  |  | 11 -------- 22-32 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6 --------- 25-30 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная промышленность |
| 30. Завод по производству проводов и кабелей: неизолированных, установочных, осветительных, автопроводов, слаботочных шнуров, судовых, шланговых, управления радиочастотных, городской, дальней связи, эмалированных, авиационных, монтажных, в том числе с радиационной модифицированной изоляцией, бронекабелей |  |  |  | Корпуса одно- и многоэтажные с техническим подвалом, оснащенные кранами грузоподъемностью до 30 т. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32; 30; 25 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 10 -------- 6-15 |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  |  | 21 --- 23 |  |  |  | 42 --- 44 |  |  |  | 67 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 89 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36; 55; 45 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 --------- 7-16 |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 15 --- 17 |  |  |  | 37 --- 40 |  |  |  | 60 --- 63 |  |  |  |  |  |  | 82 --- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 96 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 64; 90; 80 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 13 ------- 10-22 |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 8 |  |  |  | 18 --- 18 |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 70 --- 70 |  |  |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 108; 160; 140 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 22 ---------- 10-31 |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  | 11 --- 15 |  |  |  | 22 --- 27 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 59 |  |  |  |  |  |  | 71 --- 76 |  |  |  |  |  |  |  | 87 --- 91 |  |  |  |  |  |  | 93 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  | 11 --- 15 |  |  |  | 22 --- 27 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 59 |  |  |  |  |  |  | 71 --- 76 |  |  |  |  |  |  |  | 19 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 80 млн.руб/год; общая площадь 115 тыс.м |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 13 ------ 10-22 |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  | 16 --- 20 |  |  |  | 32 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 49 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  | 67 --- 69 |  |  |  |  |  |  | 84 --- 85 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 28 млн.руб/год; общая площадь 45 тыс.м |  |  |  |  | 20 -------- 13-32 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 8 --------- 24-31 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 12 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 27 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 43 --- 47 |  |  |  |  |  |  |  | 61 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.Завод по производству световых (волоконно- оптических кабелей) |  |  |  | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50; 20; 10 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 ---------- 6-14 |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 21 --- 26 |  |  |  | 45 --- 50 |  |  |  | 73 --- 78 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 99 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110; 45; 30 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 --------- 8-17 |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  |  |  | 15 --- 16 |  |  |  | 36 --- 40 |  |  |  | 56 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 80 --- 89 |  |  |  |  |  |  |  | 96 --- 99 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие подотрасли и направления |
| 32. Завод электро- изоляционных материалов |  |  |  | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 85; 65; 50 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 13 --------- 10-22 |  |  |  | 8 --- 11 |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  | 27 --- 36 |  |  |  |  |  | 43 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  | 88 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.Завод электро- изоляционных трубок |  |  |  | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20; 20; - |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 ---------- 12-21 |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  | 9 --- 11 |  |  |  | 20 --- 23 |  |  |  |  |  | 34 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 60 |  |  |  |  |  | 75 --- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Завод фарфоро- вых изоляторов |  |  |  | Корпуса одно- и многоэтажные. Мощность, млн.руб/год; общая площадь производственных корпусов, тыс.м; площадь главного корпуса, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,5; 50; - |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 12 ------- 9-20 |  |  |  | 8 --- 14 |  |  |  |  |  | 24 --- 30 |  |  |  | 43 --- 49 |  |  |  |  |  | 63 --- 69 |  |  |  |  |  |  | 84 --- 87 |  |  |  |  |  | 94 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 68 --- 71 |  |  |  |  |  | 68 --- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 14 |  |  |  |  |  | 24 --- 30 |  |  |  | 43 --- 49 |  |  |  |  |  | 63 --- 69 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 16 |  |  |  |  |  | 26 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3,5 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 15 --------- 1-15 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 -------- 9-14 |  |  |  | 12 --- 20 |  |  |  |  |  | 36 --- 42 |  |  |  | 59 --- 65 |  |  |  |  |  | 82 --- 85 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 8,0 млн.руб/год; общая площадь 30 тыс.м |  |  |  |  |  | 15 ------- 7-21 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 ------- 14-20 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 24 --- 30 |  |  |  |  |  |  | 50 --- 56 |  |  |  |  |  | 81 --- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,5; 80; 65 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 14 -------- 9-22 |  |  |  | 5 --- 11 |  |  |  |  |  | 16 --- 24 |  |  |  | 27 --- 38 |  |  |  |  |  | 40 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 55 --- 70 |  |  |  |  |  | 72 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 87 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 45 --- 56 |  |  |  |  |  | 45 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 11 |  |  |  |  |  | 16 --- 24 |  |  |  | 27 --- 38 |  |  |  |  |  | 40 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 14 |  |  |  |  |  | 27 --- 26 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3,5 млн.руб/год; общая площадь 20 тыс.м |  |  |  |  |  | 15 -------- 1-15 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 ------- 9-14 |  |  |  | 12 --- 20 |  |  |  |  |  | 36 --- 42 |  |  |  | 59 --- 65 |  |  |  |  |  | 82 --- 85 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб/год; общая площадь 60 тыс.м |  |  |  |  |  | 18 --------- 7-24 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8 --------- 15-22 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 --- 3 |  |  |  |  |  | 6 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 31 |  |  |  |  |  | 49 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 77 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Химическое и нефтяное машиностроение*

| #G0 Объект | Характеристика |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. Завод по производству крупногабаритной и толстостенной химической | Мощность 50 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 150 тыс.м. Главный корпус |  |  |  | 36 |  |  | 7 |  |  | 22 -------- 13-34 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 9 --- 10 |  |  | 16 ---- 20 |  |  | 24 --- 30 |  |  | 35 --- 41 |  | 46 --- 51 |  |  | 57 --- 62 |  | 72 ---- 76 |  |  | 85 --- 83 |  |  |  | 91 --- 89 |  |  |  | 96 --- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| аппаратуры | площадью 45 тыс.м, высотой 30 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 320 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 62 ---- 65 |  |  | 62 ---- 65 |  |  |  | 62 ---- 65 |  |  |  | 62 ---- 65 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 9 --- 10 |  |  | 16 --- 20 |  |  | 24 ---- 30 |  |  | 35 --- 41 |  | 46 ---- 51 |  |  | 57 ---- 62 |  | 10 --- 11 |  |  | 23 --- 18 |  |  |  | 29 --- 24 |  |  |  | 34 --- 30 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 30 тыс.м |  |  |  | 23 ------- 1-23 |  |  | 7 |  |  | 10 --------- 13-22 |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  | 14 --- 16 |  |  | 26 ---- 31 |  |  | 39 ---- 47 |  |  | 56 ---- 63 |  | 74 ---- 79 |  |  | 89 ---- 90 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 15 тыс.м |  |  |  | 17 ----------- 20-36 |  |  | - |  |  | 13 -------- 22-34 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 4 --- 10 |  | 26 --- 32 |  |  | 60 ---- 52 |  |  |  | 77 ---- 70 |  |  |  | 89 --- 86 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 2. Завод по производству химической аппаратуры | Мощность завода 60 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 80 тыс.м . |  |  |  | 34 |  |  | 5 |  |  | 22 --------- 11-32 |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  | 4 --- 7 |  |  | 8 --- 13 |  |  | 20 --- 29 |  |  | 33 ---- 45 |  | 47 ---- 60 |  |  | 58 ---- 74 |  | 68 --- 79 |  |  | 78 ---- 84 |  |  |  | 88 ---- 90 |  |  |  | 96 ---- 96 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
|  | Главный корпус площадью 40 тыс.м , высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 50 ---- 57 |  | 50 ---- 57 |  |  | 50 --- 57 |  |  |  | 50 ---- 57 |  |  |  | 50 ---- 57 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  |  | 4 --- 7 |  |  | 8 --- 13 |  |  | 20 ---- 29 |  |  | 33 ---- 45 |  | 47 --- 60 |  |  | 8 --- 17 |  | 18 --- 22 |  |  | 28 ---- 27 |  |  |  | 38 ---- 33 |  |  |  | 46 --- 39 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс.м |  |  |  | 21 --------- 1-21 |  |  | 5 |  |  | 9 ------- 11-19 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 7 --- 13 |  |  | 15 --- 22 |  |  | 38 --- 49 |  |  | 62 ---- 68 |  | 83 ---- 86 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 35 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс.м |  |  |  | 25 ------- 10-34 |  |  | - |  |  | 15 ------ 18-32 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2 --- 3 |  |  | 4 --- 15 |  | 9 --- 27 |  |  | 16 --- 40 |  | 36 --- 52 |  |  | 56 --- 64 |  |  |  | 76 --- 76 |  |  |  | 92 ---- 90. |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 3. Завод по производству оборудования для переработки полимерных материалов | Мощность 30 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс.м. Главный корпус площадью 50 тыс.м , высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 100 т |  |  |  | 31 |  |  | 5 |  |  | 18 -------- 12-29 |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 10 --- 13 |  |  | 16 ---- 21 |  |  | 24 --- 29 |  |  | 33 ---- 39 |  | 42 --- 50 |  |  | 56 ---- 61 |  | 71 --- 72 |  |  | 84 --- 83 |  |  |  | 95 --- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Завод по производству нефтегазо- добывающего оборудования | Мощность 70 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс.м . Главный корпус |  |  |  | 36 |  |  | 5 |  |  | 22 --------- 13-34 |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 8 --- 11 |  |  | 12 --- 18 |  |  | 18 --- 25 |  |  | 25 --- 32 |  | 33 ---- 39 |  |  | 44 ---- 46 |  | 56 --- 56 |  |  | 69 ---- 67 |  |  |  | 88 ---- 83 |  |  |  | 98 --- 98 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | площадью 45 тыс.м , высотой 20 м, оснащенный кранами грузоподъемностью 50 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 54 --- 51 |  |  |  | 54 --- 51 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 8 ---- 11 |  |  | 12 --- 18 |  |  | 18 --- 25 |  |  | 25 --- 32 |  | 33 ---- 39 |  |  | 44 --- 46 |  | 56 --- 56 |  |  | 69 ---- 67 |  |  |  | 34 --- 32 |  |  |  | 44 ---- 42 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 30 тыс.м |  |  |  | 28 ------- 1-28 |  |  | 5 |  |  | 14 ------- 13-26 |  |  |  |  |  | 7 --- 11 |  |  | 14 --- 22 |  |  | 23 --- 35 |  |  | 33 --- 49 |  |  | 46 ---- 63 |  | 59 --- 73 |  |  | 76 ---- 82 |  | 86 --- 89 |  |  | 95 ---- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 24 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 15 тыс.м |  |  |  | 21 -------- 16-36 |  |  | - |  |  | 12 -------- 23-34 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3 --- 4 |  |  | 7 --- 9 |  | 21 --- 22 |  |  | 40 --- 38 |  |  |  | 73 --- 66 |  |  |  | 96 --- 85 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 5. Завод по производству нефтегазо- перерабатывающего | Мощность 50 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 100 тыс.м. Главный корпус |  |  |  | 42 |  |  | 5 |  |  | 28 -------- 12-39 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 5 --- 7 |  |  | 8 --- 12 |  |  | 13 --- 17 |  |  | 22 ---- 26 |  | 33 ---- 38 |  |  | 45 ---- 50 |  | 55 ---- 55 |  |  | 65 ---- 62 |  |  |  | 74 ---- 69 |  |  |  | 83 ---- 78 |  |  | 91 ---- 88 |  | 97 --- 97 | 100 ----- 100 |  |
| реакторного крупноблочного оборудования и аппаратов | площадью 45 тыс.м, высотой 50 м, оснащенный грузоподъемностью 250 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 42 ---- 47 |  |  | 42 ---- 47 |  |  |  | 42 ---- 47 |  |  |  | 42 ---- 47 |  |  | 42 ---- 47 |  | 42 ---- 47 | 100 ----- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 5 --- 7 |  |  | 8 --- 12 |  |  | 13 --- 17 |  |  | 22 ---- 26 |  | 33 --- 38 |  |  | 45 ---- 50 |  | 13 --- 8 |  |  | 23 --- 15 |  |  |  | 32 --- 21 |  |  |  | 41 ---- 31 |  |  | 49 --- 41 |  | 55 ---- 50 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 25 тыс.м |  |  |  | 22 ------- 1-22 |  |  | 5 |  |  | 10 ------- 12-21 |  |  |  |  |  | 4 --- 6 |  |  | 12 --- 15 |  |  | 20 --- 25 |  |  | 31 ---- 36 |  |  | 49 ---- 52 |  | 71 ---- 72 |  |  | 92 ---- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс.м |  |  |  | 30 --------- 13-42 |  |  | - |  |  | 22 ---------- 18-39 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2 --- 4 |  | 6 --- 8 |  |  | 10 --- 12 |  | 22 ---- 16 |  |  | 40 ---- 29 |  |  |  | 56 ---- 42 |  |  |  | 71 ---- 58 |  |  | 85 ---- 77 |  | 95 ---- 94 | 100 ----- 100 |  |
| 6. Завод по производству трубопроводной арматуры из | Мощность 40 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 100 тыс.м . Главный корпус |  |  |  | 34 |  |  | 5 |  |  | 18 ------- 15-32 |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  | 4 --- 8 |  |  | 8 --- 16 |  |  | 13 ---- 23 |  |  | 19 --- 31 |  | 25 ---- 40 |  |  | 36 ---- 50 |  | 52 ----- 62 |  |  | 74 ---- 74 |  |  |  | 87 ---- 86 |  |  |  | 96 --- 96 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| углеродистой и нержавеющей стали до 300 мм с | площадью 40 тыс.м , высотой 15 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 64 ---- 65 |  |  |  | 64 --- 65 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| заготовительным производством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 |  |  | 4 --- 8 |  |  | 8 --- 16 |  |  | 13 ---- 23 |  |  | 19 ---- 31 |  | 25 ---- 40 |  |  | 36 --- 50 |  | 52 --- 62 |  |  | 74 --- 74 |  |  |  | 23 --- 21 |  |  |  | 32 --- 31 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб. продукции в год, в том числе 6 тыс.т штамповок и поковок в год; площадь главного корпуса 20 тыс.м |  |  |  | 28 --------- 1-28 |  |  | 5 |  |  | 12 -------- 15-26 |  |  |  |  |  | 3 --- 6 |  |  | 7 --- 13 |  |  | 13 --- 24 |  |  | 21 --- 35 |  |  | 29 --- 47 |  | 39 --- 60 |  |  | 53 ---- 74 |  | 73 ---- 86 |  |  | 96 --- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб.; площадь главного корпуса 20 тыс.м |  |  |  | 17 --------- 18-34 |  |  | - |  |  | 10 --------- 23-32 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2 --- 3 |  |  | 6 --- 7 |  | 14 ---- 17 |  |  | 35 ---- 34 |  |  |  | 63 ---- 59 |  |  |  | 90 ---- 88 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 7. Завод по производству трубопроводной арматуры из | Мощность 120 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 150 тыс.м . Главный корпус |  |  |  | 42 |  |  | 7 |  |  | 28 -------- 13-40 |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  | 6 --- 8 |  |  | 9 --- 13 |  |  | 14 ---- 20 |  |  | 19 ---- 29 |  | 26 ---- 37 |  |  | 34 --- 45 |  | 45 --- 55 |  |  | 57 --- 65 |  |  |  | 69 --- 75 |  |  |  | 82 --- 83 |  |  | 94 --- 91 |  | 99 --- 99 | 100 ----- 100 |  |
| углеродистой стали =300-1400 мм | площадью 45 тыс.м, высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью до 250 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 43 --- 49 |  |  |  | 43 --- 49 |  |  | 43 --- 49 |  | 43 --- 49 | 100 ------ 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 4 |  |  | 6 ---- 8 |  |  | 9 --- 13 |  |  | 14 --- 20 |  |  | 19 --- 29 |  | 26 --- 37 |  |  | 34 --- 45 |  | 45 --- 55 |  |  | 57 --- 65 |  |  |  | 26 --- 26 |  |  |  | 39 --- 34 |  |  | 51 --- 42 |  | 56 --- 50 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 70 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 25 тыс.м |  |  |  | 30 --------- 1-30 |  |  | 7 |  |  | 17 ----- 13-29 |  |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  | 13 ---- 17 |  |  | 21 ---- 27 |  |  | 32 --- 41 |  |  | 43 ---- 55 |  | 54 --- 67 |  |  | 65 --- 78 |  | 81 --- 88 |  |  | 95 --- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн.руб.; площадь главного корпуса 20 тыс.м |  |  |  | 28 -------- 15-42 |  |  | - |  |  | 15 ------ 26-40 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2 --- 3 |  | 5 --- 7 |  |  | 10 --- 14 |  | 18 --- 23 |  |  | 28 --- 32 |  |  |  | 46 ---- 50 |  |  |  | 68 ---- 67 |  |  | 89 --- 83 |  | 98 --- 98 | 100 ----- 100 |  |
| 8. Завод по производству электропроводов к запорной | Мощность 70 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 110-120 тыс.м . Площадь |  |  |  | 39 |  |  | 5 |  |  | 23 -------- 15-37 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 4 --- 6 |  |  | 8 --- 11 |  |  | 13 --- 17 |  |  | 21 --- 26 |  | 31 --- 38 |  |  | 42 --- 50 |  | 53 ---- 62 |  |  | 69 ---- 77 |  |  |  | 81 ---- 89 |  |  |  | 90 --- 94 |  |  | 97 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |
| промышленной арматуре из углеродистой стали с заготовительным | блока цехов (главного корпуса) 64 тыс.м . Мостовые краны грузоподъемностью до 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 60 --- 68 |  |  |  | 60 --- 68 |  |  | 60 --- 68 |  | 100 ----- 100 |  |  |
| производством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 4 --- 6 |  |  | 8 --- 11 |  |  | 13 --- 17 |  |  | 21 --- 26 |  | 31 ---- 38 |  |  | 42 ---- 50 |  | 53 --- 62 |  |  | 69 --- 77 |  |  |  | 21 --- 21 |  |  |  | 30 ---- 26 |  |  | 37 --- 30 |  | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн.руб. продукции в год, в том числе 6 тыс.т алюминиевого литья в год; площадь блока цехов 36 тыс.м |  |  |  | 30 ---------- 1-30 |  |  | 5 |  |  | 15 ------------ 15-29 |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  | 7 --- 9 |  |  | 13 --- 16 |  |  | 21 ---- 25 |  |  | 35 --- 38 |  | 50 ---- 53 |  |  | 65 ---- 67 |  | 79 ---- 81 |  |  | 91 ---- 91 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 40 млн.руб. продукции в год; площадь блока цехов 28 тыс.м |  |  |  | 22 --------- 18-39 |  |  | - |  |  | 13 ---------- 25-37 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3 --- 9 |  |  | 7 --- 14 |  | 16 --- 22 |  |  | 34 --- 46 |  |  |  | 53 ---- 65 |  |  |  | 76 ---- 81 |  |  | 93 ---- 93 |  | 100 ------ 100 |  |  |
| 9. Завод по производству холодильного оборудования | Мощность 55 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м . Главный корпус |  |  |  | 34 |  |  | 6 |  |  | 18 ---------- 15-32 |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 7 --- 8 |  |  | 16 --- 17 |  |  | 26 --- 27 |  |  | 38 --- 43 |  | 48 ---- 58 |  |  | 58 --- 70 |  | 68 --- 78 |  |  | 78 --- 86 |  |  |  | 88 ---- 92 |  |  |  | 95 --- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | площадью 35 тыс.м, высотой 15 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 5 и 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 56 --- 58 |  |  | 56 --- 58 |  |  |  | 56 --- 58 |  |  |  | 56 --- 58 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  | 7 --- 8 |  |  | 16 --- 17 |  |  | 26 ---- 27 |  |  | 38 --- 43 |  | 48 --- 58 |  |  | 58 ---- 70 |  | 12 --- 20 |  |  | 22 ---- 28 |  |  |  | 32 ---- 34 |  |  |  | 39 --- 39 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 35 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс.м |  |  |  | 23 -------- 1-23 |  |  | 6 |  |  | 8 -------- 15-22 |  |  |  |  |  | 3 --- 3 |  |  | 12 --- 13 |  |  | 29 --- 30 |  |  | 46 --- 47 |  |  | 63 ---- 64 |  | 77 ---- 81 |  |  | 89 --- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 15 тыс.м |  |  |  | 23 --------- 12-34 |  |  | - |  |  | 12 ---------- 21-32 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2 --- 3 |  |  | 7 --- 15 |  | 11 --- 26 |  |  | 18 ---- 37 |  | 27 ---- 48 |  |  | 50 ---- 67 |  |  |  | 73 ---- 81 |  |  |  | 89 ---- 93 |  |  | 100 ------ 100 |  |  |  |  |
| 10. Завод по производству компрессорного оборудования | Мощность 55 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 80 тыс.м. Главный корпус |  |  |  | 34 |  |  | 6 |  |  | 20 -------- 13-32 |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  | 9 --- 16 |  |  | 14 ---- 25 |  |  | 24 --- 34 |  |  | 38 ---- 45 |  | 55 ---- 58 |  |  | 65 --- 68 |  | 74 --- 78 |  |  | 83 --- 85 |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  | 98 --- 98 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  | площадью 50 тыс.м, высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 50 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 49 --- 53 |  | 49 ----- 53 |  |  | 49 --- 53 |  |  |  | 49 --- 53 |  |  |  | 49 --- 53 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  | 9 --- 16 |  |  | 14 ---- 25 |  |  | 24 --- 34 |  |  | 38 --- 45 |  | 55 ---- 58 |  |  | 16 --- 15 |  | 25 --- 25 |  |  | 34 ---- 32 |  |  |  | 43 --- 39 |  |  |  | 49 --- 45 |  |  | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс.м |  |  |  | 20 ---------- 1-20 |  |  | 6 |  |  | 6 --------- 13-18 |  |  |  |  |  | 18 ---- 14 |  |  | 18 --- 30 |  |  | 28 ---- 47 |  |  | 49 --- 64 |  |  | 74 ---- 82 |  | 95 --- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 35 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 30 тыс.м |  |  |  | 20 ---------- 15-34 |  |  | - |  |  | 15 --------- 18-32 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 3 --- 4 |  | 15 --- 19 |  |  | 31 --- 34 |  | 49 ---- 54 |  |  | 67 --- 68 |  |  |  | 85 --- 82 |  |  |  | 96 --- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 11. Завод по производству криогенного оборудования | Мощность предприятия 30 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 100 тыс.м. Главный корпус |  |  |  | 44 |  |  | 5 |  |  | 6 ---------- 19-21 |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 7 --- 9 |  |  | 12 --- 15 |  |  | 17 --- 21 |  |  | 26 ---- 30 |  | 34 --- 39 |  |  | 43 --- 46 |  | 50 --- 53 |  |  | 57 --- 60 |  |  |  | 64 --- 67 |  |  |  | 73 --- 80 |  |  | 85 --- 83 |  | 91 --- 90 | 95 --- 94 | 100 ------ 100 |
|  | площадью 50 тыс.м , высотой 20 м, оснащенный мостовыми кранами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 42 --- 43 |  |  | 42 --- 43 |  |  |  | 42 --- 43 |  |  |  | 42 --- 43 |  |  | 42 --- 43 |  | 42 --- 43 | 42 --- 43 | 100 ------ 100 |
|  | грузоподъемностью 50 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 7 --- 9 |  |  | 12 --- 15 |  |  | 17 --- 21 |  |  | 26 --- 30 |  | 34 --- 39 |  |  | 43 --- 46 |  | 8 --- 10 |  |  | 15 --- 17 |  |  |  | 22 --- 24 |  |  |  | 31 --- 37 |  |  | 43 --- 40 |  | 49 --- 47 | 53 ---- 54 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 17 тыс.м |  |  |  | 22 ---------- 1-22 |  |  | 5 |  |  | 3 ---------- 19-21 |  |  |  |  |  | 9 --- 11 |  |  | 17 --- 21 |  |  | 29 ---- 35 |  |  | 41 ---- 50 |  |  | 63 --- 70 |  | 78 --- 85 |  |  | 92 --- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 33 тыс.м |  |  |  | 29 ------- 16-44 |  |  | - |  |  | 3 ------- 40-42 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2 -- 3 |  |  | 7 --- 8 |  | 13 --- 18 |  |  | 26 --- 30 |  |  |  | 39 --- 42 |  |  |  | 54 --- 65 |  |  | 74 --- 70 |  | 84 --- 83 | 92 ---- 94 | 100 ----- 100 |
| 12. Завод по производству насосов | Мощность завода 40 млн.руб. продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 105 тыс.м . Главный |  |  |  | 42 |  |  | 7 |  |  | 25 -------- 17-41 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 4 --- 5 |  |  | 8 --- 10 |  |  | 12 --- 16 |  |  | 16 --- 23 |  | 22 ---- 32 |  |  | 28 --- 41 |  | 39 --- 51 |  |  | 53 --- 68 |  |  |  | 70 --- 76 |  |  |  | 79 --- 84 |  |  | 88 ---- 91 |  | 95 --- 96 | 100 ----- 100 |  |
|  | корпус площадью 50 тыс.м , высотой 24 м, оснащенный мостовыми кранами грузоподъемностью 150 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 45 --- 61 |  |  |  | 45 --- 61 |  |  | 45 --- 61 |  | 45 --- 61 | 100 ------ 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  | 4 --- 5 |  |  | 8 --- 10 |  |  | 12 --- 16 |  |  | 16 --- 23 |  | 22 --- 32 |  |  | 28 --- 41 |  | 39 --- 51 |  |  | 53 --- 68 |  |  |  | 25 --- 15 |  |  |  | 34 --- 23 |  |  | 43 --- 30 |  | 50 --- 35 | - |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн.руб. продукции в год, в том числе 3 тыс.т стального литья в год; площадь главного корпуса 30 тыс.м |  |  |  | 28 -------- 1-28 |  |  | 7 |  |  | 12 -------- 17-28 |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  | 9 --- 9 |  |  | 17 --- 17 |  |  | 26 --- 27 |  |  | 35 --- 38 |  | 48 --- 52 |  |  | 62 ---- 66 |  | 84 --- 82 |  |  | 96 --- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб. продукции в год; площадь главного корпуса 20 тыс.м |  |  |  | 24 --------- 19-42 |  |  | - |  |  | 17 --------- 25-41 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 1 --- 2 |  | 2 --- 3 |  |  | 18 --- 20 |  |  |  | 45 --- 39 |  |  |  | 62 --- 60 |  |  | 79 --- 76 |  | 91 --- 90 | 100 ----- 100 |  |
| Станкостроительная и инструментальная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общая |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Станкостроение, производство кузнечно-прессовых машин, производство деревообрабатывающего оборудования, оборудования для литейного производства и производство роботов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Заводы по производству серийных, специальных и агрегатных металлорежущих |  |  | Мощность 25 млн.руб.продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 65 тыс.м . Главный корпус площадью 50 тыс.м , |  | 24 |  |  |  | 5 |  |  | 13 -------- 11-23 |  |  |  |  | 3 --- 4 | 5 --- 8 |  |  | 12 --- 17 |  |  | 24 --- 31 |  |  | 40 --- 49 |  |  | 63 --- 71 |  | 87 --- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станков-роботов, кузнечно-прессовых машин, автоматов и полуавтоматов механообработки, кузнечно-прессовых |  |  | высотой до низа ферм 10,6 м, грузоподъемность кранов 10-30 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 16 --- 23 |  | 16 --- 23 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и других автомати- ческих линий, деревообрабатыва- ющего и литейного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 | 5 --- 8 |  |  | 12 --- 17 |  |  | 24 --- 31 |  |  | 40 --- 49 |  |  | 47 --- 48 |  | 71 --- 67 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 3 млн.руб. продукции в год. В составе: экспериментального цеха, корпуса вспомогательных цехов (КВЦ), бытового корпуса, столовой и частично энергохозяйства |  | 18 -------- 1-18 |  |  |  | 5 |  |  | 6 -------- 11-16 |  |  |  |  | 16 --- 18 | 33 ---- 36 |  |  | 50 --- 54 |  |  | 69 --- 72 |  |  | 88 --- 87 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, складского корпуса, гаража |  | 16 --------- 7-22 |  |  |  | - |  |  | 5 ------- 16-20 |  |  |  |  | - | - |  |  | 7 --- 10 |  |  | 19 --- 22 |  |  | 37 ---- 42 |  |  | 63 ---- 69 |  | 93 --- 94 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса |  | 14 ------- 11-24 |  |  |  | - |  |  | 3 ------- 21-23 |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 7 --- 15 |  |  | 18 --- 32 |  |  | 44 --- 54 |  | 72 --- 78 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 50 млн.руб.продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 120 тыс.м . Главный корпус |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  | 15 ---------- 14-28 |  |  |  |  | 3 --- 4 | 6 --- 8 |  |  | 11 ---- 14 |  |  | 19 --- 26 |  |  | 35 --- 40 |  |  | 52 --- 56 |  | 69 ---- 72 |  |  | 85 --- 86 |  | 97 ---- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площадью 80 тыс.м , высотой до низа ферм 12,6 м, грузоподъемность кранов 30-50 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 41 --- 46 |  |  | 41 --- 46 |  | 78 --- 79 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 | 6 --- 8 |  |  | 11 ---- 14 |  |  | 19 --- 26 |  |  | 35 --- 40 |  |  | 52 ---- 56 |  | 28 ---- 26 |  |  | 44 ---- 40 |  | 19 --- 17 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, экспериментального цеха, корпуса вспомогательных цехов (КВЦ), бытового корпуса, столовой, частично энергохозяйства, складского корпуса, гаража и очистных сооружений |  | 21 -------- 1-21 |  |  |  | 6 |  |  | 6 -------- 14-19 |  |  |  |  | 6 --- 8 | 13 --- 17 |  |  | 23 --- 28 |  |  | 40 ---- 49 |  |  | 68 ---- 68 |  |  | 90 ---- 89 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства |  | 19 -------- 9-27 |  |  |  | - |  |  | 7 --------- 19-25 |  |  |  |  | - | - |  |  | 3 --- 4 |  |  | 7 --- 10 |  |  | 15 --- 19 |  |  | 27 ---- 31 |  | 51 ---- 54 |  |  | 80 ---- 83 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса |  | 17 ---------- 14-30 |  |  |  | - |  |  | 6 ---------- 23-28 |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 6 ----- 8 |  |  | 23 ---- 21 |  | 41 ---- 38 |  |  | 63 ---- 60 |  | 85 ---- 82 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность 80 млн.руб.продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 150 тыс.м . Главный корпус |  | 34 |  |  |  | 8 |  |  | 17 ---------- 16-32 |  |  |  |  | 3 --- 4 | 6 --- 8 |  |  | 11 ---- 14 |  |  | 17 --- 22 |  |  | 24 --- 30 |  |  | 35 ---- 41 |  | 46 ---- 53 |  |  | 59 ---- 65 |  | 73 --- 77 |  |  |  | 86 ---- 88 |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площадью 95 тыс.м , высотой до низа ферм 12,6 м, грузоподъемность кранов 30-50 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 34 --- 38 |  |  |  | 64 --- 63 |  |  |  | 72 ---- 73 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 | 6 --- 8 |  |  | 11 --- 14 |  |  | 17 --- 22 |  |  | 24 ---- 30 |  |  | 35 ---- 41 |  | 46 --- 53 |  |  | 59 --- 65 |  | 39 --- 39 |  |  |  | 22 --- 25 |  |  |  | 26 --- 25 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, экспериментального цеха, КВЦ, частично энергохозяйства, бытового корпуса, столовой и очистных сооружений |  | 27 ------ 1-27 |  |  |  | 8 |  |  | 10 ------- 16-25 |  |  |  |  | 9 --- 10 | 18 --- 21 |  |  | 27 ---- 33 |  |  | 38 --- 48 |  |  | 50 --- 62 |  |  | 65 ---- 75 |  | 77 ---- 86 |  |  | 89 --- 95 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства,гаража |  | 24 -------- 7-30 |  |  |  | - |  |  | 11 -------- 18-28 |  |  |  |  | - | - |  |  | 6 --- 7 |  |  | 14 --- 17 |  |  | 23 --- 29 |  |  | 39 --- 49 |  | 57 ---- 66 |  |  | 75 --- 82 |  | 91 --- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, складского корпуса |  | 16 ------- 16-31 |  |  |  | - |  |  | 5 -------- 26-30 |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 7 --- 8 |  | 19 --- 20 |  |  | 35 ---- 40 |  | 65 ---- 70 |  |  |  | 93 --- 90 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса |  | 16 ------- 19-34 |  |  |  | - |  |  | 7 ------- 26-32 |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 4 --- 7 |  |  | 11 ---- 15 |  | 25 ---- 33 |  |  |  | 54 ---- 59 |  |  |  | 93 --- 93 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| Заводы инструментальной и технологической оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Заводы по производству металло- обрабатывающего |  | Мощность 20 млн.руб.продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 40 тыс.м . Главный корпус |  |  |  | 23 |  |  | 7 |  |  |  | 11 ------------ 11-21 |  |  |  | 4 --- 7 | 9 -- 15 |  |  | 18 --- 27 |  |  | 31 ---- 42 |  |  | 56 ---- 65 |  |  | 81 ---- 84 |  | 96 ---- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инструмента (в том числе прецизионного), по производству |  | площадью 30 тыс.м , высотой до низа ферм 6,4 м, грузоподъемность кранов до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 42 --- 52 |  | 42 --- 52 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологической оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 | 9 --- 15 |  |  | 18 --- 27 |  |  | 31 --- 42 |  |  | 56 ---- 65 |  |  | 39 ---- 32 |  | 54 ---- 45 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 7 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, складского хозяйства, бытового хозяйства, столовой, очистных сооружений и гаража |  |  |  | 18 ------- 1-18 |  |  | 7 |  |  |  | 6 ------- 11-16 |  |  |  | 9 --- 13 | 21 --- 20 |  |  | 38 ---- 47 |  |  | 61 ---- 69 |  |  | 89 ---- 91 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 13 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, инженерно- лабораторного корпуса |  |  |  | 17 --------- 7-23 |  |  | - |  |  |  | 8 --------- 14-21 |  |  |  | - | - |  |  | 4 --- 6 |  |  | 10 --- 14 |  |  | 33 ----- 38 |  |  | 68 ---- 68 |  | 93 ---- 94 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность 40 млн.руб.продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 70 тыс.м . Главный корпус |  |  |  | 29 |  |  | 9 |  |  |  | 15 --------- 13-27 |  |  |  | 3 --- 4 | 7 ---- 10 |  |  | 12 ---- 17 |  |  | 18 ---- 30 |  |  | 35 ---- 50 |  |  | 56 ---- 68 |  | 75 ---- 83 |  |  | 87 ---- 92 |  | 96 ---- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадью 55 тыс.м , высотой до низа ферм 8,4 м, грузоподъемность кранов до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 26 ---- 38 |  |  | 68 ---- 75 |  | 68 ---- 75 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 | 7 --- 10 |  |  | 12 --- 17 |  |  | 18 ---- 30 |  |  | 35 ---- 50 |  |  | 56 ---- 68 |  | 49 ---- 45 |  |  | 19 ---- 17 |  | 28 ---- 22 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, бытового корпуса, столовой, складского корпуса, очистных сооружений |  |  |  | 19 ------- 1-19 |  |  | 9 |  |  |  | 5 ------- 13-17 |  |  |  | 10 ----- 100 | 20 ---- 20 |  |  | 31 ---- 33 |  |  | 49 --- 54 |  |  | 74 --- 72 |  |  | 92 --- 89 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, энергохозяйства, гаража |  |  |  | 20 ------- 4-23 |  |  | - |  |  |  | 8 ------ 15-22 |  |  |  | - | 4 --- 6 |  |  | 9 --- 13 |  |  | 19 ---- 24 |  |  | 32 ---- 53 |  |  | 62 ---- 73 |  | 91 ---- 88 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса, инженерно-лабораторного корпуса |  |  |  | 19 ------- 11-29 |  |  | - |  |  |  | 6 ------- 22-27 |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 3 --- 5 |  |  | 8 ---- 15 |  |  | 20 ---- 31 |  | 34 ---- 52 |  |  | 59 ---- 69 |  | 88 ---- 86 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абразивное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Заводы по производству абразивного инструмента, инструмента |  | Мощность 25 млн.руб.продукции в год. Общая площадь всех производственных корпусов 40 тыс.м . Главный корпус |  |  |  |  | 33 |  |  | 6 |  |  |  | 23 ------ 9-31 |  |  | 3 --- 4 |  | 7 --- 9 |  |  | 16 --- 19 |  | 33 --- 35 |  |  | 53 ---- 56 |  |  | 67 ---- 68 |  |  | 77 ---- 79 |  | 86 ---- 87 |  |  | 93 ---- 94 |  |  |  | 97 ---- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из твердых материалов, производство шлифовальной шкурки |  | площадью 30 тыс.м , высотой до низа ферм 10,8 м, грузоподъемность кранов 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 45 --- 46 |  |  |  | 45 --- 46 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 |  | 7 --- 9 |  |  | 16 --- 19 |  | 33 --- 35 |  |  | 53 ---- 56 |  |  | 67 ---- 68 |  |  | 77 ----- 79 |  | 86 ---- 87 |  |  | 48 ---- 48 |  |  |  | 52 ---- 51 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, бытового корпуса, столовой, складского корпуса, очистных сооружений |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  | 6 |  |  |  | 17 -------- 9-25 |  |  | 6 ----- 8 |  | 13 ---- 17 |  |  | 20 ---- 26 |  | 36 ----- 39 |  |  | 62 ---- 61 |  |  | 75 ----- 74 |  |  | 84 ---- 87 |  | 93 ---- 94 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год. В составе: части главного корпуса и энергохозяйства, инженерно- лабораторного корпуса, гаража |  |  |  |  | 28 -------- 6-33 |  |  | - |  |  |  | 11 ------- 21-31 |  |  | 1 --- 2 |  | 13 ---- 13 |  |  | 30 ---- 32 |  | 45 ---- 52 |  |  | 59 ---- 63 |  |  | 71 ---- 72 |  |  | 80 ---- 81 |  | 88 --- 89 |  |  | 95 ---- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общая |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |
| Предприятия по производству заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Завод по производству цветного литья |  | Мощность 35 тыс.т литья в год. Общая площадь производственных корпусов 30 тыс.м . Корпуса одноэтажные высотой до 18 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т. |  |  | 38 |  |  |  | 5 |  |  | 16 ---------- 21-36 |  |  | 1 -- 2 |  | 3 --- 4 | 7 --- 9 |  |  | 13 --- 18 | 20 --- 30 | 31 --- 44 |  | 44 --- 56 |  | 59 ---- 68 |  | 72 ---- 78 |  | 82 ---- 86 |  | 91 ---- 94 |  |  | 97 ---- 98 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Завод по производству чугунного литья |  | Мощность 150 тыс.т литья в год. Общая площадь производственных корпусов 175 тыс.м. Корпуса |  |  | 44 |  |  |  | 7 |  |  | 25 -------- 18-42 |  |  | 1 --- 2 |  | 3 --- 5 | 5 ---- 9 |  |  | 9 ---- 15 | 13 ---- 21 | 19 ----- 29 |  | 27 ----- 37 |  | 36 ----- 45 |  | 46 ----- 55 |  | 56 ----- 65 |  | 67 --- 74 |  |  | 78 ---- 83 |  |  | 88 ---- 92 |  |  |  | 98 ---- 98 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  |  | одноэтажные высотой до 20 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 59 --- 63 |  |  | 59 --- 63 |  |  | 59 --- 63 |  |  |  | 59 --- 63 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  | 3 --- 5 | 5 --- 9 |  |  | 9 --- 15 | 13 ---- 21 | 19 ---- 29 |  | 27 ---- 37 |  | 36 ---- 45 |  | 46 ---- 55 |  | 56 ---- 65 |  | 8 --- 11 |  |  | 19 --- 20 |  |  | 29 --- 29 |  |  |  | 39 ---- 35 |  | - |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс.т литья в год; общая площадь производственных корпусов 100 тыс.м |  |  | 32 --------- 1-32 |  |  |  | 7 |  |  | 13 --------- 18-30 |  |  | 2 --- 3 |  | 5 --- 8 | 9 --- 14 |  |  | 15 --- 23 | 23 --- 34 | 32 --- 46 |  | 46 ---- 59 |  | 61 --- 72 |  | 76 ---- 83 |  | 90 --- 94 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 90 тыс.т литья в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  | 20 ---------- 25-44 |  |  |  | - |  |  | 10 --------- 33-42 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | 4 --- 7 |  | 8 --- 15 |  | 19 ---- 31 |  |  | 46 ---- 54 |  |  | 72 --- 78 |  |  |  | 97 ---- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 3. Завод по производству стального и чугунного литья |  | Мощность 40 тыс.т стального и 100 тыс.т чугунного литья в год. Общая площадь производственных корпусов |  |  | 48 |  |  |  | 7 |  |  | 25 ---------- 22-46 |  |  | 1 --- 2 |  | 2 --- 4 | 4 --- 8 |  |  | 7 --- 12 | 10 --- 17 | 14 ---- 23 |  | 19 --- 30 |  | 27 --- 38 |  | 37 ---- 46 |  | 47 ---- 56 |  | 58 ---- 66 |  |  | 67 --- 76 |  |  | 75 ---- 83 |  |  |  | 83 ---- 90 |  | 93 ---- 96 |  | 100 ----- 100 |  |
|  |  | 160 тыс.м . Корпуса одноэтажные высотой до 20 м, оснащенные мостовыми кранами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 60 --- 63 |  |  | 60 --- 63 |  |  |  | 60 --- 63 |  | 60 --- 63 |  | 100 ----- 100 |  |
|  |  | грузоподъемностью до 50 т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  | 2 --- 4 | 4 --- 8 |  |  | 7 --- 12 | 10 --- 17 | 14 --- 23 |  | 19 --- 30 |  | 27 --- 38 |  | 37 ---- 46 |  | 47 ---- 56 |  | 58 ---- 66 |  |  | 7 --- 13 |  |  | 15 --- 20 |  |  |  | 23 --- 27 |  | 33 ---- 33 |  | - |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс 20 тыс.т стального и 50 тыс.т чугунного литья в год; общая площадь производственных корпусов 95 тыс.м |  |  | 35 ------- 1-35 |  |  |  | 7 |  |  | 14 ------ 22-35 |  |  | 2 --- 3 |  | 4 --- 7 | 7 --- 12 |  |  | 12 ---- 19 | 17 ---- 27 | 23 ---- 37 |  | 32 ---- 48 |  | 45 ---- 60 |  | 62 ---- 72 |  | 76 ---- 83 |  | 90 ---- 93 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс 20 тыс.т стального и 50 тыс.т чугунного литья в год; общая площадь производственных корпусов 65 тыс.м |  |  | 22 -------- 27-48 |  |  |  | - |  |  | 11 --------- 36-46 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | 1 --- 2 |  | 5 --- 9 |  | 11 ---- 19 |  |  | 18 --- 34 |  |  | 37 ---- 54 |  |  |  | 58 ---- 74 |  | 83 ---- 90 |  | 100 ---- 100 |  |
| 4. Завод по произвоству изделий из металлопорошков |  | Мощность 10 тыс.т изделий из металлопорошков в год. Общая площадь производственного корпуса 25 тыс.м . Корпус |  |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  | 17 -------- 18-34 |  |  | 1 --- 2 |  | 3 ---- 6 | 5 ---- 14 |  |  | 10 ---- 24 | 15 ---- 34 | 26 ---- 44 |  | 42 ---- 55 |  | 58 ---- 67 |  | 73 ---- 80 |  | 82 ---- 88 |  | 91 ---- 94 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноэтажный высотой до 15 м, оснащенный кранами грузоподъемностью до 10 т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | 67 --- 65 |  | 67 --- 65 |  | 67 ---- 65 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  | 3 --- 6 | 5 ---- 14 |  |  | 10 ---- 24 | 15 ---- 34 | 26 ---- 44 |  | 42 ---- 55 |  | 58 ---- 67 |  | 6 ---- 15 |  | 15 ---- 23 |  | 24 ---- 29 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс.т изделий из металлопорошков в год; общая площадь производственного корпуса 15 тыс.м |  |  | 27 ------ 1-27 |  |  |  | 4 |  |  | 9 --------- 18-26 |  |  | 1 --- 3 |  | 4 --- 10 | 8 ---- 22 |  |  | 15 ---- 37 | 22 ----- 52 | 39 ----- 68 |  | 60 ----- 79 |  | 81 ---- 90 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс.т изделий из металлопорошков в год; общая производственная площадь 10 тыс.м |  |  | 18 ---------- 19-36 |  |  |  | - |  |  | 8 --------- 27-34 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | 4 ---- 9 |  | 10 ---- 24 |  | 19 ---- 44 |  | 44 ---- 65 |  | 74 ---- 83 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству изделий общемашиностроительного применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завод по производству редукторов (вариаторов и | Мощность (250 тыс.шт.) 60 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс.м . Корпуса |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 6 |  | 17 -------- 15-31 |  |  | 1 --- 2 |  | 4 --- 8 | 7 --- 14 |  | 12 --- 22 |  | 19 ---- 33 | 32 ---- 45 | 49 ---- 59 |  |  | 68 ---- 74 |  |  | 77 ---- 84 | 88 ---- 93 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приводов) | одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  | 62 --- ..... |  |  | 62 ---- ..... | 62 --- ..... |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  | 4 --- 8 | 7 ---- 14 |  | 12 --- 22 |  | 19 ---- 33 | 32 --- 45 | 49 ---- 59 |  |  | 6 --- 6 |  |  | 15 --- 16 | 26 --- 25 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 33 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 48 тыс.м |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  | 6 |  | 8 ------- 15-22 |  |  | 1 --- 2 |  | 6 --- 11 | 12 ---- 20 |  | 20 ---- 33 |  | 30 --- 48 | 50 ---- 64 | 77 ----- 83 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 27 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 22 тыс.м |  |  |  |  | 17 ----- 17-33 |  |  |  | - |  | 7 ------ 25-31 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 1 --- 3 | 3 --- 7 |  |  | 15 --- 19 |  |  | 38 --- 49 | 69 ---- 77 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завод по производству гидроаппаратуры | Мощность 50 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 70 тыс.м . Корпуса одноэтажные высотой до 15 м с мостовыми кранами грузоподъемностью до 15 т. |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 5 |  | 14 --------- 19-32 |  |  | 1 --- 2 |  | 6 --- 9 | 11 ---- 19 |  | 16 --- 29 |  | 21 ---- 40 | 26 ---- 50 | 38 ---- 61 |  |  | 54 ---- 71 |  |  | 70 ---- 81 | 86 ---- 89 |  | 97 ---- 98 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Завод по производству пневмоаппаратуры | Мощность 50 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных цехов 70 тыс.м . Корпуса одноэтажные высотой до 15 м с электрическими кранами грузоподъемностью до 5 т. |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 5 |  | 12 -------- 19-30 |  |  | 1 --- 2 |  | 6 ---- 11 | 11 --- 21 |  | 17 ---- 31 |  | 24 ---- 41 | 31 ---- 52 | 43 ---- 63 |  |  | 58 ---- 73 |  |  | 76 --- 84 | 94 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Завод по производству смазочного оборудования | Мощность 50 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м . Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные подвесными электрическими кранами грузоподъемностью до 5 т. |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 5 |  | 13 ------- 18-30 |  |  | 1 --- 2 |  | 4 --- 7 | 8 ---- 12 |  | 14 ---- 21 |  | 20 ---- 32 | 32 ----- 45 | 51 ---- 59 |  |  | 73 ---- 76 |  |  | 84 ---- 86 | 92 ----- 95 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  | 67 ---- 65 |  |  | 67 ---- 65 | 67 ---- 65 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 --- 2 |  | 4 ---- 7 | 8 ---- 12 |  | 14 ---- 21 |  | 20 ----- 32 | 32 --- 45 | 51 ----- 59 |  |  | 6 ---- 11 |  |  | 17 ---- 21 | 25 ---- 30 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 40 тыс.м |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  | 5 |  | 7 ------- 18-24 |  |  | 1 ---- 2 |  | 6 ---- 10 | 12 ---- 19 |  | 21 ---- 33 |  | 30 ---- 49 | 46 ---- 65 | 72 ----- 82 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  | 16 --------- 17-32 |  |  |  | - |  | 6 -------- 25-30 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 5 --- 9 | 10 ---- 18 |  |  | 17 ---- 31 |  |  | 53 ---- 61 | 77 ---- 87 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Завод по производству фильтров и фильтроэлементов | Мощность 32 млн.руб.продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м . Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные кран-балкой грузоподъемностью до 1 т. |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 4 |  | 12 -------- 18-29 |  |  | 4 --- 4 |  | 9 --- 12 | 15 --- 22 |  | 21 ---- 33 |  | 28 ---- 45 | 39 ---- 57 | 51 ---- 68 |  |  | 66 ---- 78 |  |  | 83 ---- 88 | 98 --- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству формовочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Обогатительная фабрика формовочных песков | Мощность 600 тыс.т формовочных песков в год. Общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м . Корпуса одноэтажные высотой до 15 м, оснащенные мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т. |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 3 |  | 6 -------- 14-19 |  | 5 --- 5 |  | 13 ---- 18 | 24 ---- 31 |  | 36 ---- 48 |  | 59 ---- 67 | 80 ---- 86 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#G1

#G0

| #G0 Приборостроение |
| --- |
| Объект | Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Предприятия по производству средств вычислительной техники |
| 1. Завод по произво- дству средств вычислительной техники | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 -------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 ---- 13 |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 24 |  |  |  |  |  |  | 16 ---- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 ----- 81 |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 ---- 7 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 ----- 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 ---- 54 |  |  |  |  |  | 57 ---- 64 |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  |  | 92 ---- 92 |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  | 22 --- 24 |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 67 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ------ 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  | 33 ---- 40 |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  | 60 --- 72 |  |  |  |  |  | 87 ---- 87 |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 -------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 42 |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 53 ---- 60 |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 69 |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  |  |  | 42 ---- 39 |  |  |  |  | 54 ---- 48 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 ---- 17 |  |  |  |  |  |  | 23 ---- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов для физических исследований |
| 2. Завод по производству приборов для физических исследований | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 16 ---- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 ----- 81 |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 57 ---- 64 |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  |  | 92 ---- 92 |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 ---- 54 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 45 ---- 43 |  |  |  |  |  | 57 ---- 52 |  |  |  |  | 63 ---- 58 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  | 19 ---- 18 |  |  |  |  |  | 29 ---- 32 |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 67 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 -------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 ---- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 40 |  |  |  | 51 ---- 56 |  |  |  |  |  |  | 69 ---- 72 |  |  |  |  |  | 87 ---- 87 |  |  |  |  | 97 ---- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 --------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 ---- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 94 ---- 93 |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  | 54 ---- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 53 |  |  |  |  |  | 63 --- 57 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ---------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 ---- 55 |  |  |  |  |  |  |  | 53 ---- 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 82 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 15 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 91 ---- 88 |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству средств телемеханики |
| 3. Завод по производству средств телемеханики |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ---------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 -- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  | 45 ---- 43 |  |  |  | 57 ---- 52 |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 ---- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ----------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ---------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 56 |  |  |  |  |  | 69 ---- 72 |  |  |  | 87 ---- 87 |  |  |  |  |  | 97 ---- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ----------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 ---- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 53 ---- 60 |  |  |  |  |  | 65 ---- 69 |  |  |  | 77 ----- 79 |  |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  | 94 ---- 93 |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  | 54 ---- 48 |  |  |  |  |  | 59 ---- 53 |  |  |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 ---- 17 |  |  |  |  |  | 23 ---- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 -------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов |
| 4. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - I группа сложности |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 ------ 18-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 27 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 37 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 59 |  |  |  |  |  |  |  | 55 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  | 67 --- 78 |  |  |  |  |  | 80 --- 87 |  |  |  |  | 93 --- 95 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 27 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 37 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 32 --- 28 |  |  |  |  |  | 45 --- 37 |  |  |  |  | 58 --- 45 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 ------- 1-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ------- 18-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 10 |  |  |  | 20 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 50 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 78 --- 84 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 16 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ------- 10-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ------ 22-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 --- 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 49 --- 56 |  |  |  |  |  | 69 ---- 74 |  |  |  |  | 89 ---- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ----- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 77 --- 79 |  |  |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  |  | 42 ---- 39 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 53 |  |  |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ---------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 23 ---- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ----------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 28 ---- 33 |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  |  | 91 ---- 88 |  |  |  |  |  | 97 ---- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 ---- 9 |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 ---- 28 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 49 ---- 58 |  |  |  |  |  | 59 ---- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 89 |  |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 47 ---- 49 |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 54 |  |  |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  | 86 ---- 63 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 27 ---- 24 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  |  | 92 ---- 91 |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 5. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - II группа сложности |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 -------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 56 |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 60 --- 53 |  |  |  |  |  | 63 --- 57 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ---------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - III группа сложности |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 89 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  |  |  | 66 --- 71 |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  |  | 88 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 -- 7 |  |  |  |  |  |  | 9 -- 13 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  | 48 --- 41 |  |  |  |  | 58 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 53 |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 55 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 -------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 ------- 22-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  | 69 --- 69 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 93 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 54 |  |  |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  | 68 --- 63 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ---------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ------------ 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 --- 62 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 7. Завод по выпуску химико-лабораторной посуды |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность 20 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 ---------- 24-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 -- 4 |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 13 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 45 |  |  |  |  |  |  | 52 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 67 |  |  |  |  |  |  |  | 74 --- 80 |  |  |  |  |  | .... ---- 93 |  |  |  |  | 97 ---- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по выпуску электроизмерительных приборов |
| 8. Завод по выпуску электроизмеритель- ных приборов - I группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ---------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 -------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  |  | 68 --- 74 |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 91 --- 92 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  |  | 33 --- 34 |  |  |  |  |  | 45 --- 53 |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ----------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ---------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ---------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 18 ---- 20 |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  | 54 ---- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ------------ 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  | 46 ---- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Завод по выпуску электроизмеритель- ных приборов - II группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ----------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 ---- 89 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  | 66 --- 71 |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  |  | 88 --- 88 |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  | 48 --- 41 |  |  |  |  | 58 --- 48 |  |  |  |  | 65 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 -------- 23-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 23 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  | 69 ---- 69 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  | 93 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 ----- 48 |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 ---- 75 |  |  |  |  | 77 --- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 54 |  |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  |  | 68 --- 63 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 --- 62 |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 10. Завод по выпуску электроизмеритель- ных приборов - III группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 39 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 89 |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  | 66 --- 71 |  |  |  |  |  | 78 ---- 81 |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  | 48 --- 41 |  |  |  |  | 58 --- 48 |  |  |  |  | 65 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ----- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 --------- 23-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 23 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  | 69 --- 69 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  | 93 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 ---------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 54 |  |  |  |  | 64 ---- 59 |  |  |  |  | 68 ---- 63 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------ 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 --- 62 |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов для измерения механических величин |
| 11. Завод по производству приборов для измерения механических величин - I группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 16 ---------- 19-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 12 |  |  |  |  |  | 11 ---- 21 |  |  |  |  |  |  |  | 15 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 41 |  |  |  |  |  | 27 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 40 --- 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 68 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 82 --- 91 |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 77 --- 79 |  |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 -------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 25 ---------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 54 |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  |  | 68 --- 63 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 --- 51 |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 -------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 --- 62 |  |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 12. Завод по производству приборов для измерения механических величин - II группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 --------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 11 --- 11 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 39 |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 89 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  |  | 66 ---- 71 |  |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  |  | 88 --- 88 |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 41 |  |  |  |  | 58 --- 48 |  |  |  |  |  | 65 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 19 ---------- 23-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 23 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 69 --- 69 |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  | 93 ---- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 ---- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 48 |  |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 54 |  |  |  | 64 ---- 59 |  |  |  |  | 68 ---- 63 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 ---- 51 |  |  |  |  |  | 57 ---- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ----- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 23 |  |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  |  |  | 67 ---- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 13. Завод по производству приборов для измерения механических величин - III группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства; инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 --------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 ---- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 39 |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 ---- 89 |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  |  | 66 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---- 29 |  |  |  |  |  | 30 ---- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 48 ---- 41 |  |  |  |  | 58 ---- 48 |  |  |  |  |  | 65 ---- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 60 |  |  |  |  |  | 67 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 19 -------- 23-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 23 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 69 ---- 69 |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  | 93 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 49 ---- 58 |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 66 |  |  |  |  | 68 ---- 75 |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 54 |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  |  | 68 --- 63 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 ---- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 ---- 51 |  |  |  |  |  | 57 ---- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ----- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 23 |  |  |  |  |  |  | 27 ---- 35 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  | 92 ---- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда |
| 14. Завод по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда - I группа сложности |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 13 --------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 46 ---- 54 |  |  |  |  |  |  | 57 ---- 64 |  |  |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 -------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 69 ---- 72 |  |  |  |  | 87 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 22 -------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 69 |  |  |  |  | 77 --- 79 |  |  |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  | 42 ---- 39 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  |  | 63 --- 57 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 16 ------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов для научных исследований |
| 15. Завод по производству приборов для научных исследований |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 13 ---------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  | 11 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  |  | 68 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  | 22 --- 24 |  |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ----------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 -------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 -- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 -- 31 |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  | 98 --- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  | 35 --- 40 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  | 63 --- 67 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 16 ------ 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  | 97 --- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ювелирная промышленность |
| 16. Завод по производству бриллиантов |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 ------- 17-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  | 22 ---- 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 45 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 62 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 80 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 -------- 16-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 69 |  |  |  |  |  | 81 --- 85 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 29 |  |  |  |  |  | 51 --- 45 |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 -------- 1-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 12 |  |  |  | 23 --- 27 |  |  |  |  |  | 34 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 --- 57 |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 7-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --------- 21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  |  |  | 21 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 48 |  |  |  |  |  | 73 --- 75 |  |  |  |  | 98 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству изделий ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов |
| 17. Завод по производству изделий ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов |  |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 7 --------- 17-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 -- 7 |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 45 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 62 |  |  |  |  |  |  |  | 77 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 14 -------- 16-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 69 |  |  |  |  | 81 --- 85 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 29 |  |  |  |  | 51 --- 45 |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 ---------- 1-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 12 |  |  |  | 23 --- 27 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 57 |  |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 7-30 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 --------- 21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  |  |  | 21 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 48 |  |  |  |  | 73 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов времени |
| 18. Завод по производству изделий часовой промышленности - I группа сложности |  |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 -------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ------ 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ---------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------ 23-37 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  | 63 --- 57 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 45 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Завод по производству изделий часовой промышленности - II группа сложности |  |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производ- ственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 --------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 -------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  | 68 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 ---- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ---------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------ 23-37 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 40 |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 -------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  | 63 --- 57 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 24 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 45 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  |  | 28 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  | 91 ---- 88 |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики |
| 20. Завод по техническому обслуживанию и ремонту электронно- клавишных машин, систем противопожарной автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность 10 млн.руб. продукции в год. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 -------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  | 11 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 55 ---- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия и цехи по производству специального технологического оборудования |
| 21. Завод (цех) по производству специального технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность 30 млн.руб. продукции в год. В составе: производственных, вспомогательных и бытовых |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  | 68 --- 74 |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 ---- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------- 23-37 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специализированные комплексы (цехи) |
| 22. Завод по производству изделий и узлов микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность 40 млн.руб. продукции в год. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 --------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Заводы по производству: плат печатного монтажа; изделий из пластмасс,футляров, крепежа, разъемов, оснастки, нестандар- тизированного оборудования; оптических деталей, трансформаторов, нормализованных деталей и узлов специализированных конструкций ГПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность 20 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 -------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 25 ---- 29 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 82 ---- 89 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Цех литья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В составе: стержневого, смесеприготовительного, формовочного, формовочно-выбивного и плавильного отделений (участков), лабораторий, бытовых помещений, вспомогательных служб. Мощность, тыс.т. литья в год (общая площадь цеха, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (5,5) |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --------- 9-16 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 18 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 43 ---- 39 |  |  |  |  |  |  | 70 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 85 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (6) |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 -------- 10-18 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 16 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (7) |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ------ 10-19 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 4 |  |  |  |  |  | 15 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 40 ---- 49 |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 83 ---- 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 (10) |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---------- 11-22 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 3 |  |  |  |  |  | 12 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 30 ---- 37 |  |  |  |  |  |  | 44 ---- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 60 --- 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 --- 92 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 (15) |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 --------- 13-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 2 |  |  |  |  |  | 10 ---- 10 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 32 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 44 ----- 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 ---- 69 |  |  |  |  | 73 ---- 84 |  |  |  | 88 ---- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специализированные комплексы (корпуса) |
| 25*. Инженерно- лабораторный корпус с вычислительным центром |  |  |  |  |  |  |  |  | В составе: заводоуправления, лабораторий, вычислительного центра, служебно-бытовых помещений. Общая площадь, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 -------- 20-25 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 12 |  |  |  |  |  | 21 --- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 52 --- 57 |  |  |  |  |  |  | 69 --- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 83 |  |  |  |  | 95 --- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 -------- 24-35 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  | 13 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 48 --- 51 |  |  |  |  | 60 ---- 72 |  |  |  | 71 ---- 81 |  |  |  |  |  | 82 --- 90 |  |  |  |  | 93 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26*. Корпус покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  | Многоэтажный; общая площадь, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --------- 23-26 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --------- 26-31 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 69 |  |  |  |  | 81 --- 85 |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводы по производству медицинских приборов, оборудования и инструментов очковой оптики |
| 27*. Заводы медицинской техники |  |  |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --------- 17-23 |  |  |  |  |  | 4 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 59 --- 67 |  |  |  |  |  | 82 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 --- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --------- 20-28 |  |  |  |  |  | 4 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 26 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 35 |  |  |  |  |  | 47 --- 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 --- 62 |  |  |  |  |  |  | 81 --- 76 |  |  |  |  |  | 96 --- 88 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 (28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 19-34 |  |  |  |  |  | 4 --- 2 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 21 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 41 |  |  |  |  |  | 42 --- 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  | 78 --- 82 |  |  | 89 --- 90 |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0 Приборостроение |
| --- |
| Объект | Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | монтаж оборудо- вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| Предприятия по производству средств вычислительной техники |
| 1. Завод по произво- дству средств вычислительной техники | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 -------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 ---- 13 |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 24 |  |  |  |  |  |  | 16 ---- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 ----- 81 |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 ---- 7 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ----- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 ----- 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 ---- 54 |  |  |  |  |  | 57 ---- 64 |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  |  | 92 ---- 92 |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  | 22 --- 24 |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 67 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ------ 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  | 33 ---- 40 |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  | 60 --- 72 |  |  |  |  |  | 87 ---- 87 |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 -------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 42 |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 53 ---- 60 |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 69 |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  |  |  | 42 ---- 39 |  |  |  |  | 54 ---- 48 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 ---- 17 |  |  |  |  |  |  | 23 ---- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов для физических исследований |
| 2. Завод по производству приборов для физических исследований | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 16 ---- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 ----- 81 |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 57 ---- 64 |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  |  | 92 ---- 92 |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 ---- 54 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 45 ---- 43 |  |  |  |  |  | 57 ---- 52 |  |  |  |  | 63 ---- 58 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  | 19 ---- 18 |  |  |  |  |  | 29 ---- 32 |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 67 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 -------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 ---- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 40 |  |  |  | 51 ---- 56 |  |  |  |  |  |  | 69 ---- 72 |  |  |  |  |  | 87 ---- 87 |  |  |  |  | 97 ---- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 --------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 ---- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 94 ---- 93 |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  | 54 ---- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 53 |  |  |  |  |  | 63 --- 57 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ---------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 ---- 55 |  |  |  |  |  |  |  | 53 ---- 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 82 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 15 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 91 ---- 88 |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству средств телемеханики |
| 3. Завод по производству средств телемеханики |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ---------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 -- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  | 45 ---- 43 |  |  |  | 57 ---- 52 |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 ---- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ----------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ---------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 56 |  |  |  |  |  | 69 ---- 72 |  |  |  | 87 ---- 87 |  |  |  |  |  | 97 ---- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ----------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 ---- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 53 ---- 60 |  |  |  |  |  | 65 ---- 69 |  |  |  | 77 ----- 79 |  |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  | 94 ---- 93 |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  | 54 ---- 48 |  |  |  |  |  | 59 ---- 53 |  |  |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 ---- 17 |  |  |  |  |  | 23 ---- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 -------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов |
| 4. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - I группа сложности |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 ------ 18-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 27 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 37 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 59 |  |  |  |  |  |  |  | 55 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  | 67 --- 78 |  |  |  |  |  | 80 --- 87 |  |  |  |  | 93 --- 95 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  | 35 --- 50 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 27 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 37 |  |  |  |  |  |  | 31 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 32 --- 28 |  |  |  |  |  | 45 --- 37 |  |  |  |  | 58 --- 45 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 4 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 ------- 1-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ------- 18-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 10 |  |  |  | 20 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 50 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 67 |  |  |  |  |  |  | 78 --- 84 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 16 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ------- 10-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ------ 22-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 --- 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 49 --- 56 |  |  |  |  |  | 69 ---- 74 |  |  |  |  | 89 ---- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ----- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 77 --- 79 |  |  |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  |  | 42 ---- 39 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 53 |  |  |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ---------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 23 ---- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ----------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 28 ---- 33 |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  |  | 91 ---- 88 |  |  |  |  |  | 97 ---- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 ---- 9 |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 ---- 28 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 49 ---- 58 |  |  |  |  |  | 59 ---- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 89 |  |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 47 ---- 49 |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 54 |  |  |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  | 86 ---- 63 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 27 ---- 24 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  |  | 92 ---- 91 |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 5. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - II группа сложности |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 -------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 56 |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 60 --- 53 |  |  |  |  |  | 63 --- 57 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ---------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов - III группа сложности |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 89 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  |  |  | 66 --- 71 |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  |  | 88 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 -- 7 |  |  |  |  |  |  | 9 -- 13 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  | 48 --- 41 |  |  |  |  | 58 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 53 |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 55 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 -------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 ------- 22-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  | 69 --- 69 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 93 --- 88 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 54 |  |  |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  | 68 --- 63 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ---------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ------------ 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 --- 62 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 7. Завод по выпуску химико-лабораторной посуды |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность 20 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 ---------- 24-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 -- 4 |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 13 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 25 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 45 |  |  |  |  |  |  | 52 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 67 |  |  |  |  |  |  |  | 74 --- 80 |  |  |  |  |  | .... ---- 93 |  |  |  |  | 97 ---- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по выпуску электроизмерительных приборов |
| 8. Завод по выпуску электроизмеритель- ных приборов - I группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ---------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 -------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  |  | 68 --- 74 |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 91 --- 92 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  |  | 33 --- 34 |  |  |  |  |  | 45 --- 53 |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ----------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ---------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ---------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 18 ---- 20 |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  | 54 ---- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ------------ 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  | 46 ---- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Завод по выпуску электроизмеритель- ных приборов - II группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ----------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 ---- 89 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  | 66 --- 71 |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  |  | 88 --- 88 |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  | 48 --- 41 |  |  |  |  | 58 --- 48 |  |  |  |  | 65 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 -------- 23-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 23 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  | 69 ---- 69 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  | 93 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 ----- 48 |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 ---- 75 |  |  |  |  | 77 --- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 54 |  |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  |  | 68 --- 63 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 --- 62 |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 10. Завод по выпуску электроизмеритель- ных приборов - III группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 39 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 89 |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  | 66 --- 71 |  |  |  |  |  | 78 ---- 81 |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  | 48 --- 41 |  |  |  |  | 58 --- 48 |  |  |  |  | 65 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ----- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 --------- 23-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 23 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  | 69 --- 69 |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  | 93 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 ---------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 54 |  |  |  |  | 64 ---- 59 |  |  |  |  | 68 ---- 63 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------ 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 --- 62 |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов для измерения механических величин |
| 11. Завод по производству приборов для измерения механических величин - I группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 16 ---------- 19-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 12 |  |  |  |  |  | 11 ---- 21 |  |  |  |  |  |  |  | 15 --- 31 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 41 |  |  |  |  |  | 27 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 40 --- 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 68 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 82 --- 91 |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 77 --- 79 |  |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  | 63 ---- 57 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 -------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 ---- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 25 ---------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 54 |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  |  | 68 --- 63 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 --- 51 |  |  |  |  |  | 57 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 -------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 --- 62 |  |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 12. Завод по производству приборов для измерения механических величин - II группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 --------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 11 --- 11 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 39 |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 89 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  |  | 66 ---- 71 |  |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  |  | 88 --- 88 |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 48 --- 41 |  |  |  |  | 58 --- 48 |  |  |  |  |  | 65 --- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 19 ---------- 23-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 23 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 69 --- 69 |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  | 93 ---- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 ---- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 48 |  |  |  |  |  |  | 49 --- 58 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 66 |  |  |  |  | 68 --- 75 |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 54 |  |  |  | 64 ---- 59 |  |  |  |  | 68 ---- 63 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 ---- 51 |  |  |  |  |  | 57 ---- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ----- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 23 |  |  |  |  |  |  | 27 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  |  |  | 67 ---- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  | 92 --- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| 13. Завод по производству приборов для измерения механических величин - III группа сложности |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства; инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 --------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 ---- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 39 |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 ---- 89 |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 18-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  | 30 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 61 |  |  |  |  |  |  | 66 --- 71 |  |  |  |  |  |  | 78 --- 81 |  |  |  |  | 88 ---- 88 |  |  |  |  |  | 95 --- 93 |  |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---- 29 |  |  |  |  |  | 30 ---- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 42 --- 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --- 21 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 48 ---- 41 |  |  |  |  | 58 ---- 48 |  |  |  |  |  | 65 ---- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 --------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 ---- 60 |  |  |  |  |  | 67 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 13-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 19 -------- 23-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 8 |  |  |  |  |  | 14 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 23 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 69 ---- 69 |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  | 93 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --------- 22-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 ---- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 49 ---- 58 |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 66 |  |  |  |  | 68 ---- 75 |  |  |  |  |  | 77 ---- 84 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 89 |  |  |  | 94 --- 94 |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  | 30 --- 35 |  |  |  |  | 30 ---- 35 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 20 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 48 |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 31 |  |  |  |  | 38 --- 40 |  |  |  |  |  | 47 --- 49 |  |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 54 |  |  |  | 64 --- 59 |  |  |  |  | 68 --- 63 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 ---------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 6 |  |  |  | 17 --- 13 |  |  |  |  |  | 27 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 37 ---- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 47 ---- 51 |  |  |  |  |  | 57 ---- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ----- 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 75 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 16-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 27-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ---- 23 |  |  |  |  |  |  | 27 ---- 35 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 48 |  |  |  |  | 54 ---- 62 |  |  |  |  |  | 67 --- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  | 92 ---- 91 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда |
| 14. Завод по производству приборов для механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда - I группа сложности |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 13 --------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  |  | 97 ---- 96 |  |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 46 ---- 54 |  |  |  |  |  |  | 57 ---- 64 |  |  |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 ---- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 ---- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 -------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  |  | 24 ---- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 69 ---- 72 |  |  |  |  | 87 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 22 -------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 69 |  |  |  |  | 77 --- 79 |  |  |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  |  | 98 ---- 97 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  | 42 ---- 39 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  |  | 63 --- 57 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ---------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 16 ------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов для научных исследований |
| 15. Завод по производству приборов для научных исследований |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 13 ---------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  | 11 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  |  | 68 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  | 22 --- 24 |  |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ----------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15 -------- 23-37 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 -- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 -- 31 |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 22 ------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  | 98 --- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  | 35 --- 40 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ---- 29 |  |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  | 63 --- 67 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 16 ------ 28-43 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  | 97 --- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ювелирная промышленность |
| 16. Завод по производству бриллиантов |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 ------- 17-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  | 22 ---- 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 45 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 62 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 80 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 96 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 -------- 16-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 69 |  |  |  |  |  | 81 --- 85 |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---- 29 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 29 |  |  |  |  |  | 51 --- 45 |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 -------- 1-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 12 |  |  |  | 23 --- 27 |  |  |  |  |  | 34 --- 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 --- 57 |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 45 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 7-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --------- 21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 9 |  |  |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  |  |  | 21 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 48 |  |  |  |  |  | 73 --- 75 |  |  |  |  | 98 --- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству изделий ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов |
| 17. Завод по производству изделий ювелирной промышленности и выращиванию кристаллов |  |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 7 --------- 17-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 -- 7 |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 45 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 62 |  |  |  |  |  |  |  | 77 --- 80 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 (35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 14 -------- 16-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 63 --- 69 |  |  |  |  | 81 --- 85 |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 30 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 29 |  |  |  |  | 51 --- 45 |  |  |  |  |  |  | 68 --- 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 15 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 ---------- 1-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 16-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 12 |  |  |  | 23 --- 27 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 57 |  |  |  |  |  |  |  | 65 ---- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 25 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 7-30 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 --------- 21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 9 |  |  |  |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  |  |  | 21 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 47 --- 48 |  |  |  |  | 73 --- 75 |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству приборов времени |
| 18. Завод по производству изделий часовой промышленности - I группа сложности |  |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами; энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 -------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 ---- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  | 68 ---- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 80 --- 83 |  |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 98 --- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ------ 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 ---- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ---------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------ 23-37 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 ---------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 89 ---- 88 |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  | 63 --- 57 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 --------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 23 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 45 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 --------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  | 28 --- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  |  | 83 --- 80 |  |  |  |  |  | 91 --- 88 |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Завод по производству изделий часовой промышленности - II группа сложности |  |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производ- ственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 --------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 -------- 18-37 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  | 68 --- 74 |  |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 8 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 15 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 ---- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 32 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ---------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------ 23-37 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 33 ---- 40 |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 (70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 -------- 22-43 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 53 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 79 |  |  |  |  |  |  |  | 89 --- 88 |  |  |  |  |  | 94 --- 93 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 25 |  |  |  |  |  |  | 22 --- 33 |  |  |  |  |  |  | 29 --- 42 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 51 |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 29 |  |  |  |  |  |  | 42 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 48 |  |  |  |  |  | 59 --- 53 |  |  |  | 63 --- 57 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 12 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 -------- 1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --------- 22-26 |  |  |  |  |  |  |  | 8 --- 7 |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 24 --- 30 |  |  |  |  |  |  |  | 33 --- 44 |  |  |  |  |  |  |  | 43 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 53 --- 68 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 82 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 94 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 48 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 45 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 ----------- 13-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --------- 28-43 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 17 ---- 22 |  |  |  |  | 28 ---- 33 |  |  |  |  |  |  |  | 46 --- 49 |  |  |  |  |  |  | 65 --- 65 |  |  |  |  |  |  |  | 83 ---- 80 |  |  |  |  |  | 91 ---- 88 |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту электронно-клавишных машин, систем противопожарной автоматики |
| 20. Завод по техническому обслуживанию и ремонту электронно- клавишных машин, систем противопожарной автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность 10 млн.руб. продукции в год. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Общая площадь производственных корпусов 20 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 -------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  | 11 ---- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  | 55 ---- 66 |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия и цехи по производству специального технологического оборудования |
| 21. Завод (цех) по производству специального технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность 30 млн.руб. продукции в год. В составе: производственных, вспомогательных и бытовых |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ---------- 18-37 |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 ---- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  | 57 --- 64 |  |  |  |  | 68 --- 74 |  |  |  |  | 80 ---- 83 |  |  |  |  | 92 --- 92 |  |  |  |  |  |  |  | 98 ---- 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых; энергохозяйства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Общая площадь производственных корпусов 50 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 2 |  |  |  |  |  | 7 --- 7 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  |  | 18 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  | 26 --- 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 --- 44 |  |  |  |  |  |  | 46 --- 54 |  |  |  |  | 22 ---- 24 |  |  |  |  | 33 ---- 34 |  |  |  |  | 45 --- 43 |  |  |  |  | 57 --- 52 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й пусковой комплекс мощностью 10 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 -------- 1-24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 -------- 18-22 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 5 |  |  |  |  |  | 19 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 ---- 32 |  |  |  |  |  |  |  | 39 --- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 51 --- 60 |  |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  |  | 86 --- 90 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 млн.руб. продукции в год; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 10-39 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------- 23-37 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 --- 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 24 --- 31 |  |  |  |  | 33 --- 40 |  |  |  |  | 51 --- 56 |  |  |  |  | 69 --- 72 |  |  |  |  | 87 --- 87 |  |  |  |  |  |  |  | 97 --- 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специализированные комплексы (цехи) |
| 22. Завод по производству изделий и узлов микроэлектроники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность 40 млн.руб. продукции в год. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства; общая площадь производственных корпусов 25 тыс.м |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 --------- 14-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 51 |  |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 --- 81 |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Заводы по производству: плат печатного монтажа; изделий из пластмасс,футляров, крепежа, разъемов, оснастки, нестандар- тизированного оборудования; оптических деталей, трансформаторов, нормализованных деталей и узлов специализированных конструкций ГПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность 20 млн.руб. продукции в год. Общая площадь производственных корпусов 35 тыс.м. В составе: производственного корпуса со вспомогательными и бытовыми помещениями, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 -------- 20-29 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 25 ---- 29 |  |  |  |  |  |  | 33 --- 39 |  |  |  |  |  |  |  | 48 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 --- 69 |  |  |  |  | 82 ---- 89 |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Цех литья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В составе: стержневого, смесеприготовительного, формовочного, формовочно-выбивного и плавильного отделений (участков), лабораторий, бытовых помещений, вспомогательных служб. Мощность, тыс.т. литья в год (общая площадь цеха, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (5,5) |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 --------- 9-16 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 18 --- 22 |  |  |  |  |  |  | 43 ---- 39 |  |  |  |  |  |  | 70 --- 65 |  |  |  |  |  |  | 90 --- 85 |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (6) |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 -------- 10-18 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 16 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 36 --- 34 |  |  |  |  |  |  | 59 --- 55 |  |  |  |  |  |  | 80 ---- 75 |  |  |  |  |  |  |  | 94 --- 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (7) |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ------ 10-19 |  |  |  |  |  |  |  | 6 --- 4 |  |  |  |  |  | 15 --- 17 |  |  |  |  |  |  | 25 --- 31 |  |  |  |  |  |  | 40 ---- 49 |  |  |  |  |  |  | 59 ---- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 83 ---- 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 (10) |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 ---------- 11-22 |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 3 |  |  |  |  |  | 12 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 20 --- 24 |  |  |  |  |  |  | 30 ---- 37 |  |  |  |  |  |  | 44 ---- 53 |  |  |  |  |  |  |  | 60 --- 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 --- 92 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 (15) |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 --------- 13-26 |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 2 |  |  |  |  |  | 10 ---- 10 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 19 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 28 |  |  |  |  |  |  | 32 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 44 ----- 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 ---- 69 |  |  |  |  | 73 ---- 84 |  |  |  | 88 ---- 94 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специализированные комплексы (корпуса) |
| 25*. Инженерно- лабораторный корпус с вычислительным центром |  |  |  |  |  |  |  |  | В составе: заводоуправления, лабораторий, вычислительного центра, служебно-бытовых помещений. Общая площадь, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 -------- 20-25 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 12 ---- 12 |  |  |  |  |  | 21 --- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 52 --- 57 |  |  |  |  |  |  | 69 --- 71 |  |  |  |  |  |  |  | 82 --- 83 |  |  |  |  | 95 --- 95 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 -------- 24-35 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  | 13 --- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 --- 23 |  |  |  |  |  |  |  | 25 --- 32 |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 46 |  |  |  |  |  |  |  | 48 --- 51 |  |  |  |  | 60 ---- 72 |  |  |  | 71 ---- 81 |  |  |  |  |  | 82 --- 90 |  |  |  |  | 93 --- 97 |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26*. Корпус покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  | Многоэтажный; общая площадь, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --------- 23-26 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 13 |  |  |  |  |  | 11 --- 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 --- 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 ---- 51 |  |  |  |  |  |  | 56 --- 66 |  |  |  |  |  |  |  | 77 ---- 81 |  |  |  |  | 97 --- 96 |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 --------- 26-31 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  | 13 --- 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 --- 29 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 38 |  |  |  |  |  |  | 45 --- 54 |  |  |  |  |  |  |  | 63 --- 69 |  |  |  |  | 81 --- 85 |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  |  | 98 --- 97 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводы по производству медицинских приборов, оборудования и инструментов очковой оптики |
| 27*. Заводы медицинской техники |  |  |  |  |  |  |  |  | В составе: производственных, вспомогательных и бытовых корпусов в одно- и многоэтажных зданиях, оборудованных подвесными кранами и бескрановых, энергохозяйства, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, млн.руб. продукции в год (общая площадь производственных корпусов, тыс.м ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 --------- 17-23 |  |  |  |  |  | 4 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 10 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 23 --- 20 |  |  |  |  |  |  | 41 --- 40 |  |  |  |  |  |  |  | 59 --- 67 |  |  |  |  |  | 82 --- 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 --- 94 |  |  |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 --------- 20-28 |  |  |  |  |  | 4 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 18 |  |  |  |  |  |  | 26 --- 26 |  |  |  |  |  |  |  | 36 --- 35 |  |  |  |  |  | 47 --- 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 --- 62 |  |  |  |  |  |  | 81 --- 76 |  |  |  |  |  | 96 --- 88 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 (28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 -------- 19-34 |  |  |  |  |  | 4 --- 2 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 15 |  |  |  |  |  |  | 21 --- 28 |  |  |  |  |  |  |  | 30 --- 41 |  |  |  |  |  | 42 --- 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 --- 66 |  |  |  |  |  |  | 67 --- 74 |  |  |  |  |  | 78 --- 82 |  |  | 89 --- 90 |  |  |  |  |  | 97 --- 95 |  |  |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |