17. Пищевая промышленность

| #G0 |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Характеристика |  | общая |  |  | в том числе |  |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |
| Сахарные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сахарный завод | В составе: блока производственных отделений и цехов в двух корпусах, складов (комплексно- механизированного хранения свеклы, бестарного хранения сахара-песка), комплекса сооружений биологической очистки сточных вод, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т переработки свеклы в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 28 |  |  |  | 5 | 18 -------- 10-27 |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 21 |  |  |  | 26 --- 31 |  |  | 38 ---- 44 |  |  | 56 ---- 61 |  |  | 74 ---- 78 |  |  | 88 ---- 91 |  | 98 ---- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 38 |  |  |  | 6 | 25 -------- 12-36 |  |  | 5 --- 6 |  |  |  |  |  | 10 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 16 --- 18 |  |  |  | 22 --- 25 |  |  | 29 ---- 32 |  |  | 36 ---- 40 |  |  | 45 ---- 48 |  |  | 54 ---- 57 |  | 65 ---- 66 |  | 75 ---- 77 |  | 87 ---- 88 |  | 96 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
| Кондитерские фабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2*. Кондитерская фабрика |  | В составе: производственного корпуса со складской, подсобной и бытовой частями, склада бестарного хранения муки, автовесов, распределительного устройства, котельной, резервуара для воды, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 18 |  |  |  | 2 | 12 -------- 6-17 |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  | 9 --- 13 |  |  |  |  |  |  | 28 --- 31 |  |  |  | 68 --- 72 |  |  | 89 ---- 89 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 22 |  |  |  | 3 | 12 -------- 10-21 |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  |  | 17 --- 23 |  |  |  | 32 --- 35 |  |  | 60 ---- 66 |  |  | 75 ---- 79 |  |  | 89 ---- 92 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 25 |  |  |  | 3 | 16 -------- 9-24 |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  |  |  | 11 --- 16 |  |  |  | 20 --- 27 |  |  | 37 ---- 46 |  |  | 58 ---- 64 |  |  | 80 ---- 81 |  |  | 97 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24-30 | 30 |  |  |  | 3 | 20 -------- 10-29 |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  |  | 13 --- 19 |  |  |  | 22 --- 29 |  |  | 34 ---- 43 |  |  | 50 ---- 58 |  |  | 70 ---- 74 |  |  | 86 ---- 86 |  | 97 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 32 |  |  |  | 3 | 22 -------- 10-31 |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 7 --- 11 |  |  |  |  |  |  | 12 --- 18 |  |  |  | 20 --- 27 |  |  | 30 ---- 32 |  |  | 44 ---- 53 |  |  | 62 ---- 67 |  |  | 78 ---- 80 |  | 91 ---- 91 |  | 98 ---- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пищеконцентратные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3*. Пищеконцентрат- ный комбинат |  | В составе: производственного корпуса, автовесов, хранилища, инженерных сетей и коммуникаций, котельной, благоустройства. Мощность, тыс. т пищеконцентратов в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 16 |  |  | 2 |  | 9 -------- 7-15 |  |  |  | 10 --- 13 |  |  |  |  |  | 26 --- 29 |  |  |  |  |  | 44 --- 46 |  |  |  | 71 --- 72 |  |  | 96 ---- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 19 |  |  | 3 |  | 10 -------- 9-18 |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  |  | 21 --- 24 |  |  |  |  |  | 34 --- 36 |  |  |  | 52 --- 54 |  |  | 77 ---- 78 |  |  | 97 ---- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 22 |  |  | 3 |  | 12 -------- 10-21 |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  |  | 17 --- 20 |  |  |  |  |  | 28 --- 31 |  |  |  | 40 --- 41 |  |  | 59 ---- 62 |  |  | 82 ---- 82 |  |  | 98 ---- 98 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 24 |  |  | 3 |  | 13 -------- 10-22 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 24 --- 27 |  |  |  | 34 --- 39 |  |  | 48 --- 54 |  |  | 69 ---- 69 |  |  | 89 ---- 89 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 30 |  |  | 4 |  | 16 -------- 13-28 |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 12 --- 15 |  |  |  |  |  | 20 --- 24 |  |  |  | 32 --- 34 |  |  | 46 --- 46 |  |  | 60 ---- 61 |  |  | 75 ---- 75 |  |  | 87 ---- 87 |  | 96 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия по производству картофелепродуктов и быстрозамороженной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4*. Комбинат по производству картофелепродуктов | В составе: главного производственного корпуса, АБК, склада бестарного хранения, картофелехранилища, автовесов, котельной, очистных сооружений, градирни, канализационной насосной станции, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 36 |  | 5 |  | 17 -------- 18-34 |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 16 --- 20 |  |  |  |  | 27 --- 33 |  |  |  | 39 --- 45 |  |  | 54 ---- 60 |  |  |  | 67 ---- 71 |  |  | 78 ---- 80 |  |  | 86 ---- 88 |  | 92 ---- 94 |  | 96 ---- 97 |  | 98 ---- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 42 |  | 6 |  | 21 -------- 20-40 |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  | 13 --- 17 |  |  |  | 22 --- 28 |  |  | 32 ---- 38 |  |  |  | 43 ---- 50 |  |  | 52 ---- 62 |  |  | 67 ---- 71 |  | 77 ---- 80 |  | 86 ---- 88 |  | 92 ---- 94 |  | 96 ---- 97 |  | 98 ---- 98 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
| 5*. Комбинат по производству картофелепродуктов (завод быстрозамороженной продукции) | В составе: главного производственного корпуса, административного корпуса, холодильно-компрессорной станции, котельной, станции предварительной очистки промстоков, канализационной насосной станции, инженерных сетей и сооружений, благоустройства. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 24 |  | 3 |  | 11 -------- 12-22 |  |  |  | 8 --- 9 |  |  |  |  |  | 18 --- 20 |  |  |  |  | 30 --- 31 |  |  |  | 42 --- 43 |  |  | 55 ---- 56 |  |  |  | 76 ---- 81 |  |  | 89 ---- 91 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 30 |  | 4 |  | 11 -------- 18-28 |  |  |  | 4 --- 6 |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  | 13 --- 19 |  |  |  | 21 --- 30 |  |  | 35 ---- 42 |  |  |  | 51 ---- 56 |  |  | 70 ---- 72 |  |  | 86 ---- 85 |  | 94 ---- 94 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 40 |  | 6 |  | 20 -------- 19-38 |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  | 6 --- 9 |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  | 24 --- 30 |  |  | 34 ---- 40 |  |  |  | 47 ---- 54 |  |  | 60 ---- 66 |  |  | 71 ---- 75 |  | 82 ---- 84 |  | 89 ---- 92 |  | 96 ---- 96 |  | 97 ---- 98 |  | 99 ---- 99 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
| Маслодобывающие, маргариновые и парфюмерно-косметические предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Масло- экстракционный завод | Мощность 1000-1200 т/сут переработки масличных культур. В составе: главного производственного, административно-бытового, вспомогательного корпусов, цеха расфасовки масла, элеваторов семян и шрота, котельной, приемных железнодорожных путей и автодорожных устройств, складских сооружений, инженерных сетей, сооружений и дорог, благоустройства |  |  |  | 42 | 6 |  | 29 --------- 13-41 |  |  |  | 3 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 6 --- 6 |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  | 15 --- 15 |  |  |  | 22 ---- 23 |  |  | 30 ---- 31 |  |  | 40 ---- 40 |  |  | 49 ---- 50 |  | 59 ---- 62 |  | 69 ---- 72 |  | 80 ---- 81 |  | 89 ---- 96 |  | 98 ---- 98 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
| 7. Маргариновый завод | Мощность 70 тыс. т маргариновой продукции и 15 тыс. т майонеза в год |  |  |  | 42 | 6 |  | 26 -------- 15-40 |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  | 7 --- 12 |  |  | 12 --- 18 |  |  |  | 18 ---- 25 |  |  | 26 ---- 33 |  |  | 35 ---- 41 |  |  | 46 ---- 50 |  | 58 ---- 61 |  | 68 ---- 71 |  | 77 ---- 81 |  | 86 ---- 88 |  | 93 ---- 94 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 72 ---- 74 |  | 72 ---- 74 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 7 |  |  |  |  | 7 --- 12 |  |  | 12 --- 18 |  |  |  | 18 ---- 25 |  |  | 26 ---- 33 |  |  | 35 ---- 41 |  |  | 46 ---- 50 |  | 58 ---- 61 |  | 68 ---- 71 |  | 77 ---- 81 |  | 14 ---- 14 |  | 21 --- 20 |  |  | - |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 70 тыс. т маргариновой продукции в год. В составе: главного, административно- бытового корпусов, складских и вспомогательных зданий и сооружений, котельной, механической мастерской, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства |  |  |  | 34 -------- 1-34 | 6 |  | 19 -------- 15-33 |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 9 |  |  |  |  | 10 --- 16 |  |  | 17 --- 24 |  |  |  | 25 ---- 34 |  |  | 36 ---- 44 |  |  | 49 ---- 55 |  |  | 64 ---- 68 |  | 80 ---- 82 |  | 93 ---- 95 |  | 96 ---- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 15 тыс. т майонеза в год. В составе: корпуса майонеза, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства |  |  |  | 10 -------- 33-42 | - |  | 6 -------- 35-40 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 16 ---- 21 |  | 51 ---- 54 |  | 75 ---- 77 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |
| 8. Парфюмерно- косметическая фабрика | Мощность 100 млн. руб. в год парфюмерно-косметических изделий. В составе: производственного, вспомогательного, административно-бытового корпусов, котельной, спиртохранилища с насосной станцией и других вспомогательных зданий, сооружений и коммуникаций, благоустройства |  |  |  | 32 | 6 |  | 16 -------- 15-30 |  |  |  | 2 --- 4 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 10 |  |  |  |  | 9 --- 16 |  |  | 16 --- 23 |  |  |  | 28 ---- 33 |  |  | 42 ---- 44 |  |  | 56 ---- 59 |  |  | 70 ---- 74 |  | 86 ---- 88 |  | 95 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чайные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Чайная фабрика | Мощность 90 т переработки зеленого чайного листа в сутки. В составе: главного производственного, административно-бытового корпусов, котельной с мазутохозяйством, насосной, очистных сооружений и других вспомогательных зданий, сооружений и коммуникаций, благоустройства |  |  | 21 |  | 3 |  | 9 --------- 10-18 |  |  |  |  | 10 --- 14 |  |  |  |  |  | 21 --- 28 |  |  |  |  |  | 34 --- 42 |  | 52 --- 58 |  |  | 75 ---- 80 |  |  |  |  | 95 ---- 90 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Чаеразвесочная фабрика | Мощность 5-15 тыс. т расфасовки чая в год. В составе: главного производственного, административно-бытового, подсобного корпусов, котельной с мазутохозяйством, насосной, очистных сооружений и других вспомогательных зданий, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства |  |  | 24 |  | 3 |  | 5 -------- 19-23 |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  |  | 16 --- 20 |  |  |  |  |  | 26 --- 35 |  | 42 --- 50 |  |  | 60 ---- 65 |  |  |  |  | 76 ---- 80 |  | 88 ---- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Винодельческие предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Винодельческий завод по переработке винограда | В составе: блока основного производства, цеха переработки отходов виноделия, аппаратного отделения, спиртохранилища, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т переработки винограда в сезон (т/сут): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 (500) |  |  | 21 |  | 2 |  | 11 -------- 10-20 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 26 --- 32 |  |  | 56 --- 60 |  | 85 ---- 85 |  |  |  | 95 ---- 95 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 (1000) |  |  | 27 |  | 3 |  | 17 -------- 10-26 |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 9 --- 11 |  |  |  |  |  | 16 --- 23 |  |  | 28 --- 36 |  | 40 ---- 51 |  |  |  | 63 ---- 73 |  | 84 ---- 85 |  |  | 97 ---- 97 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 66 ---- 70 |  |  | 66 ---- 70 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 4 |  |  |  |  |  | 9 --- 11 |  |  |  |  |  | 16 --- 23 |  |  | 28 --- 36 |  | 40 ---- 51 |  |  |  | 63 ---- 73 |  | 18 ---- 15 |  |  | 31 ---- 27 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 10 (500). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, аппаратного отделения, спиртохранилища, административно-бытового корпуса, инженерных сетей, благоустройства |  |  | 21 -------- 1-21 |  | 3 |  | 11 -------- 10-20 |  |  |  |  | 6 --- 6 |  |  |  |  |  | 13 --- 16 |  |  |  |  |  | 24 --- 33 |  |  | 42 --- 51 |  | 61 ---- 73 |  |  |  | 88 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 10 (500). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, благоустройства |  |  | 11 -------- 17-27 |  | - |  | 8 -------- 19-26 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 15 ---- 20 |  | 58 ---- 50 |  |  | 95 ---- 92 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 (1500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-я очередь 12 (600). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, спиртохранилища мощностью 600 т/сут, аппаратного отделения, котельной, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства |  |  | 23 |  | 3 |  | 11 -------- 12-22 |  |  |  |  | 6 --- 8 |  |  |  |  |  | 14 --- 18 |  |  |  |  |  | 29 --- 33 |  |  | 45 --- 50 |  | 61 ---- 68 |  |  |  | 81 ---- 85 |  | 96 ---- 96 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-я очередь 18 (900). В составе: основного производства, цеха переработки отходов виноделия, спиртохранилища мощностью 900 т/сут, благоустройства |  |  | 22 |  | 2 |  | 12 -------- 10-21 |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 14 --- 17 |  |  |  |  |  | 25 --- 30 |  |  | 43 --- 47 |  | 59 ---- 66 |  |  |  | 79 ---- 84 |  | 97 ---- 97 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Винодельческий завод по розливу вин | Мощность 3 млн. дал вина в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства |  |  | 30 |  | 4 |  | 15 -------- 15-29 |  |  |  |  | 2 --- 2 |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  |  |  | 21 --- 26 |  |  | 32 --- 34 |  | 43 ---- 45 |  |  |  | 57 ---- 57 |  | 69 ---- 69 |  |  | 79 ---- 79 |  | 90 ---- 90 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Завод шампанских вин | Мощность 10 млн. бутылок шампанского в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства |  |  | 30 |  | 3 |  | 18 -------- 12-29 |  |  |  |  | 3 --- 4 |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  |  |  | 13 --- 18 |  |  | 21 --- 30 |  | 36 ---- 42 |  |  |  | 52 ---- 57 |  | 67 ---- 71 |  |  | 81 ---- 84 |  | 94 ---- 94 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пивоваренные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Пивоваренный завод | Мощность 2 млн. дал пива, 0,5 дал безалкогольных напитков, 20 млн. бутылок минеральной воды в год. В составе: главного, административно-бытового, подсобных корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций. |  |  |  | 24 | 3 |  | 13 -------- 11-23 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  |  | 11 --- 15 |  |  |  |  | 20 --- 26 |  | 35 --- 41 |  |  | 54 ---- 58 |  |  | 74 ---- 77 |  |  | 94 ---- 95 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе: главного, административно-бытового, силосного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, млн. дал пива в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 30 | 4 |  | 16 -------- 13-28 |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  |  | 13 --- 18 |  |  |  |  | 21 --- 28 |  | 31 --- 38 |  |  | 42 ---- 48 |  |  | 55 ---- 59 |  |  | 69 ---- 71 |  | 84 ---- 86 |  |  | 96 ---- 97 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 38 | 4 |  | 18 -------- 20-37 |  |  |  |  |  | 2 --- 3 |  |  |  |  |  | 5 --- 7 |  |  |  |  | 10 --- 12 |  | 16 --- 22 |  |  | 25 ---- 33 |  |  | 38 ---- 47 |  |  | 51 ---- 60 |  | 61 ---- 70 |  |  | 70 ---- 79 |  | 79 ---- 86 |  | 88 ---- 92 |  | 98 ---- 97 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Солодовенный завод | В составе: солодовенного корпуса с замочным отделением, силосного корпуса, рабочей башни, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т солода в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  | 24 | 3 |  | 12 -------- 11-22 |  |  |  |  |  | 7 --- 9 |  |  |  |  |  | 15 --- 19 |  |  |  |  | 29 --- 32 |  | 46 --- 50 |  |  | 66 ---- 73 |  |  | 82 ---- 88 |  |  | 92 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  | 32 | 3 |  | 16 -------- 16-31 |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  | 16 --- 18 |  | 23 --- 26 |  |  | 32 ---- 36 |  |  | 44 ---- 48 |  |  | 62 ---- 65 |  | 78 ---- 80 |  |  | 89 ---- 90 |  | 98 ---- 98 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 74 ---- 75 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 10 --- 11 |  |  |  |  | 16 --- 18 |  | 23 --- 26 |  |  | 32 ---- 36 |  |  | 44 ---- 48 |  |  | 62 ---- 65 |  | 78 ---- 80 |  |  | 89 ---- 90 |  | 24 ---- 23 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 20 тыс. т солода в год |  |  |  | 28 -------- 1-28 | 3 |  | 12 -------- 16-27 |  |  |  |  |  | 6 --- 6 |  |  |  |  |  | 13 --- 14 |  |  |  |  | 21 --- 24 |  | 31 --- 35 |  |  | 44 ---- 48 |  |  | 59 ---- 64 |  |  | 74 ---- 78 |  | 87 ---- 90 |  |  | 95 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 20 тыс. т солода в год |  |  |  | 14 -------- 19-32 | - |  | 12 -------- 20-31 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 28 ---- 27 |  | 52 ---- 51 |  |  | 72 ---- 72 |  | 92 ---- 92 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  | 45 | 5 |  | 26 -------- 19-44 |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  |  |  | 14 --- 16 |  | 20 --- 23 |  |  | 26 ---- 30 |  |  | 32 ---- 37 |  |  | 40 ---- 44 |  | 47 ---- 52 |  |  | 53 ---- 58 |  | 64 ---- 69 |  | 77 ---- 80 |  | 86 ---- 90 |  | 92 ---- 95 |  | 97 ---- 98 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 70 ---- 74 |  | 70 ---- 74 |  | 70 ---- 74 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 9 --- 10 |  |  |  |  | 14 --- 16 |  | 20 --- 23 |  |  | 26 ---- 30 |  |  | 32 ---- 37 |  |  | 40 ---- 44 |  | 47 ---- 52 |  |  | 53 ---- 58 |  | 64 ---- 69 |  | 77 ---- 80 |  | 16 ---- 16 |  | 22 ---- 21 |  | 27 ---- 24 |  |  | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 40 тыс. т солода в год |  |  |  | 35 -------- 1-35 | 5 |  | 16 ------- 19-34 |  |  |  |  |  | 6 --- 7 |  |  |  |  |  | 13 --- 14 |  |  |  |  | 20 --- 22 |  | 28 --- 31 |  |  | 37 ---- 40 |  |  | 46 ---- 50 |  |  | 57 ---- 60 |  | 67 ---- 70 |  |  | 76 ---- 79 |  | 85 ---- 87 |  | 95 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 40 тыс. т солода в год |  |  |  | 17 -------- 29-45 | - |  | 17 -------- 29-44 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 15 ---- 17 |  | 33 ---- 37 |  | 53 ---- 62 |  | 74 ---- 80 |  | 90 ---- 93 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |
| Предприятие по производству безалкогольных напитков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Завод безалкогольных напитков | В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, млн. дал в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 24 | 3 |  | 16 -------- 7-22 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 8 |  |  |  |  |  | 11 --- 15 |  |  |  | 20 --- 26 |  |  | 35 --- 40 |  | 50 ---- 55 |  |  | 65 ---- 70 |  |  | 90 ---- 95 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  | 30 | 4 |  | 17 -------- 12-28 |  |  |  |  |  |  | 5 --- 5 |  |  |  |  |  | 11 --- 13 |  |  |  | 18 --- 22 |  |  | 28 --- 33 |  | 42 ---- 48 |  |  | 58 ---- 65 |  |  | 73 ---- 81 |  |  | 86 ---- 89 |  | 96 ---- 96 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Завод по розливу минеральных вод | В составе: главного, административно-бытового, подсобного корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций. Мощность, млн. бутылок в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  | 21 | 3 |  | 7 -------- 13-19 |  |  |  |  |  |  | 13 --- 14 |  |  |  |  |  | 27 --- 28 |  |  |  | 45 --- 47 |  |  | 66 --- 71 |  | 82 ---- 85 |  |  | 92 ---- 93 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  | 24 | 3 |  | 12 -------- 11-22 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 12 |  |  |  |  |  | 17 --- 24 |  |  |  | 24 --- 37 |  |  | 42 --- 54 |  | 64 ---- 74 |  |  | 80 ---- 84 |  |  | 90 ---- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табачные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Табачно- ферментационный завод | В составе: главного, административно-бытового корпусов, вспомогательных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройства. Мощность, тыс. т ферментации табака в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 18 | 3 |  | 9 -------- 8-16 |  |  |  |  |  |  | 8 --- 10 |  |  |  |  |  | 23 --- 25 |  |  |  | 43 --- 45 |  |  | 67 --- 67 |  |  | 90 ---- 90 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 24 | 3 |  | 12 -------- 11-22 |  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 |  |  |  |  |  | 12 --- 14 |  |  |  | 23 --- 24 |  |  | 39 --- 41 |  |  | 60 ---- 62 |  |  | 79 ---- 80 |  |  | 95 ---- 94 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие по производству дрожжей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Дрожжевой завод |  | Мощность 6000 т пекарных дрожжей в год |  |  | 33 | 3 |  | 18 -------- 14-31 |  |  |  |  |  |  |  | 3 --- 5 |  |  |  |  |  | 7 --- 10 |  |  |  | 10 --- 15 |  |  | 20 --- 25 |  |  | 30 ---- 35 |  | 46 ---- 45 |  |  | 60 ---- 60 |  |  | 70 ---- 70 | 80 ---- 80 |  | 90 ---- 90 |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18. Мясная и молочная промышленность

| #G0 Объект | Характеристика | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подгото- вительный период | монтаж обору- дования |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 1. Мясокомбинат | Мощность 30 т мяса в смену с холодильником вместимостью 1200 т. Переработка 15 т мяса и выработка 5 т колбасных изделий в смену | 32 | 3 | 22 -------- 10-31 |  |  | 2 ---- 3 | 7 ---- 9 | 14 ---- 16 | 26 ---- 28 | 41 ---- 45 | 57 ---- 61 | 68 ---- 72 | 79 ---- 81 | 90 ---- 90 | 97 ---- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 39 ---- 41 | 39 ---- 41 | 74 ---- 75 | 74 ---- 75 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ---- 3 | 7 ---- 9 | 14 ---- 16 | 26 ---- 28 | 41 ---- 45 | 57 ---- 61 | 29 ---- 31 | 40 ---- 40 | 16 ---- 15 | 23 ---- 21 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 1200 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, коммуникаций и других объектов, обеспечивающих работу холодильника | 19 -------- 1-19 | 3 | 8 -------- 10-17 |  |  | 6 ---- 7 | 19 ---- 20 | 32 ---- 35 | 51 ---- 55 | 73 ---- 76 | 93 ---- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 30 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, корпуса предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота | 19 -------- 8-26 | - | 6 -------- 18-23 |  |  | - | - | 4 ---- 5 | 15 ---- 15 | 32 ---- 36 | 50 ---- 54 | 69 ---- 73 | 85 ---- 89 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 15 т мяса в смену. Выработка 5 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений | 19 -------- 14-32 | - | 6 -------- 26-31 |  |  | - | - | - | - | 4 ---- 5 | 14 ---- 16 | 24 ---- 29 | 39 ---- 42 | 62 ---- 61 | 88 ---- 85 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 50-60 т мяса в смену с холодильником вместимостью 2000 т. Переработка 23 т мяса в смену, выработка 5 т колбасных изделий в смену | 36 | 3 | 26 -------- 9-34 |  |  | 2 ---- 3 | 8 ---- 9 | 14 ---- 16 | 26 ---- 29 | 40 ---- 43 | 53 ---- 58 | 64 ---- 70 | 75 ---- 77 | 83 ---- 84 | 90 ---- 90 | 95 ---- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 41 ---- 43 | 41 ---- 43 | 73 ---- 74 | 73 ---- 74 | 73 ---- 74 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ---- 3 | 8 ---- 9 | 14 ---- 16 | 26 ---- 29 | 40 ---- 43 | 53 ---- 58 | 23 ---- 27 | 34 ---- 34 | 10 ---- 10 | 17 ---- 16 | 22 ---- 21 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 2000 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, административно- бытового корпуса, коммуникаций и других объектов, обеспечивающих работу холодильника | 19 -------- 1-19 | 3 | 9 -------- 9-17 |  |  | 6 ---- 7 | 19 ---- 21 | 32 ---- 34 | 51 ---- 55 | 73 ---- 76 | 93 ---- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 50-60 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной обработки скота | 19 -------- 9-27 | - | 7 -------- 20-26 |  |  | - | - | 3 ---- 4 | 15 ---- 15 | 32 ---- 37 | 51 ---- 54 | 69 ---- 73 | 85 ---- 89 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 23 т мяса в смену. Выработка 5 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений | 19 -------- 18-36 | - | 7 -------- 28-34 |  |  | - | - | - | - | - | 3 ---- 4 | 12 ---- 15 | 21 ---- 25 | 35 ---- 38 | 57 ---- 61 | 82 ---- 81 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 100-200 т мяса в смену с холодильником вместимостью 4000 т, Переработка 28 т мяса в смену, выработка 10 т колбасных изделий в смену | 40 | 6 | 27 -------- 12-38 |  |  | 3 ---- 4 | 6 ---- 8 | 11 ---- 13 | 17 ---- 18 | 24 ---- 27 | 37 ---- 42 | 49 ---- 52 | 58 ---- 62 | 67 ---- 70 | 76 ---- 80 | 83 ---- 88 | 90 ---- 93 | 95 ---- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 31 ---- 33 | 31 ---- 33 | 68 ---- 71 | 68 ---- 71 | 68 ---- 71 | 68 ---- 71 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 4 | 6 ---- 8 | 11 ---- 13 | 17 ---- 18 | 24 ---- 27 | 37 ---- 42 | 49 ---- 52 | 27 ---- 29 | 36 ---- 37 | 8 ---- 9 | 15 ---- 17 | 22 ---- 22 | 27 ---- 26 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 4000 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, других объектов, обеспечивающих работу холодильника | 24 -------- 1-24 | 6 | 11 -------- 12-22 |  |  | 8 ---- 10 | 18 ---- 21 | 32 ---- 34 | 47 ---- 49 | 63 ---- 69 | 79 ---- 81 | 90 ---- 91 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 100-120 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота | 20 -------- 10-29 | - | 7 -------- 21-27 |  |  | - | - | - | 5 ---- 5 | 13 ---- 17 | 25 ---- 30 | 36 ---- 44 | 57 ---- 61 | 85 ---- 84 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность по переработке 28 т мяса в смену. Выработка 10 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений | 25 -------- 16-40 | - | 13 -------- 26-38 |  |  | - | - | - | - | - | 1 ---- 2 | 4 ---- 6 | 8 ---- 12 | 19 ---- 27 | 33 ---- 44 | 55 ---- 60 | 76 ---- 76 | 92 ---- 89 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  | Мощность 150 т мяса в смену с холодильником вместимостью 6200 т, Переработка 45 т мяса в смену, выработка 15 т колбасных изделий в смену | 48 | 6 | 22 -------- 25-46 |  |  | 1 ---- 1 | 3 ---- 4 | 8 ---- 9 | 13 ---- 14 | 18 ---- 19 | 23 ---- 26 | 30 ---- 35 | 39 ---- 44 | 48 ---- 53 | 57 ---- 61 | 65 ---- 69 | 73 ---- 77 | 81 ---- 85 | 89 ---- 91 |  | 95 ---- 96 | 100 ---- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 ---- 53 | 51 ---- 53 | 76 ---- 78 |  | 76 ---- 78 | 100 ---- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 1 | 3 ---- 4 | 8 ---- 9 | 13 ---- 14 | 18 ---- 19 | 23 ---- 26 | 30 ---- 35 | 39 ---- 44 | 48 ---- 53 | 57 ---- 61 | 65 ---- 69 | 22 ---- 24 | 30 ---- 32 | 13 ---- 13 |  | 19 ---- 18 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс В составе: холодильника вместимостью 6200 т, компрессорной, трансформаторной подстанции, котельной, административно-бытового корпуса, других объектов и коммуникаций, обеспечивающих работу холодильника | 36 -------- 1-36 | 6 | 10 -------- 25-34 |  |  | 2 ---- 3 | 6 ---- 8 | 15 ---- 17 | 24 ---- 26 | 34 ---- 35 | 44 ---- 48 | 58 ---- 64 | 70 ---- 77 | 80 ---- 86 | 88 ---- 92 | 94 ---- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 150 т мяса в смену. В составе: мясожирового корпуса, цеха технических фабрикатов, базы предубойного содержания скота, коммуникаций и других объектов, необходимых для убоя и первичной переработки скота | 24 -------- 18-41 | - | 12 -------- 28-39 |  |  | - | - | - | - | - | - | 4 ---- 5 | 10 ---- 13 | 20 ---- 24 | 31 ---- 36 | 46 ---- 51 | 67 ---- 72 | 87 ---- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс Мощность переработки 45 т мяса в смену. Выработка 15 т колбасных изделий в смену. В составе: мясоперерабатывающего корпуса, блока подсобных цехов и других вспомогательных зданий и сооружений | 28 -------- 21-48 | - | 11 -------- 36-46 |  |  | - | - | - | - | - | - | 1 ---- 1 | 2 ---- 2 | 7 ---- 8 | 13 ---- 16 | 21 ---- 25 | 31 ---- 35 | 42 ---- 46 | 60 ---- 61 |  | 80 ---- 81 | 100 ---- 100 |
| 2. Мясохладобойня | Мощность по выработке 10 т мяса в смену с холодильником вместимостью 200 т | 24 | 3 | 6 -------- 18-23 |  |  | 6 ---- 6 | 14 ---- 16 | 24 ---- 27 | 35 ---- 40 | 52 ---- 56 | 76 ---- 80 | 92 ---- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мясоперерабаты- вающий завод | Мощность переработки 20 т мяса в смену с холодильником вместимостью 660 т. Выработка 5,5 т колбасных изделий в смену | 21 | 3 | 9 -------- 12-20 |  |  | 7 ---- 8 | 16 ---- 19 | 29 ---- 34 | 45 ---- 49 | 68 ---- 69 | 85 ---- 88 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки 40 т мяса в смену с холодильником вместимостью 950 т. Выработка 10 т колбасных изделий в смену | 24 | 3 | 11 -------- 13-23 |  |  | 5 ---- 6 | 14 ---- 16 | 24 ---- 27 | 35 ---- 40 | 54 ---- 58 | 74 ---- 78 | 90 ---- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки 90 т мяса в смену с холодильником вместимостью 3400 т. Выработка 60 т колбасных изделий в смену | 36 | 3 | 16 -------- 19-34 |  |  | 5 ---- 6 | 10 ---- 13 | 15 ---- 19 | 20 ---- 25 | 28 ---- 33 | 38 ---- 42 | 48 ---- 51 | 58 ---- 60 | 68 ---- 70 | 79 ---- 80 | 90 ---- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 4. Птицецех | Мощность переработки 10 т мяса птицы в смену с холодильником вместимостью 600 т | 14 | 2 | 6 -------- 8-13 |  |  | 19 ---- 18 | 43 ---- 46 | 67 ---- 72 | 87 ---- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки 20 т мяса птицы в смену с холодильником вместимостью 600 т | 18 | 3 | 7 -------- 11-17 |  |  | 11 ---- 15 | 25 ---- 35 | 51 ---- 55 | 75 ---- 75 | 93 ---- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия молочной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Городской молочный завод | Мощность переработки молока 35 т в смену. Выработка 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 20 | 2 | 9 -------- 11-19 |  |  | 6 ---- 6 | 15 ---- 19 | 19 ---- 43 | 50 ---- 55 | 79 ---- 78 | 95 ---- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Молочный комбинат | Мощность переработки молока 65 т в смену. Выработка 50 т цельномолочной продукции, 1,6 т масла сливочного в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов, других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 24 | 3 | 12 -------- 11-22 |  |  | 3 ---- 3 | 6 ---- 6 | 14 ---- 20 | 37 ---- 40 | 62 ---- 63 | 81 ---- 78 | 93 ---- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки молока 160 т в смену. Выработка 100 т цельномолочной продукции, 1,5 т домашнего сыра, 5,8 т сливочного масла и 3,6 т сгущенной сыворотки в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 34 | 3 | 22 -------- 11-32 |  |  | 3 ---- 2 | 6 ---- 4 | 9 ---- 10 | 18 ---- 18 | 29 ---- 28 | 41 ---- 38 | 53 ---- 48 | 65 ---- 60 | 79 ---- 76 | 88 ---- 85 | 95 ---- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность переработки молока 230 т в смену. Выработка 150 т цельномолочной продукции, 1,5 т домашнего сыра, 8 т сливочного масла и 5 т сгущенной сыворотки в смену. В составе: производственного и административно-бытового корпусов, конденсаторной, блока складов и других вспомогательных сооружений и коммуникаций | 36 | 3 | 25 -------- 10-34 |  |  | 2 ---- 2 | 4 ---- 5 | 8 ---- 12 | 18 ---- 19 | 28 ---- 27 | 39 ---- 38 | 52 ---- 49 | 64 ---- 60 | 75 ---- 71 | 85 ---- 81 | 93 ---- 91 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Сыродельный комбинат | Мощность по выработке сыра 2,5-2,8 т , 5 т цельномолочной продукции, 0,6 т молочного сахара, 1,9 т масла сливочного в смену | 32 | 3 | 19 -------- 13-31 |  |  | 3 ---- 3 | 6 ---- 8 | 12 ---- 18 | 27 ---- 29 | 41 ---- 40 | 61 ---- 51 | 71 ---- 63 | 82 ---- 75 | 91 ---- 85 | 96 ---- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 ---- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 3 | 6 ---- 8 | 12 ---- 18 | 27 ---- 29 | 41 ---- 40 | 61 ---- 51 | 71 ---- 63 | 82 ---- 75 | 91 ---- 85 | 5 ---- 1 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 2,5-2,8 т сыра и 1,9 т масла в смену. В составе: производственного и вспомогательного, административно-бытового корпусов, котельной и других вспомогательных зданий и сооружений | 28 -------- 1-28 | 3 | 16 -------- 11-26 |  |  | 3 ---- 3 | 6 ---- 9 | 12 ---- 19 | 30 ---- 30 | 45 ---- 44 | 63 ---- 60 | 75 ---- 75 | 92 ---- 89 | 96 ---- 96 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 0,6 т молочного сахара и 5 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций | 6 -------- 27-32 | - | 3 -------- 29-31 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ---- 10 | 40 ---- 60 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность по выработке 5-6,5 т сыра, 3 т заменителя цельного молока, 3,4 т сгущенной сыворотки, 10 т цельномолочной продукции и 3,7 т масла сливочного в смену | 36 | 4 | 24 -------- 11-34 |  |  | 3 ---- 2 | 4 ---- 7 | 9 ---- 16 | 20 ---- 25 | 31 ---- 34 | 44 ---- 43 | 62 ---- 54 | 72 ---- 65 | 81 ---- 74 | 88 ---- 83 | 95 ---- 91 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 ---- 80 | 81 ---- 80 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 2 | 4 ---- 7 | 9 ---- 16 | 20 ---- 25 | 31 ---- 34 | 44 ---- 43 | 62 ---- 54 | 72 ---- 65 | 81 ---- 74 | 7 ---- 3 | 14 ---- 11 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 5-6,5 т сыра и 3,7 т масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, котельной и других вспомогательных зданий и сооружений | 28 -------- 1-28 | 4 | 16 -------- 11-26 |  |  | 2 ---- 4 | 5 ---- 9 | 10 ---- 19 | 25 ---- 35 | 42 ---- 52 | 62 ---- 69 | 78 ---- 78 | 85 ---- 86 | 95 ---- 94 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 3 т заменителя цельного молока, 3,4 т сгущенной сыворотки и 10 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственных цехов и коммуникаций | 15 -------- 22-36 | - | 8 -------- 27-34 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 10 ---- 14 | 34 ---- 35 | 75 ---- 58 | 89 ---- 85 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мощность по выработке 10-12 т сыра, 6 т заменителя цельного молока, 6,8 т сгущенной сыворотки, 25 т цельномолочной продукции и 7,4 т сливочного масла в смену | 48 | 4 | 35 -------- 12-46 |  |  | 3 ---- 3 | 6 ---- 8 | 9 ---- 14 | 18 ---- 20 | 25 ---- 26 | 33 ---- 32 | 42 ---- 38 | 52 ---- 45 | 62 ---- 52 | 69 ---- 59 | 78 ---- 67 | 87 ---- 75 | 90 ---- 82 |  | 93 ---- 89 | 96 ---- 95 | 100 ---- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 ---- 74 | 72 ---- 74 |  | 72 ---- 74 | 72 ---- 74 | 100 ---- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ---- 3 | 6 ---- 8 | 9 ---- 14 | 18 ---- 20 | 25 ---- 26 | 33 ---- 32 | 42 ---- 38 | 52 ---- 45 | 62 ---- 52 | 69 ---- 59 | 78 ---- 67 | 15 ---- 1 | 18 ---- 8 |  | 21 ---- 15 | 24 ---- 21 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Производство сыров, мощность 10-12 т и 7,4 т сливочного масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, котельной, мазутного хозяйства и других вспомогательных зданий и сооружений | 36 -------- 1-36 | 4 | 23 -------- 12-34 |  |  | 2 ---- 3 | 4 ---- 7 | 9 ---- 16 | 20 ---- 25 | 31 ---- 34 | 44 ---- 43 | 62 ---- 54 | 72 ---- 65 | 81 ---- 74 | 88 ---- 83 | 95 ---- 92 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 6 т заменителя цельного молока, 6,8 т сгущенной сыворотки и 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственных цехов и коммуникаций к ним | 17 -------- 32-48 | - | 9 -------- 38-46 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 ---- 9 | 34 ---- 39 | 60 ---- 68 |  | 77 ---- 80 | 95 ---- 97 | 100 ---- 100 |
| 8. Маслодельный комбинат | Мощность 2,5-3 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 5 т цельномолочной продукции, 1,2 т сливочного масла в смену | 21 | 2 | 9 -------- 11-19 |  |  | 7 ---- 10 | 17 ---- 19 | 28 ---- 29 | 44 ---- 45 | 73 ---- 73 | 95 ---- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 6-7 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 10 т цельномолочной продукции, 7,5 т сливочного масла в смену | 32 | 4 | 16 -------- 15-30 |  |  | 5 ---- 5 | 10 ---- 13 | 17 ---- 21 | 25 ---- 29 | 36 ---- 38 | 47 ---- 48 | 60 ---- 59 | 72 ---- 70 | 86 ---- 82 | 97 ---- 95 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 ---- 90 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 ---- 5 | 10 ---- 13 | 17 ---- 21 | 25 ---- 29 | 36 ---- 38 | 47 ---- 48 | 60 ---- 59 | 72 ---- 70 | 86 ---- 82 | 4 ---- 5 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 6-7 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 7,5 т сливочного масла в смену. В составе: производственного корпуса с административно-бытовой пристройкой, вспомогательного корпуса, блока складов и других вспомогательных сооружений | 28 -------- 1-28 | 4 | 12 -------- 15-26 |  |  | 5 ---- 6 | 11 ---- 14 | 19 ---- 25 | 29 ---- 34 | 41 ---- 43 | 54 ---- 55 | 68 ---- 67 | 82 ---- 80 | 98 ---- 93 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 10 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций | 6 -------- 27-32 | - | 4 -------- 27-30 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ---- 10 | 40 ---- 60 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 12-14 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельномолочной продукции, 25 т цельномолочной | 36 | 4 | 15 -------- 19-28 |  |  | 2 ---- 2 | 8 ---- 10 | 13 ---- 19 | 18 ---- 25 | 28 ---- 33 | 40 ---- 41 | 52 ---- 50 | 58 ---- 60 | 76 ---- 71 | 84 ---- 82 | 96 ---- 91 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  | продукции, 15 т сливочного масла в смену |  |  | 30-34 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 ---- 88 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ---- 2 | 8 ---- 10 | 13 ---- 19 | 18 ---- 25 | 28 ---- 33 | 40 ---- 41 | 52 ---- 50 | 58 ---- 60 | 76 ---- 71 | 84 ---- 82 | 4 ---- 3 | - |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс Мощность 12-14 т сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока, 15 т сливочного масла в смену. В составе: производственного, вспомогательного и административно-бытового корпусов, приемно-моечного отделения, гаража, вспомогательных сооружений | 30 -------- 1 - 30 | 4 | 10 -------- 19 - 28 |  |  | 3 ---- 3 | 10 ---- 12 | 16 ---- 21 | 22 ---- 30 | 34 ---- 39 | 48 ---- 49 | 62 ---- 60 | 70 ---- 72 | 91 ---- 83 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс Мощность 25 т цельномолочной продукции в смену. В составе: производственного корпуса и коммуникаций | 9 -------- 28 - 36 | - | 5 -------- 30 - 34 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ---- 40 | 65 ---- 70 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Цех сухого обезжиренного молока или заменителя цельного молока | Мощность 2,5-3 т в смену. В составе производственного корпуса | 14 | 1 | 9 -------- 5 - 13 |  |  | 12 ---- 12 | 35 ---- 35 | 75 ---- 58 | 89 ---- 85 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 6-7 т в смену. В составе производственного корпуса | 16 | 1 | 9 -------- 6 - 14 |  |  | 9 ---- 9 | 36 ---- 39 | 61 ---- 68 | 77 ---- 80 | 95 ---- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность 12-14 т в смену. В составе производственного корпуса | 18 | 2 | 11 -------- 6 - 16 |  |  | 10 ---- 10 | 30 ---- 30 | 50 ---- 50 | 66 ---- 70 | 80 ---- 89 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Молокоприемный пункт | Мощность 10-20 т молока в смену. В составе производственного корпуса | 6 | 1 | 2 -------- 4 - 5 |  |  | 36 ---- 40 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19*. Рыбная промышленность

| #G0 |  |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | Характеристика | общая |  | в том числе |  |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подгото- вительный период |  | монтаж оборудо- вания |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  |  |  | Объекты товарного рыбоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Полносистемное прудовое рыбоводное хозяйство по |  | Площадь, га: 500 | 21 | 3 |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 17 |  | 34 |  | 51 |  | 68 |  | 84 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| выращиванию товарной рыбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 17 |  | 34 |  | 12 |  | 29 |  | 45 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс. Питомные пруды площадью 75 га, системы водоподачи и водосброса, хозяйственный центр | 12 ------ 1-12 | 3 |  |  | - |  |  | 15 |  |  | 37 |  | 69 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс. Нагульные пруды площадью 425 га | 16 ------ 6-21 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4 |  | 11 |  | 19 |  | 48 |  | 74 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 30 | 3 |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 15 |  | 24 |  | 35 |  | 46 |  | 57 |  |  | 68 |  | 79 |  | 90 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 39 |  | 39 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 15 |  | 24 |  | 35 |  | 46 |  | 57 |  |  | 68 |  | 40 |  | 51 |  | - |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й пусковой комплекс. Питомные пруды площадью 150 га, системы водоподачи и водосброса, хозяйственный центр | 24 ------ 1-24 | 3 |  |  | - |  |  | 15 |  |  | 32 |  | 45 |  | 57 |  | 67 |  | 78 |  |  | 89 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс. Нагульные пруды площадью 850 га | 26 ------ 5-30 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4 |  | 11 |  | 21 |  | 33 |  | 44 |  |  | 55 |  | 65 |  | 83 |  | 100 |
| 2. Нагульное прудовое рыбоводное хозяйство |  | Площадь 200 га | 18 | 3 |  |  | - |  |  | 10 |  |  | 28 |  | 47 |  | 68 |  | 83 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прудовый рыбопитомник |  | Площадь, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 21 | 3 |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 18 |  | 34 |  | 56 |  | 74 |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 | 27 | 6 |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 13 |  | 26 |  | 39 |  | 54 |  | 69 |  |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  |  |
| 4. Тепловодное бассейновое и садковое хозяйство |  | Мощность, т товарной рыбы в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по выращиванию товарной рыбы |  | 500 | 21 | 3 |  |  | - |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 90 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 30 | 6 |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 11 |  | 23 |  | 35 |  | 46 |  | 58 |  |  | 69 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |
| Рыбоводно-мелиоративные объекты по воспроизводству рыбных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Лососевый рыбоводный завод | Мощность 30 млн. шт. молоди дальневосточного лосося в год |  | 28 |  | 4 |  | - |  | 8 |  |  | 16 |  | 25 |  | 36 |  | 47 |  | 59 |  | 71 |  |  | 84 |  | 96 |  |  | 100 |
| 6. Осетровый рыбоводный завод | Мощность 3 млн. шт. молоди за один цикл |  | 24 |  | 6 |  | - |  | 7 |  |  | 17 |  | 31 |  | 44 |  | 58 |  | 74 |  | 89 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Предприятия по переработке рыбной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Рыбообрабаты- вающее предприятие |  | Мощность, т готовой продукции в сутки: 5 | 11 |  |  | 2 | 3 ------ 7-9 |  | 8 ---- 11 |  | 62 ----- 43 |  |  | 86 ---- 81 |  |  | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 17 |  |  | 2 | 4 ------ 12-15 |  | 7 ---- 7 |  | 16 ----- 21 |  |  | 46 ---- 40 |  |  | 77 ----- 67 | 93 ----- 89 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Комбинат рыбной гастрономии |  | Мощность 20 т готовой продукции в сутки с холодильником вместимостью 5 тыс. т | 30 |  |  | 4 | 7 ------- 19-20 24-28 |  | 2 ---- 3 |  | 5 ----- 6 |  |  | 14 ---- 15 |  |  | 28 ----- 31 | 42 ---- 48 |  | 58 ---- 64 |  |  | 73 ----- 75 |  | 84 ----- 85 |  |  | 95 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | 39 ---- 43 |  | 39 ---- 43 |  |  | 39 ---- 43 | 100 ----- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ---- 3 |  | 5 ---- 6 |  |  | 14 ---- 15 |  |  | 28 ----- 31 | 42 ----- 48 |  | 58 ----- 64 |  |  | 34 ----- 32 |  | 45 ----- 42 |  |  | 56 ------ 52 | - |  |
|  |  | В том числе: 1-й пусковой комплекс. Холодильник вместимостью 5 тыс. т | 21 ------ 1-21 |  |  | 4 | 2 ------- 19-20 |  | 5 ---- 6 |  | 13 ---- 15 |  |  | 28 ---- 29 |  |  | 48 ----- 47 | 71 ---- 71 |  | 91 ---- 92 |  |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-й пусковой комплекс. Корпус производительностью 20 т готовой продукции в сутки | 34 ----- 7-30 |  |  | - | 5 -------- 24-28 |  | - |  | - |  |  | 5 --- 6 |  |  | 13 ----- 20 | 23 ----- 32 |  | 38 ----- 44 |  |  | 56 ----- 57 |  | 74 ----- 70 |  |  | 92 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |

20* . Микробиологическая промышленность

| #G0 |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Характеристика | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготови- тельный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Завод кормовых дрожжей | В составе: биржи, склада подготовки сырья, главного корпуса, блока основных и вспомогательных цехов, складского хозяйства, коммуникаций, цеха утилизации отходов, очистных сооружений. Мощность, тыс. т кормовых дрожжей в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 21 | 3 | 12 ------- 9-20 |  | 7 --- 8 | 19 ---- 20 | 40 ---- 55 | 65 ---- 77 | 87 ---- 87 | 95 ---- 95 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 39 | 6 | 28 -------- 12-37 |  | 2 --- 4 | 7 ---- 10 | 13 ---- 21 | 21 ---- 32 | 29 ---- 42 | 39 ---- 54 | 52 ----- 68 | 70 ---- 75 | 80 ---- 82 | 86 ---- 87 | 92 ---- 93 | 97 ---- 97 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 ---- 72 | 70 ---- 72 | 70 ---- 72 | 70 ---- 72 | 100 ---- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 | 7 --- 10 | 13 ---- 21 | 21 ---- 32 | 29 ----- 42 | 39 ---- 54 | 52 ----- 68 | 70 ---- 75 | 10 ---- 10 | 16 ---- 15 | 22 ---- 21 | 27 ---- 25 | - |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс мощностью 30 тыс. т кормовых дрожжей в год | 27 ------ 1-27 | 6 | 14 -------- 12-25 |  | 3 --- 5 | 10 ---- 14 | 19 ---- 29 | 30 ---- 44 | 42 ---- 59 | 55 ----- 75 | 74 ----- 95 | 94 ---- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 20 тыс. т кормовых дрожжей в год | 20 ------ 20-39 | - | 14 ------- 24-37 |  | - | - | - | - | - | - | - | 13 ---- 15 | 33 ---- 34 | 53 ---- 54 | 73 ---- 75 | 90 ---- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 2. Завод фурфурольно- дрожжевой | Мощность 38 тыс. т дрожжей и 12 тыс. т фурфурола в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций и очистных сооружений | 39 | 6 | 24 -------- 14-37 |  | 2 --- 4 - | 7 ---- 11 - | 14 ---- 19 - | 21 ---- 29 - | 28 ---- 40 - | 39 ---- 52 - | 59 ---- 62 - | 71 ---- 72 - | 81 ----- 81 67 ---- 60 | 90 ---- 90 67 ---- 60 | 95 ---- 94 67 ---- 60 | 98 ---- 98 67 ---- 60 | 100 ----- 100 100 ----- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 | 7 ---- 11 | 14 ---- 19 | 21 ---- 29 | 28 ---- 40 | 39 ---- 52 | 59 ----- 62 | 71 ---- 72 | 14 ----- 21 | 23 ---- 30 | 28 ---- 34 | 31 ---- 38 | - |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс мощностью 19 тыс. т фурфурола в год | 27 ----- 1-27 | 6 | 12 -------- 14-25 |  | 3 --- 7 | 10 ---- 18 | 21 ---- 32 | 31 ---- 48 | 42 ---- 67 | 58 ---- 87 | 83 ----- 95 | 98 ---- 99 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 19 тыс. т дрожжей и 6 тыс. т фурфурола в год | 21 ------- 19-39 | - | 12 ------ 26-37 |  | - | - | - | - | - | - | 8 ---- 12 | 15 ---- 32 | 42 ---- 52 | 71 ---- 74 | 86 ---- 86 | 95 ---- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 3. Завод белково-витаминных концентратов (БВК) | В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, тыс. т БВК в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 42 | 8 | 26 ------- 15-40 |  | 5 --- 6 | 10 ---- 15 | 17 ----- 24 | 27 ---- 34 | 37 ---- 44 | 47 ----- 54 | 57 ---- 63 | 67 ---- 71 | 76 ----- 78 | 83 ---- 84 | 89 ---- 90 | 95 ---- 95 | 98 ---- 98 | 100 ----- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 ---- 79 | 78 ---- 79 | 78 ---- 79 | 78 ----- 79 | 100 ----- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 --- 6 | 10 ---- 15 | 17 ---- 24 | 27 ---- 34 | 37 ----- 44 | 47 ----- 54 | 57 ----- 63 | 67 ---- 71 | 76 ---- 78 | 5 --- 5 | 11 ---- 11 | 17 ---- 16 | 20 ---- 19 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т БВК в год | 30 ----- 1-30 | 8 | 14 ------- 15-28 |  | 6 --- 8 | 13 ---- 19 | 22 ---- 31 | 34 ---- 43 | 47 ---- 56 | 60 ---- 68 | 73 ----- 80 | 86 ---- 90 | 96 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 60 тыс. т БВК в год: | 18 ------ 25-42 | - | 11 ------- 30-40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ---- 8 | 24 ----- 26 | 50 ---- 52 | 76 ---- 78 | 90 ----- 92 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | 200 | 48 | 6 | 31 ------- 16-46 |  | 3 --- 4 | 6 ---- 8 | 11 ---- 15 | 16 ---- 23 | 22 ---- 31 | 32 ---- 41 | 43 ---- 51 | 53 ----- 58 | 60 ---- 65 | 66 ----- 70 | 72 ---- 75 | 78 ---- 80 | 84 ---- 85 | 89 ----- 90 | 94 ---- 95 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 ---- 70 | 69 ----- 70 | 69 ----- 70 | 69 ---- 70 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  | 3 --- 4 | 6 ---- 8 | 11 ---- 15 | 16 ---- 23 | 22 ----- 31 | 32 ----- 41 | 43 ----- 51 | 53 ----- 58 | 60 ---- 65 | 66 ----- 70 | 72 ---- 75 | 9 ---- 10 | 15 ---- 15 | 20 ----- 20 | 25 ----- 25 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т БВК в год | 36 ------ 1-36 | 6 | 18 -------- 16-33 |  | 4 ---- 5 | 9 ---- 12 | 16 ----- 22 | 23 ----- 33 | 32 ----- 44 | 46 ----- 58 | 62 ----- 73 | 77 ----- 83 | 87 ----- 93 | 94 ----- 96 | 97 ---- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т БВК в год | 21 -------- 28-48 | - | 13 -------- 34-46 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ---- 9 | 16 ---- 20 | 30 ---- 35 | 48 ---- 50 | 65 ---- 68 | 81 ---- 84 | 100 ----- 100 |
| 4. Цех премиксов | Мощность 36 тыс. т премиксов в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций | 24 | 3 | 14 --------- 10-23 |  | 5 ---- 7 | 16 ----- 20 | 31 ----- 39 | 52 ----- 63 | 70 ----- 77 | 83 ----- 87 | 95 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завод по производству аминокислот | Мощность 10 тыс. т/год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений | 42 | 8 | 28 -------- 14-41 |  | 2 ---- 4 - | 7 ----- 10 - | 12 ----- 18 - | 18 ----- 26 - | 26 ----- 34 - | 36 ----- 44 - | 47 ------ 54 - | 56 ----- 62 - | 65 ------ 70 - | 74 ------ 78 - | 83 ---- 87 74 ---- 78 | 90 ----- 93 74 ---- 78 | 97 ----- 97 74 ----- 78 | 100 ----- 100 100 ----- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 | 7 ----- 10 | 12 ----- 18 | 18 ----- 26 | 26 ----- 34 | 36 ----- 44 | 47 ----- 54 | 56 ---- 62 | 65 ----- 70 | 74 ------ 78 | 9 ---- 9 | 16 ----- 15 | 23 ----- 19 | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год | 33 ------ 1-33 | 8 | 17 ------ 14-30 |  | 3 ---- 5 | 9 ---- 13 | 16 ----- 23 | 25 ---- 33 | 35 ----- 44 | 49 ----- 56 | 63 ----- 69 | 75 ----- 79 | 88 ----- 90 | 95 ------ 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год | 15 ------- 28-42 | - | 11 ------- 31-41 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 ----- 20 | 30 ----- 41 | 62 ----- 69 | 88 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |
| 6. Завод по производству антибиотиков для ветеринарных целей | Мощность 600 т антибиотиков в год. В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений | 39 | 6 | 26 -------- 13-38 |  | 2 ---- 3 - | 5 ----- 7 - | 10 ----- 12 - | 15 ----- 17 - | 22 ----- 25 - | 30 ----- 36 - | 38 ------ 47 - | 46 ----- 58 - | 69 ----- 76 - | 82 ----- 86 56 ----- 62 | 90 ----- 92 56 ----- 62 | 97 ----- 97 56 ----- 62 | 100 ----- 100 100 ----- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 ---- 3 | 5 ---- 7 | 10 ----- 12 | 15 ----- 17 | 22 ----- 25 | 30 ----- 36 | 38 ------ 47 | 46 ----- 58 | 69 ----- 76 | 26 ------ 24 | 34 ------ 30 | 41 ----- 35 | - |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс мощностью 300 т/год | 29 ------- 1-29 | 6 | 16 -------- 13-28 |  | 3 ---- 5 | 9 ----- 12 | 17 ----- 19 | 26 ----- 28 | 39 ----- 41 | 54 ----- 58 | 68 ------ 75 | 83 ----- 93 | 94 ----- 97 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс мощностью 300 т/год | 15 -------- 25-39 | - | 10 --------- 29-38 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 ------ 41 | 59 ------ 63 | 78 ------ 79 | 93 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 7. Завод по производству антибиотиков для кормовых целей | В составе: главного корпуса, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, т антибиотиков в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 27 | 5 | 14 ------- 12-25 |  | 7 ---- 5 | 14 ----- 11 | 24 ----- 19 | 36 ----- 28 | 48 ----- 39 | 68 ----- 52 | 82 ----- 69 | 92 ----- 85 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 39 | 12 | 18 --------- 18-35 |  | 2 ---- 3 | 7 ----- 9 | 13 ----- 17 | 20 ----- 25 | 28 ----- 33 | 36 ----- 41 | 44 ----- 49 | 53 ----- 58 | 63 ----- 69 | 73 ------ 80 | 86 ----- 89 | 95 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |
| 8. Завод по производству бактериальных средств защиты растений (СЭР) | В составе: главного корпуса, блока основных и вспомогательых цехов, складского и энергетического хозяйств, коммуникаций, очистных сооружений. Мощность, тыс. т/год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 36 | 9 | 19 ------- 17-35 |  | 3 ---- 5 | 8 ---- 12 | 14 ----- 21 | 20 ----- 30 | 28 ----- 40 | 37 ----- 51 | 50 ------ 63 | 62 ----- 73 | 74 ----- 82 | 94 ----- 91 | 94 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 10 | 44 | 9 | 17 -------- 24-41 |  | 4 ---- 5 | 9 ----- 11 | 16 ----- 18 | 23 ---- 26 | 30 ----- 35 | 38 ----- 45 | 46 ------ 56 | 55 ----- 65 | 64 ----- 72 | 74 ------ 78 | 83 ----- 83 | 90 ----- 88 | 94 ----- 93 | 98 ----- 97 | 100 ------ 100 |  |

21*. Мукомольно-крупяная и комбикормовая  промышленность

| #G0 |  | Норма продолжительности строительства, мес |  |  |  | Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Характеристика | общая | в том числе |  | Пока- затель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подготови- тельный период | монтаж оборудо- вания |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Механизиро- ванная пекарня | Мощность до 10 т хлебобулочных изделий в сутки | 8 | 1 | 3 -------- 6-8 |  | 20 ----- 28 | 80 ----- 71 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Хлебозавод | Мощность, т хлебобулочных изделий в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 12 | 1 | 6 ------ 6-11 |  | 14 ---- 20 | 38 ----- 50 | 74 ----- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 14 | 2 | 7 ------- 7-13 |  | 11 ----- 15 | 25 ----- 33 | 54 ----- 60 | 82 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 16 | 2 | 7 ------ 9-15 |  | 9 ----- 12 | 23 ---- 32 | 43 ----- 62 | 69 ----- 76 | 91 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 18 | 2 | 8 ------ 10-17 |  | 10 ----- 13 | 21 ----- 30 | 38 ----- 50 | 62 ----- 70 | 83 ----- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 21 | 3 | 10 -------- 11-20 |  | 8 ----- 11 | 18 ----- 26 | 29 ----- 40 | 45 ----- 57 | 65 ----- 74 | 86 ----- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | 24 | 3 | 11 ------- 13-23 |  | 7 ----- 10 | 16 ----- 22 | 25 ----- 35 | 35 ----- 50 | 53 ----- 65 | 70 ----- 77 | 86 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Хлебокомбинат | Мощность, т изделий в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлебобулочных - 30 кондитерских - 1 | 18 | 2 | 11 ------ 7-17 |  | 8 ----- 12 | 20 ----- 28 | 40 ----- 48 | 66 ----- 72 | 86 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлебобулочных - 45 кондитерских - 2 бараночных - 4 сухарных - 5,4 | 21 | 3 | 11 ------- 10-20 |  | 7 ----- 10 | 17 ----- 23 | 29 ----- 40 | 48 ----- 57 | 67 ----- 73 | 86 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлебобулочных - 65 кондитерских - 2 бараночных - 4 сухарных - 5,4 | 24 | 3 | 11 -------- 13-23 |  | 6 ----- 9 | 14 ----- 20 | 24 ----- 34 | 35 ----- 45 | 51 ----- 63 | 69 ----- 77 | 88 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлебобулочных - 100 бараночных - 4 сухарных -5,4 | 27 | 3 | 21 ------- 6-26 |  | 5 ---- 7 | 12 ---- 17 | 21 ---- 29 | 30 ---- 42 | 43 ----- 55 | 59 ---- 67 | 75 ----- 80 | 91 ----- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кондитерский | Мощность, т изделий в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цех | кондитерских - 2 бараночных - 4 сухарных - 5,4 | 9 | 1 | 6 -------- 4-9 |  | 15 ----- 22 | 69 ----- 67 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Макаронный цех | Мощность до 10 тыс. т макаронных изделий в год | 12 | 2 | 5 -------- 7-11 |  | 10 ----- 15 | 34 ----- 45 | 72 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Макаронная фабрика | Мощность, тыс. т макаронных изделий в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 15 | 2 | 8 ------- 7-14 |  | 8 ----- 12 | 22 ----- 32 | 50 ---- 56 | 78 ----- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 18 | 3 | 8 --------- 10-17 |  | 8 ---- 11 | 20 ----- 29 | 35 ---- 49 | 59 ----- 69 | 82 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 21 | 3 | 10 -------- 11-20 |  | 7 ----- 10 | 16 ----- 22 | 27 ----- 37 | 45 ----- 55 | 66 ----- 72 | 86 ----- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 30 | 3 | 11 --------- 13-23 |  | 5 ---- 8 | 14 ----- 20 | 24 ----- 34 | 36 ----- 50 | 53 ----- 64 | 71 ----- 78 | 89 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мукомольный завод | Мощность, т переработки зерна в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 - 140 | 21 | 3 | 8 -------- 13-20 |  | 5 ---- 10 | 11 ---- 25 | 18 ----- 40 | 26 ----- 60 | 59 ---- 75 | 84 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 36 | 5 | 11 ------- 19-35 |  | 3 --- 7 | 7 --- 15 | 12 ---- 25 | 17 --- 35 | 21 ---- 45 | 26 ---- 55 | 40 ----- 65 | 53 ---- 72 | 67 ----- 80 | 80 ---- 88 | 93 ---- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | 500 | 42 | 6 | 20 -------- 22-41 |  | 2 ---- 6 | 5 ---- 12 | 9 ---- 20 | 13 ----- 28 | 17 ----- 36 | 21 ----- 44 | 25 ----- 54 | 37 ----- 62 | 50 ----- 70 | 62 ----- 78 | 73 ----- 84 | 84 ----- 90 | 93 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |
|  | 250 с элеватором вместимостью 25-40 тыс.т | 36 | 5 | 17 --------- 19-35 |  | 3 ----- 5 | 7 ----- 12 | 13 ----- 21 | 19 ----- 32 | 26 ----- 43 | 34 ----- 53 | 46 ----- 65 | 58 ----- 72 | 72 ----- 81 | 84 ----- 89 | 94 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | 500 с элеватором вместимостью 41-60 тыс. т | 42 | 6 | 20 -------- 22-41 |  | 2 ---- 4 | 6 ----- 10 | 11 ----- 17 | 16 ---- 25 | 21 ----- 34 | 28 ----- 43 | 36 ----- 54 | 46 ----- 63 | 56 ----- 72 | 67 ----- 80 | 78 ----- 86 | 87 ----- 91 | 95 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |
|  | 500 с элеватором вместимостью 61-80 тыс. т | 45 | 6 | 23 -------- 22-44 |  | 2 --- 4 | 6 ---- 9 | 10 ---- 15 | 14 ----- 22 | 19 ---- 30 | 25 ---- 38 | 32 ----- 47 | 41 ----- 56 | 51 ---- 64 | 61 ----- 71 | 71 ---- 78 | 81 ----- 85 | 90 ----- 92 | 97 ----- 97 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 ----- 88 | 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  | 2 --- 4 | 6 ---- 9 | 10 ---- 15 | 14 ---- 22 | 19 ----- 30 | 25 ---- 38 | 32 ---- 47 | 41 ----- 56 | 51 ----- 64 | 61 ---- 71 | 71 ----- 78 | 81 ----- 85 | 90 ----- 92 | 7 --- 9 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мельзавод - 500 элеватор - 41-60 | 42 ------- 1-42 | 6 | 20 ------- 22-41 |  | 2 ---- 4 | 6 ---- 9 | 11 ----- 17 | 16 ----- 25 | 21 ---- 34 | 28 ----- 43 | 36 ----- 54 | 46 ----- 63 | 56 ----- 72 | 67 ----- 80 | 78 ----- 86 | 87 ----- 91 | 95 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |
|  | 2-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силосный корпус - 25-40 | 15 --------- 31-45 | - | 5 -------- 40-44 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ----- 13 | 25 ----- 33 | 40 ----- 53 | 70 ----- 73 | 100 ----- 100 |
| 8. Крупоцех | Мощность, т переработки зерна в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-120 | 30 | 5 | 14 -------- 16-29 |  | 3 ---- 5 | 9 ----- 13 | 17 ----- 23 | 25 ----- 35 | 35 ----- 48 | 52 ----- 63 | 69 ----- 77 | 82 ----- 87 | 93 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 150-180 | 33 | 5 | 16 -------- 17-32 |  | 3 ----- 4 | 8 ----- 11 | 15 ----- 21 | 24 ----- 34 | 34 ----- 47 | 46 ----- 59 | 59 ----- 69 | 72 ----- 79 | 84 ----- 88 | 94 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
| 9. Крупяной завод | Мощность, т переработки зерна в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 с элеватором вместимостью 25-40 тыс. т | 36 | 6 | 17 --------- 19-35 |  | 3 ----- 5 | 8 ----- 11 | 13 ----- 19 | 20 ----- 28 | 27 ----- 38 | 35 ----- 49 | 49 ----- 61 | 61 ----- 72 | 74 ----- 81 | 85 ----- 89 | 95 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | 300 с элеватором вместимостью 61-80 тыс. т | 39 | 6 | 19 -------- 20-38 |  | 4 ---- 5 | 9 ---- 11 | 15 ---- 19 | 22 ---- 27 | 29 ---- 36 | 37 ----- 46 | 46 ----- 56 | 58 ----- 66 | 69 ---- 75 | 79 ----- 83 | 88 ----- 90 | 96 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |
| 10. Комбикор- мовой завод | Мощность, т производства комбикормов в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 24 | 3 | 11 -------- 13-23 |  | 7 ---- 8 | 16 ----- 20 | 26 ---- 33 | 37 ----- 47 | 54 ----- 62 | 73 ----- 78 | 89 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250-320 | 30 | 5 | 15 -------- 15-29 |  | 6 ---- 7 | 12 ----- 15 | 18 ----- 23 | 27 ----- 33 | 37 ----- 45 | 53 ----- 59 | 67 ----- 72 | 80 ----- 83 | 92 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 650 | 39 | 6 | 18 -------- 21-38 |  | 4 ---- 5 | 9 ----- 11 | 15 ----- 19 | 22 ----- 27 | 29 ----- 36 | 37 ----- 46 | 46 ----- 56 | 58 ----- 66 | 69 ----- 75 | 79 ----- 83 | 88 ----- 90 | 96 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |
| 11. Элеватор | Из железобетонных конструкций, вместимостью тыс. т хранения зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-40 | 27 | 4 | 8 --------- 19-26 |  | 6 ---- 7 | 12 ----- 14 | 20 ---- 24 | 30 ---- 35 | 44 ----- 50 | 59 ---- 65 | 73 ----- 80 | 90 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41-60 | 30 | 5 | 12 --------- 18-29 |  | 5 ----- 6 | 12 ----- 15 | 19 ---- 24 | 30 ---- 37 | 41 ---- 50 | 55 ---- 66 | 69 ---- 77 | 82 ---- 86 | 94 ---- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | 61-80 | 33 | 6 | 15 --------- 18-32 |  | 4 ---- 5 | 9 ----- 11 | 15 ---- 18 | 23 ---- 28 | 31 ----- 38 | 42 ----- 50 | 55 ----- 61 | 69 ----- 73 | 82 ----- 85 | 94 ---- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 ---- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 --- 5 | 9 --- 11 | 15 ---- 18 | 23 ---- 28 | 31 ---- 38 | 42 ----- 50 | 55 ---- 61 | 69 ---- 73 | 82 ----- 85 | 18 ---- 20 | - |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элеватор - 41-60 2-й пусковой комплекс: | 30 ------- 1-30 | 6 | 12 ------- 18-29 |  | 5 --- 6 | 12 ---- 16 | 19 ----- 24 | 30 ---- 37 | 41 ---- 51 | 55 ---- 66 | 69 ----- 77 | 82 ----- 86 | 94 ---- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | силосный корпус - 25-40 | 15 -------- 19-23 | - | 5 --------- 28-32 |  | - | - | - | - | - | - | 11 ---- 13 | 27 ---- 33 | 44 ----- 53 | 77 ----- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |
|  | 81-100 | 36 | 6 | 18 --------- 18-35 |  | 4 ---- 5 | 9 ---- 11 | 14 ---- 17 | 21 ----- 26 | 29 ----- 35 | 39 ----- 46 | 51 ----- 57 | 64 ----- 68 | 76 ----- 78 | 86 ----- 88 | 95 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элеватор - 41-60 2-й пусковой комплекс: | 30 -------- 1-30 | 6 | 12 -------- 18-29 |  | 5 ---- 7 | 12 ---- 16 | 20 ---- 24 | 30 ---- 38 | 41 ---- 51 | 55 ---- 67 | 70 ----- 78 | 82 ---- 87 | 95 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | силосный корпус - 41-60 | 18 ------- 19-36 | - | 8 -------- 28-35 |  | - | - | - | - | - | - | 8 ---- 10 | 20 ---- 25 | 33 ---- 40 | 54 ---- 60 | 83 ---- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | 101-130 | 39 | 6 | 21 ---------- 18-38 |  | 3 --- 4 | 7 ---- 8 | 11 ---- 13 | 16 ----- 20 | 22 ---- 27 | 30 ----- 35 | 39 ----- 44 | 51 ---- 54 | 63 ----- 66 | 74 ----- 76 | 86 ----- 87 | 96 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 ----- 53 | 54 ----- 53 | 77 ---- 77 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс: |  |  |  |  | 3 ---- 4 | 7 --- 8 | 11 ---- 13 | 16 ---- 20 | 22 ---- 27 | 30 ---- 35 | 39 ---- 44 | 51 ---- 54 | 63 ----- 66 | 20 ---- 23 | 33 ---- 34 | 19 ---- 19 | - |  |  |
|  | элеватор - 41-60 2-й пусковой комплекс: | 30 ------- 1-30 | 6 | 12 -------- 18-29 |  | 5 ---- 7 | 12 ---- 16 | 20 ---- 24 | 30 ---- 38 | 41 ---- 51 | 55 ---- 67 | 70 ----- 78 | 82 ----- 87 | 95 ----- 96 | 100 ----- 100 | - |  |  |  |  |
|  | силосный корпус - 41-60 3-й пусковой комплекс: | 18 -------- 19-36 | - | 8 --------- 28-35 |  | - | - | - | - | - | - | 8 ---- 10 | 20 ---- 25 | 33 ---- 40 | 54 ---- 60 | 83 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | силосный корпус - 41-60 | 18 ------- 22-39 | - | 8 ---------- 31-38 |  | - | - | - | - | - | - | - | 8 ---- 10 | 20 ---- 25 | 33 ---- 40 | 54 ----- 60 | 83 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |
| 12. Силосный корпус | Сборный железобетонный, вместимость, тыс. т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 10 | 2 | 3 -------- 7-9 |  | 17 ----- 22 | 42 ----- 50 | 90 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 14 | 2 | 4 --------- 10-13 |  | 15 ----- 17 | 32 ----- 37 | 54 ---- 80 | 81 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монолитный железобетонный, вместимость, тыс. т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 10 | 2 | 2 ------- 8-9 |  | 22 ----- 28 | 46 ----- 59 | 90 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 14 | 2 | 4 ------ 10-13 |  | 13 ---- 16 | 29 ---- 36 | 54 ---- 61 | 82 ---- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Группа силосов | Металлические, диаметром 15 - 18 м, вместимость, тыс. т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 6 | 1 | 4 -------- 3-6 |  | 43 ----- 45 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 8 | 1 | 6 ------ 3-8 |  | 33 ----- 35 | 75 ---- 75 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 10 | 1 | 3 -------- 3-10 |  | 25 ---- 30 | 62 ---- 65 | 90 ---- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Приемно- отгрузочное устройство на железной дороге | С одним вагоноразгрузчиком, производительность, 150 т/ч | 9 | 2 | 4 ------ 6-9 |  | 20 ---- 22 | 65 ---- 69 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С двумя вагоноразгрузчиками, производительность, 300 т/ч | 12 | 2 | 6 ------- 7-12 |  | 15 ---- 18 | 42 ---- 45 | 72 ---- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Устройство для приема зерна с автотранспорта | На два проезда, производительность, 180 т/ч | 4 | 1 | 3 ------ 2-4 |  | 80 ---- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На четыре проезда, производительность 360 т/ч | 6 | 1 | 4 ------ 3-6 |  | 40 ---- 45 | 100 ---- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Комбинат хлебопродуктов | Мукомольный завод мощностью 250 т/сут, комбикормовый завод мощностью 250 т/сут, элеватор вместимостью 25-40 тыс. т | 42 | 6 | 23 ------- 19-41 |  | 2 --- 4 | 5 --- 8 | 10 --- 15 | 15 ---- 22 | 20 ---- 29 | 25 ---- 36 | 36 ---- 45 | 48 ---- 55 | 62 ---- 66 | 76 ---- 76 | 88 ---- 85 | 92 ---- 93 | 97 ---- 97 | 100 ----- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 ---- 68 | 70 ---- 68 | 100 ----- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 ---- 4 | 5 ---- 8 | 10 ----- 15 | 15 ---- 22 | 20 ---- 29 | 25 ---- 36 | 36 ----- 45 | 48 ----- 55 | 62 ----- 66 | 76 ---- 76 | 88 ----- 85 | 22 ---- 25 | 27 ----- 29 | - |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мукомольный завод - 250 т/сут, элеватор - 25-40 т/сут 2-й пусковой комплекс | 36 ------- 1-36 | 6 | 17 -------- 19-35 |  | 3 --- 5 | 7 ---- 12 | 13 ---- 21 | 19 ----- 32 | 26 ---- 43 | 34 ---- 53 | 46 ----- 63 | 58 ---- 72 | 72 ---- 81 | 84 ---- 89 | 94 ---- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  | комбикормовый завод - 250 т/сут | 23 ------- 20-42 | - | 13 ------- 29-41 |  | - | - | - | - | - | - | 6 ---- 9 | 14 ---- 20 | 24 ---- 34 | 38 ---- 49 | 56 ---- 63 | 74 ---- 77 | 90 ---- 91 | 100 ----- 100 |  |
|  | Комбикормовый завод мощностью 250 т/сут, элеватор вместимостью 25-40 тыс. т | 27 | 4 | 13 ------- 14-26 |  | 6 --- 8 | 14 ---- 17 | 22 ---- 28 | 33 ---- 41 | 48 ----- 56 | 63 ---- 70 | 78 ----- 82 | 91 ---- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комбикормовый завод мощностью 630 т/сут, элеватор вместимостью 61-80 тыс. т | 39 | 6 | 21 ------- 18-38 |  | 4 ---- 5 | 9 ---- 11 | 14 ---- 18 | 22 ---- 27 | 28 ----- 35 | 38 ----- 46 | 47 ----- 55 | 53 ----- 63 | 69 ----- 72 | 78 ----- 80 | 87 ---- 88 | 95 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 ---- 31 | 31 --- 31 | 31 ---- 31 | 100 ----- 100 |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс: |  |  |  |  | 4 ---- 5 | 9 ---- 11 | 14 ----- 18 | 22 ---- 27 | 28 ---- 35 | 38 ----- 46 | 47 ----- 55 | 53 ---- 63 | 69 ----- 72 | 47 ----- 49 | 56 ----- 57 | 64 ---- 64 | - |  |  |
|  | элеватор - 41-60 тыс. т 2-й пусковой комплекс: | 30 ------ 1-30 | 6 | 12 ------- 18-29 |  | 5 --- 6 | 12 ---- 15 | 19 ---- 24 | 30 ---- 37 | 41 ---- 50 | 55 ---- 66 | 69 ---- 77 | 82 ---- 86 | 94 ---- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  | комбикормовый завод мощностью 630 т/сут, силосные корпуса вместимостью 25-40 тыс.т | 39 ------- 1-39 | - | 18 ------- 21-38 |  | 3 --- 4 | 7 --- 9 | 12 --- 15 | 18 ---- 22 | 23 ---- 29 | 30 ---- 37 | 38 ---- 45 | 47 ---- 53 | 57 ---- 62 | 67 ---- 71 | 80 ---- 83 | 93 ---- 93 | 100 ----- 100 |  |  |